## Sheet1
附表：
钦州市水污染防治专项审计发现问题整改任务清单
审计报告提出的问题 |  |  | 问题 编号 | 整改具体目标 | 整改措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 整改 时限
（一）水污染治联防联控制度的落实情况 | 1.落实南流江流域水环境综合治理工作联席会议制度还不够到位。 | 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发自治区南流江流域水环境综合治理工作联席会议制度的通知》（桂政办电〔2018〕121 号）的要求，钦州市成立了钦州市南流江水环境综合治理工作指挥部，但未明确指挥部的主要职责及相关制度，成员变更未及时作出相应调整。 | 问题1 | 明确指挥部职责，及时更新成员，充分发挥指挥部统筹协调作用。 | 1.完善指挥部相关制度，明确指挥部主要职责，及时更新调整指挥部成员。 2.严格落实文件要求，充分发挥指挥部统筹协调作用。 | 市生态环境局 | 灵山县人民政府 浦北县人民政府 钦南区人民政府 市工业和信息化局 市住房城乡建设局市水利局 市农业农村局 | 2020年9月25日前
| 2.洪潮江水库水污染联防联治工作落实不到位。 | 为加强洪潮江水库生态环境保护，北海、钦州 2 市签订了《洪潮江水库水污染联防联治工作协议》，但截至 2020 年 5 月，2市未联合制定《洪潮江水库生态环境保护总体方案》和《洪潮江水库水质监测工作方案》、未定期开展突发环境事件应急演练、未每半年召开 1 次联席会议，协议要求的水污染防治长效机制、联合监测和预警机制、跨界环境污染纠纷协调处理机制、工作会商和交流机制没有得到落实。 | 问题2 | 贯彻落实洪潮江水库生态环境保护各项措施，确保洪潮江水库水质达到国家考核目标。 | 1.联合北海市制定《洪潮江水库生态环境保护总体方案》和《洪潮江水库水质监测工作方案》。 2.联合北海市开展洪潮江水库突发环境事件应急演练。 3.按照《洪潮江水库水污染联防联治工作协议》要求，联合北海市完善落实水污染防治长效机制、联合监测和预警机制、跨界环境污染纠纷协调处理机制、工作会商和交流机制。 | 市生态环境局 市水利局 | 灵山县人民政府 钦南区人民政府 市财政局 市农业农村局 市林业局 市河长办 | 2020年9月25日前
| 3.钦江流域水环境生态保护补偿机制未建立。 | 截至 2020 年 5 月，钦州市尚未建立钦江流域的生态补偿机制，钦州市行政区域内地表水跨界生态补偿标准不明确。2020 年 5 月 12 日-13 日，审计延伸调查灵山县水污染防治时发现，地处钦江上游的灵山县，2017-2019 年 3 年共投入水污染防治资金 2.44亿元开展主要污染物减排，推进钦江流域综合治理，但因钦州市未建立钦江流域生态保护补偿机制，而无法得到相应下游县（区）的经济补偿，导致县级财政负担加大，制约县域经济发展和可持续发展。 | 问题3 | 积极研究并制定钦江流域生态补偿标准，建立完善横向生态保护补偿机制，推动钦江跨县区生态保护补偿试点。多方筹措资金，充分调动全社会参与生态环境保护的积极性。 | 1.市水利局牵头负责研究在钦江干流以及重要支流开展市内地表水跨界断面生态补偿，制定补偿标准。 2.市发展改革委、市财政局牵头负责推动横向生态保护补偿试点。开展推动钦江跨县区生态保护补偿试点，积极探讨建立完善横向生态保护补偿机制。鼓励受益县区与保护生态县区、流域下游与上游通过资金补偿、对口协作、产业转移、人才培训、共建园区等方式建立横向生态保护补偿关系。 3.市财政局牵头负责核算灵山县2017—2019 年投入水污染防治2.44亿元的资金构成，并根据实际，研究制定灵山县生态保护补偿方案。 4.市财政局牵头负责多方筹措生态补偿资金。新设生态补偿专项预算资金，整合市级及各部门可以争取的上级专项资金，探索通过设立绿色基金、政府和社会资本合作(PPP)模式、融资贴息等市场化运作方式，引导社会资本参与。 | 市发展改革委 | 市财政局 市水利局 市生态环境局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市农业农村局 市林业局 市城管执法局 市海洋局 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
| 4.贯彻落实河长制不够到位。 | （1）市级河长未严格落实一季度一巡查。钦州市本级总河长2 人，市级河长 6 人，2018 年共巡河 25 次，但没有按一季度一巡查，有的季度未巡查，有的季度多次巡查，如八尺江钦北区贵台段第四季度 12 月份巡查两次，而第二季度未巡查。 （2）县级河长未严格落实一月一巡查。2019 年，钦州市钦北区共有河长 9 人，共巡河 101 次，未达到一月一巡的要求。 | 问题4 | 严格落实河长制，做好市、县级河长的巡河记录表、河长制信息系统平台巡河记录等巡河数据的收集工作，对未能完成巡河任务的河长及时进行提醒，对巡河情况及时进行通报。 | 1.市级河长制办公室严格按照市级河长一季度一巡河要求组织开展巡河工作，每季度第一个月上报巡河方案至各市级河长处，定期提醒未开展巡河工作的市级河长完成巡河任务，市级河长巡河发现问题及时反馈至相关单位及县区，跟踪整改落实情况，并将问题整改结果报至对应市级河长处，形成闭环。 2.针对县（区）级河长未按要求开展巡河，由市河长办安排专人跟踪落实各级河长巡河进度，使用河长制信息系统平台统筹管理各级河长巡河数据，及时督促县区河长办提醒河长按规定开展巡河，利用河长制信息月报通报每月巡河情况，将河长巡河作为指标纳入县区绩效考核。 | 市水利局 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
（二）水污染防治目标任务完成情况 | 1.辖区内部分水功能区全年水质不达标。 | 南流江流经北海市和钦州市辖区范围，钦江流经钦州市辖区范围。根据《2018 年广西壮族自治区水资源公报》反映，按实行最严格水资源管理制度考核的高锰酸盐指数和氨氮双因子评价，全区全年水质不达标的 10 个水功能区中有 2 个分别位于南流江和钦江的局部水域，超标项目均为氨氮。 | 问题5 | 钦江灵山县城景观用水区、钦江大榄江入海口渔业用水区（右支）水质有所好转，2020年下半年水质达标。 | 1.加大钦江流域灵山县水环境综合整治力度。印发实施《钦州市钦江水质综合治理2020年攻坚战作战方案》，压实灵山县属地管理责任，全面完成城镇排污口截流；确保钦江流域灵山县9个镇级污水处理厂负荷率达到70%以上；完成禁养区内畜禽养殖场和水产养殖场的清理取缔；加强工业污染源监管。 2.加快大榄江水环境综合整治。加快推进大榄江综合整治任务，有效改善大榄江水环境质量。 | 市生态环境局 | 灵山县人民政府 钦南区人民政府 钦北区人民政府 市住房城乡建设局 市水利局 市农业农村局 市城管执法局 市开投集团公司 | 2020年12月31日前
| 2.近岸海洋环境质量等级仍为“优良”，但质量在逐年下降。按照《广西近岸海域污染防治方案》（桂环函〔2017〕2676号）的要求，“十三五”期间，广西近岸海域水质保持稳定不降。但经审计发现，2017-2019 年，北防钦 3 市近岸海洋环境质量等级虽仍为“优良”，但质量在逐年下降。 | （1）近岸海域水质逐年下降。 2017-2019 年，北防钦 3 市近岸海域全区 44 个点位的水质优良（一、二类水质）比例分别为 86.4%、81.8%、79.5%，呈下降趋势。其中：钦州市分别为58.4%、41.7%、41.7%。 | 问题6 | 保持近岸海域水质稳定不下降，监测站位水质优良率达到自治区考核要求。 | 1.钦南区人民政府全面推进近岸海域污染防治综合治理，重点开展钦江等入海河流整治工作。 2. 市农业农村局进一步加快推进现有规模化畜禽养殖场（小区） 废弃物处理利用设施建设，全面推进畜禽殖禁养区、限养区清理整治。 3.市海洋局根据市人民政府工作安排，牵头做好海上非法使用海域养殖清理整治工作。 4.自贸区钦州港片区管委加快推进国星和大榄坪深海排放管道建设，确保2020年底前完成。 5.市生态环境局加快推进农村生活污水整治。 6.市生态环境局严厉打击环境违法行为。 7.市水利局和海洋局打击非法采砂行为。 | 市生态环境局 | 市海洋局 市住房城乡建设局市水利局 市农业农村局 市城管执法局 钦南区人民政府 自贸区钦州港片区管委 | 2020年9月25日前
|  | （2）近岸海域海洋表层沉积物质量下降。2017-2019 年，北防钦 3 市海洋表层沉积物质量全区 44 个点位中第一、二类标准的点位比例分别为 100%、100%、95.4%。其中：钦州市为 100%、100%、91.7%。 | 问题7 | 保持近岸海域水质稳定不下降，海洋表层沉积物质量达到自治区考核要求。 |  |  |  | 2020年9月25日前
|  | （3）近岸海域生物质量逐年下降。2017—2019 年，北防钦 3市近岸海域生物质量第一、二类标准样品比例分别为 84.2%、80%、75%，呈下降趋势。其中：钦州市分别为 60%、50%、40%。 | 问题8 | 保持近岸海域水质稳定不下降，近岸海域生物质量达到自治区考核要求。 |  |  |  | 2020年9月25日前
|  | （4）海水环境功能区达标率下降。2017—2019 年，北防钦 3市海水环境功能区达标率分别为（按全区 44 个监测站位统计）86.4%、84.1%、84.1%。其中：钦州市分别为 66.7%、58.3%、58.3%。 | 问题9 | 保持近岸海域水质稳定不下降，海水环境功能区达标率达到自治区考核要求。 |  |  |  | 2020年9月25日前
| 3.部分镇级污水处理厂污水负荷率未达到目标要求。 | 按照《广西水污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020 年）》的目标要求，镇级污水处理厂运营第一年污水负荷率应达到30%、第二年应达到 50%、第三年应达到 70%，南流江流域内镇级生活污水处理厂负荷率不低于 80%。但审计调查发现，北防钦 3 市均存在镇级污水处理厂污水负荷率达不到目标要求的情况。其中：钦州市建成并投入运营镇级污水处理厂有 47 个，审计抽查了 22个镇级污水处理厂，其负荷率均未达到该要求。 | 问题10 | 镇级污水处理厂负荷率达到70%，其中南流江流域镇级污水处理厂负荷率达到80%。 | 1.加快与广西环保产业投资集团有限公司（以下简称“环投集团”）合作洽谈，力争2020年8月底正式签定合作框架协议，并由环投集团作为4座污水处理厂项目业主进行建设。 2.加快完善污水管网建设。对城镇人口密集地区、污染源等进一步摸底调查，完善污水管网建设，优先收集学校、小区、医院、菜市场等区域的污水，尽快提高污水收集量。 3.建立运营管理长效机制。会同市城管执法局商各县区建立运营管理长效机制，加强运营监管，提升运营管理水平，形成月报、季度常态，确保项目稳定运营。同时，会同市生态环境局指导各县区完善项目验收及环保在线监控系统联网等工作，实时了解项目动态。 4.加快实施收费工作。加快实施乡镇污水处理收费工作，解决运营资金缺口问题，为项目运营提供资金保障。 5.积极申报上级补助资金。做好项目储备与申报工作，积极争取中央预算内资金、自治区内专项资金等多方面资金支持。 | 市住房城乡建设局 | 市城管执法局 市生态环境局 各县区人民政府 | 2020年12月31日前
（三）环境监督管理情况 | 1.部分工业园区尚未完成规划水资源论证。 | 截至 2020 年 5 月，钦州市中马钦州产业园区、钦州保税港区、陆屋工业园区等 3 个工业园区尚未完成规划水资源论证。 | 问题11 | 完成编制钦州市中马钦州产业园区、钦州保税港区、陆屋工业园区规划水资源论证。 | 加强督促中马产业园管委、保税港区管委、灵山县人民政府在2020年完成相应园区的规划水资源论证编制工作。 | 市水利局 | 自贸区钦州港片区管委 灵山县人民政府 | 2020年9月25日前
| 2.部分污水处理厂监测设备未正常运行，监测设备监测数据误差率高。 | 经审计抽查发现，钦州市的部分污水处理厂监测设备未正常运行，监测设备监测数据误差率高。如：钦州市与广西重点污染源自动监控平台联网的 7 家污水处理厂，据平台反映 2019 年上述 7 家污水处理厂污水排放超标的次数为 2188 次，但钦州市方面自检实际超标仅 84 次，两者相差 25.05 倍。 | 问题12 | 加强污水处理厂在线设施及监控平台的监督管理，全面完善数据信息，减小数据显示误差。 | 1.加强对全市在线监控设施的监管，确保其正常运行，传输数据准确有效。 2.加强在线监控系统软件操作管理，对非正常采样监测时段的数据进行标注、备案，全面完善数据信息。 | 市生态环境局 | / | 2020年9月25日前
| 3.医疗废水处置监管不到位，医疗废水排放存在安全隐患。 | （1）有关行政主管部门对医疗废水的监管还不够到位。 如，钦州市灵山县、浦北县的医疗卫生机构均委托县疾控中心进行医疗废水检测，但相关检测数据未实现与卫生监督部门、环境监督部门共享，卫生监督部门、环境监督部门无法及时掌握辖区内医疗废水存在的问题。 | 问题13 | 市卫生部门和生态环境部门建立协商联络机制，建立医疗污水监测数据共享机制。强化对辖区内医疗机构医疗废水处置监管，及时掌握废水监测情况。 | 1. 市卫生部门督促各县（区）卫生健康局、市卫生计生监督机构加大对辖区内医疗机构医疗废水处理的监管力度，增加监管频次，及时掌握辖区内医疗机构医疗废水存在问题。 2. 医疗机构在收到检测报告后要在3个工作日内同时报送卫生监督机构、环境监管部门。 3. 卫生监督机构加强日常监管，督促不按时报送的医疗机构立行立改。 | 市卫生健康委 市生态环境局 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
|  | （2）部分医疗机构未按规定设立医疗废水处理系统。钦州市有 11 家医疗机构未按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）设立医疗废水处理站。如，钦州市第二人民医院和浦北县人民医院的传染病区未单独设立医疗污水处理系统，浦北县人民医院的传染区废水未按传染病水污染物排放限值执行检测。 | 问题14 | 加强医疗机构污水处理系统监管，提高各医疗机构对医疗废水处置重要性的认识，按规定设立医疗机构污水处理系统。 | 1.督促市、县（区）卫生计生监督所召集辖区内各公立医疗机构负责人，召开医疗机构医疗废水处置工作会议。要求各医疗机构提高医疗废水处置重要性的认识，按规定设立医疗机构处理系统，并借鉴先进单位经验，做好医疗废水排放工作。 2.督促市、县（区）监督机构加强对医疗机构医疗污水处理的监管，要求医疗机构落实主体责任，按照规定设立医疗污水处理系统。 3.要求钦州市第二人民医院传染病区设立独立的医疗污水处理系统；要求浦北县人民医院的传染区医疗污水按“传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值”进行检测。 4.加强对钦州市第二人民医院传染病区设立独立的医疗污水处理系统和浦北县人民医院的传染区医疗污水按“传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值”进行检测的工作监督，确保两家单位按要求进行设立和检测。 5.生态环境部门与卫生部门积极沟通协作，及时解决监管过程存在的问题。 | 市卫生健康委 市生态环境局 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
|  | （3）部分医疗机构医疗废水处理系统未能正常运行。钦州市有 14 家医疗机构的污水处理系统运行不正常，部分设备故障率高，维修时间长。 | 问题15 | 医疗机构医疗污水处理系统长期稳定运行。 | 1.督促各县（区）卫生主管部门加强对医疗机构医疗污水处理监督管理。 2.要求医疗机构落实主体责任，设立专职污水处理工作人员，加强培训，做好医疗污水处理系统运行和维护，并做好记录。 | 市卫生健康委 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
|  | （4）未按规定开展污水处理站废气排放监测和污泥监测。截至 2020 年 5 月，钦州市所有已报备的医疗卫生机构，均未按《医疗机构水污染物排放标准》开展污水处理站废气排放监测和污泥监测，没有污泥清掏记录、台账、转移处置记录。如，浦北城南医院污水处理站无通风系统，盐酸渗漏严重，污水处理站周边臭气浓度高。 | 问题16 | 医疗机构落实主体责任， 严格按照《医疗机构水污染物排放标准》及排污许可证等有关要求，开展医疗废水、污泥监测，并收集整理清掏、转运等台账资料，并确保稳定达标排放。 | 1. 主管部门和监督机构要加强监管，要求各医疗机构落实主体责任，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及排污许可证等有关要求制定方案并开展污水处理站废气排放监测和污泥监测。对存在超标排放行为的医疗机构，有关部门将依法依规进行处理。 2. 要求各医疗机构设立专职工作人员，负责检测工作，做好污泥清掏、转运记录。 3. 制订医疗污水、污泥监督检查方案,对辖区内镇以上医疗机构医疗污水、污泥监测情况进行抽检。 | 市卫生健康委 市生态环境局 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
|  | （5）部分使用含氯消毒工艺的医疗机构未按规定对余氯情况进行检测。按照《医疗机构水污染物排放标准》的要求，应每日对已处置后的所排放医疗废水中的余氯情况进行 2 次检测并做好记录。但审计抽查发现，钦州市的 3 家医疗机构，未按规定对余氯情况进行检测。 | 问题17 | 医疗机构落实主体责任， 严格按照《医疗机构水污染物排放标准》及排污许可证等有关要求，落实每日对已处置后的排放医疗废水中的余氯进行2次检测并做好记录，并确保稳定达标排放。 | 1.继续加强监督检查工作，要求各医疗机构严格按照《医疗机构水污染物排放标准》的要求，每日对已处置后的所排放医疗废水中的余氯情况进行2次检测并做好记录。监督机构在监督检查中，要加强监督检查工作，对存在问题的单位下达监督意见书，依法查处违法违规问题。 2.要求医疗机构落实主体责任，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及排污许可证等有关要求进行监测。 | 市卫生健康委 市生态环境局 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
|  | （6）部分医疗机构未按规定每个季度进行废水检测。 《医疗机构水污染物排放标准》规定，每个季度应对医疗废水开展检测。但审计抽查发现，钦州市有 5 家医疗机构未按规定每个季度进行废水检测。 | 问题18 | 医疗机构落实主体责任， 严格按照《医疗机构水污染物排放标准》及排污许可证等有关要求，每个季度委托有检测资质的机构进行1次以上检测，并确保稳定达标排放。 | 1.主管部门和监督机构继续加大监督检查力度，督促未按规定每季度进行废水检测的医疗机构立行立改，否则依法依规处理。 2.要求医疗机构落实主体责任，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及排污许可证等有关要求进行监测。 | 市卫生健康委 市生态环境局 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
|  | （7）部分医疗机构医疗废水超标准排放依然存在。钦州市灵山县、浦北县 21 家（其中灵山县 14 家、浦北 7 家）医疗机构中，有 12 家存在医疗废水超标排放的情况。 | 问题19 | 医疗机构落实主体责任， 严格按照《医疗机构水污染物排放标准》及排污许可证等有关要求，医疗废水经处理达标准后排放。 | 1.主管部门和监督机构继续加大监督检查力度，在监督检查中，如发现医疗机构存在医疗废水超标排放则依法依规处理。 2.要求医疗机构落实主体责任，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及排污许可证有关要求进行监测。 | 市卫生健康委 市生态环境局 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
|  | （8）部分医疗机构废水处理设施日常运维管理不到位。如，钦州市大部分医疗废水处理设施的污水外排口均未设置有污水计量装置，部分排污口没有设置标志；灵山县监管医院直流入公安系统配备的污水处理系统，但因相互扯皮无人管理，导致该系统已荒废不能正常运行。 | 问题20 | 医疗机构落实主体责任， 严格按照《医疗机构水污染物排放标准》及排污许可证等有关要求，设置污水外排口和计量装置。 | 1.督促各县（区）主管部门和监督部门落实属地管理原则，加强监管。 2.要求医疗机构落实主体责任，按照有关要求设置污水外排口和计量装置。 | 市卫生健康委 市生态环境局 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
| 4. 未经批准占用海域实施围填海和进行围海养殖，涉及面积12.25 公顷。 | 《中华人民共和国海域使用管理法》规定，单位和个人使用海域必须依法取得海域使用权。但审计调查发现，钦州市存在海域内未经批准占海建设或养殖的现象，根据图斑测算涉及面积12.25 公顷。 （1）未经批准擅自改变海域用途用于码头、工业用地、建筑物等围填海建设的现象，图斑测算涉及面积约 1.75 公顷。 （2）未经批准占用海域进行开放式养殖或围海养殖，图斑测算涉及面积 10.5 公顷，其中约 1.0 公顷位于大风江红树林海洋保护区内。 | 问题21 | 调查摸清钦州市审计发现的未经批准占用海域实施围填海和进行围海养殖用海相关情况，及时清理整治非法围填海和围海养殖等行为。 | 1.市海洋局牵头成立联合调查组开展调查。制定《钦州市未经批准占 用海域实施围填海和进行围海养殖情况核查方案》，对钦州市审计发现的未经批准占用海域实施围填海和进行围海养殖情况全面核查，摸清未经批准占用海域实施围填海和进行围海养殖用海的类型、发生时间、地点、面积、使用主体以及用途，为清理整治钦州市审计发现的未经批准占用海域实施围填海和进行围海养殖用海提供科学依据。 2.市自然资源局负责根据“第三次全国国土调查”和全国海岸线修测成果，厘清围填海问题中已发集体土地证的图斑，按土地管理相关政策处理。 3.市林业局牵头负责做好大风江红树林海洋保护区内围海养殖清理工作。组织相关部门对未经批准占用海域的围海养殖进行整治清理，对涉及法前用海的围塘养殖开展征拆清理工作。 4.钦南区人民政府、自贸区钦州港片区管委负责清理整治未经批准的围填海活动。对便民码头、村民建设的生产生活设施等占用海域、未经批准占用海域实施围填海进行清理整治，维护良好的用海秩序。 | 市海洋局 | 市林业局 市自然资源局 市农业农村局 钦南区人民政府 自贸区钦州港片区管委 | 2020年9月25日前
| 5. 饮用水水源地保护区监督管理不够到位。 | （1）保护区存在大面积种植轮伐期不足十年的速生桉树。按照《进一步调整优化全区森林树种结构实施方案（2015-2020 年）的通知》（桂林发〔2014〕28 号）的要求，自治区级以上公益林区、自然保护区、江河源头、饮用水水源保护区不得种植桉树。但审计调查发现，钦州市的饮用水水源地保护区均存在大面积种植速生桉现象，根据图斑测算涉及面积 4788.77 公顷。 | 问题22 | 依法对饮用水水源保护区已种植轮伐期不足十年的速生桉用材林进行树种结构调整和更新改造，动员和引导林农等造林业主积极在饮用水水源保护区林地上改种珍贵树种和优良乡土树种，着力培育树种丰富、结构优化、质效显著的多功能森林。 | 1.加强宣传引导。把握好舆论导向，采取多种宣传方式，加强对有关法律法规、政策的宣传教育，让保护区范围内的林地经营者熟悉有关政策规定，引导他们积极主动进行树种结构调整。 2.加强科技支撑。结合实际，采用相应的调整改造技术，大力推广先进营林技术，建立一批饮用水水源保护区树种结构调整和更新改造示范点。 3.积极争取政策补助。积极采取“政府投、社会融、业主筹”的方式，进一步拓宽资金筹措渠道，加大水源林改造和建设投入力度。积极争取自治区“金山银山”森林质量提升工程项目补助资金投入饮用水水源保护区树种结构调整。 4.加强水源林管理保护工作。按照《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》和《钦州市饮用水水源保护区条例》规定，加大饮用水水源地执法力度，严禁在在饮用水水源保护区一、二级保护区范围内新种植轮伐期不足十年的用材林，严厉打击破坏、毁坏水源林等违法行为，切实保护水源涵养林。 | 市林业局 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
|  | （2）保护区存在污染风险隐患。《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》规定，一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭。审计调查发现，钦州市的饮用水水源地保护区内均存在村庄、农家乐、关停工业企业、养殖场、动土建设区等情况，根据图斑测算涉及面积 172.17 公顷。 | 问题23 | 完成问题整改，确保水源地水质达标率为100%。 | 1.市生态环境局组织各县区全面排查核实审计反馈饮用水水源保护区内问题是否属实，针对属实问题依法依规组织整治。 2.各县区政府按属地管理原则，一级保护区内与供水无关的建设项目组织拆除。 3.市生态环境局组织各县区加快推进生活面源类问题整改：组织各县区对农村污水处理设施布局进行规划，按照轻重缓急，分年度对农村污水进行治理。一、二级饮用水水源保护区内原住民居住宅允许保留，但生活污水和垃圾须收集处理，居民大于1000人的村屯（连片区域）要实行污水管网统一收集，集中处理后排放到保护区外；小于1000人的村屯（连片区域）采取因地制宜采取分散治理，就地综合利用、土地消纳等方式，确保不形成地表径流进入水体。 4.市农业农村局组织各县区加快推进养殖场问题整改：二级保护区内所有经营性的规模化畜禽养殖活动均取缔，拆除养殖设施，二级保护区内分散式畜禽养殖做到养殖废物全部资源化利用，网箱养殖、坑塘养殖等做好防渗、防漏措施。 5.市工业和信息化局组织各县区加快推进工业企业类问题整改：保护区内存在排放污染物的工业企业，须按国家“两断三请”标准进行拆除；二级保护区内的建设项目，如果在保护区划定前已经存在，并经合法审批，且生产环节不产生水污染物，在完成项目生活污水和垃圾收集处理的前提下，经评估，在事故条件下不会对饮用水水源水质安全造成影响的，可以保留。 6.市市场监管局组织各县区加快推进旅游餐饮类问题整改：饮用水水源保护区内农家乐、宾馆酒店、餐饮娱乐等项目应拆除或关闭，农民宅基地上的农家乐在做好生活污水和垃圾收集情况下，可以保留。 7.市交通运输局组织各县区、协调沿海公路养护建设中心加快推进交通穿越类问题整改：对穿越水源地的公路、道路、桥梁，建设防撞栏、桥面径流收集系统等事故应急防护工程设施。 8.市自然资源局组织各县区加快推进保护区内动土建设区问题整改。 9.市卫生健康委组织各县区加大对用户用水水质达标情况监测。 10.市水利局组织各县区加大对饮用水水源保护区非法采砂、“四乱”问题等的巡查监管。 | 市生态环境局 | 各县区人民政府 市自然资源局 市工业和信息化局市交通运输局 市市场监管局 市水利局 市农业农村局 市卫生健康委 | 2020年9月25日前
|  | （3）存在非法采砂或取土现象，涉及面积 112.46 公顷。根据《广西壮族自治区河道采砂管理条例》和《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》要求，饮用水水源保护区为河道采砂的禁采区；在地表水饮用水水源准保护区内，禁止非疏浚性采砂和法律法规规定的其他可能污染饮用水水源的行为。但审计调查发现，钦州市部分饮用水水源地保护区内存在非法采砂或取土现象，根据图斑测算涉及面积 109.72 公顷。 | 问题24 | 严厉打击乱采乱挖行为，消除饮用水安全隐患。 | 1.严厉打击矿产资源开采违法违规行为。 重点检查重要矿区、重要矿种、生态保护区、非法开采矿产资源易发地，重点打击矿山企业无证开采、越界开采、持过期许可证开采以及露天开采矿山，不按开发利用方案保留边坡、台阶，盗采未出让的国家矿产资源等违法违规行为。开展打击非法开采运输销售使用河砂（海砂）专项行动，开展对非法开采河砂（海砂）行为的重点整治，严厉打击非法占地堆放、非法洗砂的行为。 2.严格矿山企业监管，规范开采行为。 加强对矿山企业开采监管，及时发现矿山企业超层越界开采、以采代探、采矿权证到期非法开采、未按照批准的勘查设计或者矿产资源开发利用方案施工等违法行为，对排查发现的问题要责令整改，未按要求整改的违法行为及时移交执法部门依法依规查处。依法履行对矿山企业地质环境恢复治理情况的监管职责，重点排查不按矿山地质环境进行恢复治理、土地复垦义务人违反土地复垦法规行为、未按照批准的矿山地质环境保护与治理恢复方案治理或者在矿山被批准关闭但闭坑前未完成治理恢复的、对应当编制矿山地质环境保护与治理恢复方案而未编制的，未经批准擅自扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式，未重新编制矿山地质环境保护与治理恢复方案并经原审批机关批准的等违法行为，对排查发现的问题要责令整改，未按要求整改的违法行为及时移交执法部门依法依规查处。 | 市自然资源局 市水利局 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
|  | （4）部分地表水水源地种植桉树未制定调整和更新改造方案。按照《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》要求，在饮用水水源保护区内已经种植轮伐期不足十年用材林的，要提出树种更新改造方案。钦州市 14 个种植有速生桉树的水源地保护区，仅有 4 个制定了树种结构调整和更新改造实施方案。 | 问题25 | 按照属地管理的原则，督促各县区将速生桉改造激励政策扩大到辖区内所有饮用水水源保护区。 | 1.积极争取财政部门支持力度，加大对饮用水水源保护区速生桉改造财政投入。 2.按照属地管理的原则，督促各县区将速生桉改造激励政策扩大到辖区内所有饮用水水源保护区。 3.加强科技支撑。建立一批饮用水水源保护区树种结构调整和更新改造示范点，总结、探索一套可推广、可复制的树种更新改造模式。 4.积极争取自治区“金山银山”森林质量提升工程项目鼓励群众参与饮用水水源保护区速生桉改造工作。 | 市林业局 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
|  | （5）部分饮用水水源地保护区内设置排污口。按照《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》要求，二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，原有排污口应依法拆除或者关闭。但审计调查发现，钦州市浦北县鸿运食品厂生产废水排入小江饮用水水源二级保护区。 | 问题26 | 完成问题整改，确保水源地水质达标率为100%。 | 责令钦州市浦北县鸿运食品厂立即停止生产，按照“两段三清”的要求关闭该企业，并拆除排污管道，关闭原有排污口，保障小江水源地水质安全。 | 浦北县人民政府 市生态环境局 | / | 2020年9月25日前
（四）水污染防治措施落实情况 | 1.部分工业园区集聚污水处理设施建设缓慢。 | 按照《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项步骤反馈意见整改方案>的通知》（厅发〔2018〕64号）要求，广西区域内的工业集聚区集中式污水处理设施建设应于 2019 年底前完成。但截至 2020 年 4 月，钦州市北部湾华侨投资区污水集中处理设施建设项目仍未实际性开工。 | 问题27 | 北部湾华侨投资区污水处理厂及配套设施如期完成建设，达到运行条件。 | 按照今年3月市整改办印发的《钦州市北部湾华侨投资区污水集中处理工程建设整改方案》抓好落实，全力以赴加快北部湾华侨投资区污水集中处理设施建设，力争8月底完成建设。 1.钦南区人民政府尽快完成项目报建报监工作，7月10号前完成土地划拨和用地规划审批，7月底完成施工许可证审批。 2.北部湾华侨投资区管委及时报送各项审批材料，7月底完成项目报建报监，并督促总承包单位倒排工期，在保质保量保安全的前提下采取有效措施加紧施工，确保在8月底前完成污水处理设施工程建设。 3.市工业和信息化局负责每月督促北部湾华侨投资区管委抓好污水集中处理设施建设。 | 市工业和信息化局 北部湾华侨投资区管委 | 钦南区人民政府 | 2020年9月25日前
| 2.入海排污口不达标的比例仍较高。 | 按照《广西水污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020 年）》和《广西近岸海域污染防治方案》的要求，2017 年底前要全面清理非法或设置不合理的入海排污口，加强不达标排污口的清理、整治工作。但审计调查发现，2017-2019 年北防钦 3 市的入海排污口水质监测达标率分别为 66.2%、69.2%、62.6%（其中：钦州市分别为 70.5%、80.6%、72.9%），入海排污口不达标的比例仍较高，入海污水超标排放现象仍未得到较好遏制。 | 问题28 | 开展入海排污口清理整治，确保达标排放。 | 1.自贸区钦州港片区管委及钦南区人民政府开展非法和不合理以及超标排放的入海排污口清理整治，确保达标排放。 2.市生态环境局完善排污口设置备案及审查制度。开展巡查、季度监测及通报预警超标排污口等工作。 | 市生态环境局 | 钦南区人民政府 自贸区钦州港片区管委 | 2020年9月25日前
| 3. “四乱”整治工作仍不够到位，“四乱”现象仍时有发生。 | 按照《水利部办公厅关于开展全国河湖“清四乱”专项行动的通知》（办建管〔2018〕130 号）的要求，要全面摸清和清理整治河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题，发现一处、清理一处、销号一处。但审计现场抽查发现，钦州的“四 乱”整治工作仍不够到位，“四乱”现象仍时有发生。如，钦州市灵山陆屋镇新风光污水处理厂附近生活垃圾乱堆乱放，污水通过支流直流钦江；灵山县沙坪镇井冲村口桥头（郁江流域）建有农村生活垃圾存储点，垃圾渗出污水直接流入河中。 | 问题29 | 针对发现的“四乱”问题及时进行清理整治， 长期坚持“清四乱”要求，防止问题反弹。 | 1. 市河长办加大暗访督查力度，做好“四乱”问题核查及资料收集，不定期对易反弹问题开展“回头看”，严肃通报“四乱”问题河段河长。 2.2020年8月底前，灵山县河长办制定专项工作方案，结合河长巡河机制开展一次河湖“清四乱”排查整治行动，对河湖管理范围内的乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题，发现一处、清理一处、销号一处，将“清四乱”排查整改作为河长巡河的主要内容并长期坚持。 | 市水利局 灵山县人民政府 | / | 2020年9月25日前
| 4.钦江流域部分入河排污口整治未按时完成，钦江水质改善不明显。 | 为切实改善钦江水环境质量，2018 年钦州市开展钦江水质综合治理工作，并要求于 2019 年 12 月完成整治工作。但截至2020 年 4 月，列入钦江流域整治的 79 个排污口中仍有 8 个未完成整改。经查，2018—2019 年，钦江东断面水质持续为Ⅳ类，属于轻度污染；钦江西断面水质也在Ⅴ类中度污染和劣Ⅴ类重度污染之间波动，水质没有得到有效改善。 | 问题30 | 完成钦江流域内剩余入河排污口整治工作；2020年钦江东断面水质达到Ⅲ类，钦江西断面水质达到Ⅴ类。 | 1.加快钦江流域入河排污口整治工作。2020年12月底前完成剩余8个入河排污口整治工作，并加强巡查监管，防止反弹。 2.加快钦江水质综合治理。制定实施《钦州市钦江水质综合治理2020年攻坚战作战方案》，通过大力实施“截污、治污、清污、补水”四大工程，确保2020年钦江流域水质得到有效改善，其中钦江东断面稳定达到Ⅲ类及以上水质，钦江西断面稳定达到Ⅳ类及以上水质。加快推进大榄江综合整治任务，确保2020年12月底前基本完成整治，有效改善大榄江水环境质量。 | 市生态环境局 | 灵山县人民政府 钦南区人民政府 钦北区人民政府 市工业和信息化局市住房城乡建设局市水利局 市农业农村局 市林业局 市城管执法局 市开投集团公司 | 2020年12月31日前
（五）水污染防治专项资金征管用情况 | 1.部分水资源费应收未收，涉及金额 55.73 万元。 | 根据《广西壮族自治区实施<取水许可和水资源费征收管理条例>办法》（2007 年自治区人民政府第 25 号令）和《广西壮族自治区物价局 财政厅 水利厅关于调整我区水资源费征收标准的通知》（桂价费〔2015〕66 号）的有关规定，各级水行政主管部门应按照取水审批权限和该收费标准征收水资源费，不得擅自降低征收标准，不得擅自减免、缓征或停征水资源费，确保应征尽征。但审计调查发现，钦州市存在部分水资源费应收未收的情况，涉及金额 55.73 万元。 | 问题31 | 对应缴未缴的水资源费完成追缴补缴。 | 督促灵山县、浦北县、钦北区对应缴未缴水资源费开展追缴补缴工作。 | 市水利局 | 灵山县人民政府 钦南区人民政府 钦北区人民政府 | 2020年9月25日前
| 2.部分环境保护税应缴未缴，据初步统计涉及金额 25.5 万元。 | 按照《中华人民共和国环境保护税法》和 《中华人民共和国环境保护税法实施条例》的要求，为工业园区、开发区等工业聚集区域内的企业事业单位和其他生产经营者提供污水处理服务的场所，不属于城乡污水集中处理场所，应当依法缴纳环境保护税； 依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的，应当缴纳环境保护税。经审计抽查发现，钦州市存在为工业园区提供污水处理服务的场所或存在超标排放行为，但却未按规定足额缴纳相关的环境保护税，据初步统计涉及金额 25.5 万元。 | 问题32 | 对应缴未缴的环境保护税完成追缴，确保及时足额入库。 | 1.及时组织召开专题工作会议，研究整改落实。制定整改方案，按照要求逐项进行整改，明确时间表和路线图。 2.务实税源基础，做到应收尽收。深入企业了解其生产经营情况、排污情况，摸清税源家底。 3.加强税收宣传，营造良好环境。开展环保税法宣传，针对排污企业讲解税法知识，开展信息采集和纳税人申报辅导，帮助企业懂政策，实现会会算、能申报；了解税收工作中存在的难点、痛点和赌点问题。 4.密切部门配合。与生态环境部门密切联系，积极沟通，及时协商解决环保税征管过程中遇到的问题。定期交换环保相关涉税信息，做好纳税人申报数据比对复核工作，凝聚税收共治合力。 | 市税务局 | 市生态环境局 | 2020年9月25日前
| 3.部分中央和自治区财政安排的水污染防治专项资金使用效率不高，结存超过 1 年，涉及金额 13,671.75 万元。 | 经审计调查发现，2017-2019 年，中央和自治区财政安排给钦 州市的部分水污染防治专项资金使用效率不高，结存超过 1 年，涉及金额 13,671.75 万元（其中：中央专项资金 10,687.72 万元、自治区专项资金 2,984.03 万元）。 | 问题33 | 1.加强资金监管，督促项目主管部门加快项目实施，对已实施完毕的项目，根据实际对结余资金进行收回。 2.继续推进做好结存超过一年的水污染防治财政专项资金的盘活清理工作，切实提高资金使用效率，发挥资金使用效益。按《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）等文件规定，做好资金清理及回收，并及时调整至其他急需支出的水污染防治项目。 | 1. 按规定做好资金盘活，及时收回财政存量资金。根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）等文件规定，加强与预算单位沟通，做好财政结转结余存量资金清理及收回工作，推进财政存量资金统筹使用。 2. 认真敦促各县区及市直各项目业主加快推进项目实施，加快项目资金拨付，提高资金使用效率，切实发挥财政资金效益。 3. 做好项目绩效评价，提高资金使用效益。 进一步加强项目实施绩效评价管理工作，按照 《钦州市预算绩效管理实施办法》 《钦州市本级预算绩效目标管理办法》 等要求，敦促各单位做好项目预算绩效管理，做好项目的跟踪监控、绩效评价工作，提高资金使用效益。 | 市财政局 | 各县区人民政府 市直各项目业主单位 | 2020年9月25日前
（六）水污染防治项目建设运行管理情况 | 1.部分水污染防治项目建设进展缓慢。 | （1）“蓝色海湾”项目进展缓慢，未按规定时限完成。 按照国家十三五规划，“蓝色海湾”项目为海岸修复整治项目，是国家十三五规划的重点实施项目。但截至 2020 年 4 月审计时止，钦州市“蓝色海湾”项目前期工程尚未完成，项目尚未通过国家立项。 | 问题34 | 1.完成钦州市茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地建设工作。 2.完成2020年度钦州市蓝色海湾整治行动项目入库工作。 | 1.加快完成中央海域使用金支持的生态修复历史遗留项目-广西钦州茅尾海国家级海洋公园能力建设与生态修复工程涉及的钦州市茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地建设工作。 2.完成2020年度钦州市蓝色海湾整治行动项目入库的相关工作。 | 市海洋局 | 市滨海新城投资集团有限公司 | 2020年9月25日前
|  | （2）部分镇级污水处理设施建设进展缓慢。截至 2020 年 4月，钦州市钦北区板城镇、新棠镇、浦北县官垌镇、六硍镇等 4个项目立项超过 2 年以上的镇级污水处理厂尚未开工建设，项目建设用地预审均已超过 2 年的有效期，其中钦北区板城镇污水处理厂 2015 年 12 月批复立项、新棠镇污水处理厂 2018 年承诺年内开工 1 年完工，但至今都仍未能开工。 | 问题35 | 加快推进钦北区板城镇、新棠镇，浦北县官垌镇、六硍镇等4座污水处理厂建设，达到镇镇建成污水处理厂目标。 | 1.加快与广西环保产业投资集团有限公司（以下简称‘环投集团’）合作洽谈，力争2020年8月底正式签定合作框架协议，并由环投集团作为4座污水处理厂项目业主进行建设。 2.积极争取上级补助资金，多方渠道争取资金投入。 3.加快落实项目用地指标、征地工作。 | 市住房城乡建设局 | 钦北区人民政府 浦北县人民政府 | 2020年12月31日前
|  | （3）部分污水处理设施的配套管网建设进展缓慢。钦州市已建成的 47 个镇级污水处理设施项目中，有 20 个未完成配套管网建设，未完成 86.11 公里，占需配套管网长度 139 公里的 61.95%，个别项目长达 4 年仍未完成配套管网建设。 | 问题36 | 加大镇级污水处理设施项目投资力度，完善项目配套管网建设。 | 1.积极争取上级补助资金，多方渠道争取资金投入。 2.加快推进20个污水处理厂未完成的配套管网建设，优先收集学校、小区、菜市场等区域污水。 | 市住房城乡建设局 | 各县区人民政府 | 2020年12月31日前
| 2. 部分污水处理设施提标改造项目的出水水质仍存在超标情况。 | 经审计抽查发现，钦州市的部分污水处理设施提标改造后，仍存在出水水质不稳定、超标排放的情况。如，钦州市河西、河东 2 个污水处理厂 2018 年 12 月完成提标改造，但这 2 个污水处理厂 2019 年的出水水质仍分别超标 96 次和 146 次。 | 问题37 | 强化对污水处理厂运行管理，确保污水达标排放。 | 1.加强对钦州市河西、河东污水处理厂运行监管，督促其尽快完成在线设施验收，利用污水处理厂自动在线监控设施，对企业运行状况进行实时监控，及时发现问题，及时调度解决。 2.每月进行污水处理设施运行巡检，发现问题及时下达整改通知书并监督其进行整改，确保污水处理厂正常稳定运行，达标排放。 3.依法依规查处废水超标排放行为，严厉打击违法排污行为。 | 市城管执法局 市生态环境局 | 市开投集团公司 | 2020年9月25日前
| 3.部分水污染防治项目未完成竣工验收或环保验收即投入使用。 按照《建设工程质量管理条例》的要求，建设工程经验收合格后方可交付使用。但审计调查发现，钦州市的部分水污染防治项目未完成竣工验收或环保验收即投入使用。 | （1）部分县级及以上的污水处理厂提标改造工程未竣工验收或环保验收即投入使用。钦州市 2018 年 12 月投入运营的 3 个污水处理厂提标改造工程截至 2020 年 5 月尚未完成环保验收。 | 问题38 | 完成钦州市河东污水处理厂、河西污水处理厂和浦北县城区污水处理厂提标改造项目竣工验收及环保验收工作，确保污水处理厂尾水达标排放。 | 督促市开投集团有限公司和浦北县加快推进钦州市河西、河东污水处理厂、浦北县城区污水处理厂提标改造工程项目的竣工验收和环保验收工作，尽快完成相关环保验收手续。 | 市城管执法局 | 市开投集团公司 浦北县人民政府 | 2020年12月31日前
|  | （2）部分镇级污水处理设施未完成竣工验收或环保验收即投入使用。钦州市 47 个已投入使用的镇级污水处理设施中有 3 个项目未完成竣工验收，其中那蒙镇污水处理厂建成长达 4 年未办理竣工验收手续，另有 36 个项目未完成环保验收。 | 问题39 | 完成47个镇级污水处理项目竣工验收和环保验收工作。 | 1.督促污水处理厂尽快办理验收手续。 2.污水处理厂提交验收申请后，尽快办理。 | 市住房城乡建设局 市生态环境局 | 各县区人民政府 | 2020年12月31日前
|  | （3）部分农村污水处理设施未验收即投入使用。钦州市已建成农村集中式污水处理设施46套，其中14套未验收即投入使用。 | 问题40 | 加快完成剩余14套农村污水处理设施验收工作。 | 1.督促各县区尽快完成项目工程竣工验收，进一步加强项目建设和设施后期运行维护管理。 2.强化指导检查，实行整改销号制度，及时掌握整改进度。 | 市生态环境局 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
| 4.部分污水处理厂长期超负荷运行。 | 经审计调查发现，部分污水处理厂存在长期超负荷运行的情况。 （1）钦州市大寺镇污水处理厂 2019 年 10-12 月连续超负荷运行； （2）钦州市浦北寨圩工业园自 2017 年起，依托寨圩镇污水处理厂对工业园区的污水进行处理，该厂设计处理污水规模为 1500 吨/日，承接寨圩工业园的污水后，日均处理污水量约 2000 吨，存在超负荷运转情况。 | 问题41 | 推动大寺镇污水处理厂和寨圩镇污水处理厂扩建，确保污水达标排放。 | 1.钦北区大寺镇污水处理厂：加快大寺镇污水处理厂扩建初步设计等前期工作，力争年内扩建项目开工，2021年建成投产。 2.浦北县寨圩镇污水处理厂：根据污水处理厂土建建筑是按日处理量3000吨建设，电机配套设施按1500吨/日配置，实际可以运行2000吨/日的现状，尽快申请变更污水处理量和污染物排放量。同时，年内启动二期工程前期工作，力争2021年实现开工并投入使用，确保污水有效处理，达标排放。 | 市住房城乡建设局 市工业和信息化局 | 浦北县人民政府 钦北区人民政府 市生态环境局 | 2021年12月31日前
| 5.部分污水处理厂进出水水质长期超标。 | 经审计调查发现，钦州市部分污水处理厂进出水水质长期超标。如： （1）钦州市胜科水务有限公司、出水水质长期超标、连续超标； （2）钦州市浦北县北通镇污水处理厂由于镇屠宰场猪血水未经预处理直流入污水处理厂，导致该厂进出水水质氨氮超标严重； （3）钦州市浦北县福旺污水处理厂出水口氨氮连续超标。 | 问题42 | 加强胜科、北通镇、福旺镇污水处理厂运行管理力度，严格执行纳管标准，确保进出水水质达标。 | 1.加大镇级污水处理厂进水水质监管监测力度，对屠宰场等超标污水需经过预处理，达标后可排入污水厂。 2.加强污水处理设施废水排放监管，依法查处超标排污行为。 | 市生态环境局 市住房城乡建设局浦北县人民政府 | / | 2020年9月25日前
| 6.部分镇级污水处理厂运营管理不规范。 | 经审计抽查发现，钦州市存在镇级污水处理厂运营管理不规范的情况。如，钦州市的灵山县、浦北县 6 个镇级污水处理设施有 5 个镇的污水处理厂存在污泥无产生、去向台账记录或填写不规范、无污泥转运联单、污泥含水率大于 80%、临时污泥堆放池没做防渗措施、污泥处置设备经常性故障等问题。 | 问题43 | 加强镇级污水处理厂运营管理工作，加强污泥管理、处置工作，确保项目正常运行。 | 1. 加强镇级污水处理厂运营管理。 2.做好镇级污水处理厂污泥管理工作，并建立污泥规范化处置记录台账、转运联单制度。 3. 2020年7月底前修复灵山县武利镇、浦北县福旺镇污水处理厂污泥处理设备并投入正常运行使用。 | 市住房城乡建设局灵山县人民政府 浦北县人民政府 | / | 2020年9月25日前
| 7.部分污水处理厂产生的污泥处置不规范，存在安全隐患。 | （1）污泥处置单位未取得经营许可和项目环评批文。2016-2019 年，钦州市河西污水处理厂曾委托广西宏泽工程项目管理有限公司处置污泥共 25234.06 吨。但该公司的经营范围并无污泥处置的经营许可，仅于 2017 年、2018 年以临时性应急处置河西污水处理项目形式获得钦州市环保局的环评批复，分别许可处置污泥量约 7000 吨，其余污泥的处置未取得环评批文。 | 问题44 | 加强对钦州市河西污水处理厂的监管力度，确保污泥的产生、贮存、运输、处理处置全过程符合相关污染控制要求及技术标准。 | 1.联合市生态环境局督促钦州市河西污水处理厂污泥处理处置单位严格按照污泥处置规范工作要求办理环评手续，确保污泥处置合法合规。 2.督促钦州市国润环境工程有限公司（河西污水处理厂运营单位）加快推进建设污泥处置设施提升改造项目，尽快完成钦州市河西污水处理厂污泥处置设施提升改造项目建设，从源头上实现污泥减量化和稳定化处理目标，确保产生的污泥日产日清。 | 市城管执法局 | 市生态环境局 | 2020年12月31日前
|  | （2）污泥处置过程管理不够严格，转移运输不够规范。审计发现，钦州市河东、河西两个污水处理厂污泥转移存在以下问题：如， ① 钦州市河西污水处理厂污泥转移未实现污泥运输一车一联单；②钦州市国润环境工程有限公司为钦州市河西污水处理厂运输污泥的单位，但无道路运输资质，且使用无严格密闭的私人拖拉机运输污泥；③ 钦州市河西污水处理厂的污泥转移联单未 填写完所有信息，道路运输证号、运输人签 字、接收人签字、接收日期等重要信息未填写，转移时间和接收时间也没有具体到小时。 | 问题45 | 加强对钦州市河西、河东污水处理厂的监管，完善污泥转运五联单制度，确保污泥依法处置。 | 1.根据《自治区住房城乡建设厅关于加强和规范全区城镇生活污水处理厂和污泥监督管理工作的通知》（桂建城〔2019〕2号）精神，规范要求河西、河东污水处理厂统一采用《广西壮族自治区城镇污水处理厂污泥转移单》，建立污泥转运五联单制度，在转移和接收污泥的过程中要遵循“一车一单”、“逐车称重”的要求，确保污泥产生、运输、处理量相符。 2.按照《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办〔2010〕157号）要求，规范污泥运输处置工作，督促污水处理厂运营单位委托具有相关道路货物运营资质的运输单位开展污泥运输，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。 3.督促污水处理厂运营单位、污泥运输单位和污泥接收处置单位如实填报《广西壮族自治区城镇污水处理厂污泥转移联单》涉及的污泥转运信息：“污泥数量、污泥处置方式、运输起止点、车牌号、道路运输证号、交运人签字、运输人签字、接收人签字、转移时间（具体到小时）、接收日期（具体到小时）”等要素。 | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 2020年9月25日前
| 8. 部分农村集中式污水处理设施运维不到位。 | 经审计抽查发现，钦州市灵山县檀圩镇塘坡村污水处理站尚未落实第三方运营单位进行运维，日常运维不到位，导致该站生活污水入口堵塞，主体池入口浮油未及时清掏。经审计指出后，钦州市已整改完毕。 | 问题46 | 加强农村污水处理设施运维管理，确保设施正常运行。 | 2020年8月前将灵山县今年建成的4套农村污水处理站纳入第三方运营管理，确保建成的治理设施正常运行。 | 市生态环境局 灵山县人民政府 | / | 2020年9月25日前
（七）其他问题 | 1.节水型企业创建工作推进缓慢，高耗水企业未能全部获得节水型企业称号。 | 截至 2020 年 4 月钦州市共申报创建节水型企业 5 家，仅占全市规上工业企业数的 1.59%，其中有 4 家高耗水企业获得自治区或市级节水型企业称号，仅占全市 11 个高耗水企业的 36.36%。 | 问题47 | 争取更多企业申报自治区级、市级节水型企业。 | 1.制定创建节水型企业方案，落实县区属地责任； 2.加强工业企业节水宣传工作，提高企业节水意识； 3.积极组织企业创建自治区级或市级节水型企业。 | 市工业和信息化局 | 各县区人民政府 自贸区钦州港片区管委 钦州高新区管委 | 2020年9月25日前
| 2.按照《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》的要求，生活垃圾填埋处理厂的填埋库区与敞开式渗滤液处理区边界距离居住区或人畜供水点的卫生防护距离应大于 500 米。 | （1）钦州市大番坡镇垃圾填埋滤液处理站 500 米卫生防护距离范围内存在房屋建筑区，面积约 1.76 公顷； （2）灵山县垃圾填埋场 500 米缓冲区内存在房屋建筑区，面积约 0.95 公顷。 | 问题48 | 完成钦南区大番坡镇垃圾填埋场、灵山县垃圾填埋场500米缓冲区内房屋建筑区清理和整治工作，确保垃圾填埋处理场与周边居住区或人畜供水点达到《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》的要求。 | 1.钦南区政府有关部门发放石门坎村房屋拆除通知书，要求在5月1日前腾空房屋。 2.钦南区政府有关部门组织做好海棠村委会石门坎村群众的思想工作，协助办理就业用地相关材料。 3.钦南区人民政府继续对接相关部门、业主单位市城投公司做好石门坎村就业用地、祖公厅选址安置、进村道路补偿等方面的工作，并继续做好群众思想工作，组织力量开展房屋拆除工作。建议业主尽快做好祖公厅的选址和进村道路补偿工作。 4.2020年7月底前，灵山县对垃圾填埋场500米缓冲区人畜供水点进行排查，对500米缓冲区供水点进行水质监测，在保障水质和群众饮水的前提下，搬迁或选择新的水源。 | 钦南区人民政府 灵山县人民政府 | / | 2020年9月25日前
| 3.取水管理不够规范。 | （1）部分取水用户未按规定经水资源论证取水。按照《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、原发展计划委令第 15 ）的要求，取水用户应编制建设项目水资源论证报告书或填写建设项目水资源论证表。但审计调查发现，钦州市水利局（包括县区）共核发取水许可证 188 套，其中 11 套未经过水资源论证。 | 问题49 | 对需要开展水资源论证的取水项目做到应论证尽论证。 | 1.市水利部门加强对县区水利部门的业务指导，督促各县区尽快完成问题整改。 2.各县区督促指导取水许可证已到期的取水户抓紧办理延续取水手续，并对不满足《自治区水利厅关于做好取水许可延续管理工作的通知》（桂水资源〔2018〕31号）中无需补办水资源论证条件的取水户，在办理延续取水手续时，要求补充开展水资源论证；对于明确不再办理延续取水的取水户，依法注销取水许可。 | 市水利局 | 各县区人民政府 | 2020年9月25日前
|  | （2）个别沙场存在无证取水现象。浦北县张黄镇平阳村委会六强沙场在张黄江河段存在无许可取水情况 | 问题50 | 依法办理取水许可手续。 | 督促浦北县抓紧办理六强沙场取水许可手续。 | 市水利局 | 浦北县人民政府 | 2020年9月25日前

## Sheet2
附件
钦州市水污染防治专项审计发现问题整改任务清单（卫生健康系统）
审计报告提出的问题 |  |  | 整改具体目标 | 整改措施 | 整改 时限
环境监督管理情况 | 医疗废水处置监管不到位，医疗废水排放存在安全隐患。 | （1）有关行政主管部门对医疗废水的监管还不够到位。 如，钦州市灵山县、浦北县的医疗卫生机构均委托县疾控中心进行医疗废水检测，但相关检测数据未实现与卫生监督部门、环境监督部门共享，卫生监督部门、环境监督部门无法及时掌握辖区内医疗废水存在的问题。 | 市卫生部门和生态环境部门建立协商联络机制，建立医疗污水监测数据共享机制。强化对辖区内医疗机构医疗废水处置监管，及时掌握废水监测情况。 | 1. 市卫生部门督促各县（区）卫生健康局、市卫生计生监督机构加大对辖区内医疗机构医疗废水处理的监管力度，增加监管频次，及时掌握辖区内医疗机构医疗废水存在问题。 2. 医疗机构在收到检测报告后要在3个工作日内同时报送卫生监督机构、环境监管部门。 3. 卫生监督机构加强日常监管，督促不按时报送的医疗机构立行立改。 | 2020年9月25日前
|  | （2）部分医疗机构未按规定设立医疗废水处理系统。钦州市有 11 家医疗机构未按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）设立医疗废水处理站。如，钦州市第二人民医院和浦北县人民医院的传染病区未单独设立医疗污水处理系统，浦北县人民医院的传染区废水未按传染病水污染物排放限值执行检测。 | 加强医疗机构污水处理系统监管，提高各医疗机构对医疗废水处置重要性的认识，按规定设立医疗机构污水处理系统。 | 1.督促市、县（区）卫生计生监督所召集辖区内各公立医疗机构负责人，召开医疗机构医疗废水处置工作会议。要求各医疗机构提高医疗废水处置重要性的认识，按规定设立医疗机构处理系统，并借鉴先进单位经验，做好医疗废水排放工作。 2.督促市、县（区）监督机构加强对医疗机构医疗污水处理的监管，要求医疗机构落实主体责任，按照规定设立医疗污水处理系统。 3.要求钦州市第二人民医院传染病区设立独立的医疗污水处理系统；要求浦北县人民医院的传染区医疗污水按“传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值”进行检测。 4.加强对钦州市第二人民医院传染病区设立独立的医疗污水处理系统和浦北县人民医院的传染区医疗污水按“传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值”进行检测的工作监督，确保两家单位按要求进行设立和检测。 5.生态环境部门与卫生部门积极沟通协作，及时解决监管过程存在的问题。 | 2020年9月25日前
|  | （3）部分医疗机构医疗废水处理系统未能正常运行。钦州市有 14 家医疗机构的污水处理系统运行不正常，部分设备故障率高，维修时间长。 | 医疗机构医疗污水处理系统长期稳定运行。 | 1.督促各县（区）卫生主管部门加强对医疗机构医疗污水处理监督管理。 2.要求医疗机构落实主体责任，设立专职污水处理工作人员，加强培训，做好医疗污水处理系统运行和维护，并做好记录。 | 2020年9月25日前
环境监督管理情况 | 医疗废水处置监管不到位，医疗废水排放存在安全隐患。 | （4）未按规定开展污水处理站废气排放监测和污泥监测。截至 2020 年 5 月，钦州市所有已报备的医疗卫生机构，均未按《医疗机构水污染物排放标准》开展污水处理站废气排放监测和污泥监测，没有污泥清掏记录、台账、转移处置记录。如，浦北城南医院污水处理站无通风系统，盐酸渗漏严重，污水处理站周边臭气浓度高。 | 医疗机构落实主体责任， 严格按照《医疗机构水污染物排放标准》及排污许可证等有关要求，开展医疗废水、污泥监测，并收集整理清掏、转运等台账资料，并确保稳定达标排放。 | 1. 主管部门和监督机构要加强监管，要求各医疗机构落实主体责任，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及排污许可证等有关要求制定方案并开展污水处理站废气排放监测和污泥监测。对存在超标排放行为的医疗机构，有关部门将依法依规进行处理。 2. 要求各医疗机构设立专职工作人员，负责检测工作，做好污泥清掏、转运记录。 3. 制订医疗污水、污泥监督检查方案,对辖区内镇以上医疗机构医疗污水、污泥监测情况进行抽检。 | 2020年9月25日前
|  | （5）部分使用含氯消毒工艺的医疗机构未按规定对余氯情况进行检测。按照《医疗机构水污染物排放标准》的要求，应每日对已处置后的所排放医疗废水中的余氯情况进行 2 次检测并做好记录。但审计抽查发现，钦州市的 3 家医疗机构，未按规定对余氯情况进行检测。 | 医疗机构落实主体责任， 严格按照《医疗机构水污染物排放标准》及排污许可证等有关要求，落实每日对已处置后的排放医疗废水中的余氯进行2次检测并做好记录，并确保稳定达标排放。 | 1.继续加强监督检查工作，要求各医疗机构严格按照《医疗机构水污染物排放标准》的要求，每日对已处置后的所排放医疗废水中的余氯情况进行2次检测并做好记录。监督机构在监督检查中，要加强监督检查工作，对存在问题的单位下达监督意见书，依法查处违法违规问题。 2.要求医疗机构落实主体责任，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及排污许可证等有关要求进行监测。 | 2020年9月25日前
|  | （6）部分医疗机构未按规定每个季度进行废水检测。 《医疗机构水污染物排放标准》规定，每个季度应对医疗废水开展检测。但审计抽查发现，钦州市有 5 家医疗机构未按规定每个季度进行废水检测。 | 医疗机构落实主体责任， 严格按照《医疗机构水污染物排放标准》及排污许可证等有关要求，每个季度委托有检测资质的机构进行1次以上检测，并确保稳定达标排放。 | 1.主管部门和监督机构继续加大监督检查力度，督促未按规定每季度进行废水检测的医疗机构立行立改，否则依法依规处理。 2.要求医疗机构落实主体责任，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及排污许可证等有关要求进行监测。 | 2020年9月25日前
环境监督管理情况 | 医疗废水处置监管不到位，医疗废水排放存在安全隐患。 | （7）部分医疗机构医疗废水超标准排放依然存在。钦州市灵山县、浦北县 21 家（其中灵山县 14 家、浦北 7 家）医疗机构中，有 12 家存在医疗废水超标排放的情况。 | 医疗机构落实主体责任， 严格按照《医疗机构水污染物排放标准》及排污许可证等有关要求，医疗废水经处理达标准后排放。 | 1.主管部门和监督机构继续加大监督检查力度，在监督检查中，如发现医疗机构存在医疗废水超标排放则依法依规处理。 2.要求医疗机构落实主体责任，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及排污许可证有关要求进行监测。 | 2020年9月25日前
|  | （8）部分医疗机构废水处理设施日常运维管理不到位。如，钦州市大部分医疗废水处理设施的污水外排口均未设置有污水计量装置，部分排污口没有设置标志；灵山县监管医院直流入公安系统配备的污水处理系统，但因相互扯皮无人管理，导致该系统已荒废不能正常运行。 | 医疗机构落实主体责任， 严格按照《医疗机构水污染物排放标准》及排污许可证等有关要求，设置污水外排口和计量装置。 | 1.督促各县（区）主管部门和监督部门落实属地管理原则，加强监管。 2.要求医疗机构落实主体责任，按照有关要求设置污水外排口和计量装置。 | 2020年9月25日前
|  | （9）保护区存在污染风险隐患。《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》规定，一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭。审计调查发现，钦州市的饮用水水源地保护区内均存在村庄、农家乐、关停工业企业、养殖场、动土建设区等情况，根据图斑测算涉及面积 172.17 公顷。 | 完成问题整改，确保水源地水质达标率为100%。 | 市卫生健康委组织各县（区）加大对用户用水水质达标情况监测。 | 2020年9月25日前