附件1

钦州市2025年防雷与升放气球安全专项检查

实施方案
根据《自治区气象局安委会办公室关于做好全区气象部门安全生产治本攻坚三年行动工作的通知》（桂气安委办函〔2024〕2号）和《钦州市气象局安全生产和消防安全工作领导小组办公室关于印发全市气象部门安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）的通知》（钦气安组办函〔2024〕3号）要求，为落实气象部门监管责任和压实企业防雷与升放气球安全主体责任，进一步加强我市防雷与升放气球安全工作，保障国家和人民生命财产的安全。钦州市气象局牵头组织开展一次全市防雷安全专项检查，为确保专项检查工作取得实效，结合我市防雷与升放气球安全生产工作实际，特制定本实施方案。
    一、总体要求和主要目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻习近平总书记关于安全生产重要论述和党的二十大精神，进一步强化安全生产责任，坚持全面检查与严格执法相结合、企业自查与政府督查相结合、属地负责与部门督导相结合，在全市范围内，加强防雷与升放气球安全意识，消除防雷与升放气球安全隐患，完善防雷与升放气球措施，全面落实气象部门安全监管责任和各单位安全生产主体责任，积极推动联合执法检查、联合惩戒，严厉查处安全生产领域非法、违法行为，坚决防范重特大事故，有效遏制较大事故，努力减少一般事故，创造和谐稳定的安全环境。
    二、组织领导
为确保专项检查工作取得实效，成立钦州市防雷与升放气球安全专项检查领导小组，领导小组主要负责组织指导和监督本行业领域的安全检查工作。
组  长：丘远锋
副组长：邝良俊

成  员：施佩宏 李  灿 黄普军 李宏宇 刘开道 余依杰
联络员：李  灿   联系电话：15977002569
        刘开道   联系电话：13877744268
领导小组办公室设在市气象局政策法规科，各县气象局要相应制定本地区的防雷与升放气球安全专项检查实施方案，成立由主要负责人任组长的工作领导小组，具体负责本地区的防雷与升放气球安全专项检查工作。
     三、检查时间和范围
（一）检查时间：2025年3月至11月底，历时9个月。
（二）检查范围：全市所有危险化学品生产、经营、储存企业，烟花爆竹生产经营企业，加油（气）站，油（气）库，油气管道、石化项目、非煤矿山、旅游景点等场所。
    四、检查内容
（一）防雷安全方面

1.有关企业和危爆危化场所是否依法安装防雷装置。

    2.有关企业和危爆危化场所的防雷装置是否依法经过气象部门设计审核和竣工验收。

    3.投入使用后的防雷装置是否委托取得防雷装置检测资质的单位进行年度定期安全检测（危爆危化场所每半年检测一次）。

    4.定期安全检测中发现的防雷安全隐患是否进行整改，投入使用的防雷装置是否符合规范标准。

5.是否建立健全防雷安全有关制度、应急预案，开展应急演练工作。 

（二）升放气球安全方面

1.有关企业是否有资质开展升放气球活动；是否经审批按审批内容升放气球。

2.作业人员是否经培训后上岗。

3.有关企业是否按国家规定运输、使用和存放危险气体；按标准规范规程升放气球；如发生事故后是否及时报告；是否存在出租、出借、挂靠升放气球资质情况。

4.是否实行年度报告报送制度，取得资质机构应当在每年6月底前将上一年度升放气球年度报告报送认定机构。

    五、检查步骤和时间安排
从2025年3月到10月底，集中开展全市防雷与升放气球安全专项检查。
（一）制定实施方案（3月10日前）

 市、县气象局成立由单位一把手为组长、分管领导为副组长的防雷安全检查工作领导小组。结合实际制定具体实施方案，明确专项检查的主要任务、重点内容和工作要求，落实责任、细化措施，层层动员部署，广泛宣传发动。 
（二）自查自纠（3月20日前）

各有关单位，作为防雷安全责任主体，按照本方案要求，对照《钦州市危爆危化场所企业防雷安全隐患自查自改表》（附件2）中的检查内容和检查表开展自查,认真查找隐患，如实填写隐患清单，并制定隐患整改方案及时整改，不能立即整改的要制定整改方案，落实防范措施。
（三）检查及监督整改（3—10月）

1.由市、县气象局组成检查组，针对防雷安全重点监管企业开展防雷安全隐患自查自改情况，对企业进行抽查检查，并填写《钦州市对雷电灾害防御工作的行政检查记录表》（见附件3）；对升放气球企业进行现场抽查检查，并填写《对升放无人驾驶自由气球、系留气球单位的行政检查记录表》，市、县级抽查的企业不应重复。
2.对专项检查发现的每一项事故隐患，要严格落实整改责任，检查人员要及时跟踪督查整改情况，确保隐患整改到位。
（四）总结提高（10—11月）

1.对企业自查、自改工作是否到位，督查、抽查是否有效进行总结，对于企业自查自改不到位的，要及时督促企业进行“回头看”，并加强监督检查。
2.认真汇总分析，形成防雷与升放气球安全专项检查总结报告。
    六、工作要求
（一）提高认识，落实责任。各级气象主管部门要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系要求，将危爆危化行业列为防雷安全重点监管单位抓紧抓实，落实升放气球活动现场检查全覆盖，强化督查检查，推动安全生产工作扎实深入开展。各有关企业要高度重视雷电灾害防御工作，落实主体责任，把专项检查督查与日常工作有机结合，消除防雷与升放气球安全隐患。
（二）周密部署，强化检查。各级气象主管部门要按照本方案的要求，加强组织部署，按步骤和时间要求开展联合检查，确保抽查检查扎实开展，不走过场。对检查中发现的问题和隐患，及时责令限期整改，并跟踪落实。对拒不整改或整改不力或者发生问题的，要依法严肃查处。
（三）加强总结，建立机制。各级气象主管部门要与相关部门密切配合，建立工作联动机制，确保防雷与升放气球安全检查督查常态化。要及时总结检查督查工作经验和存在的问题，不断提升执法检查的效果，促进全市防雷与升放气球安全生产工作。各县气象局从3月份起，每月24日前（3月24日首次报送）将上月开展专项检查情况和执法处罚、集中整治等统计情况报送到市气象局政策法规科，政策法规科统一汇总报市防雷与升放气球安全生产专项检查办公室和市气象局办公室；各县气象局于6月22日前将上半年、11月30日前将全年专项检查发现的问题和隐患整改方案、整改报告、总结报送市气象局政策法规科，政策法规科统一汇总报钦州市防雷与升放气球安全专项检查领导小组办公室和市气象局安委办。
- 2 -
- 1 -

