## 有资金投入类
附件1
2024年钦州市人民政府为民办实事项目月报表
序号 | 项目名称 | 实施内容 （项目建设规模内容） | 项目 总投资 （万元） | 2024年目标任务 | 2024年计划投入（万元） |  |  |  | 已完成投资（万元） |  |  |  | 项目形象进度 | 存在的困难和问题 | 惠民成果 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
[5 empty] | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区投入资金 | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区财政安排
合计
六 | 兴农惠民工程
51 | 钦州市增发国债水利项目 | 实施34个2023年度增发国债水利项目。 | 41741 | 开工建设34个项目。 | 15577 | 15577 |  |  | 21606.57 | 21548.57 | 58 |  | 34个国债项目已全部开工。截至10月底，全市累计完成国债投资21548.57万元；全市国债项目资金支出15966.64万元。 |  |  | 市水利局 | 各县区人民政府
七 | 生态环保惠民工程
54 | 水土保持工程 | 对钦北区贵台镇米悯河洞利村段、浦北县那良和那新村生态清洁小流域进行治理。 | 757 | 完成投资95%以上。 | 757 | 0 | 520 | 237 | 320 |  | 320 |  | 1.钦北区贵台镇米悯河洞利村段生态清洁小流域水土保持工程，截至10月底完成石笼网挡墙400米，挡土墙28米，完成投资约70万。 2.浦北县那良、那新村生态清洁小流域水土保持工程，截至10月底完成护岸500米，河道清淤500米，封禁治理3平方公里，经果林110亩，排水沟100米，村屯美化20平方米，机耕路80米，完成投资250万元。 |  |  | 市水利局 | 市财政局，浦北县、钦北区人民政府
九 | 巩固脱贫惠民工程
66 | 农村供水工程及维修养护 | 通过对需维护的农村供水工程进行设施设备维修、更换滤料、维修更换管道、完善厂区配套设施、购买净化消毒药剂等方式，实施一批农村供水工程维修养护项目。 | 761 | 实施一批农村供水工程维修养护项目，受益人口达42万人。 | 761 | 761 |  | 0 | 582.96 | 582.96 |  |  | 截至目前已完成投资582.96万元，完工124处，完工受益人口36.3823万人。 |  |  | 市水利局 | 市财政局，各县区人民政府