## 有资金投入类
附件1
2024年钦州市人民政府为民办实事项目月报表
序号 | 项目名称 | 实施内容 （项目建设规模内容） | 项目 总投资 （万元） | 2024年目标任务 | 2024年计划投入（万元） |  |  |  | 已完成投资（万元） |  |  |  | 项目形象进度 | 存在的困难和问题 | 惠民成果 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
[5 empty] | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区投入资金 | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区财政安排
合计
六 | 兴农惠民工程
51 | 钦州市增发国债水利项目 | 实施34个2023年度增发国债水利项目。 | 41741 | 开工建设34个项目。 | 15577 | 15577 |  |  | 25326.19 | 24492.19 | 834 |  | 34个国债项目已全部开工。截至11月底，全市累计完成国债投资24492.19万元；全市国债项目资金支出20787.97万元。 |  |  | 市水利局 | 各县区人民政府
七 | 生态环保惠民工程
54 | 水土保持工程 | 对钦北区贵台镇米悯河洞利村段、浦北县那良和那新村生态清洁小流域进行治理。 | 757 | 完成投资95%以上。 | 757 | 0 | 520 | 237 | 390 |  | 390 |  | 1.钦北区贵台镇米悯河洞利村段生态清洁小流域水土保持工程，截至11月底完成石笼网挡墙580米，挡土墙28米，封禁治理5.93平方公里，景观道路340米，完成投资约110万。 2.浦北县那良、那新村生态清洁小流域水土保持工程，截至11月底完成护岸570米，河道清淤700米，封禁治理6.3平方公里，种植经果林6.5公顷，排水沟300米，村屯美化20平方米，机耕路80米，完成投资280万元。 | 浦北县存在问题，资金不到位，目前只支付30万元。钦北区存在问题，石料不足，且上游八寨沟每天下午两点放水漂流影响施工进度。 |  | 市水利局 | 市财政局，浦北县、钦北区人民政府
九 | 巩固脱贫惠民工程
66 | 农村供水工程及维修养护 | 通过对需维护的农村供水工程进行设施设备维修、更换滤料、维修更换管道、完善厂区配套设施、购买净化消毒药剂等方式，实施一批农村供水工程维修养护项目。 | 761 | 实施一批农村供水工程维修养护项目，受益人口达42万人。 | 761 | 761 |  | 0 | 761 | 761 |  |  | 截至11月底已完成投资761万元，完工178处，完工受益人口51.75万人。 |  |  | 市水利局 | 市财政局，各县区人民政府