## Sheet1
附件1
2024年钦州市人民政府为民办实事项目月报表
序号 | 项目名称 | 实施内容 （项目建设规模内容） | 项目 总投资 （万元） | 2024年目标任务 | 2024年计划投入（万元） |  |  |  | 已完成投资（万元） |  |  |  | 项目形象进度 | 存在的困难和问题 | 惠民成果 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
[5 empty] | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区投入资金 | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区财政安排
2 | 困难群众救助 | 为符合条件的城乡低保对象、特困人员、困难残疾人、重度残疾人、流浪乞讨人员、孤儿和事实无人抚养儿童等困难群众按时足额发放基本生活救助金。 | 79595.68 | 完成79071万元救助补助资金发放。 | 79595.68 | 57742 | 21853.68 | 0 | 76824.29 | 57532.82 | 19291.47 |  | 已发放补助资金76824.29万元，发放进度96.52%。其中市区261.23万元、钦州港片区242.70万元、灵山县31389.20万元、浦北县17357.02万元、钦南区11140.42万元、钦北区16433.72万元。 | 无 | 在城乡低保对象、特困人员方面，通过该项目，持续发挥社会救助兜底保障作用。做到应保尽保、应救尽救，为符合条件的困难群众发放低保、特困供养和临时救助资金，解决困难群众急难愁盼问题，以实际行动解民忧、暖民心，切实增强救助对象的获得感、幸福感、安全感；在困难残疾人、重度残疾人、流浪乞讨人员方面，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，为提出申请且符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放生活补贴和护理补贴，切实保障残疾人基本生活需求；在孤儿和事实无人抚养儿童方面，切实保障全市孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，全力发挥社会关怀、救助政策兜底保障作用。 | 市民政局 | 市财政局，自贸区钦州港片区社会事务局，各县区人民政府
4 | 钦州市居家和社区基本养老服务提升行动 | 为经济困难的失能半失能老年人提供家庭养老床位建设、居家养老上门服务等基本养老服务。 | 3158 | 1.完成1914张经济困难失能半失能老年人家庭养老床位建设。 2.为3827名经济困难失能半失能老年人提供不少于30次居家养老上门服务。 | 1735 | 1735 |  | 0 | 1735 | 1735 | 0 | 0 | 为3863名经济困难失能半失能老年人提供每人不少于30次居家养老上门服务，已建设家庭养老床位1920张。 | 无 | 通过发挥项目示范带头作用，着力打造服务网络更完善、服务更贴心、价格更普惠的居家养老服务供给体系，为老年人提供价格可负担、品质可信赖、运营可持续的养老服务，托起老年人稳稳的幸福。 | 市民政局 | 市财政局，各县区人民政府
5 | 钦州市儿童福利院康复特教中心设施设备采购项目 | 从2024年至2026年开展钦州市儿童福利院康复特教中心设施设备采购。 | 515 | 完成2024年钦州市儿童福利院康复特教中心设施设备采购。 | 155 | 155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 康复特教中心设备采购项目已于11月7日开标，11月12日发布中标公示，由广西磬唯依医疗科技有限公司中标，11月20日已和中标公司签订合同，目前双方在沟通设备进场前的准备工作，现已敲定了项目进度表和监控点位图，并做好了场地测量工作。11月22日已向市财政局申请预付款（合同总金额的30%）153.8万元，未拨付。 | 无 | 通过该项目，进一步优化拓展钦州市儿童福利院服务功能和服务范围，打造立足北部湾区域、辐射周边地区困境残疾儿童的区域性高质量发展示范儿童福利院 | 市民政局