## 有资金投入类
附件1
2024年钦州市人民政府为民办实事项目月报表
序号 | 项目名称 | 实施内容 （项目建设规模内容） | 项目 总投资 （万元） | 2024年目标任务 | 2024年计划投入（万元） |  |  |  | 已完成投资（万元） |  |  |  | 项目形象进度 | 存在的困难和问题 | 惠民成果 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
[5 empty] | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区投入资金 | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区财政安排
合计
六 | 兴农惠民工程
51 | 钦州市增发国债水利项目 | 实施34个2023年度增发国债水利项目。 | 41741 | 开工建设34个项目。 | 15577 | 15577 |  |  | 29616 | 26091 | 3525 |  | 34个国债项目已全部开工。截至12月底，全市累计完成国债投资26091万元，国债投资完成率100%；全市国债项目资金支出26091万元，国债资金支付率100%。 |  |  | 市水利局 | 各县区人民政府
七 | 生态环保惠民工程
54 | 水土保持工程 | 对钦北区贵台镇米悯河洞利村段、浦北县那良和那新村生态清洁小流域进行治理。 | 757 | 完成投资95%以上。 | 757 | 0 | 520 | 237 | 736.85 |  | 506 | 230.85 | 1.钦北区贵台镇米悯河洞利村段生态清洁小流域水土保持工程完成格宾网石笼护岸770米，生产道路345米，完成投资257.89万元，完成投资比例100%。 2.浦北县那良、那新村生态清洁小流域水土保持工程完成护岸630米，拦水坝1座，清理河道1900米，截排水沟渠850米，生产道路2260米，种植经果林11.2公顷，路灯10盏，完成投资478.96万元，完成投资比例95.92%。 |  |  | 市水利局 | 市财政局，浦北县、钦北区人民政府
九 | 巩固脱贫惠民工程
66 | 农村供水工程及维修养护 | 通过对需维护的农村供水工程进行设施设备维修、更换滤料、维修更换管道、完善厂区配套设施、购买净化消毒药剂等方式，实施一批农村供水工程维修养护项目。 | 761 | 实施一批农村供水工程维修养护项目，受益人口达42万人。 | 761 | 761 |  | 0 | 761 | 761 |  |  | 截至12月底已全部完工，完成投资761万元，完工178处，完工受益人口51.75万人。 |  |  | 市水利局 | 市财政局，各县区人民政府