## Sheet1
2024年钦州市人民政府为民办实事项目月报表（市农业农村局1-12月）
序号 | 项目名称 | 实施内容 （项目建设规模内容） | 项目 总投资 （万元） | 2024年目标任务 | 2024年计划投入（万元） |  |  |  | 已完成投资（万元） |  |  |  | 项目形象进度 | 存在的困难和问题 | 惠民成果 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
[5 empty] | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区投入资金 | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区财政安排
23 | 乡村振兴科技特派员 | 组织180名科技特派员深入基层通过举办培训班、现场指导等方式开展科技服务。 | 108 | 每名科技特派员开展科技培训不少于30人次。 | 108 |  | 108 | 0 |  |  |  |  | 组织我局科技特派员按要求配合市科技局落实项目工作 |  |  | 市农业农村局、市科技局
六 | 兴农惠民工程
| 对应自治区项目 | 2 | 16417 |  | 16127 | 16127 | 0 | 0
48 | 农业生产发展资金—耕地地力保护 | 按照各县区实际核定的耕地地力保护补贴面积和测算的补贴标准，对符合条件的承包耕地农户和国有农场职工给予直接补贴，支持耕地地力保护工作。 | 14393 | 对符合条件的补贴对象发放耕地地力保护补贴。 | 14393 | 14393 |  | 0 | 14391.12 | 14391.12 |  |  | 各县区通过“一卡通”系统将补贴资金全部发放到户，全市受益农户49.49万户，发放补贴资金14391.12万元，结余资金1.88万元，补贴资金发放率为99.9%，符合补贴条件的补贴对象发放补贴资金兑付率为100%。 |  |  | 市农业农村局 | 市财政局 ，各县区人民政府
49 | 农机购置与应用补贴 | 对农民购置各种农机具进行补贴。 | 2024 | 完成农机购置补贴资金发放。 | 1734 | 1734 | 0 | 0 | 1483.07 | 1483.07 |  |  | 截至12月31日，全市已使用资金1483.07万元，使用率85.53%。其中：钦南区322.646元，使用率73.33%;钦北区493.987万元，使用率109.77%;灵山县409.114万元，使用率81.82%;浦北县257.326万元,使用率74.8%。 | 群众购机需求下降，资金发放缓慢。 |  | 市农业农村局 | 市财政局，各县区人民政府
九 | 巩固脱贫惠民工程
对应自治区项目
65 | 支持欠发达地区产业发展和基础设施建设 | 修建屯级道路、产业路、小型桥梁等。 | 4500 | 实施脱贫地区农村基础设施短板建设和产业配套设施建设，解决农村基础设施短板和补齐产业发展的链条。 | 4500 | 500 | 4000 | 0 | 4500 | 500 | 4000 |  | 截至7月31日，已完成衔接资金4500万元用于农村基础设施短板建设和产业配套设施建设，累计修建农村道路项目170个，完成项目资金投入约5865万元； |  |  | 市农业农村局 | 市财政局，各县区人民政府
68 | 糖料蔗良种推广补贴 | 对使用糖料蔗脱毒种苗的按新植面积补贴600元/亩。对使用糖料蔗健康种苗的按新植面积补贴330元/亩。 | 1800 | 推广脱毒种苗0.85万亩、健康种苗4.79万亩。 | 1800 | 1800 |  |  | 2500 | 1750 | 525 | 225 | 截至9月30日，全市新植脱毒、健康种苗面积6.55万亩、占目标任务的116.05%，已发放资金2499.98万元、发放率100%（其中，浦北县414.46万元、灵山县629.90万元、钦南区627.22万元、钦北区828.40万元），受益农民5719人。 |  | 已完成 | 市农业农村局 |  | 主题教育“为民解忧办实事”实施方案项目
钦州市自选项目
69 | 产业以奖代补 | 对全市脱贫户（监测对象）实施产业以奖代补到户项目。 | 5100 | 通过发放产业以奖代补带动脱贫户（监测对象）发展产业，受益脱贫户（监测对象）20000户以上。 | 5100 | 5100 |  | 0 | 5100 | 5100 |  |  | 已完成衔接资金5100万元用于脱贫户（监测对象）产业以奖代补发放：以奖代补项目覆盖783个行政村（脱贫村294个），收益脱贫户（监测对象）21554户，受益人口94265人。 |  |  | 市农业农村局 | 市财政局，各县区人民政府
70 | 钦南区龙门港镇南村2024年大沟尾对虾养殖示范基地道路硬化项目 | 道路硬化长1公里。 | 45 | 道路硬化长1公里。 | 45 |  | 45 | 0 | [7 empty] | 钦南区人民政府 | 市农业农村局
十 | 交通惠民工程 | 9 | 415281 |  | 57501 | 0 | 2248 | 55253
| 对应自治区项目 | 1 | 3777 |  | 3777 | 0 | 1133 | 2644
71 | 农村公路日常养护 | 开展巡查、清洁、保养等日常养护工作。 | 3777 | 全市农村公路日常养护里程8689公里。 | 3777 |  | 1133 | 2644 | [7 empty] | 市交通运输局 | 市财政局 ，各县区人民政府
| 钦州市自选项目 | 8 | 411504 |  | 53724 | 0 | 1115 | 52609
72 | 主城区桥梁提级改造工程 | 1.为满足一级航道的通航需求，对钦州城区共6座市政桥梁实施改造。 2.对南珠大桥、永福大桥、金海湾大桥、子材大桥等4座桥梁提级建设：南珠大桥新增北岸互通立交；永福大桥由双向四车道调整为双向六车道，新增西岸互通立交；金海湾大桥由双向四车道调整为双向六车道；子材大桥由双向四车道调整为双向六车道，新增西岸互通立交。 | 395303 | 完成保通桥建设以及旧桥拆除工作，进行主桥桩基建设。 | 50000 |  |  | 50000 | [7 empty] | 市自然资源局 | 市公安局、市交通运输局（市运河办）、市住房城乡建设局、市城市管理局
73 | 新光路（民安街至环宇街） | 道路长350米，宽20米。 | 1350 | 完成道路建设。 | 750 |  |  | 750 | [7 empty] | 市住房城乡建设局 | 市财政局，钦北区人民政府
74 | 钦州市环城西路至钦黄公路连接道路工程 | 道路长1.2公里，宽30米。 | 13377 | 完成道路建设。 | 1500 |  |  | 1500 | [7 empty] | 市住房城乡建设局 | 市财政局，市开投集团公司
75 | 农村公路大中修工程 | 实施农村公路修复养护工程。 | 538 | 整治里程23公里。 | 538 |  | 323 | 215 | [7 empty] | 市交通运输局 | 市财政局 ，各县区人民政府
76 | 农村公路安防工程 | 实施农村公路安全隐患治理，完善安全防护设施。 | 576 | 整治里程23公里。 | 576 |  | 432 | 144 | [7 empty] | 市交通运输局 | 市财政局 ，各县区人民政府
77 | 钦南区那彭镇屋背村委和那思镇米子村委道路硬化建设工程 | 1.那彭镇屋背村委老鸦碑村至英学村委大塘村道路硬化预计修建全长3450米、宽3.5米、厚0.2米的水泥道路。 2.那思镇米子村委米三队至九洋村道路硬化建设工程预计修建全长3030米、宽3.5米、厚0.2米的水泥道路。 | 360 | 完成道路硬化工程。 | 360 |  | 360 | 0 | [7 empty] | 钦南区人民政府 | 市财政局