钦州市地方志办

2021年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。

《钦州年鉴》（2021年本）是由钦州市人民政府主持编修，钦州市地方志编纂委员会组织编纂的地方综合性年鉴，旨在为各级领导机关决策提供可靠的参考依据，为经济工作提供信息，为社会各界人士了解和研究钦州提供基本资料。该书主要记载2020年度钦州市自然、政治、经济、文化、社会等方面情况。

2.项目目标。

2021年，公开出版《钦州年鉴》（2021年本）800册。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金总投入情况分析。

项目资金总投入30.92万元，全部为财政资金。

2.财政资金实际使用情况分析。

（1）印刷费、出版管理费、审稿费、装帧设计费：18万元（印800册）；（2）聘请编辑人员劳务费：7.12万元；（3）稿费：4万元；（4）年鉴校对差旅费、年鉴会员费：0.7万元。（5）钦州市地图和钦州市城区图制版委托业务费：1.1万元。

3.资金实际执行、管理情况分析。

《钦州年鉴》（2021年本）出版费年初预算为30.92万元，实际支出为26.92万元，该专项经费在编辑出版《钦州年鉴》（2021年本）中，全部按照预算设定目标进行使用。在使用过程中，我办认真执行项目资金管理办法，遵守财政部门制定的各项财务管理制度，对资金的使用范围、监督检查等方面均作了规定，实现规范化、制度化、科学化管理，确保专项资金按规定用途合理使用。

三、项目评价工作情况

1.落实评价工作责任制，我办组成评价小组负责评价工作。

2.按评价要求和项目特点选用评价方法和指标体系为：

（1）编印《钦州年鉴》（2021年本）800册；

（2）100%按计划时间出版；

3.现场勘验、日常监督检查、核实项目有关数据资料等情况。

验收合格《钦州年鉴》（2021年本）800册。

四、项目绩效情况

1.项目绩效目标完成情况分析。2021年我办按照时间进度出版了《钦州年鉴》（2021年本），项目绩效达到预期目标。

2.项目执行过程中无调整。

3.项目预期要投入30.92万元，实际投入26.92万元，实际总支出26.92万元。本年计划投入30.92资金，实际投入26.92万元，实际支出26.92万元。其中市级财政资金计划投入30.92万元，实际投入26.92万元，实际支出26.92万元，即财政预算完成率87.06%。

4.项目资金主要用于哪些方面

（1）《钦州年鉴》（2021年本）出版费、印刷费、出版管理费、审稿费、装帧设计费：18万元； （2）聘请编辑人员劳务费：7.12万元；（3）稿费：4万元；（4）年鉴校对差旅费、年鉴会员费：0.7万元。（5）钦州市地图和钦州市城区图制版委托业务费：1.1万元。

5.按规定制定了项目管理和财务管理制度，项目资金从安排、管理、使用等方面，都严格按财务制度和有关规定执行，做到专款专用。

6.已完成绩效总目标，完成分阶段（年度）绩效目标。

五、存在问题与改进措施

1.开展绩效评价工作遇到的问题。

对如何确定绩效评价指标和评价标准不够专业，对绩效评价重视不足。

2.主要经验及改进绩效评价工作的建议。

认真学习绩效评价材料，做好绩效评价工作。

3.其他需说明的问题。

无