## 1
附件
钦州市2025年人工智能建设项目计划表（动态更新）
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设周期 | 总投资估算（万元） | 工作进展情况 | 2025年资金预算情况（万元） |  |  |  |  | 2025年工作目标 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 年度资金预算 | 资金来源
[7 empty] | 国家和自治区财政 | 市本级财政 | 县（区）级财政 | 自筹资金
一、政府投资项目（16个） |  |  |  | 28209.37 |  | 8084.28 | 6155 | 1383 | 526.28 | 20
（一）新建项目（9个） |  |  |  | 20065.09 |  | 1807 | 1807 | 0 | 0 | 0
1 | 钦州市国家级沿海渔港经济区智慧渔港项目 | 主要建设渔港港区智能化监控、渔船卡口船名牌识别、渔船进港停泊管理、渔船船员出海动态管理、渔船伏休期管理、渔船智能预警管理(重点渔船跟踪、违规越界)、港区智能广播管理、渔港资源设施管理、“渔港一张图”管理等。 | 2025-2026年 | 1380.91 | 正开展项目建议书编制工作。 | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 完成项目前期工作，力争7月底前开工建设。 | 钦州市水产总公司 | 市海洋局、市大数据发展局
2 | 钦州市人工智能+智慧监管大数据分析平台项目 | 通过购买服务的方式，搭建1套全市统一的智慧监管平台，包括算力资源租用服务和软件、算法开发服务；建设安全防护体系，对系统整体进行商用密码防护建设，新增20套国密浏览器。 | 2025-2026年 | 297 | 已完成项目建议书、可行性研究报告审批及财政评审，计划近期开展招标投标。 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 完成项目前期工作，力争6月底前开工建设。 | 市市场监督管理局 | 市大数据发展局
3 | 钦州市人工智能+智慧监管大数据分析平台二期（钦州市交通运输智能化监管系统）项目 | 建设非法营运车辆监控系统、出租车（含网约车）监管系统等 | 2025-2026年 | 140 | 已完成项目建设方案编制，正在进一步修改完善。 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 完成项目前期工作，力争12月底前开工建设。 | 市交通运输局 | 市大数据发展局
4 | 钦州市第一人民医院智慧医院建设I期项目 | 主要利用人工智能、大数据等技术，建设输血管理系统、实验室信息管理系统、影像中台、PACS系统、病理信息系统增购点数、慢性病全病程管理系统、病案首页质控、病案归档无纸化、静脉一站通管理软件系统、医技预约系统、HIS系统、EMR系统、第三方系统五级电子病历改造、成本核算系统、OA 办公软件流程改造、医务管理系统、护理管理系统、人力资源档案系统、廉政风险信息化风险管理平台、医生排班系统、门诊预约系统、检中软件升级系统、以及全院WIFI覆盖、漏洞扫描系统、零信任授权、网络安全专项整改设备以及商用密码应用改造等。 | 2025-2026年 | 3341.23 | 正在抓紧完善项目建设方案，近期将报市人民政府审定。 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 完成项目前期工作，力争8月底前开工建设。 | 市第一人民医院 | 市卫生健康委、市大数据发展局
5 | 钦州幼儿师范高等专科学校智慧校园三期建设项目 | 建设人事管理系统，系统包括员工信息管理、招聘管理、培训管理等功能模块；建设科研管理系统，系统包括人员管理、项目管理、申报评审、经费管理等功能模块；建设全校统一的数据资源中心平台，平台包括数据管理、数据应用服务、数据基础支撑等子平台；建设安全防护体系，对系统整体进行商用密码防护建设，新增50套国密浏览器。 | 2025-2026年 | 245.95 | 已完成项目建议书、可行性研究报告等审批及财政评审，计划近期开展招标投标。 | 245.87 | 245.87 | 0 | 0 | 0 | 完成项目前期工作，力争7月底前开工建设。 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 市大数据发展局
6 | 钦州市浦北陈皮产业园基础设施建设项目(浦北陈皮智慧官仓) | 建设2栋智慧仓储，集成AI智能陈皮分拣系统，通过可控多角度光源与3D视觉成像技术构建三维模型，融合图像数据并应用人工智能算法精准识别陈皮虫眼、霉斑等瑕疵，实现高精度品相分选；同步打造全流程自动化仓储体系，1#、2#楼依仓储高度规划自动仓，部署智能机器人协同完成分拣、装框、称重、入库等工序，优化作业效率与存储密度；依托智能算法平台实时分析机器人运行状态及场地数据，动态调整货位布局与搬运路径，提升存储与出入库效率；配置智能摄像机实现人脸识别功能，建立异常事件追溯及应急调度机制；搭载高精度温湿度调控及新风系统，自动维持仓储环境参数，保障陈皮陈化品质，全方位构建智能化、标准化、高效益的仓储示范工程。 | 2025-2026年 | 12000 | ①2号楼场外运土回填分层压实，已完成土方回填98%。 ②1#仓库打桩累计完成733根 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 完成1#、2#楼建设，及相关智能设备采购。 | 浦北县鑫汇资产经营管理有限责任公司 | 浦北县人民政府
7 | 灵山县人民法院数字法院项目 | 以“人工智能+”赋能数字法院建设，主要包含诉讼服务中心、智慧警务中心、融合式科技法庭、执行指挥中心、智慧档案室、设备间、智能门禁及监控系统、大楼综合布线网络系统工程、无纸化会议系统工程、二次装修及办公家具采购等。 | 2025-2026年 | 1860 | 已完成项目建议书审批，正加快编制可行性研究报告。 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 完成项目前期工作，力争8月底前开工建设。 | 灵山县人民法院 | 市中级法院、市大数据发展局
8 | 钦州综合保税区物流可视化系统 | 围绕钦州综合保税区“车—货—场—仓—企”管理，利用人工智能技术，建设物流公共服务系统、仓储公共服务系统、车辆可视化系统、卡口可视化系统、全天候预警系统、监管一张图系统，形成企业通关、园区运营管理、海关监管各方协同、信息同步的管理方式，最终达到便捷通关、严密监管、高效服务的目标。 | 2025-2026年 | 500 | 正在开展项目前期工作。 | 500 | 200 | 0 | 300 | 0 | 完成系统开发建设，并上线试运行。 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区数字化发展管理中心
9 | 广西大蚝优势特色产业集群钦州大蚝产业融合基础项目 | 1.建设“人工智能+”大蚝产业基础信息平台，包含产业公共服务门户系统、养殖管理系统、物流流通管理系统、加工管理系统、试点养殖区智慧基础设施建设等。 2.建设产业适宜性大数据池平台，包含建立产业大数据池及数据资源管理、产业数据接入管理系统、养殖区平面分布展示中心等。 | 2025-2026年 | 300 | 正开展项目建议书编制工作。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 完成项目前期工作，力争12月底前开工建设。 | 市海洋局 | 市大数据发展局
（二）续建项目（1个） |  |  |  | 900 |  | 900 | 0 | 900 | 0 | 0
1 | 钦州市水务综合提升项目（钦州智慧水务） | （1）智慧水务应用架构类项目：包括智慧生产信息平台（水厂中控系统建设、污水厂中控系统建设、水厂生产综合管理系统建设、污水厂生产综合管理系统建设、水质监测管理系统建设、管网水力模型系统建设、生产调度管理系统建设、生产调度管理系统建设一期、生产调度管理系统建设二期）、智慧经营信息平台（大表远传监控系统建设、管网GIS系统建设、报装业务管理系统建设、营业收费系统建设、表务仓储管理系统建设、二次供水管理系统建设、外业工作管理平台建设、分区漏损控制系统建设）、智慧服务信息平台（短信平台系统、客户热线系统、微信服务平台、开投水务APP）、智慧管控信息平台（企业信息门户、协同办公系统、财务管理系统、人力管理系统、设备资产管理系统、工程项目管理系统、档案管理系统、视频会议系统、ITSM服务管理系统、商业智能系统建设）、应用系统集成平台（ESB平台建设）。 （2）智慧水务数据资源架构项目：包括信息编码与主数据管理系统、数据仓库。 （3）智慧水务基础设施架构类项目：建设开投水务广域网（广域网建设一期、广域网建设二期）、公司总部桌面云、大数据管理平台等。 （4）智慧水务公司专项类项目：建设智慧水务感知层（含管道流量计、DMA小区流量计、管道压力计、管道水质监测仪、光伏太阳能）、管道流量计（20个）、DMA小区流量计（20个）、管道压力计（50个）、管道水质监测仪（50个）、光伏太阳能（150套）、管网普查探测等。 | 2024-2026年 | 900 | 1.完成钦州市智慧水务二期I标的施工招标控制价编制工作，签订招标代理合同，完成招标文件会签手续，与市大数据发展局沟通本工程监管事宜，发布招标公告。 2.签订钦州市智慧水务二期II标招标代理合同，完成招标文件会签手续，完成招标控制价定价流程，发布招标公告。 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 6月底完成智慧水务I、II标招标工作。进行钦州智慧水务I、II标相关施工工作。 | 钦州市开投水务有限公司 | 市大数据发展局 | 政府专项债
（三）竣工项目（6个） |  |  |  | 7244.28 |  | 5377.28 | 4348 | 483 | 526.28 | 20
1 | 自贸区钦州港片区安全生产和应急管理系统（二期） | 建设自贸区钦州港片区安全生产和应急管理系统，运用人工智能等先进技术手段强化安全风险防控能力，推动危险化学品安全风险管控数字化转型智能化升级，实现片区安全生产风险的超前预警，提升片区安全生产整体水平和应对突发事件能力，并同步建设应急指挥中心。 | 2022-2025年 | 2340 | 项目已基本完成系统开发并上线运行，正在进一步完善，确保通过终验。 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 9月底前完成项目建设并投入使用。 | 自贸区钦州港片区数字化发展管理中心 | 自贸区钦州港片区应急管理局
2 | 钦州市海防打私智慧指挥系统项目二期 | 本项目建设包含道路智能卡口系统、视频图片存储系统扩容、视频结构化系统等建设内容，利用人工智能算法，提高海防打私工作智能化水平。 | 2024-2025年 | 1948 | 项目已开工建设，正在进行摄像头点位开挖。 | 1948 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 12月底前完成项目建设并投入使用。 | 市商务局 | 市公安局、市大数据发展局
3 | 钦州市天网2021升级改造项目 | 升级替换原“天网”工程老旧、损坏监控设备432个，在重点场所、区域新建AI监控设备110个。 | 2024-2025年 | 1300 | 项目已开工建设，正在进行摄像头点位开挖。 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 12月底前完成项目建设并投入使用。 | 市公安局 | 市商务局、市大数据发展局
4 | 钦州市公共安全视频监控建设联网应用项目巩固提升项目 | 新增租用1610路AI高清摄像头，做好项目的运维、管理工作，提高平安城市建设智能化水平。 | 2024-2025年 | 485 | 钦南区已完成项目合同签订，灵山县、浦北县、钦北区正在加快开展招标投标工作。 | 485 | 0 | 50 | 415 | 20 | 12月底前安装完成并投入使用。 | 各县（区）党委政法委，广西沿海铁路公司 | 市委政法委，市大数据发展局
5 | 中马钦州产业园区综合执法局智慧综合执法监管系统 | 建设中马钦州产业园区的综合执法系统，围绕综合执法领域编写一批人工智能算法，提高中马钦州产业园区的综合执法智能化水平。重点包含： 1.实现中马钦州产业园区城市问题的巡查上报、在线流转处置，实现城市治理数据的多维度统计分析。 2.依据片区考核标准，建立自动化、长效化、多层次的科学考核评分体系。 3.实现问题案件、人员、车辆、船只、视频探头等监管要素的“一张纸”联合管控，实现监控视频智能识别分析。 4.实现综合、条线指标数据的全面展示，通过大数据分析研判案件以及趋势分析等。 | 2023-2025年 | 271.28 | 综合执法系统功能模块建设基本完成，实现企业端与执法端信息关联同步，正在加快人工智能算法编写。 | 171.28 | 60 | 0 | 111.28 |  | 12月底前完成项目建设并投入使用。 | 中马钦州产业园区综合执法局 | 市大数据发展局，自贸区钦州港片区数字化发展管理中心
6 | 钦州市生猪数字化智能养殖及智慧监管服务平台项目 | 建设内容包括生猪产业人工智能大数据中心、应急指挥中心，生猪养殖管理系统、运输流通管理系统、生猪屠宰管理系统、防疫检疫管理系统、监管与预警管理系统、生猪综合行政执法系统。 | 2024-2025年 | 900 | 项目已基本完成系统开发，正在加快调试完善，确保达到验收条件。 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 6月底前完成项目建设并投入使用。 | 钦州市农业农村局 | 市大数据发展局
二、企业投资项目（19个） |  |  |  | 420999.16 |  | 35430 | 200 | 50 | 0 | 35180
（一）新建项目（3个） |  |  |  | 12800 |  | 2300 | 200 | 50 | 0 | 2050
1 | 钦州市“数智员工”平台 | 建设钦州市“数智员工”平台，围绕数智问答、公文写作、日常办公、招商助手、信息检索、数字文旅、政策匹配等“专业”，自主研发一批本地AI“数智员工”，开启虚拟员工的高效协作新模式，提高各级各单位工作效能。 | 2025-2026年 | 800 | 已完成项目建设方案编制，正在进一步修改完善。目前正加快与意向企业沟通洽谈，采取自主研发的方式为全市各单位打造一批基于DeepSeek等大模型的钦州市本土“数智员工”。 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 7月底前完成公文写作、文字查错、文字排版、智能问答“数智员工”开发，并开展试点应用。 | 广西钦保网络科技有限公司 | 市大数据发展局，自贸区钦州港片区数字化发展管理中心
2 | 钦州市人工智能算法统一仓库平台 | 建设统一人工智能算法仓库平台，整合资源，组建算法团队，重点围绕信访工作、特殊人群管理、矛盾调解、流动人口管理、城市内涝、流动摊贩、乱停乱放、私搭乱建、突发事件、河道污染、大气污染、非法捕捞、非法养殖、舆情监测、人群集聚、食品安全等重点领域开发一批算法，及时发现综合治理事件线索提示和预警，形成“1+N”多元化分析能力，即1个算法仓库，N种智能算法，赋能钦州市“城市大脑”平台达到“智管”的建设效果。 | 2025-2026年 | 500 | 已完成项目建设方案编制，正在进一步修改完善。目前正加快与意向企业沟通洽谈，争取采取自主研发的方式建设钦州市人工智能算法统一仓库平台，并在社会治理、城市管理、市场监管、政务服务等领域开发一批人工智能算法。 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 7月底前完成统一人工智能算法仓库平台建设，并在重点领域持续开发一批算法。 | 广西钦保网络科技有限公司 | 市大数据发展局，自贸区钦州港片区数字化发展管理中心
3 | 中国—东盟（绿色棕榈产业）人工智能创新合作平台 | 聚焦“绿色棕榈+AI产业”，主要建设三大核心板块：1.建设棕榈AI数据服务中心，选址园区中马广场原城市配套项目展示中心（牛角屋），面积约300㎡，开发棕榈AI数据服务平台，整合多源卫星、气象、历史及实地采集数据，构建农情监测体系及数字化农事管理系统，具备农业遥感应用、智慧农事管理、智慧采收管理等功能，同时设展厅展示技术及产品；2.棕榈智能设备研发生产基地，选址园区电子信息产业基地厂房，结合AI图像识别、智能机械臂及智能底盘技术研发生产棕榈果智能采摘设备，一期产能约100台/年、租用厂房2000㎡，二期产能扩至1000台/年、租用厂房8000㎡；3.建设中马“两国双园”棕榈智能设备试验基地，国内基地在中马园区或周边种植约50亩棕榈园用于设备样机功能测试，国外基地在马来西亚选约15000亩棕榈园开展实地应用测试，配套测试仪器、数据管理系统及维修车间。 | 2025-2027年 | 11500 | 正在开展前期工作。 | 1000 | 200 | 50 | 0 | 750 | 拟完成棕榈AI数据服务平台研发及棕榈AI数据服务中心建设，棕榈AI数据服务中心展厅能现场展示农情遥感监测、智慧农事管理等各版块功能。棕榈智能采摘设备部分拟完成设备样机研发。 | 广西中马钦丹产业服务有限公司 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司、中马钦州产业园区经济发展局、市大数据发展局
（二）续建项目（7个） |  |  |  | 387200 |  | 25700 | 0 | 0 | 0 | 25700
1 | 钦州智汇谷科技园项目 | 围绕人工智能产业落地和人才招引，打造总建筑面积约4.07万平方米的产业载体，建设内容包含科技研发中心、多功能科研服务中心、科研园、道路广场硬化、绿化景观及附属设施。 | 2022-2026年 | 35000 | 1.完成招标工作； 2.完成5#、6#、9#、10#科研楼主体结构施工。 3.完成3#科研服务中心地下室施工及一层板面施工。 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1.完成5#、6#、9#、10#科研楼单体验收； 2.完成2#展示馆主体结构施工； 3.完成3#楼单体验收。 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司 | 市科技局
2 | 灵山天山液晶显示器及模组产业化基地项目 | 主要建设生产车间、研发中心等设施，项目建成后预计年产100万片LCD液晶显示屏、5000万片液晶显示模组、3600万组。 | 2020-2026年 | 60000 | 1.2号厂房车载配套生产线已投产。 2.已完成配套园区正门和东门门卫室、宿舍楼、饭堂、化学品仓库、固废仓库、生产废料回收仓、垃圾综合回收站的配套设施建设。 3.1#生产车间已完成地基建设，厂房三层已封顶。 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成1#厂房主体建设、净化装修及安装调试设备。 | 广西天山电子股份有限公司 | 灵山县人民政府
3 | 北部湾（广西）大宗商品公共服务基地 | 主要建设2000平方米基地仓库及购置32套物联网监管仓设备，安装平台应用软件系统，建设DS数据交换，区块链服务支撑等系统。 | 2022-2027年 | 150000 | 已建成投运以锰系产品为初期运营品种的北部湾（广西）大宗商品交易平台，实现首单供应链金融业务落地，发布并运营首支北大宗中国锰矿价格指数，实现平台线上数电票系统互通等。 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 北部湾（广西）大宗商品交易平台功能扩展（搭建期现风险管理子系统、跨境结算系统、智慧物流系统等），扩建数字化监管仓（租赁堆场/仓库，并进行数字化改造）。 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区数字化发展管理中心
4 | 中马钦州产业园区数智智慧园区配套设施项目 | 1.建设中马投控数字化平台，建立园区公共基础设施管理5G及AI物联网平台、AI智能工厂。 2.新建分布式光伏发电站19座，总装机容量42MW，配套建设新能源汽车液冷超充充电站。 3.建设车路云一体化路侧基础设施、低空飞行器5G-A网络基础设施及配套管理平台。 | 2025-2026年 | 51000 | 已经建成数字孪生、物联网等平台。 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 完成中马投控数字化平台一期上线试运行。 | 广西中马投控产业服务集团有限公司 | 自贸区钦州港片区数字化发展管理中心
5 | 乐苏智能终端光学镜片先进制造总部基地项目 | 总建筑面积8.5万平方米，建设无尘车间、成品车间、仓库及水、电、气等生产配套设施;建设手机玻璃盖板生产线10条，形成年产8亿片手机盖板（含2.5D和3D）。 | 2024-2026年 | 60000 | 完成土地招拍挂工作，并建设无尘车间、成品车间、仓库及水、电、气等生产配套设施。 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成项目前期工作，并实现开工建设。 | 广西乐苏智造科技有限公司 | 中马钦州产业园区工业和高新技术产业局
6 | 钦南沧龙水下机器人高端装备研发与制造项目 | 主要建设制造生产基地一处，沿海码头一处，研发与展览展示中心一处，综合科普比赛实验基地一处，年产各类终端设备2000台套以上。 | 2024-2027年 | 30000 | 项目租用金窝工业园一期3号标房，已取得营业执照、备案证明等证件，目前已完成室内装修，设备已安装，待调试设备。 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 12月底前完成一期水下机器人生产线的建设. | 广西沧龙科技有限公司 | 钦南区人民政府
7 | 钦州市“城市大脑”平台项目 | 整合各级各部门现有的信息系统资源，依托钦州市人工智能算法统一仓库平台，打造钦州市“城市大脑”平台项目，围绕社会治理、城管管理、政务服务、宏观经济等领域应用一批人工智能算法，形成全市人工智能大脑中枢。 | 2025-2027年 | 1200 | 1.依托中国—东盟（钦州）华为云计算及大数据中心，打造了钦州市城市大脑运营指挥中心。 2.通过整合雪亮工程、智慧食安、智慧应急等16个现有系统，基本形成钦州市“城市大脑”平台。 3.基于华为昇腾算力部署DeepSeek大模型，开发智能派单、智能问答、流动摊贩管理等60余项智能算法。 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 进一步整合资源，围绕网格治理、城市管理、市场监管等领域自主开发一批人工智能算法，并在矛盾纠纷调解、违章搭建监管、共享单车监管、市场监管、廉租住房缴费等领域形成一批可复制、可推广的典型案例。 | 广西钦保网络科技有限公司 | 市大数据发展局，自贸区钦州港片区数字化发展管理中心
（三）竣工项目（9个） |  |  |  | 20999.16 |  | 7430 | 0 | 0 | 0 | 7430
1 | 中马汇视年产200万台智能显示终端项目 | 建设智能显示终端模组组装与整机组装车间。 | 2024-2025年 | 10000 | 风机车间已建成投用，测试台已开始使用，现正在进行防护棚施工。 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6月底前完成模组组装与整机组装车间建设并试产。 | 广西自贸区中马联盟数显科技有限公司 | 市园区办，中马钦州产业园区招商促进局
2 | 灵山数字化奶水牛基地建设项目 | 本项目内容包括建筑工程和设备购置，并重点建设数字化管理设施，新建奶水牛牛舍、挤奶厅、青贮窖、干草棚、其他辅助建（构）筑物，设备购置主要包括繁殖所需设备、挤奶设备、及青贮饲料加工设备、公用设备、粪污处理设备及配套数字化设备。 | 2023-2025年 | 9569.16 | 已完成部分建筑工程施工和设备采购。 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 12月底前完成项目建设并投入使用。 | 广西农投宏丽农业开发有限公司 | 灵山县人民政府
3 | 钦州市人工智能+“钦惠充”新能源充电服务综合平台 | 利用人工智能、大数据等技术建设“钦惠充”新能源充电服务综合平台，为用户提供充电桩定位、车辆充电、充值缴费、智能提醒等功能。 | 2024-2025年 | 500 | 已完成项目基本框架开发，正在加快完善相关功能。 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6月底前完成项目建设并投入使用。 | 钦州市云谷科技发展有限公司 | 市大数据发展局，市港产城投资集团公司
4 | 钦州市人工智能+廉租住房网上缴费管理平台 | 建设钦州市人工智能+廉租住房网上缴费管理平台，为租户提供网上缴费、住房管理、智能提醒等服务。 | 2024-2025年 | 200 | 已完成建设方案初稿，正在征求各单位意见。 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6月底前完成项目建设并投入使用。 | 钦州市云谷科技发展有限公司 | 市住房城乡建设局，市大数据发展局
5 | 钦州市人工智能+涉企行政检查“扫码入企”平台项目 | 建设钦州市人工智能+涉企行政检查“扫码入企”平台，具备入企扫码、行政检查、数据智能分析、风险智能预警等功能，规范入企行政检查行为。 | 2024-2025年 | 170 | 已完成项目基本框架开发、执法人员账号开通等，并在食品安全检查领域开展试点应用，正在加快录入其他单位、领域的涉企行政检查事项。 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 6月底前完成项目建设并投入使用。 | 钦州市云谷科技发展有限公司 | 市住房城乡建设局，市大数据发展局
6 | 钦州市人工智能+互联网租赁电动自行车数字化治理平台项目 | 建设钦州市人工智能+互联网租赁电动自行车数字化治理平台项目，具备车辆定位、车辆状态查询、车辆布局热力图、数据智能分析、风险智能预警等功能，进一步规范互联网租赁电动自行车运营管理。 | 2024-2025年 | 160 | 已完成项目建设方案编制，正在加快组织系统开发和相关算法编写，并加快接入车企获取车辆定位、电子围栏的数据，形成共享单车监管一张图。 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 8月底前完成项目建设并投入使用。 | 广西钦保网络科技有限公司 | 市公安局、市交通运输局、市城市管理局、市大数据发展局
7 | 钦州市人工智能+政务服务云端预约平台项目 | 建设钦州钦州市人工智能+政务服务云端预约平台项目，具备办事网上预约、办事指南、智能客服、办事窗口流量智能分析等功能，进一步提升企业和群众办事体验。 | 2024-2025年 | 150 | 已完成项目基本框架及网上预约、智能客服、办事指南等功能开发，并在市政务服务中心开展试点应用及相关人工智能算法的编写。 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6月底前完成项目建设并投入使用。 | 广西钦保网络科技有限公司 | 市大数据发展局、市行政审批局
8 | 钦州市人工智能+社会治理无人机巡检项目 | 建设钦州市人工智能+社会治理无人机巡检项目，具备无人机定期巡检、疑似问题抓拍、人工智能识别、工单派转、智能分析、智能预警等功能，进一步提升社会治理智能化水平。 | 2024-2025年 | 150 | 已完成项目建设方案的编制。目前已协调厂商在中国—东盟（钦州）华为云计算及大数据中心部署了1台无人机围绕城市管理、网格治理等领域开展巡飞测试。 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 7月底前完成项目建设并投入使用。 | 钦州市云谷科技发展有限公司 | 市大数据发展局
9 | “小钦AI”政务助手 | 依托DeepSeek等大模型，开发建设“小钦AI”政务助手，具备办事事项智能问答、政策兑现指南、民生诉求智能办理等功能，进一步提升政务服务智能化水平。 | 2024-2025年 | 100 | 已完成项目建设方案的编制，正在组织汇总办事指南、政策兑现、诉求问答等资料库。 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6月底前完成项目建设并投入使用。 | 广西钦保网络科技有限公司 | 市大数据发展局、市行政审批局
Note on A7: gxxc: 新增1个，共9个
Note on L9: gxxc: 力争6月底前开工建设，5月项目还在招投标阶段
Note on B43: gxxc: 列入政府投资项目
Note on B44: gxxc: 列入政府投资项目
Note on B47: gxxc: 列入政府投资项目