附件：

2023年钦州市人民政府为民办实事

实施方案

（征求意见稿）

为确保全面完成2023年市人民政府为民办实事工作任务，制定本实施方案。

一、总体目标

2023年市人民政府为民办实事项目包括社会保障惠民、就业创业惠民、卫生健康惠民、科教惠民、安居惠民、兴农惠民、生态环保惠民、文体惠民、巩固脱贫惠民、交通惠民等十大惠民工程，共76个项目（其中，对应自治区项目36个，市本级自选项目40个），项目总投资136.51亿元，2023年计划投入63.70亿元（其中，中央财政补助34.36亿元、自治区财政补助7.87亿元、钦州市财政安排2.38亿元、其他19.09亿元）。

二、具体任务

（一）社会保障惠民工程。2023年计划投入14.29亿元，共实施6个项目。其中，对应自治区项目4个，包括城乡居民基本养老保险、困难群众救助、计划生育家庭奖扶特扶、残疾儿童康复救助等项目，年度计划投入14.18亿元；市本级自选项目 2个，包括市社会养老服务中心二期养护楼、浦北县未成年人救助保护中心等项目，年度计划投入0.11亿元。

（二）就业创业惠民工程。2023年计划投入0.39亿元，共实施5个项目。其中，对应自治区项目2个，包括公益性岗位补贴、中小微企业吸纳就业社保补贴等项目，年度计划投入0.26亿元；市本级自选项目3个，包括促发展扩就业行动、实施“技能广西”技能培训、灵山县十里工业园公共实训基地等项目，年度计划投入0.13亿元。

（三）健康惠民工程。2023年计划投入24.07亿元，共实施10个项目。其中，对应自治区项目3个，包括城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、艾滋病综合防治等项目，年度计划投入21.97亿元；市本级自选项目7个，包括市公共卫生应急救治中心、灵山县红十字会医院整体搬迁医疗区、灵山县人民医院5号综合大楼、灵山县第四人民医院（一期）、浦北县妇幼保健院浦北县妇女儿童急救中心业务楼、浦北县人民医院平战结合应急分院、医保服务站建设等项目，年度计划投入2.10亿元。

（四）科教惠民工程。2023年计划投入2.3亿元，共实施9个项目。其中，对应自治区项目8个，包括扩大学前教育资源、城乡义务教育学校建设、加强职业教育基础能力建设、加强普通高中基础能力建设、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、普通高中免学费、中等职业教育免学费、乡村振兴科技特派员等项目，年度计划投入2.15亿元；市本级自选项目1个，为市外国语学校新校区项目，年度计划投入0.15亿元。

（五）安居惠民工程。2023年计划投入2.92亿元，共实施12个项目。其中，对应自治区项目3个，包括保障性租赁住房、发放公共租赁住房补贴、老旧小区改造等项目，年度计划投入0.53亿元；市本级自选项目9个，包括城区内涝整治工程、城市背街小巷整治改造、钦州市老旧城区改造提升、旅游厕所建设、钦州滨海新城白石湖桃沟（安州大道至滨江东路）排水防涝工程、城区饮水安全配套、环北部湾广西水资源配置工程钦州输水分干线工程、龙门港镇东村2023年背风万村避风塘沿岸人居环境整治、推广应用钦州市智慧社区“钦点即到”平台等项目，年度计划投入2.39亿元。

（六）兴农惠民工程。2023年计划投入1.81亿元，共实施4个项目。其中，对应自治区项目2个，包括农业生产发展资金—耕地地力保护、农机具购置补贴等项目，年度计划投入1.75亿元；市本级自选项目2个，包括村庄规划编制、全域土地综合整治等项目，年度计划投入0.06亿元。

（七）生态环保惠民工程。2023年计划投入4.12亿元，共实施9个项目。其中，对应自治区项目4个，包括森林生态效益补偿、农村环境综合整治、钦州市秸秆禁烧智能化监控建设、浦北县陂角水库茅坪村生态清洁小流域水土保持工程等项目，年度计划投入0.19亿元；市本级自选项目5个，包括河西雨污分流工程、钦州市河东污水处理厂二期工程、钦州港西港区管网雨污分流改造工程、钦州市三娘湾社区污水管网及道路改造、海洋生态保护修复等项目，计划投入3.93亿元。

（八）文体惠民工程。2023年计划投入0.81亿元，共实施9个项目。其中，对应自治区项目5个，包括公共文化基础设施场所免费开放、全民健身工程、农家书屋、壮美广西·智慧广电项目、体育公园建设等项目，年度计划投入0.13亿元；市本级自选项目4个，包括灵文艺演出活动、文旅驿站建设、钦州港片区工人文化宫改造工程、灵山县全民健身中心等项目，年度计划投入0.68亿元。

（九）巩固脱贫惠民工程。2023年计划投入3.92亿元，共实施5个项目。其中，对应自治区项目4个，包括支持欠发达地区产业发展、基础设施建设、农村饮水安全工程维修养护、中小河流治理工程、农村电网改造升级工程等项目，年度计划投入3.23亿元；市本级自选项目1个，为产业以奖代补，年度计划投入0.69亿元。

（十）交通惠民工程。2023年计划投入9.03亿元，共实施7个项目。其中，对应自治区项目1个，为农村公路日常养护项目，年度计划投入0.36亿元；市本级自选项目6个，包括钦州市主城区桥梁提级改造工程、农村公路大中修工程、钦州市环城西路至钦黄公路连接道路工程、钦州市滨海新城环岛南路（北部湾大道至海岬1号路）、钦州港友谊大道北段（马莱大道—马淑路）、东场镇、康熙岭镇、那彭镇等镇的道路硬化等项目，年度计划投入8.67亿元。

三、工作要求

（一）加强组织领导。各级各有关单位要按照市委、市人民政府的决策部署，将为民办实事工作列为本县区本部门重点工作，把推进为民办实事项目的实施作为密切联系群众、改善民生、建设服务型政府的实际行动，确保把实事办好、好事办实。各级各有关单位要切实加强组织领导，进一步落实主体责任，建立领导责任制，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、确定专人负责的工作机制。

（二）建立联动机制。要建立上下联动、互相配合的工作机制，市级牵头单位要细化制定项目实施方案，及时分解指标任务，明确项目推进的时间表、路线图，切实加强对县区工作的指导。财政部门要优化财政支出结构，加强资金的统筹和监管，从严把关，根据项目实施进度及时拨付资金。统计部门要依法对为民办实事项目统计数据进行认定，确保真实可靠、客观公正。各级各部门要通力合作，加强沟通协调，真抓实干，不断提高工作效率和水平，确保工作质量和全年目标任务完成。

（三）严格绩效考核。要加强督查指导，及时解决工作中的困难和问题，着力保质量、保进度。市人民政府督查室联合市发展改革委开展督查督办，对应自治区的项目要认真按照自治区级部门的绩效考核要求完成任务，市本级自选项目需在 2023年12月底前完成年度计划投入，对工作进展缓慢、推进工作不力的县区和单位督促整改。

（四）加强宣传报道。各级各有关单位要重视宣传工作，采取多种形式加强舆论引导，在钦州日报、钦州电视台等媒体开辟专栏，对为民办实事项目实施情况进行宣传报道，动员广大人民群众参与为民办实事。

（五）实行动态监测。为确保为民办实事工作落到实处，各牵头单位要加强协调调度，密切跟踪，建立项目进度信息统计报送制度，及时协调解决项目推进过程中出现的困难和问题。因客观原因导致年度计划投入有变动或无法实施的项目，牵头单位应及时提出调整申请。自本实施方案印发之日起，各牵头单位要在每月5日前，将截至上月月底的项目具体进展情况、群众受益情况、遇到的困难和问题、典型事例等内容报送市发展改革委（联系电话：2859235，邮箱：fgwshk@qinzhou.gov.cn），确保年内全面完成各项工作任务。

附件：2023年钦州市人民政府为民办实事项目清单