## 附件2预备13
附件2
钦州市2020年第三批自治区层面统筹推进重大项目（预备）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 产业类别 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 截至2020年6月底前期工作完成情况 | 2020年前期工作进度目标 | 项目业主 | 项目责任人及联系方式 | 监管责任单位 | 备注
合计 |  | 13项 |  |  |  |  | 1048007
一、基础设施项目 |  | 1 |  |  |  |  | 82669
1 | 钦州高新区智能制造产业园标房及配套基础设施项目 | 2019-450702-41-03-032383 | 其他市政基础设施 | 建设约35万平方米标准厂房以及约1417米、宽60米配套道路。 | 2021-2022 | 业主自筹 | 82669 | 已取得可研批复。 | 取得用地批复等。 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 农立鹏18077765197 | 钦州市高新区管委
二、产业项目 |  | 7 |  |  |  |  | 952338
2 | 广西华谊能源化工有限公司合成气综合利用项目 | 2018-450700-26-03-015359 | 石化工业 | 新建一套70万吨/年醋酸装置、100万吨/年合成气制甲醇装置、CO分离装置以及循环水站、产品罐、余热发电等配套设施。 | 2020-2022 | 银行贷款,业主自筹 | 221741 | 已备案，取得环境影响评价批复、安全条件审查意见书。 | 主体建筑基础开挖。 | 广西华谊能源化工有限公司 | 梁泉涌13818903421 | 自贸区 钦州港 片区管委
3 | 30万吨/年聚丙烯项目（华谊配套项目） | 2020-450700-26-03-005946 | 石化工业 | 建设30万吨/年聚丙烯装置。 | 2021-2022 | 银行贷款,业主自筹 | 59597 | 已备案。 | 取得环境影响评价批复、节能审查批复、社会稳定风险评价批复。 | 广西鸿谊新材料有限公司 | 赵晨晨 13777317766 | 自贸区 钦州港 片区管委
4 | 广西灵山农产品（食品）深加工产业园建设项目 | 2019-450721-13-03-037980 | 农产品加工 | 总建筑面积约50万平方米，主要建设特色食品深加工区、种植业深加工区、手工业加工区等。 | 2021-2023 | 银行贷款,业主自筹 | 300000 | 已取得备案证明。 | 取得初步选址意见、用地预审批复、环境影响评价批复等。 | 广西百晟投资有限公司 | 刘炳继18778789808 | 灵山县 人民政府
5 | 泓科冷链物流仓储中心项目 | 2016-450721-59-03-006649 | 商贸流通 | 总建筑面积20万平方米，主要建设保鲜库、速冻库、冷库等，以及配套建设相关服务用房等。 | 2021-2024 | 银行贷款,业主自筹 | 80000 | 已备案，取得初步选址意见、用地预审批复、水土保持方案批复、环境影响评价批复、占用林地批复等。 | 取得用地批复。 | 广西泓科冷链物流有限公司 | 李名豪 18897788889 | 灵山县 人民政府
6 | 匠星塑料玩具、电子玩具、毛绒玩具生产项目 | 2018-450721-17-03-021233 | 纺织服装与皮革工业 | 总建筑面积3.16万平方米，年产1200万件玩具。 | 2021-2022 | 业主自筹 | 10000 | 已进行项目备案，取得初步选址意见、环境影响评价批复、林业批复、抗震批复等。 | 取得用地批复 | 灵山县匠星玩具有限公司 | 郭贤宗13502885228 | 灵山县 人民政府
7 | 浦北福旺风电场 | 2018-450722-44-02-040312 | 新能源 | 总装机容量100MW。 | 2021-2023 | 银行贷款,业主自筹 | 83000 | 已取得核准、初步选址意见、用地预审批复。 | 取得环评批复 | 华能国际电力股份有限公司广西分公司 | 刘章 18007719499 | 浦北县 人民政府
8 | 官垌长河香精香料生产项目 | 2018-450722-13-03-041231 | 食品工业 | 建筑总面积2万平方米，项目建成后年产茴脑等产品3200吨。 | 2021-2022 | 业主自筹 | 12000 | 已备案。 | 取得初步选址意见、用地预审、环评批复等 | 浦北县长河香精香料有限公司 | 李志林 13878863118 | 浦北县 人民政府
9 | 泰盛年产75万立方砂石骨料及下游产品新型建材基地(一期） | 2020-450702-10-03-022375 | 新材料 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设砂石骨料生产线、环保砖生产线、管装生产线及配套建设相关设施。 | 2021-2025 | 业主自筹 | 100000 | 已备案，取得初步选址意见。 | 取得用地预审批复、环境影响评价批复等 | 广西自贸区泰盛新材料科技有限公司 | 魏博 19877913904 | 钦南区 人民政府
10 | 龙门港水产产业园项目 | 2019-450702-05-03-002361 | 食品工业 | 主要建设年产29万吨水产品产业园，主要安装大蚝加工线2条、海虾加工线2条、其它海产品加工线4条、淡水产品加工线2条以及相关冷库等配套设施。 | 2021-2022 | 银行贷款,业主自筹 | 66000 | 已备案，取得初步选址意见、环境影响报告书、水土保持方案、节能审查等批复。 | 取得用地批复。 | 广西北部湾盛世水产投资有限公司 | 凌春梅18277730303/0777-3780166 | 钦南区 人民政府
11 | 年产教槽料6万吨、乳猪料6万吨、全价料12万吨生产项目 | 2019-450703-03-03-041874 | 食品工业 | 总建筑面积2.5万平方米，建设饲料生产线3条，年产畜禽饲料24万吨。 | 2021-2022 | 业主自筹 | 10000 | 已备案。 | 取得初步选址意见、用地预审批复等 | 钦州播恩生物技术有限公司 | 项帅 18819380658 | 钦北区 人民政府
12 | 光学薄板材料生产基地 | 2019-450703-29-03-035611 | 新材料 | 建设两栋标准厂房，一栋宿舍，1万平方米平方钢结构。 | 2021-2022 | 业主自筹 | 10000 | 已备案，取得用地预审批复、环境影响评价批复。 | 取得用地批复。 | 广西海枫光学材料科技有限公司 | 朱茂昌 15877183932 | 钦北区 人民政府
三、社会民生项目 |  | 1 |  |  |  |  | 13000
13 | 浦北县人民医院平战结合应急分院建设项目 | 2020-450700-84-01-018449 | 卫生事业 | 总建筑面积3.06万平方米，建设一栋住院楼业务用房1.98万平方米，一栋门诊医技楼1.08万平方米，以及配套基础设施，设置床位300张。 | 2021-2024 | 业主自筹 | 13000 | 已取得立项批复。 | 取得可行性研究、初步设计、环境影响评价等批复 | 浦北县人民医院 | 陆桢 13977709932 | 浦北县 人民政府