## 下达项目
附件1
钦州市2020年第四批自治区层面统筹推进重大项目（预备）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目类别 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 2020年 计划投资 | 前期工作 进展情况 | 2020年工程 形象进度目标 | 开工 月份 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
| 合计 | 22 |  |  |  |  | 2011739.14 | 0
一、产业项目 |  | 21 |  |  |  |  | 1987073.14 | 0
1 | 浦北石井风电场工程项目 | 2020-450000-44-02-012112 | 能源 | 总装机容量100MW。 | 2021-2023 | 银行贷款 业主自筹 | 82000 | 0 | 取得核准批复、用地预审和选址意见书。 | 取得环评、社稳、节能、水保、占用林地等批复。 | / | 华能国际电力股份有限公司广西分公司 | 浦北县人民政府
2 | 浦北龙门风电场三期工程 | 2020-450000-44-02-016558 | 能源 | 总装机容量100MW。 | 2021-2023 | 银行贷款 业主自筹 | 78000 | 0 | 取得核准批复、用地预审和选址意见书、社稳批复。 | 取得环评、节能、水保、占用林地等批复。 | / | 国投广西风电有限公司 | 浦北县人民政府
3 | 恒高电商物流产业项目 | 2019-450722-59-03-044688 | 商贸流通 | 总建筑面积7.57万平方米，主要建设网购展示中心、快递分拣中心、仓储配送中心及相关配套设施。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 12160 | 0 | 完成备案、用地预审和选址意见书、环评等批复。 | 取得节能、用地等批复。 | / | 广西恒高投资发展有限公司 | 浦北县人民政府
4 | 新型环保塑料制品生产及出口基地项目 | 2020-450722-29-03-040119 | 战略新兴产业 | 总建筑面积7.73万平方米，主要建设生产车间、原材料仓库、成品仓库、生产配套用房、办公室、生活配套用房及相关配套设施。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 12000 | 0 | 完成备案、选址意见、用地预审。 | 取得环评等批复。 | / | 广西融和塑业有限公司 | 浦北县人民政府
5 | 钦南区冷链仓储物流园 | 2020-450702-59-01-040431 | 商贸流通 | 总建筑面积36.5万平方米，主要建设冷链系统、物流系统、综合楼及相关配套设施。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 92093.14 | 0 | 已取得立项、选址意见。 | 取得用地预审、环评、用地等批复。 | / | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦南区人民政府
6 | 钦南区临港物流集中区二期 | 2020-450702-59-01-040430 | 商贸流通 | 总建筑面积为33.3万平方米，主要建设标准厂房、物流仓库、展示交易厅及相关配套设施。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 61416 | 0 | 已取得立项、选址意见。 | 取得用地预审、环评、用地等批复。 | / | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦南区人民政府
7 | 广西钦州市园丰家禽核心育种场项目 | 2020-450702-03-03-000699 | 畜牧业 | 总建设面积3万平方米，主要建设育种、扩繁和祖代生产区、品种资源保护区和性能测定区。年产鸡苗2000万羽，年可供祖代鸡、父母代鸡300万套。 | 2021-2022 | 业主自筹 | 10000 | 0 | 已备案，取得选址意见。 | 取得用地预审、环评、占用林地批复。 | / | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 钦南区人民政府
8 | 广西钦州300MW光伏平价上网示范项目 | 2017-450000-44-03-050041 | 新能源 | 总装机量为300MWp。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 130000 | 0 | 已备案，取得选址意见、环评、并网发电批复。 | 取得用地预审批复。 | / | 钦州鑫奥光伏电力有限公司 | 钦南区人民政府
9 | 钦州国际木材交易市场项目 | 2020-450702-20-03-043948 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积35.3万平方米，主要建设1个木材交易市场及相关配套设施。 | 2021-2024 | 业主自筹 | 182000 | 0 | 已完成备案、选址意见。 | 取得用地预审、环评等批复。 | / | 广西林业集团桂谷实业有限公司 | 钦南区人民政府
10 | 钦州国际进口木材物流区项目 | 2020-450702-59-03-043968 | 商贸流通 | 总建筑面积35.6万平方米，主要建设1个进口木材物流区及相关配套设施。 | 2021-2024 | 业主自筹 | 207000 | 0 | 已完成备案、选址意见。 | 取得用地预审、环评等批复。 | / | 广西桂海林浆纸有限公司 | 钦南区人民政府
11 | 钦州国际进口高端家具生产区项目 | 2020-450702-21-03-043990 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积33.75万平方米，主要建设1个高端家具生产区及相关配套设施。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 200000 | 0 | 已完成备案、选址意见。 | 取得用地预审、环评等批复。 | / | 广西林业集团林融资产管理有限责任公司 | 钦南区人民政府
12 | 钦州国际进口高端板材生产区项目 | 2020-450702-59-03-043978 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积31.9万平方米，主要建设1个进口木材物流区及相关配套设施。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 190000 | 0 | 已完成备案、选址意见。 | 取得用地预审、环评等批复。 | / | 广西林业集团桂钦林浆纸有限公司 | 钦南区人民政府
13 | 广西北部湾名贵家居智造基地 | 2020-450702-20-03-051752 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约35万平方米，主要建设车间、仓库、办公楼、宿舍楼及相关配套设施，年产实木地板200万平方米、名贵实木家具15万套、木结构建筑10万平方米、户外木材15万立方米。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 159500 | 0 | 已完成项目备案、选址意见。 | 取得用地预审批复和环评批复。 | / | 广西森工集团股份有限公司 | 钦南区人民政府
14 | 广西进口木材精深加工项目 | 2020-450702-20-03-051751 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约35万平方米，主要建设车间、仓库、堆场、办公楼、宿舍楼及相关配套设施，年产锯材60万立方米、刨切薄木19000万平方米、刨花板50万立方米。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 110000 | 0 | 已完成项目备案、选址意见。 | 取得用地预审批复和环评批复。 | / | 广西森工集团股份有限公司 | 钦南区人民政府
15 | 钦州国际进口木材加工区项目 | 2020-450702-20-03-043999 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积14万平方米，主要建设1个进口木材制材区及相关配套设施。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 46000 | 0 | 已完成备案、选址意见。 | 取得用地预审、环评等批复。 | / | 广西自贸区广林投资发展有限公司 | 钦南区人民政府
16 | 钦北区粮食应急分拨综合物流设施项目 | 2020-450703-59-01-014096 | 商贸流通 | 总建筑面积3.51万平方米，一期粮食仓储应急配送及粮油批发中心及相关配套设施；二期物资储存分拨中心；三期冷链物流储存及物流配送中心。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 15000 | 0 | 取得立项批复、选址意见。 | 取得用地预审、环评、社稳、占用林地等批复。 | / | 钦州市钦北区粮油收储有限责任公司 | 钦北区人民政府
17 | 广西新天德能源有限公司5万吨/年吡啶精制衍生品综合利用项目 | 2018-450700-26-03-039231 | 生物医药 | 总建筑面积约17万平方米，主要建设生产2-联吡啶、哌啶、2-甲基、乙基吡啶、DMAP等产品生产装置六套及相关配套设施。 | 2021-2022 | 银行贷款 业主自筹 | 56715 | 0 | 已备案，取得水土保持批复、环评批复、建筑工程规划许可证、建设用地规划许可证。 | 取得安评、能评批复。 | / | 广西新天德能源有限公司 | 自贸区钦州港片区管委
18 | 广西天宜环境科技有限公司污水处理厂项目（二期工程） | 2019-450702-77-02-020871 | 生态环保 | 总建筑面积为0.46万平方米，处理废水总规模为2.5万立方米/天，分两阶段实施，其中一阶段设计处理废水规模1.848万立方米/天， 二阶段设计处理废水规模0.652万立方米/天。 | 2021-2022 | 业主自筹 银行贷款 | 34490 | 0 | 已取得核准、初步选址意见、环评、社稳批复。 | 取得节能批复。 | / | 广西天宜环境科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委
19 | 钦州高新区金石湖片区标准厂房及配套基础设施项目 | 2020-450700-72-01-047727 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积约33万平方米，主要建设4条园区市政道路、标准厂房及相关配套设施。 | 2021-2024 | 业主自筹银行贷款 | 138264 | 0 | 已取得立项批复。 | 完成初步选址、用地预审、环评等前期工作。 | / | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 钦州高新区管委
20 | 钦州市林湖医养健康城项目 | 2020-450703-47-03-041716 | 战略新兴产业 | 总建筑面积35.77万平方米，主要建设养老社区、康养医院、养老公寓及相关配套设施。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 103000 | 0 | 已备案。 | 取得选址意见、用地预审、环评、社稳、节能、占用林地等批复。 | / | 钦州市汇润东方置业有限公司 | 市林业局
21 | 钦州市三娘湾景区三娘湾渔村片区（第一期）乡村振兴开发项目 | 2018-450702-61-01-036902 | 旅游业 | 总建筑面积9.7万平方米，主要建设旅游景区配套酒店及相关配套设施。 | 2021-2023 | 业主自筹银行贷款 | 67435 | 0 | 已备案。 | 完成选址意见、用地预审、环评等前期手续。 | / | 广西北部湾华发实业投资有限公司 | 三娘湾管委
二、基础设施项目 |  | 1 |  |  |  |  | 24666 | 0
22 | 中国-东盟进口木材深加工产业园路网一期 | 2020-450702-48-01-042389 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积35.6万平方米，主要建设进口木材物流区及相关配套设施。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 24666 | 0 | 已取得立项批复、初步选址意见。 | 取得用地预审、环评、节能等批复。 | / | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦南区人民政府