## 正表
附件1
钦州市2021年第一批自治区层面统筹推进重大项目进度目标责任表
金额单位：万元
序 号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截至2020年底累计完成投资 | 2021年 计划 投资 | 开竣工年月 | 至2020年底前期工作/工程形象进度 | 2021年工程形象进度目标 | 项目 业主 | 责任 单位 | 项目专员及联系方式 | 业主联系人及联系方式 | 备注
| 合计（159项） |  |  | 25412756 | 2746874 | 665400
| 一、新开工项目（7项） |  |  | 415308 | 200 | 51000 | [8 empty] | 标题
| （一）产业项目（7项） | [13 empty] | 标题
1 | 30万吨/年聚丙烯项目（华谊配套项目）（项目代码：2020-450700-26-03-005946） | 建设30万吨/年聚丙烯装置 | 2021-2022 | 59597 | 200 | 3000 | 2021年10月 | 已取得备案。 | 厂房基础开挖。 | 广西鸿谊新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 赵晨晨 13777317766 |  | 第三批
2 | 高新区汇力丰光学科技产业项目（项目代码：2019-450702-40-03-027711） | 租用厂房，建设年产值达到1亿元的光学眼镜制造加工生产线 | 2021-2022 | 16000 | - | 1000 | 2021年10月 | 已取得备案，正在搭建生产厂房及配套设施。 | 厂房完成装修，设备完成采购。 | 钦州汇力丰光学科技有限公司 | 钦州高新区管委 | 何思糖3899133 18577114815 | 黄军雄 13113661362 |  | 第二批
3 | 浦北福旺风电场（项目代码：2018-450722-44-02-040312） | 总装机容量100MW | 2021-2023 | 83000 | - | 20000 | 2021年10月 | 已取得核准、初步选址意见、用地预审批复。 | 风机基础开挖。 | 华能国际电力股份有限公司广西分公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 刘章 18007719499 |  | 第三批
4 | 浦北石井风电场工程项目（项目代码：2020-450000-44-02-012112） | 总装机容量100MW | 2021-2023 | 82000 | - | 10000 | 2021年10月 | 取得核准批复、用地预审和选址意见书。 | 风机基础开挖。 | 华能国际电力股份有限公司广西分公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 刘章 18007719499 |  | 第四批
5 | 浦北龙门风电场三期工程（项目代码：2020-450000-44-02-016558） | 总装机容量100MW | 2021-2023 | 78000 | - | 10000 | 2021年6月 | 取得核准批复、用地预审和选址意见书、社稳批复。 | 风机基础开挖。 | 国投广西风电有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 夏俊涛 18677798170 |  | 第四批
6 | 钦州市那丽产业园木材深加工基地二期项目（项目代码：2019-450702-02-01-042827） | 总建筑面积28万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合楼等及配套设施 | 2021-2023 | 86711 | - | 2000 | 2021年6月 | 取得立项、初步选址意见、用地预审、环评等批复。正在开展可研、初步设计等前期工作。已完成土地征收工作，正在申报使用林地手续。 | 前期工作完成，厂房基础开挖。 | 钦南区林业投资有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 陈春富 13977748341 |  | 第二批
7 | 钦州鸿丰精米加工建设项目（项目代码：2017-450703-05-03-028633） | 总建筑面积3.53万平方米，主要建设大米生产车间大楼2幢、标准仓库4幢、综合用房1幢 | 2021-2023 | 10000 | - | 5000 | 2021年10月 | 已取得备案、取得初步选址意见、用地预审、环评、林地、节能、水保等批复，正在办理用地报批等工作。 | 主体厂房基础开挖。 | 广西鸿丰米业有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 邓诗瀚13978585889 |  |  | 2019第四批
| 二、续建项目（72项） |  |  | 8749928 | 2515093 | 572800 | [8 empty] | 标题
| （一）基础设施（21项） | [13 empty] | 标题
8 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区12、13号泊位工程（项目代码：2017-450700-55-02-016219） | 2个50000吨级化工非危险品散杂货泊位，设计年吞吐能力470万吨 | 2015-2021 | 95454 | 33877 | 1000 |  | 1.12#泊位目前正在开展施工招标； 2.13#泊位码头水工结构已完成建设，因需开展功能变更手续，一直未能投入使用； 3.功能变更后的设计工作已由澄星公司代为完成，目前安全设施设计于7月13日通过评审，审查单位于8月底完成安全设施设计（水工结构、后方）审查，设计院于9月初按审查单位意见完成报告修改，并于9月9日上报港航中心钦州分局； 4.初步设计（码头部分、罐区部分）报告已于2020年4月底完成。此前交通运输厅要求安全专篇审查后才能申请评审初步设计，并要求将初步设计报告码头部分和罐区部分分开设计；于9月8日向交通运输厅申请评审初步设计时，其提出要将码头部分和罐区部分初步设计合并设计，并以初步设计变更报告的形式上报，现已按交通运输厅要求合并设计变更报告； 5.岸线调整重新组织材料申报。 | 开展岸线工程建设。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 陈光贤15807775872 |  |  | 2019第一批
9 | 钦州港东航道扩建工程（一期）吹填区平整工程一标段围堰工程（钦州港三墩华南、太平洋、振兴物流仓储项目）（项目代码：2017-450700-48-01-021191） | 项目新建围堤总长4821米，形成围区面积92.40万平方米（合1386亩） | 2019-2021 | 61753 | 31500 | 5000 |  | 已全部完成基槽清淤约29.17万立方米。完成扭王字块预制1.9万块。完成袋装砂约141万立方米，反滤布、袋装碎石、块石垫层完成约60%，完成护堤砂吹填127万立方米。 | 完成主体工程建设。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 张峰18077738528 |  | 第二批
10 | 钦州石化产业园公共管廊（二期）工程（项目代码：2018-450702-57-01-028250） | 建设9段公共管廊，总长度22公里，包括：南港大道（金鼓大街至勒沟东大道段）、勒沟东大道（南港大道至临海大道段）、石化园区至勒沟作业区段、中亚科技配套路、海豚路（勒沟东大道以南段）、海豚路（金鼓大街至勒沟东大道段）、金鼓大街段、石化园区至大榄坪综合物流加工区、临海大道公共管廊 | 2020-2021 | 35715 | 8000 | 3000 |  | 已完成勒沟东大道（南港大道至临海大道段）公共管廊段加层长度1.6千米，宽9米、南港大道（金鼓大街至勒沟东大道段）加层长度1.7千米，宽2.1米、鹰岭至石化园区段公共管廊段，长度544米，宽6米。正在施工中亚科技配套工业管廊长度约1950米，承台已全部完成。 | 开展中亚科技配套工业管廊段建设。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 唐虎生18677752561 苏佳 13297777683 |  |  | 2019第一批
11 | 钦州石化园区配套深海排放管道工程（项目代码：2019-450700-48-01-016105） | 建设排海管道总长度4.3公里，其中胜科污水至金鼓江深海排放区长3.3公里，中石油至胜科污水处理厂长1公里 | 2020-2021 | 14302 | 8200 | 3000 |  | 临海大道段固定式草皮围挡约2.1千米、路面破除（沥青、水稳）1.6千米；管道安装2.2千米（含沟槽开挖、碎石垫层、管道安装、沟槽回填）；调压井承台钢筋已绑扎完成，准备施工调压井承台模板；电厂东围堤段临时便道完成约400米。 | 完成调压井承台模板建设。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 张峰 18807772656 |  | 第二批
12 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位集装箱自动化改造工程（项目代码：2019-450700-55-03-010203） | 将原散杂货堆场改造成专业化半自动集装箱堆场，改造面积33.56万平方米，并配置带远程控制功能的龙门吊等设备，预计吞吐能力为80万TEU | 2020-2022 | 158987 | 40392 | 10000 |  | 正在开展原堆场结构物的破除工作，8#泊位16#轨道截桩完成37根，高压旋喷桩已开始试桩，PHC桩已完成试桩施工30根。 | 完成原堆场部分工程。 | 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 陈明 18107772918 |  | 第二批
13 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9#、10#泊位工程（项目代码：2019-450700-55-02-013441） | 新建2个10万吨级自动化集装箱泊位，年设计吞吐能力125万标箱。码头前沿采用自动化单小车集装箱岸桥，堆场采用自动轨道吊、水平运输采用无人驾驶集卡IGV | 2020-2022 | 390361 | 20300 | 10000 |  | 正在进行预制场施工建设。 | 完成预制场施工建设。 | 广西钦州保税港区宏港码头有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 陈明 18107772918 |  | 第二批
14 | 钦州市北部湾大道至中马产业园道路工程（项目代码：2016-450702-48-01-008334） | 一级公路标准，全长8.4公里，其中市区段道路线长3公里，中马钦州产业园区段线路长5.4公里 | 2017-2021 | 135201 | 100307 | 2000 |  | 园区外段：路基填方完成28%，路基挖方完成56%，涵洞完成35%，隧道完成42%。已基本完成建设移交，正在开展优化设计事宜。 园区内段：已建成。 | 完成路基填方挖方工程65%，隧道工程60%等进度。 | 自贸区钦州港片区开发投资有限公司 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 曾启祥 13807773635 | 曾启祥 13807773635 |  |  | 2019第一批
15 | 灵山县绕城公路工程（项目代码：2016-450721-48-01-007719） | 一级公路，长18.3公里，宽24.5米 | 2019-2021 | 65240 | 8740 | 1500 |  | 路基完成61%、桥涵完成25%，桥梁工程已完成26根桩施工。 | 完成K4+200-K11+280段建设。 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲6526368 13471796995 | 邱毓贤 17396721170 |  |  | 2019第一批
16 | G359浦北县东绕城二级公路（项目代码：2017-450722-54-01-022301） | 二级公路，全长15.1公里，（一期建设木麻根至塘冲角8.2公里，二期建设塘冲角至沙场6.9公里），路基宽12米 | 2017-2021 | 21100 | 24170 | 1000 |  | 完成石湾头桥下部结构桩基、系梁、桩柱、盖梁及预制箱梁7根；清表3公里；挖方15万立方，填方13万立方；盖板涵8座，圆管涵8座；电力线路迁改完成95%。 | 基本完成路基建设。 | 浦北开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 宁森全 8318375 13457786666 |  |  | 2019第一批
17 | 浦北县福旺产业园标准厂房及配套路网工程项目（项目代码：2017-450722-47-01-033978） | 建设标准厂房3.2万平方米，园区道路4.1公里以及相关配套设施 | 2019-2020 | 15028 | 3700 | 1000 |  | 1#厂房主体已完成，2#厂房完成地梁模板安装，3＃、4＃厂房已做好基础并回填；纵三路级配层、横二路级配层及水管预埋已完成。 | 完成3＃厂房主体结构建设。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 宁森全 8318375 13457786666 |  |  | 2019第一批
18 | 平马村（浦北县城）至龙门镇（五皇山）公路（项目代码：2017-450722-48-01-017322） | 一级公路，全长15.9公里 | 2018-2021 | 40112 | 31864 | 1000 |  | 路基软基换填35.6万立方米，挖方228.3万立方米，填方129万立方米；涵洞、通道1500米。排水工程砌筑11.24万立方米，现浇0.79万立方米，路基垫层35.98万平方米，底基层26.51万平方米，基层16.55万平方米。 | 基本完成路基建设。 | 浦北县金浦建设投资有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 劳海燕18070755060 |  |  | 2019第一批
19 | 钦州六硍经官垌至福旺公路工程（项目代码：2017-450722-48-01-024742） | 二级路，全长41.6公里，路基宽7-12米 | 2018-2021 | 27773 | 23496 | 2000 |  | 一期：路基挖方65万立方米，填方30.2万立方米，桥梁桩基12条（12条/2座中桥），桥梁下构砼3162立方米，桥梁上构砼615.39立方米，涵洞874米，浆砌挡土墙7458立方。 二期：路基挖方29万立方米，填方15.14万立方米，桥梁基础砼0.3万立方米，浆砌挡土墙2.43万立方米。 | 继续开展路基、桥梁等工程建设。 | 浦北县金浦建设投资有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 劳海燕18070755060 |  |  | 2019第一批
20 | 浦北县健康食品（龙门）产业园基础设施建设项目（项目代码：2017-450722-47-01-033980） | 总建筑面积3.2万平方米，主要建设标准厂房4幢以及园区道路3.8公里等配套设施 | 2019-2021 | 17774 | 6500 | 1000 |  | 横三路100米砼路面铺设及地下排污管网埋设；纵二路400米砼路面铺设及地下排污管网埋设；纵一路100米砼路面铺设；进园大道550米砼路面铺设；景观大道500米路床整形碾压及地下排污管网埋设；1#厂房基础垫层及承台钢筋安装。 | 开展部分厂房主体结构和相关配套道路建设。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 宁森全 8318375 13457786666 |  |  | 2019第一批
21 | 浦北泉水工业园区基础设施建设项目（项目代码：2018-450722-46-01-040377） | 建设纵二路、纵三路、污水厂、供水厂及相关管线铺设等配套设施 | 2020-2022 | 18274 | 1400 | 1000 |  | 项目K0-040至k1-160石笼已完成，码砌片石0.21万立方米，回填土方5.8万立方米，已进行路基清表2.6万平方米，安装圆管涵104米。 | 完成纵二路主体工程建设。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 宁森全 8318375 13457786666 |  |  | 2019第二批
22 | 钦州市钦北区经济技术开发区基础设施（一期）项目（项目代码：2018-450703-48-01-024549） | 建设道路总1.48公里，道路宽度20至40米 | 2019-2021 | 67199 | 6607 | 2000 |  | 完成新城8路北段建设及管网配套设施，完成皇马二十路污水管网建设。 | 完成皇马二十路污水管网建设。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 梁必远13377273088 |  |  | 2019第二批
23 | 广西钦北区经济技术开发区综合配套项目（项目代码：2017-450703-48-01-035452） | 总建筑面积154.62万平方米，主要建设民俗风情街，文化广场、民族会馆、旅游服务中心等城市综合体配套设施 | 2018-2023 | 380000 | 43821 | 5000 |  | 正在建设华发小学、民俗风情街。 | 完成民俗风情街、华发小学主体结构建设。 | 广西钦州华粤实业投资有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 朱 明 1827606668 |  |  | 2019第一批
24 | 北部湾中医药健康产业园基础设施（一期）（项目代码：2017-450703-78-01-023210） | 建设标准厂房19.5万平方米；道路3条（路宽40米，总长1.6公里），以及相关排水、排污、绿化、等配套基础设施 | 2017-2022 | 57143 | 27287 | 2000 |  | 完成3公里道路建设以及相关排水、排污、绿化等配套基础设施。 | 完成排水、排污、绿化等配套基础设施。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 梁必远13377273088 |  |  | 2019第一批
25 | 钦北区王岗山水库工程（项目代码：2017-450703-76-01-001923） | 总库容1755万立方米米，主要建设大坝1座、溢洪道1座、引水隧道1条及铺设管网32.5公里等配套设施 | 2018-2021 | 45960 | 22130 | 3000 |  | 已完成180米底板浇筑，140米侧墙浇筑，12.5米顶拱浇筑；已开挖1千米管沟，管道敷设0.56千米，按计划施工。 | 完成200米底板浇筑，160米侧墙浇筑。 | 钦州市钦北区水利局 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 梁必远13377273088 |  |  | 2019第一批
26 | 钦州市沙坪至那丽公路一期工程（那彭至那丽高速公路出口段）（项目代码：2017-450702-54-01-009164） | 一级公路，全长21公里，路基宽24.5米 | 2017-2021 | 60900 | 38098 | 3000 |  | 第一合同段大风江大桥系梁桥墩及涵洞正在施工中，路基正在进行开挖、填筑施工；第二合同段正在进行路基软基换填、路基填筑，因征地搬拆工作未完成，施工进度较慢；第三合同段部分路段正进行路基软基换填、路基填筑、涵洞施工；第四合同段主要进行路基软基换填、路基填筑、涵洞施工。 | 开展路基、涵垌工程建设。 | 北部湾华侨开发投资有限责任公司 | 北部湾华侨投资区管委 | 黄朝武 3758048 15777777686 | 刘有亮15778070338 |  |  | 2019第一批
27 | 南北二级公路改扩建工程（南间至黎合江段）（项目代码：2017-450700-48-01-011142） | 一级公路（含部分城市道路），全长54公里，路基宽24.5米 | 2019-2022 | 138680 | 94384 | 5000 |  | 征地完成约98%，房屋搬迁完成82%，推进缓慢；管线迁改涉及产权单位14家，迁改工程推进缓慢；路基工程完成125.59万方，桥涵工程完成63%. | 完成路基工程80%，桥涵工程70%。 | 中交钦州公路发展有限公司 | 市交通运输局 | 方宝钦2188128 18277794230 | 张维涛18791173053 |  |  | 2019第一批
28 | 广西钦州市沿海工业园供水水源项目郁江调水工程（项目代码：2017-450000-76-01-013026） | 引水隧洞10.58公里，沙坪河疏浚5.45公里，小西江疏浚1.0公里，那庆河引水工程6.64公里，设计引水流量为20立方米米/秒 | 2007-2021 | 63700 | 29064 | 1000 |  | 完成隧洞开挖及初衬10.65千米，引水隧洞已贯通，完成隧洞二衬。沙坪河疏浚完成4.75千米，完成率87.15%。久隆明渠开挖全部完成。完成大雾坪河疏浚950米，完成率61%。 | 完成项目建设。 | 广西钦州丰源水利供水有限公司 | 市水利局 | 彭梓淦 2825741 13207776231 | 韦挺洪13597111122 |  |  | 2019第一批
| （二）产业项目（44项） | [13 empty] | 标题
29 | 华谊75万吨/年丙烯及下游深加工一体化项目（项目代码：2019-450700-26-03-005196） | 建设75万吨丙烷脱氢制丙烯、30万吨丁醇、40万吨丙烯酸及酯、8万吨甲基丙烯酸甲酯、18万吨苯酚丙酮、18万吨双酚A、20万吨聚碳酸酯等装置及相关配套设施 | 2019-2022 | 1500000 | 63844 | 100000 |  | 正在全面开展主体厂区桩基施工，同步进行长周期设备采购、全厂道路和地管系统建设。 | 完成部分设备采购、全厂道路和地管系统建设。 | 广西华谊新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 徐颖君 13817293279 |  |  | 2019第二批
30 | 华谊钦州化工新材料一体化基地30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目（项目代码：2019-450700-26-03-020429） | 总建筑面积10.5万平方米，主要建设30万吨/年烧碱装置、40万吨/年氯乙烯装置和40万吨/年聚氯乙烯装置，配套建设罐区、化盐及盐仓、循环水站、空压站、变配电所等设施。 | 2019-2022 | 425517 | 26236 | 50000 |  | 已基本建成厂前区办公楼，正在进行主体工程建设。 | 完成主体装置区厂房工程建设。 | 广西华谊氯碱化工有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 刘俞强13801714705 |  |  | 2019第三批
31 | 广西新天德能源有限公司乙醇深加工项目（项目代码：2017-450700-26-03-027697） | 新建4万吨/年吡啶联合装置，包括改建原有甲醛单元（12万吨/年37%甲醛提浓为8.8万吨/年50%甲醛）、新建6万吨/年乙醛单元、新建4万吨/年吡啶合成及精制单元、新建5万吨/年乙基胺装置及相关配套设施 | 2019-2021 | 64306 | 20900 | 5000 |  | 一期主体工程已建设完成，设备已完成安装，已投产。 | 完成一期主体厂房及配套工程建设。 | 广西新天德能源有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 尹小龙 15007775390 |  |  | 2019第三批
32 | 广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目（项目代码：2019-450702-77-03-009547） | 总建筑面积约6.6万平方米，主要建设给水站、除盐水站、ORC余热发电设置等 | 2019-2020 | 57257 | 32653 | 2000 |  | 土建完成98%，设备已经全部到货，正在进行工艺安装阶段； 水系统项目：给水站整体完成90%、脱盐水站工艺完成，循环水站冷却塔土建已经全部封顶。 | 完成工艺安装工程以及水站整体施工。 | 广西天宜环境科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 王先明 13910707117 |  |  | 2019第四批
33 | 华谊工业气体岛项目成品罐区工程（项目代码：2019-450700-59-03-031226） | 新建液体化工储罐22座 | 2019-2021 | 86151 | 86450 | 5000 |  | 已完成全部储罐基础施工，正在进行罐体围板、防火墙浇筑，管廊土建施工；办公楼和变电所已完成地下基础施工，正在进行地上结构施工。 | 完成罐体围板、防火墙浇筑等建设。 | 孚宝（钦州）码头有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 颜昌贵 3889313 13307772513 | 王捷 13917380961 |  |  | 2019第一批
34 | 禹鼎15万t/a电池级硫酸锰新能源材料项目（项目代码：2019-450702-26-03-025790） | 总建筑面积6万平方米，新建一条规模为电池级硫酸锰9.68万吨/年，饲料级硫酸锰5.32万吨/年的生产线 | 2019-2021 | 49871 | 20350 | 1000 |  | 已完成设备安装，正在调试设备。 | 开展相关配套工程建设。 | 广西禹鼎新材料科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 陈得云17772061090 |  | 第二批
35 | 华谊工业气体岛项目（项目代码：2016-450700-41-03-002079） | 建设24万N立方米/h氧气空分、64.4 万N立方米/h 一氧化碳和氢气的煤气化、净化及一氧化碳分离、30万N立方米/h 氢气联产100万吨/年甲醇、20万吨/年乙二醇、50万吨/年醋酸、2.25万吨/年硫回收等装置及相关配套辅助设施 | 2017-2021 | 1212000 | 691585 | 100000 |  | 主体框架均已实现封顶；目前已完成甲醇、乙二醇、气化炉、净化及分离装置等主要大件设备吊装安装，正在加快进行220kV外部供电线路、全厂系统管廊、中央控制室等辅助设施建设。 | 完成220kV外部供电线路等辅助设施建设。 | 广西华谊能源化工有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 梁泉涌13818903421 |  | 第一批
36 | 广西金桂浆纸业有限公司年产30万吨过氧化氢（浓度27.5%）项目（项目代码：2019-450700-26-03-000750） | 年产30万吨过氧化氢（浓度27.5%），主要建设内容为天然气制氢装置、过氧化氢生产工段、中间罐区、配制及污水预处理工段、公用工程站、产品罐区及灌装、变配电间、机柜间、循环水站、消防水站、综合楼、仓库等 | 2020-2021 | 41356 | 19100 | 5000 |  | 双氧水车间总体进度完成95.6%。 | 建成双氧水车间总体工程。 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 谭远光13877766109 |  | 第一批
37 | 金桂二期年产180万吨高档纸板扩建项目（项目代码：2017-450700-22-03-031631） | 建设年产90万吨普通白卡纸生产线、90万吨食品级白卡纸生产线，配套建设30万吨过氧化氢装置、动力车间等相关设施 | 2020-2021 | 877984 | 165114 | 100000 |  | 造纸车间土建完成56%，1#自动仓库完成66%，2#自动仓完成27%，主厂房内部基础短柱出地面，烟囱筒身已完成。 | 完成造纸车间土建、1#自动仓库、2#自动仓建设建设。 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 谭远光13877766109 |  |  | 2019第二批
38 | 广西华谊能源化工配套空分项目（项目代码：2018-450700-26-03-036347） | 新建三套 78000 Nm3/h空分装置及相应的后备系统，为华谊能源化工有限公司工业气体岛项目提供所需的氧气、氮气和仪表空气等气体 | 2020-2021 | 138792 | 80800 | 5000 |  | 土建完成98%，安装完成85%，生产供水已引入冲洗，生产用电已具备引入条件，机组油循环已经开始，蒸汽管道具备吹扫条件，水循环水已具备循环条件。 | 完成土建工程，配套工程开展施工。 | 普莱克斯（广西 ）气体有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 穆婷 13761281816 |  |  | 2019第一批
39 | 广西华谊能源化工有限公司合成气综合利用项目 | 新建一套70万吨/年醋酸装置、100万吨/年合成气制甲醇装置、CO分离装置以及循环水站、产品罐、余热发电等配套设施 | 2020-2022 | 221741 | 34563 | 20000 |  | 70万吨醋酸桩基施工完成。 | 完成100万吨/年合成气制甲醇装置厂房建设。 | 广西华谊能源化工有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 梁泉涌13818903421 |  | 第三批
40 | 广西新天德能源有限公司5万吨/年吡啶精制衍生品综合利用项目（项目代码：2018-450700-26-03-039231） | 总建筑面积约17万平方米，主要建设生产2-联吡啶、哌啶、2-甲基、乙基吡啶、DMAP等产品生产装置六套及相关配套设施 | 2021-2022 | 56715 | 3610 | 5000 |  | 土建已完成60%，设备安装已完成50%，一期工程预计2020年12月完成设备安装，准备进行调试。 | 完成土方建设工程、设备安装。 | 广西新天德能源有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 于兆凯18277756933 |  | 第四批
41 | 钦州绿传科技有限公司新能源汽车变速箱与传动系统关键零部件产业化项目（项目代码：2018-450702-36-03-026756） | 一期工程建设新能源汽车传动系统研发中心及试验基地，租用标准厂房面积1.5万平方米；二期工程新建年产30万台套新能源传动系统生产基地 | 2020-2021 | 86000 | 16000 | 2000 |  | 变速器2DET-B阶段产品试验验证已接近尾声，正在进行整车匹配试验、定点审核以及2DEP产品的市场开发、设计和搭载等工作，厂房改造已完成业主自主改造部分，空压机、三坐标测量机等设备已到位，PLM、CREO等管理系统实施已完成。 | 建设一条年产5万台生产线。 | 钦州绿传科技有限公司 | 钦州高新区管委 | 何思糖 3899133 18577114815 | 郝振东18001272883 |  |  | 2019第一批
42 | 钦州传泰公路港项目（项目代码：2019-450702-54-03-037497） | 总建筑面积20万平方米，主要建设智慧物流信息中心、企业综合办公楼、智能仓储中心、城市分拨中心、冷链仓储中心等 | 2020-2022 | 60000 | 16000 | 5000 |  | 正在开展主体厂房基础开挖工作。 | 完成智慧物流信息中心主体工程建设。 | 钦州传泰物流有限公司 | 钦州高新区管委 | 何思糖 3899133 18577114815 | 唐永明13630131624 |  | 第二批
43 | 灵山县和邦盛世家居工业产业园及配套项目（项目代码：2019-450721-20-03-014118） | 总建筑面积16万平方米，主要建设实木复合木地板厂、强化木地板厂、木地板基材厂、酒店、人才公寓、产品交易展馆及相关配套设施，二期主要建设饰面板厂、门窗厂、定制家居厂及相关配套设施 | 2019-2022 | 170000 | 6500 | 2000 |  | 正在开展主体施工。 | 完成实木复合木地板厂区建设。 | 广西和邦盛世家居有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲6526368 13471796995 | 刘勇13807775666 |  |  | 2019第三批
44 | 广西园丰牧业股份有限公司畜禽屠宰冷链加工项目（项目代码：2017-450721-03-03-030768） | 总建筑面积10万平方米，新建年屠宰生猪40万头和年屠宰肉鸡1500万羽的屠宰加工厂，5000吨冷链中心冷藏仓库和物流配送中心 | 2019-2021 | 20000 | 2220 | 2000 |  | 填土工程完成80%，围墙工程完成。 | 开展部分主体厂房建设。 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲6526368 13471796995 | 方军13977715885 |  |  | 2019第三批
45 | 灵山大怀山风电场二期工程（项目代码：2018-450721-44-02-006871） | 总装机容量100MW | 2019-2021 | 87078 | 53649 | 5000 |  | 完成风机吊装38台，风机投运24台。 | 完成风机吊装45台，风机投运30台。 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲6526368 13471796995 | 张群涛17707879699 |  |  | 2019第三批
46 | 灵山县陆屋临港产业园机电产业标准厂房及配套设施项目（二期工程）（项目代码：2018-450721-41-01-002766） | 总建筑面积28万平方米，主要建设单层钢结构标准厂房2栋、单层钢结构铸造厂房4栋、二层钢结构标准厂房6栋，配套建设商务宾馆楼、员工公寓楼、宿舍楼及以及园区路灯等公共设施工程 | 2018-2021 | 40123 | 17435 | 1000 |  | 机电产业园二期标准厂房已基本建成，正在开展部分配套设施建设。 | 完成消防设施、变电站等设施。 | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲6526368 13471796995 | 何有军 13807772598 |  |  | 2019第四批
47 | 灵山大型农产品综合交易市场（项目代码：2019-450721-47-03-003318） | 总建筑面积43.5万平方米，主要建设农副产品交易市场、物流中心、冷库及配套设施 | 2017-2022 | 91500 | 61700 | 1000 |  | 一期农副产品交易市场已经完工投入使用；二期茶叶城已经完工投入使用，副食品交易区正在开挖，美食一条街正在平整土地。 | 完成副食品交易区主体结构建设。 | 广西灵山三科现代农副产品批发市场有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲6526368 13471796995 | 李名豪18897788889 |  |  | 2019第一批
48 | 广西天山电子股份有限公司液晶显示器及模组产业化基地项目（项目代码：2017-450721-39-03-026823） | 总建筑面积13.5万平方米，主要建设生产车间9.5万平方米，办公大楼0.5万平方米，研发中心0.5万平方米，物流仓储1.6万平方米等配套设施 | 2020-2022 | 60000 | 4220 | 2000 |  | 正在开展主体厂房施工，扎钢工作。 | 基本完成主体厂房建设。 | 广西天山电子股份有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲 6526368 13471796995 | 张琪13707777868 |  |  | 2019第一批
49 | 匠星塑料玩具、电子玩具、毛绒玩具生产项目（项目代码：2018-450721-17-03-021233） | 总建筑面积3.16万平方米，年产1200万件玩具 | 2021-2022 | 10000 | 0 | 1500 |  | 已进行项目备案，取得初步选址意见、环境影响评价批复、林业批复、抗震批复等。项目整体土地平整中，一期厂房及办公楼基础施工中。 | 完成厂房主体结构建设。 | 灵山县匠星玩具有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲 6526368 13471796995 | 郭贤宗13502885228 |  | 第三批
50 | 浦北道亨投资有限公司年产2.5万套中高档家具项目（项目代码：2018-450722-21-03-033945） | 总建筑面积16万平方米，主要建设生产厂房、仓库办公大楼、员工宿舍等，配套建设水电路及绿化等基础设施 | 2019-2023 | 60000 | 7030 | 5000 |  | 部分厂房基础实现开挖。 | 完成部分厂房主体结构建设。 | 浦北道亨投资有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 万兴 13570902583 |  |  | 2019第三批
51 | 浦北县奇才贸易有限公司仓储物流项目（项目代码：2018-450722-59-03-024119） | 总建筑面积6.5万平方米，主要建设综合楼及仓储用房，购置货车100辆，配套建设供水、供电、消防、绿化等设施 | 2019-2020 | 13000 | 13100 | 300 |  | 车辆采购178台，主体厂房基础已完成建设。 | 开展宿舍楼主体厂房建设。 | 浦北县奇才贸易有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 陆家伟13877733488 |  |  | 2019第四批
52 | 浦北县五皇山旅游景区提升工程(项目代码：2017-450722-78-01-020803) | 总建筑面积14.9万平方米，主要建设五皇禅寺、百年野生茶园景区、泉水旅游池、生态停车场、马兰综合服务区等相关配套设施，以及建设配套公路20.6公里 | 2018-2022 | 65680 | 37600 | 1500 |  | 五皇禅寺中大雄宝殿工程已完工；索道工程完成装备工程竣工验收和上、下站房主体及装修工程；三级路一标段完成98%路基扩建；百年野生茶园景区已完工；马兰综合服务区正进行征地和初步设计编制及评审工作，南门景区改造提升工程完成，正在办理铺设沥青路面招投标手续。 | 推进马兰综合服务区及配套设施建设。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 宁森全 8318375 13457786666 |  |  | 2019第一批
53 | 浦北县汽车商贸城项目（项目代码：2017-450722-52-01-031421） | 建设汽车交易区、二手车交易中心、汽车维修养护和汽配交易区、汽车政务服务中心、配套服务区等以及其他相关配套设施工程；总建筑面积约17.3万平方米 | 2018-2022 | 56385 | 15101 | 1000 |  | 已建成驾驶员考试中心、摩托车考试区、排水排污等工程，汽车检测中心完成招投标，场地完成平整。 | 开展汽车检测中心主体结构建设。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 宁森全 8318375 13457786666 |  |  | 2019第一批
54 | 浦北漓源饲料有限公司年产30万吨饲料生产项目（项目代码：2019-450722-13-03-024389） | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房、综合办公楼、原料仓库，安装生产能力15T/H全价配合饲料生产线3条 | 2020-2021 | 12000 | 9200 | 3000 |  | 生产车间和圆筒仓库已建好，外墙正在装修中，办公综合楼已建设五层，已完成设备安装。 | 完成原料仓库主体工程建设。 | 浦北漓源饲料有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 黄贤业 18177792349 |  | 第二批
55 | 浦北振林饲料有限公司年产30万吨饲料生产项目（项目代码：2019-450722-51-03-023595） | 总建筑面积2.3万平方米，主要建设生产车间、锅炉房、圆筒仓、油罐等及配套建设水电消防等工程 | 2020-2021 | 10000 | 1550 | 1000 |  | 主体厂房基础开挖。 | 完成部分生产车间建设。 | 浦北振林饲料有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 黄贤业 18177792349 |  | 第二批
56 | 浦北县瀛通智能电子生产项目（项目代码：2018-450722-39-03-038962） | 总建筑面积9.8万平方米，主要建设产品研发、生产质量管控中心大楼、办公室、宿舍 | 2020-2021 | 22000 | 17000 | 3000 |  | 已完成1#、2#、4#、7#、8#厂房主体装修。 | 完成生产质量管控中心大楼主体工程建设。 | 浦北瀛通电子科技有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 黄胜高 13084977028 |  | 第二批
57 | 浦北编织工艺品和休闲桌椅生产基地项目（项目代码：2019-450722-21-03-042548） | 总建筑面积5万平方米，主要建设4栋厂房，1栋六层宿舍楼，1栋三层办公楼等，以及配套水电、道路等工程 | 2020-2021 | 10000 | 9500 | 1000 |  | 已完成厂房建设，道路硬化和绿化，正在开展内部装修和设备安装。 | 完成办公楼建以及相关配套设施建设。 | 广西晟玮家居科技有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 何辉 13977707792 |  | 第二批
58 | 钦州市钦南区民海30万千瓦平价光伏发电项目（项目代码：2019-450000-44-03-010769） | 总建设规模300MW | 2019-2021 | 150000 | 32400 | 4000 |  | 升压站：外送线路、对侧间隔已全部竣工，光伏场区清表3190亩，桩基础完成84.87MW，支架安装50.13MW，组件安装46.4MW。 | 完成升压站建设。 | 广西钦州民海新能源科技有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 迟敬民18577898886 |  |  | 2019第二批
59 | 钦南风电场工程（项目代码：2016-450702-44-02-011373） | 总装机容量50MW | 2019-2021 | 49039 | 23307 | 5000 |  | 风机基础开挖23个，浇筑23个；集电线路工程：完成开挖65个，基础浇筑65个；风机吊装工程：风机吊装完成12台。 | 完成升压站建设、风机吊装23台。 | 中节能钦州风力发电有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 翟亮 18632382998 |  |  | 2019第一批
60 | 钦南风电场二期工程（项目代码：2017-450702-44-02-022364） | 总装机容量80MW | 2020-2021 | 71123 | 3220 | 4000 |  | 升压站工程：二期主变110KV中性点设备安装，主变基础下钢篦子施工。 | 完成升压站建设。 | 中节能钦州风力发电有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉2368298 18775715715 | 翟亮18632382998 |  |  | 2019第二批
61 | 钦南风门岭风电场（项目代码：2017-450702-44-02-026771） | 总装机容量50MW | 2020-2021 | 38125 | 32390 | 2000 |  | 20基风机基础全部浇筑完成，完成2台风机吊装。 | 完成10台风机吊装。 | 华电广西能源有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 林波15677171677 |  | 第二批
62 | 钦南区临港物流集中区项目一期（项目代码：2019-450702-60-01-044573） | 总建筑面积13.6万平方米，主要建设标准厂房和物流展示交易信息服务中心，配套道路、供水、供电、消防等工程 | 2020-2022 | 35000 | 3700 | 1000 |  | 已完成园区部分房屋主体结构，排污排水、道路及场地硬化等部分配套设施。 | 完成标准厂房主体结构建设。 | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 张忠强 13307779669 |  | 第二批
63 | 龙源广西钦州钦南低风速试验风电项目（项目代码：2018-450702-44-02-010785） | 总装机容量106MW，拟安装48台单机容量2.2MW的风力发电机组，新建两座110kV升压站 | 2020-2022 | 97912 | 23000 | 5000 |  | 风机基础浇筑40座。 | 升压站主体工程电气安装全部完成。 | 广西龙源风力发电有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉2368298 18775715715 | 孟翔天17776201212 |  | 第三批
64 | 广西埃索凯化工有限公司年产15万吨高纯度硫酸锰项目（项目代码：2017-450703-26-03-020382） | 总建筑面积5.1万平方米，主要建设年产15万吨高纯硫酸锰、5万吨电池正极材料生产线各一条，配套建设综合楼、生产管理楼、维修车间等 | 2019-2020 | 34800 | 26805 | 8000 |  | 完成生产厂房、维修车间、管理楼建设，办公楼正在装修，试产中。 | 开展二期项目厂房建设。 | 广西埃索凯化工有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 许喆15879963888 |  |  | 2019第一批
65 | 广西锰华新能源材料产业基地项目（2018-450703-41-03-011491） | 建设年产1万吨高纯四氧化三锰、1万吨高纯硫酸锰以及10万吨高纯一氧化锰 | 2019-2021 | 30000 | 10490 | 5000 |  | 一期项目，完成第一条生产线建设并投产，后续生产线进行钢结构建设，罐体安装完毕。 | 完成生产线钢结构建设。 | 广西锰华科技投资有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 韦庆锰13877778873 |  |  | 2019第二批
66 | 钦州桂柳牧业有限公司日加工200万枚海鸭蛋生产线及年产20万吨海鸭生物饲料生产线项目（项目代码：2018-450703-13-03-000336） | 总建筑面积6.3万平方米，主要建设一个饲料加工厂和一个蛋品加工厂 | 2019-2021 | 30000 | 11946 | 4000 |  | 完成厂房钢结构建设，完成宿舍楼和办公楼主体建设，正在进行装修。 | 完成厂房、宿舍楼和办公楼装修。 | 钦州桂柳牧业有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 李喜明13807838824 |  |  | 2019第二批
67 | 钦北区小董镇万象城·新农商创富小镇（项目代码：2017-450703-70-03-002546） | 总建筑面积39.8万平方米，主要建设八大功能中心、十条特色街区。八大中心为：农副产品交易中心、新农超购物中心、三农电商交易及信息中心等附属配套设施 | 2019-2020 | 53000 | 10144 | 3000 |  | 完成小镇路网、配套水电，以及部分特色街区建设。 | 完成农产品交易中心主体结构建设。 | 钦州赣联投资有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 熊书林18977772501 |  |  | 2019第四批
68 | 钦州市钦北区医药产业一体化项目（项目代码：2017-450703-27-03-007447） | 建设固体制剂生产线8条、液体制剂生产线7条、煎膏剂生产线6条、茶剂生产线2条、酒剂生产线1条 | 2018-2022 | 115000 | 8213 | 3000 |  | 完成部分主体厂房建设。 | 完成部分主体厂房建设。 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 甘铁汉13907779333 |  |  | 2019第一批
69 | 钦州市钦北区肯泰生物医药建设项目（项目代码：2017-450703-27-03-038593） | 总建筑面积8.2万平方米，年产功能性食品片剂50亿片、颗粒剂2000吨，胶囊剂40亿粒、口服液剂5000万支、茶剂1000吨、煎膏剂2000吨、益生菌粉剂500吨 | 2017-2021 | 30000 | 30430 | 1000 |  | 完成主体厂房建设，正在开展装修工程。 | 完成主体厂房装修。 | 肯泰生物医药股份有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 甘铁汉13907779333 |  |  | 2019第一批
70 | 钦州市金风科技风力发电风机生产项目（项目代码：2018-450703-44-03-011522） | 总建筑面积2.77万平方米，年产250台3MW（含）及以下风机，主要建设生产车间、综合楼、宿舍楼、原料库、成品库等 | 2020-2021 | 16000 | 4832 | 3000 |  | 已完成一期建设，并投产。 | 开展二期生产车间主体工程建设。 | 钦州市金风科技有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 冉征13811022100 |  |  | 2019第一批
71 | 钦北区年产21万立方米超薄纤维板生产线建设项目（项目代码：2019-450703-20-03-026990） | 总建筑面积4万平方米，主要建设厂房、办公楼、宿舍楼、食堂、仓库 | 2020-2022 | 60000 | 4600 | 7000 |  | 完成部分基础建设，完成宿舍楼建设。 | 完成办公楼建设。 | 钦州绿源木业有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 卢秀平13859305860 |  |  | 2019第四批
72 | 中国-东盟（钦州）云计算及大数据中心厂房及配套设施项目（项目代码：2018-450700-47-03-033501） | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设标准厂房、购置云计算机柜设备、动力设施、装饰装修、机电安装等配套设施 | 2020-2021 | 45537 | 9500 | 8000 |  | 已完成数据中心、运维中心主体结构建设。 | 完成数据中心、运维中心装修及云计算机柜设备购置。 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 市发展改革委 | 吴询宾 18307844468 | 赵立 19127758330
| （三）社会民生项目（6项） | [13 empty] | 标题
73 | 灵山县教育新区建设项目（项目代码：2017-450721-82-01-012755） | 总建筑面积21万平方米，主要建设教学辅助用房、生活服务用房、行政办公用房等 | 2015-2022 | 53000 | 21367 | 1000 |  | 1号教学楼地上五层主体结构验收合格，抹灰完成；2号教学楼地上三层主体结构验收合格，抹灰完成。 | 开展3号楼主体结构建设。 | 灵山县开发投资有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲6526368 13471796995 | 邱毓贤 17396721170 |  |  | 2019第一批
74 | 灵山县中医院扩建项目（项目代码：2016-450721-83-01-009604） | 总建筑面积7万平方米，床位500张，主要建设门诊住院楼、医技综合楼、药剂楼、后勤综合楼等 | 2016-2021 | 26859 | 29200 | 500 |  | 高压配电房设备安装完成。 | 完成高压配电房及相关配套设施建设。 | 灵山县中医医院 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲 6526368 13471796995 | 黎灵13977768088 |  |  | 2019第一批
75 | 灵山县红十字会医院整体拆迁医疗区建设项目（项目代码：2018-450721-83-01-012252） | 总建筑面积5.75万平方米，设置床位499张，主要建设住院综合楼、门诊综合楼、医技楼、公共卫生预防医学楼、后勤保障楼以及相关附属设施建设等 | 2020-2023 | 17034 | 2881 | 2000 |  | 已完成住院综合楼地下室顶板浇筑，正进行住院综合楼一层建设。 | 完成住院综合楼主体工程70%建设。 | 灵山县红十字会医院 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲6526368 13471796995 | 陈涛芳15977023100 |  |  | 2019第一批
76 | 浦北县棚户区改造项目（三期）（项目代码：2017-450722-47-01-027614） | 总建筑面积48万平方米，21个片区棚户区改造，安置3200户棚改搬迁户 | 2019-2023 | 182555 | 40900 | 5000 |  | 草子坡安置区：1#～17#楼、19#～20#楼施工；楼屋地安置区主体完成，砌筑施工；平马棚户区安置区道路施工完成。北河坡安置区已完成A区1#～4#楼，B区1#～3#、5#～7#楼主体，B区2#、4#楼主体施工。屋背麓安置区新坪路排水、道路施工完成，人行道施工。北通镇棚户区完成。寨圩镇沙犁棚户区安置区金宝路、江滨路施工。寨圩镇子厄棚户区安置区已完成4#～6#、9#、10#楼主体，挡土墙、桥桩施工中。福旺镇大湾棚户区安置区已完成C区12#、7#、4#、3#，A区3#～5#、8#～11#楼主体，纵三路施工。张黄镇学堂棚户区1#～6#、1A、2A#楼抹灰施工。文山一区地基强夯施工完成。平六安置区地基强夯施工。木麻根安置区12#楼基础施工。 | 完成文山一区、平六安置区等部分楼体施工建设。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 宁森全 8318375 13457786666 |  |  | 2019第三批
77 | 钦北区小董中学迁建项目(项目代码：2017-450703-82-01-002507) | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设教学及实验楼、学生宿舍、行政办公楼、食堂、图书馆、管理用房、设备房、运动场、停车场及相关配套设施 | 2019-2021 | 26217 | 6843 | 1000 |  | 正在进行宿舍楼，教学楼建设。 | 完成教学楼建设。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 陈发权15177973318 |  |  | 2019第四批
78 | 中央民族大学附属中学钦州国际学校(项目代码：2018-450700-82-03-002934) | 全日制民办中学（含初中、高中），规划建设校舍10.3万平方米、运动场2万平方米，计划招生6000人 | 2019-2020 | 38100 | 22500 | 500 |  | 项目第一阶段所有单体进入装修收尾阶段，室外管网和配套设施有序施工。各项工作抓紧推进完善。 | 开展项目配套设施施工。 | 广西大美教育发展有限公司 | 滨海新城管委 | 李岚 3891691 18775768987 | 刘齐 18677900977 |  |  | 2019第三批
| （四）生态环保项目（1项） | [13 empty] | 标题
79 | 钦州港经济技术开发区危险废物综合处置项目（一期工程）（项目代码：2018-450700-77-02-040882） | 项目设置一条焚烧装置为3万吨/年危险废物焚烧生产线，建设内容主要包括焚烧装置、公用工程、辅助设施以及办公楼等 | 2019-2021 | 34515 | 19578 | 1000 |  | 主体建设基本完成，消防系统通过验收，生产调试基本完成。 | 开展相关配套工程建设。 | 苏伊士环保科技（钦州）有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 金奕 13392126997 |  | 第二批
| 三、竣工投产项目（6项） |  |  | 241168 | 204518 | 41600 | [8 empty] | 标题
| （一）基础设施（3项） | [13 empty] | 标题
80 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区16＃、17＃泊位工程（项目代码：2017-450000-59-02-501502） | 建设2个5万吨级液体化工泊位 | 2019-2021 | 45000 | 42568 | 2300 | 2021年12月 | 码头施工总进度96%，其中： 1.清礁：计划86.90万立方米，累计完成清礁量85万立方米，完成率98%； 2.综合楼施工：正在抹灰； 3.现浇胸墙及面层已全部完成； 4.码头上部设施采购-安装，总进度完成60%。 | 竣工。 | 孚宝（钦州）码头有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 王捷13917380961 |  | 第二批
81 | 浦北寅源标准厂房建设项目（项目代码：2019-450722-47-03-024368） | 总建筑面积11.12万平方米，主要建设21幢四层的标准厂房 | 2019-2021 | 15000 | 7600 | 7600 | 2021年10月 | 1#、2#、5#已完成主体建设，正在装修；3#、4#正在建设第四层厂房；6#正在建设第四层、7#正在建设第三层。 | 竣工。 | 浦北寅源置业有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 王辑富13712713535 |  |  | 2019第四批
82 | 钦州市环城西路南段工程（项目代码：2016-450703-44-01-004100） | 市政道路，长6.4公里(北部湾大道至金海湾西大街段)路基宽60米 | 2013-2021 | 47058 | 55930 | 1000 | 2021年10月 | 基本完成路面施工，正在开展绿化亮化等收尾工作。 | 竣工。 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 市住房城乡建设局 | 郑会麒 2862262 18776896303 | 黄传波 13807772583 |  |  | 2019第一批
| （二）产业项目（2项） | [13 empty] | 标题
83 | 钦州多燃料两冲程发动机生产项目（项目代码：2017-450000-41-03-007956） | 建设2条多燃料两冲程发动机生产线及1条喷油器生产线，年产5000台无人机专用多燃料两冲程发动机 | 2017-2021 | 30000 | 30650 | 500 | 2021年10月 | 目前公司首批3.3kw重油发动机生产成功下线并顺利通过预期100小时可靠性验证，正式具备量产能力。 | 竣工。 | 广西银翼动力科技有限公司 | 钦州高新区管委 | 何思糖3899133 18577114815 | 白冰13811241121 |  |  | 2019第一批
84 | 浦北龙门风电场二期工程（项目代码：2017-450722-44-02-001940） | 总装机容量100MW | 2019-2020 | 91440 | 55161 | 30000 | 2021年6月 | 升压站土建：SVG室土建工程全部结束。升压站安装：设备已全部带电调试完成。风机及箱变安装：风机吊装完成4台，累计完成35台；风机机组投产发电累计31台。 | 竣工。 | 国投广西风电有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 李界18677795605 周邦栋 18677795733 夏俊涛经理18677798170 |  |  | 2019第二批
| （三）社会民生（1项） | [13 empty] | 标题
85 | 广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（一期工程）（项目代码：2019-450702-77-02-017288） | 总建筑面积为0.22万平方米,主要建设处理废水规模为4.5万立方米米/天污水厂房等辅助公用设施 | 2019-2020 | 12670 | 12609 | 200 | 2021年10月 | 基本完成土建施工，目前已进入安装阶段，变电站及部分装置已受电。 | 竣工。 | 广西天宜环境科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 王先明 13910707117 |  |  | 2019第三批
| 四、预备项目（74项） |  |  | 16006352 | 27063 | 0 | [8 empty] | 标题
| （一）基础设施（6项） | [13 empty] | 标题
86 | 钦州港金鼓江作业区14号、15号泊位（项目代码：2018-450700-55-02-037106） | 建设2个5万吨级化工散杂货泊位，设计吞吐量470.45万吨每年，年通过能力为533万吨 | 2022-2023 | 65800 | - | - |  | 已取得核准、初步选址意见、用海预审、通航条件论证、环评、海域使用证等批复。 | 取得社稳、安评、岸线、初步设计等批复。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 陈光贤15807775872 |  |  | 2019第一批
87 | 钦州高新区智能制造产业园标房及配套基础设施项目（项目代码：2019-450702-41-03-032383） | 建设35万平方米标准厂房以及约1417米、宽60米配套道路 | 2021-2022 | 82669 | - | - |  | 已取得可研批复。 | 取得用地批复等。 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 钦州高新区管委 | 何思糖 3899133 18577114815 | 农立鹏18077765197 |  | 第三批
88 | 广西灵山光达新材料产业园及配套基础设施项目（项目代码：2020-450721-33-03-056467） | 总建筑面积63万平方米，一期主要建设21栋标准厂房、2栋科技孵化楼、1栋招商中心及相关配套设施；二期主要建设生产厂房、2栋科技孵化器及相关配套设施 | 2021-2023 | 160000 | - | - |  | 已取得备案。 | 取得用地预审批复。 | 广西光民产业投资有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲6526368 13471796995 | 莫有晚 15977951588 |  | 第五批
89 | 浦北县城浦西大道市政道路工程（项目代码：2019-450722-78-01-015045） | 城市主干道，全长7.404公里，宽46米，主要建设道路配套设施、桥涵工程、绿化工程、电气工程、给排水工程、燃气工程及交通安全设施等工程 | 2022-2023 | 34464 | - | - |  | 已取得立项、初步选址意见、用地预审、可研、初步设计、环评等批复。 | 取得施工图批复、用地批复。 | 浦北县金浦建设投资有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 劳海燕18070755060 |  |  | 2019第四批
90 | 浦北县绿色高端家具产业园标准厂房及配套设施项目一期工程 | 总建筑面积84.28万平方米，主要建设标准生产厂房、办公楼及相关配套设施 | 2021-2024 | 120000 | - | - |  | 已取得备案、选址意见、用地预审等批复。 | 取得环评批复。 | 浦北县健展信达置业投资有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 覃世襟 13922342251 |  | 第五批
91 | 中国-东盟进口木材深加工产业园路网一期（项目代码：2020-450702-48-01-042389） | 总建筑面积35.6万平方米，主要建设进口木材物流区及相关配套设施 | 2021-2023 | 24666 | - | - |  | 已取得立项批复、初步选址意见。 | 取得环评、用地等批复。 | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 张忠强13307779669 |  | 第四批
| （二）产业项目（64项） | [13 empty] | 标题
92 | 桐昆钦州绿色石化一体化产业基地项目（一期）（项目代码：2019-450702-26-03-023194） | 建设化工原料生产及配套项目，主要建设年产270万吨混合二甲苯装置及配套设施等。 | 2022-2024 | 3500000 | - | - |  | 已完成可研，正积极开展环评、节能、社稳等工作，并与BP、中联油等签订了燃料油、重石脑油供应合作，正在向国家发展改革委申请由《石化产业规划布局方案》储备项目转为规划项目。 | 取得节能、安评、环评等批复。 | 广西桐昆石化有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 杨文虎18757306038 |  |  | 2019第二批
93 | 钦州恒逸年产120万吨己内酰胺—聚酰胺一体化及配套工程项目（项目代码：2019-450700-26-03-023271） | 项目分两期实施，一期建设60万吨/年CPL（己内酰胺）和60万吨/年PA6（聚酰胺）生产装置及配套的合成氨、供热设施等；二期再建设60万吨/年CPL和60万吨/年PA6生产装置及配套设施 | 2022-2024 | 2200000 | - | - |  | 已签订投资合同，完成了项目公司注册、备案等工作。4月26日获得节能批复，正在编制安评和稳评报告。 | 取得安评、环评、用地等批复。 | 浙江恒逸集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 李华俊 15157169033 |  |  | 2019第三批
94 | 四川能投一期轻烃综合利用项目（项目代码：无） | 以进口丙烷为原料，建设60万吨丙烷脱氢、30万吨聚丙烯、25万吨丁辛醇及其他丙烯深加工项目 | 2022-2024 | 1020000 | - | - |  | 已签订投资合作框架协议合作协议，项目组已全面入驻钦州港区，正在开展选址及配套码头仓储的论证工作；四川能投已就新的选址方案进行实地考察调研，已调整项目选址方案，双方仍在接洽，最终选址方案仍需论证。 | 确定选址，加快完成前期工作。 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩 3886956 19977779297 | 段焰熙13881878879 |  |  | 2019第二批
95 | 广西天宜环境科技有限公司污水处理厂项目（二期工程）（项目代码：2019-450702-77-02-020871） | 总建筑面积0.46万平方米，处理废水总规模2.5万立方米/天，分两阶段实施，其中一阶段设计处理废水规模1.848万立方米/天， 二阶段设计处理废水规模0.652万立方米/天 | 2021-2022 | 34490 | - | - |  | 已取得核准、初步选址意见、环评、社稳批复。 | 取得节能、用地等批复。 | 广西天宜环境科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 王先明 13910707117 |  | 第四批
96 | 国投钦州电厂三期1号机组项目（项目代码：2020-450000-44-02-059232） | 建设1×660MW超超临界抽凝式燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置等配套设施 | 2021-2022 | 450000 | - | - |  | 已取得项目申请报告评审意见、选址意见、用地预审批复。 | 取得节能审查批复。 | 国投钦州发电有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 丁强18977703233 |  | 第五批
97 | 中船广西海上风电装备产业基地南翼项目（项目代码：2020-450704-37-03-048585） | 主要建设5条城市道路，总长6.33公里；1栋3层物流服务中心楼，总建筑面积0.32万平方米；1座跨铁路立交桥，长507.5米，以及相关配套设施 | 2021-2025 | 152200 | - | - |  | 已取得备案，取得海域使用权证书、岸线使用批复、社稳批复。 | 取得节能审查、环评等批复。 | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 刘占先 17707779966 |  | 第五批
98 | 年产20万吨预应力钢绞线项目（项目代码：2020-450704-33-03-056295） | 总建筑面积3.45万平方米，新建车间、倒班楼、办公楼各一座以及表面处理生产线12套、直进式连续拉丝生产线12套、绞线稳定化处理机组生产线6条 | 2021-2022 | 26089 | - | - |  | 已取得选址意见、用地预审、环评批复。 | 取得选址意见、用地预审、环评批复。 | 广西自贸区宝畅联达新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 | 李东浩3886956 19977779297 | 徐毅军 15093355938 |  | 第五批
99 | 钦州高新区金石湖片区标准厂房及配套基础设施项目（项目代码：2020-450700-72-01-047727） | 总建筑面积33万平方米，主要建设4条园区市政道路、标准厂房及相关配套设施 | 2021-2024 | 138264 | - | - |  | 已取得立项批复。 | 取得环评、用地等批复。 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 钦州高新区管委 | 何思糖3899133 18577114815 | 农立鹏18077765197 |  | 第四批
100 | 桂盛中草药集散交易基地项目（项目代码:2017-450721-70-03-002626） | 总建筑面积46.5万平方米，主要建设加工、批发、配送、网上交易、商业街、综合服务为一体的农副产品交易市场等商业配套设施 | 2022-2026 | 150000 | - | - |  | 已取得备案，已取得初步选址意见、用地预审、环评、占林、水保等批复。征地工作正加紧落实，相关部门正研究项目内的高压线杆迁移方案。 | 开展其他前期工作。 | 灵山县利兴房地产开发有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲6526368 13471796995 | 杨时新13457740200 |  |  | 2019第三批
101 | 灵山龙武乡村振兴科创产业园（项目代码：2019-450721-72-03-017373） | 总建筑面积26万平方米，主要建设数字智谷基地，青年创业基地、智慧康养基地等配套设施 | 2022-2024 | 80000 | - | - |  | 已取得备案，取得初步选址意见、用地预审等批复，正在办理环评等前期工作。 | 取得环评批复。 | 广西灵山县厚玺实业有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲6526368 13471796995 | 兆金莲13707774252 |  |  | 2019第三批
102 | 灵山县动漫玩具小镇项目（一期）（项目代码：2018-450721-70-03-027931） | 总建筑面积80万平方米，主要建设玩具智造基地、玩具展览交易中心、玩具科创园、玩具公共服务中心、玩具技术教育基地、欧式手工体验文化创意街区、世界玩具设计及动漫影视IP授权中心、玩具产业金融服务中心、欧洲慢生活广场及相关配套设施 | 2022-2025 | 420000 | - | - |  | 已取得备案、取得选址意见批复，正在办理用地预审、环评等前期工作。 | 取得用地批复。 | 广西中铭投资有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲6526368 13471796995 | 彭贵林15907715510 |  |  | 2019第一批
103 | 灵山1×30MW生物质热电联产项目（项目代码：2018-450721-44-02-043432） | 总建筑面积10万平方米，主要建设1台30 MW高温超高压中间再热纯凝式汽轮机发电机组（配套壹台130t/ h 高温超高压中间再热循环硫化床生物质锅炉），以及相关配套工程 | 2022-2023 | 39935 | - | - |  | 已取得选址意见、用地预审、核准等批复，正在办理环评等前期工作。 | 完成环评批复。 | 广西灵山琦泉生物质发电有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲 6526368 13471796995 | 尹燕霄15315116707 |  |  | 2019第四批
104 | 灵山县旅游集散中心项目（项目代码：2018-450721-78-01-028101） | 总建筑面积5.5万平方米，新建特色美食街、集散中心综合主楼、行政管理中心、车辆维修保养中心建等以及相关配套附属工程 | 2022-2023 | 15200 | - | - |  | 已取得立项、选址意见、用地预审、可研等批复，正在办理环评、初步设计等前期工作。 | 完成初设批复。 | 灵山县宏丽旅游投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲 6526368 13471796995 | 邱毓贤18277781170 |  |  | 2019第四批
105 | 灵山县家禽批发市场（项目代码：2019-450721-50-01-044100） | 总建筑面积13.4万平方米，分两期进行建设，一期建设综合交易厅、活禽交易厅；二期建设冷库、活禽交易厅、地下车库及其他配套设施等 | 2022-2023 | 40778 | 250 | - |  | 土方工程完成85%。 | 开展三通一平。 | 灵山县兴灵土地整治开发有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲 6526368 13471796995 | 陈旺坤 13807772565 |  | 第二批
106 | 广西灵山农产品（食品）深加工产业园建设项目（项目代码：2019-450721-13-03-037980） | 总建筑面积50万平方米，主要建设特色食品深加工区、种植业深加工区、手工业加工区等 | 2021-2023 | 300000 | - | - |  | 已取得备案证明、环评登记表。 | 取得用地预审批复。 | 广西百晟投资有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲 6526368 13471796995 | 刘炳继18778789808 |  | 第三批
107 | 泓科冷链物流仓储中心项目（项目代码：2016-450721-59-03-006649） | 总建筑面积20万平方米，主要建设保鲜库、速冻库、冷库等，以及配套建设相关服务用房等 | 2021-2024 | 80000 | - | - |  | 已取得备案，取得初步选址意见、用地预审批复、水土保持方案批复、环境影响评价批复、占用林地批复等。摘牌78.65亩土地，项目用地进场道路正施工建设。 | 取得用地批复。 | 广西泓科冷链物流有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲 6526368 13471796995 | 李名豪 18897788889 |  | 第三批
108 | 灵山漓源饲料有限公司年产24万吨饲料项目（项目代码：2020-450721-13-03-048762） | 总建筑面积2万平方米，主要建设饲料加工区、生产能力15T/H全价配合饲料生产线三条，年产饲料生产能力24万吨 | 2021-2022 | 12000 | - | - |  | 已取得备案。 | 取得用地预审批复。 | 灵山漓源饲料有限公司 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲 6526368 13471796995 |  |  | 第五批
109 | 浦北县县城物流集散中心项目（项目代码：2019-450722-59-01-042166） | 总建筑面积17.14万平方米，主要建设立体仓库、综合办公楼等及配套建设道路、供水、供电、消防、环保、绿化设施 | 2022-2024 | 49700 | - | - |  | 已取得立项，初步选址意见、用地预审批复。 | 取得可研、环评批复。 | 浦北县金浦建设投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 黎青 18777789464 |  | 第二批
110 | 官垌长河香精香料生产项目（项目代码：2018-450722-13-03-041231） | 建筑总面积2万平方米，项目建成后年产茴脑等产品3200吨 | 2021-2022 | 12000 | - | - |  | 已取得备案。 | 取得初步选址意见、用地预审、环评等批复。 | 浦北县长河香精香料有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 李志林 13878863118 |  | 第三批
111 | 恒高电商物流产业项目（项目代码：2019-450722-59-03-044688） | 总建筑面积7.57万平方米，主要建设网购展示中心、快递分拣中心、仓储配送中心及相关配套设施 | 2021-2023 | 12160 | - | - |  | 已取得备案、用地预审和选址意见书、环评等批复。 | 取得用地批复。 | 广西恒高投资发展有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 王纯兰13502880470 |  | 第四批
112 | 新型环保塑料制品生产及出口基地项目（项目代码：2020-450722-29-03-040119） | 总建筑面积7.73万平方米，主要建设生产车间、原材料仓库、成品仓库、生产配套用房、办公室、生活配套用房及相关配套设施 | 2021-2023 | 12000 | - | - |  | 已取得备案、选址意见、用地预审。 | 取得环评、用地等批复。 | 广西融和塑业有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 陈国钊13737773006 |  | 第四批
113 | 浦北编织工艺品和休闲桌椅生产基地项目二期工程（项目代码：2020-450722-21-03-042841） | 总建筑面积16.90万平方米，主要建设厂房、办公楼、展示厅及相关配套设施，年产25万套休闲智能家具 | 2021-2023 | 20000 | - | - |  | 已取得备案、用地预审等批复。 | 取得环评批复。 | 广西晟玮家居科技有限公司 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 何辉 13977707792 |  | 第五批
114 | 中盼·龙门梦幻之岛（项目代码：2019-450702-01-03-008079） | 总建筑面积400万平方米，主要建设休闲渔岛、白鹭湖公园、民俗旅游村、望海楼组团、运动森林公园、渔人海岸、茅江湾组团以及配套停车场、服务区等 | 2022-2024 | 2200000 | 9600 | - |  | 已取得备案，完成概念性总体规划编制，正在开展初步选址意见和用地预审等前期工作，已支付部分购地款。 | 取得初步选址意见、用地预审、环评、用地等批复。 | 钦州中盼房地产有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 杜汉清13317706111 |  |  | 2019第三批
115 | 中国—东盟进口木材深加工产业园一期（启动区）（项目代码：2019-450702-20-01-022364） | 总建筑面积18万平方米，年产70万套高端家具、木制工艺品、木制建筑构件及30万立方米米人造板 | 2022-2024 | 41000 | - | - |  | 已取得立项、规划选址、用地预审等批复，正在开展可研、环评、初步设计等前期工作。 | 取得可研、初步设计、环评等批复。 | 钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 张忠强15578877028 |  |  | 2019第三批
116 | 钦州市那丽产业园标准厂房及配套设施工程项目（项目代码：2019-450702-02-01-034119） | 总建筑面积7.52万平方米，主要建设标准厂房、仓库、配套食堂和宿舍、综合楼、污水厂、自来水厂等工程，配套建设场地硬化工程、绿化工程、道路工程、室外水电工程等 | 2022-2023 | 37343 | 2382 | - |  | 已取得立项、规划选址、用地预审、环评、可研等批复，正在开展初步设计等前期工作。已完成土地征收工作，已获使用林地审批，正在报批建设用地。 | 取得初步设计、施工图审查、用地等批复。 | 钦州市钦南区林业投资有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 陈春富13977748341 |  |  | 2019第四批
117 | 钦州市那丽产业园木材深加工基地一期项目（项目代码：2019-450702-02-01-034123） | 总建筑面积20.34万平方米，主要建设生产车间、仓库、配套食堂和宿舍、综合楼、污水厂、自来水厂等工程，配套建设场地硬化工程、绿化工程、道路工程、室外水电工程等 | 2022-2023 | 59530 | 1000 | - |  | 已取得立项、规划选址、用地预审、环评、可研等批复，正在开展初步设计等前期工作。已完成土地征收工作，已获使用林地审批，正在报批建设用地。 | 取得初步设计、施工图审查、用地批复。 | 钦州市钦南区林业投资有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 陈春富13977748341 |  |  | 2019第四批
118 | 广西钦南区那雾山负氧休养旅游特色示范基地项目（项目代码：2019-450702-78-01-034128） | 总建筑面积9.25万平方米，主要建设景观大道、扶贫产品销售中心、游客服务中心、配套民宿、健康疗养中心及配套服务设施等 | 2022-2024 | 47273 | - | - |  | 已取得立项、规划选址、用地预审、可研等批复，正在开展环评、初步设计等前期工作。 | 取得环评批复。 | 钦州市钦南区林业投资有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 陈春富13977748341 |  |  | 2019第四批
119 | 钦州市那丽产业园进口木材加工项目（项目代码：2019-450702-02-01-042828） | 总建筑面积13.4万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合楼等及配套设施 | 2022-2024 | 40855 | - | - |  | 已取得立项、初步选址意见、用地预审、环评等批复。正在开展可研、初步设计等前期工作。已完成土地征收工作，正在申报使用林地手续。 | 取得可研、初设等批复。 | 钦南区林业投资有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 陈春富 13977748341 |  | 第二批
120 | 钦州市那丽产业园木材深加工基地三期项目（项目代码：2019-450702-02-01-042830） | 总建筑面积2.6万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合楼等及配套设施 | 2022-2024 | 83761 | - | - |  | 已取得立项、初步选址意见、用地预审、环评等批复。正在开展可研、初步设计等前期工作。已完成土地征收工作，正在申报使用林地手续。 | 取得可研、初设等批复。 | 钦南区林业投资有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 陈春富 13977748341 |  | 第二批
121 | 中国—西部沿海粮食产业园项目（项目代码：2019-450702-59-01-044605） | 总建筑面积28.96万平方米，主要建设稻谷、小麦、玉米粮食加工区、粮油仓储区，交易办公区、检验及信息中心和其他配套设施 | 2022-2024 | 58520 | - | - |  | 已取得立项，初步选址意见、用地预审批复。 | 取得环评批复。 | 钦州市钦南区粮食和物资储备局 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 冯咸永 13877755338 |  | 第二批
122 | 钦南区3D打印设备及环保包装产品生产基地项目（项目代码：2019-450702-39-03-032456） | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设3D打印设备及环保包装产品生产标准厂房、研发检测中心等，安装2条3D打印机生产线、2条3D环保打印耗材生产线、3条新型环保包装材料生产线等 | 2022-2023 | 12000 | - | - |  | 已取得备案，取得初步选址意见，环评批复。 | 完成社稳登记、取得施工许可证。 | 广西迅虹投资有限 公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 蒋勇 18777701788 |  | 第二批
123 | 泰盛年产75万立方砂石骨料及下游产品新型建材基地(一期）（项目代码：2020-450702-10-03-022375） | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设砂石骨料生产线、环保砖生产线、管装生产线及配套建设相关设施。 | 2021-2025 | 100000 | - | - |  | 已取得备案，取得初步选址意见。 | 取得环评、用地等批复。 | 广西自贸区泰盛新材料科技有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 魏博 19877913904 |  | 第三批
124 | 龙门港水产产业园项目（项目代码：2019-450702-05-03-002361） | 主要建设年产29万吨水产品产业园，主要安装大蚝加工线2条、海虾加工线2条、其它海产品加工线4条、淡水产品加工线2条以及相关冷库等配套设施 | 2021-2022 | 66000 | - | - |  | 已取得备案，取得初步选址意见、环境影响报告书、水土保持方案、节能审查等批复。 | 取得用地批复。 | 广西北部湾盛世水产投资有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 凌春梅18277730303/0777-3780166 |  | 第三批
125 | 钦南区冷链仓储物流园（项目代码：2020-450702-59-01-040431） | 总建筑面积36.5万平方米，主要建设冷链系统、物流系统、综合楼及相关配套设施 | 2021-2023 | 92093 | - | - |  | 已取得立项、选址意见。 | 取得环评、用地等批复。 | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 张忠强13307779669 |  | 第四批
126 | 钦南区临港物流集中区二期（项目代码：2020-450702-59-01-040430） | 总建筑面积33.3万平方米，主要建设标准厂房、物流仓库、展示交易厅及相关配套设施 | 2021-2023 | 61416 | - | - |  | 已取得立项、选址意见。 | 取得环评、用地等批复。 | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 张忠强13307779669 |  | 第四批
127 | 广西钦州市园丰家禽核心育种场项目（项目代码：2020-450702-03-03-000699） | 总建设面积3万平方米，主要建设育种、扩繁和祖代生产区、品种资源保护区和性能测定区；年产鸡苗2000万羽，年可供祖代鸡、父母代鸡300万套 | 2021-2022 | 10000 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得环评、用地等批复。 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 翟成兵18077765008 |  | 第四批
128 | 广西钦州300MW光伏平价上网示范项目（项目代码：2017-450000-44-03-050041） | 总装机容量300MW | 2021-2023 | 130000 | - | - |  | 已取得备案、选址意见、环评、并网发电批复。 | 取得用地批复。 | 钦州鑫奥光伏电力有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 王轩18135188205 |  | 第四批
129 | 钦州国际木材交易市场项目（项目代码：2020-450702-20-03-043948） | 总建筑面积35.3万平方米，主要建设1个木材交易市场及相关配套设施 | 2021-2024 | 182000 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得环评、用地等批复。 | 广西林业集团桂谷实业有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 龙金勇18007805067 |  | 第四批
130 | 钦州国际进口木材物流区项目（项目代码：2020-450702-59-03-043968） | 总建筑面积35.6万平方米，主要建设1个进口木材物流区及相关配套设施 | 2021-2024 | 207000 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得环评、用地等批复。 | 广西桂海林浆纸有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 彭大泽15777142889 |  | 第四批
131 | 钦州国际进口高端板材生产区项目（项目代码：2020-450702-59-03-043978） | 总建筑面积31.9万平方米，主要建设1个进口木材物流区及相关配套设施 | 2021-2023 | 190000 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得环评、用地等批复。 | 广西林业集团桂钦林浆纸有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 陈丽丽17601578111 |  | 第四批
132 | 钦州国际进口高端家具生产区项目（项目代码：2020-450702-21-03-043990） | 总建筑面积33.75万平方米，主要建设1个高端家具生产区及相关配套设施 | 2021-2023 | 200000 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得环评、用地等批复。 | 广西林业集团林融资产管理有限责任公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 彭程15077107363 |  | 第四批
133 | 钦州国际进口木材加工区项目（项目代码：2020-450702-20-03-043999） | 总建筑面积14万平方米，主要建设1个进口木材制材区及相关配套设施 | 2021-2023 | 46000 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得环评、用地等批复。 | 广西自贸区广林投资发展有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 庞秋兰18648966374 |  | 第四批
134 | 广西进口木材精深加工项目（项目代码：2020-450702-20-03-051751） | 总建筑面积35万平方米，主要建设车间、仓库、堆场、办公楼、宿舍楼及相关配套设施，年产锯材60万立方米、刨切薄木19000万平方米、刨花板50万立方米 | 2021-2023 | 110000 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得环评、用地等批复。 | 广西森工集团股份有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 马章胜 18077562230 |  | 第四批
135 | 广西北部湾名贵家居智造基地（项目代码：2020-450702-20-03-051752） | 总建筑面积35万平方米，主要建设车间、仓库、办公楼、宿舍楼及相关配套设施，年产实木地板200万平方米、名贵实木家具15万套、木结构建筑10万平方米、户外木材15万立方米 | 2021-2023 | 159500 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得环评、用地等批复。 | 广西森工集团股份有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 马章胜 18077562230 |  | 第四批
136 | 台湾-钦州高端纤维板深加工基地项目（项目代码：2020-450702-02-03-052756） | 总建筑面积59.52万平方米，主要建设标准生产车间、仓库、综合楼及相关配套设施，年产纤维板40万立方米 | 2021-2023 | 311540 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得用地预审、环评等批复。 | 厦门长鸣进出口有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 黄永倩19177711891 |  | 第五批
137 | 台湾-钦州高端木地板深加工基地项目（项目代码：2020-450702-02-03-052751） | 总建筑面积65.8万平方米，主要建设标准生产车间、仓库、综合楼及相关配套设施，年产木地板500万平方米 | 2021-2023 | 327821 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得用地预审、环评等批复。 | 厦门长鸣进出口有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 黄永倩19177711891 |  | 第五批
138 | 台湾-钦州高端木门深加工基地项目（项目代码：2020-450702-02-03-052759） | 总建筑面积61.52万平方米，主要建设标准生产车间、仓库、综合楼及相关配套设施，年产木门35万扇 | 2021-2023 | 307630 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得用地预审、环评等批复。 | 厦门长鸣进出口有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 黄永倩19177711891 |  | 第五批
139 | 台湾-钦州高端办公用品深加工基地项目（项目代码：2020-450702-02-03-052760） | 总建筑面积59.32万平方米，主要建设标准生产车间、仓库、综合楼及相关配套设施，年产办公用品35万套 | 2021-2023 | 286990 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得用地预审、环评等批复。 | 厦门长鸣进出口有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 黄永倩19177711891 |  | 第五批
140 | 台湾-钦州高端家具深加工基地项目（项目代码：2020-450702-02-03-052747） | 总建筑面积63.8万平方米，主要建设标准生产车间、仓库、综合楼及相关配套设施，年产家具25万套 | 2021-2023 | 315194 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得用地预审、环评等批复。 | 厦门长鸣进出口有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 黄永倩19177711891 |  | 第五批
141 | 汉白玉石材深加工项目（项目代码：2020-450702-50-03-053396） | 总建筑面积55.99万平方米，主要建设标准生产车间、仓库、食堂、宿舍、办公综合楼及相关配套设施 | 2021-2023 | 80000 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得用地预审、环评等批复。 | 广西钦州市立展贸易有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 魏巍18968930308 |  | 第五批
142 | 钦州市玉郎山装配式建材加工基地项目（项目代码：2020-450702-30-03-053340） | 总建筑面积36.02万平方米，主要建设加工车间、仓库、办公综合楼、成品展示区及相关配套设施 | 2021-2023 | 237645 | - | - |  | 已取得备案、选址意见。 | 取得用地预审、环评等批复。 | 广西自贸区玉郎山新材料有限公司 | 钦南区人民政府 | 陆春蓉 2368298 18775715715 | 温圣东13977733088 |  | 第五批
143 | 钦北区年产2万吨高新耐火材料生产项目（项目代码：2019-450703-30-03-027153） | 总建筑面积1.2万平米，新建5条主生产线：建设2条耐火浇注料生产线，2条环保炮泥生产线，1条环保炮泥结合剂生产线 | 2022-2023 | 12000 | - | - |  | 已取得备案、初步选址、用地预审等批复，正在开展环评等前期工作，准备土地挂牌。 | 取得环评、用地批复。 | 广西庆荣耐火材料有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 张玲18007771538 |  |  | 2019第四批
144 | 钦州九溪禅心谷康养文化旅游开发项目（一期）（项目代码：2019-450703-72-03-019006） | 建筑面积22万平方米，主要建设旅游接待服务中心、康养休闲风情街、酒店、亲水康养民宿、亲水文化旅游景观、康养服务设施、基础配套设施（主道路、景观道路、水、电）、森林健康步道及亲子旅游乐园 | 2022-2025 | 150000 | - | - |  | 已取得备案、初步选址、用地预审等批复，正在开展环评等前期工作。 | 完成环评、水保、节能、林地等手续。 | 钦州浩创康养投资有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 阮登永13807779066 |  |  | 2019第四批
145 | 钦州市广联农牧有限公司年产50万吨饲料项目（一期）项目（项目代码:2019-450703-13-03-007354） | 项目分三期建设，一期建设年产24万吨畜禽料生产线3条，每条生产线的规模均为年产8万吨饲；二期建设年产12万吨猪禽料生产线；三期建设年产6万吨教槽料生产线以及年产8万吨猪禽料生产线 | 2022-2024 | 12000 | - | - |  | 已取得备案、初步选址意见、用地预审、环评、水保等批复，正在办理用地报批等工作。 | 取得用地批复。 | 广西钦州市广联农牧发展有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 孙洪斌13378116966 |  |  | 2019第四批
146 | 钦北区年产30万吨生物饲料项目（项目代码：2019-450703-13-03-027013） | 总建筑面积2.6万平方米，主要建设生产车间、原料仓、成品仓、综合办公楼及配套设施，拟建设饲料生产线4条，主要生产畜禽料 | 2022-2024 | 11000 | - | - |  | 已取得备案、初步选址意见、用地预审等批复，正在办理环评等前期工作。 | 取得环评、用地等批复。 | 钦州海龙饲料有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 刘桂炎15011766067 |  |  | 2019第四批
147 | 钦北区年产5万吨亚克力、PVC、PS系列板材生产项目（项目代码：2019-450703-29-03-045969） | 总建筑面积13万平方米，主要建设再生亚克力边角料生产甲基丙烯甲酯生产设备60套、精馏塔4套和亚克力板材生产线6条、PVC生产线8条和PS板材生产线6条 | 2021-2022 | 102000 | - | - |  | 已取得备案、初步选址、用地预审等批复，环评等前期工作，正在办理报建手续。 | 完成前期工作。 | 钦州两山创新材料科技发展有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 徐志全18628114886 |  | 第二批
148 | 钦北区合丰果蔬深加工（乡村振兴）项目（项目代码：2019-450703-01-03-009486） | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设果蔬农产品加工区、原料区、成品料区及相关配套设施等 | 2022-2024 | 10000 | - | - |  | 已取得备案，取得初步选址意见、用地预审等批复。 | 取得环评批复。 | 广西合丰农业科技有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 黄朝祥17878768488 |  | 第二批
149 | 广西钦州市生猪屠宰、肉类食品精深加工项目（项目代码：2017-450703-62-03-014670） | 总建筑面积1.89万平方米，主要建设屠宰分割车间、2000吨冷库、急宰化制间、高温肉制品车间、温肉制品车间等 | 2022-2023 | 10000 | - | - |  | 已取得备案、初步选址意见、用地预审批复。 | 取得环评批复。 | 广西钦州崇盛食品有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 邱建通13878149789 |  | 第二批
150 | 年产教槽料6万吨、乳猪料6万吨、全价料12万吨生产项目（项目代码：2019-450703-03-03-041874） | 总建筑面积2.5万平方米，建设饲料生产线3条，年产畜禽饲料24万吨 | 2021-2022 | 10000 | - | - |  | 已取得备案、初步选址意见、用地预审等批复，环评送审中。 | 取得用地批复。 | 钦州播恩生物技术有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 项帅 18819380658 |  | 第三批
151 | 光学薄板材料生产基地（项目代码：2019-450703-29-03-035611） | 建设两栋标准厂房，一栋宿舍，1万平方米平方钢结构。 | 2021-2022 | 10000 | - | - |  | 已取得备案、用地预审、环境影响评价批复。 | 取得用地批复。 | 广西海枫光学材料科技有限公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 朱茂昌 15877183932 |  | 第三批
152 | 钦北区粮食应急分拨综合物流设施项目（项目代码：2020-450703-59-01-014096） | 总建筑面积3.51万平方米，一期粮食仓储应急配送及粮油批发中心及相关配套设施；二期物资储存分拨中心；三期冷链物流储存及物流配送中心 | 2021-2023 | 15000 | - | - |  | 已取得立项批复、选址意见。 | 取得环评、用地等批复。 | 钦州市钦北区粮油收储有限责任公司 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 利光 13307778629 |  | 第四批
153 | 北部湾海铁联运皇马现代综合物流园区配套基础设施建设项目（项目代码：2020-450703-47-01-044287） | 主要建设5条城市道路，总长6.33公里；1栋3层物流服务中心楼，总建筑面积0.32万平方米；1座跨铁路立交桥，长507.5米，以及相关配套设施 | 2021-2025 | 152200 | - | - |  | 已取得立项、选址意见、用地预审批复、可研批复。 | 取得节能审查、环评等批复。 | 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会 | 钦北区人民政府 | 林苏冬3686795 18377774481 | 陆光枝13977795889 |  | 第五批
154 | 钦州市林湖医养健康城项目（项目代码：2020-450703-47-03-041716） | 总建筑面积35.77万平方米，主要建设养老社区、康养医院、养老公寓及相关配套设施 | 2021-2023 | 103000 | - | - |  | 已取得备案。 | 取得用地预审、环评等批复。 | 钦州市汇润东方置业有限公司 | 市林业局 | 郑 梅 2870020 15107898881 | 黄嵩 13977729028 |  | 第四批
155 | 钦州市三娘湾景区三娘湾渔村片区（第一期）乡村振兴开发项目（项目代码：2018-450702-61-01-036902） | 总建筑面积9.7万平方米，主要建设旅游景区配套酒店及相关配套设施 | 2021-2023 | 67435 | 2539 | - |  | 工程项目部、施工人员生活区已建成，项目工地围挡、用电用水安装已完成；完成施工道路硬化约1.2公里，桩基实验已完成。 | 取得选址意见、用地预审、环评等批复。 | 广西北部湾华发实业投资有限公司 | 三娘湾管理区管委 | 施扬波 3816028 17707779088 | 陈珍汉13558305325 |  | 第四批
155 | （三）社会民生项目（2项）
156 | 浦北县人民医院平战结合应急分院建设项目（项目代码：2020-450700-84-01-018449） | 总建筑面积3.06万平方米，建设一栋住院楼业务用房1.98万平方米，一栋门诊医技楼1.08万平方米，以及配套基础设施，设置床位300张 | 2021-2024 | 13000 | - | - |  | 已取得立项批复。 | 取得可行性研究、初步设计、环评等批复。 | 浦北县人民医院 | 浦北县人民政府 | 谢贤荣 8219618 13737789629 | 陆桢 13977709932 |  | 第三批
157 | 广西钦州商贸学校迁建项目（项目代码：2019-450702-82-01-016841） | 总建筑面积10.4万平方米，主要建设教学实训用房、行政办公楼、图书阅览室、对外交流中心、操场、活动中心、教师周转房、学生宿舍、食堂及相关配套基础设施 | 2022-2024 | 32871 | - | - |  | 已取得立项、初步选址意见、用地预审、可研批复。总平设计、方案设计已上报，待批复。 | 完成初设批复。 | 广西钦州商贸学校 | 滨海新城管委 | 李 岚3891691 18775768987 | 罗进 13877778444 |  | 第二批
157 | （四）生态环保项目（2项） | [13 empty] | 标题
158 | 南流江支流（灵山段）水环境治理工程（一期）项目（项目代码：2017-450721-76-01-028427） | 建设8.7万平方米的生态缓冲带，8.96万平方米生态护岸，1300米截污干管，11套控澡趋草异位组合式水体净化处理系统以及河道底泥清淤、河道水环境智慧管理系统等 | 2022-2023 | 17012 | - | - |  | 己取得项目立项、可研、环评等批复，设计方案已通过县规委会日常会。县规委会原则通过该设计方案。县人民政府成立南流江（灵山段）环境综合治理工程PPP项目建设工作专班。 | 取得初设批复。 | 灵山县水利局 | 灵山县人民政府 | 梁霞玲6526368 13471796995 | 程芬15607875186 |  |  | 2019第一批
159 | 钦州市主城区内河综合整治项目-大榄江环境综合整治工程项目（项目代码：2018-450702-77-01-006056） | 整治河段全长7.7公里，建设点源污染防治工程、面源污染防治工程、内源污染防治、生态修复工程、信息化管理工程等 | 2022-2023 | 25308 | 11292 | - |  | 已取得立项、可研、环评及用地预审等批复，正在进行相关建设。 | 取得初步设计、用地等批复。 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 市城市管理行政执法局 | 香渭国 15697774977 | 宋鸿宇 13677775882 |  |  | 2019第一批