## 钦州市汇总6-3.区域绩效目标自评表
附件6-3
钦州市自治区财政林业改革发展资金区域绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（资金）名称 |  |  | 自治区财政林业改革发展资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区林业局、自治区财政厅 |  | 市级主管部门 | 钦州市林业局、钦州市财政局
县级主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 钦州市林业局、钦州市三十六曲林场、钦南区林业局、钦北区林业局、灵山县林业局、浦北县林业局等单位
类型 | 资金 |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 统筹整合数（C） | 预算执行率 （B/（A-C））
资金情况（万元） | 年度资金总额 | 年度资金总额 |  | 799.95 | 286.81 |  | 35.85
| 其中：自治区财政资金 | 其中：自治区财政资金 |  | 799.95 | 286.81 |  | 35.85
| 地方资金 | 地方资金
| 其他资金 | 其他资金
资金管理情况 | 指标 |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
| 分配科学性 | 分配科学性 |  | 好
| 下达及时性 | 下达及时性 |  | 好
| 拨付合规性 | 拨付合规性 |  | 好
| 使用规范性 | 使用规范性 |  | 好
| 执行准确性 | 执行准确性 |  | 好
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况 |  | 好
| 支出责任履行情况 | 支出责任履行情况 |  | 一般 |  | 重点区域绿化补助（森林城市创建补助）、木本油料等特色经济林产业发展补助、林下经济发展补助、林业自然保护区补助等兑现率低。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 应完成：1.自治区级公益林管护面积6.12万亩；2.自然保护区内权属集体和个人公益林管护面积2.55万亩；3.村屯绿化景观提升项目2个；4.湿地保护与恢复2处；5.自然保护区保护面积6.29万亩；6.林业产业园区和森林公园景区项目1个；7.林业有害生物防治面积3.5万亩次；8.动物疫病疫源监测标准站1个；9.油茶新造林面积0.12万亩；10.林下经济项目1个；11.科技推广项目1个。 |  |  |  | 已完成：1.自治区级公益林管护面积6.11万亩；2.自然保护区内权属集体和个人公益林管护面积2.55万亩；3.村屯绿化景观提升项目2个；4.湿地保护与恢复2处；5.自然保护区保护面积6.29万亩；6.林业产业园区和森林公园景区项目1个；7.林业有害生物防治面积3.5万亩次；8.动物疫病疫源监测标准站1个；9.油茶新造林面积0.12万亩；10.林下经济项目1个；11.科技推广项目1个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 自治区级公益林管护面积（万亩） | 6.12 | 6.11
|  |  | 自然保护区内权属集体和个人公益林管护面积（万亩） | 2.55 | 2.55
林木良种基地和种质资源库保育数量（个）
|  |  | 村屯绿化景观提升项目数量（个） | 2 | 2
|  |  | 湿地保护与恢复数量（处） | 2 | 2
|  |  | 自然保护区保护面积（万亩） | 6.29 | 6.29
|  |  | 林业产业园区和森林公园景区项目数量（个） | 1 | 1
|  |  | 林业有害生物防治面积（万亩次） | 3.5 | 3.5
|  |  | 动物疫病疫源监测标准站数量（个 ） | 1 | 1
花卉产业项目数量（个）
|  |  | 油茶新造林面积（万亩） | 0.12 | 0.12
|  |  | 林下经济项目数量（个） | 1 | 1
|  |  | 科技推广项目数量（个） | 1 | 1
|  | 质量指标 | 苗木抽检合格率 | ≥80%
|  |  | 森林经营完成面积合格率 | ≥80%
|  |  | 重点区域绿化项目验收合格率 | ≥80% | 90
|  |  | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.7% | 0.157
|  |  | 油茶新造林完成面积合格率 | ≥80% | 90
|  | 时效指标 | 自治区森林生态效益补偿资金当期兑付率 | ≥90% | 100
|  |  | 苗木培育项目当期任务完成率 | ≥80%
|  |  | 重点区域绿化当期任务完成率 | ≥80% | 100
|  |  | 油茶新造林任务完成率 | ≥80% | 100
|  |  | 林下经济项目当期任务完成率 | ≥80% | 100
|  | 成本指标 | 自治区级公益林补偿标准 | 国有10元/亩、集体和个人16元/亩 | 10
|  |  | 自然保护区内权属集体和个人公益林补偿标准 | 石山22元/亩，土山36元/亩 | 36
|  |  | 苗木培育补助标准 | 岑软系列油茶、澳洲坚果两年生大杯苗培育每株补助1元,香花油茶和红树林苗每株补助2元，肉桂、沉香和木麻黄大苗每株补助2元，红椿、楠木、黄连木和大叶榉树大苗每株补助1元
|  |  | 森林经营补助标准 | 质量提升不低于400元/亩、景观改造不低于600元/亩
|  |  | 油茶新造林补助标准 | 两次补助，市县每次500元/亩，区直林场场内造林每次1000元/亩 | 1000
| 效益指标 | 社会效益指标 | 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） |  | 13
|  |  | 林下经济带动就业人数（人） |  | 30
|  | 生态效益指标 | 自治区级公益林对生态环境改善情况（是否明显） | 是 | 是
|  |  | 通过森林经营改善林分结构情况（是否明显） | 是
|  |  | 林业有害生物无公害防治率 | ≥90% | 100
|  | 可持续影响指标 | 自治区级公益林保障经济可持续发展（是否明显） | 是 | 是
|  |  | 森林经营构建稳定森林生态系统（是否明显） | 是
|  |  | 湿地项目区生态效益可持续（是否明显） | 是 | 是
|  |  | 国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否） | 是
|  |  | 林业科技推广示范促进行业科技的影响(是否显著） | 是 | 是
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自治区级公益林管护员满意度 | ≥70% | 90
|  |  | 林木良种培育项目区域公众满意度 | ≥80% | 90
|  |  | 森林经营政策宣传满意度 | ≥70% | 90
|  |  | 湿地辖区及周边群众满意度 | ≥70% | 90
|  |  | 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 | ≥80% | 95
|  |  | 油茶“双千”计划政策宣传满意度 | ≥70% | 90
|  |  | 林业科技推广示范技术培训满意度 | ≥70% | 90