## 改革发展资金
钦州市自治区财政林业改革发展资金区域绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（资金）名称 |  |  | 自治区财政林业改革发展资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区财政厅、自治区林业局 |  |  | 市级主管部门 | 钦州市财政局、钦州市林业局
县级主管部门 | [5 empty] | 资金使用单位 | 钦州市三十六曲林场、钦南区林业局、钦北区林业局、灵山县林业局、浦北县林业局等单位
类型 | 资金 |  |  | 全年预算数（A） | 全年到位数（B） | 全年执行数（C） | 统筹整合数（D） | 预算执行率 （C/（A-D））
资金情况（万元） | 年度资金总额 |  |  | 703.44 | 703.44 | 353.17 |  | 50.21
| 其中：自治区财政资金 |  |  | 703.44 | 703.44 | 353.17 |  | 50.21
市县财政资金
其他资金
资金管理情况 | 指标 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
| 分配科学性 |  |  | 好
| 下达及时性 |  |  | 好
| 拨付合规性 |  |  | 好
| 使用规范性 |  |  | 好
| 执行准确性 |  |  | 好
| 预算绩效管理情况 |  |  | 好
| 支出责任履行情况 |  |  | 一般 |  |  | 1.部分项目在实施中，项目未验收，未申请资金；2.已向财政申请的资金未批复，致使部分资金未及时拨付。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 应完成：1.自治区级公益林管护面积6.03万亩；2.自然保护区内权属集体和个人公益林管护面积2.55万亩；3.村屯绿化景观提升项目5个；4.湿地保护与恢复1处；5.林业产业园区和森林公园景区项目3个；6.林业有害生物防治面积5万亩次；7.动物疫病疫源监测标准2个；8.科技推广项目1个；9.古树名木保护补助行政村数量887个。 |  |  |  |  | 已完成：1.自治区级公益林管护面积6.03万亩；2.自然保护区内权属集体和个人公益林管护面积2.55万亩；3.村屯绿化景观提升项目5个；4.湿地保护与恢复1处；5.林业产业园区和森林公园景区项目2个；6.林业有害生物防治面积2万亩次；7.动物疫病疫源监测标准2个；8.科技推广项目1个；9.古树名木保护补助行政村数量754个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 自治区级公益林管护面积（万亩） |  | 6.03 | 6.03
|  |  | 自然保护区内权属集体和个人公益林管护面积（万亩） |  | 2.55 | 2.55
林木良种基地和种质资源库保育数量（个）
|  |  | 村屯绿化景观提升项目数量（个） |  | 5 | 5
沃土示范林建设面积（ 万亩 ）
|  |  | “广西森林城市系列”创建（个） |  |  | 0
|  |  | 湿地保护与恢复数量（处） |  | 1 | 1
开展自然保护区综合能力建设数量（个）
|  |  | 林业生态旅游基础设施建设项目数量（个） |  | 3 | 2 | 浦北县福旺镇坡心茶林业生态旅游示范基地项目正在施工中。
|  |  | 林业有害生物防治面积（万亩次） |  | 2 | 2
|  |  | 动物疫病疫源监测站（个） |  | 2 | 2
花卉产业项目数量（个）
油茶新造林面积（万亩）
林下经济项目数量（个）
|  |  | 科技推广项目数量（个） |  | 1 | 1
|  |  | 古树名木保护补助行政村数量（个） |  | 887 | 754 | 钦南区项目在实施中。
|  | 质量指标 | 苗木抽检合格率（%） |  | 80% | 90
|  |  | 林业有害生物成灾率（%） |  | ≤0.7 | ≤0.68
|  |  | 动物疫病疫源监测信息报送率（% ） |  | ≥90% | 100
油茶造林验收通过率（%）
油茶造林成活率（%）
沃土工程示范林地土壤有机质平均提升（对照未开展沃土工程示范林地）（%）
国家重点保护陆生野生动植物种数保护率（%）
|  | 时效指标 | 自治区森林生态效益补偿资金当期兑付率（%） |  | ≥90% | 76.41
|  |  | 苗木培育项目当期任务完成率（%） |  | ≥90% | 90
|  |  | 重点区域绿化当期任务完成率（%） |  | ≥90% | 100
油茶新造林任务完成率（%）
林下经济项目当期任务完成率（%）
|  | 成本指标 | 自治区级公益林补偿标准 |  | （国有）10元/亩，（个人和集体）16元/亩 | （国有）10元/亩，（个人和集体）16元/亩
|  |  | 自然保护区内权属集体和个人公益林补偿标准 |  | 石山22元/亩，土山36元/亩（其中：中央补助16元/亩，自治区补助20元/亩） | 土山36元/亩 | 钦北区自然保护区内权属公益林的均为土山
|  | 社会效益指标 | 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） |  | 是 | 10
林下经济带动就业人数（人）
|  | 生态效益指标 | 自治区级公益林对生态环境改善情况（是否明显） |  | ≥90% | 100
通过森林经营改善林分结构情况（是否明显）
|  |  | 林业有害生物无公害防治率（%） |  | ≥90% | 100
|  | 可持续影响指标 | 自治区级公益林保障经济可持续发展（是否明显） |  | 是 | 明显
森林经营构建稳定森林生态系统（是否明显）
|  |  | 湿地项目区生态效益可持续（是否明显） |  | 是 | 明显
国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否）
|  |  | 林业科技推广示范促进行业科技的影响(是否显著） |  | 是 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 自治区级公益林管护员满意度 |  | 90% | 94
|  |  | 林木良种培育项目区域公众满意度 |  | 90% | 90
森林经营政策宣传满意度
|  |  | 湿地辖区及周边群众满意度 |  | 95% | 95
|  |  | 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 |  | 95% | 95
油茶“双千”政策宣传满意度
|  |  | 林业科技推广示范技术培训满意度 |  | 90% | 100

## 国债
附件3-2
XX市增发2023年国债项目区域绩效目标自评表
（2024年度）
资金名称 |  |  | 增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）
自治区主管部门 | [5 empty] | 市级主管部门
县级主管部门 | [5 empty] | 资金使用单位
类型 | 资金 |  |  | 全年预算数（A） | 全年到位数（B） | 全年执行数（C） | 统筹整合数（D） | 预算执行率 （C/（A-D））
资金情况（万元） | 年度资金总额
其中：中央财政资金
自治区财政资金
市县财政资金
其他资金
资金管理情况 | 指标 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
分配科学性
下达及时性
拨付合规性
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设森林防火道路（公里）
新建生物防火林带（公顷）
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%）
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率（%）
|  | 成本指标 | 国债补助资金（万元）
| 效益指标 | 经济效益 | 缓解林场资金压力
|  | 社会效益 | 建筑（工程）综合利用率（%）
|  | 生态效益 | 有效减少森林火灾风险，保护生态环境和自然资源
|  | 可持续影响 | 保持水土，涵养水源，实现森林经营可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会服务对象满意度（%）