

附件

2024年钦州市人民政府为民办实事项目责任表
	序号
	项目名称
	实施内容
（项目建设规模内容）
	项目
总投资
（万元）
	2024年目标任务
	2024年计划投入（万元）
	牵头单位
	配合单位
	备注

	
	
	
	
	
	合计
	中央
财政补助
	自治区         财政补助
	市、县区投入资金
	
	
	

	
	合计
	79项
	1201657 
	
	650269 
	356882 
	111862 
	181525 
	
	
	

	一
	社会保障惠民工程
	7项
	161765 
	
	155046 
	115092 
	39954 
	
	
	
	

	
	对应自治区项目
	3项
	151152 
	
	151152 
	112778 
	38374 
	
	
	
	

	1
	城乡居民基本养老保险
	按规定对城乡居民基本养老保险参保人缴费给予补贴，为缴费困难群体代缴部分或全部最低标准的养老保险费，为年满60周岁参保人发放养老保险待遇，按规定发放丧葬补助金。
	78626 
	1.推动参保扩面工作，全市城乡居民基本养老保险参保人数达到160万人以上。
2.对全市25万城乡居民基本养老保险参保缴费人员发放缴费补贴1500万元。
3.为参加城乡居民养老保险的特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人、低保残疾人等四类困难群体代缴最低标准的城乡居民养老保险费。
4.按时足额发放基本养老金待遇，为年满60周岁及以上符合条件参保人员按时足额发放养老金。
5.为符合丧葬补助金支付条件人员发放丧葬补助金。
	78626 
	54700 
	23926 
	
	市人力资源社会保障局
	市残联，市公安局、市民政局、市财政局、市农业农村局，市税务局，自贸区钦州港片区组织人社局，各县区人民政府
	

	2
	困难群众救助
	为符合条件的城乡低保对象、特困人员、困难残疾人、重度残疾人、流浪乞讨人员、孤儿和事实无人抚养儿童等困难群众按时足额发放基本生活救助金。
	71658 
	完成71658万元救助补助资金发放。
	71658 
	57742 
	13916 
	
	市民政局
	市财政局，自贸区钦州港片区社会事务局，各县区人民政府
	

	3
	残疾儿童康复救助
	为434名0-17岁残疾儿童（视力、听力言语、肢体、智力、孤独症儿童）提供康复救助。
	868 
	全市残疾儿童康复训练434人，其中，灵山县169人，浦北县68人，钦南区89人，钦北区102人，自贸区钦州港片区6人。
	868 
	336 
	532 
	
	市残联
	市财政局，各县区人民政府
	

	
	钦州市自选项目
	4项
	10613 
	
	3894 
	2314 
	1580 
	
	
	
	

	4
	钦州市居家和社区基本养老服务提升行动
	为经济困难的失能半失能老年人提供家庭养老床位建设、居家养老上门服务等基本养老服务。
	3158 
	1.完成1914张经济困难失能半失能老年人家庭养老床位建设。
2.为3827名经济困难失能半失能老年人提供不少于30次居家养老上门服务。
	1735 
	1735 
	
	
	市民政局
	市财政局，各县区人民政府
	

	5
	钦州市儿童福利院康复特教中心设施设备采购项目
	从2024年至2026年开展钦州市儿童福利院康复特教中心设施设备采购。
	515 
	完成2024年钦州市儿童福利院康复特教中心设施设备采购。
	155 
	155 
	
	
	市民政局
	
	

	6
	灵山县武利镇养老服务中心
	总建设面积9000平方米，建设2栋地上六层主体大楼（1#楼、2#楼），设置床位200张，主要建设护理型养老用房以及配套用房，建设养老康复设施、采购养老设备等。
	3453 
	完成项目主体建设。
	1504 
	424 
	1080 
	
	灵山县人民政府
	市民政局
	

	7
	灵山县陆屋镇养老服务中心一期
	总建设面积10076.81平方米，设置床位232张，主要建设护理型养老用房以及配套业务用房各1栋，建设养老康复设施、绿化庭院及附属工程。
	3487 
	开工建设项目主体。
	500 
	
	500 
	
	灵山县人民政府
	市民政局
	

	二
	就业创业惠民工程
	5项
	3211 
	
	3211 
	3055 
	156 
	
	
	
	

	
	对应自治区项目
	4项
	3100 
	
	3100 
	3000 
	100 
	
	
	
	

	8
	公益性岗位补贴
	开发公益性岗位，对残疾人员、大龄失业人员、低保家庭成员等就业困难群体发放公益性岗位补贴。
	2000 
	1.开发公益性岗位不低于800个。
2.对残疾人员、大龄失业人员、低保家庭成员等就业困难群体发放公益性岗位补贴2000万元。
	2000 
	2000 
	
	
	市人力资源社会保障局
	市财政局，各县区人民政府
	

	9
	高校毕业生一次性求职补贴
	发放高校毕业生一次性求职补贴。
	500 
	发放高校毕业生一次性求职补贴不少于3000人。
	500 
	500 
	
	
	市人力资源社会保障局
	
	

	10
	医疗护理员培训和规范管理
	通过在市卫生学校培训、市技工学校考核，取得医疗护理员专项证书，在市妇幼保健院（试点医疗机构）等培训实践能力并上岗工作，形成完整的医疗护理员培养体系，培养一支具有良好素质的医疗护理员队伍。
	100 
	在市妇幼保健院（试点医疗机构）对全市200名医疗护理员开展培训。
	100 
	
	100 
	
	市人力资源社会保障局、市卫生健康委
	市卫生学校、市技工学校、市妇幼保健院等
	

	11
	中小微企业吸纳就业社保补贴
	支持小微企业吸纳高校毕业生等重点群体就业，促进高校毕业生就业。
	500 
	支持吸纳高校毕业生等重点群体享受社保补贴人数不低于500人，促进高校毕业生等重点群体就业。
	500 
	500 
	
	
	市人力资源社会保障局
	市财政局，各县区人民政府
	

	
	钦州市自选项目
	1项
	111 
	
	111 
	55 
	56 
	
	
	
	

	12
	保用工扩就业促发展行动
	以“就业暖心·桂在行动”为统领，扎实开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘月”、“金秋招聘月”等系列公共就业服务专项行动，保障企业、项目用工，解决就业人群“就业难”问题，促进经济持续发展。
	111 
	开展线上线下招聘会370场，达成就业意向人数3.5万人。
	111 
	55 
	56 
	
	市人力资源社会保障局
	市总工会、市妇联、市残联，市农业农村局、市退役军人事务局
	

	三
	卫生健康惠民工程
	10项
	265545 
	
	208908 
	156772 
	17887 
	34249 
	
	
	

	
	对应自治区项目
	2项
	182933 
	
	182933 
	151822 
	17398 
	13713 
	
	
	

	13
	城乡居民基本医疗保险
	按规定对城乡居民医疗保险参保人员予以财政补助，对符合条件的特殊群体给予个人缴费补贴。
	170000 
	按照2024年补助标准对城乡居民参保人员进行补助。
	170000 
	140000 
	16500 
	13500 
	市医保局
	市财政局，市税务局，自贸区钦州港片区组织人社局，各县区人民政府
	

	14
	基本公共卫生服务
	免费为城乡居民提供居民电子健康档案、适龄儿童国家免疫规划疫苗、65岁以上老年人健康管理、高血压患者规范管理、2型糖尿病患者规范管理、老年人、儿童中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者管理、传染病和突发公共卫生事件管理等服务。
	12933 
	1.居民规范化电子健康档案覆盖率达到62%。
2.适龄儿童国家免疫规范疫苗接种率达到90%。
3.65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到62%。
4.高血压患者基层规范管理服务率达到62%。
5.2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到62%。
6.老年人和儿童中医药健康管理率达到70%和77%等。
	12933 
	11822 
	898 
	213 
	市卫生健康委
	市财政局，自贸区钦州港片区社会事务局，各县区人民政府
	

	
	钦州市自选项目
	8项
	82612 
	
	25975 
	4950 
	489 
	20536 
	
	
	

	15
	推进“医银合作”打造“15分钟”医保服务圈
	充分发挥金融综合服务优势，联合金融机构推出“医保+银行”新模式，将医保服务事项延伸至银行网点，实现医保业务扩展办、就近办、多点办。
	50 
	全市在30个以上银行网点实现可办理医保业务5项以上。
	50 
	
	
	50 
	市医保局
	自贸区钦州港片区组织人社局，各县区人民政府
	

	16
	推进医保结算移动支付
	深入推进医保智能信息化建设，扩展医保结算移动支付应用，群众就医缴费不排队，让数据“多跑路”，群众“少跑腿”，实现医保结算在手机完成。
	50 
	全市所有三级定点医疗机构及50%以上的二级综合公立定点医疗机构上线实施医保结算移动支付。
	50 
	
	
	50 
	市医保局
	自贸区钦州港片区组织人社局，各县区人民政府
	

	17
	计划生育家庭奖扶特扶
	为符合计划生育家庭“两项制度”（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度）的对象发放奖励扶助金。
	939 
	完成奖励扶助资金939万元发放。
	939 
	450 
	489 
	
	市卫生健康委
	市财政局，自贸区钦州港片区社会事务局，各县区人民政府
	

	18
	艾滋病综合防治
	开展防艾宣传教育、扩大艾滋病检测和随访救治救助。
	3000 
	1.城镇居民和青年学生艾滋病防治知识知晓率分别达到90％和95％以上。
2.完成艾滋病病毒抗体筛查检测142.92万人次。
3.艾滋病感染者和病人治疗覆盖率达92%，治疗成功率达95%以上。
	3000 
	3000 
	
	
	市卫生健康委
	市财政局，自贸区钦州港片区社会事务局，各县区人民政府
	

	19
	钦州市公共卫生应急救治中心
	总建筑面积39000平方米，建设发热门诊综合楼、特殊传染病住院大楼、普通传染病住院大楼、垃圾收集站、污水处理站、后勤生活用房、液氧站等。
	27836 
	基本完成项目建设。
	16836 
	
	
	16836 
	市卫生健康委
	市发展改革委、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局，钦南区人民政府
	

	20
	灵山县人民医院5号综合大楼建设项目
	总建筑面积42000平方米，设置300张床位。
	26600 
	基本完成项目建设。
	3000 
	
	
	3000 
	市卫生健康委
	灵山县人民政府
	

	21
	浦北县人民医院平战结合应急医院项目
	总建筑面积为34544.57平方米，新建一栋门诊医技综合楼和住院业务楼，设置床位300张。配套建设室外绿化、道路、铺装、水电等附属工程。
	17688 
	基本完成项目建设。
	1500 
	1500 
	
	
	市卫生健康委
	浦北县人民政府
	

	22
	浦北县人民医院城东分院感染性疾病综合业务楼及发热门诊项目（一期）
	总建筑面积11052.69平方米，建设一栋感染性疾病综合业务楼，建设地下室及地上一至四层，设置床位150张。
	6449 
	基本完成项目建设。
	600 
	
	
	600 
	市卫生健康委
	浦北县人民政府
	

	四
	科教惠民工程
	16项
	163254 
	
	86448 
	19960 
	45036 
	21452 
	
	
	

	
	对应自治区项目
	9项
	92316 
	
	68706 
	16960 
	41436 
	10310 
	
	
	

	23
	乡村振兴科技特派员
	组织180名科技特派员深入基层通过举办培训班、现场指导等方式开展科技服务。
	108 
	每名科技特派员开展科技培训不少于30人次。
	108 
	
	108 
	
	市农业农村局、市科技局
	
	

	24
	扩大学前教育资源
	新建、改扩建全市幼儿园项目39个，其中，自贸区钦州港片区1个、钦南区14个、钦北区11个、灵山县6个、浦北县7个，提高普惠性幼儿园覆盖率。
	2521 
	项目开工率达80%以上。
	500 
	500 
	
	
	市教育局
	市财政局，各县区人民政府
	

	25
	农村义务教育学生营养改善计划
	农村义务教育学生营养改善计划受益学生生均膳食补助，标准是每生每天5元（按实际在校天数核算）。
	44808 
	完成农村义务教育学生营养改善计划。
	44808 
	
	36068 
	8740 
	市教育局
	市财政局，各县区人民政府
	

	26
	城乡义务教育学校建设
	新建、改扩建农村义务教育学校项目243个，其中，市直1个、自贸区钦州港片区3个、钦南区94个、钦北区72个、灵山县48个、浦北县25个。
	20905 
	项目开工率达80%以上。
	2500 
	2500 
	
	
	市教育局
	市财政局，各县区人民政府
	

	27
	加强职业教育办学条件达标建设项目
	实施北部湾职业技术学校办学条件达标建设9个项目，分别是：实训室教学多媒体一体机购置，幼儿保育专业实训基地升级改造及设备维护，社会文化艺术专业实训基地建设改造及设备采购，汽车维修标准化实训室，学生生活技能研习基地和校企劳动实践基地建设（二期），智维优质专业群实训场地建设，精细化工技术专业群实训基地，会计专业DIF财务共享技能测评（初级）平台采购，“双优”建设骨干教师队伍专业能力培训提升项目。
	560 
	2024年完成学生生活技能研习基地和校企劳动实践基地建设（二期），智维优质专业群实训场地建设，精细化工技术专业群实训基地，会计专业DIF财务共享技能测评（初级）平台采购。
	380 
	380 
	
	
	市教育局
	市财政局，北部湾职业技术学校
	

	28
	加强普通高中基础能力建设
	建设浦北县金浦中学二期工程、灵山县第三中学10#综合楼、灵山县武利中学1#学生宿舍楼。
	7504 
	1.开工建设浦北县金浦中学二期工程1#、2#教学楼及学生宿舍楼。
2.开工建设灵山县武利中学1#学生宿舍楼。
3.完成灵山县第三中学10#综合楼项目主体建设。
	4500 
	4500 
	
	
	市教育局
	市财政局，灵山县、浦北县人民政府
	

	29
	城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	对义务教育阶段脱贫户、符合资助条件的监测对象家庭、特困救助供养家庭、低保家庭、家庭经济困难残疾、库区移民等家庭经济困难学生按照每年每生标准（寄宿生：小学1250元、初中1500元；非寄宿生：小学625元、初中750元）给予生活补助。
	11600 
	完成1.16亿元补助发放工作。
	11600 
	5800 
	4640 
	1160 
	市教育局
	市财政局，各县区人民政府
	

	30
	普通高中免学费
	按示范性高中590元/学期、非示范性高中395元/学期的标准免除就读于普通高中的库区移民子女学生学费。
	210 
	完成免学费工作。
	210 
	
	210 
	
	市教育局
	市财政局，各县区人民政府
	

	31
	中等职业教育免学费
	按中等职业教育免学费政策规定，为中等职业学校在校生免除学费。
	4100 
	完成免除中职在读在籍学生学费工作。
	4100 
	3280 
	410 
	410 
	市教育局
	市财政局，各县区人民政府
	

	
	钦州市自选项目
	7项
	70938 
	
	17742 
	3000 
	3600 
	11142 
	
	
	

	32
	钦州市外国语学校新校区
	总建筑面积104500平方米，建设综合楼（含图书馆）、教学楼、食堂、学生宿舍，配套建设人防工程、运动场、大门、围墙、道路、给水、排水排污、绿化、亮化等附属工程，以及设备采购等。
	47006 
	完成项目主体建设。
	8000 
	3000 
	3000 
	2000 
	市教育局
	市发展改革委、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局,市滨海新城管委，市滨海投资集团公司
	

	33
	恒祥豪苑东面幼儿园
	总建筑面积6805.34平方米，设置19个班。
	4000 
	完成项目主体建设。
	2600 
	
	
	2600 
	市开投集团公司
	市教育局
	

	34
	童禾幼儿园
	总建筑面积11734.91平方米，设置36个班。
	6500 
	完成项目主体建设。
	3700 
	
	
	3700 
	市开投集团公司
	市教育局
	

	35
	乡村振兴与基层党员科技能力提升
	围绕全面推进乡村振兴战略、民族团结进步创建和城乡融合发展试验区建设目标，在农村基层、少数民族聚居区、城乡融合发展试验区开展科技服务和种植、养殖实用技术培训，提高农村基层党员和农民群众科技种植、养殖能力，为乡村振兴培养人才。
	25 
	重点面向村“两委”干部、农村党员和少数民族群众等培训对象，开展农民急需的科技种植、养殖实用技术培训6期，培训人数300人。
	8 
	
	
	8 
	市科技局
	
	

	36
	钦州市康桥小学建设项目
	总建筑面积13700万平方米，建设教学及教学辅助用房、办公用房、生活用房，配套建设运动场、校园绿化硬化、校门及围墙等附属工程。
	5185 
	竣工投入使用。
	2185 
	
	600 
	1585 
	钦北区人民政府
	市教育局
	

	37
	钦州市第七小学4#教学综合楼工程
	新建一栋五层教学综合楼，建筑面积2291平方米。
	649 
	竣工投入使用。
	249 
	
	
	249 
	钦北区人民政府
	市教育局
	

	38
	钦州市第十小学迁建项目
	总建筑面积约14000平方米，主要建设内容包括教学及教学辅助用房，办公用房、生活服务用房，配套建设运动场、围墙、校门、校园绿化、硬化、给排水等附属工程。
	7573 
	完成投资1000万元。
	1000 
	
	
	1000 
	钦南区人民政府
	市财政局、市自然资源局
	

	五
	安居惠民工程
	9项
	49649 
	
	42429 
	17225 
	980 
	24224 
	
	
	

	
	对应自治区项目
	2项
	14105 
	
	11473 
	2763 
	956 
	7754 
	
	
	

	39
	保障性租赁住房建设
	开展保障性租赁住房建设。
	11908 
	开工建设保障性租赁住房1068套。
	9276 
	1522 
	
	7754 
	市住房城乡建设局
	市发展改革委、市财政局，浦北县、钦南区人民政府，钦州高新区管委
	

	40
	城镇老旧小区改造
	开展城镇老旧小区改造。
	2197 
	开工改造老旧小区63个、惠及住户2537户。
	2197 
	1241 
	956 
	
	市住房城乡建设局
	自贸区钦州港片区自然资源和建设局，灵山县、浦北县、钦南区人民政府
	

	
	钦州市自选项目
	7项
	35544 
	
	30956 
	14462 
	24 
	16470 
	
	
	

	41
	发放公共租赁住房补贴
	开展公共租赁住房补贴发放。
	443 
	发放公共租赁住房补贴2955户。
	443 
	443 
	
	
	市住房城乡建设局
	市财政局，各县区人民政府
	

	42
	钦州市背街小巷整治改造工程
	改造街巷61条。
	2368 
	完成红星二巷、国新巷等52条背街小巷整治改造。
	800 
	
	
	800 
	市城市管理局
	市财政局，钦南区、钦北区人民政府
	

	43
	钦州港勒沟东大街及旧村排水渠工程
	新建d2000混凝土排水管1.1公里、排水箱涵长约2.2公里。
	8300 
	完成工程建设。
	5280 
	5280 
	
	
	自贸区钦州港片区自然资源和建设局
	自贸区钦州港片区财政金融局
	

	44
	2024年城市内涝整治工程
	对蓬莱大道、扬州街等道路现有易涝点的管道进行清淤改造。
	250 
	完成整治改造。
	250 
	
	
	250 
	市城市管理局
	市财政局
	

	45
	钦北区小董城东市场升级改造项目
	改造面积约800平方米。
	80 
	改造完成并投入使用。
	80 
	
	24 
	56 
	市商务局
	
	

	46
	钦南区康熙岭农贸市场升级改造项目
	改造面积约2000平方米。
	60 
	改造完成并投入使用。
	60 
	
	
	60 
	市商务局
	
	

	47
	平陆运河（灵山段）搬迁安置专项工程
	沙坪镇集镇、思榜、七里（村委）、七里（街）、石桥、石柱、茶坪、西屯、文子坳、民主、绕岭、花拉屋、陆屋城区等安置点规划搬迁，总安置1077户4680人，总用地面积570633.17平方米，住宅规划设计为地上4层。统建安置房首层，建筑面积为111745平方米。
	24043 
	完成项目建设。
	24043 
	8739 
	
	15304 
	灵山县人民政府
	市财政局
	

	六
	兴农惠民工程
	4项
	57933 
	
	31769 
	31704 
	65 
	
	
	
	

	
	对应自治区项目
	2项
	16127 
	
	16127 
	16127 
	
	
	
	
	

	48
	农业生产发展资金—耕地地力保护
	按照各县区实际核定的耕地地力保护补贴面积和测算的补贴标准，对符合条件的承包耕地农户和国有农场职工给予直接补贴，支持耕地地力保护工作。
	14393 
	对符合条件的补贴对象发放耕地地力保护补贴。
	14393 
	14393 
	
	
	市农业农村局
	市财政局 ，各县区人民政府
	

	49
	农机购置与应用补贴
	对农民购置各种农机具进行补贴。
	1734 
	完成农机购置补贴资金发放。
	1734 
	1734 
	
	
	市农业农村局
	市财政局，各县区人民政府
	

	
	钦州市自选项目
	2项
	41806 
	
	15642 
	15577 
	65 
	
	
	
	

	50
	平陆运河（灵山段）以工代赈岗位陪伴式带工送工服务
	通过政府购买第三方人力资源机构实施平陆运河以工代赈岗位陪伴式带工送工服务，建立平陆运河工程项目以工代赈劳动力信息库和平陆运河工程项目以工代赈岗位信息库，提供公共就业、精准配对推荐岗位、带工送工、技能培训服务、职业指导和职业介绍、劳动保障咨询务工岗位信息收集、宣传推广等服务。
	65 
	实施平陆运河以工代赈岗位陪伴式带工送工服务650人。
	65 
	
	65 
	
	灵山县人民政府
	市人力资源社会保障局
	

	51
	钦州市增发国债水利项目
	实施34个2023年度增发国债水利项目。
	41741 
	开工建设34个项目。
	15577 
	15577 
	
	
	市水利局
	各县区人民政府
	

	七
	生态环保惠民工程
	6项
	25373 
	
	7301 
	621 
	1343 
	5337 
	
	
	

	
	对应自治区项目
	3项
	2064 
	
	2064 
	621 
	1206 
	237 
	
	
	

	52 
	森林生态效益补偿项目
	对全市49.78万亩公益林进行生态效益补偿。
	737 
	完成公益林补偿基金发放737万元。
	737 
	621 
	116 
	
	市林业局
	各县区人民政府
	

	53 
	农村环境综合整治项目
	在灵山县三隆镇罩云村、灵山县沙坪镇金科村、钦北区青塘镇高峰村开展农村环境综合整治，有效治理村庄农村黑臭水体，促进村庄生活污水得到有效治理，进一步提升农村人居环境。
	570 
	完成3个农村黑臭水体治理。
	570 
	
	570 
	
	市生态环境局
	灵山县、钦北区人民政府
	

	54 
	水土保持工程
	对钦北区贵台镇米悯河洞利村段、浦北县北通镇那良和那新村生态清洁小流域进行治理。
	757 
	完成投资95%以上。
	757 
	
	520 
	237 
	市水利局
	市财政局，浦北县、钦北区人民政府
	

	
	钦州市自选项目
	3项
	23309 
	
	5237 
	
	137 
	5100 
	
	
	

	55
	钦州市功能区声环境质量自动监测系统建设项目
	在钦州市中心城区的各类声环境功能区内建设11个声环境质量自动监测点位。
	137 
	完成11个声环境质量自动监测点位建设。
	137 
	
	137 
	
	市生态环境局
	自贸区钦州港片区自然资源和建设局，钦南区、钦北区人民政府
	

	56
	钦州市二桥垃圾转运站迁建项目
	为配合平陆运河建设，拟计划对二桥底垃圾转运站进行迁建，主要建设一座转运量100吨/日的生活垃圾转运站。
	100 
	完成生活垃圾转运站建设。
	100 
	
	
	100 
	市城市管理局
	市发展改革委、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局
	

	57
	钦州市河东污水处理厂二期工程
	扩建日处理生活污水8万立方米/天的生活污水处理设施。
	23072 
	完成项目建设。
	5000 
	
	
	5000 
	市城市管理局
	市财政局，市开投集团公司
	

	八
	文体惠民工程
	7项
	5730 
	
	4440 
	4082 
	148 
	210 
	
	
	

	
	对应自治区项目
	4项
	1147 
	
	1147 
	882 
	148 
	117 
	
	
	

	58
	公共文化基础设施场所免费开放
	实现公共图书馆、文化馆（站）、博物馆等公共文化基础设施场所及基本公共服务项目对全市群众免费开放。
	917 
	推进全市5个公共图书馆、5个文化馆、2个博物馆点、59个乡镇综合文化站公共文化设施向社会免费开放。
	917 
	730 
	91 
	96 
	市文化广电体育旅游局
	市财政局，各县区人民政府
	

	59
	全民健身工程
	建设4条健身路径、1副篮球架。
	21 
	完成4条健身路径、1副篮球架建设。
	21 
	
	
	21 
	市文化广电体育旅游局
	市财政局，各县区人民政府
	

	60
	农家书屋
	对全市981家农家书屋（含2个易地扶贫搬迁安置点农家书屋）进行出版物补充更新。
	199 
	完成全市981个农家书屋（含2个易地扶贫搬迁安置点农家书屋）的出版物补充更新。其中，灵山县403个、浦北县261个、钦南区145个、钦北区164个、自贸区钦州港片区8个。
	199 
	152 
	47 
	
	市委宣传部
	市财政局，自贸区钦州港片区协调指导局，各县区人民政府
	

	61
	壮美广西·智慧广电项目
	完成1个“壮美广西·智慧广电”乡村工程试点建设。
	10 
	完成浦北县福旺镇下垌村智慧广电乡镇试点建设。
	10 
	
	10 
	
	市文化广电体育旅游局
	市财政局，浦北县人民政府
	

	
	钦州市自选项目
	3项
	4583 
	
	3293 
	3200 
	
	93 
	
	
	

	62
	三娘湾旅游景区旅游基础设施项目
	新建停车场20000平方米、游客集散中心7600平方米、旅游厕所5座共425平方米，修建景区休闲步道2.8公里，道路提升2.3公里，建设标志标识系统以及智慧化设施等。
	4490 
	完成新建停车场20000平方米、游客集散中心7600平方米，新建旅游厕所1座、改造1座。
	3200 
	3200 
	
	
	三娘湾管理区管委
	市财政局
	

	63
	文艺演出活动
	开展“广场大家乐”群众文化活动50场，和谐之声文艺演出进农村60场。
	85 
	开展“广场大家乐”群众文化活动50场，和谐之声文艺演出进农村60场。
	85 
	
	
	85 
	市文化广电体育旅游局
	市财政局，各县区人民政府
	

	64
	非遗进校园活动
	开展非遗进校园活动授课800节。
	8 
	开展非遗进校园活动授课800节。
	8 
	
	
	8 
	市文化广电体育旅游局
	市财政局，各县区人民政府
	

	九
	巩固脱贫惠民工程
	6项
	52706 
	
	52706 
	8161 
	4045 
	40500 
	
	
	

	
	对应自治区项目
	4项
	47561 
	
	47561 
	3061 
	4000 
	40500 
	
	
	

	65
	支持欠发达地区产业发展和基础设施建设
	修建屯级道路、产业路、小型桥梁等。
	4500 
	实施脱贫地区农村基础设施短板建设和产业配套设施建设，解决农村基础设施短板和补齐产业发展的链条。
	4500 
	500 
	4000 
	
	市农业农村局
	市财政局，各县区人民政府
	

	66
	农村供水工程及维修养护
	通过对需维护的农村供水工程进行设施设备维修、更换滤料、维修更换管道、完善厂区配套设施、购买净化消毒药剂等方式，实施一批农村供水工程维修养护项目。
	761 
	实施一批农村供水工程维修养护项目，受益人口达42万人。
	761 
	761 
	
	
	市水利局
	市财政局，各县区人民政府
	

	67
	2024年广西农村电网巩固提升工程（钦州市）项目
	新建和改造110千伏项目10个，35千伏项目20个，10千伏及以下项目790个。
	40500 
	完成钦州市110千伏及以下农村电网巩固提升工程年度建设任务。
	40500 
	
	
	40500 
	钦州供电局
	各县区人民政府
	

	68
	糖料蔗良种推广补贴
	对使用糖料蔗脱毒种苗的按新植面积补贴600元/亩。对使用糖料蔗健康种苗的按新植面积补贴330元/亩。
	1800 
	推广脱毒种苗0.85万亩、健康种苗4.79万亩。
	1800 
	1800 
	
	
	市农业农村局
	
	

	
	钦州市自选项目
	2项
	5145 
	
	5145 
	5100 
	45 
	
	
	
	

	69
	产业以奖代补
	对全市脱贫户（监测对象）实施产业以奖代补到户项目。
	5100 
	通过发放产业以奖代补带动脱贫户（监测对象）发展产业，受益脱贫户（监测对象）20000户以上。
	5100 
	5100 
	
	
	市农业农村局
	市财政局，各县区人民政府
	

	70
	钦南区龙门港镇南村2024年大沟尾对虾养殖示范基地道路硬化项目
	道路硬化长1公里。
	45 
	道路硬化长1公里。
	45 
	
	45 
	
	钦南区人民政府
	市农业农村局
	

	十
	交通惠民工程
	9项
	416491 
	
	58011 
	210 
	2248 
	55553 
	
	
	

	
	对应自治区项目
	1项
	3777 
	
	3777 
	
	1133 
	2644 
	
	
	

	71
	农村公路日常养护
	开展巡查、清洁、保养等日常养护工作。
	3777 
	全市农村公路日常养护里程8689公里。
	3777 
	
	1133 
	2644 
	市交通运输局
	市财政局，各县区人民政府
	

	
	钦州市自选项目
	8项
	412714 
	
	54234 
	210 
	1115 
	52909 
	
	
	

	72
	主城区桥梁提级改造工程
	1.为满足一级航道的通航需求，对钦州城区共6座市政桥梁实施改造。
2.对南珠大桥、永福大桥、金海湾大桥、子材大桥等4座桥梁提级建设：南珠大桥新增北岸互通立交；永福大桥由双向四车道调整为双向六车道，新增西岸互通立交；金海湾大桥由双向四车道调整为双向六车道；子材大桥由双向四车道调整为双向六车道，新增西岸互通立交。
	395303
	完成保通桥建设以及旧桥拆除工作，进行主桥桩基建设。
	50000 
	
	
	50000 
	市自然资源局
	市公安局、市交通运输局（市运河办）、市住房城乡建设局、市城市管理局
	

	73
	新光路（民安街至环宇街）
	道路长350米，宽20米。
	1350 
	完成道路建设。
	750 
	
	
	750 
	市住房城乡建设局
	市财政局，钦北区人民政府
	

	74
	钦州市环城西路至钦黄公路连接道路工程
	道路长1.2公里，宽30米。
	13377 
	完成道路建设。
	1500 
	
	
	1500 
	市住房城乡建设局
	市财政局，市开投集团公司
	

	75
	农村公路大中修工程
	实施农村公路修复养护工程。
	538 
	整治里程23公里。
	538 
	
	323 
	215 
	市交通运输局
	市财政局，各县区人民政府
	

	76
	农村公路安防工程
	实施农村公路安全隐患治理，完善安全防护设施。
	576 
	整治里程23公里。
	576 
	
	432 
	144 
	市交通运输局
	市财政局，各县区人民政府
	

	77
	钦南区那彭镇屋背村委和那思镇米子村委道路硬化建设工程
	1.那彭镇屋背村委老鸦碑村至英学村委大塘村道路硬化预计修建全长3.45公里、宽3.5米、厚0.2米的水泥道路。
2.那思镇米子村委米三队至九洋村道路硬化建设工程预计修建全长3.03公里、宽3.5米、厚0.2米的水泥道路。
	360 
	完成道路硬化工程。
	360 
	
	360 
	
	钦南区人民政府
	市财政局
	

	78
	钦南区沙埠镇那宾桥危桥改造工程
	拆除旧桥，重新建设新桥，建成后，桥梁长76米、宽8米。
	210 
	完成桥梁建设。
	210 
	210 
	
	
	钦南区人民政府
	市交通运输局
	

	79
	浦北县充电桩综合服务建设项目
	规划在浦北县城、张黄镇、寨圩镇、龙门镇等地建设充电桩47台。
	1000 
	完成15台充电桩建设。
	300 
	
	
	300 
	浦北县人民政府
	
	




