## 产业类
附件1
钦州市2019年总投资1000万元以上重点建设项目责任表（产业类项目）
[14 empty] | 此列需更新 | 此列需更新 | [26 empty] | 此列需更新 |  | 单位：万元 |  |  |  | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 |  | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2018年底 累计完成 投资 | 2019年重点建设任务 | [6 empty] | 1-10月完成情况 |  | 项目前期工作 | [6 empty] | 项目前期工作进展情况 | 存在主要问题 | 项目用地情况（亩） |  |  | 项目用林情况（亩） |  |  | 项目用海情况（亩） |  |  | 项目征拆情况（亩） |  |  | 项目筹资情况（万元） |  |  |  |  | 用地（用海用林）指标缺口（亩） | 需要协调解决的主要问题 | 项目业主或前期工作责任单位 | 责任单位 | 备注 | 责任科室 | 行业细分 二级目录（用于行业统计表） | 行业分类 | 行业分类合并 | 行业统计台账 | 是否入统 | 入统单位 | 入统名称 | 统计部门格式 | 统计部门格式 |  |  | 原来项目名称 （用于表格间关联） | 开工月份 | 政府、企业投资（高速路、铁路、供电算企业） | 产业、基础设施、民生设施 | 企业、政府+责任单位 | 产业+责任单位 | 是否开工
[7 empty] | 计划开工（竣工）时间 | 一季度计划投资 | 上半年计划投资 | 前三季度计划投资 | 年度计划投资 | 本年计划产值 | 年度建设目标 | 实际开工月份 | 年度完成投资 | 立项 | 选址 | 用地预审 | 环评 | 可研批复 | 初步设计 | 施工图设计 |  |  | 实际用地需求 | 已落实用地 | 缺口 | 实际用林需求 | 已落实用林 | 缺口 | 实际用海需求 | 已落实用海 | 缺口 | 涉及征拆 | 已解决 | 未解决 | 已落实中央预算内资金 | 已落实自治区资金 | 已落实市县区资金 | 已落实企业自筹资金 | 缺口资金 | [14 empty] | 统计部门-新建、续建、竣工 | 统计部门-开工-竣工
合计（169个） |  |  |  |  | 16894510.22 | 1176119 |  | 194613 | 561937 | 1023852 | 1793173 | 371900 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
一 | 计划新开工项目（80个） |  |  |  | 12587929.22 | 0 |  | 27260 | 143450 | 365205 | 942350 | 21000 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 工业（54个） |  |  |  | 10875412 | 0 |  | 20050 | 107200 | 267925 | 753350 | 21000 | [12 empty] | 15614.456 | 3295.456 | 6600 | 300 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1879 | 505 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 152950 | 59550
| 钦州港（10个） |  |  |  | 7032343 | 0 |  | 0 | 8500 | 36000 | 186000 | 0 | [12 empty] | 6952 | 411 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF!
1 | 桐昆钦州芳烃项目一期 | 新建 | 建设年产280万吨PX装置及相关配套设施。 | 2019-2021 | 3500000 |  | 10月 |  |  |  | 60000 |  | 一期项目完成核准、环评等前期工作，实现开工建设。 | [9 empty] | 完成项目选址，正在编制项目可研报告，已完成公司注册。 | 需向国家申请将储备项目转为规划项目。 | 3188 | [17 empty] | 1.申请调整由自治区核准项目规划； 2.解决建设30万立/时煤制氢及相关燃煤热电机组的审批问题。 3.解决项目能耗约250万吨标煤问题； 4.原料油及煤炭装卸码头未开展前期工作； 5.三墩污水排放口未处于广西壮族自治区近岸海域环境功能区划划分的排污区； 6.海域吹填及道路配套设施完善问题。 | 广西桐昆石化有限公司 | 市石化产业发展局、钦州港区管委 | 2019年计划完成地勘和强夯，防浪堤建设，开工建设办公楼，工艺包和设计、长周期设备采购。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 市石化产业发展局、钦州港区管委10月 | 企业 | 产业 | 企业市石化产业发展局、钦州港区管委 | 产业市石化产业发展局、钦州港区管委
2 | 华谊二期75万吨丙烯及下游深加工一体化项目 | 新建 | 建设75万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）、30万吨/年丁醇、40万吨/年丙烯酸及酯、8万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）、18万吨/年苯酚丙酮、18万吨/年双酚A、20万吨/年聚碳酸酯装置及相关配套设施。 | 2019-2021 | 1500000 |  | 10月 |  |  |  | 20000 |  | 完成项目可研、环评、节能等前期工作，协商签订投资协议和配套公用工程等服务合同，完成项目设计及报建手续，实现开工建设。 | [9 empty] | 正在进行可行性研究，已完成公司注册。 | 码头选址及岸线申请，码头进度滞后，征地搬迁，海域吹填土地换证，及码头后方陆域土地问题。 | 1290 | [17 empty] | 1.华谊明确提出19号泊位作为轻烃公用泊位用于保障丙烷和乙烯原料的装卸，但该码头已初步选址给广西投资集团； 2.完成广明闲置土地收回； 3.解决大公墩周边100多亩用海手续问题； 4.统筹解决能耗约80万吨标煤问题。 | 广西华谊新材料有限公司、 上海华谊（集团）公司（前期工作） | 市石化产业发展局、钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 市石化产业发展局、钦州港区管委10月 | 企业 | 产业 | 企业市石化产业发展局、钦州港区管委 | 产业市石化产业发展局、钦州港区管委
3 | 华谊二期氯碱项目 | 新建 | 一期建设30万吨烧碱、40万吨聚氯乙烯装置。二期建设20万吨烧碱、20万吨聚氯乙烯装置。 | 2019-2021 | 580000 |  | 10月 |  |  |  | 10000 |  | 完成前期工作和绿洲化工的股权收购，签订投资协议，上报自治区“两高”联席会议审查，实现开工建设。 | [9 empty] | 完成项目可研编制，正在开展环评、节能、稳评等前期工作。 | 一是需通过自治区两高会评审，二是需明确项目的配套液化烃码头。 | 1061 | [17 empty] | 1.华谊明确提出19号泊位作为轻烃公用泊位用于保障丙烷和乙烯原料的装卸，但该码头已初步选址给广西投资集团； 2.通过自治区“两高”联席会议审查； 3.解决项目能耗约40万吨标煤问题； 4.部分用地（海域）盘整问题。 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 市石化产业发展局、钦州港区管委 | 业主计划2019年9月办完用地手续，11月完成项目基础设计批复，12月前完成地勘和强夯，争取2019年年底前土建开工。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 市石化产业发展局、钦州港区管委10月 | 企业 | 产业 | 企业市石化产业发展局、钦州港区管委 | 产业市石化产业发展局、钦州港区管委
4 | 华谊能化配套空分项目 | 新建 | 新建三套78000NM3/H空分装置及相关后备系统，生产能力为制氧量234000NM3/H。 | 2019-2020 | 113750 |  | 9月 |  | 500 | 2000 | 5000 |  | 完成桩基础，开工建设土建工程。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已签订投资协议，已办理初步选址、规划设计要点。 | 无 | 100 | [17 empty] | 无 | 普莱克斯(广西)气体有限公司 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委9月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0
5 | 华谊工业气体岛工程污水外包项目 | 新建 | 污水处理能力1.32万吨/天，清净下水处理能力2.78万吨/天。 | 2019-2020 | 12377 |  | 6月 |  | 1000 | 4000 | 5000 |  | 开工建设，完成土建工程。 | [9 empty] | 已完成可研报告编制，正在编制环评报告。已完成工商注册。 | 环评批复及排海口确认问题，以租赁土地办理施工许可证问题。 | [18 empty] | 1.深海排放问题； 2.环评批复问题； 3.租赁土地办理施工许可证问题。 | 广西天宜环境科技有限公司 | 钦州港区管委 | 处理广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目生产装置产生的废水。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0
6 | 钦州港天恒石化年产15万吨过氧化氢项目 | 新建 | 建设年产15万吨过氧化氢(27.5％)生产装置。 | 2019-2020 | 16200 |  | 12月 |  |  |  | 1000 |  | 开工建设，完成土建工程。 |  |  | √ | [6 empty] | 正在开展前期工作。 | 无 | [18 empty] | 建设资金不足。 | 钦州天恒石化有限公司 | 钦州港区管委 | 天恒合作方明确退出，天恒是否独自继续推进尚未明确，协议未签，是否删除？ |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委12月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委
7 | 钦州港大地油脂2万吨脂肪酸和1万吨柴油抗磨剂项目 | 新建 | 年产油酸20000吨、硬脂酸3000吨、植物沥青5100吨。 | 2019-2021 | 15116 |  | 10月 |  |  |  | 10000 |  | 开工建设，完成土建工程。 | [9 empty] | 正在开展前期洽谈。已完成工商注册。 | 无 | [18 empty] | 安评批复问题。 | 广西湘益油脂有限公司 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委10月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委
8 | 金桂二期年产180万吨高档纸板扩建项目及配套工程 | 新建 | 建设年产90万吨普通白卡纸生产线、90万吨食品级白卡纸生产线，配套建设30万吨过氧化氢装置、年产75万吨化机浆项目、动力车间等相关设施。 | 2019-2022 | 1145000 |  | 5月 |  | 5000 | 20000 | 50000 |  | 签订投资协议，完成用地、报建等前期手续，实现开工建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 已签订框架投资协议，已办理备案、环评、安评、水保等手续，用地预审已完成。 | 尚未签订投资协议，需解决厂区西面四户住户征拆问题。 | 1233 | 411 | 822 | [15 empty] | 1.尚未签订投资协议； 2.厂区西面4户住户征拆问题。 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 钦州港区管委 | 2018年办理用地预审约1230亩（含自有村里405亩），均未办理土地证。2019年计划上一台纸机，计划用地209亩。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委5月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0
9 | 中船钦州基地一期工程第二阶段项目 | 新建 | 建设船体联合车间、驳岸码头、分段装焊车间等，形成2万吨造船和3万吨风电塔生产能力。 | 2019-2021 | 114900 |  | 6月 |  | 2000 | 10000 | 20000 |  | 建设5#码头、浮船坞支墩、露天船台、室内船台车间、船体联合车间、分段预舾装场、公用设施及环保设施等。 | [9 empty] | 完成规划建设方案编制，正在编制项目建议书。 | 总部尚未批准方案，项目资金存在缺口。 | [18 empty] | 总部尚未批准方案。 | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0
10 | 钦州港固体废物综合处置工程项目 | 新建 | 建设年处理3万吨固体废物处置装置。 | 2019-2020 | 35000 |  | 10月 |  |  |  | 5000 |  | 完成打桩基础，开工建设土建工程。 | [11 empty] | 80 | [17 empty] | 无 | 苏伊士环保科技（钦州）有限公司 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业
| 保税港（3个） |  |  |  | 20333 | 0 |  | 500 | 5000 | 8500 | 11000 | 6000 | [12 empty] | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 4000
11 | 钦州保税港区汽车检测实验室 | 新建 | 建筑面积3490平方米，建设整车实验室、排放实验室以及相关配套设施，购置和安装实验及检测设备。 | 2019-2020 | 9333 |  | 6月 | 500 | 2000 | 2500 | 3000 |  | 完成实验室主体建设。 | [26 empty] | 3000 |  |  | 无 | 广西博时国际汽车城有限公司 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 工业 | 工业保税港 | 工业
12 | 钦州保税港区棉纺产业园钦保标准厂房二期项目 | 新建 | 总建筑面积3万平方米，建设标准厂房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 7000 |  | 6月 |  |  | 2000 | 4000 |  | 完成基础施工及部分主体建设。 | 请求协助向自治区发改委申请服务业补助资金2000万元。 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 胡祥林15296507306 | 钦州保税港区管委 | [7 empty] | 78 | 78 | [14 empty] | 4000 |  | 资金缺口大，协助企业申请专项债券。 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 工业 | 工业保税港 | 工业
13 | 钦州保税港区智能托盘钦州市项目（一期） | 新建 | 建设智能托盘生产线。 | 2019 | 4000 |  | 4月 |  | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 完成主体建设。 | 请求协助向自治区发改委申请服务业补助资金2000万元。 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 胡祥林15296507306 | 钦州保税港区管委 | [7 empty] | 75 | 75 | [13 empty] | 4000 |  |  | 无 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 工业 | 工业保税港 | 工业
| 中马园（10个） |  |  |  | 2632321 |  |  | 6900 | 34050 | 114975 | 355500 | 0 | [12 empty] | 2910 | 1915 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140950 | 54550 | [17 empty] | #REF!
14 | 中马钦州产业园区超薄玻璃基板深加工项目 | 新建 | 年产超薄玻璃基板180万片，建设7.5代膜晶体管液晶显示生产线、35万平方米厂房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 1000000 |  | 4月 |  | 10000 | 60000 | 250000 |  | 完成部分厂房及部分动力工程建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已注册项目公司，正在准备项目备案，开展进场施工准备。 | 厂房代建问题。 | 650 | 650 | [13 empty] | 75000 | 20000 |  | 厂房代建问题。 | 广西泰嘉光电科技有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委4月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0
15 | 中马钦州产业园区年产15万套新能源物流汽车零部件暨全产业生态协同项目 | 新建 | 分两期建设，一期建设恒源新能源物流车5万辆和特种车2.5万辆零部件生产线、神龙倬粤年产160万块水平电池生产线。 | 2019-2021 | 880000 |  | 10月 |  |  | 10600 | 40000 |  | 建成部分厂房、办公楼主体及周边管路。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已完成项目公司注册、项目备案、规划设计工作。 | 资金筹措问题。 | 1500 | 505 | 995 | [6 empty] | 505 | 505 |  |  |  |  | 3000 | 34000 |  | 厂房代建问题。 | 广西中盟东方投资有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委10月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0
16 | 中马钦州产业园区鑫德利光电科技研发与生产基地项目（二期） | 新建 | 建设1400台3D热弯玻璃生产设备。 | 2019-2021 | 400000 |  | 3月 | 2000 | 6300 | 10600 | 15000 |  | 建成部分厂房、办公楼主体及厂区管路。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 完成前期手续，正在进行围墙施工。 | 无 | 300 | 300 | [13 empty] | 15000 |  |  | 无 | 广西鑫德利科技股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委3月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0
17 | 中国—东盟医药创新与产业化基地（一期） | 新建 | 总建筑面积27万平方米，建设研发楼、生产车间、仓库以及附属用房。 | 2019-2021 | 120000 |  | 6月 |  | 3750 | 9375 | 15000 |  | 建成部分厂房、办公楼主体及厂区管路。 |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | 已完成项目备案，正准备做施工图。 | 资金未落实。 | 139 | 139 | [13 empty] | 20000 |  |  | 资金尚未落实。 | 广西天昊生物科技有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委6月 | 政府 | 产业 | 政府中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0
18 | 中马国际健康食品产业园项目 | 新建 | 总建筑面积29万平方米，建设标准厂房、研发办公中心、孵化研发中心、实验研发中心以及附属用房。 | 2019-2023 | 114921 |  | 8月 |  |  | 800 | 2500 |  | 完成3栋厂房每栋2层建设。 |  |  | √ | √ |  | √ | [5 empty] | 171 | 171 | [13 empty] | 1950 | 550 |  | 无 | 广西孔雀湾投资开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委8月 | 政府 | 产业 | 政府中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0
19 | 中马钦州产业园区新能源汽车集成电路充电桩项目（二期） | 新建 | 总建筑面积12.3万平方米，建设年产200万套新能源汽车集成电路充电桩生产线、研发中心及相关配套设施。 | 2019-2021 | 73800 |  | 3月 | 4000 | 9000 | 14000 | 20000 |  | 建成部分厂房、办公楼主体及厂区管路。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 完成前期手续，土地已经平整。 | 无 | 120 | 120 | [13 empty] | 20000 |  |  | 无 | 广西科艺绿色能源股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委3月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0
20 | 中马钦州产业园区智能投影传媒中心及其配套项目 | 新建 | 建设云计算中心及随身听、智能音箱、投影手机等智能硬件终端。 | 2019-2021 | 15000 |  | 3月 | 500 | 1300 | 2100 | 3000 |  | 完成厂房装修，购进设备。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 已签订投资协议，正在准备前期工作。 | 人员招聘难，交通不便。 | [15 empty] | 3000 |  |  | 无 | 广西卓硕电子股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [7 empty] | #REF! | 中马钦州产业园区管委3月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0
21 | 中马钦州产业园区年产5万吨食品级药品级钙镁盐项目 | 新建 | 一期3万吨钙盐车间，二期1万吨镁盐车间、三期复配车间。 | 2019-2021 | 13600 |  | 6月 |  | 1800 | 4100 | 5000 |  | 建成部分厂房、办公楼主体及周边管路。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已签订投资协议，正在开展前期工作。 | 无 | 30 | 30 | [13 empty] | 3000 |  |  | 无 | 广西云波健康科技有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0
22 | 中马钦州产业园区智能视觉产品研发生产基地项目 | 新建 | 建设年产200万台车载高清视觉终端产品生产线及相关配套设备。 | 2019-2021 | 10000 |  | 3月 | 200 | 1100 | 2000 | 3000 |  | 完成厂房装修及部分设备安装。 | [29 empty] | 无 | 华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委3月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0
23 | 中马钦州产业园区彩色包装印刷生产项目 | 新建 | 建设纸礼品盒、环保包装制品、包装材料等生产线。 | 2019-2021 | 5000 |  | 6月 | 200 | 800 | 1400 | 2000 |  | 完成厂房装修及部分设备安装。 | [9 empty] | 正在洽谈。 | 无 | [18 empty] | 无 | 深圳市日迅彩印股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0
| 高新区（4个） |  |  |  | 222020 |  |  | 5700 | 33000 | 52500 | 72000 | 0 | [12 empty] | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | [17 empty] | #REF!
24 | 合丰泰总部及东莞项目搬迁工程 | 新建 | 合丰泰集团总部搬迁、东莞项目整体搬迁及新建研发中心。 | 2019-2020 | 100000 |  | 4月 | 500 | 16000 | 25000 | 35000 |  | 完成两条生产线建设。 | [9 empty] | 初步拟定合作协议。 | 无 | [18 empty] | 落实7000万直投资金。 | 深圳市合丰泰科技有限公司 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [8 empty] | 钦州高新区管委4月 | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0
25 | 高新区绿传新能源汽车传动系统项目 | 新建 | 建设年产30万台套新能源传动系统生产研发基地。 | 2019-2021 | 86000 |  | 1月 | 2000 | 10000 | 15000 | 20000 |  | 完成研发中心的建设并投用,启用产品B样机。 |  |  | √ | [6 empty] | 正在开展研发中心设备及配套采购等工作。 | 无 | 105 |  | 105 | [15 empty] | 1.二期基地建设合同签订； 2.选址问题。 | 钦州绿传科技有限公司 | 钦州高新区管委 | 绿传二期项目选址未定，根据投资协议暂定105亩用地需求。 |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [8 empty] | 钦州高新区管委1月 | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0
26 | 高新区金页制药项目 | 新建 | 建设12套中药前处理和提取生产系统，年处理5万吨中药材生产线。 | 2019-2021 | 29620 |  | 3月 | 3000 | 6000 | 11000 | 15000 |  | 完成中药提取车间及污水处理站建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 土地摘牌手续已完成，正在进行总评设计。 | 无 | [16 empty] | 1000 |  | 资金缺口1000万元，请求给予技改资金支持。 | 广西金页制药有限公司 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [8 empty] | 钦州高新区管委3月 | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0
27 | 高新区道地药材关联产品研发生产基地项目 | 新建 | 建设年产保健食品、中药饮片产品3000吨，中药提取物生产能力1000吨加工生产线。 | 2019-2021 | 6400 |  | 3月 | 200 | 1000 | 1500 | 2000 |  | 完成项目生产、仓储、办公主体厂房建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 无 | [18 empty] | 无 | 广西一品堂药业有限公司 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [8 empty] | 钦州高新区管委3月 | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0
| 灵山县（10个） |  |  |  | 679820 |  |  | 1000 | 13200 | 25400 | 57350 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4200 | 191 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF!
28 | 灵山动漫玩具产业城项目 | 新建 | 总建筑面积170万平方米，建设中国玩具电商中心、中国南方玩具产业展示交易中心及配套设施。一期建设玩具智造、小型企业总部、原材料交易、玩具成品交易中心等；二期建设玩具科创园、仓储物流等；三期建设小镇公共服务中心等公共配套设施。 | 2019-2024 | 420000 |  | 7月 |  | 6000 | 10000 | 15000 |  | 建设厂房及交易中心。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已完成项目备案。 | 需征收土地600亩。 | 2000 |  | 2000 | [6 empty] | 687 |  | 687 | [6 empty] | 1.加快征搬； 2.落实用地指标。 | 广西灵山中铭投资有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府7月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
29 | 灵山县和邦盛世家居工业基地及配套项目 | 新建 | 一期建设实木复合木地板厂、强化木地板厂、木地板基材厂、产品交易展馆等。二期建设项目饰面板厂、门窗厂、定制家居厂等。 | 2019-2021 | 105000 |  | 7月 |  | 3500 | 7000 | 12000 |  | 建设项目一期工程。 | [11 empty] | 2000 |  | 2000 | [6 empty] | 687 |  | 687 | [6 empty] | 无 | 和邦盛世家居股份有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府7月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
30 | 灵山县天山电子液晶显示器及模组产业化基地项目 | 新建 | 总建筑面积12.4万平方米，建设生产车间、办公大楼、研发中心、员工宿舍、食堂及配套设施。 | 2019-2022 | 60000 |  | 4月 | 1000 | 3200 | 6400 | 8000 |  | 完成项目一期的总评，建设1#厂房。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 已完成项目备案，正在平整土地。 | 没完全落实用地指标，征拆工作没有完成。 | 200 | 191 | 9 | [15 empty] | 无 | 广西天山电子股份有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府4月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
31 | 灵山县医药制剂研发生产中心项目 | 新建 | 总建筑面积5.9万平方米，建设制剂车间、原料和成品库房、科技孵化基地等。 | 2019-2020 | 30600 |  | 11月 |  |  |  | 3000 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 无 | 广西园丰牧业股份有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府11月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
32 | 广西业成集团总部经济建设项目 | 新建 | 建设集团总部办公大厦及实木复合地板、板式家具生产线。 | 2019-2020 | 33000 |  | 11月 |  |  |  | 8000 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 土地未开始挂牌，项目用地需要协调。 | 广西业成集团有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府11月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
33 | 灵山县园丰牧业生物有机肥厂建设项目 | 新建 | 总建筑面积4.2万平方米，建设1条10万吨生物有机肥肥料生产线、生产车间、成品仓库、原料库和综合楼等。 | 2019-2020 | 10000 |  | 10月 |  |  |  | 2000 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 无 | 广西园丰牧业股份有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
34 | 灵山县匠星玩具生产项目 | 新建 | 总建筑面积2.2万平方米，年产1200万件玩具。 | 2019-2021 | 10000 |  | 6月 |  | 500 | 2000 | 4000 |  | 实现一期项目开工建 设。 | [29 empty] | 1.土地指标未落实； 2.需要调规。 | 灵山县匠星玩具有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府6月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
35 | 灵山县兴泰木业年产10万套板式家具板 | 新建 | 总建筑面积3.3万平方米，建设生产车间、仓库、辅助用房,购置电脑、开料锯，堆台锯、底漆砂光机、宽幅异型砂光机、流水线等设备。 | 2019-2020 | 6170 |  | 12月 |  |  |  | 500 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 无 | 广西灵山县兴泰木业有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府12月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
36 | 灵山县琮皓钢化玻璃生产线建设项目 | 新建 | 设计年产70万平方米钢化玻璃,建设厂房、办公室、员工宿舍、生产线及相关配套设施。 | 2019-2020 | 3050 |  | 10月 |  |  |  | 2850 |  | 部分投产。 | [29 empty] | 通电问题。 | 广西灵山县琮皓装饰材料有限责任公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
37 | 灵山县桂泽农资3万吨柑桔精加工生产线建设项目 | 新建 | 建设3万吨柑桔精加工生产线。 | 2019 | 2000 |  | 10月 |  |  |  | 2000 |  | 建成投产。 | [29 empty] | 林地指标尚未批复。 | 广西灵山县桂泽农资有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
| 浦北县（8个） |  |  |  | 125275 |  |  | 1600 | 4300 | 10650 | 25500 | 0 | [12 empty] | 635 | 425 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF!
38 | 浦北县瀛通电子生产基地项目 | 新建 | 总建筑面积7.6万平方米，建设厂房、耳机电子装配生产流水线、智能消费电子产品装备线。 | 2019-2020 | 20000 |  | 3月 | 1000 | 2000 | 3500 | 8000 |  | 完成一期3万平方米标准厂房建设及机器设备购置安装。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | 基本完成土地平整，正在接水电。 | 部分用地征拆未解决。 | 100 | 100 | [16 empty] | 1.4丘坟山未迁移； 2.用电问题未解决。 | 湖北瀛通通讯线材股份有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0
39 | 浦北县年产60万立方米高级生态板项目 | 新建 | 总建筑面积48万平方米，建设生产厂房及仓库及配套设施。 | 2019-2021 | 65000 |  | 8月 |  |  | 800 | 3000 |  | 完成厂房建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 已完成项目备案和选址。 | 无 | 110 |  | 110 | [15 empty] | 1.土地指标未落实； 2.土规未调整。 | 浦北县德益木业有限责任公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府8月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0
40 | 浦北县宜和家具生产项目 | 新建 | 总建筑面积4.2万平方米，建设生产厂房、仓库、综合楼、研发楼以及购置生产线设备等。 | 2019-2020 | 10825 |  | 4月 | 500 | 1100 | 1900 | 5000 |  | 完成厂房建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | 已完成项目选址。 | 无 | 100 |  | 100 | [15 empty] | 无 | 广西宜和木业有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府4月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府
41 | 浦北县轻量化动力电池液冷托盘项目 | 新建 | 总建筑面积4.8万平方米，建设生产车间、成品仓库、品管车间、原料车间及配套设施。 | 2019-2020 | 13000 |  | 4月 |  | 500 | 1300 | 2000 |  | 完成厂房建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已完成项目备案和选址。 | 无 | 45 | 45 | [16 empty] | 无 | 广西福来达科技有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府4月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0
42 | 浦北县新型环保塑料制品生产及出口基地项目 | 新建 | 年产量2万吨，建设生产PVC环保管材、PVC挤出装饰型材、PPR给水管材、PE给排水管材及配件。 | 2019-2020 | 8000 |  | 8月 |  |  | 1000 | 2000 |  | 完成厂房建设及机器设备购置安装。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已完成项目选址。 | 无 | 70 | 70 | [16 empty] | 解决土地未平整交付问题。 | 广西融和塑业有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府8月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0
43 | 浦北县红韵轩家具项目 | 新建 | 总建筑面积1.4万平方米，建设家具生产车间、展厅、仓库。 | 2019 | 3000 |  | 5月 |  | 500 | 1250 | 3000 |  | 完成厂房及厂区配套设施建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已完成项目选址。 | 无 | 70 | 70 | [16 empty] | 三通一平问题。 | 浦北县红韵轩家具有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府5月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0
44 | 浦北县浦越钦香沉香工业发展项目 | 新建 | 建设年产值约为4000万元沉香精油、茶叶、香制品生产线。 | 2019-2020 | 3650 |  | 8月 |  |  | 600 | 2000 |  | 完成土方平整及开工建设厂房。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已完成项目选址。 | 无 | 70 | 70 | [16 empty] | 用地指标问题。 | 广西浦钦香农业科技有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府8月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0
45 | 浦北县富通电子加工项目 | 新建 | 总建筑面积3800平方米，建设加工工厂、宿舍楼、综合楼、仓库。 | 2019-2020 | 1800 |  | 5月 | 100 | 200 | 300 | 500 |  | 前期工作准备完成，项目开工建设达30%以上。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已完成项目选址。 | 无 | 70 | 70 | [16 empty] | 无 | 浦北县富通电子科技有限公司福旺镇凤山分公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府5月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0
| 钦南区（2个） |  |  |  | 18000 |  |  | 2350 | 6100 | 7700 | 11000 | 0 | [12 empty] | 57.456 | 57.456 | 0 | 300 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | [17 empty] | #REF!
46 | 钦南区鑫丰家具生产基地 | 新建 | 年生产40万套家具，建设家具生产线3条及办公生活区。 | 2019-2020 | 12000 |  | 2月 | 350 | 2600 | 3700 | 5000 |  | 完成2个生产车间建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | 已完成项目备案，正在申请用地指标。 | 用地指标尚未批复。 | 37.4565 | 37.4565 |  | 300 | 50 | 250 | [9 empty] | 2000 |  |  | 土地招拍挂问题。 | 广西斡得家具有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业 | [8 empty] | 钦南区人民政府2月 | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0
47 | 钦南区怀爱无机保温隔热防火干粉砂浆生产项目 | 新建 | 年产无机保温隔热防火干粉砂浆系列产品5万吨。 | 2019-2020 | 6000 |  | 1月 | 2000 | 3500 | 4000 | 6000 |  | 完成4个车间建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | 已完成项目备案，正在办理施工许可。 | 供水供电网络未通。 | 19.9995 | 19.9995 | [13 empty] | 3000 |  |  | 项目建设用电、供水问题。 | 广西怀爱保温建材有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业 | [8 empty] | 钦南区人民政府1月 | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0
| 钦北区（7个） |  |  |  | 145300 |  |  | 2000 | 3050 | 12200 | 35000 | 15000 | [12 empty] | 602 | 143 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF!
48 | 钦北区埃索凯15万吨高纯硫酸锰项目 | 新建 | 建设年产15万吨高纯硫酸锰生产线。 | 2019-2020 | 34800 |  | 3月 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 15000 | 完成7栋生产厂房、2栋办公室、宿舍楼建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 已完成备案和土地平整，用地报批手续已上报，等待批复及招拍挂。 | 没有土地指标，未能进行土地挂牌。 | 150 |  | 150 | [15 empty] | 1.150亩土地待市土审会审定； 2.加快节能批复。 | 广西埃索凯化工有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0
49 | 钦北区海鸭蛋生产线项目 | 新建 | 建设日加工200万枚海鸭蛋生产线及年产20万吨海蛋鸭生物鉰料生产线。 | 2019-2020 | 30000 |  | 8月 |  |  | 800 | 3000 |  | 完成生产车间建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 150 |  | 150 | [15 empty] | 加快环评批复。 | 广西桂柳牧业集团 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府8月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0
50 | 钦北区古典红木与现代家居生产项目 | 新建 | 建设红木与现代家具生产线。 | 2019-2020 | 20000 |  | 7月 |  |  | 1800 | 5000 |  | 建设办公楼，完成标准厂房建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已完成备案和土地平整。 | 因道路还在建设中，材料无法进场。 | 30 | 30 | [16 empty] | 高压电杆未迁移。 | 广西万和家具有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府7月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0
51 | 钦北区文盛矿业钛毛矿选矿项目 | 新建 | 建设年处理58万吨选矿车间。 | 2019-2020 | 20000 |  | 6月 |  |  | 2200 | 5000 |  | 完成生产车间建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已完成项目备案，正在进行土地平整工作。 | 129亩用地，还差59亩没有指标。 | 129 | 70 | 59 | [15 empty] | 1.低压电杆未迁移； 2.新增用地指标未落实。 | 广西文盛矿业有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府6月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0
52 | 钦北区金风科技风电产业基地一期项目 | 新建 | 建设年产200台风机主机设备生产线。 | 2019-2020 | 16000 |  | 5月 |  | 300 | 2400 | 5000 |  | 完成办公楼，生产厂房建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 已完成备案和土地平整，等待土地招拍挂。 | 没有土地指标，未能进行土地挂牌。 | 60 |  | 60 | [15 empty] | 60亩土地待市土审会审批。 | 新疆金风科技股份有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府5月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0
53 | 钦北区年产24万吨高科技生物饲料生产线项目 | 新建 | 建设年产24万吨高科技生物饲料生产线。 | 2019-2020 | 12500 |  | 3月 |  | 750 | 3000 | 5000 |  | 完成办公楼、综合楼、成品车间、原料车间等建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已完成备案，正在进行土地平整，等待土地招拍挂。 | 无 | 43 | 43 | [16 empty] | 48亩待市召开土地价审会、集策会审批。 | 钦州湘大骆驼饲料有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0
54 | 钦北区大北农饲料生产项目 | 新建 | 建设年产30万吨饲料生产线。 | 2019-2020 | 12000 |  | 9月 |  |  |  | 2000 |  | 完成基础开挖工作。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 已完成备案，正在进行土地平整。 | 没有土地指标，未能进行土地挂牌。 | 40 |  | 40 | [15 empty] | 无 | 南宁大北农饲料科技有限责任公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府9月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0
（二） | 能源（6个） |  |  |  | 303849 |  |  | 4050 | 25000 | 49000 | 76000 | 0 | [12 empty] | 126 | 113 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 灵山县大怀山风电场二期 | 新建 | 总装机规模100MW。 | 2019-2021 | 87078 |  | 3月 | 2000 | 15000 | 25000 | 40000 |  | 完成50台风机吊装，投产10台，容量20MW。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 已完成项目核准。 | 未落实用地指标，电网接入未批复。 | 40 | 40 | [7 empty] | 21 |  | 21 | [6 empty] | 1、土地审批正在落实； 2、400亩征地尚未开展。 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 能源 | 能源灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
56 | 灵山县琦泉1×40MW生物质发电项目 | 新建 | 占地150亩，建设40MW高温超高压中间再热纯凝式汽轮机发电机组1台，130t/h生物质锅炉1台及相关配套设施。 | 2019-2020 | 40000 |  | 10月 |  |  |  | 3000 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 无 | 广西琦泉能源科技有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 能源 | 能源灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
57 | 灵山县生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 日处理垃圾700吨，建设机械炉排炉1台，15MW汽轮发电机组1台以及相关配套设施。 | 2019-2020 | 37734 |  | 3月 | 1000 | 5000 | 14000 | 20000 |  | 完成厂房主体工程建 设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 已完成项目核准，场地正在平整，临时围墙正在施工。 | 未完成约3-4亩土地征收，施工合同尚未办理。 | 86 | 73 | 13 | [6 empty] | 51 | 51 | [7 empty] | 无 | 灵山县金利亚环保科技有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 能源 | 能源灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府
58 | 灵山县凯德新能源太阳能板生产项目 | 新建 | 建设太阳能板生产线，年产太阳能板100万片。 | 2019 | 3000 |  | 3月 | 50 | 1500 | 2500 | 3000 |  | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 广西灵山凯德新能源科技有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 能源 | 能源灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
59 | 钦南区低风速试验风电项目 | 新建 | 容量106MW，计划安装48台单机容量2.2MW的风力发电机组。 | 2019-2020 | 97912 |  | 3月 | 1000 | 2500 | 4000 | 5000 |  | 完成800亩征地，升压站48台以及道路建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | 已完成4.5公里道路施工及1基风机基础浇筑。 | 电网接入尚未批复。 | 60 |  | 60 | 800 | 800 | [10 empty] | 5000 |  |  | 电网接入未获得自治区批复。 | 广西龙源风力发电有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业 | [8 empty] | 钦南区人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府
60 | 钦南区风门岭风电场工程 | 新建 | 容量50MW，以220kV电压等级接入系统。 | 2019-2020 | 38125 |  | 6月 |  | 1000 | 3500 | 5000 |  | 取得自治区并网批复和30亩用地指标，完成20公里道路建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 已完成项目核准、规划选址、用地预审、林地等批复。 | 未取得并网意向批复；剩余100MW容量未核准。 | 60.3 |  | 60.3 | 58.6 |  | 58.6 | [10 empty] | 10000 |  | 1、未取得自治区并网意向批复； 2、剩余100MW容量自治区未核准。 | 华电广西能源有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业 | [8 empty] | 钦南区人民政府6月 | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府
（三） | 服务业（20个） |  |  |  | 1408668.22 | 0 |  | 3160 | 11250 | 48280 | 113000 | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61 | 中国-东盟（钦州）云计算及大数据中心厂房及配套设施项目 | 新建 | 总建筑面积2.5万平方米，建设标准厂房、购置云计算机柜设备、动力设施、装饰装修、机电安装等配套设施。 | 2019-2020 | 45537 |  | 6月 |  |  | 5000 | 10000 |  | 完成机房主体3层建 设。 |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  | 已完成项目备案、土地招拍挂等前期工作，正在进行设计招标工作。 | 建设资金未落实。 | 29 | 29 | [14 empty] | 10000 |  | 建设资金缺口10000万元。 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 | 因资金缺乏，开投建议年度计划投资调整为4000万元。 |  | 市发改委 | 服务业 | 服务业市发改委 | 服务业
62 | 智慧天网（天网四期工程） | 新建 | 建设640个高清监控摄像头，199处车辆卡口和200处人像卡口，配套一批实战应用管理平台。 | 2019-2020 | 12000 |  | 12月 |  |  |  | 12000 |  | 开工建设。 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | 国家发改委已批准“天网四期”进入备选项目规划中，目前正完善项目建设方案与前期手续。 | 项目配套资金尚未落实，资金申请表尚未通过国家发改委审批。 | [16 empty] | 12000 |  | 项目配套资金尚未落实，资金申请表尚未通过国家发改委审批。 | 市公安局 | 市公安局 | 国家发改委已批准“天网四期”进入备选项目规划中，目前正完善项目建设方案与前期手续。 |  | 市公安局 | 服务业 | 服务业市公安局 | 服务业
63 | 钦州港祥龙物流园区二期 | 新建 | 规划用地256亩，建设仓储、柜区堆场，场内道路、给排水、电气、消防、设备等。 | 2019-2020 | 10000 |  | 6月 |  | 100 | 500 | 1000 |  | 完成土建工程。 |  |  | √ | [6 empty] | 已完成规划选址。 | 设计方案尚未完成、未明确建设规模及内容。 | [16 empty] | 1000 |  | 建设资金不足。 | 广西钦州市祥龙物流有限公司 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 服务业 | 服务业钦州港 | 服务业
64 | 钦州保税港区诚航进口木材供应链加工物流项目（一期） | 新建 | 总建筑面积3.06万平方米，建设厂房、配套用房以及电房、消防系统、绿化、道路等配套设施。 | 2019-2020 | 3280 |  | 5月 |  | 200 | 500 | 1000 |  | 完成厂房建设。 | [26 empty] | 1000 |  |  |  | 广西钦州保税港区诚航木业有限公司 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 服务业 | 服务业保税港 | 服务业
65 | 中马钦州产业园区多式联运综合基地项目 | 新建 | 总建筑面积57万平方米,建设商贸一体化物流产业链、园区物流服务配套平台、跨境电商平台及物流、金融、数据中心。 | 2019-2021 | 200000 |  | 6月 |  | 2000 | 6000 | 10000 |  | 建成部分厂房、办公楼主体及周边管路。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已签订项目投资协议及组建项目公司协议，正在平整场地。 | 无 | 1000 | 200 | 800 | [12 empty] | 10000 |  |  | 无 | 安通控股股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 服务业 | 服务业中马园 | 服务业
66 | 中马钦州产业园区创意设计园（创新谷一期） | 新建 | 总建筑面积2.66万平方米，建设设计研发中心及培训中心等，布局游戏动漫、创意设计产业。 | 2019-2021 | 15000 |  | 4月 |  | 200 | 400 | 1000 |  | 一期主体封顶。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 项目土地已平整，完成土地使用性质调整，土地招拍挂程序已启动。 | 无 | 57 | 57 | [13 empty] | 1000 |  |  | 无 | 中衡设计股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 服务业 | 服务业中马园 | 服务业
67 | 三娘湾渔村片区(第一期)乡村振兴开发项目 | 新建 | 总建筑面积19.2万平方米,建设五星级宾馆、渔村地标建筑、渔家风情文化广场、滨海广场、美食广场等。 | 2019-2021 | 88000 |  | 2月 | 500 | 2000 | 5000 | 10000 |  | 完成一期6万平方米建筑建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 正在编制设计方案。 | 土规及规划指标调整，土地报批、林地报批问题。 | 120 | 40 | 80 | 25 |  | 25 |  |  |  | 80 |  | 80 | [6 empty] | 1.规划指标需要调整； 2.新增用地未征收； 3.土地收储资金未落实； 4.协助办理方案报建手续。 | 广西华发集团公司 | 三娘湾管理区管委 |  |  | 三娘湾 | 服务业 | 服务业三娘湾 | 服务业
68 | 滨海新城滨海温泉度假中心 | 新建 | 建设温泉会所、海洋疗法中心、康养理疗中心以及水主题公园。 | 2019-2020 | 10400 |  | 12月 |  | 200 | 600 | 1000 |  | 开工建设温泉会所。 | [9 empty] | 正在开展前期工作。 | 项目业主正在进行内部论证，尚未确定建设规模和总投资等。 | [18 empty] | 项目用地86亩需协调挂牌供地。 | 广西滨海城市建设发展有限公司 | 市滨海新城管委 |  |  | 滨海新城 | 服务业 | 服务业滨海新城 | 服务业
69 | 北部湾国际康旅小镇与农林文化综合体 | 新建 | 建设湿地公园4000亩、农林文化休闲运动项目、自驾车营地、一带一路文化体验区、特色农林产品加工区及配套设施。 | 2019-2022 | 300000 |  | 8月 |  |  | 5000 | 10000 |  | 完成总体项目方案设计、凉果厂20亩接待中心前期工作、4000亩湿地公园报批及征地租地等。 |  |  | √ | [6 empty] | 已完成项目备案。 | 无 | 200 |  | 200 | [6 empty] | 200 |  | 200 | [6 empty] | 无 | 广西乐百年农林产业开发有限公司 | 北部湾华侨投资区管委 |  |  | 华侨投资区 | 服务业 | 服务业华侨投资区 | 服务业
70 | 广西安阳表面处理集控区标准厂房及其配套设施建设项目 | 新建 | 总建筑面积50万平方米，建设标准厂房，仓储物流中心。 | 2019-2021 | 150000 |  | 11月 |  |  |  | 3000 |  | 建设标准厂房3栋、配套设施1栋、污水处理厂1座。 | [11 empty] | 800 |  | 800 | 300.6 | 300.6 |  |  |  |  | 750 | 108 | 642 | [6 empty] | 1.土地指标尚未落实； 2.环评手续未办好。 | 广西泰如工业园投资有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 服务业 | 服务业灵山县 | 服务业
71 | 灵山县汽车产业园建设项目 | 新建 | 总建筑面积约20万平方米，建设一体化现代化专业管理服务型市场。 | 2019-2020 | 50000 |  | 1月 | 2000 | 4000 | 9000 | 10000 |  | 完成基础建设及交易市场报建手续。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 已完成备案、规划总平面图等。 | 无 | [9 empty] | 300 | 300 | [7 empty] | 无 | 广西灵山银朝投资有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 服务业 | 服务业灵山县 | 服务业
72 | 灵山县园丰牧业畜禽屠宰冷链加工项目 | 新建 | 建设年屠宰生猪40万头和年屠宰肉鸡1500万羽的屠宰加工厂、5000吨冷链中心冷藏仓库和物流配送中心。 | 2019-2020 | 20000 |  | 11月 |  |  |  | 3000 |  | 建设生猪屠宰生产线。 |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 已完成项目选址、备案、方案设计等。 | 项目用地有17亩左右涉及征拆未解决。 | [9 empty] | 150 |  | 150 | [6 empty] | 无 | 广西园丰牧业股份有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 服务业 | 服务业灵山县 | 服务业
73 | 灵山县龙武田园综合体项目 | 新建 | 总建筑面积52万平方米，建设游客中心、庄园文化、记忆乡居田园社区综合服务、生态观光带及相关配套设施。 | 2019-2022 | 200358 |  | 8月 |  |  | 4000 | 8000 |  | 开工建设。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 正在编制物有所值评价报告和财政承受能力论证报告。 | 无 | [16 empty] | 5000 |  | 无 | 灵山县文化广电体育旅游局 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 服务业 | 服务业灵山县 | 服务业
74 | 灵山县旅游集散中心项目 | 新建 | 建设集散中心综合楼、旅游商品购物街、特色美食街、站前广场、停车场等。 | 2019-2020 | 15000 |  | 8月 |  |  | 4000 | 6000 |  | A地块开工建设。 |  |  | √ |  |  |  | √ | [20 empty] | 5000 |  | 无 | 灵山县宏丽旅游投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 服务业 | 服务业灵山县 | 服务业
75 | 浦北县奇才贸易有限公司仓储物流项目 | 新建 | 总建筑面积6.5万平方米，建设综合楼及仓储用房。 | 2019-2020 | 13000 |  | 7月 |  |  | 500 | 3000 |  | 完成综合楼建设。 | [9 empty] | 完成项目备案、用地预审、选址意见。 | 用地指标没有落实。 | [18 empty] | 无 | 浦北县奇才贸易有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 灵山县 | 服务业 | 服务业灵山县 | 服务业
76 | 钦南区中盼·龙门梦之岛项目 | 新建 | 建设康养小镇、花卉公园、主体公园、田园综合体、商务旅游综合服务区。 | 2019-2021 | 100000 |  | 4月 |  | 1000 | 5000 | 8000 |  | 完成部分康养小镇、田园综合体、商业以及旅游服务业区的建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 完成项目备案，选址、用地预审、土地平整等工作。 | 无 | [18 empty] | 未落实280亩用地指标。 | 钦州中盼房地产有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 华侨投资区 | 服务业 | 服务业华侨投资区 | 服务业
77 | 钦南区那雾山森林公园旅游设施项目 | 新建 | 一期建设观光玻璃吊桥，二期建观光长廊、森林草原滑草等，三期建设森林人造海浪、森林高空秋千等。 | 2019-2020 | 7000 |  | 3月 | 160 | 550 | 780 | 1000 |  | 完成观光玻璃吊桥、观光长廊建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 完成项目备案，选址、用地预审、土地平整等工作。 | 无 | [18 empty] | 建设资金缺口500万元。 | 钦州市那雾山绿宇观光农业有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 服务业 | 服务业钦南区 | 服务业
78 | 钦南区平银森林人家项目 | 新建 | 规划面积956亩，建设四季花海 、林垦文化园 、四季瓜果园、垂钓乐园、丛林烧烤场、生态养生餐厅、农家民宿区、森林康养中心等。 | 2019-2021 | 3561.22 |  | 1月 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  | 完成主干道路硬化铺设、翻修林垦文化馆、完成景观绿化种植、休闲广场、四季花海、曲桥凉亭等景观建设。 | [29 empty] | 无 | 广西壮族自治区国有钦廉林场 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 服务业 | 服务业钦南区 | 服务业
79 | 钦北区泰丰·林湖美地康养特色小镇一期项目 | 新建 | 总建筑面积46.5万平方米，建设全龄化养生社区、文化养生四合别院社区、休闲养生社区等。 | 2019-2024 | 103532 |  | 8月 |  |  | 500 | 8000 |  | 完成基础开挖工作，开展社区基础设施建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 完成项目备案，选址、用地预审、土地平整等工作。 | 无 | 211 | 114 | 97 | [15 empty] | 无 | 钦州市泰俊置业有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 服务业 | 服务业钦北区 | 服务业
80 | 钦北区鹰山温泉旅游度假区（一期） | 新建 | 总建筑面积5.1万平方米，建设旅游集散中心、旅游步道、温泉度假中心、养老康复中心及相关配套设施。 | 2019-2023 | 62000 |  | 10月 |  |  |  | 5000 |  | 完成一期温泉池、绿化、路网及主入口景观等建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 取得备案、规划选址、用地预审、环评、节能、水保、不占用林地等批复。 | 无 | 323 | 200 | 123 | [15 empty] | 探矿权需要自治区自然资源厅批复。 | 广西誉发投资有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 服务业 | 服务业钦北区 | 服务业
二 | 续建项目（53个） |  |  |  | 3543409 | 684070 |  | 95470 | 245150 | 427500 | 579700 | 56000 | [12 empty] | 4623.89 | 2507.3458 | 1639.5442 | 287.1915 | 287.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 9597 | 5244 | 0 | 95870 | 22490
（一） | 工业（29个） |  |  |  | 2463274 | 418222 |  | 76900 | 189000 | 326200 | 431500 | 50000 | [12 empty] | 3611 | 2328.3458 | 805.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201 | 2000 | 0 | 60870 | 13790
| 钦州港（2个） |  |  |  | 1152401 | 123207 |  | 50000 | 121000 | 202000 | 253000 | 0 | [12 empty] | 2757 | 1574.3458 | 705.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 华谊一期工业气体岛项目 | 续建 | 建设64.4万Nm3/h（CO+H2）煤气化、净化及CO分离、30万Nm3/h制氢、100万吨/年甲醇、20万吨/年乙二醇、50万吨/年醋酸、2.25万吨/年硫回收等装置及相关配套辅助设施。 | 2017-2020 | 1098250 | 108187 |  | 50000 | 120000 | 200000 | 250000 |  | 完成部分厂房建设。 | [11 empty] | 2280 | 1574.3458 | 705.6542 | [15 empty] | 无 | 广西华谊能源化工有限公司 | 钦州港区管委 | 2018年底实际完成4.5亿投资。业主计划2019年年度投资计划25亿。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业
82 | 钦州港东南光纸业高端纸品项目一期工程 | 续建 | 建设年产20万吨优质环保型高端纸品生产线。 | 2017-2020 | 54151 | 15020 |  |  | 1000 | 2000 | 3000 |  | 完成办公楼、厂房基础建设。 | [11 empty] | 477 | [17 empty] | 土地证更换时间问题。 | 广西东南光纸业有限公司 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业
| 保税港（2个） |  |  |  | 18600 | 8726 |  | 0 | 2000 | 5000 | 7000 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2790
83 | 钦州保税港区全自动喷气纺纱加工项目 | 续建 | 建设年产1万吨高档纯棉纱生产线。 | 2018-2020 | 10600 | 5936 |  |  | 1000 | 2500 | 4000 |  | 购置安装8条生产线。 | [29 empty] | 协助企业向自治区工信委申报直投资金补助4000万元。 | 广西钦州保税港区奇智纺织品有限公司 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 工业 | 工业保税港 | 工业
84 | 钦州保税港区金奔腾（钦州）汽车电子研发中心项目 | 续建 | 总建筑面积5.4万平方米，建设展览大厅、汽车库（含机械复式车库）、研发办公用房。 | 2018-2020 | 8000 | 2790 |  |  | 1000 | 2500 | 3000 |  | 完成建筑主体建设。 | [26 empty] | 210 | 2790 |  | 资金缺口2790万 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 工业 | 工业保税港 | 工业
| 中马园（8个） |  |  |  | 772200 | 160200 |  | 6600 | 21100 | 41100 | 56500 | 0 | [12 empty] | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201 | 2000 | 0 | 53317 | 11000
85 | 中马钦州产业园区鑫德利光电科技研发与生产基地项目（一期） | 续建 | 建设智能手机和ipad等触屏电子产品的3D玻璃屏幕面板生产线，年产600台3D热弯玻璃生产设备。 | 2017-2020 | 380000 | 68000 |  | 600 | 2000 | 3400 | 5000 |  | 完成9号、10号标房的相关附属设施建设，实现投产。 | [26 empty] | 5000 | 5000 |  | 无 | 广西鑫德利科技股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业
86 | 中马钦州产业园区科技园项目 | 续建 | 总建筑面积为39万平方米。 | 2016-2020 | 151600 | 68000 |  | 2000 | 8000 | 14000 | 20000 |  | 完成二期工程基础施工,进行高层主体建设。 | [11 empty] | 155 | 155 | [10 empty] | 6201 | 2000 | 0 | 37817 | 0 |  | 1.股东出资不到位、公司建设资本金紧张； 2.产业用地上工业用房的分割出售问题。 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业
87 | 中马钦州产业园区由你造3D打印技术项目 | 续建 | 建设年产3D打印机100万台生产线，其中一期建设年产10万台生产线。 | 2017-2020 | 100000 | 12000 |  | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |  | 改造完善现有生产线，扩充产能。 | [26 empty] | 2000 | 4000 |  | 物流问题影响设备及原材料采购。 | 广西由你造科技有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业
88 | 中马钦州产业园区凯利数码智能电视机、液晶显示器项目（二期） | 续建 | 建设年产300万台SEIKI(智能电视机)、液晶显示器生产线。 | 2018-2020 | 78000 | 1000 |  | 200 | 1800 | 8400 | 10000 |  | 完成部分厂房主体建 设。 | [29 empty] | 无 | 广西中马凯利数码有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | 由于市场原因，业主投资意向不强,建议移出项目库 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业
89 | 中马钦州产业园区国质信大数据信息技术及智能基站天线研发产业基地 | 续建 | 建设微波射频测试中心(远近场)、天线配套环境测试中心、天线研发中心及12条天线类产品生产线。 | 2018-2021 | 30000 | 500 |  | 600 | 1200 | 1800 | 2500 |  | 完成工程中心的装修工作，完成部分测试设备的安装。 | [26 empty] | 2500 |  |  | 无 | 深圳市国质信网络通讯有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业
90 | 中马钦州产业园区舒视豪PC眼镜生产基地 | 续建 | 建设2条眼镜加工生产流水线、2个车房加工中心、1个集展示中心和验配中心为一体的视光学体验中心。 | 2018-2020 | 12000 | 3000 |  | 500 | 2000 | 3500 | 5000 |  | 完成厂房的装修、1条眼镜加工流水线、1个车房加工中心的建设。 | [26 empty] | 5000 |  |  | 无 | 福建舒视豪光学股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业
91 | 中马钦州产业园区蛋壳机器人生产研发基地 | 续建 | 建设智能机器人研发、生产、销售基地。 | 2017-2020 | 10000 | 4000 |  | 200 | 1100 | 2000 | 3000 |  | 完成2条产品生产线建设与设备订购。 | [26 empty] | 1000 | 2000 |  | 无 | 蛋壳机器人科技有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | 中马建议年度计划投资改为2000万元。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业
92 | 中马钦州产业园区抗肿瘤药物开发国家地方联合工程研究中心创新能力建设项目 | 续建 | 建设中药天然药质控检测、新产品中试、抗肿瘤新药研究、新产品新技术孵化、细胞医疗实验等五大平台。 | 2016-2020 | 10600 | 3700 |  | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 |  | 完成抗肿瘤新药研究平台、细胞医疗实验平台、新产品新技术孵化平台建设。 | [29 empty] | 无 | 广西慧宝源医药科技有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | 业主投资意向不强，中马建议删除。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业
| 高新区（2个） |  |  |  | 49000 | 7343 |  | 600 | 2400 | 4300 | 6000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7343 | 0
93 | 高新区逢源新型塑料管材生产项目 | 续建 | 年产15万吨新型塑料管材，建设10条新型塑料管材生产线。 | 2018-2020 | 29000 | 1000 |  | 500 | 2000 | 3500 | 5000 |  | 完成主体厂房建设。 | [26 empty] | 1000 |  |  | 无 | 广西逢源实业有限公司 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业
94 | 高新区宇欣电脑配件生产项目 | 续建 | 建设厂房15万平方米，以及电子、电器元件和计算机软硬件生产线。 | 2015-2020 | 20000 | 6343 |  | 100 | 400 | 800 | 1000 |  | 完成主体厂房建设。 | [26 empty] | 6343 |  |  | 项目用地B3地块国土证证起始日期是2011年，但国土部门交地给宇欣公司是2013年，宇欣公司要求重新界定B3地块交地日期，修正国土证上的“使用年限起始日期”，同时要求减免B2/B3地块的土地使用税，依重新界定的交地日期开始缴交。 | 广西钦州宇欣电子科技有限公司 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业
| 北部湾华侨投资区（1个） |  |  |  | 40000 | 8016 |  | 1500 | 4500 | 8000 | 10000 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 北部湾华侨投资区澳华进口牛羊综合加工项目 | 续建 | 建设进口牛羊待宰检验检疫隔离场和口岸活畜引道配套设施、屠宰、包装、冷冻储藏、无公害化病畜处理车间等。 | 2018-2022 | 40000 | 8016 |  | 1500 | 4500 | 8000 | 10000 |  | 完成隔离场建设，动工建设屠宰场。 | [29 empty] | 无 | 钦州澳华进出口贸易有限公司 | 北部湾华侨投资区管委 |  |  | 华侨投资区 | 工业 | 工业华侨投资区 | 工业
| 灵山县（1个） |  |  |  | 100000 | 54950 |  | 5500 | 10000 | 18000 | 30000 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 灵山县陆屋机电特色小镇建设 | 续建 | 规划面积6.67平方公里，一期建设陆屋机电卫浴产业城标准厂房及相关配套设施，标准厂房面积50万平方米。 | 2018-2020 | 100000 | 54950 |  | 5500 | 10000 | 18000 | 30000 |  | 完成小镇展示厅、公共服务平台、游客中心及路网等配套设施建设。 | [29 empty] | 1.自筹资金不足； 2.园区服务管理平台和管理机构未正常运行。 | 灵山县住房城乡建设局 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业
| 浦北县（5个） |  |  |  | 59758 | 10900 |  | 5400 | 11900 | 19900 | 26000 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 浦北县高迈新能源汽车动力电池模组封装及电池包生产建设项目 | 续建 | 建筑面积5万平方米，一期建设年产锂动力电池包5000套生产线（产能1.5G千瓦时），二期建设水氢燃料电池包生产线。 | 2018-2020 | 30000 | 6000 |  | 3000 | 6500 | 12000 | 15000 |  | 一期锂电池包项目上半年上规入统，二期水氢燃料电池3月份开工。 | [29 empty] | 无 | 浦北高迈新能源科技有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业
98 | 浦北县东源木业时尚家居项目 | 续建 | 建设年产700万平方米地板生产车间。 | 2018-2020 | 12758 | 2500 |  | 1000 | 2500 | 3500 | 5000 |  | 完成厂房、生产车间建设。 | [29 empty] | 无 | 广西东源木业有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业
99 | 浦北县三叔公农产品加工 | 续建 | 建筑面积1.5万平方米。 | 2018-2020 | 7000 | 1200 |  | 500 | 1300 | 2100 | 3000 |  | 完成厂房建设。 | [29 empty] | 无 | 广西北部湾三叔公农业发展有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业
100 | 浦北县生态农副产品加工项目 | 续建 | 建设2条大米深加工生产线，1条红椎菌饮料生产线。 | 2018-2020 | 5000 | 200 |  | 600 | 1100 | 1500 | 2000 |  | 完成厂房等基础设施。 | [29 empty] | 无 | 广西浦北五皇山农业产品有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业
101 | 浦北县豪纬玩具制品生产项目 | 续建 | 建设年产840万套玩具生产线。 | 2018-2020 | 5000 | 1000 |  | 300 | 500 | 800 | 1000 |  | 完成机器购置安装并试产。 | [29 empty] | 无 | 景鸿企业有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业
| 钦南区（3个） |  |  |  | 63200 | 26427 |  | 2750 | 7100 | 12000 | 15000 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 钦南区改性沥青高分子湿铺防水卷材生产线项目 | 续建 | 建设15条改性沥青高分子湿铺防水卷材生产线。 | 2017-2021 | 30000 | 4860 |  | 1000 | 2600 | 3700 | 5000 |  | 完成厂区道路建设、2栋生产车间。 | [29 empty] | 项目用电、供水存在问题。 | 广西钦州金雨伞防水科技有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业
103 | 钦南区年产20万吨生物无抗环保饲料项目 | 续建 | 建设年产20万吨猪饲料、鸡饲料、鱼饲料等生物无抗环保饲料型饲料生产线。 | 2018-2020 | 23000 | 13783 |  | 1500 | 3500 | 6700 | 8000 |  | 完成年产20万吨生物无抗环保饲料厂建设。 | [29 empty] | 项目用电、供水存在问题。 | 钦州市恒和农牧科技有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业
104 | 钦南区得劳斯住人集装箱项目 | 续建 | 年生产住人集装箱5000个，配套购置生产、加工机械及物流运输设备15台（套）。 | 2018-2020 | 10200 | 7784 |  | 250 | 1000 | 1600 | 2000 |  | 完成办公楼、宿舍及相关配套基础设施的建 设。 | [29 empty] | 1.项目用电、供水存在问题； 2.土地未能招拍挂。 | 钦州市得劳斯集装箱有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业
| 钦北区（5个） |  |  |  | 208115 | 18453 |  | 4550 | 9000 | 15900 | 28000 | 50000 | [12 empty] | 699 | 599 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 钦北区医药产业一体化项目 | 续建 | 建设年产1500吨药剂、1000吨煎膏剂、500吨酒剂、1亿支合剂(口服液)、10亿片片剂、15亿粒胶囊剂、800吨颗粒剂生产线。 | 2018-2022 | 115000 | 1000 |  | 1500 | 3500 | 6000 | 8000 |  | 完成标准厂房基础建 设。 | [11 empty] | 400 | 400 | [16 empty] | 无 | 广西邦琪集团东阳药业有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业
106 | 钦北区肯泰生物医药建设项目 | 续建 | 建设年产片剂50亿片，口服液5000万支，颗粒剂2000吨。 | 2017-2020 | 30000 | 13353 |  | 1000 | 2500 | 4000 | 7000 |  | 完成部分标准厂房建 设。 | [11 empty] | 100 | 100 | [16 empty] | 无 | 钦州肯泰医药有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业
107 | 广西锰华新能源产业基地项目 | 续建 | 建设年产10万吨一氧化锰、1万吨高纯硫酸锰、1万吨高纯四氧化三锰生产线。 | 2018-2021 | 30000 | 300 |  | 1500 | 1500 | 3000 | 8000 | 50000 | 完成标准厂房基础建 设。 | [11 empty] | 50 | 50 | [16 empty] | 无 | 广西锰华新能源科技发展有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业
108 | 钦北区年产6万吨聚甲氧基二甲醚清洁能源项目 | 续建 | 建设年产6万吨聚甲氧基二甲醚生产线。 | 2017-2020 | 23115 | 3500 |  | 400 | 1100 | 2100 | 3000 |  | 办公大楼封顶。 | [11 empty] | 100 |  | 100 | [15 empty] | 无 | 钦州聚力新能源科技有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业
109 | 钦北区年产100台/套新型垃圾清运及压缩一体化系列设备 | 续建 | 建设年产100台/套新型垃圾清运及压缩一体化系列设备。 | 2018-2021 | 10000 | 300 |  | 150 | 400 | 800 | 2000 |  | 完成生产车间建设。 | [11 empty] | 49 | 49 | [16 empty] | 无 | 广西源众科技有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业
（二） | 能源（5个） |  |  |  | 385240 | 90006 |  | 5850 | 23200 | 45500 | 72000 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 浦北县龙门风电场（二期） | 续建 | 装机容量100MW。 | 2018-2020 | 91440 | 9350 |  | 1000 | 3000 | 8000 | 20000 |  | 完成总工程量的20%。 | [29 empty] | 1.并网申请还没获批复； 2.进场及场内道路、风机基础土地征收，坟山迁移。 | 国投广西风电有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 能源 | 能源浦北县 | 工业
111 | 钦南区康熙岭渔光一体光伏电站 | 续建 | 总规模100MWp。 | 2018-2020 | 94800 | 27220 |  | 250 | 800 | 1500 | 2000 |  | 完成30MW并网发电。 | [29 empty] | 项目三期建设指标未获自治区能源局批复。 | 通威惠金新能源有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业
112 | 钦南区犀牛脚镇西坑村农业光伏互补光伏电站项目 | 续建 | 总规模120MWp,一期规模20MWp。 | 2018-2021 | 84000 | 20000 |  | 2600 | 7500 | 13000 | 20000 |  | 完成20MWp光伏组件安装及并网发电。 | [29 empty] | 1000亩租地、15亩征地工作未完成。 | 广西中肇新能源科技有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业
113 | 钦南区犀牛脚镇昌盛日电100MW农光互补光伏电站项目 | 续建 | 总规模100MWp。 | 2018-2021 | 70000 | 12409 |  | 1500 | 6900 | 15000 | 20000 |  | 完成20MWp光伏组件安装及并网发电。 | [29 empty] | 800亩租地、6亩征地工作未完成。 | 钦州昌盛日电太阳能科技有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业
114 | 钦南区风电场工程 | 续建 | 装机容量50MW。 | 2018-2020 | 45000 | 21027 |  | 500 | 5000 | 8000 | 10000 |  | 实现部分风机并网发 电。 | [29 empty] | 1.用地未获自治区批复； 2.金光公司林木青赔问题未解决。 | 中节能风力发电股份有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业
（三） | 农业（5个） |  |  |  | 252380 | 47986 |  | 2960 | 7600 | 12600 | 14500 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 钦州渔港经济区开发项目 | 续建 | 建设丝螺港避风锚地升级改造、犀牛脚中心渔港突堤码头等。 | 2018-2021 | 25000 | 1500 |  |  | 300 | 1000 | 2500 |  | 完成犀牛脚中心渔港突堤码头建设以及犀牛脚现代渔港项目前期工作。 | [29 empty] | 1.支持渔港经济区概念规划资金60万； 2.协调项目规划、用海等手续办理； 3.支持现代渔港项目立项。 | 钦州渔监处 | 市农业农村局 | 市水产畜牧兽医局 |  | 市农业农村局 | 农业 | 农业市农业农村局 | 农业
116 | 中国龟谷（钦州）名龟养殖休闲园建设项目 | 续建 | 养殖区3000亩，建设养殖配套居住用房、龟原种场、名龟养殖园、龟博物馆及相关配套设施。 | 2014-2021 | 125980 | 33486 |  | 200 | 800 | 1300 | 2000 |  | 完成龟博物馆、名龟养殖园、商贸区建设。 | [29 empty] | 项目融资困难。 | 广西兴联投资置业有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 农业 | 农业钦南区 | 农业
117 | 钦州市龙门蚝湾大蚝产业示范区 | 续建 | 建设钦州大蚝交易中心、海滨养生度假基地、渔光综合利用区、大蚝净化、大蚝深加工、冷库等。 | 2018-2020 | 60000 | 5000 |  | 560 | 1500 | 2100 | 3000 |  | 完成交易中心大厦主体建设。 | [29 empty] | 1.淡水管网未建设； 2.休闲旅游用地未解决； 3.建设资金缺口1800万元。 | 广西维丰农业有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 农业 | 农业钦南区 | 农业
118 | 钦南区熊猫雷竹笋生态种植项目 | 续建 | 年产鲜雷笋1万吨。 | 2017-2021 | 22000 | 3000 |  | 1000 | 2500 | 4200 | 1000 |  | 完成1000亩熊猫雷笋生态种植。 | [29 empty] | 建设资金缺口1000万元。 | 广西钦州广发雷竹笋有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 农业 | 农业钦南区 | 农业
119 | 钦北区金陵农牧有限公司养猪建设项目 | 续建 | 总建筑面积2.1万平方米，建设养猪场及配套设施，年出栏瘦肉型种猪苗1.05万头、商品仔猪苗4万头。 | 2016-2020 | 19400 | 5000 |  | 1200 | 2500 | 4000 | 6000 |  | 完成猪舍建设。 | [29 empty] | 无 | 钦北区金陵农牧有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 农业 | 农业钦北区 | 农业
（四） | 服务业（14个） |  |  |  | 442515 | 127856 |  | 9760 | 25350 | 43200 | 61700 | 6000 | [12 empty] | 1012.89 | 179 | 833.89 | 287.1915 | 287.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 3396 | 3244 | 0 | 35000 | 8700
120 | 富士康（钦州）医疗影像云中心项目 | 续建 | 建设钦州全域覆盖的医疗专网1张、医疗影像大数据存储服务中心1个，影像诊断中心4个、业务节点82个。 | 2018-2020 | 32500 | 5000 |  | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |  | 完成钦州全域覆盖的医疗专网1张，影像诊断中心1个、30个业务节点建设。 | [29 empty] | 1.灵山县和浦北县医疗机构接入问题； 2.云计算和大数据产业的补贴落实 | 广西斗方云科技有限公司 | 市卫生健康委 |  |  | 市卫健委 | 服务业 | 服务业市卫健委 | 服务业
121 | 钦州保税港区进口汽车仓储物流项目 | 续建 | 建设汽车室内仓库5.2万平方米、汽车室外堆场7820平方米、拆箱平台4608平方米、堆场8000平方米等。 | 2018-2020 | 28000 | 5989 |  | 1000 | 3200 | 4500 | 6000 |  | 建设办公用房、拆箱平台及改装中心和部分堆场。 | [29 empty] | 无 | 广西钦州保税港区创大冷链物流有限公司 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 服务业 | 服务业保税港 | 服务业
122 | 钦州保税港区国际冷链物流示范项目 | 续建 | 总建筑面积3万平方米，建设冷冻仓库、恒温仓库、普通仓库及冷链加工厂房等。 | 2018-2020 | 16800 | 790 |  |  |  | 2000 | 6000 |  | 建设冷冻仓库主体。 | [29 empty] | 请求协助向自治区发改委申请服务业补助资金2000万元。 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 服务业 | 服务业保税港 | 服务业
123 | 钦州保税港区侨益物流项目 | 续建 | 总建设面积7.1万平方米，建设仓储设施。 | 2018-2020 | 14500 | 5819 |  | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 6000 | 完成平仓主体建设。 | [23 empty] | 3396 | [5 empty] | 无 | 广西钦州保税港区侨益物流有限公司 | 钦州保税港区管委 | 2018年获得中央预算内补助3396万元，目前已支付2830万元。 |  | 保税港 | 服务业 | 服务业保税港 | 服务业
124 | 中马钦州产业园区国际医疗服务集聚区 | 续建 | 总建筑面积20.7万平方米。 | 2018-2020 | 94500 | 20000 |  | 1000 | 2500 | 4200 | 5000 |  | 1#主楼和附楼完工并具备交付条件。 | [11 empty] | 139 | 139 | [11 empty] | 3244 |  |  | 5000 |  | 无 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | 中马建议年度计划投资改为5000万元。 |  | 中马园 | 服务业 | 服务业中马园 | 服务业
125 | 钦州华为数字小镇 | 续建 | 总建筑面积1.6万平方米，建设标准厂房、完成兰亭街和高新区一期旭日园67#楼的设计装修、空间布局及展示中心等。 | 2018-2020 | 40000 | 35000 |  | 700 | 1700 | 2700 | 3700 |  | 完成平台运营场所的装修建设。 | [26 empty] | 35000 | 3700 |  | 1.小镇后期装修资金缺口3700万元； 2.招商优惠政策。 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 服务业 | 服务业高新区 | 服务业
126 | 灵山地下通道商业街 | 续建 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设一条大型综合商业街。 | 2018-2020 | 28950 | 7272 |  | 3000 | 7000 | 10000 | 10000 |  | 建设主体工程。 | [29 empty] | 无 | 灵山县国大置业有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 服务业 | 服务业灵山县 | 服务业
127 | 灵山县万家兴购物中心项目 | 续建 | 总建筑面积2.22万平方米。 | 2017-2020 | 7000 | 2000 |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  | 建设主体工程。 | [29 empty] | 无 | 广西宏裕房地产开发有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 服务业 | 服务业灵山县 | 服务业
128 | 浦北县汽车商贸城项目 | 续建 | 总建筑面积17.3万平方米，建设汽车交易区、二手车交易中心等相关配套设施。 | 2016-2021 | 56385 | 10000 |  | 300 | 1000 | 2500 | 3000 |  | 完成汽车检测中心建 设。 | [11 empty] | 373.89 | 40 | 333.89 | 287.1915 | 287.1915 | [13 empty] | 1.资金未落实； 2.约333亩用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 服务业 | 服务业浦北县 | 服务业
129 | 浦北县五皇山旅游景区提升工程 | 续建 | 总建筑面积14.9万平方米，建设通往景区三级公路，以及五皇禅寺、百年野生茶园景区等相关配套设施。 | 2018-2020 | 65680 | 20000 |  | 200 | 500 | 700 | 1000 |  | 完成五皇禅寺、百年野生茶园景区、三级公路等主体工程量80%。 | [29 empty] | 1.资金未落实； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 服务业 | 服务业浦北县 | 服务业
130 | 浦北县越州仙湖精准扶贫农业生态康养旅游项目 | 续建 | 建设中式民居村落、临水养生木屋、游船码头、四季果岭、美食屋、无公害种植基地等。 | 2018-2020 | 15000 | 6080 |  | 300 | 800 | 1300 | 2000 |  | 完成临水养生木屋、游船码头、生态停车场、游客服务中心等建设。 | [29 empty] | 协调解决建设土地指标20亩，永久性征地4亩，林地租用120亩。 | 浦北县龙门镇人民政府 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 服务业 | 服务业浦北县 | 服务业
131 | 浦北县大成镇柑子根红色旅游项目 | 续建 | 总建筑面积2500平方米，主要建设红色旅游基地、大成中心校到柑子根村的三级公路等配套设施。 | 2018-2021 | 5200 | 1520 |  |  | 100 | 300 | 500 |  | 完成二期公共厕所，红色革命足迹道，休闲步道等项目建设。 | [11 empty] | 500 |  | 500 | [6 empty] | 500 |  | 500 | [6 empty] | 1.资金缺口4300万元； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 服务业 | 服务业浦北县 | 服务业
132 | 钦南区松山乡村世界 | 续建 | 占地面积1245亩，建设生态休闲观光农业园。 | 2017-2020 | 18000 | 7900 |  | 260 | 850 | 1500 | 2000 |  | 完成门楼建设、游客中心、星级卫生间、栈桥建设。 | [29 empty] | 无 | 广西钦州富新农业有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 服务业 | 服务业钦南区 | 服务业
133 | 钦北区滑翔伞基地项目 | 续建 | 一期总建筑面积2.2万平方米，主要建设游客服务中心、观景长廊、起飞场地、降落场、初级训练场等。 | 2017-2020 | 20000 | 486 |  | 500 | 1200 | 2000 | 2500 |  | 完成盘山公路、游客接待中心建设。 | [29 empty] | 建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 服务业 | 服务业钦北区 | 服务业
三 | 计划竣工项目（36个） |  |  |  | 763172 | 492049 |  | 71883 | 173337 | 231147 | 271123 | 294900 | [12 empty] | 763.3525 | 593.2025 | 169.9 | 71.33 | 71.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 400 | 52676 | 8114
（一） | 工业（24个） |  |  |  | 354448 | 238666 |  | 34920 | 78074 | 100884 | 115782 | 224200 | [12 empty] | 551.3525 | 381.2025 | 169.9 | 71.33 | 71.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 48676 | 6113
| 钦州港（2个） |  |  |  | 64000 | 58911 |  | 2000 | 4089 | 5089 | 5089 | 60000 | [12 empty] | 200.1525 | 135.2025 | 64.9 | 71.33 | 71.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089
134 | 天源年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目 | 竣工 | 建设2.5万吨电池级氢氧化锂生产装置及相关配套公用工程。 | 2018-2019 | 44000 | 41911 | 6月 | 1000 | 2089 | 2089 | 2089 | 50000 | 竣工投产。 | [11 empty] | 200.1525 | 135.2025 | 64.9 | 71.33 | 71.33 | [11 empty] | 2089 |  | 招工及人员流动问题。 | 广西天源新能源材料有限公司 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业
135 | 新天德吡啶生产项目 | 竣工 | 建设吡啶生产厂房4876平方米、乙醛生产厂房975平方米，建设2万吨/年吡啶联合装置、3万吨乙醛单元、1台焚烧炉等处置工程及配套设施。 | 2018-2019 | 20000 | 17000 | 9月 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 10000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 融资困难。 | 广西新天德能源有限公司 | 钦州港区管委 | 统计库已报完数，钦州港建议删除。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业
| 保税港（1个） |  |  |  | 5000 | 1000 |  | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 钦州保税港区得邦国际电子设备制造服务中心项目 | 竣工 | 建设大型工程复印机、打印机制造及维修工作车间。 | 2018-2019 | 5000 | 1000 | 5月 | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 完成生产线购置安装。 | [29 empty] | 协调南宁海关尽快审核通过企业生产能力评估。 | 广西得邦机电再造有限公司 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 工业 | 工业保税港 | 工业
| 中马园（2个） |  |  |  | 92320 | 82920 |  | 1100 | 3870 | 6540 | 9400 | 44000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4376 | 1024
137 | 中马钦州产业园区燕窝加工贸易基地 | 竣工 | 建筑面积13.8万平方米，建设毛燕及相关产品检验检疫平台、燕窝产业大厦、加工车间等。 | 2016-2019 | 62320 | 55920 | 11月 | 1000 | 2900 | 4700 | 6400 | 1000 | 竣工投产。 | [11 empty] | 80.2 | 80 | [11 empty] | 1000 |  | 4376 | 1024 |  | 股东出资不到位导致建设资本金不足。 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | 中马建议年度计划投资调整为6400万元。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业
138 | 中马钦州产业园区凯利数码智能电视机、液晶显示器项目（一期） | 竣工 | 建设年产100万台SEIKI（智能电视机）、液晶显示器生产线，20台注塑设备生产线。 | 2017-2019 | 30000 | 27000 | 10月 | 100 | 970 | 1840 | 3000 | 43000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 广西中马凯利数码有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业
| 高新区（7个） |  |  |  | 91800 | 44300 |  | 11600 | 32400 | 43300 | 47500 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44300 | 3000
139 | 高新区乐苏手机盖板和马达项目 | 竣工 | 建筑面积1.2万平方米，建设年产1亿片手机玻璃盖板生产线1条，年产1.8亿只手机马达生产线1条。 | 2017-2019 | 50000 | 25000 | 9月 | 5000 | 18000 | 25000 | 25000 | 5000 | 竣工投产。 | [26 empty] | 25000 |  |  | 无 | 广西乐苏科技有限公司 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业
140 | 高新区吉悦食品北部湾生产基地 | 竣工 | 建筑面积1.9万平方米，建设年产1200吨烘焙产品(面包、蛋糕类)、600吨季节性中秋月饼、600吨地方特色旅游食品生产线。 | 2017-2019 | 6000 | 500 | 12月 | 500 | 1500 | 3500 | 5500 | 2000 | 竣工投产。 | [26 empty] | 500 |  |  | 无 | 广西钦州市吉悦食品有限公司 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业
141 | 高新区海洋生物制药及珍珠保健品生产项目 | 竣工 | 建筑面积3万平方米，建设生产海洋天然药物制剂、保健养生产品、美容化妆品、珍珠饰品等生产线。 | 2015-2019 | 15000 | 13500 | 12月 | 200 | 800 | 1300 | 1500 | 2000 | 竣工投产。 | [26 empty] | 13500 | 1000 |  | 资金缺口1000万元。 | 广西南珠制药有限公司 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业
142 | 高新区多燃料两冲程发动机生产项目一期 | 竣工 | 建筑面积7100平方米，建设3.3千瓦发动机生产线1条、9.5千瓦发动机生产线1条以及喷油器生产线1条。 | 2017-2019 | 6000 | 1000 | 12月 | 100 | 1600 | 3000 | 5000 | 3000 | 竣工投产。 | [11 empty] | 105 |  | 105 | [12 empty] | 1000 | 2000 |  | 资金缺口2000万元。 | 广西银翼动力科技有限公司 | 钦州高新区管委 | 统计库已提前报完投资数。银翼二期项目选址未定，根据投资协议暂定105亩用地需求。 |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业
143 | 高新区彤芷莹化妆品生产加工项目 | 竣工 | 建筑面积1700平方米，建设彤芷莹化妆品生产加工生产线8条，生产膜、水、乳、霜、精华液。 | 2019 | 5000 |  | 5月 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 钦州市彤芷莹化妆品公司 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业
144 | 高新区海之源环保设备生产基地项目 | 竣工 | 建筑面积1700平方米，建设环保设备生产线，主要生产全自动、半自动脉冲布袋除尘设备等。 | 2019 | 5000 |  | 6月 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 广西海之源环保科技有限公司 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业
145 | 北部湾大蚝深加工基地与互联网电子商务平台建设项目 | 竣工 | 建筑面积7197平方米，建设电子商务平台示范点、牡蛎研究所、牡蛎压片糖果、蛋白质粉固体饮料生产线等及相关配套设施。 | 2018-2019 | 4800 | 4300 | 6月 | 300 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 竣工投产。 | [26 empty] | 4300 |  |  | 无 | 钦州市阿蚌丁海洋生物有限公司 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业
| 灵山县（1个） |  |  |  | 3000 | 500 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 灵山县铭盛电机设备及零配件生产项目 | 竣工 | 建设年产1万吨机电配件铸造生产线。 | 2019 | 3000 | 500 | 3月 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 8000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 广西灵山县铭盛电机配件有限公司 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0
| 浦北县（4个） |  |  |  | 28700 | 4200 |  | 9600 | 16900 | 20900 | 24500 | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 浦北县年产6万立方米多层复合环保木地板项目 | 竣工 | 建设年产6万立方米多层复合环保木地板生产线。 | 2018-2019 | 12100 | 1500 | 7月 | 2000 | 5000 | 8000 | 10600 | 5000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 坟山迁移。 | 广西万家兴木业有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业
148 | 浦北县木地板及家居用品生产项目 | 竣工 | 建设高级木地板、年产1.8万套智能定制家具及8000套橱柜生产线。 | 2018-2019 | 6600 | 1000 | 6月 | 2600 | 5600 | 5600 | 5600 | 9000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 1.资金缺口1000万元； 2.进出道路未解决。 | 广西百邦家居有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业
149 | 浦北县家常乐定制家具项目 | 竣工 | 建设定制家具生产车间。 | 2018-2019 | 5000 | 1000 | 6月 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 浦北县家常乐家具有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业
150 | 浦北县多层夹板生态板、大芯板生产项目 | 竣工 | 建设年产多层夹板、生态板3万立方米、大芯板2万立方米生产线。 | 2018-2019 | 5000 | 700 | 4月 | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | 15000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 浦北县佳昌木业有限公司 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业
| 钦南区（3个） |  |  |  | 30600 | 23635 |  | 3120 | 6615 | 6855 | 6965 | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 钦南区智朗混凝土搅拌站项目 | 竣工 | 年产全封闭式预拌混凝土100万立方米，建设全封闭式预拌混凝土180型生产线两条。 | 2018-2019 | 10000 | 5075 | 6月 | 2500 | 4925 | 4925 | 4925 | 12000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 广西智朗建材有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业
152 | 钦南区闽兴进口木材加工项目 | 竣工 | 建设年产8万立方米新型装饰模板、250万张普通模板生产线。 | 2018-2019 | 10600 | 9560 | 6月 | 520 | 1040 | 1040 | 1040 | 10000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 广西闽兴木业有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业
153 | 钦南区瑞宏板业二期项目 | 竣工 | 建设年产3万立方米胶合板生产线。 | 2018-2019 | 10000 | 9000 | 12月 | 100 | 650 | 890 | 1000 | 10000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 加快项目用地手续的办理。 | 钦南区瑞宏板业有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业
| 钦北区（4个） |  |  |  | 39028 | 23200 |  | 4000 | 7700 | 11700 | 15828 | 16200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 钦北区年产60万立方米蒸压混凝土砌块和60万立方米蒸压混凝土板材节能新型建材产业化项目 | 竣工 | 建设年产60万立方米蒸压混凝土砌块和60万立方米蒸压混凝土板材节能新型建材生产线及相关附属设施。 | 2018-2019 | 16000 | 12600 | 9月 | 1000 | 2000 | 3400 | 3400 | 10000 | 竣工投产。 | [11 empty] | 78 | 78 | [16 empty] | 78亩土地待市土审会审定。 | 广西新榕兴建材科技有限 公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业
155 | 钦北区年产20万吨改性沥青项目 | 竣工 | 建设年产20万吨改性沥青生产线。 | 2018-2019 | 11000 | 6600 | 11月 | 1000 | 1000 | 2000 | 4400 | 5000 | 竣工投产。 | [11 empty] | 40 | 40 | [16 empty] | 无 | 茂名路圣沥青有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业
156 | 钦北区餐具消毒及干湿米粉生产项目 | 竣工 | 建设餐具消毒及干湿米粉生产线。 | 2018-2019 | 7000 | 4000 | 8月 | 500 | 1200 | 1800 | 3000 | 600 | 竣工投产。 | [11 empty] | 13 | 13 | [16 empty] | 无 | 钦州市利佰兴食品有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业
157 | 钦北区弘大塑业塑料编织袋建设生产项目 | 竣工 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设圆织车间、拉丝车间、地膜车间、印刷车间、腹膜车间等。 | 2019 | 5028 |  | 9月 | 1500 | 3500 | 4500 | 5028 | 600 | 竣工投产。 | [11 empty] | 35 | 35 | [16 empty] | 无 | 钦州弘大塑胶科技有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业
（二） | 能源（5个） |  |  |  | 338530 | 229410 |  | 21293 | 67793 | 91993 | 109120 | 66800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 中马钦州产业园区协鑫天然气分布式能源项目 | 竣工 | 建设2×75MW及天然气联合循环机组。 | 2016-2019 | 78700 | 65000 | 9月 | 1000 | 5200 | 9400 | 13700 | 3800 | 竣工投产。 | [29 empty] | 电力系统接入工程严重滞后。 | 广西协鑫中马分布式能源有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 能源 | 能源中马园 | 工业
159 | 灵山县八一茶场风电场一、二期工程 | 竣工 | 装机容量10万千瓦。 | 2016-2019 | 88000 | 53407 | 6月 | 14593 | 34593 | 34593 | 34593 | 7000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 灵山县宇阳风电有限公司 | 灵山县人民政府 | 1月已并网发电。 |  | 灵山县 | 能源 | 能源灵山县 | 工业
160 | 灵山县大怀山风电场项目（一期） | 竣工 | 总装机规模100MW。 | 2018-2019 | 87830 | 43003 | 12月 | 2000 | 20000 | 35000 | 44827 | 40000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 尚有约30台风机的用地未征收。 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 灵山县人民政府 | 4月开始并网。 |  | 灵山县 | 能源 | 能源灵山县 | 工业
161 | 钦南区康熙岭200MW（一期60MW)渔光互补光伏电站项目 | 竣工 | 总装机规模6万千瓦。 | 2016-2019 | 44000 | 43000 | 5月 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 竣工投产。 | [29 empty] | 协调项目征地手续的办理。 | 钦州鑫金光伏电力有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业
162 | 钦北区琦泉生物质发电项目 | 竣工 | 建设生产40MW生物质发电机组。 | 2017-2019 | 40000 | 25000 | 8月 | 3000 | 7000 | 12000 | 15000 | 12000 | 竣工投产。 | [11 empty] | 202 | 202 | [16 empty] | 无 | 广西钦州琦泉生物质发电有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 能源 | 能源钦北区 | 工业
（三） | 服务业（7个） |  |  |  | 70194 | 23973 |  | 15670 | 27470 | 38270 | 46221 | 3900 | [12 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4000 | 2001
| 信息服务（2个） |  |  |  | 23724 | 11323 |  | 3020 | 6600 | 9700 | 12401 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 2001
163 | 中国移动钦州永福通信机房 | 竣工 | 总建筑面积6363平方米，建设通信机房楼1栋，设备机柜700个及相关配套设施。 | 2018-2019 | 16000 | 6000 | 12月 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |  | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 移动钦州分公司 | 市工业和信息化局 |  |  | 市工信局 | 服务业 | 服务业市工信局 | 服务业
164 | 钦州市高新技术产业服务中心 | 竣工 | 总建筑面积3.2万平方米，建设18层的孵化综合楼1栋。 | 2016-2019 | 7724 | 5323 | 12月 | 520 | 1600 | 2200 | 2401 |  | 竣工投产。 | [11 empty] | 10 | 10 | [12 empty] | 400 |  | 2001 |  | 累计完成投资5907万元，2019年财政安排400万元，项目建成资金缺口1850万元。 | 钦州市高新技术产业服务中心 | 市科技局 |  |  | 市科技局 | 服务业 | 服务业市科技局 | 服务业
| 商贸流通（4个） |  |  |  | 26470 | 9900 |  | 8650 | 11870 | 14570 | 16570 | 3300 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
165 | 钦州保税港区桂吉冷链12万吨粮食仓储加工、集装箱堆场项目（一期） | 竣工 | 总建筑面积3.8万平方米，建设12万吨粮食仓储、集装箱堆场及配套设施设备等。 | 2018-2019 | 9000 | 2000 | 10月 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 1000 | 完成建筑仓库主体建 设。 | [29 empty] | 无 | 广西钦州保税港区桂吉冷链物流有限公司 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 服务业 | 服务业保税港 | 服务业
166 | 钦州保税港区益盐堂综合加工物流中心项目（一期） | 竣工 | 总建筑面积2.8万平方米，建设生产车间、仓库、辅助生产用房等。 | 2019 | 4000 |  | 10月 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 1000 | 竣工投产。 | [26 empty] | 4000 |  |  | 项目尚未取得施工许可证 | 广西益盐堂健康盐有限公司 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 服务业 | 服务业保税港 | 服务业
167 | 中马钦州产业园区东盟风情商业街项目 | 竣工 | 总建筑面积1万平方米，建设展示中心、商业建筑等。 | 2018-2019 | 5170 | 4400 | 10月 | 350 | 570 | 770 | 770 |  | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 广西孔雀湾投资开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 服务业 | 服务业中马园 | 服务业
168 | 钦南区北部湾二手车交易市场 | 竣工 | 总建筑面积2.5万平方米，建设汽车交易展厅、交易服务大厅、车管业务大厅及相关配套设施。 | 2018-2019 | 8300 | 3500 | 2月 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 1300 | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 广西百宏汽车销售有限公司 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 服务业 | 服务业钦南区 | 服务业
| 旅游（1个） |  |  |  | 20000 | 2750 |  | 4000 | 9000 | 14000 | 17250 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 钦北区翠湖田园生态农业旅游休闲观光项目 | 竣工 | 总建设面积1.4万平方米，建设现代农业示范园、休闲区、垂钓区、水果采摘区、古家具博物馆及相关配套设施。 | 2016-2019 | 20000 | 2750 | 11月 | 4000 | 9000 | 14000 | 17250 | 600 | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 广西翠湖田园生态观光发展有限公司 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 服务业 | 服务业钦北区 | 服务业
Note on Y11: admin: 在自治区发改委核准，用地3188亩，已在吹填好2700亩用2600亩。
Note on L12: admin: 业主向陈武主席汇报年度计划投资5亿元。
Note on X12: admin: 预计2019年1月底完成可研报告。
Note on L13: admin: 业主向陈武主席汇报年度计划投资10亿元。
Note on H17: admin: 5月完成安评，6月完成土地摘牌。
Note on L19: admin: 军工企业涉密。
Note on X38: admin: 正在装修标房，今年计划上小批量试产线。
Note on L73: admin: 业主2019年计划投资4亿元。灵山县报计划投资2.3亿元。
Note on G113: admin: 业主反馈目前正在由中马负责建设实验室厂房。
Note on G116: admin: 业主报3000万元
Note on L116: admin: 原报6900
Note on L118: admin: 统计库已提前报完投资数。
Note on L119: admin: 业主积极性不高
Note on G132: admin: 实际完成1亿元投资。
Note on G181: admin: 投资库已报完3亿元投资数，已退库。
Note on AO181: admin: 投资库已报完3亿元投资数，已退库。

## 基础设施类
附件2
钦州市2019年总投资1000万元以上重点建设项目责任表（基础设施类项目）
[14 empty] | 此列需更新 | 此列需更新 | [26 empty] | 此列需更新 |  | 单位：万元 |  |  |  | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 |  | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年重点建设任务 | [6 empty] | 1-10月完成情况 |  | 项目前期工作 | [6 empty] | 项目前期工作进展情况 | 存在主要问题 | 项目用地情况（亩） |  |  | 项目用林情况（亩） |  |  | 项目用海情况（亩） |  |  | 项目征拆情况（亩） |  |  | 项目筹资情况（万元） |  |  |  |  | 用地（用海用林）指标缺口（亩） | 需要协调解决的主要问题 | 项目业主或前期工作责任单位 | 责任单位 | 备注 | 责任科室 | 行业细分 二级目录（用于行业统计表） | 行业分类 | 行业分类合并 | 行业统计台账 | 是否入统 | 入统单位 | 入统名称 | 统计部门格式 | 统计部门格式 |  |  | 原来项目名称 （用于表格间关联） | 开工月份 | 政府、企业投资（高速路、铁路、供电算企业） | 产业、基础设施、民生设施 | 企业、政府+责任单位 | 产业+责任单位 | 是否开工
[7 empty] | 计划开工（竣工）时间 | 一季度计划投资 | 上半年计划投资 | 前三季度计划投资 | 年度计划投资 | 本年计划产值 | 年度建设目标 | 实际开工月份 | 年度完成投资 | 立项 | 选址 | 用地预审 | 环评 | 可研批复 | 初步设计 | 施工图设计 |  |  | 实际用地需求 | 已落实用地 | 缺口 | 实际用林需求 | 已落实用林 | 缺口 | 实际用海需求 | 已落实用海 | 缺口 | 涉及征拆 | 已解决 | 未解决 | 已落实中央预算内资金 | 已落实自治区资金 | 已落实市县区资金 | 已落实企业自筹资金 | 缺口资金 | [14 empty] | 统计部门-新建、续建、竣工 | 统计部门-开工-竣工
合计（201个） |  |  |  |  | 8540646.726 | 1769003.4 |  | 177265.29 | 471881.17 | 854414.34 | 1364400.886 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
一 | 中央和自治区投资项目（32个） |  |  |  | 2168347.72 | 759602.4 |  | 59290 | 165198 | 318869 | 523476 | [13 empty] | 25473.8357 | 5584.7842 | 19809.2575 | 9755.757 | 7734.01 | 2022 | 1536 | 1386 | 150 | 21256.9357 | 16471.9817 | 4785.854 | 108445.5 | 59774 | 0 | 368072 | 46063.67
1 | 大塘至浦北高速公路 | 续建 | 高速公路，全长123.7公里，钦州段长109公里。 | 2018-2020 | 948306 | 171668.4 |  | 30000 | 80000 | 160000 | 270000 |  | 路基工程完成设计量55%。 | [11 empty] | 12202.6 |  | 12202.6 | 5861.0535 | 5861.0535 |  |  |  |  | 12202.6 | 10835 | 1368 |  | 10000 |  | 260000 |  |  | 协助办理用地报批手续。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 市交通运输局
2 | 南宁至钦州公路（南间至黎合江段）改扩建工程 | 续建 | 二级公路，改扩建为一级公路，全长54公里。 | 2018-2020 | 139460 | 11000 |  | 1000 | 5000 | 17000 | 27000 |  | 完成路基建设20%。 |  | 完成路基土石方40%，桥梁、涵洞20%，路面10%。 | 用地报批未获批复，项目公司未成立。 | 2030 |  | 2030 | 613.6 | 564 | 50 |  |  | 2030 |  | 2030 | 613.6 | 564 | 50 |  |  |  | 1809 | 1559 | 250 | 4000 |  |  | 23000 |  |  | 组建PPP项目公司。加快管线迁移。 | PPP项目公司 | 市交通运输局 | 2018年获得中央车购税4000万元。
3 | 浦北县石埇至钦州公路 | 续建 | 二级公路，全长约112.3公里，宽12米。 | 2018-2021 | 105943 | 10000 |  | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |  | 完成路基建设20%。 | [11 empty] | 4709.982 |  | 4710 | 1644.147 |  | 1644 |  |  |  | 4224.274 | 1300.66 | 2923.614 | 15000 |  |  | 10000 |  |  | 全线新增占用基本农田910亩，呈零星分布状，取土场和弃土场均不能避开基本农田。用地手续因占用基本农田无法报批。 | 广西翔路建设有限责任公司 | 市交通运输局 | 2018年获得中央车购税15000万元
4 | 灵山县沙坪至大塘（钦州段）二级公路 | 续建 | 钦州段总长为55.6公里，按二级公路标准建设，设计速度60公里/小时，宽8.5米。 | 2018-2020 | 50926.7 | 15862 |  | 2000 | 8000 | 13000 | 18000 |  | 路基工程完成100%，桥梁完成100%，涵洞工程完成100%。 | [11 empty] | 1505 | 1380 | 125 | 436 | 398 | 38 |  |  |  | 4.5 |  | 5 |  | 17631 |  | 2446 |  |  | 加快管线迁移。 | 广西新发展交通集团有限公司 | 市交通运输局
5 | 南宁经钦州至防城港高速公路改扩建工程 | 竣工 | 高速公路，全长138公里，其中钦州段68公里。 | 2016-2019 | 375003 | 293346 | 12月 | 5000 | 20000 | 45000 | 81657 |  | 竣工。 | [11 empty] | 1987.3217 | 1987.3217 |  | 575.1195 | 575.1195 |  |  |  |  | 1987.3217 | 1987.3217 |  | 39287 |  |  | 42370 |  |  | 协助办理用地报手续。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 市交通运输局 | 累计获得中央车购税24.38亿元，燃油税0.46亿元
6 | 钦州市小江棚户区改造工程 | 续建 | 总建筑面积60.8万平方米，包括新老丁村安置工程、油麻角菠萝桥安置点等43个子项目。 | 2012-2020 | 85065 | 61262 |  | 330 | 620 | 2000 | 6500 |  | 推进牛食禾、水鸭塘及新兴安置小区等项目建设。 | [11 empty] | 371 | 232 | 139 | 114 | 14 | 100 |  |  |  | 246 | 230 | 16 | 8917 | 2100 |  |  | 6500 |  | 1.加快推进新丁村老丁村、高岭片区等征拆工作。 2.加快迁移高压电杆、通信光缆。 3、建设资金缺口6500万元。 4、尽快审批水鸭塘总平调整方案。 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局 | 2014-2018年获得中央资金8917万元，自治区资金2100万元。
7 | 钦州市主城区内河综合整治项目-黑臭水体整治工程 | 竣工 | 整治13条内河，长度共72.3公里，建设截污纳管、底泥清淤及生态修复工程等。 | 2018-2019 | 26692 | 4000 | 12月 | 2000 | 8000 | 14000 | 22692 |  | 完成东干渠、缸瓦沟、邓屋沟、沙江沟、彭屋沟、桃沟等6条黑臭水体整治。 | [11 empty] | 15 |  | 15 | [6 empty] | 3 |  | 3 |  | 8106 |  |  |  |  | 加快征拆工作。 | 市开投集团公司 | 市城管执法局 | 获得广西2018年中西部重点领域基础设施补短板补助资金8106万元。
8 | 钦州市河西区供水管网三期工程 | 续建 | 铺设8条道路供水管15公里。 | 2018-2020 | 5000 | 500 |  | 100 | 1300 | 1371 | 1371 |  | 铺设供水管网4.5公里。 | [23 empty] | 1200 | [5 empty] | 无 | 市开投集团公司 | 市城管执法局 | 2018年获得中央预算内调整补助资金1200万元。
9 | 钦州市金海湾东大街及南珠东大街排水管网建设工程 | 竣工 | 对金海湾东大街、南珠东大街等存在安全隐患的排水管网进行改造。 | 2017-2019 | 9266 | 7710 | 9月 | 1000 | 1556 | 1556 | 1556 |  | 竣工。 | [23 empty] | 1721 |  |  |  | 1556 |  | 无 | 市开投集团公司 | 市城管执法局 | 2018年获得中央预算内补助1721万元，目前已支付完毕。
10 | 钦州市河西污水处理厂提标改造工程 | 竣工 | 对污水处理厂进行提标改造。 | 2018-2019 | 4300 | 3355 | 12月 | 600 | 945 | 945 | 945 |  | 竣工。 | [24 empty] | 1737 |  |  |  |  | 国润公司项目污水接入及排出的衔接事宜。 | 市开投集团公司 | 市城管执法局 | 获得广西2018年中西部重点领域基础设施补短板补助资金1737万元。
11 | 钦州港东航道扩建工程（一期）吹填区平整工程（钦州港三墩华南、太平洋、振兴物流仓储项目） | 新建 | 新建围堤总长4821米，吹填区面积92.40万平方米（合1386亩）。 | 2019-2020 | 61753 |  | 1月 | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 |  | 完成袋装砂围堰4800米，护坡4800米。 | [17 empty] | 1386 | 1386 | [5 empty] | 3000 |  | 2000 | 7000 |  | 1.项目缺乏资金。 2.公司采砂权证无法办理延期手续导致暂无合法采砂点。 | 钦州临海工业公司 | 钦州港区管委 | 获得2018年北部湾经济区建设补助资金3000万元。
12 | 钦州保税港区瓶颈性基础设施工程 | 新建 | 建设保税港区八大街、十一大街、五大街道路工程及给排水、交通标志标线及绿化等附属工程。 | 2019-2020 | 8621 |  | 7月 |  |  | 500 | 1000 |  | 完成三号、九大街电力管沟建设；九大街、二号路给水管建设，八大街（三号路至黄海路段）路基建设。 | [24 empty] | 1000 |  |  |  |  | 需自治区湾办继续给予资金支持。 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 钦州保税港区管委 | 2019年获得自治区北部湾办重大产业发展专项资金
13 | 钦州港东站集装箱办理站服务中心 | 新建 | 总建筑面积1566平方米，建设三层集装箱式钢结构集成化用房及相关配套设施。 | 2019 | 1127 |  | 4月 |  | 1127 | 1127 | 1127 |  | 完成项目建设。 | [24 empty] | 1500 |  |  | 127 |  |  | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 钦州保税港区管委 | 2019年获得自治区北部湾办重大产业发展专项资金
14 | 中马钦州产业园区马莱大道 | 竣工 | 全长5383米，宽70米。 | 2017-2019 | 74000 | 64000 | 10月 | 3000 | 5300 | 7600 | 10000 |  | 竣工。 | [11 empty] | 1145 | 1145 |  | 190 |  | 190 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 13800 |  | 10000 |  |  | 马莱大道与六钦高速的开口问题未获公路管理部门批复。 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | 中马钦州产业园区马莱大道累计获得新增政府债券限额1.38亿元。
15 | 中马钦州产业园区农民安置公寓 | 竣工 | 总建筑面积14万平方米，建设8栋楼共1536套房。 | 2017-2019 | 40000 | 26000 | 10月 | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 |  | 竣工。 | [11 empty] | 70 | 70 | [7 empty] | 70 | 70 |  | 3189 |  |  | 14000 |  |  | 1.明确需补交的土地出让金； 2.补办建设工程规划许可证。 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | 2017年获得中央预算内资金（保障房配套设施）2200万元，已全部支付完毕。2018年获得中央财政城镇保障性安居工程专项资金989万元。
16 | 中马钦州产业园区友谊大道下穿铁路道路工程 | 竣工 | 全长82米，宽68米。 | 2017-2019 | 10300 | 9300 | 12月 | 400 | 750 | 800 | 1000 |  | 竣工。 | [11 empty] | 8.4 |  | 8.4 | [9 empty] | 2250 |  |  |  | 1000 |  | 无 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | 获得中央下拨的基建补助资金。
17 | 高新区金州路 | 续建 | 金海湾东大街至鸿亭街段，全长3030米，宽40米。 | 2009-2020 | 15110 | 4256 |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  | 完成鸿亭街段至坭兴街段道路工程建设。 | [11 empty] | 259 | 151 | 107.57 | [6 empty] | 300 | 200 | 100 | 2000 |  |  | 4256 | 2000 |  | 1.解决44亩土地征拆、14栋房屋拆除、16人补偿款发放、就业安置用地等征拆问题； 2.建设资金缺口2000万元。 | 市开投集团公司 | 钦州高新区管委 | 2018年获得中央预算内补助2000万元。
18 | 高新区绿州路 | 竣工 | 建设金海湾东大街至鸿亭街，长3030米，宽40米。 | 2009-2019 | 14600 | 12700 | 12月 | 500 | 1000 | 1500 | 1900 |  | 完成1公里道路建设。 | [11 empty] | 69.65 |  | 70 | 13.527 | 13.527 |  |  |  |  | 300 | 290 | 10 | 1000 |  |  |  | 1500 |  | 1.加快土地清表工作； 2.建设资金缺口1500万元。 | 市开投集团公司 | 钦州高新区管委 | 2018年获得中央预算内补助1000万元，剩余200万元未支付，其他资金尚未落实，开投建议调整为续建项目，年度投资1000万元。
19 | 滨海新城安州大道中段（嘉兴街至滨海大道段） | 续建 | 全长2159米，宽50米。 | 2013-2020 | 30436.85 | 25194 |  | 600 | 1000 | 1800 | 2000 |  | 完成全线路面沥青铺设、路灯、绿化等。 | [11 empty] | 219.3 | 219.3 | [10 empty] | 4000 | [5 empty] | 无 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委 | 2016年、2017年分别获得中央预算内补助3000万和1000万元，累计4000万元中央资金均已支付完毕。
20 | 滨海新城菩提路 | 续建 | 全长2433米，其中南段（嘉兴街-平山大街）长1461米、宽42米，北段（平山大街-金海湾东大街）长972米、宽30米。 | 2015-2020 | 20000 | 13566 |  | 300 | 1200 | 2100 | 3030 |  | 完成道路、绿化、路灯工程。 | [11 empty] | 111.4 | 106.1625 | 5.2375 | 32.697 | 32.697 |  |  |  |  | 55 |  | 55 | 3000 | [5 empty] | 征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委 | 2016年、2017年分别获得中央预算内补助2000万元和1000万元，中央资金目前累计拨付2217万元。
21 | 滨海新城海棠街 | 续建 | 全长1828米，红线宽30米。 | 2014-2020 | 9088 | 5794 |  | 50 | 550 | 670 | 670 |  | 完成垂柳路至吉安路段建设。 | [11 empty] | 98 | 98 |  | 13.7205 | 13.7205 | [7 empty] | 2300 | [5 empty] | 征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委 | 2015年、2016年共获得中央预算内补助2300万元，目前中央资金已支付完毕。
22 | 滨海新城凌云街中段 | 续建 | 扬帆大道至粤桂路，全长518米，宽36米。 | 2015-2020 | 3000 | 933 |  | 150 | 300 | 800 | 1433 |  | 完成道路工程。 | [11 empty] | 122.01 |  | 122.01 | [6 empty] | 31 |  | 31 | 500 | [5 empty] | 1.建设资金未落实； 2.征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委 | 2016年获得中央预算内补助500万元，累计拨付291元。
23 | 滨海新城东边塘安置小区 | 续建 | 总建筑面积10.6万平方米，建设233套宅基地及配套工程。 | 2017-2020 | 16045 | 3365 |  | 200 | 700 | 1000 | 1180 |  | 完成主体基础、配套设施及小区永久用水用电施工。 | [23 empty] | 1000 |  |  |  | 200 |  | 无 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委 | 2018年获得中央预算内补助1000万元，目前已支付306万元。
24 | 三娘湾旅游管理区生活污水处理项目 | 新建 | 建设污水处理厂1座，污水提升泵站2座，铺设污水管29公里，日处理污水量2000立方米。 | 2019-2020 | 3894.17 |  | 10月 | 10 | 200 | 1200 | 2200 |  | 完成工程量的80%。 | [11 empty] | 80 | [8 empty] | 12 |  | 12 | 981.5 |  |  |  | 2912.67 |  | 无 | 三娘湾旅游有限公司 | 三娘湾管理区管委 | 2018年获得整体整治岸线海域项目中央补助981.5万元。
25 | 灵山县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 续建 | 完善401家规模养殖场的粪污处理设施改造，建设2个有机肥厂和2个沼气工程。 | 2018-2020 | 14756 | 2000 |  | 400 | 1000 | 1800 | 3000 |  | 建设养殖场的粪污处理设施及相关沼气工程，以及有机肥厂。 | [23 empty] | 1200 | [5 empty] | 无 | 灵山县农业农村局 | 灵山县人民政府 | 2018年获得中央预算内补助1200万元，目前已拨付946万元。
26 | 灵山县丰收路、丰裕路项目 | 续建 | 改造宽20-30米道路长2540米，排水4140米，排污4140米，及绿化、亮化等配套设施。 | 2018-2020 | 6400 | 611 |  | 200 | 800 | 1400 | 2000 |  | 完成丰收路建设，丰裕路开工。 | [23 empty] | 3000 | [5 empty] | 无 | 灵山县城管执法局 | 灵山县人民政府 | 2018年获得中央预算内补助3000万元，目前已支付完毕
27 | 浦北县健康食品（龙门）产业园基础设施项目 | 续建 | 总建筑面积3.2万平方米，建设标准厂房4幢,配套道路5公里。 | 2018-2020 | 19924 | 2000 |  | 350 | 750 | 1100 | 3000 |  | 完成园区道路建设，标准厂房主体工程量完成25%。 | [11 empty] | 262.2 |  | 262.2 | 261.8925 | 261.8925 | [8 empty] | 900 |  |  | 19024 |  | 1.资金未落实； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 | 获得2018年自治区乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升专项资金900万元
28 | 浦北县禽畜粪污资源化利用项目 | 续建 | 建设68家规模养殖场粪污处理设施，年产5万吨有机肥。 | 2018-2020 | 8382 | 5200 |  | 800 | 1500 | 2200 | 3000 |  | 完成总投资的90%。 | [23 empty] | 2000 | [5 empty] | 无 | 浦北县农业农村局 | 浦北县人民政府 | 2018年获得中央预算内补助2000万元，目前已拨付1274万元。
29 | 浦北县教育路 | 续建 | 全长2837米，宽24米。 | 2018-2020 | 8100 | 500 |  | 500 | 1500 | 2800 | 4000 |  | 完成K0+000-K1+200段道路工程。 | [11 empty] | 102.24 | 90 | 12.24 | [6 empty] | 12.24 |  | 12.24 | 1000 | [5 empty] | 资金缺口4550万元。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 | 2018年获得中央预算内补助1000万元，目前已支付完毕。
30 | 浦北县蕉乡路北延长线 | 续建 | 全长1650米，宽38米。 | 2018-2020 | 5514 | 300 |  | 200 | 800 | 1500 | 2000 |  | 完成金浦大街至武装部段。 | [11 empty] | 105.732 | 106 | [10 empty] | 800 |  |  |  | 4244 |  | 1.资金缺口4000万元； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 | 2018年获得中央预算内补助800万元，目前已支付完毕
31 | 钦北区王岗山水库工程 | 续建 | 总库容1755万立方米，建设大坝1座、溢洪道1座、引水隧道1条及铺设管网32.5公里等配套设施。 | 2018-2020 | 45960 | 4620 |  | 3000 | 7000 | 10000 | 14400 |  | 完成溢洪道及引水隧道建设。 | [23 empty] | 9000 | [5 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 | 2018年获得中央预算内补助9000万元，目前已支付4160万元。
32 | 钦北区2018年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 | 竣工 | 新建渠道20公里、田间道路10公里，建设高产稳产田0.93万亩。 | 2018-2019 | 1375 | 560 | 12月 | 100 | 300 | 600 | 815 |  | 竣工。 | [23 empty] | 1100 | [5 empty] | 无 | 钦北区农业农村局 | 钦北区人民政府 | 2018年获得中央预算内补助1100万元，目前已支付100万元。
二 | 政府必建项目（136个） |  |  |  | 4412400.006 | 913522 |  | 98548.29 | 256380.17 | 441234.34 | 667745.886 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 交通（30个） |  |  |  | 1609462.8 | 331523 |  | 39680 | 122569 | 185522 | 267045.8 | [13 empty] | 10796.265 | 6909.615 | 3887 | 2548.744 | 1933.844 | 616 | 1188.2545 | 1043.2545 | 145 | 4082.23 | 3543.96 | 504.75 | 0 | 0 | 0 | 34888.81 | 162943
| 港口水运（8个） |  |  |  | 639141 | 220013 |  | 16800 | 63869 | 88369 | 114387 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.2545 | 1043.2545 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 10500
33 | 钦州港东航道扩建工程二期 | 新建 | 将现有的10万吨级单向航道扩建为10万吨级双向集装箱航道，长约15.3公里。 | 2019-2022 | 117370 |  | 6月 |  |  | 5000 | 10000 |  | 实现开工建设，开展疏浚工程。 | [29 empty] | 无 | 广西北部湾国际港务集团 | 北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委
34 | 钦州港金鼓江作业区12#、13#泊位工程 | 续建 | 建设2个5万吨级化工非危险品散杂货泊位，设计年吞吐能力470万吨。 | 2014-2020 | 95454 | 36700 |  |  | 500 | 1500 | 2000 |  | 12#泊位开工建设,13#泊位完成功能调整。 | [17 empty] | 467.6325 | 452.6325 | 15 | [7 empty] | 2000 |  | 1.项目功能变更涉及新增1公顷用海预审问题； 2.13#泊位后方灌区初步设计审批问题； 3.岸线调整申报问题。 | 钦州临海工业公司 | 北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委
35 | 钦州港金鼓江作业区16#、17#泊位 | 续建 | 建设2个五万吨级液体化工泊 位。 | 2016-2020 | 79029 | 2342 |  |  | 6000 | 14000 | 20000 |  | 完成码头沉箱基槽、回旋水域、停泊水域的开挖，沉箱的预制及安装。 | [17 empty] | 590.622 | 590.622 | [7 empty] | 5000 | 3000 |  | 1.输油管道安全论证尚未完成； 2.水上水下许可证尚未取得； 3.资金问题。 | 钦州临海工业公司 | 北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委
36 | 钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程 | 竣工 | 建设10万吨集装箱和10万吨级油船双向航道，长10.76公里，疏浚3334万立方米，炸礁96万立方米。 | 2017-2019 | 178001 | 130632 | 6月 | 15000 | 47369 | 47369 | 47369 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 北部湾港口管理局钦州分局 | 北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委
37 | 钦州港鹰岭作业区 3#、4#泊位工程 | 续建 | 拆除原万吨级油码头1个，新建2个5万吨级石油及液体化工泊位 | 2015-2020 | 76600 | 40470 |  | 500 | 4500 | 10000 | 15000 |  | 拆除原万吨级油码头1个，建设3号泊位水工工程。 | [29 empty] | 无 | 广西广明码头仓储有限公司 | 北部湾港口管理局钦州分局
38 | 钦州港大榄坪南作业区3#-5#泊位改造工程 | 竣工 | 将大榄坪南作业区3#-5#泊位原有散杂货堆场改造成专业化集装箱堆场。 | 2016-2019 | 13387 | 9869 | 12月 | 800 | 1500 | 2500 | 3518 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 北部湾港口管理局钦州分局
39 | 钦州港金鼓江作业区14#、15#泊位工程 | 新建 | 岸线全长606米，建设2个5万吨级危险品泊位及后方仓储。 | 2019-2021 | 65800 |  | 12月 |  |  |  | 3000 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 根据华谊制定的规划，已经将该泊位纳入其中，开工时间未能明确。 | 钦州临海工业公司 | 钦州港区管委
40 | 钦州港30万吨级进港航道清淤维护工程 | 新建 | 建设单向航道，全长34.3公里，航道底有效宽度320米，设计水深25米。 | 2019 | 13500 |  | 2月 | 500 | 4000 | 8000 | 13500 |  | 完成清淤500万方。 | [26 empty] | 8000 | 5500 |  | 协调水上水下施工许可批复。 | 钦州临海工业公司 | 钦州港区管委 | 已申请入库，待核定
| 铁路（3个） |  |  |  | 137500 | 35000 |  | 13000 | 26000 | 38000 | 59000 | 0 | [12 empty] | 1182 | 1052 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000
41 | 钦港支线扩能改造 | 新建 | 钦州东站普速场股道有效长由650米延长到850米。钦州港站扩建发装卸线5股道，预留5股道。 | 2019-2020 | 17500 |  | 8月 |  |  | 2000 | 5000 |  | 开工建设。 | [11 empty] | 90 |  | 90 | [6 empty] | 90 |  | 90 | [6 empty] | 市国土局对项目用地的土规没有调整，致使项目用地没有解决。请市政府协调解决项目用地。 | 广西沿海铁路公司 | 市交通运输局、钦州港区管委 | 市铁建办
42 | 钦州港集装箱办理站一期工程 | 续建 | 一期规划占地1182亩，建设港东站作业区、码头作业区和铁路专用线。 | 2018-2020 | 86000 | 15000 |  | 6000 | 12000 | 22000 | 40000 |  | 基本完成港东站作业 区、码头作业区和铁 路专用线建设。 | [11 empty] | 1182 | 1052 | 130 |  |  |  | 130 |  | 130 | [7 empty] | 40000 |  | 一期130亩用海指标尚未落实。 | 广西沿海铁路公司 | 市交通运输局、钦州保税港区管委、钦州港区管委 | 市铁建办
43 | 南防线南宁至钦州段电气化改造 | 竣工 | 铁路电气化改造，全长100公里。 | 2018-2019 | 34000 | 20000 | 5月 | 7000 | 14000 | 14000 | 14000 |  | 竣工。 | [27 empty] | 14000 |  | 无 | 广西沿海铁路公司 | 市交通运输局 | 市铁建办
| 公路（19个） |  |  |  | 832821.8 | 76510 |  | 9880 | 32700 | 59153 | 93658.8 | 0 | [12 empty] | 9614.265 | 5857.615 | 3757 | 2548.744 | 1933.844 | 616 | 0 | 0 | 0 | 4082.23 | 3543.96 | 504.75 | 0 | 0 | 0 | 21888.81 | 98443
44 | 兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程（钦州段） | 新建 | 高速公路，钦州段27公里，宽33.5米。 | 2019-2020 | 400000 |  | 6月 |  |  | 2000 | 10000 |  | 完成路基工程10%、桥涵工程10%。 | [11 empty] | 449.93 |  | 450 | 91.8 |  | 92 |  |  |  | 11.17 |  | 11.17 |  |  |  | 10000 |  |  | 签订征地拆迁工作协议书。解决钦州段项目建设占补平衡问题。 | 广西北部湾投资集团 | 市交通运输局
45 | 浦北至北流（清湾）高速公路 | 新建 | 高速公路，钦州段7.8公里 | 2019-2021 | 69400 |  | 12月 |  |  | 1000 | 5000 |  | 开工建设。 | [11 empty] | 449.93 |  | 450 | 91.8 |  | 92 |  |  |  | 11.17 |  | 11.17 |  |  |  | 5000 |  |  | 钦州市与玉林市签署合作共建框架协议。 | 中交第一航务工程局有限公司 | 市交通运输局
46 | 灵山沙坪至那丽公路（那彭至那丽段）工程 | 续建 | 一级公路，全长20.7公里，宽24.5米。 | 2018-2020 | 63600 | 25000 |  | 1000 | 5000 | 9000 | 10000 |  | 完成路基工程40%。 | [11 empty] | 1615 | 1615 |  | 476.9 | 476.9 |  |  |  |  | 1615 | 1162 | 453 |  |  |  |  | 20000 |  | 1.453亩土地征拆问题； 2.11.3公顷农田报批； 3.建设资金缺口18000万元。 | 钦州市北部湾华侨开发投资有限责任公司 | 市交通运输局
47 | 北部湾大道至中马钦州产业园区道路工程（园区外段） | 续建 | 西起进港公路，东至中马钦州产业园西侧边界，全长3.1公里，宽60米。 | 2016-2020 | 53730 | 14161 |  | 1000 | 5000 | 9000 | 15000 |  | 1标完成全部路基工程、隧道工程、箱涵工程及1#桥梁工程，2标完成所有箱涵及2#桥梁桩基础。 |  | Ⅰ标已完成路基工程50%，Ⅱ标已完成127米路床开挖回填施工，箱涵右幅50米底板墙身浇筑。 | 基本农田手续尚未完善、用地未解决，资金尚未落实。 | 928 |  | 928 | 323 | 320 | 3 |  |  | 928 |  | 928 | 323 | 320 | 3 |  |  |  | 601 | 578 | 23 |  |  |  |  | 15000 |  | 1.建设资金缺口15000万元； 2.加快征拆工作。 | 市开投集团公司 | 市交通运输局
48 | 灵山县绕城公路工程 | 新建 | 一级公路，全长18.6公里，宽24.5米。 | 2019-2021 | 78655 |  | 8月 | 500 | 3500 | 6000 | 10000 |  | 建设路基、涵洞等工程。 | [11 empty] | 1406.7 | 1406.7 | [7 empty] | 1430 | 1430 | [7 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 灵山县人民政府
49 | 横县勒竹至灵山公路（钦州市段）项目 | 续建 | 二级公路，全长12.8公里，路基宽8.5米，路面宽7.5米。 | 2018-2020 | 7097 | 1200 |  | 800 | 1500 | 2200 | 3000 |  | 完成主体工程建设。 | [29 empty] | 1.用地建设报批须报自治区审批； 2.部分征地未解决。 | 灵山县农村公路改造建设所 | 灵山县人民政府
50 | 灵山县烟墩至平南三级公路 | 竣工 | 三级公路，全长12公里，宽7.5米。 | 2017-2019 | 1780 | 800 | 12月 | 200 | 400 | 600 | 980 |  | 竣工。 | [11 empty] | 628.665 | 448.665 | 180 | 209.544 | 209.544 | [13 empty] | 无 | 灵山县县乡公路管理所 | 灵山县人民政府
51 | G359浦北县东绕城公路工程（二期） | 新建 | 二级公路,全长3公里,宽12米。 | 2019 | 3000 |  | 1月 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |  | 竣工。 | [11 empty] | 152 |  | 152 | [13 empty] | 3000 |  | 1.资金缺口3000万元； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府
52 | 浦北县龙门镇至平马村公路 | 续建 | 一级公路，全长16公里，宽24.5米。 | 2018-2020 | 49856 | 10000 |  | 1500 | 4500 | 7500 | 10000 |  | 完成所有路基、桥梁涵洞，路面基层、底基层10公里、路面工程5公里。 | [11 empty] | 1098 | 1098 |  | 422.4 | 422.4 | [10 empty] | 3000 | 46193 |  | 1.征拆问题； 2.电信线路改迁。 | 浦北县金浦建设投资有限责任公司 | 浦北县人民政府
53 | 浦北县六硍经官垌至福旺公路 | 续建 | 二级公路，全长41.6公里，路面宽度7米,路基宽8.5～12米。 | 2017-2021 | 38927 | 11000 |  | 900 | 2000 | 3500 | 5000 |  | 完成所有桥梁涵洞,路面基层、底基层30公里、混凝土路面35公里。 | [11 empty] | 1289.25 | 1289.25 |  | 504.9 | 505 |  |  |  |  | 380.38 | 373.96 | 6.41 |  |  |  | 3888.81 | 14250 |  | 1.征拆问题； 2.电信线路改迁。 | 浦北县金浦建设投资有限责任公司 | 浦北县人民政府
54 | 浦北县北通至五皇山至越州天湖三级公路 | 竣工 | 三级公路，北通至五皇山16公里，五皇山至越州天湖9公里。 | 2018-2019 | 5393 | 4300 | 12月 | 300 | 600 | 893 | 1093 |  | 竣工。 | [29 empty] | 五皇山至越州天湖段鸡冠村委处供电变压器迁改。 | 浦北县交通运输局 | 浦北县人民政府
55 | 钦州至钦州市北部湾华侨投资区公路 | 新建 | 二级公路，全长26公里，宽12米。 | 2019-2020 | 11200 |  | 1月 | 780 | 2500 | 4000 | 5000 |  | 完成10公里道路建设。 | [11 empty] | 449.93 |  | 450 | 91.8 |  | 92 |  |  |  | 11.17 | [8 empty] | 1.沿线乡镇的征地问题； 2.建设资金缺口3000万元。 | 钦南区交通运输局 | 钦南区人民政府
56 | 钦南区X286县道至那雾山森林公园公路工程项目（下山路） | 新建 | 三级公路，全长7公里，宽7.5米。 | 2019 | 2020.8 |  | 6月 |  | 500 | 1500 | 2020.8 |  | 完成路基工程建设。 | [11 empty] | 449.93 |  | 450 | 91.8 |  | 92 |  |  |  | 11.17 | [8 empty] | 建设资金缺口2021万元。 | 钦南区交通运输局 | 钦南区人民政府
57 | 钦南区2019年20户以上村屯扶贫路 | 新建 | 建设村屯扶贫道路，全长25公里，宽3.5米。 | 2019-2020 | 1000 |  | 6月 |  | 600 | 860 | 1000 |  | 完成25公里道路建设。 | [11 empty] | 449.93 |  | 450 | 91.8 |  | 92 |  |  |  | 11.17 | [8 empty] | 无 | 钦南区交通运输局 | 钦南区人民政府
58 | 钦南区那丽经定蒙至彭新公路工程项目（环山路） | 续建 | 四级公路，长23公里，宽5米。 | 2018-2020 | 3077 | 339 |  | 500 | 1000 | 1500 | 2065 |  | 完成12公里道路建设。 | [11 empty] | 247 |  | 247 | 153 |  | 153 | [12 empty] | 建设资金缺口2065万元。 | 钦南区交通运输局 | 钦南区人民政府
59 | 钦北区小董至那蒙二级公路 | 新建 | 二级公路，全长13.8公里，宽12米。 | 2019-2020 | 5405 |  | 3月 |  | 500 | 1200 | 2000 |  | 完成全线路基工程。 | [29 empty] | 1.建设资金紧缺； 2.用地红线涉及基本农田约10亩。 | 钦北区交通运输局 | 钦北区人民政府
60 | 钦北区新棠至大垌二级公路 | 续建 | 二级公路，全长41公里，宽12米。 | 2017-2020 | 22496 | 7500 |  | 1000 | 2200 | 3300 | 4000 |  | 完成新棠至长滩二级公路建设。 | [29 empty] | 无 | 钦北区交通运输局 | 钦北区人民政府
61 | 钦北区皇马工业园区至钦北进城路口（钦州汽车北站） | 续建 | 二级公路，全长8.44公里，宽12米。 | 2018-2020 | 8869 | 300 |  | 400 | 800 | 1400 | 2000 |  | 完成路基建设。 | [29 empty] | 1.建设资金紧缺； 2.用地指标及林地变更未落实。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
62 | 钦北区新城至小董二级公路 | 续建 | 二级公路，全长20公里，宽12米。 | 2017-2020 | 7316 | 1910 |  | 500 | 1100 | 1700 | 2500 |  | 完成新城到小董段公路建设。 | [29 empty] | 无 | 钦北区交通运输局 | 钦北区人民政府
（二） | 城市基础设施（49个） |  |  |  | 781672.5 | 143503 |  | 15630.29 | 43203.17 | 79284.34 | 130183 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63 | 大榄江环境综合整治 | 新建 | 整治范围流域河长约7.7公里，通过截污纳管、内源削减等综合方式方法改善大榄江水质。 | 2019-2020 | 25307.8 |  | 9月 |  |  |  | 5000 |  | 完成工程量的20%。 | [27 empty] | 5000 |  | 建设资金缺口5000万元。 | 市开投集团公司 | 市城管执法局
64 | 钦州市餐厨垃圾处理中心项目 | 竣工 | 处理餐厨废弃物规模为150吨/天、处理厨余废弃物规模为100吨/天。 | 2019 | 9558 |  | 12月 | 300 | 1000 | 3000 | 9558 |  | 完成项目建设。 | [11 empty] | 30 |  | 30 | [15 empty] | 1.确定业主； 2.确定建设资金来源渠道； 3.初步选址。 | 市环卫处 | 市城管执法局
65 | 钦州湾大道（西环路至南北二级路段）升级改造工程 | 新建 | 对钦州湾大道（西环北路至南北二级路段）长2130米、宽70米道路进行升级改造。 | 2019 | 5492 |  | 1月 | 3000 | 5492 | 5492 | 5492 |  | 完成项目建设。 | [25 empty] | 1500 |  | 3992 |  | 无 | 市开投集团公司 | 市城管执法局
66 | 钦州城区钦江饮用水水源取水口上移项目 | 续建 | 取水泵房上移约2.6公里，建设取水泵房、原水管道及进场道路等。 | 2018-2020 | 17926 | 2532 |  | 800 | 2200 | 3750 | 6000 |  | 完成铺设原输水管道约5公里，取水泵房主体结构及进取水泵房道路路基及过路箱涵。 | [11 empty] | 250 | 0 | 250 | 97 | 97 |  |  |  |  | 250 | 30 | 220 |  |  |  |  | 6000 |  | 1.水浸垌村用地权属问题及征地款支付问题。 2.水浸垌村至取水泵房段约1300米征地工作。 3.自治区环保厅钦江水源出海前水源监测站办公用房迁移。 4.建设资金缺口6000万元。 | 市开投集团公司 | 市城管执法局
67 | 钦州市河东供水管网工程 | 续建 | 铺设供水管网135.7公里及建设加压泵站一座。 | 2010-2022 | 40354 | 21305 |  | 100 | 400 | 700 | 1000 |  | 铺设供水管网8公里。 | [27 empty] | 1000 |  | 建设资金缺口1000万元。 | 市开投集团公司 | 市城管执法局
68 | 钦州市沙埠镇供水管网（一期）工程 | 续建 | 铺设DN225-DN1000供水管道18.3公里,建设加压泵站一座。 | 2017-2020 | 5497 | 679 |  | 100 | 400 | 700 | 1000 |  | 铺设供水管网1.5公里及建设1座加压泵站。 | [11 empty] | 10.98 | 10.98 |  | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | 50.87 | 50.87 | [5 empty] | 1000 |  | 1.建设资金缺口1000万元， 2.需协调高新区管委加快配套道路建设。 | 市开投集团公司 | 市城管执法局
69 | 钦州市城市夜景楼宇亮化改造工程 | 新建 | 对市行政信息中心、永福东西大街、钦州湾大道、扬帆大道、富民路、兴桂路、蓬莱大道等80栋老化的楼宇亮化设施进行改造。 | 2019 | 1500 |  | 6月 |  |  | 1500 | 1500 |  | 完成80栋楼宇亮化设施改造。 | [30 empty] | 市市政工程和照明管理处 | 市城管执法局
70 | 环城西路西延长线（环城西路南段至钦黄公路） | 新建 | 全长1107米，宽60米。 | 2019-2021 | 14118 |  | 12月 |  |  |  | 2000 |  | 开工建设。 | [11 empty] | 115 |  | 115 | [6 empty] | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 2000 |  | 建设资金缺口2000万元。 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局
71 | 乘风大桥（大榄江桥） | 续建 | 全长500米，宽50米，其中主桥长252米。 | 2015-2020 | 11414 | 5846 |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  | 建设乘风大道大榄江桥南北侧引道及匝道、桥面沥青砼、绿化、照明、交通等工程。 | [11 empty] | 128 | 108 | 20 | [6 empty] | 128 | 108 | 20 |  |  |  |  | 2000 |  | 1.加快34户房屋20亩地征拆工作； 2.建设资金缺口3000万元； 3.协调施工单位尽快复工。 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局
72 | 乘风大道（金海湾西大街以南段）工程 | 续建 | 全长1364米，宽50米。 | 2017-2020 | 11419 | 2123 |  | 200 | 500 | 800 | 1000 |  | 全线打通金海湾西大街至钦南区人民医院段。 | [11 empty] | 250 | 240 | 10 | [6 empty] | 250 | 240 | 10 |  |  |  |  | 1000 |  | 1、西沟村委10幢房屋搬迁问题及征拆资金问题。 2、用地指标未落实。 3、资金未落实。 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局
73 | 环城西路南段（北部湾大道至金海湾西大街）强电管沟工程 | 续建 | 建设6.4公里强电管沟。 | 2018-2020 | 2556.03 | 572 |  | 200 | 200 | 500 | 1400 |  | 完成4公里强电管沟建设。 | [27 empty] | 1400 |  | 建设资金未落实。 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局
74 | 乘风大道(西门街至金海湾西大街) | 竣工 | 全长606米，宽50米。 | 2015-2019 | 8018 | 7018 | 12月 |  | 200 | 500 | 1000 |  | 竣工。 | [11 empty] | 195 | 190 | 5 | [6 empty] | 195 | 190 | 5 |  |  |  |  | 1000 |  | 1.建设资金缺口1000万元，含征拆全部资金缺口3600万元； 2.彭屋沟安置点未开工建设。 3、因工期严重超期，施工单位要求对已施工路段进行完工验收。 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局
75 | 高新区B1安置回建房 | 续建 | 总建筑面积19.2万平方米，建设39幢住宅和邻里中心。 | 2011-2020 | 40000 | 36787 |  | 600 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 完成三期16#-26#楼建设。 | [11 empty] | 125 | 125 |  | 10.2495 | 10.2495 |  |  |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  | 36787 | 1000 |  | 1.三期征拆范围内2栋房屋征拆问题； 2.建设资金缺口1000万元。 | 市开投集团公司 | 钦州高新区管委
76 | 白石湖片区良屋洞棚户区改造项目 | 新建 | 总建筑面积20.8万平方米，建设住房1003套（天地楼251套，公寓楼752套）及公共配套服务设施。 | 2019-2022 | 58837.06 |  | 12月 |  |  |  | 1000 |  | 开工建设。 | [11 empty] | 284.4915 |  | 284 | 13.347 | [5 empty] | 141 | [6 empty] | 1000 |  | 1.建设资金未落实； 2.征拆量较大； 3.原可研批复内容与现行安置政策不符。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委
77 | 滨海新城茶山江大街 | 新建 | 全长2027米，宽40米。 | 2019-2021 | 13788 |  | 12月 |  | 300 | 600 | 1000 |  | 完成扬帆南大道至青山大街以西约760米路面工程。 | [11 empty] | 120 |  | 120 | 9.264 | 9.264 |  |  |  |  | 114 | [8 empty] | 征拆款未能支付。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委
78 | 滨海新城木棉路 | 新建 | 全长约1940米，宽30米。 | 2019-2022 | 10390 |  | 12月 | 10.29 | 41.17 | 82.34 | 1000 |  | 建设珊瑚街至平山东大街约280米路面工程。 | [11 empty] | 78.543 |  | 79 | 40.938 | [5 empty] | 13 | [8 empty] | 1.建设资金未落实； 2.征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委
79 | 滨海新城望州路（安州大道至扬帆大道） | 新建 | 全长1542米，宽40米。 | 2019-2021 | 9759 |  | 12月 |  |  |  | 1000 |  | 开工建设。 | [11 empty] | 116.4 |  | 116 | 34.5 | [5 empty] | 96 | [8 empty] | 1.建设资金缺口1000万元； 2.需重新调整初步设计文本及概算； 3.征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委
80 | 滨海新城滨海大道（北部湾大道至扬帆大道段） | 续建 | 全长3021米，宽46米。 | 2018-2020 | 35390.65 | 3085 |  | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |  | 完成龙海路至扬帆大道道路建设。 | [12 empty] | 41.883 |  | 109.0185 | 109.0185 |  |  |  |  | 55 |  | 55 | [6 empty] | 1.完成约55亩土地清表； 2.解决36户群众临时过渡安置问题。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委
81 | 滨海新城嘉兴街 | 续建 | 全长3464米，宽40米。 | 2017-2021 | 32146.96 | 1153 |  | 500 | 1000 | 2700 | 4413 |  | 完成滨江东路至嘉禾街段道路建设。 | [11 empty] | 205.05 |  | 205.05 | 17.7585 | 17.7585 |  |  |  |  | 124 |  | 124 | [6 empty] | 征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委
82 | 滨海新城吉安路 | 续建 | 环湖路至望州路，全长789米，宽50米。 | 2014-2020 | 7440 | 1880 |  | 100 | 500 | 900 | 1000 |  | 开展平山东大街至望州路段道路建设。 | [11 empty] | 145.46 |  | 145.46 | 27 |  | 27 |  |  |  | 27 |  | 27 | [6 empty] | 1.建设资金缺口1000万元； 2.征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委
83 | 滨海新城祥安路 | 续建 | 全长2033米，宽40米。 | 2014-2020 | 7224 | 1736 |  | 100 | 500 | 900 | 1000 |  | 开展平山东大街至望州路段道路建设。 | [11 empty] | 122.01 |  | 122.01 | [6 empty] | 31 |  | 31 | [6 empty] | 1.建设资金缺口1000万元； 2.征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委
84 | 钦州市茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地 | 竣工 | 建设600吨级、50吨级执法船泊位、小型执法快艇工作船泊位各1个。 | 2018-2019 | 2176 | 286 |  | 50 | 350 | 1000 | 1890 |  | 完成码头、业务用房、验潮站等建设。 | [11 empty] | 15 |  | 15 | [6 empty] | 3 |  | 3 | [6 empty] | 需清理蚝桩蚝排。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委
85 | 滨海新城珊瑚街 | 竣工 | 西起滨江东路，东至祥安路，全长665米，宽25米。 | 2016-2019 | 2855 | 1241 | 12月 | 200 | 400 | 600 | 1614 |  | 竣工。 | [11 empty] | 195 | 100 | 95 | [15 empty] | 1.两座110KV高压电塔需要迁移； 2.建设资金未落实。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委
86 | 灵山县环秀南路延长线道路工程 | 新建 | 全长3267米，宽50米。 | 2019-2020 | 16000 |  | 10月 |  |  | 300 | 3000 |  | 开工建设。 | [20 empty] | 245 | [8 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 灵山县人民政府
87 | 灵山县城威龙路道路工程 | 新建 | 全长1032米，宽40米，其中桥梁（威龙大桥）长224米，宽32米。 | 2019-2021 | 9704 |  | 6月 |  | 100 | 1100 | 2000 |  | 完成路基建设。 | [11 empty] | 61.35 | 61.35 |  | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  | 60 | 57 | [7 empty] | 无 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府
88 | 灵山大道南段道路工程 | 新建 | 全长1414米，宽100米。 | 2019-2020 | 7667 |  | 3月 | 100 | 1500 | 3000 | 4000 |  | 完成道路水稳层铺设。 | [20 empty] | 245 | [8 empty] | 无 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府
89 | 灵山县钦江大桥至威龙桥段南沿江路道路工程 | 新建 | 全长2700米，宽30米。 | 2019-2020 | 6500 |  | 10月 |  |  | 900 | 2000 |  | 开工建设。 | [20 empty] | 121 | 111 | [7 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府
90 | 灵山县中医医院扩建项目周边市政道路工程 | 新建 | 全长1979米，宽20-40米。 | 2019 | 4000 |  | 4月 |  | 500 | 2500 | 4000 |  | 完成道路建设。 | [20 empty] | 121 | 111 | [7 empty] | 加快征地拆迁。 | 灵山县开发投资有限公司 | 灵山县人民政府
91 | 灵山县大江桥沿江路东项目（碧桂园沿江路） | 新建 | 全长2063米，宽30米。 | 2019-2020 | 3988 |  | 3月 | 200 | 800 | 1500 | 2000 |  | 开展道路建设。 | [20 empty] | 121 | 111 | [7 empty] | 加快征地拆迁。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府
92 | 灵山县海岩路北延长线道路工程 | 新建 | 全长1080米，宽40米。 | 2019 | 2480 |  | 3月 | 150 | 1100 | 1800 | 2480 |  | 完成道路建设。 | [20 empty] | 121 | 111 | [7 empty] | 加快征地拆迁。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 | ppp
93 | 灵山县海岩路南延长线道路工程 | 新建 | 全长948米，宽40米。 | 2019 | 2300 |  | 3月 | 200 | 1200 | 1800 | 2300 |  | 完成道路建设。 | [20 empty] | 121 | 111 | [7 empty] | 加快征地拆迁。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 | ppp
94 | 灵山县荔香大道由路塘安置区配套设施工程 | 新建 | 全长1999米，宽12-20米。 | 2019 | 1289 |  | 3月 | 120 | 700 | 1000 | 1289 |  | 完成项目建设。 | [20 empty] | 121 | 111 | [7 empty] | 无 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府
95 | 灵山县马鞍山大道工程（荔香大道三期至城北路段）道路工程 | 续建 | 全长3775米，其中桥梁长100米，宽51.5米。 | 2018-2020 | 18000 | 3000 |  | 300 | 800 | 1800 | 2000 |  | 完成征地，建设主体工程。 | [29 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府
96 | 灵山县城雨污水整治工程（一期） | 续建 | 整治体育馆、聚龙湾片区污水，建设污水管道4961米，雨水管道14001米。 | 2018-2020 | 8471 | 200 |  | 300 | 2500 | 4000 | 5000 |  | 完成1500米污水管网、3000米雨水管网建设。 | [29 empty] | 无 | 灵山县开发投资有限公司 | 灵山县人民政府
97 | 灵山县荔香大道三期 | 续建 | 全长2993米，宽50米。 | 2018-2020 | 5000 | 500 |  | 300 | 600 | 800 | 1000 |  | 完成征地和主体建设。 | [29 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县开发投资有限公司 | 灵山县人民政府
98 | 灵山县白云塘一、二、三队安置区路网工程 | 竣工 | 建设安置区内道路共11条，全长2784米。 | 2018-2019 | 1742 | 1200 | 12月 | 50 | 320 | 460 | 542 |  | 竣工。 | [11 empty] | 195 | 100 | 95 | [15 empty] | 无 | 灵山县开发投资有限公司 | 灵山县人民政府 | ppp
99 | 灵山县东边塘安置区项目棚户区改造项目 | 竣工 | 总建筑面积6.3万平方米，建设安置房439套以及相关配套设施。 | 2018-2019 | 1615 | 10 | 12月 | 100 | 600 | 1100 | 1605 |  | 竣工。 | [29 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府
100 | 浦北县城引水工程 | 新建 | 建设引水工程和供水工程，其中引水管长1.65公里，供水管线全长13.5公里。 | 2019-2022 | 11000 |  | 12月 |  |  |  | 1000 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 资金未落实。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府
101 | 浦北县棚户区改造项目（三期） | 续建 | 平六木片区等21个片区棚户区改造，共3200户。 | 2018-2021 | 180642 | 22850 |  | 2000 | 7000 | 14000 | 20000 |  | 完成“北通政府”大院、寨圩子厄、楼屋地、张黄学堂、北河坡安置地。 | [11 empty] | 2169.0457 |  | 2169.0457 | [15 empty] | 1.部分项目未符合土地规划； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府
102 | 浦北县管道燃气工程项目 | 续建 | 建设城区LNG气化站储罐，配套业务用房、气化站控制中心、调压站、中压管网及其他配套设施等。 | 2018-2026 | 27808 | 4410 |  | 200 | 1000 | 2500 | 3000 |  | 完成县城城区LNG气化站站场、办公楼及营业厅的建设，完善县城中压管网的铺设。 | [29 empty] | 1.20亩建设用地未完成征地； 2.出站管道道路未建设； 3.张黄镇天然气场站工程建设用地的用地指标未落实。 | 浦北县金浦建设投资有限责任公司 | 浦北县人民政府
103 | 浦北县县城绿化及其他配套工程项目 | 续建 | 建设绿化华侨岭公园和中心公园公园，提升市政道路绿化面积共168亩，道路总长1.64公里。 | 2018-2020 | 18064 | 4550 |  | 150 | 350 | 600 | 1000 |  | 完成中心公园和华侨岭公园。 | [29 empty] | 1.中心公园、华侨岭公园部分征地未落实； 2.资金来源未明确。 | 浦北县金浦建设投资有限责任公司 | 浦北县人民政府
104 | 浦北县加油站防渗漏工程改造项目 | 竣工 | 搬迁或扩建51个加油站，以及更换成双层罐防渗池安装油气回收系统等。 | 2018-2019 | 5300 | 3800 | 1月 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 浦北县商务局 | 浦北县人民政府
105 | 浦北县六硍平睦官垌镇污水处理厂 | 竣工 | 建设六硍镇、平睦镇、官垌镇的镇级污水处理厂及配套管网。 | 2017-2019 | 5000 | 2400 | 11月 | 500 | 1200 | 1800 | 2600 |  | 竣工。 | [11 empty] | 9.69 | 9.69 | [16 empty] | 1.资金缺口； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府
106 | 钦南区2018年棚户区危旧房改造项目 | 竣工 | 棚户区改造共314套，总建筑面积2.9万平方米。 | 2018-2019 | 5000 | 1000 | 12月 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 钦南区住房城乡建设局 | 钦南区人民政府
107 | 钦北区林湖美地生态景观公园基础建设项目 | 新建 | 平整场地14万平方米，建设周边林湖美地生态景观公园5万平方米。 | 2019-2020 | 8381 |  | 4月 | 0 | 400 | 1400 | 3000 |  | 完成一期土地平整及基础建设。 | [29 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
108 | 钦北区经济技术开发综合配套基础设施项目 | 新建 | 用地面积为4.65万平方米，建设电气照明、给排水、道路、广场铺装、绿化等。 | 2019-2020 | 2305 |  | 2月 | 100 | 250 | 700 | 1000 |  | 完成一期土地平整，道路，给排水，广场铺砖，绿化。 | [29 empty] | 建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
109 | 钦北区棚户区改造项目 | 续建 | 总建筑面积11.6万平方米，建设安置住宅及相关配套设施。 | 2018-2020 | 42950 | 1040 |  | 600 | 1200 | 2000 | 3000 |  | 建设5个安置地。 | [29 empty] | 1.建设资金紧缺； 2.缺用地指标。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
110 | 钦北区新城九路（高铁桥至新城二路） | 竣工 | 全长2190米，宽40米。 | 2016-2019 | 7000 | 6500 | 1月 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 钦北区开发投资有限公司 | 钦北区人民政府
111 | 钦北区（皇马）供水扩建改造工程 | 竣工 | 建设近期日供水能力2万吨，远期日供水能力4万吨水厂1座及配套供水管网。 | 2016-2019 | 6300 | 5800 | 1月 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
（三） | 园区基础设施（57个） |  |  |  | 2021264.706 | 438496 |  | 43238 | 90608 | 176428 | 270517.086 | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
112 | 钦州港鹰岭作业区疏港道路工程 | 新建 | 全长8.37公里，其中环北路段全长1.77公里，南港道路北段全长3.1公里，南港道路南段全长3.5公里。 | 2019-2021 | 47456 |  | 6月 |  | 500 | 2000 | 5000 |  | 完成工程建设部分路基及部分路面改造工程。 | [11 empty] | 265 |  | 265 | [13 empty] | 3000 |  | 资金尚未落实。 | 钦州临海工业公司 | 钦州港区管委
113 | 钦州港新城区城中村改造项目F期工程 | 新建 | 总建筑面积为12.3万平方米，建设住户408户公寓楼。 | 2019-2021 | 46977 |  | 9月 |  |  | 500 | 5000 |  | 完成地下室建设。 | [29 empty] | 建设资金不足。 | 钦州临海工业公司 | 钦州港区管委
114 | 钦州石化产业园公共管廊（二期）工程 | 新建 | 建设管廊长22.4公里。 | 2019-2021 | 31715 |  | 6月 |  |  | 1000 | 2000 |  | 完成勒沟东大道公共管廊、南港大道公共管廊、中亚科技配套路公共管廊建设。 | [27 empty] | 2000 |  | 1、加快推进与国投电厂管廊合作解决项目建设资金问题； 2、协调解决跨铁路、跨桥、海域及高压线下地等问题； 3.协调规划调整批复，增加钦州石化产业园公共管廊（二期）工程鹰岭至石化园区段公共管廊。 | 钦州临海工业公司 | 钦州港区管委
115 | 钦州港四川产业园基础设施项目（钦州港大榄坪四号路东侧3.9平方公里滩涂资源整理工程） | 续建 | 大榄坪综合物流加工区3.9平方公里滩涂整理、吹填。 | 2014-2020 | 153289 | 73012 |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  | 完成表层填土约60万 方。 | [27 empty] | 2000 |  | 资金问题。 | 钦州临海工业公司 | 钦州港区管委
116 | 钦州港新城区路网工程（三期） | 续建 | 滨海公路改扩建工程（金光大桥至大榄坪四号路）全长4000米，宽60米；大榄坪二号北段（第三大街至第二大街）全长572米，宽68米。 | 2018-2020 | 36935 | 3825 |  | 3000 | 7000 | 11000 | 15000 |  | 道路路基实现部分开挖。外资段2019年6月底前建成。 | [11 empty] | 523 | 523 |  |  |  |  | 2.8 |  | 2.8 | 186 | 152 | 34 |  |  |  | 8000 | 7000 |  | 资金约缺口8000万元。 | 钦州临海工业公司 | 钦州港区管委
117 | 钦州港新城区城中村改造项目E期工程 | 续建 | 总建筑面积6.2万平方米，安置422户。 | 2018-2020 | 23679 | 2600 |  | 500 | 2000 | 3500 | 5000 |  | 完成住宅楼基础建设。 | [20 empty] | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 5000 |  | 资金缺口1.5亿元。 | 钦州临海工业公司 | 钦州港区管委
118 | 钦州港新城区路网二期工程 | 竣工 | 建设6条道路，长12.8公里。 | 2011-2019 | 103800 | 94017 | 8月 | 2000 | 5000 | 9783 | 9783 |  | 竣工。 | [11 empty] | 617.2425 | 617 | [13 empty] | 2000 |  |  | 无 | 钦州临海工业公司 | 钦州港区管委
119 | 钦州港华谊工业气体岛项目配套工程 | 竣工 | 平整土地约1970亩。 | 2018-2019 | 13046.086 | 10010 | 12月 | 500 | 1000 | 2000 | 3036.086 |  | 竣工。 | [27 empty] | 8600 |  | 资金缺口8600万。 | 钦州临海工业公司 | 钦州港区管委
120 | 中马钦州产业园区友谊大道北段（马莱大道-马良路）工程 | 新建 | 全长1728米，宽60米。 | 2019-2021 | 42759 |  | 8月 |  |  | 1500 | 3500 |  | 实现项目开工，路基土方完成20% | [11 empty] | 198.99 | 198.99 |  | 198.99 | 198.99 |  |  |  |  | 2 | 1 | [7 empty] | 资金尚未落实。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委
121 | 中马钦州产业园区孔雀湾大道中段（金鼓江东支流北岸-马莱大道）工程 | 新建 | 全长2619米，宽32-50米。 | 2019-2020 | 25218 |  | 4月 |  |  | 5000 | 10000 |  | 路基完成50%，给排水完成50%。 | [11 empty] | 198.99 | 198.99 |  | 198.99 | 198.99 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 7040 | 2960 |  | 宗海图未出具 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委
122 | 中马钦州产业园区锦绣大道北段（马莱大道-马良路）工程 | 新建 | 全长1680米，宽32米。 | 2019-2020 | 14432 |  | 5月 |  | 200 | 1000 | 3000 |  | 路基完成50%，给排水完成50%。 | [11 empty] | 77.4 | 77.4 |  | 77.4 | 77.4 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1541 | 1459 |  | 资金尚未落实。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委
123 | 中马钦州产业园区丹寮街（滨江东大道—锦绣大道东）工程 | 新建 | 全长1396米，宽22米。 | 2019-2020 | 7651 |  | 4月 |  |  | 1500 | 3000 |  | 路基完成70%，给排水完成70%。 | [11 empty] | 48.2 | 48.2 |  | 48.2 | 48.2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1925 | 1590 |  | 资金尚未落实。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委
124 | 中马钦州产业园区进口毛燕指定口岸查验区出入道路项目 | 新建 | 全长638米，宽24米。 | 2019 | 1500 |  | 3月 | 200 | 700 | 1200 | 1500 |  | 完成640米道路施工及相关配套建设。 | [11 empty] | 48.2 | 48.2 |  | 48.2 | 48.2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 311 | 1189 |  | 无 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 中马钦州产业园区管委
125 | 中马钦州产业园区特色扶贫小镇 | 续建 | 总建筑面积146万平方米。 | 2018-2022 | 456800 | 17000 |  | 8000 | 15000 | 28000 | 40000 |  | EF地块建筑具备入住条件。 | [11 empty] | 1538 | 1538 | [14 empty] | 40000 |  | 解决缺项办理施工许可证问题。 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 中马钦州产业园区管委
126 | 中马钦州产业园区金鼓江疏港（钦海）大道 | 续建 | 全长14.4公里，宽60米。 | 2018-2020 | 190800 | 500 |  | 500 | 1500 | 2000 | 2500 |  | 南段路基完成50%。 | [11 empty] | 2100 |  | 2100 | 1020 |  | 1020 | 150 |  | 150 | 2100 |  | 2100 |  |  |  |  | 2500 |  | 项目资金未落实 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 中马钦州产业园区管委
127 | 中马钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目 | 续建 | 总建筑面积约18.12万平米。 | 2016-2020 | 127500 | 46568 |  | 2000 | 4800 | 9400 | 16000 |  | 完成主体建设80%。 | [11 empty] | 61 | 61 | [14 empty] | 16000 |  | 无 | 广西孔雀湾投资开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委
128 | 中马钦州产业园区产业公寓南小区 | 续建 | 总建筑面积约34.58万平方米。 | 2017-2020 | 86000 | 22000 |  | 2000 | 5000 | 7500 | 10000 |  | 3#、4#、16#、17#栋具备入住条件。 | [11 empty] | 141 | 141 | [7 empty] | 141 | 141 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 解决办理工程规划许可证涉及缴纳的市政配套费问题。 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 中马钦州产业园区管委
129 | 中马钦州产业园区安置公寓北小区 | 续建 | 总建筑面积约18.7万平方米。 | 2017-2020 | 58000 | 17000 |  | 1500 | 4000 | 6500 | 8000 |  | #1-#4栋具备入住条件。 | [11 empty] | 97 | 97 | [7 empty] | 97 | 97 |  |  |  |  | 8000 |  |  | 解决办理工程规划许可证涉及缴纳的市政配套费问题。 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 中马钦州产业园区管委
130 | 中马钦州产业园区孔雀湾生态保护及岸线治理一期（一、二号区域） | 续建 | 占地约1200亩，建设道路、绿化等。 | 2017-2019 | 36596 | 16000 |  | 300 | 1500 | 2700 | 4000 |  | 完成广场、栈桥、水闸、喷泉、绿化等建设。 | [11 empty] | 171.627 |  | 171.627 | 71.4 | 71.4 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 232 | 3768 |  | 1.股东出资不到位、公司建设资本金不足； 2.项目水土保持补偿费问题。 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 中马钦州产业园区管委
131 | 中马钦州产业园区锦绣大道中段（启动区—马莱大道）工程 | 续建 | 全长2256米，宽50米。 | 2018-2020 | 30498 | 17300 |  | 1600 | 3200 | 4800 | 5400 |  | 完成路基及80%路面。 | [11 empty] | 197 | 197 |  | 197 | 197 |  |  |  |  | 197 | 157 | 40 |  |  |  |  | 5400 |  | 1.k1+500至k1＋600东侧两块水田征地问题。 2.k2+200东侧平交路口及k2＋000西侧征地问题。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | 中马建议年度计划投资改为5395万元。
132 | 中马钦州产业园区北斗产业园（一期） | 续建 | 总建筑面积7.8万平方米，建设研发办公楼一栋。 | 2017-2020 | 30000 | 15500 |  | 2500 | 5000 | 8500 | 10000 |  | 完成主体结构建设。 | [11 empty] | 22 | 22 | [13 empty] | 1000 | 9000 |  | 无 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 中马钦州产业园区管委
133 | 中国—马来西亚钦州产业园燕窝加工贸易基地布管配套设施 | 续建 | 总建筑面积8万平方米,建设GMP装修、燕商装修及生产设备。 | 2017-2020 | 25000 | 7180 |  | 200 | 560 | 820 | 1000 |  | 完成2层厂房装修。 | [11 empty] | 22 | 22 | [13 empty] | 1726 |  |  | 尽快完成公司重组。 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 中马钦州产业园区管委
134 | 中马钦州产业园区丹二路（马莱大道—东五街）工程 | 续建 | 全长1668米，宽22米。 | 2018-2020 | 9564 | 1860 |  | 1000 | 2200 | 3500 | 5000 |  | 完成路基及60%路面。 | [11 empty] | 55 | 55 |  | 55 | 55 | [10 empty] | 2664 | 2336 |  | 丹二路及东二街与扶贫小镇交叉施工区域场地需协调。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委
135 | 中马钦州产业园区金谷大街东段（锦绣大道—孔雀湾大道）工程 | 续建 | 全长920米，宽45米。 | 2018-2020 | 8040 | 2300 |  | 600 | 1400 | 1800 | 2000 |  | 完成路基及60%路面。 | [11 empty] | 67 | 67 |  | 67 | 67 |  |  |  |  | 67 | 37 | 30 |  |  |  | 1400 | 600 |  | K1+010至标尾丹廖村征地拆迁问题。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | 中马建议年度计划投资改为1859万元。
136 | 中马钦州产业园区米龙街（孔雀湾大道—锦绣大道东）工程 | 续建 | 全长1164米，宽32米。 | 2018-2020 | 7475 | 1300 |  | 300 | 800 | 1600 | 2200 |  | 完成路基及90%路面。 | [11 empty] | 66 | 66 |  | 66 | 66 | [10 empty] | 2612 |  |  | 无 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委
137 | 中马钦州产业园区友谊大道中段工程 | 竣工 | 全长2611米，宽60米。 | 2018-2019 | 36000 | 24000 | 11月 | 4000 | 7000 | 11000 | 12000 |  | 竣工。 | [11 empty] | 272 | 272 |  | 272 | 272 |  |  |  |  | 272 | 263 | 9 | [6 empty] | 1.钢筋加工棚未拆除移出项目施工场地； 2.友谊大道中段标尾2处民房征收问题。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委
138 | 中马钦州产业园区云顶大街东段（六钦高速连接线—孔雀湾大道）工程 | 竣工 | 全长1304米，宽45米。 | 2018-2019 | 13200 | 8450 | 8月 | 1000 | 2250 | 3500 | 4750 |  | 竣工。 | [11 empty] | 103 | 103 |  | 103 | 103 | [10 empty] | 1400 | 3350 |  | 无 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委
139 | 中马钦州产业园区东一街（孔雀湾大道—锦绣大道）工程 | 竣工 | 全长1187米，宽22米。 | 2018-2019 | 6500 | 4090 | 9月 | 1100 | 1200 | 2410 | 2410 |  | 竣工。 | [11 empty] | 42.8 | 42.8 | [7 empty] | 28 |  | 28 |  |  |  | 1856 | 554 |  | 东一街K0+000-K0+415山地及池塘征拆问题。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委
140 | 高新区东泉街 | 续建 | 蓬莱大道至绿州路段，全长1100米，宽30米。 | 2011-2022 | 6480 | 1168 |  | 500 | 1000 | 1500 | 1700 |  | 完成蓬莱大道至金州路段箱涵建设。 | [11 empty] | 34 |  | 33.57 | 1.0635 | 1.0635 |  |  |  |  | 75 | 25 | 50 |  |  |  | 1168 | 1700 |  | 1.项目范围内的25亩土地及2栋房屋的征收工作； 2.建设资金缺口1700万元。 | 市开投集团公司 | 钦州高新区管委
141 | 钦州市北部湾华侨投资区供水、污水项目 | 新建 | 建设3万m³/d取水泵房1座、0.5万m³/d供水厂1座，0.3万m³/d污水厂1座及相关配套设施。 | 2019-2020 | 10600 |  | 8月 |  |  | 2500 | 4000 |  | 完成场地平整、主体构筑物基础工程、管网敷设2公里。 | [11 empty] | 24.56 |  | 24.56 | 10.3 |  | 10.3 |  |  |  | 24.56 | [8 empty] | 前期工作经费缺口约250万元。 | 北部湾华侨投资区管委 | 北部湾华侨投资区管委
142 | 灵山县十里电子信息产业园道路工程 | 新建 | 全长5000米，宽24-40米。 | 2019-2020 | 11000 |  | 12月 |  |  |  | 3300 |  | 开工建设。 | [11 empty] | 200 |  | 200 | [15 empty] | 无 | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 灵山县人民政府
143 | 灵山县十里工业园至檀圩道路扩建工程 | 新建 | 全长4038米，宽25.5米。 | 2019-2020 | 7000 |  | 10月 |  |  | 400 | 2000 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 灵山县人民政府
144 | 灵山县陆屋临港产业园区纬二路建设项目 | 新建 | 全长2700米，宽24米。 | 2019-2021 | 5421 |  | 12月 |  |  |  | 1000 |  | 开工建设。 | [11 empty] | 98 |  | 98 | [15 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 灵山县人民政府
145 | 灵山县电子信息产业园安置区（一期）项目配套设施工程 | 新建 | 全长3025米，宽12-20米。 | 2019 | 1823 |  | 2月 | 360 | 800 | 1400 | 1823 |  | 完成道路建设。 | [11 empty] | 98 |  | 98 | [15 empty] | 无 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府
146 | 灵山县循环经济产业园污水处理厂项目 | 续建 | 建设日处理500方、5000方污水处理厂各一座，尾水提升泵站一座，污水管1.7公里、雨水管419米、尾水提升管10公里，配套门字出水口一座。 | 2018-2020 | 6962 | 500 |  | 50 | 200 | 800 | 1000 |  | 完成日处理500方小型污水厂及配套排污管网建设。 | [29 empty] | 无 | 灵山县工业和信息化局 | 灵山县人民政府
147 | 灵山县陆屋临港产业园污水处理厂项目 | 竣工 | 新建日处理3000方污水处理厂一座，配套建设污水管网8.85公里，一体化提升泵站一座，压力管350米。 | 2018-2019 | 5030 | 3000 | 6月 | 300 | 730 | 1030 | 1030 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 灵山县工业和信息化局 | 灵山县人民政府
148 | 浦北县福旺产业园标准厂房及路网配套设施项目 | 新建 | 建设标准厂房3.2万平方米，园区道路4.1公里以及相关配套设施。 | 2019-2020 | 15028 |  | 6月 |  |  | 1000 | 3000 |  | 完成园区道路1公里，标准厂房主体工程量50%建设。 | [11 empty] | 262.2 |  | 262.2 | 426 | 425.727 | [13 empty] | 1.资金缺口3000万元； 2.用地指标未落实。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府
149 | 浦北县泉水工业园至炮滩坡道路及二期工程 | 续建 | 全长4611米，宽24米。 | 2018-2020 | 8803 | 500 |  | 500 | 1300 | 2100 | 3000 |  | 计划完成道路的50%。 | [11 empty] | 224.25 |  | 224.25 | [15 empty] | 用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府
150 | 浦北县城工业区路网工程 | 续建 | 全长8442米，宽12-30米。 | 2018-2020 | 6632 | 3200 |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  | 完成横一、二、三路（蕉乡至桃园路西侧）道路铺设。 | [11 empty] | 15 | 9 | 6 | [6 empty] | 15 | 9 | 6 |  |  |  | 3632 | 3000 |  | 无 | 浦北县工业区管理委员会 | 浦北县人民政府
151 | 浦北县泉水工业区路网工程 | 续建 | 全长12公里，宽12-30米。 | 2018-2020 | 5804 | 3300 |  | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |  | 完成2000米园区道路及配套设施建设。 | [11 empty] | 9 | 6 | 3 | [6 empty] | 9 | 6 | 3 |  |  |  | 3804 | 2000 |  | 无 | 浦北县工业区管理委员会 | 浦北县人民政府
152 | 浦北县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程 | 竣工 | 总用地规模8209公顷，在安石镇、白石水镇、张黄镇、大成镇、福旺镇、平睦镇、北通镇、三合镇、石埇镇等建成高标准基本农田6383公顷。 | 2018-2019 | 14804 | 4520 | 9月 | 2000 | 3000 | 3227 | 10284 |  | 竣工。 | [11 empty] | 10284 | 10284 | [16 empty] | 无 | 浦北县自然资源局 | 浦北县人民政府
153 | 钦南区金窝工业园园区道路工程 | 新建 | 建设凤凰支路、凤凰路、高薪街、秀英路4条道路，全长7096米，宽20-40米。 | 2019-2021 | 20374 |  | 7月 |  |  | 2500 | 4000 |  | 完成4110米道路建设。 | [29 empty] | 建设资金缺口3000万元。 | 钦州市钦南区城发建设投资有限公司 | 钦南区人民政府
154 | 钦南区大岭围海堤标准化建设工程 | 新建 | 按20年一遇防御标准加固堤长5.76公里。 | 2019-2022 | 6831 |  | 10月 |  |  |  | 2000 |  | 开工建设海堤长2公 里。 | [11 empty] | 239 |  | 239 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 58 | [8 empty] | 1.协调解决海堤用海、用林、用地问题。 2.建设资金缺口2000万元。 | 钦南区海河堤管理站 | 钦南区人民政府
155 | 钦南区犁头嘴海堤加固工程 | 续建 | 建设20年一遇标准海堤15.7公里。 | 2014-2020 | 14819 | 9213 |  | 250 | 500 | 750 | 1000 |  | 完成2公里建设。 | [11 empty] | 280 | 250 | 30 | 100 | 100 |  | 75 | 75 |  | 105 | 75 | 30 | [6 empty] | 无 | 钦南区海河堤管理站 | 钦南区人民政府
156 | 钦南区团和围海堤标准化建设工程 | 续建 | 建设20年一遇防潮标准建设标准海堤11.8公里。 | 2011-2020 | 11096 | 9226 |  | 400 | 900 | 1300 | 1800 |  | 完成2公里建设。 | [11 empty] | 445 | 445 | [7 empty] | 187 | 187 | [7 empty] | 建设资金缺口1218万元。 | 钦南区水利局 | 钦南区人民政府
157 | 钦北经济技术开发区基础设施（一期）建设项目 | 新建 | 全长14.8公里，宽20-40米。 | 2019-2026 | 66361 |  | 3月 |  | 500 | 1700 | 3000 |  | 完成部分道路建设。 | [11 empty] | 450 |  | 450 | [15 empty] | 1.缺450亩用地指标； 2.建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
158 | 钦北区城乡建设用地增减挂钩项目 | 新建 | 完成大寺、贵台等11个乡镇农村居民点、工矿废弃地的增减挂钩潜力地块的复垦，复垦立项面积1.78万亩。 | 2019-2020 | 60638.6 |  | 6月 |  |  | 7500 | 15000 |  | 完成复垦面积9600亩。 | [29 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
159 | 钦北区固废处置中心一期工程 | 新建 | 日处理固废量80吨。 | 2019-2020 | 6370 |  | 10月 |  |  |  | 1000 |  | 完成基础开挖工作。 | [11 empty] | 15 |  | 15 | [15 empty] | 1.缺15亩用地指标； 2.建设资金紧缺。 | 钦北区皇马工业园区管理委员会 | 钦北区人民政府
160 | 钦北区小董镇防洪整治工程（镇区二期） | 新建 | 按照10年一遇防洪标准治理河长约4公里，新建护岸总长5.3公里。 | 2019-2020 | 1874 |  | 11月 |  |  |  | 600 |  | 完成约2公里护岸、7座下河步级、1座排涝涵建设建设。 | [29 empty] | 无 | 钦北区水利水电工程管理站 | 钦北区人民政府
161 | 钦北区综合供水工程-给水管网工程 | 续建 | 铺设给水管道约111公里，建设加压泵房1座。 | 2017-2020 | 20000 | 5000 |  | 400 | 800 | 1100 | 1500 |  | 完成给水管网30公里的铺设。 | [29 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
162 | 钦北区污水管网项目 | 续建 | 铺设污水管网31.8公里。 | 2016-2020 | 14300 | 5000 |  | 300 | 700 | 1100 | 1500 |  | 完成污水管网15公里的铺设。 | [29 empty] | 建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
163 | 钦北区皇马工业园区绿化、亮化工程 | 竣工 | 完善皇马工业园绿化、亮化。 | 2017-2019 | 7000 | 5000 | 12月 | 300 | 700 | 1500 | 2000 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
164 | 钦北区皇马二十四路延长线道路工程 | 竣工 | 全长1743米，宽30米。 | 2016-2019 | 5260 | 1234 | 3月 | 100 | 350 | 750 | 1000 |  | 竣工。 | [29 empty] | 1.建设资金紧缺； 2.用地问题涉及林湖公园。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
165 | 钦北区皇马二十路（325国道至皇马五路）道路工程 | 竣工 | 全长916米，宽36米。 | 2017-2019 | 5048 | 1850 | 3月 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
166 | 钦北区大寺镇屯妙村、长滩镇、那蒙镇土地整理项目 | 竣工 | 建设沟渠、田间道路、土地平整工程、土壤培肥以及其他附属工程。 | 2018-2019 | 3000 | 1000 | 12月 | 450 | 850 | 1500 | 2000 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
167 | 钦北区大寺江大寺镇区防洪整治工程 | 竣工 | 防洪标准为10年一遇治理河长2.6公里，新建防洪堤总长1.7公里，新建护岸长2.6公里。 | 2018-2019 | 1374.07 | 210 | 12月 | 150 | 350 | 800 | 1164 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 钦北区水利局 | 钦北区人民政府
168 | 钦北区大直河大直镇防洪整治工程 | 竣工 | 防洪标准为10年一遇治理河长3.8公里，新建防洪堤总长1.2公里，新建护岸长2.2公里。 | 2018-2019 | 1101.95 | 63 | 12月 | 180 | 420 | 760 | 1039 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 钦北区水利局 | 钦北区人民政府
三 | 社会投资项目（33个） |  |  |  | 1959899 | 95879 |  | 19427 | 50303 | 94311 | 173179 | [13 empty] | 4362.3 | 668.3 | 3693.81 | 4047.2425 | 3497.9695 | 549 | 136 | 0 | 136 | 3009.15 | 231.15 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 24549 | 36000
（一） | 供水工程（1个） |  |  |  | 36363 | 9021 |  | 1500 | 4000 | 7000 | 10000 | [13 empty] | 345.26 | 31.07 | 314 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 钦州市沿海工业园供水水源项目郁江调水工程 | 续建 | 建设引水隧洞4.6公里，沙坪河疏浚5.5公里，小西江疏浚1公里，那庆河引水工程6.6公里。 | 2018-2020 | 36363 | 9021 |  | 1500 | 4000 | 7000 | 10000 |  | 引水隧洞工程开挖2.5公里，全线贯通隧洞工程。 | [11 empty] | 345.26 | 31.07 | 314 | 499 |  | 499 | [12 empty] | 1.弃渣场林地使用及林业砍伐手续的办理。 2.沙坪河疏浚2#临时码头至1#、3#、4#弃渣场道路需占用当地村里部分混凝土道路。 3.久隆段引水明渠穿越钦陆一级公路、天然气管道、通讯光缆审批手续办理。 4.久隆段原已征的1#、2#弃渣场靠近钦江属于水源保护区无法使用。 | 广西钦州丰源水利供水有限公司 | 市水利局
（二） | 供电工程（20个） |  |  |  | 124978 | 39906 |  | 7007 | 24453 | 41811 | 61022 | [13 empty] | 128.15 | 11.54 | 116.61 | 70.05 | 20.05 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.15 | 31.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4749 | 0
170 | 钦州港华谊能源化工有限公司工业气体岛外部供电工程 | 新建 | 新建220kV线路18公里。 | 2019-2020 | 5600 |  | 6月 |  |  | 300 | 1000 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 1.加快配套道路建设； 2.明确架空、管沟、电缆等部分出资方。 | 钦州供电局 | 钦州港区管委
171 | 中马钦州产业园区110kV孔雀湾送变电工程 | 续建 | 建设主变容量6.3万kVA，110kV线路9公里。 | 2017-2020 | 5518 | 10 |  |  | 400 | 1700 | 2300 |  | 变电站投运，线路完成架线。 | [11 empty] | 80 |  | 80 | 50 | 0 | 50 | [9 empty] | 2300 |  |  | 1.新站址坐标、用地预审未批复； 2.新站址场地未平整。 | 钦州供电局 | 中马钦州产业园区管委
172 | 中马钦州产业园区协鑫天然气分布式能源项目110kV送出工程 | 续建 | 建设110kV线路21公里。 | 2018-2020 | 4638 | 2900 |  | 150 | 350 | 450 | 500 |  | 线路施工完成75%，通信施工完成75%。 | [11 empty] | 8 |  | 8 | [12 empty] | 1000 |  |  | 1.32号杆塔征地问题； 2.48-51号杆塔段临时施工道路建设受阻。 | 钦州供电局 | 中马钦州产业园区管委
173 | 钦州港独连车（虾港）110kV送变电工程 | 竣工 | 新建主变容量5万kVA，110kV线路17公里。 | 2014-2019 | 7597 | 6148 | 9月 | 360 | 720 | 1080 | 1449 |  | 竣工。 | [11 empty] | 6 |  | 6 | [12 empty] | 1449 |  |  | 1.杆塔基础施工受阻； 2.犀牛脚至大番坡两机塔存在征地问题； 3.工业园道路部分塔位标高不符合施工条件。 | 钦州供电局 | 中马钦州产业园区管委
174 | 灵山县2019年35kV及以下农村配电网项目 | 新建 | 新建10kV配变122台，10kV线路166公里。 | 2019-2020 | 7860 |  | 3月 | 620 | 2480 | 4340 | 6200 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 1.线路施工受阻； 2.路径青苗赔偿难度大。 | 钦州供电局 | 灵山县人民政府
175 | 灵山县2018年35kV及以下农村配电网项目 | 竣工 | 建设35kV送变电工程1个，变电增容1个。改造（新建）10KV线路142公里，改造（新建）400V线路79公里，配变约307台。 | 2017-2019 | 8600 | 1720 | 12月 | 1376 | 3440 | 4816 | 6880 |  | 竣工。 | [29 empty] | 1.线路施工受阻； 2.路径青苗赔偿难度大。 | 钦州供电局 | 灵山县人民政府
176 | 灵山县荔香（三多）110kV送变电工程 | 竣工 | 建设主变容量5万kVA，110kV线路12公里。 | 2013-2019 | 6096 | 4000 | 12月 |  |  |  | 2096 |  | 竣工。 | [11 empty] | 11.54 | 11.54 | [7 empty] | 11.54 | 11.54 | [7 empty] | 灵山县市政荔香大道电缆管沟未开工建设。 | 钦州供电局 | 灵山县人民政府
177 | 浦北县2019年35kV及以下农村配电网项目 | 新建 | 建设35kV送变电工程1个，变电增容3个；新建10kV配变254台，10kV线路68公里。 | 2019-2020 | 9295 |  | 3月 |  | 2960 | 5180 | 7400 |  | 完成工程量70%。 | [29 empty] | 1.变电站征地； 2.10kv线路通道处理。 | 钦州供电局 | 浦北县人民政府
178 | 浦北县官垌（万坡）110kV送变电工程 | 续建 | 建设主变容量4万kVA，110kV线路6公里。 | 2017-2020 | 6280 | 1006 |  | 540 | 1350 | 2100 | 2500 |  | 变电站投运，线路完成架线。 | [11 empty] | 11.53 |  | 11.53 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  | 11.53 | 11.53 | [7 empty] | 1.2丘坟未迁移； 2.35千伏线路迁移涉及青苗赔偿。 | 钦州供电局 | 浦北县人民政府
179 | 浦北县2018年35kV及以下农村配电网项目 | 竣工 | 建设35kV送变电工程1个，变电增容3个；10kV新建配变84台，新建10kV线路179.6公里，新建改造0.4kV线路675.3公里。 | 2018-2019 | 9680 | 6800 | 9月 | 576 | 1440 | 2016 | 2880 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 钦州供电局 | 浦北县人民政府
180 | 钦州新区2019年35kV及以下农村配电网项目 | 新建 | 建设35kV送变电工程1个，10kV新建配变203台，新建10kV线路176公里。 | 2019-2020 | 11500 |  | 3月 |  | 2760 | 6440 | 9200 |  | 建成投产35kV送变电工程1座，10kV线路122公里，配变145台，容量28350kVA。 | [29 empty] | 配套道路秀英路未建成，影响项目建设。 | 钦州供电局 | 钦南区、钦北区人民政府
181 | 钦州新区2018年35kV及以下农村配电网项目 | 竣工 | 建设35kV送变电工程1个，变电增容3个；建设10kV线路159公里，配变约55台。 | 2017-2019 | 8165 | 2005 | 12月 | 1200 | 3200 | 4900 | 6160 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 钦州供电局 | 钦南区、钦北区人民政府
182 | 钦州市区2019年10kV及以下城市配电网项目 | 新建 | 建设线路45公里,配变约61台。 | 2019-2021 | 7500 |  | 3月 |  | 2008 | 3514 | 5020 |  | 建成投产10kV线路29公里，配变24台，容量6918kVA。 | [29 empty] | 1.线路施工受阻； 2.路径批复难度大。 | 钦州供电局 | 钦南区人民政府
183 | 钦州新区供电局黄屋屯供电技术业务用房 | 新建 | 总建筑面积8021平方米，建设技术业务用房、警传室、巡检中心、物资仓库以及相关配套设施。 | 2019-2020 | 3235 |  | 1月 | 350 | 790 | 1600 | 2000 |  | 完成技术业务用房主体建设。 | [29 empty] | 无 | 钦州供电局 | 钦南区人民政府
184 | 钦州新区供电局犀牛脚供电技术业务用房 | 新建 | 总建筑面积2560平方米，主要建设技术业务用房、警传室以及相关配套设施。 | 2019-2020 | 1247 |  | 1月 | 100 | 260 | 390 | 500 |  | 完成技术业务用房主体建设。 | [29 empty] | 无 | 钦州供电局 | 钦南区人民政府
185 | 钦州供电局那丽供电所技术业务用房项目 | 新建 | 总建筑面积2128.5平方米，主要建设1幢5层技术业务用房及相关配套基础设。 | 2019-2020 | 1000 |  | 1月 | 100 | 260 | 350 | 500 |  | 完成技术业务用房主体建设。 | [29 empty] | 无 | 钦州供电局 | 钦南区人民政府
186 | 钦南区公园（西营）送变电工程 | 竣工 | 建设主变容量5万kVA，110kV线路13.9公里。 | 2013-2019 | 7212 | 6110 | 12月 |  |  |  | 1102 |  | 竣工。 | [11 empty] | 2.56 |  | 2.56 | [6 empty] | 2.56 | 2.56 | [7 empty] | 广场到公园线路因市政建设未完成。 | 钦州供电局 | 钦南区人民政府
187 | 钦南区110kV丽光（那丽）送变电工程 | 竣工 | 建设主变容量5万kVA，110kV线路45公里。 | 2013-2019 | 6796 | 6200 | 9月 | 596 | 596 | 596 | 596 |  | 竣工。 | [29 empty] | 油路至丽光110千伏线路工程征地青苗赔偿受阻。 | 钦州供电局 | 钦南区人民政府
188 | 钦北区110kV彭良（朱林）送变电工程 | 续建 | 新建主变容量5万kVA，110kV线路47公里。 | 2015-2020 | 5060 | 1547 |  | 400 | 800 | 1400 | 2100 |  | 变电站投运，线路完成架线。 | [11 empty] | 8.52 |  | 8.52 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  | 8.52 | 5.52 | 3 | [6 empty] | 站址征地受阻。 | 钦州供电局 | 钦北区人民政府
189 | 广西沿海铁路南防线电气化改造外部供电工程（小董牵引站） | 竣工 | 建设110kV线路19公里。 | 2018-2019 | 2099 | 1460 | 12月 | 639 | 639 | 639 | 639 |  | 竣工。 | [29 empty] | 青苗赔偿洽谈阻力大。 | 钦州供电局 | 钦北区人民政府
（三） | 其他（12个） |  |  |  | 1798558 | 46952 |  | 10920 | 21850 | 45500 | 102157 | [13 empty] | 3888.89 | 625.69 | 3263.2 | 3478.1925 | 3477.9195 | 0 | 136 | 0 | 136 | 2975 | 200 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 36000
190 | 钦州港三墩岛30万吨级原油码头管道项目 | 新建 | 建设管道长18公里。 | 2019-2020 | 18580 |  | 12月 |  |  |  | 15000 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 无 | 中国石油广西石化公司 | 钦州港区管委
191 | 钦州保税港区7-8#泊位自动化集装箱改造工程 | 新建 | 将原有泊位陆域纵深距码头前沿线50米至769米范围内的散杂货堆场改造成专业化半自动集装箱堆场。 | 2019-2021 | 110000 |  | 12月 |  |  |  | 1000 |  | 开工建设。 | [26 empty] | 1000 |  |  | 无 | 北部湾港钦州码头有限公司 | 钦州保税港区管委
192 | 钦州保税港区6#泊位集装箱堆场改造 | 新建 | 改造6#泊位后方15万平方米堆场，购置龙门吊等设备。 | 2019-2020 | 30814 |  | 10月 |  |  |  | 2000 |  | 开展堆场改造。 | [26 empty] | 2000 |  |  | 无 | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 钦州保税港区管委
193 | 钦州保税港区中石油国际储备库项目安全隐患治理工程 | 续建 | 新建隔堤及进行库区储罐、走梯防腐。 | 2017-2020 | 5180 | 2600 |  | 250 | 500 | 750 | 1000 |  | 完成储罐和走梯防腐。 | [29 empty] | 无 | 广西中石油储备油有限公司 | 钦州保税港区管委
194 | 中马钦州产业园区金鼓江区域综合整治开发 | 续建 | 开发面积15平方公里，包括土地平整、金鼓江水域及岸线综合生态整治、市政基础设施及公共服务设施建设。 | 2018-2023 | 1150000 | 6500 |  | 7000 | 12000 | 30000 | 46500 |  | 完成疏港（钦海）大道片区范围内路段建设。 | [11 empty] | 2880 | 200 | 2680 | 3045 | 3045 |  | 136 |  | 136 | 2880 | 200 | 2680 |  |  |  | 16800 | 36000 |  | 1.尽快按照建设计划完成钦海大道、中四路、云顶大街等征地范围的净地交付； 2.协助推进用海事宜。 | 中交城投建设有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | 中马建议年度投资由5.3亿元改成2亿元。
195 | 滨海新城地下综合管廊（菩提路段） | 续建 | 全长约1545米。 | 2016-2020 | 17000 | 2638 |  | 1000 | 2500 | 4000 | 4500 |  | 完成嘉兴街至平山东大街段主体工程、安装工程。 | [14 empty] | 7.1925 | 7.1925 |  |  |  |  | 55 |  | 55 | [6 empty] | 1.未完成清表； 2.建设资金缺口4500万元； 3.自然资源部门无法出具用地规模说明。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委
196 | 滨海新城嘉兴街（扬帆南-安州大道段）地下综合管廊 | 续建 | 全长约1961米。 | 2018-2020 | 13184 | 414 |  | 500 | 2000 | 3500 | 4000 |  | 完成管廊建设0.8公 里。 | [20 empty] | 40 |  | 40 | [6 empty] | 1.建设资金缺口4000万元； 2.征拆工作尚未开展。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委
197 | 灵山县城区污水处理厂新圩镇片区污水管网工程 | 竣工 | 建设污水收集输送管网14.68公里及污水检查井、污泥井等附属设施。 | 2017-2019 | 2196 | 1500 | 12月 | 170 | 350 | 550 | 696 |  | 竣工。 | [11 empty] | 9.69 | 9.69 | [16 empty] | 无 | 灵山县城区污水处理厂 | 灵山县人民政府
198 | 浦北县寨圩工业区标准工业厂房建设项目 | 新建 | 建设可供20个以上中小企业进驻生产的标准工业厂房。 | 2019-2020 | 3200 |  | 2月 | 200 | 500 | 800 | 1200 |  | 完成两栋厂房建设。 | [11 empty] | 262.2 |  | 262.2 | 426 | 425.727 | [13 empty] | 无 | 广州市健展物业管理有限公司 | 浦北县人民政府
199 | 浦北县张黄糖厂棚户区改造项目 | 竣工 | 总建筑面积5.5万平方米，改造糖厂棚户区366户及配套基础设施。 | 2017-2019 | 11261 | 8000 | 10月 | 1000 | 2200 | 2900 | 3261 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 浦北县张黄糖厂 | 浦北县人民政府
200 | 钦北区经济技术开发区综合配套项目 | 续建 | 总建筑面积154.62万平方米，建设民俗风情街，文化广场、民族会馆、旅游服务中心等。 | 2018-2020 | 380000 | 15800 |  | 300 | 700 | 1200 | 20000 |  | 完成游客服务大楼建 设。 | [11 empty] | 421 | 100 | 321 | [15 empty] | 待321亩用地指标批复。 | 广西钦州华粤实业投资有限公司 | 钦北区人民政府
201 | 钦北区北部湾中医药和健康产业园基础设施建设项目（一期） | 续建 | 建设标准厂房19.5万平方米，配套道路1.6公里。 | 2017-2020 | 57143 | 9500 |  | 500 | 1100 | 1800 | 3000 |  | 完成约4万平方米标准厂房建设。 | [11 empty] | 316 | 316 | [16 empty] | 建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
Note on AL13: admin: 全程2019年获得中央车购税79730万元。
Note on F28: admin: 批复总投资13100万元。
Note on G28: admin: 土地划拨费用提高造成超出概算，土地费已交5500万元。
Note on L29: admin: 剩余中央资金671万元未支付。
Note on G45: admin: 港口管理局25125万元。
Note on G47: admin: 2018年1-12月累计完成10367万元。
Note on G48: admin: 2018年1-12月累计完成8070万元。
Note on G49: admin: 2018年1-12月累计完成1400万元。
Note on N54: admin: 钦州港东站二、三期货场项目2019年7月份竣工。
Note on Z87: 仅新老丁和油麻角。
Note on AI87: 仅新老丁和油麻角。
Note on H88: admin: 打通大榄江至沙帽岭段约80米的道路、绿化、照明、交通等工程。
Note on D162: admin: PPP项目。
Note on D209: admin: 年设计输送原油1200万吨
Note on L209: admin: 重点办测算明年计划完成投资1.5亿元。

## 民生保障类
附件3
钦州市2019年总投资1000万元以上重点建设项目责任表（民生保障类项目）
[14 empty] | 此列需更新 | 此列需更新 | [26 empty] | 此列需更新 |  | 单位：万元 |  |  |  | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 |  | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年重点建设任务 | [6 empty] | 1-10月完成情况 |  | 项目前期工作 | [6 empty] | 项目前期工作进展情况 | 存在主要问题 | 项目用地情况（亩） |  |  | 项目用林情况（亩） |  |  | 项目用海情况（亩） |  |  | 项目征拆情况（亩） |  |  | 项目筹资情况（万元） |  |  |  |  | 用地（用海用林）指标缺口（亩） | 需要协调解决的主要问题 | 项目业主或前期工作责任单位 | 责任单位 | 备注 | 责任科室 | 行业细分 二级目录（用于行业统计表） | 行业分类 | 行业分类合并 | 行业统计台账 | 是否入统 | 入统单位 | 入统名称 | 统计部门格式 | 统计部门格式 |  |  | 原来项目名称 （用于表格间关联） | 开工月份 | 政府、企业投资（高速路、铁路、供电算企业） | 产业、基础设施、民生设施 | 企业、政府+责任单位 | 产业+责任单位 | 是否开工
[7 empty] | 计划开工（竣工）时间 | 一季度计划投资 | 上半年计划投资 | 前三季度计划投资 | 年度计划投资 | 本年计划产值 | 年度建设目标 | 实际开工月份 | 年度完成投资 | 立项 | 选址 | 用地预审 | 环评 | 可研批复 | 初步设计 | 施工图设计 |  |  | 实际用地需求 | 已落实用地 | 缺口 | 实际用林需求 | 已落实用林 | 缺口 | 实际用海需求 | 已落实用海 | 缺口 | 涉及征拆 | 已解决 | 未解决 | 已落实中央预算内资金 | 已落实自治区资金 | 已落实市县区资金 | 已落实企业自筹资金 | 缺口资金 | [14 empty] | 统计部门-新建、续建、竣工 | 统计部门-开工-竣工
合计（40个） |  |  |  |  | 592780.17 | 138171 |  | 27100 | 64520 | 111590 | 163780 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11327.547 | 10117.027 | 1178.5 | 405 | 280 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1723.31 | 1052.05 | 671.26 | 18864 | 15417 | 7962 | 16200 | 18373
一 | 中央和自治区投资项目（9个） |  |  |  | 102998 | 19285 |  | 6000 | 12600 | 20100 | 34299 | 0 | [12 empty] | 8772.957 | 8512.957 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 102 | 72 | 18864 | 15417 | 5362 | 5100 | 3773
1 | 钦州学院科技综合大楼项目 | 续建 | 总建筑面积5.65万平方米，共十二层，建筑总高49.5米。 | 2018-2020 | 28382 | 4000 |  | 2000 | 4000 | 6000 | 9000 |  | 完成主体封顶，装修完成80%。 | [11 empty] | 8.1 | 8.1 | [10 empty] | 4000 |  |  | 5100 |  |  | 项目包含教学仪器设备，目前资金缺口13000万元。 | 北部湾大学 | 市滨海新城管委 | 2018年获得中央预算内补助4000万元，目前已支付2964.1万元。
2 | 灵山县红十字会医院整体搬迁医疗区建设项目 | 新建 | 总建筑面积5.75万平方米，建设住院综合楼、门诊综合楼，医技楼、公共卫生医技综合楼等。 | 2019-2020 | 17320 |  | 10月 |  |  |  | 1000 |  | 建设主体工程。 | [11 empty] | 130 |  | 130 | [6 empty] | 87 | 51 | 36 | 5000 | [5 empty] | 1.约133亩的土地指标未落实； 2.项目启动资金不足； 3.约5户5亩的拆迁工作未完成。 | 灵山县红十字会医院 | 灵山县人民政府 | 2019年获得中央预算内补助5000万元。
3 | 灵山县医养结合老年服务中心 | 新建 | 总建筑面积3.14万平方米，建设两栋7层医养结合老年服务大楼，地下室及配套设施。 | 2019-2021 | 10500 |  | 3月 | 200 | 1200 | 2500 | 4000 |  | 完成基础建设。 | [11 empty] | 130 |  | 130 | [6 empty] | 87 | 51 | 36 | 1584 | [5 empty] | 无 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 | 2019年获得中央预算内补助1584万元。
4 | 灵山县2018年义务教育学校建设项目 | 续建 | 新建校舍5.6万平方米及附属工程。 | 2018-2020 | 10094 | 3587 |  | 2000 | 3000 | 4500 | 5500 |  | 完成工程量90%。 | [23 empty] | 1480 | 6012 | 2602 |  |  |  | 无 | 灵山县教育局 | 灵山县人民政府 | 2018年农村中小学校舍维修改造项目资金（中央补助1480万元，自治区补助888万元，县级配套592）；2018年农村义务教育薄弱学校改造项目（自治区补助5124万元，县级配套2010万元）
5 | 灵山县疾病预防控制中心迁建项目 | 竣工 | 总建筑面积7380平方米，建设综合业务楼一栋及相关配套设施。 | 2018-2019 | 4850 | 1098 | 12月 | 200 | 600 | 800 | 3752 |  | 竣工。 | [23 empty] | 600 | 120 |  |  |  |  | 无 | 灵山县疾病预防控制中心 | 灵山县人民政府 | 2018年获中央预算内补助600万元。2019年自治区财政基层医疗卫生机构能力建设行动计划项目补助资金（第二批）120万元。
6 | 浦北县2018年第一批农村义务教育薄弱学校改造项目 | 续建 | 总建筑面积3.2万平方米，建设教学综合楼、食堂、学生宿舍楼等,以及购置一批教学设备。 | 2018-2020 | 11305 | 400 |  | 600 | 1300 | 2200 | 4500 |  | 完成项目建设及设备采购。 | [11 empty] | 8500 | 8500 | [11 empty] | 9045 | 2260 |  |  |  | 无 | 浦北县教育局 | 浦北县人民政府 | 获2018年农村义务教育薄弱学校改造计划资金9045万元。
7 | 浦北县中医医院综合大楼建设项目 | 续建 | 总建筑面积2.2万平方米，设置床位239张。 | 2018-2020 | 8773 | 4100 |  | 600 | 1300 | 2200 | 4000 |  | 完成2#主体工程建设,1#完成竣工验收。 | [11 empty] | 4.857 | 4.857 | [10 empty] | 5000 |  |  |  | 3773 |  | 资金缺口3000万元。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 | 2018年获得中央预算内补助5000万元。
8 | 浦北县妇幼保健院整体搬迁项目 | 竣工 | 总建筑面积1.8万平方米，建设门诊住院综合楼一栋及相关配套用房。 | 2017-2019 | 7447 | 5900 | 11月 | 300 | 700 | 1100 | 1547 |  | 竣工。 | [23 empty] | 1200 | 240 | 500 |  |  |  | 1.医院大门道路未开工建设； 2.项目6亩用地未解决。 | 浦北县土地储备中心 | 浦北县人民政府 | 2017年获得中央预算内补助1200万元，目前已支付完毕。已获得2018年自治区财政基层医疗卫生机构能力建设行动计划项目补助资金240万元；另有500万元政府债券。
9 | 钦北区公共实训基地项目 | 续建 | 总建筑面积1.03万平方米，建设公共实训基地综合楼、门卫室、训练场及相关配套设施。 | 2018-2020 | 4327 | 200 |  | 100 | 500 | 800 | 1000 |  | 完成主体框架建设。 | [24 empty] | 1000 |  |  |  |  | 申请上级专项补助资金。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 | 获得2018年乡村振兴发展补助资全1000万元。
二 | 政府必建项目（23个） |  |  |  | 332083.17 | 82204 |  | 12700 | 33220 | 60740 | 85481 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.57 | 833.07 | 262.5 | 125 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 706.31 | 560.05 | 146.26 | 0 | 0 | 2600 | 600 | 5100 | 0
（一） | 教育（13个） |  |  |  | 252774.17 | 81004 |  | 12300 | 30220 | 50390 | 67481 | [13 empty] | 593.55 | 529.05 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.31 | 159.05 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100
10 | 钦州市委党校迁建工程一期 | 竣工 | 总建筑面积2.4万平方米，建设四栋主体。 | 2017-2019 | 11000 | 9060 | 3月 | 300 | 1000 | 1940 | 1940 |  | 竣工。 | [11 empty] | 110 | 110 | [14 empty] | 2600 |  | 建设资金缺口2600万 | 市委党校 | 市委党校、市滨海新城管委
11 | 滨海新城茶山江小学 | 续建 | 建设校舍建筑面积9180平方米，设30个教学班，容纳学生1350名。 | 2015-2020 | 4801.8 | 2080 |  | 100 | 200 | 400 | 500 |  | 完成配套设施建设。 | [27 empty] | 500 |  | 后续建设资金不足。 | 市滨海置业集团公司 | 市滨海新城管委
12 | 灵山县委党校迁建项目 | 新建 | 总建筑面积4万平方米，建设教学楼、学员宿舍楼及相关配套设施。 | 2019-2020 | 16000 |  | 5月 |  | 300 | 1200 | 2000 |  | 完成基础建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 已完成项目立项、总平面设计。 | 土地征收补偿未能及时发放到农户手中，项目资金没有到位。 | 42 | 42 | [7 empty] | 50 | 41 | 9 | [6 empty] | 土地征收尚未完成。 | 灵山县开发投资有限公司 | 灵山县人民政府
13 | 灵山县老年大学项目 | 新建 | 总建筑面积4508平方米，建设一栋4层综合楼，包括普通教室及配套服务设施。 | 2019 | 1180 |  | 3月 | 150 | 500 | 800 | 1180 |  | 完成项目建设。 |  |  | √ | [5 empty] | √ |  | 无 | [18 empty] | 无 | 灵山县开发投资有限公司 | 灵山县人民政府
14 | 灵山县教育新区项目 | 续建 | 总建筑面积21.4万平方米。 | 2015-2021 | 53000 | 7200 |  | 100 | 500 | 800 | 2000 |  | 完成初中教学楼主体工程建设。 | [29 empty] | 1.约60目的用地指标未落实； 2.安置地未落实； 3.部分高压线杆、发射塔未迁移。 | 灵山县开发投资有限公司 | 灵山县人民政府
15 | 钦州市第十四中学 | 新建 | 总建筑面积1.35万平方米，建设教学用房、辅助用房、生活用房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 6254 |  | 6月 |  | 120 | 600 | 1000 |  | 完成教学用房主体建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 已完成项目立项、用地预审、选址，正在协调用地移交工作。 | 建设资金未落实。 | 79.05 | 79.05 | [7 empty] | 79.05 | 79.05 | [7 empty] | 建设资金缺口1000万元。 | 钦南区教育局 | 钦南区人民政府
16 | 钦南区学前教育项目 | 续建 | 建设大番坡镇、康熙岭镇中心幼儿园，钦州市第十二、十三幼儿园教学及辅助用房1.6万平方米。 | 2018-2020 | 5419 | 600 |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  | 完成第十二幼、十三幼教学楼主体建设。 | [11 empty] | 38.5 | 39 | [7 empty] | 39 | 39 | [7 empty] | 无 | 钦南区教育局 | 钦南区人民政府
17 | 钦北区东升学校（九年一贯制） | 新建 | 总建筑面积2.9万平方米，设36个班，容纳学生1600名，建设标准教室、教辅用房、生活服务用房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 12237.77 |  | 3月 | 1500 | 2500 | 3500 | 4000 |  | 完成教学及教学辅助用房主体建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已完成项目立项，选址、用地等批复和土地平整。 | 资金缺额大。 | 51 | 51 | [7 empty] | 1.26 |  | 1.26 | [6 empty] | 1.学校北面约1.26亩土地征迁问题； 2.市财政资金扶持。 | 钦北区教育局 | 钦北区人民政府
18 | 钦州市华发小学（第四十三小学） | 新建 | 总建筑面积1.14万平方米，设30个班，容纳学生1350名，建设标准教室、教辅用房、生活服务用房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 6100 |  | 10月 |  |  |  | 1000 |  | 完成教学及教学辅助用房主体建设。 |  |  | √ | √ | [7 empty] | 51 | 51 | [16 empty] | 市财政资金扶持。 | 钦北区教育局 | 钦北区人民政府
19 | 钦州市第十幼儿园 | 新建 | 总建筑面积3800平方米，设12个班，容纳学生360名，建设标准教室、教辅用房、生活服务用房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 1350 |  | 3月 |  | 100 | 350 | 600 |  | 完成教学及教学辅助用房主体建设。 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 7.5 | [15 empty] | 1.缺7.5亩用地指标； 2.市财政资金扶持。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
20 | 钦北区小董中学迁建项目 | 续建 | 总建筑面积5.5万平方米，设60个班，容纳学生3000名。 | 2018-2020 | 26216.6 | 850 |  | 1200 | 3000 | 4500 | 6000 |  | 教学楼完成主体建设。 | [11 empty] | 157 | 157 | [16 empty] | 1.建设资金紧缺； 2.高压电杆未迁移。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
21 | 钦州市十六中学 | 续建 | 建筑面积3.3万平方米。 | 2018-2020 | 11740 | 5000 |  | 450 | 1000 | 1800 | 4000 |  | 完成宿舍楼建设。 | [11 empty] | 65 |  | 65 | [15 empty] | 建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
22 | 钦北区义务教育均衡发展项目 | 竣工 | 新建教学及教学辅助用房12.4万平方米，校舍维修改造39.2万平方米，运动场地维修改造2.7万平方米。 | 2018-2019 | 97475 | 56214 | 4月 | 8000 | 20000 | 33000 | 41261 |  | 竣工。 | [29 empty] | 建设资金紧缺。 | 钦北区教育局 | 钦北区人民政府
（二） | 卫生（2个） |  |  |  | 5600 | 1200 |  | 300 | 900 | 1500 | 2300 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 灵山县精神病医院 | 竣工 | 总建筑面积1.05万平方米。 | 2018-2019 | 3000 | 1200 | 12月 | 300 | 900 | 1500 | 1800 |  | 竣工。 | [29 empty] | 无 | 灵山县精神病医院 | 灵山县人民政府
24 | 钦南区养护院建设项目 | 新建 | 总建筑面积9300平方米，建设院民宿舍楼及相关的配套设施，设置床位200张。 | 2019-2022 | 2600 |  | 10月 |  |  |  | 500 |  | 完成一幢院民宿舍楼及道路绿化等配套设施建设。 | [29 empty] | 建设资金缺口1000万元。 | 钦南区民政局 | 钦南区人民政府
（三） | 文化（1个） |  |  |  | 5000 | 0 |  | 0 | 500 | 1800 | 3000 | [13 empty] | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 51 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 灵山县工人文化宫建设项目（一期） | 新建 | 总建筑面积8264平方米，建设一栋三层文化宫。 | 2019-2020 | 5000 |  | 5月 |  | 500 | 1800 | 3000 |  | 完成基础建设。 | [11 empty] | 130 |  | 130 | [6 empty] | 87 | 51 | 36 | [6 empty] | 无 | 灵山县开发投资有限公司 | 灵山县人民政府
（四） | 其他（7个） |  |  |  | 68709 | 0 |  | 100 | 1600 | 7050 | 12700 | [13 empty] | 404.02 | 304.02 | 60 | 125 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 450 | 350 | 100 | 0 | 0 | 2600 | 600 | 2000
26 | 钦州市第二看守所项目 | 新建 | 总建筑面积2.95万平方米，建设看守所用房、武警营房。 | 2019-2020 | 11814 |  | 8月 |  |  | 600 | 1000 |  | 开工建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 已完成前期工作和“三通一平”。 | 尚未落实建设资金。 | 94.02 | 94.02 | [14 empty] | 1000 |  | 1.尚未落实建设资金； 2.建设用地周边缺乏供水、排水、排污、交通等市政配套设施。 | 市公安局 | 市公安局
27 | 钦州市公安局警务技能训练基地 | 新建 | 总建筑面积1.75万平方米，建设教学用房、训练用房、宿舍用房、食堂、其他附属用房。 | 2019-2020 | 7583 |  | 8月 |  |  | 450 | 1000 |  | 完成两层主体建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 已完成用地、规划、立项、可研等前期工作，正在进行方案设计。 | 尚未落实建设资金。 | 120 | 60 | 60 | 76 |  | 76 | [9 empty] | 600 | 1000 |  | 1.尚未落实建设资金； 2.建设用地周边缺乏供水、排水、排污、交通等市政配套设施。 | 市公安局 | 市公安局
28 | 钦州市公安局交警支队车辆管理所项目 | 新建 | 总建筑面积1万平方米，建设车管业务楼、档案楼、车牌制造车间、交通安全学习教育基地及配套设施。 | 2019-2020 | 8291 |  | 7月 |  |  | 450 | 1700 |  | 开工建设。 | [11 empty] | 60 | 20 |  | 49 | [5 empty] | 350 | 350 |  |  |  | 2600 |  |  |  | 土地房屋征拆、20亩待报用地指标和解决被征地的群众就业用地指标 | 市公安局交警支队 | 市公安局
29 | 灵山县政务服务中心及其配套设施项目 | 新建 | 规划用地50亩，建设政务服务大楼以及道路铺装、给排水、电气、消防、绿化等室外附属工程等。 | 2019-2020 | 30000 |  | 5月 |  | 800 | 3500 | 5000 |  | 开工建设。 | [11 empty] | 50 | 50 | [7 empty] | 50 |  | 50 | [6 empty] | 无 | 灵山县开发投资有限公司 | 灵山县人民政府
30 | 灵山县国防教育训练基地项目 | 新建 | 总建筑面积8694平方米，建设阶梯综合楼面积、教室附属楼、食堂附属楼、门卫室。 | 2019-2020 | 4284 |  | 6月 |  | 300 | 1200 | 2000 |  | 完成基础建设。 | [11 empty] | 50 | 50 | [7 empty] | 50 |  | 50 | [6 empty] | 加快征地拆迁。 | 灵山县开发投资有限公司 | 灵山县人民政府
31 | 钦南区为民办10件实事项目 | 新建 | 装修区政务服务中心，建设西显大桥、油埠桥等10个为民办实事项目。 | 2019-2020 | 2427 |  | 3月 | 100 | 300 | 300 | 1000 |  | 建设西显大桥、油埠桥、城区公厕、农村学校道路安全设施。 | [29 empty] | 建设资金缺口1000万元。 | 钦南区教育局、钦南区交通运输局等 | 钦南区人民政府
32 | 钦北区人武部新营院建设项目 | 新建 | 总建筑6517平方米，建设办公指挥楼、民兵训练基地楼、公寓楼、门卫室及相关配套设施， | 2019-2020 | 4310 |  | 5月 |  | 200 | 550 | 1000 |  | 完成部分主体工程 建设。 | [11 empty] | 30 | 30 | [16 empty] | 建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府
三 | 社会投资项目（8个） |  |  |  | 157699 | 36682 |  | 8400 | 18700 | 30750 | 44000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.02 | 771 | 656 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 390 | 453 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 9500
（一） | 教育（3个） |  |  |  | 86100 | 22530 |  | 5600 | 12000 | 19000 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.02 | 441 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 9500
33 | 中央民族大学附属中学钦州国际学校 | 续建 | 总建筑面积13.9万平方米，建设教学楼、实验楼、行政综合楼、学生宿舍、运动场等。 | 2018-2020 | 38100 | 6500 |  | 2500 | 5500 | 10000 | 13000 |  | 完成教学楼、实验楼、行政综合楼、学生宿舍、食堂、体艺综合体和运动场地设施建设。 | [11 empty] | 250.02 | 137 | 113 | [6 empty] | 10 |  | 10 |  |  |  | 5000 | 8000 |  | 1.黑山河的改道问题； 2.嘉兴街通路及周边道路的市政、正式用水和用电、煤气等管网配套问题。 | 广西大美教育发展有限公司 | 市教育局、市滨海新城管委
34 | 钦州市京华国际艺术双语学校 | 续建 | 总建筑面积6.2万平方米，建设教学楼、体育馆、图书馆、运动场地等。 | 2017-2020 | 18000 | 10530 |  | 100 | 1500 | 2000 | 2000 |  | 完成主体工程建设。 | [11 empty] | 117 | 117 | [13 empty] | 5500 | 1500 | 1500 | 建设资金缺口2000万元。 | 北海市京华文化教育产业有限公司 | 市滨海新城管委
35 | 灵山县正久实验中学扩建高中部项目 | 续建 | 总建筑面积10万平方米。 | 2018-2020 | 30000 | 5500 |  | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |  | 完成2栋宿舍楼、3栋教学楼、1栋学生饭堂建设。 | [11 empty] | 230 | 187 | 43 | [6 empty] | 18 |  | 18 | [6 empty] | 75亩新增建设用地指标未解决。 | 广西正久投资集团有限公司 | 灵山县人民政府
（二） | 卫生（1个） |  |  |  | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 北部湾（灵山）喜月母婴月子中心 | 新建 | 建设5栋大楼，包括150间（套）母婴房及120间职工公寓式宿舍和10间大型功能厅。 | 2019-2020 | 6000 |  | 9月 |  |  | 500 | 1000 |  | 完成主体建设。 | [11 empty] | 20 | 20 | [16 empty] | 1.征地问题； 2.选址问题。 | 灵山县喜月母婴护理有限公司 | 灵山县人民政府
（三） | 民政（3个） |  |  |  | 47599 | 8852 |  | 1300 | 3500 | 6250 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 280 | 500 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 390 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 灵山县敬安公墓建设项目 | 新建 | 占地面积500亩，建设园林式生态公墓，经营性墓穴及公墓配套设施、设备及殡葬用品等。 | 2019-2021 | 20000 |  | 2月 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 |  | 部分建成投入使用。 | [11 empty] | 500 |  | 500 | [6 empty] | 500 | 80 | 420 | [6 empty] | 无 | 广西敬安建设投资有限公司 | 灵山县人民政府
38 | 钦南区常青陵园生态林园公益性公墓 | 续建 | 建设墓位5.84万座，其中公益性公墓2.86万座，经营性公墓2.98万座。 | 2018-2020 | 15599 | 8852 |  | 700 | 1500 | 2250 | 3000 |  | 完成接待楼2000平方米及道路绿化等配套设施建设。 | [11 empty] | 280 | 280 |  | 280 | 280 |  |  |  |  | 315 | 310 | 5 | [6 empty] | 项目融资困难。 | 钦州市常青陵园有限公司 | 钦南区人民政府
39 | 钦北区华祖园生命文化纪念园项目 | 新建 | 占地面积300亩，建设办公楼、停车场、绿化景观、墓区等。 | 2019-2020 | 12000 |  | 10月 |  |  |  | 5000 |  | 建设停车场，办公楼,一期经营性墓地。 | [11 empty] | 300 | 103 | 197 | [15 empty] | 197亩土地待市土审会审批。 | 钦州华祖园投资有限公司 | 钦北区人民政府
（四） | 其他（1个） |  |  |  | 18000 | 5300 |  | 1500 | 3200 | 5000 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 浦北县农村信用合作联社综合业务大楼建设项目 | 续建 | 总建筑面积3.5万平方米。 | 2018-2020 | 18000 | 5300 |  | 1500 | 3200 | 5000 | 5000 |  | 完成主体结构建设。 | [11 empty] | 30 | 30 | [16 empty] | 无 | 浦北县农村信用合作联社 | 浦北县人民政府
|  | 40 |  | 40 | 1082562.34 | 257057 |  | 48200 | 116440 | 203080 | 293261 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14182.137 | 11824.097 | 2294 | 810 | 560 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3272.62 | 2002.1 | 1270.52 | 18864 | 16417 | 10562 | 27300 | 32973
Note on G55: admin: 实际完成投资3000万元，在统计库已超报完成投资8852万元。

## 开 (hidden)
钦州市2019年总投资1000万元以上重点建设项目责任表 （计划新开工项目）
[14 empty] | 此列需更新 | 此列需更新 | [26 empty] | 此列需更新 |  | 单位：万元 |  |  |  |  | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 |  | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 |  | 2019年重点建设任务 | [6 empty] | 1-10月完成情况 |  | 项目前期工作 | [6 empty] | 项目前期工作进展情况 | 存在主要问题 | 项目用地情况（亩） |  |  | 项目用林情况（亩） |  |  | 项目用海情况（亩） |  |  | 项目征拆情况（亩） |  |  | 项目筹资情况（万元） |  |  |  |  | 用地（用海用林）指标缺口（亩） | 需要协调解决的主要问题 | 项目业主或前期工作责任单位 | 项目负责人及联系电话 | 责任单位 | 备注 | 责任科室 | 行业细分 二级目录（用于行业统计表） | 行业分类 | 行业分类合并 | 行业统计台账 | 是否入统 | 入统单位 | 入统名称 | 统计部门格式 | 统计部门格式 |  |  | 原来项目名称 （用于表格间关联） | 开工月份 | 政府、企业投资（高速路、铁路、供电算企业） | 产业、基础设施、民生设施 | 企业、政府+责任单位 | 产业+责任单位 | 是否开工 | 是否有收益 | 用地计数 | 用海计数 | 用林计数 | 征拆计数 | 融资计数 | 问题类型 | 审核意见 | 10亿元 以上
[7 empty] | 计划开工 时间 | 一季度 计划投资 | 上半年 计划投资 | 前三季度 计划投资 | 年度 计划投资 | 本年预计 产值 | 年度建设目标 | 实际开工月份 | 年度完成投资 | 立项 | 选址 | 用地预审 | 环评 | 可研批复 | 初步设计 | 施工图设计 |  |  | 实际用地需求 | 已落实用地 | 缺口 | 实际用林需求 | 已落实用林 | 缺口 | 实际用海需求 | 已落实用海 | 缺口 | 涉及征拆 | 已解决 | 未解决 | 已落实中央预算内资金 | 已落实自治区资金 | 已落实市县区资金 | 已落实企业自筹资金 | 缺口资金 | [15 empty] | 统计部门-新建、续建、竣工 | 统计部门-开工-竣工
合计（168个） |  |  |  |  | 14489091.25 |  |  | 40120.29 | 218038.17 | 551680.34 | 1239981.8 | 21000
一 | 工业（54个） |  |  |  | 10875412 | 0 |  | 19550 | 115700 | 288925 | 753350 | 21000
| 钦州港（10个） |  |  |  | 7032343 | 0 |  | 0 | 8500 | 46000 | 186000 | 0
1 | 桐昆钦州芳烃项目一期 | 新建 | 建设年产280万吨PX装置及相关配套设施。 | 2019-2021 | 3500000 |  | 10月 |  |  |  | 60000 |  | 一期项目完成核准、环评等前期工作，实现开工建设。 | [9 empty] | 完成项目选址，正在编制项目可研报告，已完成公司注册。 | 需向国家申请将储备项目转为规划项目。 | 3188 | [17 empty] | 1.申请调整由自治区核准项目规划； 2.解决建设30万立/时煤制氢及相关燃煤热电机组的审批问题。 3.解决项目能耗约250万吨标煤问题； 4.原料油及煤炭装卸码头未开展前期工作； 5.三墩污水排放口未处于广西壮族自治区近岸海域环境功能区划划分的排污区； 6.海域吹填及道路配套设施完善问题。 | 广西桐昆石化有限公司 | 杨文虎18757306038 | 市石化产业发展局、钦州港区管委 | 2019年计划完成地勘和强夯，防浪堤建设，开工建设办公楼，工艺包和设计、长周期设备采购。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 市石化产业发展局、钦州港区管委10月 | 企业 | 产业 | 企业市石化产业发展局、钦州港区管委 | 产业市石化产业发展局、钦州港区管委 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10亿
2 | 华谊二期75万吨丙烯及下游深加工一体化项目 | 新建 | 建设75万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）、30万吨/年丁醇、40万吨/年丙烯酸及酯、8万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）、18万吨/年苯酚丙酮、18万吨/年双酚A、20万吨/年聚碳酸酯装置及相关配套设施。 | 2019-2021 | 1500000 |  | 10月 |  |  |  | 20000 |  | 完成项目可研、环评、节能等前期工作，协商签订投资协议和配套公用工程等服务合同，完成项目设计及报建手续，实现开工建设。 | [9 empty] | 正在进行可行性研究，已完成公司注册。 | 码头选址及岸线申请，码头进度滞后，征地搬迁，海域吹填土地换证，及码头后方陆域土地问题。 | 1290 | [17 empty] | 1.华谊明确提出19号泊位作为轻烃公用泊位用于保障丙烷和乙烯原料的装卸，但该码头已初步选址给广西投资集团； 2.完成广明闲置土地收回； 3.解决大公墩周边100多亩用海手续问题； 4.统筹解决能耗约80万吨标煤问题。 | 广西华谊新材料有限公司 上海华谊（集团）公司（前期工作） | 徐颖君 13817293279 | 市石化产业发展局、钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 市石化产业发展局、钦州港区管委10月 | 企业 | 产业 | 企业市石化产业发展局、钦州港区管委 | 产业市石化产业发展局、钦州港区管委 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10亿
3 | 华谊二期氯碱项目 | 新建 | 一期建设30万吨烧碱、40万吨聚氯乙烯装置。二期建设20万吨烧碱、20万吨聚氯乙烯装置。 | 2019-2021 | 580000 |  | 10月 |  |  |  | 10000 |  | 完成前期工作和绿洲化工的股权收购，签订投资协议，上报自治区“两高”联席会议审查，实现开工建设。 | [9 empty] | 完成项目可研编制，正在开展环评、节能、稳评等前期工作。 | 一是需通过自治区两高会评审，二是需明确项目的配套液化烃码头。 | 1061 | [17 empty] | 1.华谊明确提出19号泊位作为轻烃公用泊位用于保障丙烷和乙烯原料的装卸，但该码头已初步选址给广西投资集团； 2.通过自治区“两高”联席会议审查； 3.解决项目能耗约40万吨标煤问题； 4.部分用地（海域）盘整问题。 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 唐亮 13061721302 | 市石化产业发展局、钦州港区管委 | 业主计划2019年9月办完用地手续，11月完成项目基础设计批复，12月前完成地勘和强夯，争取2019年年底前土建开工。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 市石化产业发展局、钦州港区管委10月 | 企业 | 产业 | 企业市石化产业发展局、钦州港区管委 | 产业市石化产业发展局、钦州港区管委 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10亿
4 | 华谊能化配套空分项目 | 新建 | 新建三套78000NM3/H空分装置及相关后备系统，生产能力为制氧量234000NM3/H。 | 2019-2020 | 113750 |  | 9月 |  | 500 | 2000 | 5000 |  | 完成桩基础，开工建设土建工程。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已签订投资协议，已办理初步选址、规划设计要点。 | 无 | 100 | [17 empty] | 无 | 普莱克斯(广西)气体有限公司 | 穆婷 13761281816 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委9月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆 |  | 10亿
5 | 华谊工业气体岛工程污水外包项目 | 新建 | 污水处理能力1.32万吨/天，清净下水处理能力2.78万吨/天。 | 2019-2020 | 12377 |  | 6月 |  | 1000 | 4000 | 5000 |  | 开工建设，完成土建工程。 | [9 empty] | 已完成可研报告编制，正在编制环评报告。已完成工商注册。 | 环评批复及排海口确认问题，以租赁土地办理施工许可证问题。 | [18 empty] | 1.深海排放问题； 2.环评批复问题； 3.租赁土地办理施工许可证问题。 | 广西天宜环境科技有限公司 | 梁泉涌 13818903421 | 钦州港区管委 | 处理广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目生产装置产生的废水。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
6 | 钦州港天恒石化年产15万吨过氧化氢项目 | 新建 | 建设年产15万吨过氧化氢(27.5％)生产装置。 | 2019-2020 | 16200 |  | 12月 |  |  |  | 1000 |  | 开工建设，完成土建工程。 |  |  | √ | [6 empty] | 正在开展前期工作。 | 无 | [18 empty] | 建设资金不足。 | 钦州天恒石化有限公司 | 李思蓉18677761166 | 钦州港区管委 | 天恒合作方明确退出，天恒是否独自继续推进尚未明确，协议未签，是否删除？ |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委12月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 钦州港大地油脂2万吨脂肪酸和1万吨柴油抗磨剂项目 | 新建 | 年产油酸20000吨、硬脂酸3000吨、植物沥青5100吨。 | 2019-2021 | 15116 |  | 10月 |  |  |  | 10000 |  | 开工建设，完成土建工程。 | [9 empty] | 正在开展前期洽谈。已完成工商注册。 | 无 | [18 empty] | 安评批复问题。 | 广西湘益油脂有限公司 | 肖国年15677755888 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委10月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 金桂二期年产180万吨高档纸板扩建项目及配套工程 | 新建 | 建设年产90万吨普通白卡纸生产线、90万吨食品级白卡纸生产线，配套建设30万吨过氧化氢装置、年产75万吨化机浆项目、动力车间等相关设施。 | 2019-2022 | 1145000 |  | 5月 |  | 5000 | 20000 | 50000 |  | 签订投资协议，完成用地、报建等前期手续，实现开工建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 已签订框架投资协议，已办理备案、环评、安评、水保等手续，用地预审已完成。 | 尚未签订投资协议，需解决厂区西面四户住户征拆问题。 | 1233 | 411 | 822 | [15 empty] | 1.尚未签订投资协议； 2.厂区西面4户住户征拆问题。 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 谭远光13877766109 | 钦州港区管委 | 2018年办理用地预审约1230亩（含自有村里405亩），均未办理土地证。2019年计划上一台纸机，计划用地209亩。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委5月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10亿
9 | 中船钦州基地一期工程第二阶段项目 | 新建 | 建设船体联合车间、驳岸码头、分段装焊车间等，形成2万吨造船和3万吨风电塔生产能力。 | 2019-2021 | 114900 |  | 6月 |  | 2000 | 20000 | 20000 |  | 建设5#码头、浮船坞支墩、露天船台、室内船台车间、船体联合车间、分段预舾装场、公用设施及环保设施等。 | [9 empty] | 完成规划建设方案编制，正在编制项目建议书。 | 总部尚未批准方案，项目资金存在缺口。 | [18 empty] | 总部尚未批准方案。 | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | 刘占先17707779966 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10亿
10 | 钦州港固体废物综合处置工程项目 | 新建 | 建设年处理3万吨固体废物处置装置。 | 2019-2020 | 35000 |  | 10月 |  |  |  | 5000 |  | 完成打桩基础，开工建设土建工程。 | [9 empty] | 已签订投资协议，已完成工商注册、初步选址，已召开环评专家评审会。 | 无 | 80 | [17 empty] | 无 | 苏伊士环保科技（钦州）有限公司 | 周迪威13918552493 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委10月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 保税港（3个） |  |  |  | 20333 | 0 |  |  | 13500 | 19500 | 11000 | 6000
11 | 钦州保税港区汽车检测实验室 | 新建 | 建筑面积3490平方米，建设整车实验室、排放实验室以及相关配套设施，购置和安装实验及检测设备。 | 2019-2020 | 9333 |  | 6月 | 500 | 2000 | 2500 | 3000 |  | 完成实验室主体建设。 |  |  | √ | √ | [22 empty] | 3000 |  |  | 无 | 广西博时国际汽车城有限公司 | 黎云 17707775556 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 工业 | 工业保税港 | 工业 | [8 empty] | 钦州保税港区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业钦州保税港区管委 | 产业钦州保税港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标 |  | 10亿
12 | 钦州保税港区棉纺产业园钦保标准厂房二期项目 | 新建 | 总建筑面积3万平方米，建设标准厂房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 7000 |  | 6月 |  |  | 2000 | 4000 |  | 完成基础施工及部分主体建设。 |  |  | √ | √ | [7 empty] | 78 | 78 | [14 empty] | 4000 |  | 资金缺口大，请求协助企业申请专项债券。 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 黄治钦 13517771711 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 工业 | 工业保税港 | 工业 | [8 empty] | 钦州保税港区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业钦州保税港区管委 | 产业钦州保税港区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标 |  | 10亿
13 | 钦州保税港区智能托盘钦州市项目（一期） | 新建 | 建设智能托盘生产线。 | 2019 | 4000 |  | 4月 |  | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 完成主体建设。 |  |  | √ | √ | [7 empty] | 75 | 75 | [13 empty] | 4000 |  |  | 无 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 胡祥林 18077731906 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 工业 | 工业保税港 | 工业 | [8 empty] | 钦州保税港区管委4月 | 企业 | 产业 | 企业钦州保税港区管委 | 产业钦州保税港区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标 |  | 10亿
| 中马园（10个） |  |  |  | 2632321 |  |  | 6900 | 34050 | 114975 | 355500 | 0
14 | 中马钦州产业园区超薄玻璃基板深加工项目 | 新建 | 年产超薄玻璃基板180万片，建设7.5代膜晶体管液晶显示生产线、35万平方米厂房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 1000000 |  | 4月 |  | 10000 | 60000 | 250000 |  | 完成部分厂房及部分动力工程建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已注册项目公司，正在准备项目备案，开展进场施工准备。 | 厂房代建问题。 | 650 | 650 | [16 empty] | 厂房代建问题。 | 广西泰嘉光电科技有限公司 | 刘瑜 13609623859 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委4月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标 |  | 10亿
15 | 中马钦州产业园区年产15万套新能源物流汽车零部件暨全产业生态协同项目 | 新建 | 建设新能源物流车5万辆和特种车2.5万辆零部件生产线。 | 2019-2021 | 880000 |  | 10月 |  |  | 10600 | 40000 |  | 建成部分厂房、办公楼主体及周边管路。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已完成项目公司注册、项目备案、规划设计工作。 | 资金筹措问题。 | 1500 | 505 | 995 | [6 empty] | 505 | 505 |  | 40000 |  |  | 6000 | 34000 |  | 厂房代建问题。 | 恒源电动汽车集团股份有限公司 | 刘云建 13135725311 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委10月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 征拆 |  | 10亿
16 | 中马钦州产业园区鑫德利光电科技研发与生产基地项目（二期） | 新建 | 建设1400台3D热弯玻璃生产设备。 | 2019-2021 | 400000 |  | 3月 | 2000 | 6300 | 10600 | 15000 |  | 建成部分厂房、办公楼主体及厂区管路。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 完成前期手续，正在进行围墙施工。 | 无 | 300 | 300 | [10 empty] | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 无 | 广西鑫德利科技股份有限公司 | 唐文文 18178798287 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委3月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 指标 |  | 10亿
17 | 中国—东盟医药创新与产业化基地（一期） | 新建 | 总建筑面积27万平方米，建设研发楼、生产车间、仓库以及附属用房。 | 2019-2021 | 120000 |  | 6月 |  | 3750 | 9375 | 15000 |  | 建成部分厂房、办公楼主体及厂区管路。 |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | 已完成项目备案，正准备做施工图。 | 资金未落实。 | 139 | 139 | [10 empty] | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 资金尚未落实。 | 广西天昊生物科技有限公司 | 刘懂 18818205056 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委6月 | 政府 | 产业 | 政府中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 征拆 |  | 10亿
18 | 中马国际健康食品产业园项目 | 新建 | 总建筑面积29万平方米，建设标准厂房、研发办公中心、孵化研发中心、实验研发中心以及附属用房。 | 2019-2023 | 114921 |  | 8月 |  |  | 800 | 2500 |  | 完成3栋厂房每栋2层建设。 |  |  | √ | √ |  | √ | [5 empty] | 139 | 139 | [10 empty] | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 无 | 广西孔雀湾投资开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委8月 | 政府 | 产业 | 政府中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 征拆 |  | 10亿
19 | 中马钦州产业园区新能源汽车集成电路充电桩项目（二期） | 新建 | 总建筑面积12.3万平方米，建设年产200万套新能源汽车集成电路充电桩生产线、研发中心及相关配套设施。 | 2019-2021 | 73800 |  | 3月 | 4000 | 9000 | 14000 | 20000 |  | 建成部分厂房、办公楼主体及厂区管路。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 完成前期手续，土地已经平整。 | 无 | 120 | 120 | [10 empty] | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 无 | 广西科艺绿色能源股份有限公司 | 陆瑞春 15878931415 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委3月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 征拆 |  | 10亿
20 | 中马钦州产业园区智能投影传媒中心及其配套项目 | 新建 | 建设云计算中心及随身听、智能音箱、投影手机等智能硬件终端。 | 2019-2021 | 15000 |  | 3月 | 500 | 1300 | 2100 | 3000 |  | 完成厂房装修，购进设备。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 已签订投资协议，正在准备前期工作。 | 人员招聘难，交通不便。 | [12 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 无 | 广西卓硕电子股份有限公司 | 沈智斌 13850077819 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委3月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 资金
21 | 中马钦州产业园区年产5万吨食品级药品级钙镁盐项目 | 新建 | 一期3万吨钙盐车间，二期1万吨镁盐车间、三期复配车间。 | 2019-2021 | 13600 |  | 6月 |  | 1800 | 4100 | 5000 |  | 建成部分厂房、办公楼主体及周边管路。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已签订投资协议，正在开展前期工作。 | 无 | 30 | 30 | [10 empty] | 13600 |  |  | 6000 | 7600 |  | 无 | 广西云波健康科技有限公司 | 陈衡 13605139948 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 中马钦州产业园区智能视觉产品研发生产基地项目 | 新建 | 建设年产200万台车载高清视觉终端产品生产线及相关配套设备。 | 2019-2021 | 10000 |  | 3月 | 200 | 1100 | 2000 | 3000 |  | 完成厂房装修及部分设备安装。 | [29 empty] | 无 | 华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司 | 侯 斌18811172460 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委3月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 中马钦州产业园区彩色包装印刷生产项目 | 新建 | 建设纸礼品盒、环保包装制品、包装材料等生产线。 | 2019-2021 | 5000 |  | 6月 | 200 | 800 | 1400 | 2000 |  | 完成厂房装修及部分设备安装。 | [9 empty] | 正在洽谈。 | 无 | [18 empty] | 无 | 深圳市日迅彩印股份有限公司 | 刘玉峰 13715313036 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 高新区（4个） |  |  |  | 222020 |  |  | 5700 | 33000 | 52500 | 72000 | 0
24 | 合丰泰总部及东莞项目搬迁工程 | 新建 | 合丰泰集团总部搬迁、东莞项目整体搬迁及新建研发中心。 | 2019-2020 | 100000 |  | 4月 | 500 | 16000 | 25000 | 35000 |  | 完成两条生产线建设。 | [9 empty] | 初步拟定合作协议。 | 无 | [18 empty] | 落实7000万直投资金。 | 深圳市合丰泰科技有限公司 | 邓小良18992077394 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [8 empty] | 钦州高新区管委4月 | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 高新区绿传新能源汽车传动系统项目 | 新建 | 建设年产30万台套新能源传动系统生产研发基地。 | 2019-2021 | 86000 |  | 1月 | 2000 | 10000 | 15000 | 20000 |  | 完成研发中心的建设并投用，启用产品B样机。 |  |  | √ | [6 empty] | 正在开展研发中心设备及配套采购等工作。 | 无 | [12 empty] | 20000 |  |  | 5800 | 13200 |  | 1.二期基地建设合同签订； 2.选址问题。 | 钦州绿传科技有限公司 | 刘晓斌18612447059 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [8 empty] | 钦州高新区管委1月 | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | 高新区金页制药项目 | 新建 | 建设12套中药前处理和提取生产系统，年处理5万吨中药材生产线。 | 2019-2021 | 29620 |  | 3月 | 3000 | 6000 | 11000 | 15000 |  | 完成中药提取车间及污水处理站建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 土地摘牌手续已完成，正在进行总评设计。 | 无 | [12 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 资金缺口1000万元，请求给予技改资金支持。 | 广西金页制药有限公司 | 邓权艳13907777409 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [8 empty] | 钦州高新区管委3月 | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 高新区道地药材关联产品研发生产基地项目 | 新建 | 建设年产保健食品、中药饮片产品3000吨，中药提取物生产能力1000吨加工生产线。 | 2019-2021 | 6400 |  | 3月 | 200 | 1000 | 1500 | 2000 |  | 完成项目生产、仓储、办公主体厂房建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 无 | [12 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 无 | 广西一品堂药业有限公司 | 韦健昌17707771973 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [8 empty] | 钦州高新区管委3月 | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 钦南区（2个） |  |  |  | 18000 |  |  | 2350 | 6100 | 7700 | 11000 | 0
28 | 钦南区鑫丰家具生产基地 | 新建 | 年生产40万套家具，建设家具生产线3条及办公生活区。 | 2019-2020 | 12000 |  | 2月 | 350 | 2600 | 3700 | 5000 |  | 完成2个生产车间建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | 已完成项目备案，正在申请用地指标。 | 用地指标尚未批复。 | 37.4565 | 37.4565 |  | 300 | 50 | 250 | [6 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 土地招拍挂问题。 | 广西斡得家具有限公司 | 喻素军15575828888 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业 | [8 empty] | 钦南区人民政府2月 | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
29 | 钦南区怀爱无机保温隔热防火干粉砂浆生产项目 | 新建 | 年产无机保温隔热防火干粉砂浆系列产品5万吨。 | 2019-2020 | 6000 |  | 1月 | 2000 | 3500 | 4000 | 6000 |  | 完成4个车间建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | 已完成项目备案，正在办理施工许可。 | 供水供电网络未通。 | 19.9995 | 19.9995 | [10 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 项目建设用电、供水问题。 | 广西怀爱保温建材有限公司 | 王先怀13877775746 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业 | [8 empty] | 钦南区人民政府1月 | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 钦北区（7个） |  |  |  | 145300 |  |  | 2000 | 3050 | 12200 | 35000 | 15000
30 | 钦北区埃索凯15万吨高纯硫酸锰项目 | 新建 | 建设年产15万吨高纯硫酸锰生产线。 | 2019-2020 | 34800 |  | 3月 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 15000 | 完成7栋生产厂房、2栋办公室、宿舍楼建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 已完成备案和土地平整，用地报批手续已上报，等待批复及招拍挂。 | 没有土地指标，未能进行土地挂牌。 | 150 | 0 | 150 | [15 empty] | 1.150亩土地待市土审会审定； 2.加快节能批复。 | 广西埃索凯化工有限公司 | 周芳 18107779199 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 钦北区海鸭蛋生产线项目 | 新建 | 建设日加工200万枚海鸭蛋生产线及年产20万吨海蛋鸭生物鉰料生产线。 | 2019-2020 | 30000 |  | 8月 |  |  | 800 | 3000 |  | 完成生产车间建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 150 | 0 | 150 | [15 empty] | 加快环评批复。 | 广西桂柳牧业集团 | 李喜明13807838824 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府8月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 钦北区古典红木与现代家居生产项目 | 新建 | 建设红木与现代家具生产线。 | 2019-2020 | 20000 |  | 7月 |  |  | 1800 | 5000 |  | 建设办公楼，完成标准厂房建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已完成备案和土地平整。 | 因道路还在建设中，材料无法进场。 | 30 | 30 | 0 | [15 empty] | 高压电杆未迁移。 | 广西万和家具有限公司 | 庞俣18978181905 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府7月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 钦北区文盛矿业钛毛矿选矿项目 | 新建 | 建设年处理58万吨选矿车间。 | 2019-2020 | 20000 |  | 6月 |  |  | 2200 | 5000 |  | 完成生产车间建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已完成项目备案，正在进行土地平整工作。 | 129亩用地，还差59亩没有指标。 | 129 | 70 | 59 | [15 empty] | 1.低压电杆未迁移； 2.新增用地指标未落实。 | 广西文盛矿业有限公司 | 董政 18889746896 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府6月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 钦北区金风科技风电产业基地一期项目 | 新建 | 建设年产200台风机主机设备生产线。 | 2019-2020 | 16000 |  | 5月 |  | 300 | 2400 | 5000 |  | 完成办公楼，生产厂房建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 已完成备案和土地平整，等待土地招拍挂。 | 没有土地指标，未能进行土地挂牌。 | 60 | 0 | 60 | [15 empty] | 60亩土地待市土审会审批。 | 新疆金风科技股份有限公司 | 冉征13811022100 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府5月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标
35 | 钦北区年产24万吨高科技生物饲料生产线项目 | 新建 | 建设年产24万吨高科技生物饲料生产线。 | 2019-2020 | 12500 |  | 3月 |  | 750 | 3000 | 5000 |  | 完成办公楼、综合楼、成品车间、原料车间等建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已完成备案，正在进行土地平整，等待土地招拍挂。 | 无 | [18 empty] | 48亩待市召开土地价审会、集策会审批。 | 钦州湘大骆驼饲料有限公司 | 黎桥辉18073336633 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 钦北区大北农饲料生产项目 | 新建 | 建设年产30万吨饲料生产线。 | 2019-2020 | 12000 |  | 9月 |  |  |  | 2000 |  | 完成基础开挖工作。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 已完成备案，正在进行土地平整。 | 没有土地指标，未能进行土地挂牌。 | 40 | 0 | 40 | [15 empty] | 无 | 南宁大北农饲料科技有限责任公司 | 王志文13878702818 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府9月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灵山县（10个） |  |  |  | 679820 |  |  | 1000 | 13200 | 25400 | 57350 | 0 |  | 0 | 0
37 | 灵山动漫玩具产业城 | 新建 | 总建筑面积170万平方米，建设中国玩具电商中心、中国南方玩具产业展示交易中心及配套设施。一期建设玩具智造、小型企业总部、原材料交易、玩具成品交易中心等；二期建设玩具科创园、仓储物流等；三期建设小镇公共服务中心等公共配套设施。 | 2019-2024 | 420000 |  | 7月 |  | 6000 | 10000 | 15000 |  | 建设厂房及交易中心。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已完成项目备案。 | 需征收土地600亩。 | 2000 |  | 2000 | [6 empty] | 687 |  | 687 | [6 empty] | 1.加快征搬； 2.落实用地指标。 | 广西灵山中铭投资有限公司 | 黄秋凤18877103668 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府7月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 征拆、指标 |  | 10亿
38 | 灵山县和邦盛世家居工业基地及配套项目 | 新建 | 一期建设实木复合木地板厂、强化木地板厂、木地板基材厂、产品交易展馆等。二期建设项目饰面板厂、门窗厂、定制家居厂等。 | 2019-2021 | 105000 |  | 7月 |  | 3500 | 7000 | 12000 |  | 建设项目一期工程。 | [11 empty] | 2000 |  | 2000 | [6 empty] | 687 |  | 687 | [6 empty] | 无 | 和邦盛世家居股份有限公司 | 刘勇13807775666 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府7月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 征拆、指标 |  | 10亿
39 | 灵山县天山电子液晶显示器及模组产业化基地项目 | 新建 | 总建筑面积12.4万平方米，建设生产车间、办公大楼、研发中心、员工宿舍、食堂及配套设施。 | 2019-2022 | 60000 |  | 4月 | 1000 | 3200 | 6400 | 8000 |  | 完成项目一期的总评，建设1#厂房。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 已完成项目备案，正在平整土地。 | 没完全落实用地指标，征拆工作没有完成。 | 200 | 191 | 9 | [15 empty] | 无 | 广西天山电子股份有限公司 | 张琪13707777868 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府4月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
40 | 灵山县医药制剂研发生产中心项目 | 新建 | 总建筑面积5.9万平方米，建设制剂车间、原料和成品库房、科技孵化基地等。 | 2019-2020 | 30600 |  | 11月 |  |  |  | 3000 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 1.加快征地； 2.落实用地指标。 | 广西聚德福生物科技有限公司 | 何国斌18277766688 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府11月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
41 | 广西业成集团总部经济建设项目 | 新建 | 年生产200万平方米多层实木复合地板和10万套板式家具，建设集团总部办公大厦及实木复合地板、板式家具生产线。 | 2019-2020 | 33000 |  | 11月 |  |  |  | 8000 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 土地未开始挂牌，项目用地需要协调。 | 广西业成集团有限公司 | 杨文友13321684568 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府11月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
42 | 灵山县园丰牧业生物有机肥厂建设项目 | 新建 | 总建筑面积4.2万平方米，建设1条10万吨生物有机肥肥料生产线、生产车间、成品仓库、原料库和综合楼等。 | 2019-2020 | 10000 |  | 10月 |  |  |  | 2000 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 无 | 广西园丰牧业股份有限公司 | 叶自钦15907775100 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
43 | 灵山县匠星玩具生产项目 | 新建 | 建筑面积2.2万平方米，年产1200万件玩具。 | 2019-2021 | 10000 |  | 6月 |  | 500 | 2000 | 4000 |  | 实现一期项目开工建设。 | [29 empty] | 1.土地指标未落实； 2.需要调规。 | 灵山县匠星玩具有限公司 | 黄春 13713652715 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府6月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
44 | 灵山县兴泰木业年产10万套板式家具板 | 新建 | 总建筑面积3.3万平方米，建设生产车间、仓库、辅助用房，购置电脑、开料锯，堆台锯、底漆砂光机、宽幅异型砂光机、流水线等设备。 | 2019-2020 | 6170 |  | 12月 |  |  |  | 500 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 无 | 广西灵山县兴泰木业有限公司 | 谭品杰 17772056527 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府12月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
45 | 灵山县琮皓钢化玻璃生产线建设项目 | 新建 | 设计年产70万平方米钢化玻璃，建设厂房、办公室、员工宿舍、生产线及相关配套设施。 | 2019-2020 | 3050 |  | 10月 |  |  |  | 2850 |  | 部分投产。 | [29 empty] | 通电问题。 | 广西灵山县琮皓装饰材料有限责任公司 | 劳世识13660020561 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
46 | 灵山县桂泽农资3万吨柑桔精加工生产线建设项目 | 新建 | 建设3万吨柑桔精加工生产线。 | 2019 | 2000 |  | 10月 |  |  |  | 2000 |  | 建成投产。 | [29 empty] | 林地指标尚未批复。 | 广西灵山县桂泽农资有限公司 | 张盛达18777728777 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
| 浦北县（8个） |  |  |  | 125275 |  |  | 1600 | 4300 | 10650 | 25500 | 0
47 | 浦北县瀛通电子生产基地项目 | 新建 | 总建筑面积7.6万平方米，建设厂房、耳机电子装配生产流水线、智能消费电子产品装备线。 | 2019-2020 | 20000 |  | 3月 | 1000 | 2000 | 3500 | 8000 |  | 完成一期3万平方米标准厂房建设及机器设备购置安装。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | 基本完成土地平整，正在接水电。 | 部分用地征拆未解决。 | 100 | 100 | [16 empty] | 1.4丘坟山未迁移； 2.用电问题未解决。 | 湖北瀛通通讯线材股份有限公司 | 陈琼 18278783208 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 浦北县年产60万立方米高级生态板项目 | 新建 | 总建筑面积48万平方米，建设生产厂房及仓库及配套设施。 | 2019-2021 | 65000 |  | 8月 |  |  | 800 | 3000 |  | 完成厂房建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 已完成项目备案和选址。 | 无 | 110 |  | 110 | [15 empty] | 1.土地指标未落实； 2.土规未调整。 | 浦北县德益木业有限责任公司 | 郑贤丰 18888396666 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府8月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 浦北县宜和家具生产项目 | 新建 | 总建筑面积4.2万平方米，建设生产厂房、仓库、综合楼、研发楼以及购置生产线设备等。 | 2019-2020 | 10825 |  | 4月 | 500 | 1100 | 1900 | 5000 |  | 完成厂房建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | 已完成项目选址。 | 无 | 100 |  | 100 | [15 empty] | 无 | 广西宜和木业有限公司 | 王宜和 13807805529 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府4月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 浦北县轻量化动力电池液冷托盘项目 | 新建 | 总建筑面积4.8万平方米，建设生产车间、成品仓库、品管车间、原料车间及配套设施。 | 2019-2020 | 13000 |  | 4月 |  | 500 | 1300 | 2000 |  | 完成厂房建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已完成项目备案和选址。 | 无 | 45 | 45 | [16 empty] | 无 | 广西福来达科技有限公司 | 陈鸿志 13907777066 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府4月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 浦北县新型环保塑料制品生产及出口基地项目 | 新建 | 年产量2万吨，建设生产PVC环保管材、PVC挤出装饰型材、PPR给水管材、PE给排水管材及配件。 | 2019-2020 | 8000 |  | 8月 |  |  | 1000 | 2000 |  | 完成厂房建设及机器设备购置安装。 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已完成项目选址。 | 无 | 70 | 70 | [16 empty] | 解决土地未平整交付问题。 | 广西融和塑业有限公司 | 陈国钊13737773006 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府8月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 浦北县红韵轩家具项目 | 新建 | 总建筑面积1.4万平方米，建设家具生产车间、展厅、仓库。 | 2019 | 3000 |  | 5月 |  | 500 | 1250 | 3000 |  | 完成厂房及厂区配套设施建设 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已完成项目选址。 | 无 | 70 | 70 | [16 empty] | 三通一平问题。 | 浦北县红韵轩家具有限公司 | 蒋贤华 13788393818 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府5月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 浦北县浦越钦香沉香工业发展项目 | 新建 | 建设年产值约为4000万元沉香精油、茶叶、香制品生产线。 | 2019-2020 | 3650 |  | 8月 |  |  | 600 | 2000 |  | 完成土方平整及开工建设厂房 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已完成项目选址。 | 无 | 70 | 70 | [16 empty] | 用地指标问题。 | 广西浦钦香农业科技有限公司 | 黄卿 15678895430 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府8月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 浦北县富通电子加工项目 | 新建 | 总建筑面积3800平方米，建设加工工厂、宿舍楼、综合楼、仓库。 | 2019-2020 | 1800 |  | 5月 | 100 | 200 | 300 | 500 |  | 前期工作准备完成，项目开工建设达30%以上 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 已完成项目选址。 | 无 | 70 | 70 | [16 empty] | 无 | 浦北县富通电子科技有限公司福旺镇凤山分公司 | 邓伟鑫 15717773135 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [8 empty] | 浦北县人民政府5月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 能源（6个） |  |  |  | 303849 |  |  | 4050 | 25000 | 49000 | 76000 | 0
55 | 钦南区低风速试验风电项目 | 新建 | 容量106MW，计划安装48台单机容量2.2MW的风力发电机组。 | 2019-2020 | 97912 |  | 3月 | 1000 | 2500 | 4000 | 5000 |  | 完成800亩征地，升压站48台以及道路建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | 已完成4.5公里道路施工及1基风机基础浇筑。 | 电网接入尚未批复。 | 60 |  | 60 | 800 | 800 | [7 empty] | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 电网接入未获得自治区批复。 | 广西龙源风力发电有限公司 | 孟翔天17776201212 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业 | [8 empty] | 钦南区人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
56 | 钦南区风门岭风电场工程 | 新建 | 容量50MW，以220kV电压等级接入系统。 | 2019-2020 | 38125 |  | 6月 |  | 1000 | 3500 | 5000 |  | 取得自治区并网批复和30亩用地指标，完成20公里道路建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 已完成项目核准、规划选址、用地预审、林地等批复。 | 未取得并网意向批复；剩余100MW容量未核准。 | 60.3 |  | 60.3 | 58.6 |  | 58.6 | [6 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 1、未取得自治区并网意向批复； 2、剩余100MW容量自治区未核准。 | 华电广西能源有限公司 | 刘奕飞15677187688 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业 | [8 empty] | 钦南区人民政府6月 | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
57 | 灵山县大怀山风电场二期 | 新建 | 总装机规模100MW。 | 2019-2021 | 87078 |  | 3月 | 2000 | 15000 | 25000 | 40000 |  | 完成50台风机吊装，投产10台，容量20MW。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 已完成项目核准。 | 未落实用地指标，电网接入未批复。 | 40 | 40 | [7 empty] | 21 |  | 21 | [6 empty] | 1、土地审批正在落实； 2、400亩征地尚未开展。 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 张群涛17707879699 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 能源 | 能源灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
58 | 灵山县琦泉1×40MW生物质发电项目 | 新建 | 占地150亩，建设40MW高温超高压中间再热纯凝式汽轮机发电机组1台，130t/h生物质锅炉1台及相关配套设施。 | 2019-2020 | 40000 |  | 10月 |  |  |  | 3000 |  | 开工建设。 | [29 empty] | 无 | 广西琦泉能源科技有限公司 | 李波18119508585 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 能源 | 能源灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 灵山县生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 日处理垃圾700吨，建设机械炉排炉1台，15MW汽轮发电机组1台以及相关配套设施。 | 2019-2020 | 37734 |  | 3月 | 1000 | 5000 | 14000 | 20000 |  | 完成厂房主体工程建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 已完成项目核准，场地正在平整，临时围墙正在施工。 | 未完成约3-4亩土地征收，施工合同尚未办理。 | 86 | 73 | 13 | [6 empty] | 51 | 51 | [7 empty] | 无 | 灵山县金利亚环保科技有限公司 | 庄志宏 13877713669 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 能源 | 能源灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
60 | 灵山县凯德新能源太阳能板生产项目 | 新建 | 建设太阳能板生产线，年产太阳能板100万片。 | 2019 | 3000 |  | 3月 | 50 | 1500 | 2500 | 3000 |  | 竣工投产。 | [29 empty] | 无 | 广西灵山凯德新能源科技有限公司 | 吴石宁13985777456 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 能源 | 能源灵山县 | 能源 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
三 | 交通（14个） |  |  |  | 925664.8 |  | 0 | 2280 | 13100 | 33560 | 72520.8 | 0
| 港口水运（5个） |  |  |  | 337484 |  |  | 500 | 4000 | 13000 | 29500 | 0 |  | 0 | 0
61 | 钦州港东航道扩建工程二期 | 新建 | 将现有的10万吨级单向航道扩建为10万吨级双向集装箱航道，长约15.3公里。 | 2019-2022 | 117370 |  | 6月 |  |  | 5000 | 10000 |  | 实现开工建设，开展疏浚工程。 | [9 empty] | 可研已编制完成，已召开项目保护区问题评审会。 | 无 | [18 empty] | 无 | 广西北部湾国际港务集团 | 欧诚13907810807 | 北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 |  |  | 港口水运 | 交通 | 交通港口水运 | 水运 | [8 empty] | 北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委6月 | 政府 | 基础设施 | 政府北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 | 基础设施北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标 |  | 10亿
62 | 钦州港30万吨级进港航道清淤维护工程 | 新建 | 建设单向航道，全长34.3公里，航道底有效宽度320米，设计水深25米。 | 2019 | 13500 |  | 2月 | 500 | 4000 | 8000 | 13500 |  | 完成清淤500万方。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 完成水下地形测量，完成工程可行性研究报告初稿。 | 项目资金未落实。 | [12 empty] | 13500 |  |  | 8000 | 5500 |  | 协调水上水下施工许可批复。 | 钦州临海工业公司 | 胡燕杰 18177777870 | 钦州港区管委 | 已申请入库，待核定。 |  | 港口水运 | 交通 | 交通港口水运 | 水运 | [8 empty] | 钦州港区管委2月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 资金
63 | 钦州港金鼓江作业区14#、15#泊位工程 | 新建 | 岸线全长606米，建设2个5万吨级危险品泊位及后方仓储。 | 2019-2021 | 65800 |  | 12月 |  |  |  | 3000 |  | 开工建设。 | [9 empty] | 正在将14#泊位由散杂货泊位调整为液体危险品泊位。 | 根据华谊制定的规划，已经将该泊位纳入其中，开工时间未能明确。 | [18 empty] | 根据华谊制定的规划，已经将该泊位纳入其中，开工时间未能明确。 | 钦州临海工业公司 | 陈光贤15807775872 | 钦州港区管委 |  |  | 港口水运 | 交通 | 交通港口水运 | 水运 | [8 empty] | 钦州港区管委12月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标
64 | 钦州保税港区7-8#泊位自动化集装箱改造工程 | 新建 | 将原有泊位陆域纵深距码头前沿线50米至769米范围内的散杂货堆场改造成专业化半自动集装箱堆场。 | 2019-2021 | 110000 |  | 12月 |  |  |  | 1000 |  | 开工建设。 | [26 empty] | 1000 |  |  | 无 | 北部湾港钦州码头有限公司 | 江智 13737779503 | 钦州保税港区管委 |  |  | 港口水运 | 交通 | 交通港口水运 | 水运 | [8 empty] | 钦州保税港区管委12月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州保税港区管委 | 基础设施钦州保税港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标
65 | 钦州保税港区6#泊位集装箱堆场改造 | 新建 | 改造6#泊位后方15万平方米堆场，购置龙门吊等设备。 | 2019-2020 | 30814 |  | 10月 |  |  |  | 2000 |  | 开工建设。 | [26 empty] | 2000 |  |  | 无 | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 梁恒溢 15977762617 | 钦州保税港区管委 |  |  | 港口水运 | 交通 | 交通港口水运 | 水运 | [8 empty] | 钦州保税港区管委10月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州保税港区管委 | 基础设施钦州保税港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标
| 铁路（1个） |  |  |  | 17500 |  |  | 0 | 500 | 2000 | 5000 | 0 |  | #REF! | #REF!
66 | 钦港支线扩能改造 | 新建 | 钦州东站普速场股道有效长由650米延长到850米。钦州港站扩建发装卸线5股道，预留5股道。 | 2019-2020 | 17500 |  | 5月 |  | 500 | 2000 | 5000 |  | 开工建设。 |  |  |  | √ | [5 empty] | 正在开展项目初设编制。 | 项目涉及钦州东站普速场股道线路延长，新增10亩用地需钦州市土规调整完成后才能批复用地预审。 | 95 | [8 empty] | 95 |  | 95 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 10亩用地需钦州市土规调整。 | 广西沿海铁路公司 | 秦彦杰 13807718787 | 市交通运输局、钦州港区管委 | 市铁建办 |  | 铁路 | 交通 | 交通铁路 | 铁路 | [8 empty] | 市交通运输局、钦州港区管委5月 | 政府 | 基础设施 | 政府市交通运输局、钦州港区管委 | 基础设施市交通运输局、钦州港区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 公路（8个） |  |  |  | 570680.8 |  |  | 1780 | 8600 | 18560 | 38020.8 | 0
67 | 兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程（钦州段） | 新建 | 高速公路，钦州段27公里，宽33.5米。 | 2019-2020 | 400000 |  | 6月 |  |  | 2000 | 10000 |  | 路基工程10%、桥涵工程10%，征地拆迁工作10%。 | [9 empty] | 开展征拆工作。 |  | 449.93 |  | 450 | 91.8 |  | 92 |  |  |  | 11.17 |  | 11 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 签订征地拆迁工作协议书。解决钦州段项目建设占补平衡问题。 | 广西北部湾投资集团 | 吴煜13978863636 | 市交通运输局 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [8 empty] | 市交通运输局6月 | 政府 | 基础设施 | 政府市交通运输局 | 基础设施市交通运输局 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
68 | 浦北至北流（清湾）高速公路 | 新建 | 高速公路，钦州段7.8公里 | 2019-2021 | 69400 |  | 12月 |  |  | 1000 | 5000 |  | 开工建设。 | [9 empty] | 开展征拆工作。 |  | 449.93 |  | 450 | 91.8 |  | 92 |  |  |  | 11.17 |  | 11 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 钦州市与玉林市签署合作共建框架协议。 | 中交第一航务工程局有限公司 | 王正洲18779302888 | 市交通运输局 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [8 empty] | 市交通运输局12月 | 政府 | 基础设施 | 政府市交通运输局 | 基础设施市交通运输局 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
69 | 钦州至钦州市北部湾华侨投资区公路 | 新建 | 二级公路，全长26公里，宽12米。 | 2019-2020 | 11200 |  | 1月 | 780 | 2500 | 4000 | 5000 |  | 完成10公里道路建设。 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | 已开工建设。 | 无 | 449.93 |  | 450 | 91.8 |  | 92 |  |  |  | 11.17 |  | 11 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 1.沿线乡镇的征地问题； 2.建设资金缺口3000万元。 | 钦南区交通运输局 | 梁伟进 18077766011 | 钦南区人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [8 empty] | 钦南区人民政府1月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
70 | 钦南区X286县道至那雾山森林公园公路工程项目（下山路） | 新建 | 三级公路，全长7公里，宽7.5米。 | 2019 | 2020.8 |  | 6月 |  | 500 | 1500 | 2020.8 |  | 完成路基工程建设。 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | 已开工建设。 | 无 | 449.93 |  | 450 | 91.8 |  | 92 |  |  |  | 11.17 |  | 11 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 建设资金缺口2021万元。 | 钦南区交通运输局 | 梁伟进 18077766011 | 钦南区人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [8 empty] | 钦南区人民政府6月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
71 | 钦南区2019年20户以上村屯扶贫路 | 新建 | 建设村屯扶贫道路，全长25公里，宽3.5米。 | 2019-2020 | 1000 |  | 6月 |  | 600 | 860 | 1000 |  | 完成25公里道路建设。 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | 已开工建设。 | 无 | 449.93 |  | 450 | 91.8 |  | 92 |  |  |  | 11.17 |  | 11 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 无 | 钦南区交通运输局 | 梁伟进 18077766011 | 钦南区人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [8 empty] | 钦南区人民政府6月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
72 | 钦北区小董至那蒙二级公路 | 新建 | 二级公路，全长13.8公里，宽12米。 | 2019-2020 | 5405 |  | 3月 |  | 500 | 1200 | 2000 |  | 完成全线路基工程。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 已完成施工、监理招投标等工作。 | 征地拆迁、水管、光缆未解决。 | [18 empty] | 1.建设资金紧缺； 2.用地红线涉及基本农田约10亩。 | 钦北区交通运输局 | 曾庆盈 13607776478 | 钦北区人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [8 empty] | 钦北区人民政府3月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆、资金
73 | 灵山县绕城公路工程 | 新建 | 一级公路，全长18.6公里，宽24.5米。 | 2019-2021 | 78655 |  | 8月 | 500 | 3500 | 6000 | 10000 |  | 开工建设路基、涵洞等工程。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 正在开展财审及招投标工作。 | 设计需要自治区交通运输厅批复，缺口资金约6.2亿元。 | 1406.7 | 1406.7 | [7 empty] | 1430 | 1430 | [7 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 苏文杰13977763165 | 灵山县人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [8 empty] | 灵山县人民政府8月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 征拆
74 | G359浦北县东绕城公路工程（二期） | 新建 | 二级公路，全长3公里，宽12米。 | 2019 | 3000 |  | 1月 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |  | 开工建设。 | [11 empty] | 152 |  | 152 | [13 empty] | 3000 |  | 1.资金缺口3000万元； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 李梓富18778702474 | 浦北县人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [8 empty] | 浦北县人民政府1月 | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
四 | 城市基础设施（27个） |  |  |  | 314776.46 |  |  | 6660.29 | 36391.17 | 75788.34 | 90881 | 0
| 生态环保（1个） |  |  |  | 25307.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
75 | 大榄江环境综合整治 | 新建 | 整治范围流域河长约7.7公里，通过截污纳管、内源削减等综合方式方法改善大榄江水质。 | 2019-2020 | 25307.8 |  | 9月 |  |  |  | 5000 |  | 完成工程量的20%。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 已完成可研批复等前期工作。 | 建设资金尚未全部落实，项目建设模式未确定。 | [12 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 建设资金缺口5000万元。 | 市开投集团公司 | 宁龙 13207774231 | 市城管执法局 |  |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [8 empty] | 市城管执法局9月 | 政府 | 基础设施 | 政府市城管执法局 | 基础设施市城管执法局 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 路网工程（14个） |  |  |  | 107475 |  |  | 3780.29 | 11733.17 | 20074.34 | 33561 | 0
76 | 环城西路西延长线（环城西路南段至钦黄公路） | 新建 | 全长1107米，宽60米。 | 2019-2021 | 14118 |  | 12月 |  |  |  | 2000 |  | 开工建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 已取得可研等批复，正在办理设计招标工作。 | 资金未落实。 | 115 |  | 115 | [6 empty] | 15 |  | 15 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 建设资金缺口2000万元。 | 市开投集团公司 | 宁龙 13207774231 | 市住房城乡建设局 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 市住房城乡建设局12月 | 政府 | 基础设施 | 政府市住房城乡建设局 | 基础设施市住房城乡建设局 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 资金
77 | 钦州湾大道（西环路至南北二级路段）升级改造工程 | 新建 | 对钦州湾大道（西环北路至南北二级路段）长2130米、宽70米道路进行升级改造 | 2019 | 5492 |  | 1月 | 3000 | 5492 | 5492 | 5492 |  | 完成项目建设。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | 已开工建设，正在进行混凝土路面断板更换及路基注浆加固。 | 需加快改造道路的部分绿化带、构筑物及管线的迁移工作。建设资金未全部落实。 | [12 empty] | 5492 |  |  | 1500 | 3992 |  | 无 | 市开投集团公司 | 林景文13737777152 | 市城管执法局 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 市城管执法局1月 | 政府 | 基础设施 | 政府市城管执法局 | 基础设施市城管执法局 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 资金
78 | 滨海新城茶山江大街 | 新建 | 全长2027米，宽40米。 | 2019-2021 | 13788 |  | 12月 |  | 300 | 600 | 1000 |  | 完成扬帆南大道至青山大街以西约760米路面工程。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 已完成初步设计批复、施工图审查，取得工程规划许可证。 | 征拆款未能支付。 | 120 |  | 120 | 9.264 | 9.264 |  |  |  |  | 114 |  | 114 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 征拆款未能支付。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 市滨海新城管委12月 | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 资金
79 | 滨海新城木棉路 | 新建 | 全长约1940米，宽30米。 | 2019-2022 | 10390 |  | 12月 | 10.29 | 41.17 | 82.34 | 1000 |  | 建设珊瑚街至平山东大街约280米路面工程。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 已完成可研批复，正在进行初步设计报批和施工图设计工作。 | 建设资金未落实，存在征拆问题。 | 78.543 |  | 79 | 40.938 | [5 empty] | 13 |  | 13 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1.建设资金未落实； 2.征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 市滨海新城管委12月 | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 征拆、指标
80 | 滨海新城望州路（安州大道至扬帆大道） | 新建 | 全长1542米，宽40米。 | 2019-2021 | 9759 |  | 12月 |  |  |  | 1000 |  | 开工建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 正在调整初步设计文本及概算。 | 建设资金未落实，存在征拆问题。 | 116.4 |  | 116 | 34.5 | [5 empty] | 96 |  | 96 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1.建设资金缺口1000万元； 2.需重新调整初步设计文本及概算； 3.征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 市滨海新城管委12月 | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 征拆、指标
81 | 灵山县环秀南路延长线道路工程 | 新建 | 全长3267米，宽50米。 | 2019-2020 | 16000 |  | 10月 |  |  | 300 | 3000 |  | 开工建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已完成规划选址。 | 无 | [9 empty] | 245 |  | 245 | [6 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 劳运强 15278770986 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
82 | 灵山县城威龙路道路工程 | 新建 | 全长1032米，宽40米，其中桥梁（威龙大桥）长224米，宽32米。 | 2019-2021 | 9704 |  | 6月 |  | 100 | 1100 | 2000 |  | 完成路基建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 已完成可研、建设用地规划许可证，正在进行招投标。 | 无 | 61.35 | 61.35 |  | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  | 60 | 57 | 3 | [6 empty] | 无 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 劳运强 15278770986 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 灵山县人民政府6月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 征拆
83 | 灵山大道南段道路工程 | 新建 | 全长1414米，宽100米。 | 2019-2020 | 7667 |  | 3月 | 100 | 1500 | 3000 | 4000 |  | 完成道路水稳层铺设。 |  |  | √ | √ | [6 empty] | 无 | [9 empty] | 245 |  | 245 | [6 empty] | 无 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 邱毓贤18277781170 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
84 | 灵山县钦江大桥至威龙桥段南沿江路道路工程 | 新建 | 全长2700米，宽30米。 | 2019-2020 | 6500 |  | 10月 |  |  | 900 | 2000 |  | 开工建设。 | [9 empty] | 正在办理规划选址。 | 无 | [9 empty] | 121 | 111 | 10 | [6 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 劳运强 15278770986 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 征拆
85 | 灵山县中医医院扩建项目周边市政道路工程 | 新建 | 全长1979米，宽20-40米。 | 2019 | 4000 |  | 4月 |  | 500 | 2500 | 4000 |  | 完成道路建设。 | [10 empty] | 无 | [9 empty] | 121 | 111 | 10 | [6 empty] | 加快征地拆迁。 | 灵山县开发投资有限公司 | 何有军13807772598 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 灵山县人民政府4月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 征拆
86 | 灵山县大江桥沿江路东项目（碧桂园沿江路） | 新建 | 全长2063米，宽30米。 | 2019-2020 | 3988 |  | 3月 | 200 | 800 | 1500 | 2000 |  | 开展道路建设。 | [10 empty] | 无 | [9 empty] | 121 | 111 | 10 | [6 empty] | 加快征地拆迁。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 邓程昌13457745705 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 征拆
87 | 灵山县海岩路北延长线道路工程 | 新建 | 全长1080米，宽40米。 | 2019 | 2480 |  | 3月 | 150 | 1100 | 1800 | 2480 |  | 完成道路建设。 | [10 empty] | 无 | [9 empty] | 121 | 111 | 10 | [6 empty] | 加快征地拆迁。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 邓程昌13457745705 | 灵山县人民政府 | ppp |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 征拆
88 | 灵山县海岩路南延长线道路工程 | 新建 | 全长948米，宽40米。 | 2019 | 2300 |  | 3月 | 200 | 1200 | 1800 | 2300 |  | 完成道路建设。 | [10 empty] | 无 | [9 empty] | 121 | 111 | 10 | [6 empty] | 加快征地拆迁。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 邓程昌13457745705 | 灵山县人民政府 | ppp |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 征拆
89 | 灵山县荔香大道由路塘安置区配套设施工程 | 新建 | 全长1999米，宽12-20米。 | 2019 | 1289 |  | 3月 | 120 | 700 | 1000 | 1289 |  | 完成项目建设。 | [10 empty] | 无 | [9 empty] | 121 | 111 | 10 | [6 empty] | 无 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 邓程昌13457745705 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 征拆
| 供水工程（1个） |  |  |  | 11000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
90 | 浦北县城引水工程 | 新建 | 建设引水工程和供水工程，其中引水管长1.65公里，供水管线全长13.5公里。 | 2019-2022 | 11000 |  | 12月 |  |  |  | 1000 |  | 开工建设。 | [9 empty] | 正在开展前期工作。 | 无 | [18 empty] | 资金未落实。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 宁森全13457786666 | 浦北县人民政府 |  |  | 供水工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供水工程 | 供水工程 | [8 empty] | 浦北县人民政府12月 | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
| 供电工程（4个） |  |  |  | 36155 |  |  | 620 | 10208 | 19474 | 27820 | 0
91 | 钦州新区2019年35kV及以下农村配电网项目 | 新建 | 建设35kV送变电工程1个，10kV新建配变203台，新建10kV线路176公里。 | 2019-2020 | 11500 |  | 3月 |  | 2760 | 6440 | 9200 |  | 建成投产35kV送变电工程1座，10kV线路122公里，配变145台，容量28350kVA。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 完成项目核准。 | 无 | [12 empty] | 9200 |  |  | 9200 |  |  | 配套道路秀英路未建成，影响项目建设。 | 钦州供电局 | 方绍王13977792897 | 钦南区、钦北区人民政府 |  |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 供电工程 | [8 empty] | 钦南区、钦北区人民政府3月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区、钦北区人民政府 | 基础设施钦南区、钦北区人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 指标
92 | 钦州市区2019年10kV及以下城市配电网项目 | 新建 | 建设线路45公里，配变约61台。 | 2019-2021 | 7500 |  | 3月 |  | 2008 | 3514 | 5020 |  | 建成投产10kV线路29公里，配变24台，容量6918kVA。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | 完成项目核准。 | 线路施工受阻，路径青苗赔偿难度大。 | [12 empty] | 5020 |  |  | 5020 |  |  | 1.线路施工受阻； 2.路径批复难度大。 | 钦州供电局 | 李国先15007715628 | 钦南区人民政府 |  |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 供电工程 | [8 empty] | 钦南区人民政府3月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 指标
93 | 灵山县2019年35kV及以下农村配电网项目 | 新建 | 新建10kV配变122台，10kV线路166公里。 | 2019-2020 | 7860 |  | 3月 | 620 | 2480 | 4340 | 6200 |  | 开工建设。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 完成项目核准。 | 线路施工受阻，路径青苗赔偿难度大。 | [18 empty] | 1.线路施工受阻； 2.路径青苗赔偿难度大。 | 钦州供电局 | 梁健13877711819 | 灵山县人民政府 |  |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 供电工程 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 企业 | 基础设施 | 企业灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标
94 | 浦北县2019年35kV及以下农村配电网项目 | 新建 | 建设35kV送变电工程1个，变电增容3个；新建10kV配变254台，10kV线路68公里。 | 2019-2020 | 9295 |  | 3月 |  | 2960 | 5180 | 7400 |  | 完成工程量70%。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 完成项目核准。 | 无 | [18 empty] | 1.变电站征地； 2.10kv线路通道处理。 | 钦州供电局 | 谭杰材13507772390 | 浦北县人民政府 |  |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 供电工程 | [8 empty] | 浦北县人民政府3月 | 企业 | 基础设施 | 企业浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标
| 其他（7个） |  |  |  | 134838.66 | 0 |  | 2260 | 14450 | 36240 | 23500 | 0
95 | 钦州市城市夜景楼宇亮化改造工程 | 新建 | 对市行政信息中心、永福东西大街、钦州湾大道、扬帆大道、富民路、兴桂路、蓬莱大道等80栋楼宇老化亮化设施进行改造。 | 2019 | 1500 |  | 6月 |  |  | 1500 | 1500 |  | 完成80栋楼宇亮化设施改造。 | [29 empty] | 无 | 钦州市市政工程和照明管理处 | 陆丽娜18077768570 | 市城管执法局 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 市城管执法局6月 | 政府 | 基础设施 | 政府市城管执法局 | 基础设施市城管执法局 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 白石湖片区良屋洞棚户区改造项目 | 新建 | 总建筑面积20.8万平方米，建设住房1003套（天地楼251套，公寓楼752套）及公共配套服务设施。 | 2019-2022 | 58837.06 |  | 12月 |  |  |  | 1000 |  | 开工建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 已完成可研批复。 | 征拆量较大，原可研批复内容与现行安置政策不符，建设资金未落实。 | 284.4915 |  | 284 | 13.347 | [5 empty] | 141 |  | 141 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1.建设资金未落实； 2.征拆量较大； 3.原可研批复内容与现行安置政策不符。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 市滨海新城管委12月 | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
97 | 钦州新区供电局黄屋屯供电技术业务用房 | 新建 | 总建筑面积8021平方米，建设技术业务用房、警传室、巡检中心、物资仓库以及相关配套设施。 | 2019-2020 | 3235 |  | 1月 | 350 | 790 | 1600 | 2000 |  | 完成技术业务用房主体建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | 完成项目核准。 | [13 empty] | 5020 |  |  | 5020 |  |  | 无 | 钦州新区供电局 | 范修利18278728338 | 钦南区人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦南区人民政府1月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
98 | 钦州新区供电局犀牛脚供电技术业务用房 | 新建 | 总建筑面积2560平方米，主要建设技术业务用房、警传室以及相关配套设施。 | 2019-2020 | 1247 |  | 1月 | 100 | 260 | 390 | 500 |  | 完成技术业务用房主体建设 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | 完成项目核准。 | [13 empty] | 5020 |  |  | 5020 |  |  | 无 | 钦州新区供电局 | 范修利18278728338 | 钦南区人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦南区人民政府1月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
99 | 钦州供电局那丽供电所技术业务用房项目 | 新建 | 总建筑面积2128.5平方米，主要建设1幢5层技术业务用房及相关配套基础设。 | 2019-2020 | 1000 |  | 1月 | 100 | 260 | 350 | 500 |  | 完成技术业务用房主体建设 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | 完成项目核准。 | [13 empty] | 5020 |  |  | 5020 |  |  | 无 | 钦州供电局 | 范修利18278728338 | 钦南区人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦南区人民政府1月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
100 | 钦北区城乡建设用地增减挂钩项目 | 新建 | 完成大寺、贵台等11个乡镇农村居民点、工矿废弃地的增减挂钩潜力地块的复垦，复垦立项面积1.78万亩。 | 2019-2020 | 60638.6 |  | 6月 |  |  | 7500 | 15000 |  | 完成复垦面积9600亩。 |  |  | √ | √ | √ | [6 empty] | 50 | 50 | [7 empty] | 50 |  | 50 | [6 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 张显华18707770804 | 钦北区人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦北区人民政府6月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
101 | 钦北区林湖美地生态景观公园基础建设项目 | 新建 | 平整场地14万平方米，建设周边林湖美地生态景观公园5万平方米。 | 2019-2020 | 8381 |  | 4月 | 0 | 400 | 1400 | 3000 |  | 完成一期土地平整及基础建设。 | [29 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 梁必远13377273088 | 钦北区人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦北区人民政府4月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五 | 园区基础设施（117个） |  |  |  | 466765 |  |  | 1870 | 7777 | 33827 | 88650 | 0
| 生态环保（2个） |  |  |  | 10264 | 0 |  | 10 | 200 | 1200 | 3200 | 0 |  | 0 | 0
102 | 三娘湾旅游管理区生活污水处理项目 | 新建 | 建设污水处理厂1座，污水提升泵站2座，铺设污水管29公里，日处理污水量2000立方米。 | 2019-2020 | 3894 |  | 10月 | 10 | 200 | 1200 | 2200 |  | 完成工程量的80%。 | [11 empty] | 80 | [17 empty] | 无 | 三娘湾旅游有限公司 | 梁培福18977791251 | 三娘湾管理区管委 |  |  | 生态环保 | 园区基础设施 | 园区基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [8 empty] | 三娘湾管理区管委10月 | 政府 | 基础设施 | 政府三娘湾管理区管委 | 基础设施三娘湾管理区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 钦北区固废处置中心一期工程 | 新建 | 日处理固废量80吨。 | 2019-2020 | 6370 |  | 10月 |  |  |  | 1000 |  | 完成基础开挖工作。 |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | 已完成初设批复。 | 没有土地指标，未能进行土地挂牌。 | 15 | 0 | 15 | [15 empty] | 1.缺15亩用地指标； 2.建设资金紧缺。 | 钦北区皇马管委会 | 凌远建13907876335 | 钦北区人民政府 |  |  | 生态环保 | 园区基础设施 | 园区基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦北区人民政府10月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 海域吹填及土地平整（1个） |  |  |  | 61753 |  |  | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 0 |  | 0 | 0
104 | 钦州港东航道扩建工程（一期）吹填区平整工程（钦州港三墩华南、太平洋、振兴物流仓储项目） | 新建 | 新建围堤总长4821米，吹填区面积92.40万平方米（合1386亩）。 | 2019-2020 | 61753 |  | 1月 | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 |  | 完成袋装砂围堰4800米，护坡4800米。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 已获得海域使用证，正在进行施工、监理招标工作。 | 项目建设资金不足。 | [6 empty] | 1386 | 1386 |  |  |  |  | 12000 |  |  | 5000 | 7000 |  | 1.项目缺乏资金。 2.公司采砂权证无法办理延期手续导致暂无合法采砂点。 | 钦州临海工业公司 | 张峰18807772656 | 钦州港区管委 |  |  | 海域吹填及土地平整 | 园区基础设施 | 园区基础设施海域吹填及土地平整 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦州港区管委1月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 路网工程(12个) |  |  |  | 250995 |  |  | 560 | 2700 | 18200 | 41123 | 0
105 | 钦州港鹰岭作业区疏港道路工程 | 新建 | 全长8.37公里，其中环北路段全长1.77公里，南港道路北段全长3.1公里，南港道路南段全长3.5公里。 | 2019-2021 | 47456 |  | 6月 |  | 500 | 2000 | 5000 |  | 完成工程建设部分路基及部分路面改造工程。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 可研已批复，初步设计已编制完成。 | 项目资金未落实。 | 265 |  | 265 | [9 empty] | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 资金尚未落实。 | 钦州临海工业公司 | 韦斯桂13217774267 | 钦州港区管委 | 钦州港建议年度计划投资改为3000万元。 |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 钦州港区管委6月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 指标
106 | 中马钦州产业园区友谊大道北段（马莱大道-马良路）工程 | 新建 | 全长1728米，宽60米。 | 2019-2021 | 42759 |  | 8月 |  |  | 1500 | 3500 |  | 实现项目开工，路基土方完成20% |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 198.99 | 198.99 |  | 198.99 | 198.99 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 资金尚未落实。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委8月 | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 征拆
107 | 中马钦州产业园区孔雀湾大道中段（金鼓江东支流北岸-马莱大道）工程 | 新建 | 全长2619米，宽32-50米。 | 2019-2020 | 25218 |  | 4月 |  |  | 5000 | 10000 |  | 路基完成50%，给排水完成50%。 |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | 已完成可研批复。 | 无 | 198.99 | 198.99 |  | 198.99 | 198.99 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 资金尚未落实。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委4月 | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 征拆
108 | 中马钦州产业园区锦绣大道北段（马莱大道-马良路）工程 | 新建 | 全长1680米，宽32米。 | 2019-2020 | 14432 |  | 5月 |  | 200 | 1000 | 3000 |  | 路基完成50%，给排水完成50%。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 完成立项、初步选址、用地预审批复等前期工作。 | 无 | 77.4 | 77.4 |  | 77.4 | 77.4 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 资金尚未落实。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委5月 | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 方案
109 | 中马钦州产业园区丹寮街（滨江东大道—锦绣大道东）工程 | 新建 | 全长1396米，宽22米。 | 2019-2020 | 7651 |  | 4月 |  |  | 1500 | 3000 |  | 路基完成70%，给排水完成70%。 |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | 已完成可研批复。 | 无 | 48.2 | 48.2 |  | 48.2 | 48.2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 资金尚未落实。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委4月 | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
110 | 中马钦州产业园区进口毛燕指定口岸查验区出入道路项目 | 新建 | 全长638米，宽24米。 | 2019-2019 | 1500 |  | 3月 | 200 | 700 | 1200 | 1500 |  | 完成640米道路施工及相关配套建设。 |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 48.2 | 48.2 |  | 48.2 | 48.2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 无 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 李卓龙18877705663 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委3月 | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
111 | 钦南区金窝工业园园区道路工程 | 新建 | 建设凤凰支路、凤凰路、高薪街、秀英路4条道路，全长7096米，宽20-40米。 | 2019-2021 | 20374 |  | 7月 |  |  | 2500 | 4000 |  | 完成4110米道路建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 完成可研批复，正在开展招投标。 | 无 | [18 empty] | 建设资金缺口3000万元。 | 钦州市钦南区城发建设投资有限公司 | 陆远光15078910892 | 钦南区人民政府 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 钦南区人民政府7月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标
112 | 钦北经济技术开发区基础设施（一期）建设项目 | 新建 | 全长14.8公里，宽20-40米。 | 2019-2026 | 66361 |  | 3月 |  | 500 | 1700 | 3000 |  | 完成部分道路建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 完成可研批复，正在开展招投标。 | 无 | [18 empty] | 1.缺450亩用地指标； 2.建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 黄开杰 13321795312 | 钦北区人民政府 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 钦北区人民政府3月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标
113 | 灵山县十里工业园至檀圩道路扩建工程 | 新建 | 全长4038米，宽25.5米。 | 2019-2020 | 7000 |  | 10月 |  |  | 400 | 2000 |  | 开工建设。 |  |  | √ | [6 empty] | 已完成方案设计。 | 无 | [18 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 劳运强 15278770986 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 灵山县十里电子信息产业园道路工程 | 新建 | 全长5000米，宽24-40米。 | 2019-2020 | 11000 |  | 12月 |  |  |  | 3300 |  | 开工建设。 | [9 empty] | 正在开展前期工作。 | 无 | 200 |  | 200 | [15 empty] | 无 | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 丁家庆13517576528 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 灵山县人民政府12月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
115 | 灵山县陆屋临港产业园区纬二路建设项目 | 新建 | 全长2700米，宽24米。 | 2019-2021 | 5421 |  | 12月 |  |  |  | 1000 |  | 开工建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已完成岩土勘察、设计、预算评审工作，进入招投标程序。 | 用地规划没有办理，征地工作未开展。 | 98 |  | 98 | [15 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 丁家庆13517576528 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 灵山县人民政府12月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
116 | 灵山县电子信息产业园安置区（一期）项目配套设施工程 | 新建 | 全长3025米，宽12-20米。 | 2019 | 1823 |  | 2月 | 360 | 800 | 1400 | 1823 |  | 完成道路建设。 |  |  | √ | √ | [7 empty] | 98 |  | 98 | [15 empty] | 无 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 邓程昌13457745705 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [8 empty] | 灵山县人民政府2月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆
| 供水工程（1个） |  |  |  | 10600 |  |  | 0 | 0 | 2500 | 4000 | 0
117 | 钦州市北部湾华侨投资区供水、污水项目 | 新建 | 建设3万m³/d取水泵房1座、0.5万m³/d供水厂1座，0.3万m³/d污水厂1座及相关配套设施。 | 2019-2020 | 10600 |  | 8月 |  |  | 2500 | 4000 |  | 完成场地平整、主体构筑物基础工程、管网敷设2公里。 |  |  | √ | [6 empty] | 已完成项目立项、可研编制，取水口和排污口已选定。 | 项目资金来源未落实。 | 24.56 | 0 | 24.56 | 10.3 | 0 | 10.3 |  |  |  | 24.56 | 0 | 24.56 | 4000 |  |  | 0 | 900 |  | 前期工作经费缺口约250万元。 | 钦州市北部湾华侨投资区管理委员会 | 赵勇前18677793858 | 北部湾华侨投资区管委 |  |  | 供水工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施供水工程 | 其他市政设施 | [8 empty] | 北部湾华侨投资区管委8月 | 政府 | 基础设施 | 政府北部湾华侨投资区管委 | 基础设施北部湾华侨投资区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 供电工程（1个） |  |  |  | 5600 |  |  | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0
118 | 钦州港华谊能源化工有限公司工业气体岛外部供电工程 | 新建 | 新建220kV线路18公里。 | 2019-2020 | 5600 |  | 6月 |  |  | 300 | 1000 |  | 开工建设。 | [9 empty] | 正在编制可研报告。 | 线路路径部分还是原始地貌，需要协调加快配套道路建设。 | [18 empty] | 1.加快配套道路建设； 2.明确架空、管沟、电缆等部分出资方。 | 钦州供电局 | 韦振华13977780085 | 钦州港区管委 |  |  | 供电工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦州港区管委6月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标
| 其他（8个） |  |  |  | 127553 |  |  | 300 | 1877 | 5627 | 29327 | 0
119 | 钦州港新城区城中村改造项目F期工程 | 新建 | 总建筑面积为12.3万平方米，建设住户408户公寓楼。 | 2019-2021 | 46977 |  | 9月 |  |  | 500 | 5000 |  | 完成地下室建设。 |  |  | √ | [7 empty] | 无 | [18 empty] | 建设资金不足。 | 钦州临海工业公司 | 苏家琪18577904194 | 钦州港区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦州港区管委9月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金
120 | 钦州石化产业园公共管廊（二期）工程 | 新建 | 建设管廊长22.4公里。 | 2019-2021 | 31715 |  | 6月 |  |  | 1000 | 2000 |  | 完成勒沟东大道公共管廊、南港大道公共管廊、中亚科技配套路公共管廊建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 正在开展用地手续，编制环评报告，可研已通过评审会评审。 | 项目资金未落实。 | [12 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 1、加快推进与国投电厂管廊合作解决项目建设资金问题； 2、协调解决跨铁路、跨桥、海域及高压线下地等问题； 3.协调规划调整批复，增加钦州石化产业园公共管廊（二期）工程鹰岭至石化园区段公共管廊。 | 钦州临海工业公司 | 唐虎生18677752561 | 钦州港区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦州港区管委6月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 征拆、资金
121 | 钦州港三墩岛30万吨级原油码头管道项目 | 新建 | 建设管道长18公里。 | 2019-2020 | 18580 |  | 12月 |  |  |  | 15000 |  | 开工建设。 |  |  | √ | [6 empty] | 已完成项目可研、节能、环评等批复。 | 无 | [18 empty] | 无 | 中国石油广西石化公司 | 张重坤15907773117 | 钦州港区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦州港区管委12月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金
122 | 钦州保税港区瓶颈性基础设施工程 | 新建 | 建设保税港区八大街、十一大街、五大街道路工程及给排水、交通标志标线及绿化等附属工程。 | 2019-2020 | 8621 |  | 7月 |  |  | 500 | 1000 |  | 完成三号、九大街电力管沟建设；九大街、二号路给水管建设，八大街（三号路至黄海路段）路基建设。 |  |  | √ | [21 empty] | 1000 |  |  | 127 |  | 需自治区湾办继续给予资金支持。 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 郑思远 18807777722 | 钦州保税港区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦州保税港区管委7月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦州保税港区管委 | 基础设施钦州保税港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金
123 | 钦州港东站集装箱办理站服务中心 | 新建 | 总建筑面积1566平方米，建设三层集装箱式钢结构集成化用房及相关配套设施。 | 2019 | 1127 |  | 4月 |  | 1127 | 1127 | 1127 |  | 完成项目建设。 |  |  | √ | [21 empty] | 1000 |  |  | 127 |  | 无 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 黄治钦 13517771711 | 钦州保税港区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦州保税港区管委4月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦州保税港区管委 | 基础设施钦州保税港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金
124 | 钦北区经济技术开发综合配套基础设施项目 | 新建 | 用地面积为4.65万平方米，建设电气照明、给排水、道路、广场铺装、绿化等。 | 2019-2020 | 2305 |  | 2月 | 100 | 250 | 700 | 1000 |  | 完成一期土地平整，道路，给排水，广场铺砖，绿化。 | [24 empty] | 1000 |  |  |  |  | 建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 梁必远13377273088 | 钦北区人民政府 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦北区人民政府2月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征拆 |  | 10亿
125 | 浦北县福旺产业园标准厂房及路网配套设施项目 | 新建 | 建设标准厂房3.2万平方米，园区道路4.1公里以及相关配套设施。 | 2019-2020 | 15028 |  | 6月 |  |  | 1000 | 3000 |  | 完成园区道路1公里，标准厂房主体工程量50%建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | 标准厂房正在做基础打桩。 | 土地平整未完成。 | 262.2 |  | 262.2 | 426 | 425.727 | [7 empty] | 3000 |  |  | 900 | 2100 |  | 1.资金缺口3000万元； 2.用地指标未落实。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 宁森全13457786666 | 浦北县人民政府 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 浦北县人民政府6月 | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
126 | 浦北县寨圩工业区标准工业厂房建设项目 | 新建 | 建设可供20个以上中小企业进驻生产的标准工业厂房。 | 2019-2020 | 3200 |  | 2月 | 200 | 500 | 800 | 1200 |  | 完成两栋厂房建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | 标准厂房正在做基础打桩。 | 土地平整未完成。 | 262.2 |  | 262.2 | 426 | 425.727 | [7 empty] | 3000 |  |  | 900 | 2100 |  | 无 | 广州市健展物业管理有限公司 | 覃世襟 | 浦北县人民政府 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [8 empty] | 浦北县人民政府2月 | 企业 | 基础设施 | 企业浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
六 | 农林水（2个） |  |  |  | 8705 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0
127 | 钦南区大岭围海堤标准化建设工程 | 新建 | 按20年一遇防御标准加固堤长5.76公里。 | 2019-2022 | 6831 |  | 10月 |  |  |  | 2000 |  | 开工建设海堤长2公里。 |  |  | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 完成可研批复，初设已评审未批复。 | 用海手续办理困难。 | 239 |  | 239 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 58 |  | 58 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 1.协调解决海堤用海、用林、用地问题。 2.建设资金缺口2000万元。 | 钦南区海河堤管理站 | 黄朝荣15177997716 | 钦南区人民政府 |  |  | 水利 | 农林水 | 农林水水利 | 水利 | [8 empty] | 钦南区人民政府10月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 指标
128 | 钦北区小董镇防洪整治工程（镇区二期） | 新建 | 按照10年一遇防洪标准，治理河长约4公里，新建护岸总长5.3公里。 | 2019-2020 | 1874 |  | 11月 |  |  |  | 600 |  | 完成约2公里护岸、7座下河步级、1座排涝涵建设建设。 | [29 empty] | 无 | 钦北区水利水电工程管理站 | 劳绍毅13471718103 | 钦北区人民政府 |  |  | 水利 | 农林水 | 农林水水利 | 水利 | [8 empty] | 钦北区人民政府11月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标
七 | 服务业（20个） |  |  |  | 1408668.22 |  |  | 3160 | 11250 | 48280 | 113000 | 0
| 商贸流通（7个） |  |  |  | 446280 |  |  | 2000 | 6300 | 16500 | 31000 | 0
129 | 钦州港祥龙物流园区二期 | 新建 | 规划用地256亩，建设仓储、柜区堆场，场内道路、给排水、电气、消防、设备等。 | 2019-2020 | 10000 |  | 6月 |  | 100 | 500 | 1000 |  | 完成土建工程。 |  |  | √ | [6 empty] | 已完成规划选址。 | 设计方案尚未完成、未明确建设规模及内容。 | [12 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 建设资金不足。 | 广西钦州市祥龙物流有限公司 | 兰文强18277977777 | 钦州港区管委 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [8 empty] | 钦州港区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
130 | 钦州保税港区诚航进口木材供应链加工物流项目（一期） | 新建 | 总建筑面积3.06万平方米，建设厂房、配套用房以及电房、消防系统、绿化、道路等配套设施。 | 2019-2020 | 3280 |  | 5月 |  | 200 | 500 | 1000 |  | 完成厂房建设。 |  |  | √ | √ | [22 empty] | 1000 |  |  | 无 | 广西钦州保税港区诚航木业有限公司 | 秦启龙 15177117070 | 钦州保税港区管委 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [8 empty] | 钦州保税港区管委5月 | 企业 | 产业 | 企业钦州保税港区管委 | 产业钦州保税港区管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10亿
131 | 中马钦州产业园区多式联运综合基地项目 | 新建 | 总建筑面积57万平方米，建设商贸一体化物流产业链、园区物流服务配套平台、跨境电商平台及物流、金融、数据中心。 | 2019-2021 | 200000 |  | 6月 |  | 2000 | 6000 | 10000 |  | 建成部分厂房、办公楼主体及周边管路。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已签订项目投资协议及组建项目公司协议，正在平整场地。 | 无 | 1000 | 200 | 800 | [9 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 无 | 安通控股股份有限公司 | 张 萍13816503063 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 10亿
132 | 广西安阳表面处理集控区标准厂房及其配套设施建设项目 | 新建 | 总建筑面积50万平方米，建设标准厂房，仓储物流中心。 | 2019-2021 | 150000 |  | 11月 |  |  |  | 3000 |  | 建设标准厂房3栋、配套设施1栋、污水处理厂1座。 |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 已完成项目备案。 | 环评未批复，用地指标缺乏，征地推进较慢。 | 800 |  | 800 | 300.6 | 300.6 |  |  |  |  | 750 | 108 | 642 | [6 empty] | 1.土地指标尚未落实； 2.环评手续未办好。 | 广西泰如工业园投资有限公司 | 蓝亚斌13377005437 | 灵山县人民政府 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [8 empty] | 灵山县人民政府11月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 征拆 |  | 10亿
133 | 灵山县汽车产业园建设项目 | 新建 | 总建筑面积约20万平方米，建设一体化现代化专业管理服务型市场。 | 2019-2020 | 50000 |  | 1月 | 2000 | 4000 | 9000 | 10000 |  | 完成基础建设及交易市场报建手续。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 已完成备案、规划总平面图等。 | 无 | [9 empty] | 300 | 300 | [7 empty] | 无 | 广西灵山银朝投资有限公司 | 苏长安15677105555 | 灵山县人民政府 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [8 empty] | 灵山县人民政府1月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 征拆
134 | 灵山县园丰牧业畜禽屠宰冷链加工项目 | 新建 | 建设年屠宰生猪40万头和年屠宰肉鸡1500万羽的屠宰加工厂、5000吨冷链中心冷藏仓库和物流配送中心。 | 2019-2020 | 20000 |  | 11月 |  |  |  | 3000 |  | 建设生猪屠宰生产线。 |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 已完成项目选址、备案、方案设计等。 | 项目用地有17亩左右涉及征拆未解决。 | [9 empty] | 150 |  | 150 | [6 empty] | 无 | 广西园丰牧业股份有限公司 | 方军13977715885 | 灵山县人民政府 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [8 empty] | 灵山县人民政府11月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
135 | 浦北县奇才贸易有限公司仓储物流项目 | 新建 | 总建筑面积6.5万平方米，建设综合楼及仓储用房。 | 2019-2020 | 13000 |  | 7月 |  |  | 500 | 3000 |  | 完成综合楼建设。 | [9 empty] | 完成项目备案、用地预审、选址意见。 | 用地指标没有落实。 | [18 empty] | 无 | 浦北县奇才贸易有限公司 | 韦立造13877705888 | 浦北县人民政府 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [8 empty] | 浦北县人民政府7月 | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 旅游（10个） |  |  |  | 889851.22 |  |  | 1160 | 4750 | 26380 | 59000 | 0
136 | 三娘湾渔村片区(第一期)乡村振兴开发项目 | 新建 | 总建筑面积19.2万平方米，建设五星级宾馆、渔村地标建筑、渔家风情文化广场、滨海广场、美食广场等。 | 2019-2021 | 88000 |  | 2月 | 500 | 2000 | 5000 | 10000 |  | 完成一期6万平方米建筑建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 正在编制设计方案。 | 土规及规划指标调整，土地报批、林地报批问题。 | 120 | 40 | 80 | 25 |  | 25 |  |  |  | 80 |  | 80 | [6 empty] | 1.规划指标需要调整； 2.新增用地未征收； 3.土地收储资金未落实； 4.协助办理方案报建手续。 | 广西华发集团公司 | 朱明18276066688 | 三娘湾管理区管委 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [8 empty] | 三娘湾管理区管委2月 | 企业 | 产业 | 企业三娘湾管理区管委 | 产业三娘湾管理区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
137 | 滨海新城滨海温泉度假中心 | 新建 | 建设温泉会所、海洋疗法中心、康养理疗中心以及水主题公园。 | 2019-2020 | 10400 |  | 12月 |  | 200 | 600 | 1000 |  | 开工建设温泉会所。 | [9 empty] | 正在开展前期工作。 | 项目业主正在进行内部论证，尚未确定建设规模和总投资等。 | [18 empty] | 项目用地86亩需协调挂牌供地。 | 广西滨海城市建设发展有限公司 | 慕华15007776602 | 市滨海新城管委 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [8 empty] | 市滨海新城管委12月 | 企业 | 产业 | 企业市滨海新城管委 | 产业市滨海新城管委 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 北部湾国际康旅小镇与农林文化综合体 | 新建 | 建设湿地公园4000亩、农林文化休闲运动项目、自驾车营地、一带一路文化体验区、特色农林产品加工区及配套设施。 | 2019-2022 | 300000 |  | 8月 |  |  | 5000 | 10000 |  | 完成总体项目方案设计、凉果厂20亩接待中心前期工作、4000亩湿地公园报批及征地租地等。 |  |  | √ | [6 empty] | 已完成项目备案。 | 无 | 200 | 0 | 200 | [6 empty] | 200 |  | 200 | [6 empty] | 无 | 广西乐百年农林产业开发有限公司 | 吴波18607872966 | 北部湾华侨投资区管委 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [8 empty] | 北部湾华侨投资区管委8月 | 企业 | 产业 | 企业北部湾华侨投资区管委 | 产业北部湾华侨投资区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 10亿
139 | 钦南区中盼·龙门梦之岛项目 | 新建 | 建设康养小镇、花卉公园、主体公园、田园综合体、商务旅游综合服务区。 | 2019-2021 | 100000 |  | 4月 |  | 1000 | 5000 | 8000 |  | 完成部分康养小镇、田园综合体、商业以及旅游服务业区的建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 完成项目备案，选址、用地预审、土地平整等工作。 | 无 | [18 empty] | 未落实280亩用地指标。 | 钦州中盼房地产有限公司 | 陈琳18807705466 | 钦南区人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [8 empty] | 钦南区人民政府4月 | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金
140 | 钦南区那雾山森林公园旅游设施项目 | 新建 | 一期建设观光玻璃吊桥，二期建观光长廊、森林草原滑草等，三期建设森林人造海浪、森林高空秋千等。 | 2019-2020 | 7000 |  | 3月 | 160 | 550 | 780 | 1000 |  | 完成观光玻璃吊桥、观光长廊建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 完成项目备案，选址、用地预审、土地平整等工作。 | 无 | [18 empty] | 建设资金缺口500万元。 | 钦州市那雾山绿宇观光农业有限公司 | 黄宏坤13977796900 | 钦南区人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [8 empty] | 钦南区人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金
141 | 钦南区平银森林人家项目 | 新建 | 规划面积956亩，建设四季花海 、林垦文化园 、四季瓜果园、垂钓乐园、丛林烧烤场、生态养生餐厅、农家民宿区、森林康养中心等。 | 2019-2021 | 3561.22 |  | 1月 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  | 完成主干道路硬化铺设、翻修林垦文化馆、完成景观绿化种植、休闲广场、四季花海、曲桥凉亭等景观建设。 | [29 empty] | 无 | 广西壮族自治区国有钦廉林场 | 周夏 15777731588 | 钦南区人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [8 empty] | 钦南区人民政府1月 | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金
142 | 钦北区泰丰·林湖美地康养特色小镇一期项目 | 新建 | 总建筑面积46.5万平方米，建设全龄化养生社区、文化养生四合别院社区、休闲养生社区等。 | 2019-2024 | 103532 |  | 8月 |  |  | 500 | 8000 |  | 完成基础开挖工作，开展社区基础设施建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 完成项目备案，选址、用地预审、土地平整等工作。 | 无 | [18 empty] | 无 | 钦州市泰俊置业有限公司 | 曾日兰18507771900 | 钦北区人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [8 empty] | 钦北区人民政府8月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金
143 | 钦北区鹰山温泉旅游度假区（一期） | 新建 | 总建筑面积5.1万平方米，建设旅游集散中心、旅游步道、温泉度假中心、养老康复中心及相关配套设施。 | 2019-2023 | 62000 |  | 10月 |  |  |  | 5000 |  | 完成一期温泉池、绿化、路网及主入口景观等建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 取得备案、规划选址、用地预审、环评、节能、水保、不占用林地等批复。 | 无 | 300 | 100 | 200 | [15 empty] | 探矿权需要自治区自然资源厅批复。 | 广西誉发投资有限公司 | 李慧红18977188078 | 钦北区人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [8 empty] | 钦北区人民政府10月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金
144 | 灵山县龙武田园综合体项目 | 新建 | 总建筑面积52万平方米，建设游客中心、庄园文化、记忆乡居田园社区综合服务、生态观光带及相关配套设施。 | 2019-2022 | 200358 |  | 8月 |  |  | 4000 | 8000 |  | 开工建设。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 正在编制物有所值评价报告和财政承受能力论证报告。 | 无 | [12 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 无 | 灵山县文旅局 | 吴行新18977715666 李小明13977716125 | 灵山县人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [8 empty] | 灵山县人民政府8月 | 政府 | 产业 | 政府灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 10亿
145 | 灵山县旅游集散中心项目 | 新建 | 建设集散中心综合楼、旅游商品购物街、特色美食街、站前广场、停车场等。 | 2019-2020 | 15000 |  | 8月 | 0 | 0 | 4000 | 6000 |  | A地块开工建设。 |  |  | √ |  |  |  | √ | [16 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 无 | 灵山县宏丽旅游投资开发有限公司 | 邱毓贤18277781170 | 灵山县人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [8 empty] | 灵山县人民政府8月 | 政府 | 产业 | 政府灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 10亿
| 信息服务（3个） |  |  |  | 72537 |  |  | 0 | 200 | 5400 | 23000 | 0
146 | 中马钦州产业园区创意设计园（创新谷一期） | 新建 | 总建筑面积2.66万平方米，建设设计研发中心及培训中心等，布局游戏动漫、创意设计产业。 | 2019-2021 | 15000 |  | 4月 |  | 200 | 400 | 1000 |  | 一期主体封顶。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 项目土地已平整，完成土地使用性质调整，土地招拍挂程序已启动。 | 无 | 57 | 57 | [10 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 无 | 中衡设计股份有限公司 | 杨茂良13558339339 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 信息服务 | 服务业 | 服务业信息服务 | 其他 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委4月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 指标
147 | 中国-东盟（钦州）云计算及大数据中心厂房及配套设施项目 | 新建 | 总建筑面积2.5万平方米，建设标准厂房、购置云计算机柜设备、动力设施、装饰装修、机电安装等配套设施。 | 2019-2020 | 45537 |  | 6月 |  |  | 5000 | 10000 |  | 完成机房主体3层建设。 |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  | 已完成项目备案、土地招拍挂等前期工作，正在进行设计招标工作。 | 建设资金未落实。 | 29 | 29 | [10 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 建设资金缺口10000万元。 | 市开投集团公司 | 莫玲 13877789680 | 市发展改革委 | 因资金缺乏，开投建议年度计划投资调整为4000万元。 |  | 信息服务 | 服务业 | 服务业信息服务 | 其他 | [8 empty] | 市发展改革委6月 | 政府 | 产业 | 政府市发展改革委 | 产业市发展改革委 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
148 | 智慧天网（天网四期工程） | 新建 | 建设640个高清监控摄像头，199处车辆卡口和200处人像卡口，配套一批实战应用管理平台。 | 2019-2020 | 12000 |  | 12月 |  |  |  | 12000 |  | 开工建设。 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | 国家发改委已批准“天网四期”进入备选项目规划中，目前正完善项目建设方案与前期手续。 | 项目配套资金尚未落实，资金申请表尚未通过国家发改委审批。 | [18 empty] | 资金尚未落实。 | 市公安局 | 黄治寰 13977737988 | 市公安局 |  |  | 信息服务 | 服务业 | 服务业信息服务 | 其他 | [8 empty] | 市公安局12月 | 政府 | 产业 | 政府市公安局 | 产业市公安局 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八 | 社会事业（20个） |  |  |  | 185250.77 |  |  | 2550 | 8820 | 22300 | 42980 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 教育（6个） |  |  |  | 43121.77 |  |  | 1650 | 3520 | 6450 | 9780 | 0
149 | 钦州市第十四中学 | 新建 | 总建筑面积1.35万平方米，建设教学用房、辅助用房、生活用房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 6254 |  | 6月 |  | 120 | 600 | 1000 |  | 完成教学用房主体建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 已完成项目立项、用地预审、选址，正在协调用地移交工作。 | 建设资金未落实。 | 79.05 | 79.05 | [7 empty] | 79.05 | 79.05 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 建设资金缺口1000万元。 | 钦南区教育局 | 洪业声 18007771964 | 钦南区人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [8 empty] | 钦南区人民政府6月 | 政府 | 民生设施 | 政府钦南区人民政府 | 民生设施钦南区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
150 | 钦北区东升学校（九年一贯制） | 新建 | 总建筑面积2.9万平方米，设36个班，容纳学生1600名，建设标准教室、教辅用房、生活服务用房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 12237.77 |  | 3月 | 1500 | 2500 | 3500 | 4000 |  | 完成教学及教学辅助用房主体建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已完成项目立项，选址、用地等批复和土地平整。 | 资金缺额大。 | 51 | 51 | [16 empty] | 1.学校北面约1.26亩土地征迁问题； 2.市财政资金扶持。 | 钦北区教育局 | 苏斌13877733387 | 钦北区人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [8 empty] | 钦北区人民政府3月 | 政府 | 民生设施 | 政府钦北区人民政府 | 民生设施钦北区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 钦州市华发小学（第四十三小学） | 新建 | 总建筑面积1.14万平方米，设30个班，容纳学生1350名，建设标准教室、教辅用房、生活服务用房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 6100 |  | 10月 |  |  |  | 1000 |  | 完成教学及教学辅助用房主体建设。 |  |  | √ | √ | [7 empty] | 51 | 51 | [16 empty] | 市财政资金扶持。 | 钦北区教育局 | 苏斌13877733387 | 钦北区人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [8 empty] | 钦北区人民政府10月 | 政府 | 民生设施 | 政府钦北区人民政府 | 民生设施钦北区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 钦州市第十幼儿园 | 新建 | 总建筑面积3800平方米，设12个班，容纳学生360名，建设标准教室、教辅用房、生活服务用房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 1350 |  | 3月 |  | 100 | 350 | 600 |  | 完成教学及教学辅助用房主体建设。 |  |  | √ | √ | [7 empty] | 51 | 51 | [16 empty] | 1.缺7.5亩用地指标； 2.市财政资金扶持。 | 钦州市皇马资产经管集团有限公司 | 王俊英15007774286 | 钦北区人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [8 empty] | 钦北区人民政府3月 | 政府 | 民生设施 | 政府钦北区人民政府 | 民生设施钦北区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 灵山县委党校迁建项目 | 新建 | 总建筑面积4万平方米，建设教学楼、学员宿舍楼及相关配套设施。 | 2019-2020 | 16000 |  | 5月 |  | 300 | 1200 | 2000 |  | 完成基础建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 已完成项目立项、总平面设计。 | 土地征收补偿未能及时发放到农户手中，项目资金没有到位。 | 42 | 42 | [7 empty] | 50 | 41 | 9 | [6 empty] | 土地征收尚未完成。 | 灵山县开发投资有限公司 | 劳景才 13807773148 | 灵山县人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [8 empty] | 灵山县人民政府5月 | 政府 | 民生设施 | 政府灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
154 | 灵山县老年大学项目 | 新建 | 总建筑面积4508平方米，建设一栋4层综合楼，包括普通教室及配套服务设施。 | 2019 | 1180 |  | 3月 | 150 | 500 | 800 | 1180 |  | 完成项目建设。 |  |  | √ | [5 empty] | √ |  | 无 | [18 empty] | 无 | 灵山县开发投资有限公司 | 何有军13807772598 | 灵山县人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 政府 | 民生设施 | 政府灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 卫生（4个） |  |  |  | 36420 |  |  | 200 | 1200 | 3000 | 6500 | 0
155 | 钦南区养护院建设项目 | 新建 | 总建筑面积9300平方米，建设院民宿舍楼及相关的配套设施，设置床位200张。 | 2019-2022 | 2600 |  | 10月 |  |  |  | 500 |  | 完成一幢院民宿舍楼及道路绿化等配套设施建设。 |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 已完成初步设计批复。 | 无 | 130 |  | 130 | [6 empty] | 87 | 51 | 36 | [6 empty] | 建设资金缺口1000万元。 | 钦南区民政局 | 余爱周13217772728 | 钦南区人民政府 |  |  | 卫生 | 社会事业 | 社会事业卫生 | 卫生 | [8 empty] | 钦南区人民政府10月 | 政府 | 民生设施 | 政府钦南区人民政府 | 民生设施钦南区人民政府 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
156 | 灵山县红十字会医院整体搬迁医疗区建设项目 | 新建 | 总建筑面积5.75万平方米，建设住院综合楼、门诊综合楼，医技楼、公共卫生医技综合楼等。 | 2019-2020 | 17320 |  | 10月 |  |  |  | 1000 |  | 建设主体工程。 |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 已完成初步设计批复。 | 无 | 130 |  | 130 | [6 empty] | 87 | 51 | 36 | [6 empty] | 1.约133亩的土地指标未落实； 2.项目启动资金不足； 3.约5户5亩的拆迁工作未完成。 | 灵山县红十字会医院 | 陈涛芳15977023100 | 灵山县人民政府 |  |  | 卫生 | 社会事业 | 社会事业卫生 | 卫生 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 政府 | 民生设施 | 政府灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
157 | 灵山县医养结合老年服务中心 | 新建 | 总建筑面积3.14万平方米，建设两栋7层医养结合老年服务大楼，地下室及配套设施。 | 2019-2021 | 10500 |  | 3月 | 200 | 1200 | 2500 | 4000 |  | 完成基础建设。 |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | 无 | 130 |  | 130 | [6 empty] | 87 | 51 | 36 | [6 empty] | 无 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 颜杰13877766122 | 灵山县人民政府 |  |  | 卫生 | 社会事业 | 社会事业卫生 | 卫生 | [8 empty] | 灵山县人民政府3月 | 政府 | 民生设施 | 政府灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
158 | 北部湾（灵山）喜月母婴月子中心 | 新建 | 建设5栋大楼，包括150间（套）母婴房及120间职工公寓式宿舍和10间大型功能厅。 | 2019-2020 | 6000 |  | 9月 |  |  | 500 | 1000 |  | 完成主体建设。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 已完成项目备案，准备开展征地工作。 | 土地指标未获得。 | 20 | 20 | [16 empty] | 1.征地问题； 2.选址问题。 | 灵山县喜月母婴护理有限公司 | 杨昊霖 15207771018 | 灵山县人民政府 |  |  | 卫生 | 社会事业 | 社会事业卫生 | 卫生 | [8 empty] | 灵山县人民政府9月 | 企业 | 民生设施 | 企业灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 指标
| 文化（1个） |  |  |  | 5000 |  |  | 0 | 500 | 1800 | 3000 | 0
159 | 灵山县工人文化宫建设项目（一期） | 新建 | 总建筑面积8264平方米，建设一栋三层文化宫。 | 2019-2020 | 5000 |  | 5月 |  | 500 | 1800 | 3000 |  | 完成基础建设。 |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | 无 | 130 |  | 130 | [6 empty] | 87 | 51 | 36 | [6 empty] | 无 | 灵山县开发投资有限公司 | 施晓玲15994635580 | 灵山县人民政府 |  |  | 文化 | 社会事业 | 社会事业文化 | 文化 | [8 empty] | 灵山县人民政府5月 | 政府 | 民生设施 | 政府灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 民政（2个） |  |  |  | 32000 |  |  | 600 | 2000 | 4000 | 11000 | 0
160 | 钦北区华祖园生命文化纪念园项目 | 新建 | 占地面积300亩，建设办公楼、停车场、绿化景观、墓区等。 | 2019-2020 | 12000 |  | 10月 |  |  |  | 5000 |  | 建设停车场，办公楼，一期经营性墓地。 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 已完成237亩征地、林地使用申报（现补报67亩）及部分土地招拍挂前置手续。 | 无 | 300 | 103 | 197 | [15 empty] | 197亩土地待市土审会审批。 | 钦州华祖园投资有限公司 | 张崙18177000685 | 钦北区人民政府 |  |  | 民政 | 社会事业 | 社会事业民政 | 其他 | [8 empty] | 钦北区人民政府10月 | 企业 | 民生设施 | 企业钦北区人民政府 | 民生设施钦北区人民政府 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 灵山县敬安公墓建设项目 | 新建 | 占地面积500亩，建设园林式生态公墓，经营性墓穴及公墓配套设施、设备及殡葬用品等。 | 2019-2021 | 20000 |  | 2月 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 |  | 部分建成投入使用。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 丈量确认土地面积180亩。 | 用地指标缺口500亩。 | 500 |  | 500 | [6 empty] | 500 | 80 | 420 | [6 empty] | 无 | 广西敬安建设投资有限公司 | 甘毅强18978956996 | 灵山县人民政府 |  |  | 民政 | 社会事业 | 社会事业民政 | 其他 | [8 empty] | 灵山县人民政府2月 | 企业 | 民生设施 | 企业灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 其他（7个） |  |  |  | 68709 |  |  | 100 | 1600 | 7050 | 12700 | 0
162 | 钦州市第二看守所项目 | 新建 | 总建筑面积2.95万平方米，建设看守所用房、武警营房。 | 2019-2020 | 11814 |  | 8月 |  |  | 600 | 1000 |  | 开工建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 已完成前期工作和“三通一平”。 | 尚未落实建设资金。 | 94.02 | 94.02 | [14 empty] | 1000 |  | 1.尚未落实建设资金； 2.建设用地周边缺乏供水、排水、排污、交通等市政配套设施。 | 市公安局 | 吴瑞琪 18177776883 | 市公安局 |  |  | 其他 | 社会事业 | 社会事业其他 | 其他 | [8 empty] | 市公安局8月 | 政府 | 民生设施 | 政府市公安局 | 民生设施市公安局 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 钦州市公安局警务技能训练基地 | 新建 | 总建筑面积1.75万平方米，建设教学用房、训练用房、宿舍用房、食堂、其他附属用房。 | 2019-2020 | 7583 |  | 8月 |  |  | 450 | 1000 |  | 完成两层主体建设。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 已完成用地、规划、立项、可研等前期工作，正在进行方案设计。 | 尚未落实建设资金。 | 120 | 60 | 60 | 76 |  | 76 | [9 empty] | 600 | 1000 |  | 1.尚未落实建设资金； 2.建设用地周边缺乏供水、排水、排污、交通等市政配套设施。 | 市公安局 | 吴瑞琪 18177776883 | 市公安局 |  |  | 其他 | 社会事业 | 社会事业其他 | 其他 | [8 empty] | 市公安局8月 | 政府 | 民生设施 | 政府市公安局 | 民生设施市公安局 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
164 | 钦州市公安局交警支队车辆管理所项目 | 新建 | 总建筑面积1万平方米，建设车管业务楼、档案楼、车牌制造车间、交通安全学习教育基地及配套设施。 | 2019-2020 | 8291 |  | 7月 |  |  | 450 | 1700 |  | 开工建设。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 已完成可研批复。 | 存在征拆问题。 | [18 empty] | 征拆问题。 | 市交警支队 | 黄文显 13907779796 | 市公安局 |  |  | 其他 | 社会事业 | 社会事业其他 | 其他 | [8 empty] | 市公安局7月 | 政府 | 民生设施 | 政府市公安局 | 民生设施市公安局 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 钦南区为民办10件实事项目 | 新建 | 装修区政务服务中心，建设西显大桥、油埠桥等10个为民办实事项目。 | 2019-2020 | 2427 |  | 3月 | 100 | 300 | 300 | 1000 |  | 建设西显大桥、油埠桥、城区公厕、农村学校道路安全设施。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 已完成规划选址、地形测绘。 |  | 50 | 50 | [7 empty] | 50 |  | 50 | [6 empty] | 建设资金缺口1000万元。 | 钦南区交通局等 | 杨坤 13707887619 | 钦南区人民政府 |  |  | 其他 | 社会事业 | 社会事业其他 | 其他 | [8 empty] | 钦南区人民政府3月 | 政府 | 民生设施 | 政府钦南区人民政府 | 民生设施钦南区人民政府 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
166 | 钦北区人武部新营院建设项目 | 新建 | 总建筑6517平方米，建设办公指挥楼、民兵训练基地楼、公寓楼、门卫室及相关配套设施， | 2019-2020 | 4310 |  | 5月 |  | 200 | 550 | 1000 |  | 完成部分主体工程 建设。 |  |  | √ | √ | √ | [6 empty] | 50 | 50 | [7 empty] | 50 |  | 50 | [6 empty] | 建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 梁必远13377273088 | 钦北区人民政府 |  |  | 其他 | 社会事业 | 社会事业其他 | 其他 | [8 empty] | 钦北区人民政府5月 | 政府 | 民生设施 | 政府钦北区人民政府 | 民生设施钦北区人民政府 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
167 | 灵山县政务服务中心及其配套设施项目 | 新建 | 规划用地50亩，建设政务服务大楼以及道路铺装、给排水、电气、消防、绿化等室外附属工程等。 | 2019-2020 | 30000 |  | 5月 |  | 800 | 3500 | 5000 |  | 开工建设。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 已完成规划选址、地形测绘。 | 设计方案尚未完成、未明确建设规模及内容。 | 50 | 50 | [7 empty] | 50 |  | 50 | [6 empty] | 无 | 灵山县开发投资有限公司 | 邱毓贤18277781170 | 灵山县人民政府 |  |  | 其他 | 社会事业 | 社会事业其他 | 其他 | [8 empty] | 灵山县人民政府5月 | 政府 | 民生设施 | 政府灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
168 | 灵山县国防教育训练基地项目 | 新建 | 总建筑面积8694平方米，建设阶梯综合楼面积、教室附属楼、食堂附属楼、门卫。 | 2019-2020 | 4284 |  | 6月 |  | 300 | 1200 | 2000 |  | 完成基础建设。 |  |  | √ | √ | √ | [6 empty] | 50 | 50 | [7 empty] | 50 |  | 50 | [6 empty] | 加快征地拆迁。 | 灵山县开发投资有限公司 | 何有军13807772598 | 灵山县人民政府 |  |  | 其他 | 社会事业 | 社会事业其他 | 其他 | [8 empty] | 灵山县人民政府6月 | 政府 | 民生设施 | 政府灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 168 | 208 | 168 | 17790216.5 | 0 |  | 55430.58 | 274136.34 | 730935.68 | 1648013.6 | 21000 | [12 empty] | 27059.7005 | 6600.356 | 14565.26 | [14 empty] | 0
Note on Y10: admin: 在自治区发改委核准，用地3188亩，已在吹填好2700亩用2600亩。
Note on L11: admin: 业主向陈武主席汇报年度计划投资5亿元。
Note on X11: admin: 预计2019年1月底完成可研报告。
Note on L12: admin: 业主向陈武主席汇报年度计划投资10亿元。
Note on H16: admin: 5月完成安评，6月完成土地摘牌。
Note on X37: admin: 正在装修标房，今年计划上小批量试产线。
Note on L74: admin: 业主2019年计划投资4亿元。灵山县报计划投资2.3亿元。
Note on X81: admin: 海事局施工许可证预计2月底前批复。
Note on Y86: admin: 未获得立项和用地预审。
Note on X132: admin: 位于大侗镇南砖厂，旧325国道，服务皇马二期。
Note on D155: admin: 年设计输送原油1200万吨
Note on L155: admin: 重点办测算明年计划完成投资1.5亿元。

## 续 (hidden)
钦州市2019年总投资1000万元以上重点建设项目责任表 （续建项目）
[13 empty] | 此列需更新 | 此列需更新 | [19 empty] | 此列需更新 |  | 单位：万元 |  |  |  |  | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 |  | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年重点建设任务 | [5 empty] | 1-10月完成情况 |  | 工程形象进度 | 存在主要问题 | 项目用地情况（亩） |  |  | 项目用林情况（亩） |  |  | 项目用海情况（亩） |  |  | 项目征拆情况（亩） |  |  | 项目筹资情况（万元） |  |  |  |  | 用地（用海用林）指标缺口（亩） | 需要协调解决的主要问题 | 项目业主 | 项目负责人及联系电话 | 责任单位 | 备注 | 责任科室 | 行业细分 二级目录（用于行业统计表） | 行业分类 | 行业分类合并 | 行业统计台账 | 入统区域 | 未入统原因 | 是否入统 | 入统单位 | 入统名称 | 投资项目或投资项目项目 | 入统方式 | 统计部门格式 | 统计部门格式 |  |  | 政府、企业投资（高速路、铁路、供电算企业） | 产业、基础设施、民生设施 | 企业、政府+责任单位 | 产业+责任单位 | 是否竣工 | 年度计划投资1000万元以上项目标识 | 年度计划投资2000万元以上项目标识 | 年度计划投资5000万元以上项目标识 | 是否有收益 | 用地计数 | 用海计数 | 用林计数 | 征拆计数 | 融资计数 | 名称修改前 | 2018-0208第二次大改时的存在的项目 | 问题类型 | 10亿元以上
[7 empty] | 年度建设 目标 | 一季度 计划投资 | 上半年 计划投资 | 前三季度 计划投资 | 年度 计划投资 | 本年预计 产值 | 实际竣工月份 | 年度完成投资 |  |  | 实际用地需求 | 已落实用地 | 缺口 | 实际用林需求 | 已落实用林 | 缺口 | 实际用海需求 | 已落实用海 | 缺口 | 涉及征拆 | 已解决 | 未解决 | 已落实中央预算内资金 | 已落实自治区资金 | 已落实市县区资金 | 已落实企业自筹资金 | 缺口资金 | [19 empty] | 统计部门-新建、续建、竣工 | 统计部门-开工-竣工
合计（153个） |  |  |  |  | 9524374.59 | 1700558.4 |  | 214290 | 553780 | 998511 | 1453662 | 56000
一 | 工业（29个） |  |  |  | 2463274 | 418222 |  | 76900 | 189000 | 326200 | 431500 | 50000
| 钦州港（2个） |  |  |  | 1152401 | 123207 |  | 50000 | 121000 | 202000 | 253000 | 0
1 | 华谊一期工业气体岛项目 | 续建 | 建设64.4万Nm3/h（CO+H2）煤气化、净化及CO分离、30万Nm3/h制氢、100万吨/年甲醇、20万吨/年乙二醇、50万吨/年醋酸、2.25万吨/年硫回收等装置及相关配套辅助设施。 | 2017-2020 | 1098250 | 108187 | 完成部分厂房建设。 | 50000 | 120000 | 200000 | 250000 |  |  |  | 已完成土地平整约1490亩，已建成办公楼辅楼，正在建设醋酸装置。 | 项目征拆未完成。 | 2280 | 1574.3458 | 705.6542 | [15 empty] | 无 | 广西华谊能源化工有限公司 | 梁泉涌 13818903421 | 钦州港区管委 | 2018年底实际完成4.5亿投资。业主计划2019年年度投资计划25亿。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0 | 工业钦州港1000 | 工业钦州港2000 | 工业钦州港5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10亿
2 | 钦州港东南光纸业高端纸品项目一期工程 | 续建 | 建设年产20万吨优质环保型高端纸品生产线。 | 2017-2020 | 54151 | 15020 | 完成办公楼、厂房基础建设。 |  | 1000 | 2000 | 3000 |  |  |  | 前期工作已完成，已完成海域竣工验收手续。 | 换发土地证时间长。 | 477 | [11 empty] | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 土地证更换时间问题。 | 广西东南光纸业有限公司 | 谢雨山18905949583 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 保税港（2个） |  |  |  | 18600 | 8726 |  | 0 | 2000 | 5000 | 7000 | 0
3 | 钦州保税港区全自动喷气纺纱加工项目 | 续建 | 建设年产1万吨高档纯棉纱生产线。 | 2018-2020 | 10600 | 5936 | 购置安装8条生产线。 |  | 1000 | 2500 | 4000 |  |  |  | 已安装2条生产线。 | 企业融资困难。 | [16 empty] | 4000 |  | 协助企业向自治区工信委申报直投资金补助4000万元。 | 广西钦州保税港区奇智纺织品有限公司 | 王雁 14777703665 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 工业 | 工业保税港 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州保税港区管委 | 产业钦州保税港区管委 | 0 | 工业保税港1000 | 工业保税港2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 钦州保税港区金奔腾（钦州）汽车电子研发中心项目 | 续建 | 总建筑面积5.4万平方米，建设展览大厅、汽车库（含机械复式车库）、研发办公用房。 | 2018-2020 | 8000 | 2790 | 完成建筑主体建设。 |  | 1000 | 2500 | 3000 | [20 empty] | 210 | 2790 |  | 资金缺口2790万。 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 黄治钦 13517771711 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 工业 | 工业保税港 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州保税港区管委 | 产业钦州保税港区管委 | 0 | 工业保税港1000 | 工业保税港2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中马园（8个） |  |  |  | 772200 | 160200 |  | 6600 | 21100 | 41100 | 56500 | 0
5 | 中马钦州产业园区鑫德利光电科技研发与生产基地项目（一期） | 续建 | 建设智能手机和ipad等触屏电子产品的3D玻璃屏幕面板生产线，年产600台3D热弯玻璃生产设备。 | 2017-2020 | 380000 | 68000 | 完成9号、10号标房的相关附属设施建设，实现投产。 | 600 | 2000 | 3400 | 5000 |  |  |  | 7号标房投产，8号办公楼已经投入使用，9号、10号标房设备已完成安装调试。 | 无 | [12 empty] | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 无 | 广西鑫德利科技股份有限公司 | 唐文文 18178798287 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | 工业中马园1000 | 工业中马园2000 | 工业中马园5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10亿
6 | 中马钦州产业园区科技园项目 | 续建 | 总建筑面积为39万平方米。 | 2016-2020 | 151600 | 68000 | 完成二期工程基础施工，进行高层主体建设。 | 2000 | 8000 | 14000 | 20000 |  |  |  | 一期工程完成主体建设，二期工程进入全面施工阶段。 | 公司股东出资不到位、建设资本金紧张。 | 155 | 155 | [10 empty] | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 1.股东出资不到位、公司建设资本金紧张； 2.产业用地上工业用房的分割出售问题。 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 李卓龙18877705663 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | 工业中马园1000 | 工业中马园2000 | 工业中马园5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10亿
7 | 中马钦州产业园区由你造3D打印技术项目 | 续建 | 建设年产3D打印机100万台生产线，其中一期建设年产10万台生产线。 | 2017-2020 | 100000 | 12000 | 改造完善现有生产线，扩充产能。 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |  |  |  | 已完成厂房设备安装、调试及员工培训，部分生产线已投产。 | 物流成本高。 | [12 empty] | 6000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 物流问题影响设备及原材料采购。 | 广西由你造科技有限公司 | 苏奇华 13877731149 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | 工业中马园1000 | 工业中马园2000 | 工业中马园5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10亿
8 | 中马钦州产业园区凯利数码智能电视机、液晶显示器项目（二期） | 续建 | 建设年产300万台SEIKI（智能电视机）、液晶显示器生产线。 | 2018-2020 | 78000 | 1000 | 完成部分厂房主体建设。 | 200 | 1800 | 8400 | 10000 |  |  |  | 土地已平整，方案设计已基本完成。 | 企业受中信保政策影响，海外订单受阻。 | 183 | [11 empty] | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 无 | 广西中马凯利数码有限公司 | 徐 斌 13760248130 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 中马钦州产业园区国质信大数据信息技术及智能基站天线研发产业基地 | 续建 | 建设微波射频测试中心（远近场）、天线配套环境测试中心、天线研发中心及12条天线类产品生产线。 | 2018-2021 | 30000 | 500 | 完成工程中心的装修工作，完成部分测试设备的安装。 | 600 | 1200 | 1800 | 2500 |  |  |  | 租用方圆公司的电子信息产业园第6标准厂房的工程中心已经封顶，正在进行厂房装修设计等工作。 | 无 | [12 empty] | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 无 | 深圳市国质信网络通讯有限公司 | 孙程炜 15312061616 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 |  |  | 指标 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | 中马钦州产业园区舒视豪PC眼镜生产基地 | 续建 | 建设2条眼镜加工生产流水线、2个车房加工中心、1个集展示中心和验配中心为一体的视光学体验中心。 | 2018-2020 | 12000 | 3000 | 完成厂房的装修、1条眼镜加工流水线、1个车房加工中心的建设。 | 500 | 2000 | 3500 | 5000 |  |  |  | 成立项目筹备办公室，公司已注册，正在开展厂房规划设计和装修。海关手续已经办理完毕。 | 无 | [12 empty] | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 无 | 福建舒视豪光学股份有限公司 | 龚小波 18960913058 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | 中马钦州产业园区蛋壳机器人生产研发基地 | 续建 | 建设智能机器人研发、生产、销售基地。 | 2017-2020 | 10000 | 4000 | 完成2条产品生产线建设与设备订购。 | 200 | 1100 | 2000 | 3000 |  |  |  | 已完成部分厂房设备安装、正在进行调试及员工培训。 | 无 | [18 empty] | 无 | 蛋壳机器人科技有限公司 | 王 琳 15101180321 | 中马钦州产业园区管委 | 中马建议年度计划投资改为2000万元。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | 工业中马园1000 | 工业中马园2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 中马钦州产业园区抗肿瘤药物开发国家地方联合工程研究中心创新能力建设项目 | 续建 | 建设中药天然药质控检测、新产品中试、抗肿瘤新药研究、新产品新技术孵化、细胞医疗实验等五大平台。 | 2016-2020 | 10600 | 3700 | 完成抗肿瘤新药研究平台、细胞医疗实验平台、新产品新技术孵化平台建设。 | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 |  |  |  | 2个平台已投入运营，余下3平台依托总建筑面积2万平方米的研发大楼建设，研发大楼已完成地勘及临时用地开挖。 | 无 | [18 empty] | 无 | 广西慧宝源医药科技有限公司 | 程林友18777719494 | 中马钦州产业园区管委 | 业主投资意向不强，中马建议删除。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | 工业中马园1000 | 工业中马园2000 | 工业中马园5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 高新区（2个） |  |  |  | 49000 | 7343 |  | 600 | 2400 | 4300 | 6000 | 0
13 | 高新区逢源新型塑料管材生产项目 | 续建 | 年产15万吨新型塑料管材，建设10条新型塑料管材生产线。 | 2018-2020 | 29000 | 1000 | 完成主体厂房建设。 | 500 | 2000 | 3500 | 5000 |  |  |  | 正在打桩基。 | 无 | 68 | 68 | [10 empty] | 2000 |  | 800 |  | 1200 |  | 无 | 广西逢源实业有限公司 | 潘玲玲18677793353 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0 | 工业高新区1000 | 工业高新区2000 | 工业高新区5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | 高新区宇欣电脑配件生产项目 | 续建 | 建设厂房15万平方米，以及电子、电器元件和计算机软硬件生产线。 | 2015-2020 | 20000 | 6343 | 完成主体厂房建设。 | 100 | 400 | 800 | 1000 |  |  |  | C1和C2生产厂房、A型宿舍、A型和B型厂房地下工程已完工。正在修建围墙，推进水电工程。 | 无 | 265 | 265 | [10 empty] | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 项目用地B3地块国土证证起始日期是2011年，但国土部门交地给宇欣公司是2013年，宇欣公司要求重新界定B3地块交地日期，修正国土证上的“使用年限起始日期”，同时要求减免B2/B3地块的土地使用税，依重新界定的交地日期开始缴交。 | 广西钦州宇欣电子科技有限公司 | 雷强15707777059 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 北部湾华侨投资区（1个） |  |  |  | 40000 | 8016 |  | 1500 | 4500 | 8000 | 10000 | 0
15 | 北部湾华侨投资区澳华进口牛羊综合加工项目 | 续建 | 建设进口牛羊待宰检验检疫隔离场和口岸活畜引道配套设施、屠宰、包装、冷冻储藏、无公害化病畜处理车间等。 | 2018-2022 | 40000 | 8016 | 完成隔离场建设，动工建设屠宰场。 | 1500 | 4500 | 8000 | 10000 |  |  |  | 完成场地平整、电力专线征地施工及送电、机械钻井等工作。 | 进入隔离场道路未硬化，投资区供水厂和污水处理厂及相关管网尚未建设。环评尚未通过批复。 | 200 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 |  |  | 10000 |  | 2300 |  | 7700 |  | 无 | 钦州澳华进出口贸易有限公司 | 刘忠平18077768388 | 北部湾华侨投资区管委 |  |  | 华侨投资区 | 工业 | 工业华侨投资区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业北部湾华侨投资区管委 | 产业北部湾华侨投资区管委 | 0 | 工业华侨投资区1000 | 工业华侨投资区2000 | 工业华侨投资区5000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 钦南区（3个） |  |  |  | 63200 | 26427 |  | 2750 | 7100 | 12000 | 15000 | 0
16 | 钦南区改性沥青高分子湿铺防水卷材生产线项目 | 续建 | 建设15条改性沥青高分子湿铺防水卷材生产线。 | 2017-2021 | 30000 | 4860 | 完成厂区道路建设、2栋生产车间 | 1000 | 2600 | 3700 | 5000 |  |  |  | 已完成土地平整和工程设计。 | 供水供电网络未通。 | 200.31 | 192 | 8 | 153.36 | 153.36 | [7 empty] | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 项目用电、供水存在问题。 | 广西钦州金雨伞防水科技有限公司 | 周新超18978913193 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 工业钦南区1000 | 工业钦南区2000 | 工业钦南区5000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
17 | 钦南区年产20万吨生物无抗环保饲料项目 | 续建 | 建设年产20万吨猪饲料、鸡饲料、鱼饲料等生物无抗环保饲料型饲料生产线。 | 2018-2020 | 23000 | 13783 | 完成年产20万吨生物无抗环保饲料厂建设。 | 1500 | 3500 | 6700 | 8000 |  |  |  | 已完成土地平整和主车间基础工程。 | 供水供电网络未通。 | 25 | 25 | [10 empty] | 8000 |  | 3000 |  | 5000 |  | 项目用电、供水存在问题。 | 钦州市恒和农牧科技有限公司 | 谢金锋18078139960 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 工业钦南区1000 | 工业钦南区2000 | 工业钦南区5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | 钦南区得劳斯住人集装箱项目 | 续建 | 年生产住人集装箱5000个，配套购置生产、加工机械及物流运输设备15台（套）。 | 2018-2020 | 10200 | 7784 | 完成办公楼、宿舍及相关配套基础设施的建设。 | 250 | 1000 | 1600 | 2000 |  |  |  | 已完成场地硬化和车间建设。 | 供水、网络未通，土地未能招拍挂。 | 44.736 | 44.736 | [10 empty] | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 1.项目用电、供水存在问题； 2.土地未能招拍挂。 | 钦州市得劳斯集装箱有限公司 | 谭 源15677753333 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 工业钦南区1000 | 工业钦南区2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 钦北区（5个） |  |  |  | 208115 | 18453 |  | 4550 | 9000 | 15900 | 28000 | 50000
19 | 钦北区医药产业一体化项目 | 续建 | 建设年产1500吨药剂、1000吨煎膏剂、500吨酒剂、1亿支合剂(口服液)、10亿片片剂、15亿粒胶囊剂、800吨颗粒剂生产线。 | 2018-2022 | 115000 | 1000 | 完成标准厂房基础建设。 | 1500 | 3500 | 6000 | 8000 |  |  |  | 正在开展用地招拍挂。 | 无 | 400 | 400 | [16 empty] | 无 | 广西邦琪集团东阳药业有限公司 | 陆明艳 13977742083 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 工业钦北区1000 | 工业钦北区2000 | 工业钦北区5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10亿
20 | 钦北区肯泰生物医药建设项目 | 续建 | 建设年产片剂50亿片，口服液5000万支，颗粒剂2000吨。 | 2017-2020 | 30000 | 13353 | 完成部分标准厂房建设。 | 1000 | 2500 | 4000 | 7000 |  |  |  | 办公楼已封顶，正在进行装修工作。 | 无 | 100 | 100 | [16 empty] | 无 | 钦州肯泰医药有限公司 | 甘铁汉1390777333 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 工业钦北区1000 | 工业钦北区2000 | 工业钦北区5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 钦北区年产1万吨高纯四氧化三锰项目 | 续建 | 建设年产1万吨高纯四氧化三锰、1万吨高纯硫酸锰，以及年产10万吨纯一氧化锰生产项目。 | 2018-2021 | 30000 | 300 | 完成标准厂房基础建设。 | 1500 | 1500 | 3000 | 8000 | 50000 |  |  | 已备案，土地已平整。 | 没有土地指标。 | 50 | 0 | 50 | [15 empty] | 无 | 广西锰华新能源科技发展有限公司 | 韦庆锰13877778873 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 工业钦北区1000 | 工业钦北区2000 | 工业钦北区5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 钦北区年产6万吨聚甲氧基二甲醚清洁能源项目 | 续建 | 建设年产6万吨聚甲氧基二甲醚生产线。 | 2017-2020 | 23115 | 3500 | 办公大楼封顶。 | 400 | 1100 | 2100 | 3000 |  |  |  | 办公楼基础开挖。 | 没有土地指标，目前处于停工状态。 | 100 |  | 100 | [15 empty] | 无 | 钦州聚力新能源科技有限公司 | 何志文18825230613 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 工业钦北区1000 | 工业钦北区2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 钦北区年产100台/套新型垃圾清运及压缩一体化系列设备 | 续建 | 建设年产100台/套新型垃圾清运及压缩一体化系列设备。 | 2018-2021 | 10000 | 300 | 完成生产车间建设。 | 150 | 400 | 800 | 2000 |  |  |  | 已完成土地平整。 | 无 | [18 empty] | 无 | 广西源众科技有限公司 | 黄剑光18577888999 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 工业钦北区1000 | 工业钦北区2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灵山县（1个） |  |  |  | 100000 | 54950 |  | 5500 | 10000 | 18000 | 30000 | 0
24 | 灵山县陆屋机电特色小镇建设 | 续建 | 规划面积6.67平方公里，一期建设陆屋机电卫浴产业城标准厂房及相关配套设施，标准厂房面积50万平方米。 | 2018-2020 | 100000 | 54950 | 完成小镇展示厅、公共服务平台、游客中心及路网等配套设施建设。 | 5500 | 10000 | 18000 | 30000 |  |  |  | 产业专项策划及城市设计编制已通过会审，机电一期、二期工程正在建设。 | 资金不足、建设进展缓慢，小镇管理模式不成熟。 | [18 empty] | 1.自筹资金不足； 2.园区服务管理平台和管理机构未正常运行。 | 灵山县住建局 | 金世锋18877716689 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 | 工业灵山县1000 | 工业灵山县2000 | 工业灵山县5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10亿
| 浦北县（5个） |  |  |  | 59758 | 10900 |  | 5400 | 11900 | 19900 | 26000 | 0
25 | 浦北县高迈新能源汽车动力电池模组封装及电池包生产建设项目 | 续建 | 建筑面积5万平方米，一期建设年产锂动力电池包5000套生产线（产能1.5G千瓦时），二期建设水氢燃料电池包生产线。 | 2018-2020 | 30000 | 6000 | 一期锂电池包项目上半年上规入统，二期水氢燃料电池3月份开工。 | 3000 | 6500 | 12000 | 15000 |  |  |  | 电池生产线已竣工试产。 | 无 | [18 empty] | 无 | 浦北高迈新能源科技有限公司 | 王善波 13387771218 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 浦北县东源木业时尚家居项目 | 续建 | 建设年产700万平方米地板生产车间。 | 2018-2020 | 12758 | 2500 | 完成厂房、生产车间建设。 | 1000 | 2500 | 3500 | 5000 |  |  |  | 完成土方平整，建设好围墙，完成报批报建手续办理并已开工建设。 | 部分用地与银行协商未完成，征拆未完成，没有土地指标。 | 80 | 80 | [16 empty] | 无 | 广西东源木业有限公司 | 王忠阳13737788080 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 浦北县三叔公农产品加工 | 续建 | 建筑面积1.5万平方米。 | 2018-2020 | 7000 | 1200 | 完成厂房建设。 | 500 | 1300 | 2100 | 3000 |  |  |  | 完成一栋仓库的主体建设，正在建设厂房。 | 无 | [18 empty] | 无 | 广西北部湾三叔公农业发展有限公司 | 黄永荣 17707870788 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 浦北县生态农副产品加工项目 | 续建 | 建设2条大米深加工生产线，1条红椎菌饮料生产线。 | 2018-2020 | 5000 | 200 | 完成厂房等基础设施。 | 600 | 1100 | 1500 | 2000 |  |  |  | 正在进行平整土地。 | 土地未招拍挂，平整未完成。 | [18 empty] | 无 | 广西浦北五皇山农业产品有限公司 | 易骁 13977703721 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 浦北县豪纬玩具制品生产项目 | 续建 | 建设年产840万套玩具生产线。 | 2018-2020 | 5000 | 1000 | 完成机器购置安装并试产。 | 300 | 500 | 800 | 1000 |  |  |  | 目前已入驻县城工业区标准厂房，已购入部分机械设备安装中。 | 无 | [18 empty] | 无 | 景鸿企业有限公司 | 宁良敏13977779799 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 能源（5个） |  |  |  | 385240 | 90006 |  | 5850 | 23200 | 45500 | 72000 | 0
30 | 钦南区康熙岭渔光一体光伏电站 | 续建 | 总规模100MWp。 | 2018-2020 | 94800 | 27220 | 完成30MW并网发电。 | 250 | 800 | 1500 | 2000 |  |  |  | 40MW已并网，目前正按30MW规模进行施工。 | 光伏建设指标缺乏。 | 500 | 100 | 400 | [9 empty] | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 项目三期建设指标未获自治区能源局批复。 | 通威惠金新能源有限公司 | 范利君15878755005 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 能源钦南区1000 | 能源钦南区2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | 钦南区犀牛脚镇西坑村农业光伏互补光伏电站项目 | 续建 | 总规模120MWp，一期规模20MWp。 | 2018-2021 | 84000 | 20000 | 完成20MWp光伏组件安装及并网发电。 | 2600 | 7500 | 13000 | 20000 |  |  |  | 一期已完成20MW光伏组件安装，目前开展二期租地工作。 | 租地、征地工作未完成。 | 8000 | 800 | 7200 | [6 empty] | 10 |  | 10 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 1000亩租地、15亩征地工作未完成。 | 广西中肇新能源科技有限公司 | 迟敬民13607718688 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 能源钦南区1000 | 能源钦南区2000 | 能源钦南区5000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
32 | 钦南区犀牛脚镇昌盛日电100MW农光互补光伏电站项目 | 续建 | 总规模100MWp。 | 2018-2021 | 70000 | 12409 | 完成20MWp光伏组件安装及并网发电。 | 1500 | 6900 | 15000 | 20000 |  |  |  | 正在土地平整开展前期工作。 | 租地、征地工作未完成。 | 3000 |  | 3000 | [6 empty] | 10 |  | 10 | 20000 |  | 14000 |  | 6000 |  | 800亩租地、6亩征地工作未完成。 | 钦州昌盛日电太阳能科技有限公司 | 迟敬民13607718688 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 能源钦南区1000 | 能源钦南区2000 | 能源钦南区5000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
33 | 钦南区风电场工程 | 续建 | 装机容量50MW。 | 2018-2020 | 45000 | 21027 | 实现部分风机并网发电。 | 500 | 5000 | 8000 | 10000 |  |  |  | 已完成第一台风机基础浇筑，已完成道路建设2.31公里。 | 跨钦北区租地问题、用地报批问题，金光纸业公司林木青赔问题未解决。 | 551.4683 | 321.3788 | 230.0895 | 508.0995 | 508.0995 |  |  |  |  | 544.9582 | 354.7592 | 190.199 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 1.用地未获自治区批复； 2.金光公司林木青赔问题未解决。 | 中节能风力发电股份有限公司 | 丁丽媛17776647301 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 能源钦南区1000 | 能源钦南区2000 | 能源钦南区5000 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
34 | 浦北县龙门风电场（二期） | 续建 | 装机容量100MW。 | 2018-2020 | 91440 | 9350 | 完成总工程量的20%。 | 1000 | 3000 | 8000 | 20000 |  |  |  | 已完成项目核准，地块排水沟建设完成。 | 项目环评、总评、规划设计等前期工作缓慢，园区路网、管网、供水等配套设施有待完善。 | [18 empty] | 1.并网申请还没获批复； 2.进场及场内道路、风机基础土地征收，坟山迁移。 | 国投广西风电有限公司 | 夏俊涛 18677798170 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 能源 | 能源浦北县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 | 能源浦北县1000 | 能源浦北县2000 | 能源浦北县5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 交通（17个） |  |  |  | 1836686.7 | 374452.4 |  | 49100 | 146100 | 287600 | 455565 | 0
| 港口水运（3个） |  |  |  | 251083 | 79512 |  | 500 | 11000 | 25500 | 37000 | 0
35 | 钦州港金鼓江作业区12#、13#泊位工程 | 续建 | 建设2个5万吨级化工非危险品散杂货泊位，设计年吞吐能力470万吨。 | 2014-2020 | 95454 | 36700 | 12#泊位开工建设，13#泊位完成功能调整。 |  | 500 | 1500 | 2000 |  |  |  | 12#泊位码头水工部分已完成前期工作，具备开工条件。13#泊位水工结构建设已基本完成，正在进行功能变更。 | 项目功能变更涉及新增1公顷用海预审的问题。13#泊位后方灌区初步设计审批的问题。岸线调整申报尚未批复。 | [6 empty] | 467.6325 | 452.6325 | 15 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 1.项目功能变更涉及新增1公顷用海预审问题； 2.13#泊位后方灌区初步设计审批问题； 3.岸线调整申报问题。 | 钦州临海工业公司 | 陈光贤15807775872 | 北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 |  |  | 港口水运 | 交通 | 交通港口水运 | 水运 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 | 基础设施北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
36 | 钦州港金鼓江作业区16#、17#泊位 | 续建 | 建设2个五万吨级液体化工泊位。 | 2016-2020 | 79029 | 2342 | 完成码头沉箱基槽、回旋水域、停泊水域的开挖，沉箱的预制及安装。 |  | 6000 | 14000 | 20000 |  |  |  | 16#、17#泊位码头水工已开工建设，目前钦州临海工业公司与北港集团正在积极推进泊位移交工作。 | 涉及股权变更及输油管道安全论证。 | [6 empty] | 590.622 | 590.622 |  |  |  |  | 8000 |  | 5000 |  | 3000 |  | 1.输油管道安全论证尚未完成； 2.水上水下许可证尚未取得； 3.资金问题。 | 钦州临海工业公司 | 陈光贤15807775872 | 北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 |  |  | 港口水运 | 交通 | 交通港口水运 | 水运 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 | 基础设施北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
37 | 钦州港鹰岭作业区3#、4#泊位工程 | 续建 | 拆除原万吨级油码头1个，新建2个5万吨级石油及液体化工泊位 | 2015-2020 | 76600 | 40470 | 拆除原万吨级油码头1个，建设3号泊位水工工程。 | 500 | 4500 | 10000 | 15000 |  |  |  | 4#泊位水工主体已建成，并通过交工验收，正在办理消防、安全等专项验收。 | 码头后方库区验收手续问题。 | [18 empty] | 无 | 广西广明码头仓储有限公司 | 黎光峰15878803859 | 北部湾港口管理局钦州分局 |  |  | 港口水运 | 交通 | 交通港口水运 | 水运 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业北部湾港口管理局钦州分局 | 基础设施北部湾港口管理局钦州分局 | 0 | 交通港口水运1000 | 交通港口水运2000 | 交通港口水运5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 铁路（1个） |  |  |  | 86000 | 15000 |  | 6000 | 12000 | 22000 | 40000 | 0
38 | 钦州港集装箱办理站一期工程 | 续建 | 一期规划占地1182亩，建设钦州港东站作业区、码头作业区和铁路专用线。 | 2018-2020 | 86000 | 15000 | 基本完成钦州港东站作业区、码头作业区和铁路专用线建设。 | 6000 | 12000 | 22000 | 40000 |  |  |  | 钦州港东站二、三期货场项目已开工建设。 | 130亩用海指标没有解决。 | 1182 | 1052 | 130 |  |  |  | 130 |  | 130 |  |  |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 一期130亩用海指标尚未落实。 | 广西沿海铁路公司 | 秦彦杰 13807718787 | 市交通运输局、钦州保税港区管委、钦州港区管委 | 市铁建办 |  | 铁路 | 交通 | 交通铁路 | 铁路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市交通运输局、钦州保税港区管委、钦州港区管委 | 基础设施市交通运输局、钦州保税港区管委、钦州港区管委 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| 公路（13个） |  |  |  | 1499603.7 | 279940.4 |  | 42600 | 123100 | 240100 | 378565 | 0
39 | 大塘至浦北高速公路 | 续建 | 高速公路，全长123.7公里，钦州段长109公里。 | 2018-2020 | 948306 | 171668.4 | 路基工程完成设计量55%。 | 30000 | 80000 | 160000 | 261000 |  |  |  | 正在开展电力、通讯线路迁改和征地搬迁工作，已开展路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、房建工程。 | 项目占用基本农田1567亩，占用耕地占补指标尚未落实。 | 12202.6 |  | 12202.6 | 5861.0535 | 5861.0535 |  |  |  |  | 12202.6 | 10835 | 1368 | [6 empty] | 协助办理用地报批手续。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 姚雷 18677072126 | 市交通运输局 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市交通运输局 | 基础设施市交通运输局 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 | 交通公路5000 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 10亿
40 | 灵山沙坪至那丽公路（那彭至那丽段）工程 | 续建 | 一级公路，全长20.7公里，宽24.5米。 | 2018-2020 | 63600 | 25000 | 完成路基建设约40%。 | 1000 | 5000 | 9000 | 10000 |  |  |  | 工程已进入全面施工阶段，第四合同段约3公里路基正在施工。 | 征地搬迁工作进度较慢，项目资金缺口较大。 | 1615 | 1615 |  | 476.9 | 476.9 |  |  |  |  | 1615 | 1162 | 453 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 1.453亩土地征拆问题； 2.11.3公顷农田报批； 3.建设资金缺口18000万元。 | 钦州市北部湾华侨开发投资有限责任公司 | 刘有亮15778070338 | 市交通运输局 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市交通运输局 | 基础设施市交通运输局 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 | 交通公路5000 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
41 | 灵山县沙坪至大塘（钦州段）二级公路 | 续建 | 钦州段总长为55.6公里，按二级公路标准建设，设计速度60公里/小时，宽8.5米。 | 2018-2020 | 50926.7 | 15862 | 路基工程完成100%，桥梁完成100%，涵洞工程完成100%。 | 2000 | 8000 | 13000 | 18000 |  |  |  | 路基工程完成46%，桥梁完成41%，涵洞工程完成41%。 | 涉及基本农田未调处完。 | 1505 | 1380 | 125 | 436 | 398 | 38 |  |  |  | 4.5 |  | 5 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 加快管线迁移。 | 广西新发展交通集团有限公司 | 刘栋15277060948 | 市交通运输局 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市交通运输局 | 基础设施市交通运输局 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 | 交通公路5000 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
42 | 浦北县石埇至钦州公路 | 续建 | 二级公路，全长约112.3公里，宽12米。 | 2018-2021 | 105943 | 10000 | 完成路基建设约20%。 | 2000 | 7000 | 11000 | 19000 |  |  |  | 已完成浦北县及灵山县境内土地丈量，正在核发征拆款，钦南区已签订项目建设协议。 | 施工图纸、林地使用许可、勘测定界图、用地报批手续未完成。占用基本农田问题。 | 4709.982 |  | 4710 | 1644.147 |  | 1644 |  |  |  | 4224.274 | 1300.66 | 2923.614 | 19000 |  | 3000 |  | 16000 |  | 1.加快征地； 2.管线迁移。 | 广西翔路建设有限责任公司 | 陈正伟15177178695 | 市交通运输局 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市交通运输局 | 基础设施市交通运输局 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 | 交通公路5000 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
43 | 南宁至钦州公路（南间至黎合江段）改扩建工程 | 续建 | 二级公路，改扩建为一级公路，全长54公里。 | 2018-2020 | 139460 | 11000 | 完成路基建设约20%。 | 1000 | 5000 | 17000 | 27000 |  |  |  | 完成路基土石方40%，桥梁、涵洞20%，路面10%。 | 用地报批未获批复，项目公司未成立。 | 2030 |  | 2030 | 613.6 | 564 | 50 |  |  |  | 1809 | 1559 | 250 | 27000 |  | 4000 |  | 23000 |  | 组建PPP项目公司。加快管线迁移。 | PPP项目公司 | 梁波13737770252 | 市交通运输局 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市交通运输局 | 基础设施市交通运输局 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 | 交通公路5000 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10亿
44 | 北部湾大道至中马钦州产业园区道路工程（园区外段） | 续建 | 西起进港公路，东至中马钦州产业园西侧边界，全长3.1公里，宽60米。 | 2016-2020 | 53730 | 14161 | 1标完成全部路基工程、隧道工程、箱涵工程及1#桥梁工程，2标完成所有箱涵及2#桥梁桩基础。 | 1000 | 5000 | 9000 | 15000 |  |  |  | Ⅰ标已完成路基工程50%，Ⅱ标已完成127米路床开挖回填施工，箱涵右幅50米底板墙身浇筑。 | 基本农田手续尚未完善、用地未解决，资金尚未落实。 | 928 |  | 928 | 323 | 320 | 3 |  |  |  | 601 | 578 | 23 | 15000 |  |  |  | 15000 |  | 1.建设资金缺口15000万元； 2.加快征拆工作。 | 市开投集团公司 | 谢俊18677766049 谭乃双18076366687 | 市交通运输局 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市交通运输局 | 基础设施市交通运输局 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 | 交通公路5000 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
45 | 钦南区那丽经定蒙至彭新公路工程项目（环山路） | 续建 | 四级公路，长23公里，宽5米。 | 2018-2020 | 3077 | 339 | 完成道路建设12公里。 | 500 | 1000 | 1500 | 2065 |  |  |  | 正在平整路基。 | 无 | 247 |  | 247 | 153 |  | 153 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 建设资金缺口2065万元。 | 钦南区交通运输局 | 梁伟进 18077766011 | 钦南区人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
46 | 钦北区新棠至大垌二级公路 | 续建 | 二级公路，全长41公里，宽12米。 | 2017-2020 | 22496 | 7500 | 完成新棠至长滩二级公路建设。 | 1000 | 2200 | 3300 | 4000 |  |  |  | 正在建设主体工程。 | 新棠起点300米尚未能施工。 | [18 empty] | 无 | 钦北区交通运输局 | 曾庆盈13607776478 | 钦北区人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 钦北区新城至小董二级公路 | 续建 | 二级公路，全长20公里，宽12米。 | 2017-2020 | 7316 | 1910 | 完成新城到小董段公路建设。 | 500 | 1100 | 1700 | 2500 |  |  |  | 正在建设主体工程。 | 征地拆迁、水管、光缆未解决。 | [18 empty] | 无 | 钦北区交通运输局 | 曾庆盈13607776478 | 钦北区人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 钦北区皇马工业园区至钦北进城路口（钦州汽车北站） | 续建 | 二级公路，全长8.44公里，宽12米。 | 2018-2020 | 8869 | 300 | 完成路基建设。 | 400 | 800 | 1400 | 2000 |  |  |  | 正在建设路基。 | 无 | [18 empty] | 1.建设资金紧缺； 2.用地指标及林地变更未落实。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 梁必远13377273088 | 钦北区人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 横县勒竹至灵山公路（钦州市段）项目 | 续建 | 二级公路，全长12.8公里，路基宽8.5米，路面宽7.5米。 | 2018-2020 | 7097 | 1200 | 完成主体工程建设。 | 800 | 1500 | 2200 | 3000 |  |  |  | 已基本完成灵山段级配碎石垫层施工。 | 无 | [18 empty] | 1.用地建设报批须报自治区审批； 2.部分征地未解决。 | 灵山县农村公路改造建设所 | 苏文杰13977763165 | 灵山县人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 浦北县龙门镇至平马村公路 | 续建 | 一级公路，全长16公里，宽24.5米。 | 2018-2020 | 49856 | 10000 | 完成所有路基、桥梁涵洞，路面基层、底基层10公里、路面工程5公里。 | 1500 | 4500 | 7500 | 10000 |  |  |  | 已完成可研、环评等批复，完成全路红线放线工作及施工图审查，正在进行路基开挖回填施工。 | 未获得国省道补助840万元/公里的上级补助资金，约85.1公顷用地指标以及征拆问题未解决。 | [18 empty] | 1.征拆问题； 2.电信线路改迁。 | 浦北县金浦建设投资有限责任公司 | 劳海燕15278751526 | 浦北县人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 | 交通公路5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 浦北县六硍经官垌至福旺公路 | 续建 | 二级公路，全长41.6公里，路面宽度7米，路基宽8.5～12米。 | 2017-2021 | 38927 | 11000 | 完成所有路基35公里、完成所有桥梁涵洞，路面基层、底基层30公里、混凝土路面35公里。 | 900 | 2000 | 3500 | 5000 |  |  |  | 正在进行路基挖方、填方以及桥梁桩基、涵洞、挡土墙施工。 | 征拆问题未解决，沿线供电、移动、电信、联通、广电等单位光纤、线杆未迁移。 | [18 empty] | 1.征拆问题； 2.电信线路改迁。 | 浦北县金浦建设投资有限责任公司 | 劳海燕15278751526 | 浦北县人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 | 交通公路5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四 | 城市基础设施（34个） |  |  |  | 765613.49 | 239078 |  | 13320 | 40370 | 72691 | 102097 | 0
| 生态环保（3个） |  |  |  | 31609 | 7400 |  | 1500 | 5000 | 8000 | 11000 | 0 | 0 | 0
52 | 灵山县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 续建 | 完善401家规模养殖场的粪污处理设施改造，建设2个有机肥厂和2个沼气工程。 | 2018-2020 | 14756 | 2000 | 建设养殖场的粪污处理设施及相关沼气工程，以及有机肥厂。 | 400 | 1000 | 1800 | 3000 |  |  |  | 园丰集团沼气工程项目已完成土建，正在开展设备安装。其他180个养殖场正在进行粪污处理设施改造。 | 无 | [18 empty] | 无 | 灵山县水产畜牧局 | 何兆幸13517577046 | 灵山县人民政府 |  |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 |  | 城市基础设施生态环保1000 | 城市基础设施生态环保2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 灵山县城雨污水整治工程（一期） | 续建 | 整治体育馆、聚龙湾片区污水，建设污水管道4961米，雨水管道14001米。 | 2018-2020 | 8471 | 200 | 完成1500米污水管网、3000米雨水管网建设。 | 300 | 2500 | 4000 | 5000 | [23 empty] | 无 | 灵山县开发投资有限公司 | 檀大敏18607773168 | 灵山县人民政府 |  |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 |  | 城市基础设施生态环保1000 | 城市基础设施生态环保2000 | 城市基础设施生态环保5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 浦北县禽畜粪污资源化利用项目 | 续建 | 建设68家规模养殖场粪污处理设施，年产5万吨有机肥。 | 2018-2020 | 8382 | 5200 | 完成总投资的90%。 | 800 | 1500 | 2200 | 3000 |  |  |  | 已竣工验收了244个养殖场建设项目，1个有机肥厂和沼气池项目已完成招投标工作。 | 项目点多面广，实施、验收工作比较困难。 | [18 empty] | 无 | 浦北县水产畜牧兽医局 | 陈东 13788199088 | 浦北县人民政府 |  |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 城市基础设施生态环保1000 | 城市基础设施生态环保2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 路网工程（15个） |  |  |  | 210573.46 | 66221 |  | 4000 | 11550 | 21970 | 30546 | 0
55 | 乘风大桥（大榄江桥） | 续建 | 全长500米，宽50米，其中主桥长252米。 | 2015-2020 | 11414 | 5846 | 乘风大道大榄江桥南北侧引道及匝道、桥面沥青砼、绿化、照明、交通等工程。 |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  | 桥梁桩基、下构全部完成，桥面铺装、人行道护栏、机动车道防撞护栏基本完成。 | 项目范围内需拆除34户房屋20亩。资金未落实。 | 250 | 229 | 21 | [6 empty] | 250 | 240 | 10 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1.加快34户房屋20亩地征拆工作； 2.建设资金缺口3000万元； 3.协调施工单位尽快复工。 | 市开投集团公司 | 罗勇15078911717 | 市住房城乡建设局 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市住房城乡建设局 | 基础设施市住房城乡建设局 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 | 城市基础设施路网工程2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
56 | 乘风大道（金海湾西大街以南段）工程 | 续建 | 全长1364米，宽50米。 | 2017-2020 | 11419 | 2123 | 半幅路打通金海湾西大街至钦南区人民医院段。 | 200 | 500 | 800 | 1000 |  |  |  | 目前已经完成500米长度路基土石方、排水管、水稳层施工。 | 征拆资金尚未解决，且安置点未落实，西沟村委沙田坪队10幢房屋未签订搬迁协议。 | 250 | 229 | 21 | [6 empty] | 250 | 240 | 10 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1、西沟村委10幢房屋搬迁问题及征拆资金问题。 2、用地指标。 | 市开投集团公司 | 覃学朝18777700484 | 市住房城乡建设局 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市住房城乡建设局 | 基础设施市住房城乡建设局 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
57 | 滨海新城滨海大道（北部湾大道至扬帆大道段） | 续建 | 全长3021米，宽46米。 | 2018-2020 | 35390.65 | 3085 | 完成龙海路至扬帆大道道路建设。 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |  |  |  | 正在进行方案调整。 | 需完成55亩清表，解决项目范围内36户群众的临时过渡安置问题。 |  | 41.883 |  | 109.0185 | 109.0185 |  |  |  |  | 55 |  | 55 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 1.完成约55亩土地清表； 2.解决36户群众临时过渡安置问题。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 | 城市基础设施路网工程2000 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
58 | 滨海新城嘉兴街 | 续建 | 全长3464米，宽40米。 | 2017-2021 | 32146.96 | 1153 | 完成滨江东路至嘉禾街段道路建设。 | 500 | 1000 | 2700 | 4413 |  |  |  | 已完成滨江东路至祥安街段。 | 整段道路大部分征拆尚未解决。 | 205.05 |  | 205.05 | 17.7585 | 17.7585 |  |  |  |  | 124 |  | 124 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 | 城市基础设施路网工程2000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
59 | 滨海新城安州大道中段（嘉兴街至滨海大道段） | 续建 | 全长2159米，宽50米。 | 2013-2020 | 30436.85 | 25194 | 完成全线路面沥青铺设、路灯、绿化等。 | 600 | 1000 | 1800 | 2000 |  |  |  | 正在进行道路施工，已完成钦州学院段建设。 | 无 | 219.3 | 219.3 | [10 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 无 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 | 城市基础设施路网工程2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
60 | 滨海新城菩提路 | 续建 | 全长2433米，其中南段（嘉兴街-平山大街）长1461米、宽42米，北段（平山大街-金海湾东大街）长972米、宽30米。 | 2015-2020 | 20000 | 13566 | 完成道路、绿化、路灯工程。 | 300 | 1200 | 2100 | 3030 |  |  |  | 金海湾东-平山大街段已经开工，平山大街-嘉兴街段正在进行海棠街至嘉兴街段路基填筑施工。 | 存在征拆问题。 | 111.4 | 106.1625 | 5.2375 | 32.697 | 32.697 |  |  |  |  | 55 |  | 55 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 | 城市基础设施路网工程2000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
61 | 滨海新城海棠街 | 续建 | 全长1828米，红线宽30米。 | 2014-2020 | 9088 | 5794 | 完成垂柳路至吉安路段建设。 | 50 | 550 | 670 | 670 |  |  |  | 完成垂柳路至白石湖小学段道路路基、基层、人行道铺装、排水、电力、综合弱电工程。 | 项目涉及到房屋拆迁较多，征拆进展缓慢。 | 98 | 98 |  | 13.7205 | 13.7205 | [7 empty] | 1000 |  | 671 |  | 329 |  | 征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 | 中央预算内投资项目。 |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
62 | 滨海新城吉安路 | 续建 | 环湖路至望州路，全长789米，宽50米。 | 2014-2020 | 7440 | 1880 | 开展平山东大街至望州路段道路建设。 | 100 | 500 | 900 | 1000 |  |  |  | 已开工建设。 | 建设资金未落实，存在征拆问题。 | 145.46 |  | 145.46 | 27 |  | 27 |  |  |  | 27 |  | 27 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1.建设资金缺口1000万元； 2.征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
63 | 滨海新城祥安路 | 续建 | 全长2033米，宽40米。 | 2014-2020 | 7224 | 1736 | 开展平山东大街至望州路段道路建设。 | 100 | 500 | 900 | 1000 |  |  |  | 已开工建设。 | 建设资金未落实，存在征拆问题。 | 122.01 |  | 122.01 | [6 empty] | 31 |  | 31 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1.建设资金缺口1000万元； 2.征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
64 | 滨海新城凌云街中段 | 续建 | 扬帆大道至粤桂路，全长518米，宽36米。 | 2015-2020 | 3000 | 933 | 完成道路工程。 | 150 | 300 | 800 | 1433 |  |  |  | 已开工建设。 | 建设资金未落实，存在征拆问题。 | 122.01 |  | 122.01 | [6 empty] | 31 |  | 31 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1.建设资金未落实； 2.征拆问题。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
65 | 灵山县马鞍山大道工程（荔香大道三期至城北路段）道路工程 | 续建 | 全长3775米，其中桥梁长100米，宽51.5米。 | 2018-2020 | 18000 | 3000 | 完成征地，建设主体工程。 | 300 | 800 | 1800 | 2000 |  |  |  | 施工方、监理方合同已签订。项目道路、桥梁图纸已完成，挖好排水沟。 | 施工单位一直拖延，现正在协商终止合同，另行选择施工单位。 | [18 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 劳运强15278770986 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 | 城市基础设施路网工程2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 灵山县丰收路、丰裕路项目 | 续建 | 改造宽20-30米道路长2540米，排水4140米，排污4140米，及绿化、亮化等配套设施。 | 2018-2020 | 6400 | 611 | 完成丰收路建设，丰裕路开工。 | 200 | 800 | 1400 | 2000 |  |  |  | 丰收路延长线道路改造工程已开工建设。丰收路人行道、丰裕路道路改造工程已完成可研，正在进行设计方案审查。 | 房屋征拆问题未落实，工程进度缓慢。 | [18 empty] | 无 | 灵山县市政局 | 黄圣勇 13977716728 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 | 城市基础设施路网工程2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 灵山县荔香大道三期 | 续建 | 全长2993米，宽50米。 | 2018-2020 | 5000 | 500 | 完成征地和主体建设。 | 300 | 600 | 800 | 1000 |  |  |  | 正在进行征地、涵洞工程、排水工程施工、土方回填、路缘石安装、人行道铺装等工作。 | 无 | [18 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县开发投资有限公司 | 邓程昌13457745705 | 灵山县人民政府 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 浦北县教育路 | 续建 | 全长2837米，宽24米。 | 2018-2020 | 8100 | 500 | 完成K0+000-K1+200段道路工程。 | 500 | 1500 | 2800 | 4000 |  |  |  | 已经完成k0-k1+800路段的土方平整70%，下一步埋设雨水管道。 | 征地问题。 | 102.24 | 90 | 12.24 | [6 empty] | 12.24 |  | 12.24 | 4000 |  | 3000 |  | 1000 |  | 资金缺口4550万元。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 宁森全13457786666 | 浦北县人民政府 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 | 城市基础设施路网工程2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
69 | 浦北县蕉香路北延长线 | 续建 | 全长1650米，宽38米。 | 2018-2020 | 5514 | 300 | 完成金浦大街至武装部段。 | 200 | 800 | 1500 | 2000 |  |  |  | 正在进行道路土方施工和部分排水管线施工。 | 部分路段征地未完成。 | 105.732 | 26.457 | 79.275 | [9 empty] | 2000 |  | 800 |  | 1200 |  | 1.资金缺口4000万元； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 宁森全13457786666 | 浦北县人民政府 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 | 城市基础设施路网工程2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 供水工程（4个） |  |  |  | 68777 | 25016 |  | 1100 | 4300 | 6521 | 9371 | 0
70 | 钦州城区钦江饮用水水源取水口上移项目 | 续建 | 取水泵房上移约2.6公里，建设取水泵房、原水管道及进场道路等。 | 2018-2020 | 17926 | 2532 | 建设输水管线工程。 | 800 | 2200 | 3750 | 6000 |  |  |  | 已完成南北二级公路以北约2000米道路路基土方开挖及软基换填、鱼塘围堰换填施工。 | 用地权属纠纷问题未解决，水源监测站办公用房迁移回建问题，建设资金尚未落实。 | 250 | 0 | 250 | 97 | 97 |  |  |  |  | 250 | 30 | 220 | 6000 |  |  |  | 6000 |  | 1.水浸垌村用地权属问题及征地款支付问题。 2.水浸垌村至取水泵房段约1300米征地工作。 3.自治区环保厅钦江水源出海前水源监测站办公用房迁移。 4.建设资金缺口6000万元。 | 市开投集团公司 | 林有兴13877782366 | 市城管执法局 |  |  | 供水工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供水工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市城管执法局 | 基础设施市城管执法局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
71 | 钦州市河东供水管网工程 | 续建 | 铺设供水管网135.7公里及建设加压泵站一座。 | 2010-2022 | 40354 | 21305 | 铺设供水管网8公里。 | 100 | 400 | 700 | 1000 |  |  |  | 环城东路完成管网铺设约200米，扬帆大道（小江街至永福东大街）配水管线工程完成顶管约103米， | 无 | [12 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 建设资金缺口1000万元。 | 市开投集团公司 | 周俊宏 18377756820 | 市城管执法局 |  |  | 供水工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供水工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市城管执法局 | 基础设施市城管执法局 | 0 | 城市基础设施供水工程1000 | 城市基础设施供水工程2000 | 城市基础设施供水工程5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
72 | 钦州市沙埠镇供水管网（一期）工程 | 续建 | 铺设DN225-DN1000供水管道18.3公里，建设加压泵站一座。 | 2017-2020 | 5497 | 679 | 铺设供水管网1.5公里及建设1座加压泵站。 | 100 | 400 | 700 | 1000 |  |  |  | 南环路已完成2000米，劲松路完成约950米管网铺设。 | 加压泵站涉及林地事宜未解决，建设资金未落实。 | 10.98 | 10.98 |  | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | 50.87 | 50.87 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1.建设资金缺口1000万元， 2.需协调高新区管委加快配套道路建设。 | 市开投集团公司 | 黄海峰（水务公司） 18507773610 | 市城管执法局 |  |  | 供水工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供水工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市城管执法局 | 基础设施市城管执法局 | 0 | 城市基础设施供水工程1000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
73 | 钦州市河西区供水管网三期工程 | 续建 | 铺设8条道路供水管15公里。 | 2018-2020 | 5000 | 500 | 铺设供水管网4.5公里。 | 100 | 1300 | 1371 | 1371 |  |  |  | 已开工建设。 | 项目建设资金未落实。 | [12 empty] | 1400 |  |  |  | 1400 |  | 无 | 市开投集团公司 | 李英（水务公司） 15777739911 | 市城管执法局 |  |  | 供水工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供水工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市城管执法局 | 基础设施市城管执法局 | 0 | 城市基础设施供水工程1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 供电工程（2个） |  |  |  | 11340 | 2553 |  | 940 | 2150 | 3500 | 4600 | 0
74 | 钦北区110kV彭良（朱林）送变电工程 | 续建 | 新建主变容量5万kVA，110kV线路47公里。 | 2015-2020 | 5060 | 1547 | 变电站投运，线路完成架线。 | 400 | 800 | 1400 | 2100 |  |  |  | 完成施工招标。 | 站址征地受阻。 | 8.52 |  | 8.52 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  | 8.52 | 5.52 | 3 | [6 empty] | 站址征地受阻。 | 钦州供电局 | 黄炳体13457723009 | 钦北区人民政府 |  |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 城市基础设施供电工程1000 | 城市基础设施供电工程2000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
75 | 浦北县官垌（万坡）110kV送变电工程 | 续建 | 建设主变容量4万kVA，110kV线路6公里。 | 2017-2020 | 6280 | 1006 | 变电站投运，线路完成架线。 | 540 | 1350 | 2100 | 2500 |  |  |  | 完成施工招标。 | 用地指标未落实。 | 11.53 |  | 11.53 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  | 11.53 | 11.53 | [7 empty] | 1.2丘坟未迁移； 2.35千伏线路迁移涉及青苗赔偿。 | 钦州供电局 | 韦振华13977780085 | 浦北县人民政府 |  |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 城市基础设施供电工程1000 | 城市基础设施供电工程2000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| 其他（10个） |  |  |  | 443314.03 | 137888 |  | 5780 | 17370 | 32700 | 46580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530.0642 | 345 | 2185.0457 | 67.442 | 17.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 269 | 111 | 30700 |  | 7694 |  | 23006 | 0
76 | 钦州市小江棚户区改造工程 | 续建 | 总建筑面积60.8万平方米，包括新老丁村安置工程、油麻角菠萝桥安置点等43个子项目。 | 2012-2020 | 85065 | 61262 | 推进牛食禾、水鸭塘及新兴安置小区等项目建设。 | 330 | 620 | 2000 | 6500 |  |  |  | 小江片区项目有3978套，已全部开工建设，其中在建1451套，基本建成2435套，92套停工。 | 征拆、线杆迁改问题及资金问题均未解决。 | 80 | 72 | 8 | 25 | [5 empty] | 80 | 72 | 8 | 6500 |  |  |  | 6500 |  | 1.加快推进新丁村老丁村、高岭片区等征拆工作。 2.加快迁移高压电杆、通信光缆。 3、建设资金缺口6500万元。 4、尽快审批水鸭塘总平调整方案。 | 市开投集团公司 | 王自国15107770218 黄佩佩13471701998 | 市住房城乡建设局 | 2019年城建计划投资任务6500万元包含了开工及开展前期、征拆工作费，为与统计入库口径一致，开投建议调整为1000万元。 |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市住房城乡建设局 | 基础设施市住房城乡建设局 | 0 | 城市基础设施其他1000 | 城市基础设施其他2000 | 城市基础设施其他5000 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
77 | 环城西路南段（北部湾大道至金海湾西大街）强电管沟工程 | 续建 | 建设6.4公里强电管沟。 | 2018-2020 | 2556.03 | 572 | 完成4公里强电管沟建设。 | 200 | 400 | 1100 | 1400 |  |  |  | 小江片区项目有3978套，已全部开工建设，其中在建1451套，基本建成2435套，92套停工。 |  | 80 | 72 | 8 | 25 | [5 empty] | 80 | 72 | 8 | 6500 |  |  |  | 6500 |  | 无 | 市开投集团公司 | 潘强 13737773988 | 市住房城乡建设局 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市住房城乡建设局 | 基础设施市住房城乡建设局 | 0 | 城市基础设施其他1000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
78 | 高新区B1安置回建房 | 续建 | 总建筑面积19.2万平方米，建设39幢住宅和邻里中心。 | 2011-2020 | 40000 | 36787 | 完成三期16#-26#楼建设。 | 600 | 1600 | 2000 | 2000 |  |  |  | 工程一期30#、34#-39#楼已交付使用。工程二期27#、28#、31#、32#楼交付使用；29#、33#组织室内装修。工程三期全部开工。 | 三期征拆范围内2栋房屋未评估，未征拆。 | 125 | 125 |  | 10.2495 | 10.2495 |  |  |  |  | 125 | 125 |  | 2000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1.三期征拆范围内2栋房屋征拆问题； 2.建设资金缺口1000万元。 | 市开投集团公司 | 梁鸿（河东公司） 13471713569 | 钦州高新区管委 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦州高新区管委 | 基础设施钦州高新区管委 | 0 | 城市基础设施其他1000 | 城市基础设施其他2000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
79 | 滨海新城东边塘安置小区 | 续建 | 总建筑面积10.6万平方米，建设233套宅基地及配套工程。 | 2017-2020 | 16045 | 3365 | 完成主体基础、配套设施及小区永久用水用电施工。 | 200 | 700 | 1000 | 1180 |  |  |  | 已取得施工许可证，项目征地已完成，现正在进行基础施工。 | 无 | 76.0185 | 76 | [10 empty] | 1200 |  | 694 |  | 506 |  | 无 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | 城市基础设施其他1000 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | 滨海新城地下综合管廊（菩提路段） | 续建 | 全长约1545米。 | 2016-2020 | 17000 | 2638 | 完成嘉兴街至平山东大街段主体工程、安装工程。 | 1000 | 2500 | 4000 | 4500 |  |  |  | 正在进行海棠街至嘉兴街段管廊的主体施工，正在开展控制中心工程招标工作。 | 未完成清表，建设资金未落实，国土部门无法出具用地规模说明。 |  |  |  | 7.1925 | 7.1925 |  |  |  |  | 55 |  | 55 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | 1.未完成清表； 2.建设资金缺口4500万元； 3.自然资源部门无法出具用地规模说明。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | 城市基础设施其他1000 | 城市基础设施其他2000 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
81 | 滨海新城嘉兴街（扬帆南-安州大道段）地下综合管廊 | 续建 | 全长约1961米。 | 2018-2020 | 13184 | 414 | 完成管廊建设0.8公里。 | 500 | 2000 | 3500 | 4000 |  |  |  | 已完成可研、设计方案批复。 | 项目资金尚未落实，征拆工作尚未开展。 | [9 empty] | 40 |  | 40 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 1.建设资金缺口4000万元； 2.征拆工作尚未开展。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | 城市基础设施其他1000 | 城市基础设施其他2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
82 | 钦北区棚户区改造项目 | 续建 | 总建筑面积11.6万平方米，建设安置住宅及相关配套设施。 | 2018-2020 | 42950 | 1040 | 建设5个安置地。 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | [23 empty] | 1.建设资金紧缺； 2.缺用地指标。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 梁必远13377273088 | 钦北区人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 城市基础设施其他1000 | 城市基础设施其他2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 浦北县棚户区改造项目（三期） | 续建 | 平六木片区等21个片区棚户区改造，共3200户。 | 2018-2021 | 180642 | 22850 | 完成“北通政府”大院、寨圩子厄、楼屋地、张黄学堂、北河坡安置地。 | 2000 | 7000 | 14000 | 20000 |  |  |  | 正在进行北河坡、楼屋地、张黄学堂等安置区房屋主体建设及草子坡、北通政府等安置区配套道路建设。 | 部分地块征地工作、林地审批未完成，部分项目未符合土地规划。 | 2169.0457 |  | 2169.0457 | [9 empty] | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 1.部分项目未符合土地规划； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 韦立里13807770936 | 浦北县人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 城市基础设施其他1000 | 城市基础设施其他2000 | 城市基础设施其他5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10亿
84 | 浦北县管道燃气工程项目 | 续建 | 建设城区LNG气化站储罐，配套业务用房、气化站控制中心、调压站、中压管网及其他配套设施等。 | 2018-2026 | 27808 | 4410 | 完成县城城区LNG气化站站场、办公楼及营业厅的建设，完善县城中压管网的铺设。 | 200 | 1000 | 2500 | 3000 |  |  |  | 完成约1公里市政中压管道铺设，已建成越州尚城二期300户入户管道，开标建设工业园区8公里中压管道。 | 县城天然气场站用地未完成征地和土方平整，县城荣和路未铺设，影响燃气管道的正常施工。 | [18 empty] | 1.20亩建设用地未完成征地； 2.出站管道道路未建设； 3.张黄镇天然气场站工程建设用地的用地指标未落实。 | 浦北县金浦建设投资有限责任公司 | 吴传龙18070751351 | 浦北县人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 城市基础设施其他1000 | 城市基础设施其他2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 浦北县县城绿化及其他配套工程项目 | 续建 | 建设绿化华侨岭公园和中心公园公园，提升市政道路绿化面积共168亩，道路总长1.64公里。 | 2018-2020 | 18064 | 4550 | 完成中心公园和华侨岭公园。 | 150 | 350 | 600 | 1000 |  |  |  | 中心公园已完成6000平方米土地平整及球场排水沟建设，正在做球场垫层。 | 华侨岭公园、中心公园证租地工作未落实，坟山未迁移。 | [18 empty] | 1.中心公园、华侨岭公园部分征地未落实； 2.资金来源未明确。 | 浦北县金浦建设投资有限责任公司 | 劳海燕15278751526 | 浦北县人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 城市基础设施其他1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五 | 园区基础设施（30个） |  |  |  | 2986670 | 306179 |  | 35800 | 77260 | 140720 | 218600 | 0 | 0 | 0
| 生态环保（4个） |  |  |  | 1207858 | 28000 |  | 7650 | 14400 | 34600 | 53000 | 0
86 | 中马钦州产业园区金鼓江区域综合整治开发 | 续建 | 开发面积15平方公里，包括土地平整、金鼓江水域及岸线综合生态整治、市政基础设施及公共服务设施建设。 | 2018-2023 | 1150000 | 6500 | 完成疏港（钦海）大道片区范围内路段建设。 | 7000 | 12000 | 30000 | 46500 |  |  |  | 完成片区EPC招标，组建项目公司和报批施工许可证，钦海大道施工准备等。 | 规划边界条件和海陆分界的问题，项目资金未落实，水域及护岸用海环评及用海审批问题，征迁问题。 | 8475 | 500 | 8275 | 8475 | 3045 | 5430 | 136 |  | 136 | 8475 | 200 | 8275 | 53000 |  | 16800 |  | 36200 |  | 1.确定规划边界条件和海陆分界； 2.项目资本金到位和项目融资方案落地； 3.水域及护岸用海环评及用海审批； 4.征迁涉及施工用地、用海范围内的净地交付率问题。 | 中交城投建设有限公司 | 蒋晓松13814306625 | 中马钦州产业园区管委 | 中马建议年度投资由5.3亿元改成2亿元。 |  | 生态环保 | 园区基础设施 | 园区基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 |  |  | 指标 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10亿
87 | 中马钦州产业园区孔雀湾生态保护及岸线治理一期（一、二号区域） | 续建 | 占地约1200亩，建设道路、绿化等。 | 2017-2019 | 36596 | 16000 | 完成广场、栈桥、水闸、喷泉、绿化等建设。 | 300 | 1500 | 2700 | 4000 |  |  |  | 完成90%土石方工程，正在进行景观工程、绿化工程、水体工程、桥梁工程施工。 | 公司股东出资不到位、建设资本金紧张。 | 171.627 |  | 171.627 | 71.4 | 71.4 |  |  |  |  | 80 |  | 80 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 1.股东出资不到位、公司建设资本金不足； 2.项目水土保持补偿费问题。 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 李卓龙18877705663 | 中马钦州产业园区管委 | 中马将竣工项目改为续建项目，年度计划投资改为4000万元。 |  | 生态环保 | 园区基础设施 | 园区基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 |  |  | 指标 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10亿
88 | 钦北区污水管网项目 | 续建 | 铺设污水管网31.8公里。 | 2016-2020 | 14300 | 5000 | 完成污水管网15公里的铺设。 | 300 | 700 | 1100 | 1500 |  |  |  | 已完成皇马一区、四区、矿务局片区、百利华庭一至三区、望海苑污水管网建设。 | 无 | [18 empty] | 建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 梁声仪 13471758011 | 钦北区人民政府 |  |  | 生态环保 | 园区基础设施 | 园区基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 园区基础设施生态环保1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 灵山县循环经济产业园污水处理厂项目 | 续建 | 建设日处理500方、5000方污水处理厂各一座，尾水提升泵站一座，污水管1.7公里、雨水管419米、尾水提升管10公里，配套门字出水口一座。 | 2018-2020 | 6962 | 500 | 完成日处理500方小型污水厂及配套排污管网建设。 | 50 | 200 | 800 | 1000 | [23 empty] | 无 | 灵山县工业和信息化局 | 杨泽涛18977713633 | 灵山县人民政府 |  |  | 生态环保 | 园区基础设施 | 园区基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 | 园区基础设施生态环保1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 海域吹填及土地平整（1个） |  |  |  | 153289 | 73012 |  | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 0
90 | 钦州港四川产业园基础设施项目（钦州港大榄坪四号路东侧3.9平方公里滩涂资源整理工程） | 续建 | 大榄坪综合物流加工区3.9平方公里滩涂整理、吹填。 | 2014-2020 | 153289 | 73012 | 完成表层填土约60万方。 |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  | 吹填任务已完成，开挖临时航道约289万立方米，累计完成表层填土方量约130万方。 | 资金不足。 | [12 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 资金问题。 | 钦州临海工业公司 | 张峰18807772656 | 钦州港区管委 |  |  | 海域吹填及土地平整 | 园区基础设施 | 园区基础设施海域吹填及土地平整 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | 0 | 园区基础设施海域吹填及土地平整1000 | 园区基础设施海域吹填及土地平整2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10亿
| 路网工程（11个） |  |  |  | 326141 | 39509 |  | 9500 | 21400 | 32800 | 42300 | 0 | 0 | 0
91 | 钦州港新城区路网工程（三期） | 续建 | 滨海公路改扩建工程（金光大桥至大榄坪四号路）全长4000米，宽60米；大榄坪二号北段（第三大街至第二大街）全长572米，宽68米。 | 2018-2020 | 36935 | 3825 | 道路路基实现部分开挖。外资段2019年6月底前建成。 | 3000 | 7000 | 11000 | 15000 |  |  |  | 已完成勘察、选址、立项、可研、初设、施工图、预算。国内资金建设部分已开工建设。外资段2018年6月28日已开标。 | 无 | 523 | 523 |  |  |  |  | 2.8 |  | 2.8 | 186 | 152 | 34 | 15000 |  | 8000 |  | 7000 |  | 资金约缺口8000万元。 | 钦州临海工业公司 | 周燕 13977779759 | 钦州港区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000 | 园区基础设施路网工程5000 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
92 | 中马钦州产业园区金鼓江疏港（钦海）大道 | 续建 | 全长14.4公里，宽60米。 | 2018-2020 | 190800 | 500 | 南段路基完成50%。 | 500 | 1500 | 2000 | 2500 |  |  |  | 已完成道路部分的初步设计，正在编制办理土地使用手续、林地使用手续材料。 | 项目资本金和融资方案未落地。 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 |  | 20000 |  | 6800 |  | 13200 |  | 解决钦海大道林地指标问题。 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10亿
93 | 中马钦州产业园区锦绣大道中段（启动区—马莱大道）工程 | 续建 | 全长2256米，宽50米。 | 2018-2020 | 30498 | 17300 | 完成路基及80%路面。 | 1600 | 3200 | 4800 | 5400 |  |  |  | 路基工程完成80%，排水工程完成70%，桥梁工程完成35%。 | 征地搬迁问题。 | 202 | 202 | [7 empty] | 35 |  | 35 | 5400 |  |  |  | 5400 |  | 1.k1+500至k1＋600东侧两块水田征地问题。 2.k2+200东侧平交路口及k2＋000西侧征地问题。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 | 中马建议年度计划投资改为5395万元。 |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000 | 园区基础设施路网工程5000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
94 | 中马钦州产业园区丹二路（马莱大道—东五街）工程 | 续建 | 全长1668米，宽22米。 | 2018-2020 | 9564 | 1860 | 完成路基及60%路面。 | 1000 | 2200 | 3500 | 5000 |  |  |  | 开工建设。 | 无 | 55 | 55 | [10 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 丹二路及东二街与扶贫小镇交叉施工区域场地需协调。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000 | 园区基础设施路网工程5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
95 | 中马钦州产业园区金谷大街东段（锦绣大道—孔雀湾大道）工程 | 续建 | 全长920米，宽45米。 | 2018-2020 | 8040 | 2300 | 完成路基及60%路面。 | 600 | 1400 | 1800 | 2000 |  |  |  | 路基工程完成30%，排水工程完成20%。 | 征地搬迁问题。 | 67 | 67 | [7 empty] | 27 | 26 | 1 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | K1+010至标尾丹廖村征地拆迁问题。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 | 中马建议年度计划投资改为1859万元。 |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
96 | 中马钦州产业园区米龙街（孔雀湾大道—锦绣大道东）工程 | 续建 | 全长1164米，宽32米。 | 2018-2020 | 7475 | 1300 | 完成路基及90%路面。 | 300 | 800 | 1600 | 2200 |  |  |  | 开工建设。 | 无 | 66 | 66 | [10 empty] | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 无 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
97 | 高新区金州路 | 续建 | 金海湾东大街至鸿亭街段，全长3030米，宽40米。 | 2009-2020 | 15110 | 4256 | 完成鸿亭街段至坭兴街段道路工程建设。 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  |  | 正在进行道路主体施工。 | 共需征收115亩土地、搬迁房屋73栋，因征拆问题无法提供材料办理用地报批手续。 | 259 | 151 | 107.57 | 17.526 | 17.526 |  |  |  |  | 300 | 200 | 100 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 1.解决44亩土地征拆、14栋房屋拆除、16人补偿款发放、就业安置用地等征拆问题； 2.建设资金缺口2000万元。 | 市开投集团公司 | 梁鸿（河东公司） 13471713569 | 钦州高新区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦州高新区管委 | 基础设施钦州高新区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
98 | 高新区东泉街 | 续建 | 蓬莱大道至绿州路段，全长1100米，宽30米。 | 2011-2022 | 6480 | 1168 | 完成蓬莱大道至金州路段箱涵建设。 | 500 | 1000 | 1500 | 1700 |  |  |  | 已完成绿州至望州路段约330米道路工程建设，蓬莱大道至金州路段已完成施工招标。 | 征地概算未批复，征拆未完成，建设资金未落实。 | 34 |  | 33.57 | 1.0635 | 1.0635 |  |  |  |  | 75 | 25 | 50 | 1700 |  |  |  | 1700 |  | 1.项目范围内的25亩土地及2栋房屋的征收工作； 2.建设资金缺口1700万元。 | 市开投集团公司 | 梁鸿（河东公司） 13471713569 | 钦州高新区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦州高新区管委 | 基础设施钦州高新区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
99 | 浦北县泉水工业园至炮滩坡道路及二期工程 | 续建 | 全长4611米，宽24米。 | 2018-2020 | 8803 | 500 | 计划完成道路的50%。 | 500 | 1300 | 2100 | 3000 |  |  |  | 项目已完成地貌测设、地质钻探、初设等工作，准备出施工图纸。 | 用地指标未解决。 | 224.25 |  | 224.25 | [9 empty] | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 宁森全13457786666 | 浦北县人民政府 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
100 | 浦北县城工业区路网工程 | 续建 | 全长8442米，宽12-30米。 | 2018-2020 | 6632 | 3200 | 完成横一、二、三路（蕉乡至桃园路西侧）道路铺设。 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  |  | 科园路（横五至珠乡食品厂路段）排污工程已开工建设。 | 横一、横二、横三、科园、荣和路未完成征地拆迁。 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3632 | 3000 |  | 无 | 浦北县工管委 | 高勇 13807771289 | 浦北县人民政府 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
101 | 浦北县泉水工业区路网工程 | 续建 | 全长12公里，宽12-30米。 | 2018-2020 | 5804 | 3300 | 完成2000米园区道路及配套设施建设。 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |  |  |  | 已完成泉水工业区的污水管道铺设。 | 建设资金未落实。 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3804 | 2000 |  | 无 | 浦北县工管委 | 高勇 13807771289 | 浦北县人民政府 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 供水工程（1个） |  |  |  | 20000 | 5000 |  | 400 | 800 | 1100 | 1500 | 0
102 | 钦北区综合供水工程-给水管网工程 | 续建 | 铺设给水管道约111公里，建设加压泵房1座。 | 2017-2020 | 20000 | 5000 | 完成给水管网30公里的铺设。 | 400 | 800 | 1100 | 1500 |  |  |  | 已铺好50公里的管网。 | 无 | [18 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 王超瑞18677747706 | 钦北区人民政府 |  |  | 供水工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施供水工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 园区基础设施供水工程1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 供电工程（2个） |  |  |  | 10156 | 2910 |  | 150 | 750 | 2150 | 2800 | 0
103 | 中马钦州产业园区110kV孔雀湾送变电工程 | 续建 | 建设主变容量6.3万kVA，110kV线路9公里。 | 2017-2020 | 5518 | 10 | 变电站投运，线路完成架线 |  | 400 | 1700 | 2300 |  |  |  | 施工图设计。 | 站址需要调整，需落实新站址征地。 | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 | 2300 |  | 2300 |  |  |  | 1.新站址坐标、用地预审未批复； 2.新站址场地未平整。 | 钦州供电局 | 韦振华13977780085 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 供电工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施供电工程1000 | 园区基础设施供电工程2000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
104 | 中马钦州产业园区协鑫天然气分布式能源项目110kV送出工程 | 续建 | 建设110kV线路21公里。 | 2018-2020 | 4638 | 2900 | 线路施工完成75%，通信施工完成75%。 | 150 | 350 | 450 | 500 |  |  |  | 施工图设计。 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 | 2300 |  | 2300 |  |  |  | 1.32号杆塔征地问题； 2.48-51号杆塔段临时施工道路建设受阻。 | 钦州供电局 | 黄颂武 13977791836 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 供电工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 其他（11个） |  |  |  | 1269226 | 157748 |  | 18100 | 39410 | 69070 | 117000 | 0
105 | 钦州港新城区城中村改造项目E期工程 | 续建 | 总建筑面积6.2万平方米，安置422户。 | 2018-2020 | 23679 | 2600 | 完成住宅楼基础建设。 | 500 | 2000 | 3500 | 5000 |  |  |  | 已完成初步设计批复、施工图审查，以及施工招标、监理招标。 | 无 | [9 empty] | 70 |  | 70 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 资金缺口1.5亿元。 | 钦州临海工业公司 | 覃国政15278786681 | 钦州港区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | 0 | 园区基础设施其他1000 | 园区基础设施其他2000 | 园区基础设施其他5000 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
106 | 中马钦州产业园区特色扶贫小镇 | 续建 | 总建筑面积146万平方米。 | 2018-2022 | 456800 | 17000 | EF地块建筑具备入住条件 | 8000 | 15000 | 28000 | 40000 |  |  |  | 1#-4#楼、13#-14#楼、16#-17#楼、20#-22#楼正在建设主体，15#楼正在建设地下室。 | 无 | 1538 | 1538 | [10 empty] | 40000 |  |  |  | 40000 |  | 解决缺项办理施工许可证问题。 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施其他1000 | 园区基础设施其他2000 | 园区基础设施其他5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10亿
107 | 中马钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目 | 续建 | 总建筑面积约18.12万平米。 | 2016-2020 | 127500 | 46568 | 完成主体建设80% | 2000 | 4800 | 9400 | 16000 |  |  |  | 正在建设主体。 | 无 | 61 | 61 | [16 empty] | 无 | 广西孔雀湾投资开发有限公司 | 余海鹏07775988988 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施其他1000 | 园区基础设施其他2000 | 园区基础设施其他5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10亿
108 | 中马钦州产业园区产业公寓南小区 | 续建 | 总建筑面积约34.58万平方米。 | 2017-2020 | 86000 | 22000 | 3#、4#、16#、17#栋具备入住条件 | 2000 | 5000 | 7500 | 10000 |  |  |  | 正在进行3#、4#、16#、17#栋主体结构施工。 | 无 | 141 | 141 | [10 empty] | 15000 |  |  |  | 15000 |  | 解决办理工程规划许可证涉及缴纳的市政配套费问题。 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施其他1000 | 园区基础设施其他2000 | 园区基础设施其他5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
109 | 中马钦州产业园区安置公寓北小区 | 续建 | 总建筑面积约18.7万平方米。 | 2017-2020 | 58000 | 17000 | #1-#4栋具备入住条件 | 1500 | 4000 | 6500 | 8000 |  |  |  | 1栋-4栋主体结构施工。 | 无 | 97 | 97 | [10 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 解决办理工程规划许可证涉及缴纳的市政配套费问题。 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施其他1000 | 园区基础设施其他2000 | 园区基础设施其他5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
110 | 中马钦州产业园区北斗产业园（一期） | 续建 | 总建筑面积7.8万平方米，建设研发办公楼一栋。 | 2017-2020 | 30000 | 15500 | 完成主体结构建设。 | 2500 | 5000 | 8500 | 10000 |  |  |  | 正在进行封顶。 | 无 | 22 | 22 | [10 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 无 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施其他1000 | 园区基础设施其他2000 | 园区基础设施其他5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
111 | 中国—马来西亚钦州产业园燕窝加工贸易基地布管配套设施 | 续建 | 总建筑面积8万平方米，建设GMP装修、燕商装修及生产设备。 | 2017-2020 | 25000 | 7180 | 完成2层厂房装修。 | 200 | 560 | 820 | 1000 | [5 empty] | 22 | 22 | [10 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 尽快完成公司重组。 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 李卓龙18877705663 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施其他1000 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
112 | 钦州保税港区中石油国际储备库项目安全隐患治理工程 | 续建 | 新建隔堤及进行库区储罐、走梯防腐。 | 2017-2020 | 5180 | 2600 | 完成储罐和走梯防腐。 | 250 | 500 | 750 | 1000 |  |  |  | 正在进行隔梯改造及储罐防腐。 | 无 | [15 empty] | 1000 |  |  | 无 | 广西中石油储备油有限公司 | 唐春燕 18775718533 | 钦州保税港区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业钦州保税港区管委 | 基础设施钦州保税港区管委 | 0 | 园区基础设施其他1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 钦北区经济技术开发区综合配套项目 | 续建 | 总建筑面积154.62万平方米，建设民俗风情街，文化广场、民族会馆、旅游服务中心等。 | 2018-2020 | 380000 | 15800 | 完成游客服务大楼建设。 | 300 | 700 | 1200 | 20000 |  |  |  | 已完成备案、选址、用地预审、水土保持批复，目前正在平整土地。 | 无 | 421 | 100 | 321 | [15 empty] | 待321亩用地指标批复。 | 广西钦州华粤实业投资有限公司 | 朱 明 1827606668 | 钦北区人民政府 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 园区基础设施其他1000 | 园区基础设施其他2000 | 园区基础设施其他5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10亿
114 | 钦北区北部湾中医药和健康产业园基础设施建设项目（一期） | 续建 | 建设标准厂房19.5万平方米，配套道路1.6公里。 | 2017-2020 | 57143 | 9500 | 完成约4万平方米标准厂房建设。 | 500 | 1100 | 1800 | 3000 |  |  |  | 皇马二十路，二十二路正进行设计，十五路已完成全路段水稳层施工及水沟箱涵结构施工。 | 无 | 316 | 316 | [10 empty] | 6000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 黄开杰14797771286 | 钦北区人民政府 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 园区基础设施其他1000 | 园区基础设施其他2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
115 | 浦北县健康食品（龙门）产业园基础设施项目 | 续建 | 总建筑面积3.2万平方米，建设标准厂房4幢，配套道路5公里。 | 2018-2020 | 19924 | 2000 | 完成园区道路建设，标准厂房主体工程量完成25%。 | 350 | 750 | 1100 | 3000 |  |  |  | 完成纵一路200米、进园大道400米铺设，标准厂房正在做基础打桩。 | 高压线路未迁移，3#厂房、4#厂房、纵三路、景观大道场地未平整。 | 262.2 |  | 262.2 | 261.8925 | 261.8925 | [7 empty] | 900 |  |  | 19024 |  |  | 1.资金未落实； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 宁森全13457786666 | 浦北县人民政府 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 园区基础设施其他1000 | 园区基础设施其他2000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
六 | 农林水（9个） |  |  |  | 360618 | 80066 |  | 8110 | 20000 | 31650 | 41700 | 0
116 | 钦州市沿海工业园供水水源项目郁江调水工程 | 续建 | 建设引水隧洞4.6公里，沙坪河疏浚5.5公里，小西江疏浚1公里，那庆河引水工程6.6公里。 | 2018-2020 | 36363 | 9021 | 引水隧洞工程开挖2.5公里，全线贯通隧洞工程。 | 1500 | 4000 | 7000 | 10000 |  |  |  | 引水隧洞完成开挖8712米，小西江基本完成河道疏浚，沙坪河疏浚工程已开工，那庆河引水工程已开始营地取土回填。 | 用地指标及用地规划的调整问题，建设资金缺口约为2.14亿元，穿越天然气管道、通信光缆、钦陆一级公路等问题。 | 345.26 | 31.07 | 314 | 499 |  | 499 | [6 empty] | 10000 |  | 2500 |  | 7500 |  | 1.弃渣场林地使用及林业砍伐手续的办理。 2.沙坪河疏浚2#临时码头至1#、3#、4#弃渣场道路需占用当地村里部分混凝土道路。 3.久隆段引水明渠穿越钦陆一级公路、天然气管道、通讯光缆审批手续办理。 4.久隆段原已征的1#、2#弃渣场靠近钦江属于水源保护区无法使用。 | 广西钦州丰源水利供水有限公司 | 韦挺洪13597111122 | 市水利局 |  |  | 水利 | 农林水 | 农林水水利 | 水利 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业市水利局 | 基础设施市水利局 | 0 | 农林水水利1000 | 农林水水利2000 | 农林水水利5000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
117 | 钦州渔港经济区开发项目 | 续建 | 建设丝螺港避风锚地升级改造、犀牛脚中心渔港突堤码头等。 | 2018-2021 | 25000 | 1500 | 完成犀牛脚中心渔港突堤码头建设以及犀牛脚现代渔港项目前期工作。 |  | 300 | 1000 | 2500 |  |  |  | 完成《钦州渔港经济区概念规划》、犀牛脚中心渔港扩建工程一期项目突堤码头项目工程设计等前期工作。 | 无 | [18 empty] | 1.支持渔港经济区概念规划资金60万； 2.协调项目规划、用海等手续办理； 3.支持现代渔港项目立项。 | 钦州渔港监督处 | 吴森华 13877721113 | 市农业农村局 | 市水产畜牧兽医局 |  | 牧渔业 | 农林水 | 农林水牧渔业 | 牧渔业 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府市农业农村局 | 产业市农业农村局 | 0 | 农林水牧渔业1000 | 农林水牧渔业2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 中国龟谷（钦州）名龟养殖休闲园建设项目 | 续建 | 养殖区3000亩，建设养殖配套居住用房、龟原种场、名龟养殖园、龟博物馆及相关配套设施。 | 2014-2021 | 125980 | 33486 | 完成龟博物馆、名龟养殖园、商贸区建设。 | 200 | 800 | 1300 | 2000 |  |  |  | 完成龟谷文化广场水池的开挖和硬底化，正在平整广场、修整广场假山，开挖培训楼基础。 | 无 | 500 | 254 | 246 | 1000 | 300 | 700 |  |  |  | 3 |  | 3 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 项目融资困难。 | 广西兴联投资置业有限公司 | 陈兴权13907777829 | 钦南区人民政府 |  |  | 农业 | 农林水 | 农林水农业 | 农业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 农林水农业1000 | 农林水农业2000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10亿
119 | 钦州市龙门蚝湾大蚝产业示范区 | 续建 | 建设钦州大蚝交易中心、海滨养生度假基地、渔光综合利用区、大蚝净化、大蚝深加工、冷库等。 | 2018-2020 | 60000 | 5000 | 完成交易中心大厦主体建设。 | 560 | 1500 | 2100 | 3000 |  |  |  | 已养殖大蚝1000亩，交易中心大厦已完成1.4万平方米主体工程外装修，停车场20亩。 | 淡水管网未建设，休闲旅游用地未解决，资金紧缺。 | 500 | 200 | 300 |  |  |  | 2500 | 1200 | 1300 |  |  |  | 2000 |  | 200 |  | 1800 |  | 1.淡水管网未建设； 2.休闲旅游用地未解决； 3.建设资金缺口1800万元。 | 广西维丰农业有限公司 | 罗辉13707718428 | 钦南区人民政府 |  |  | 牧渔业 | 农林水 | 农林水牧渔业 | 牧渔业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 农林水牧渔业1000 | 农林水牧渔业2000 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
120 | 钦南区熊猫雷竹笋生态种植项目 | 续建 | 年产鲜雷笋1万吨。 | 2017-2021 | 22000 | 3000 | 完成1000亩熊猫雷笋生态种植。 | 1000 | 2500 | 4200 | 1000 |  |  |  | 正在进行二期熊猫雷笋生态种植。 | 资金紧缺。 | 1000 | 600 | 400 | [9 empty] | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 建设资金缺口1000万元。 | 广西钦州广发雷竹笋有限公司 | 李祥明17502317331 | 钦南区人民政府 |  |  | 农业 | 农林水 | 农林水农业 | 农业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 农林水农业1000 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
121 | 钦南区犁头嘴海堤加固工程 | 续建 | 建设20年一遇标准海堤15.7公里。 | 2014-2020 | 14819 | 9213 | 完成2公里建设。 | 250 | 500 | 750 | 1000 |  |  |  | 已开工10.8公里，完成4.8公里标准海堤建设，累计完成90%。 | 无 | 280 | 250 | 30 | 100 | 100 |  | 75 | 75 |  | 105 | 75 | 30 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 无 | 钦州市钦南区海河堤管理站 | 郑新13907876108 | 钦南区人民政府 |  |  | 水利 | 农林水 | 农林水水利 | 水利 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 | 农林水水利1000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
122 | 钦南区团和围海堤标准化建设工程 | 续建 | 建设20年一遇防潮标准建设标准海堤11.8公里。 | 2011-2020 | 11096 | 9226 | 完成2公里建设。 | 400 | 900 | 1300 | 1800 |  |  |  | 开工建设11.8公里，已完成5公里建设；完成6.8公里外坡、坝体填土、涵闸等工程建设。 | 资金缺口1218万元。 | 445 | 445 | [7 empty] | 187 | 187 |  | 1218 |  |  |  | 1218 |  | 建设资金缺口1218万元。 | 钦南区水利局 | 郑新13907876108 | 钦南区人民政府 |  |  | 水利 | 农林水 | 农林水水利 | 水利 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 | 农林水水利1000 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
123 | 钦北区王岗山水库工程 | 续建 | 总库容1755万立方米，建设大坝1座、溢洪道1座、引水隧道1条及铺设管网32.5公里等配套设施。 | 2018-2020 | 45960 | 4620 | 完成溢洪道及引水隧道建设。 | 3000 | 7000 | 10000 | 14400 |  |  |  | 正在建设溢洪道及大坝。 | 无 | [18 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 石永贵13317771538 | 钦北区人民政府 |  |  | 水利 | 农林水 | 农林水水利 | 水利 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 农林水水利1000 | 农林水水利2000 | 农林水水利5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 钦北区金陵农牧有限公司养猪建设项目 | 续建 | 总建筑面积2.1万平方米，建设养猪场及配套设施，年出栏瘦肉型种猪苗1.05万头、商品仔猪苗4万头。 | 2016-2020 | 19400 | 5000 | 完成猪舍建设。 | 1200 | 2500 | 4000 | 6000 |  |  |  | 完成围墙、猪圈、办公楼等建设。 | 无 | [18 empty] | 无 | 钦北区金陵农牧有限公司 | 韦张平18807771608 | 钦北区人民政府 |  |  | 农业 | 农林水 | 农林水农业 | 农业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 农林水农业1000 | 农林水农业2000 | 农林水农业5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
七 | 服务业（14个） |  |  |  | 442515 | 127856 |  | 9760 | 25350 | 43200 | 61700 | 6000
| 商贸流通（6个） |  |  |  | 151635 | 31870 |  | 5800 | 15200 | 25500 | 35000 | 6000
125 | 钦州保税港区进口汽车仓储物流项目 | 续建 | 建设汽车室内仓库5.2万平方米、汽车室外堆场7820平方米、拆箱平台4608平方米、堆场8000平方米等。 | 2018-2020 | 28000 | 5989 | 建设办公用房、拆箱平台及改装中心和部分堆场。 | 1000 | 3200 | 4500 | 6000 |  |  |  | 正在打桩基。 | 无 | [15 empty] | 6000 |  |  | 无 | 广西钦州保税港区创大冷链物流有限公司 | 彭艳丽 13877726550 | 钦州保税港区管委 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州保税港区管委 | 产业钦州保税港区管委 | 0 | 服务业商贸流通1000 | 服务业商贸流通2000 | 服务业商贸流通5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 钦州保税港区国际冷链物流示范项目 | 续建 | 总建筑面积3万平方米，建设冷冻仓库、恒温仓库、普通仓库及冷链加工厂房等。 | 2018-2020 | 16800 | 790 | 建设冷冻仓库主体。 |  |  | 2000 | 6000 |  |  |  | 已完成立项、可研、初设、施工图，已完成土地平整、围墙和施工便道建设。 | 资金缺口大。 | [15 empty] | 4000 | 2000 |  | 请求协助向自治区发改委申请服务业补助资金2000万元，申请专项债券6800万元。 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 胡祥林15296507306 | 钦州保税港区管委 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州保税港区管委 | 产业钦州保税港区管委 | 0 | 服务业商贸流通1000 | 服务业商贸流通2000 | 服务业商贸流通5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 钦州保税港区侨益物流项目 | 续建 | 总建设面积7.1万平方米，建设仓储设施。 | 2018-2020 | 14500 | 5819 | 完成平仓主体建设。 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 6000 |  |  | 正在打桩基。 | 无 | [15 empty] | 8000 |  |  | 无 | 广西钦州保税港区侨益物流有限公司 | 邓嘉琳 15978179849 | 钦州保税港区管委 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州保税港区管委 | 产业钦州保税港区管委 | 0 | 服务业商贸流通1000 | 服务业商贸流通2000 | 服务业商贸流通5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 灵山地下通道商业街 | 续建 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设一条大型综合商业街。 | 2018-2020 | 28950 | 7272 | 建设主体工程。 | 3000 | 7000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 开始挖地下通道。 | 无 | [18 empty] | 无 | 灵山县国大置业有限公司 | 唐海清17777030009 | 灵山县人民政府 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 | 服务业商贸流通1000 | 服务业商贸流通2000 | 服务业商贸流通5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 灵山县万家兴购物中心项目 | 续建 | 总建筑面积2.22万平方米。 | 2017-2020 | 7000 | 2000 | 建设主体工程。 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  |  | 1#楼已封顶，2#、3#、5#楼地下室施工。 | 无 | [18 empty] | 无 | 广西宏裕房地产开发有限公司 | 龚勇文 15807878999 | 灵山县人民政府 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 | 服务业商贸流通1000 | 服务业商贸流通2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 浦北县汽车商贸城项目 | 续建 | 总建筑面积17.3万平方米，建设汽车交易区、二手车交易中心等相关配套设施。 | 2016-2021 | 56385 | 10000 | 完成汽车检测中心建设。 | 300 | 1000 | 2500 | 3000 |  |  |  | 已完成征地145亩和清表工作，已平整土地约142亩。 | 约333亩用地指标未落实。 | 373.89 | 40 | 333.89 | 287.1915 | 287.1915 | [7 empty] | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 1.资金未落实； 2.约333亩用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 宁森全13457786666 | 浦北县人民政府 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 | 服务业商贸流通1000 | 服务业商贸流通2000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| 旅游（5个） |  |  |  | 123880 | 35986 |  | 1260 | 3450 | 5800 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195 | 540 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 12000 |  | 1900 |  | 10100 | 0
131 | 钦南区松山乡村世界 | 续建 | 占地面积1245亩，建设生态休闲观光农业园。 | 2017-2020 | 18000 | 7900 | 完成门楼建设、游客中心、星级卫生间、栈桥建设。 | 260 | 850 | 1500 | 2000 |  |  |  | 已建成种植区、采摘区、养殖区、烧烤区、垂钓区等多种休闲娱乐功能设施。 | 无 | 1245 | 500 | 745 | [9 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 无 | 广西钦州富新农业有限公司 | 何升亮13307774400 | 钦南区人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 服务业旅游1000 | 服务业旅游2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
132 | 钦北区滑翔伞基地项目 | 续建 | 一期总建筑面积2.2万平方米，主要建设游客服务中心、观景长廊、起飞场地、降落场、初级训练场等。 | 2017-2020 | 20000 | 486 | 完成盘山公路、游客接待中心建设。 | 500 | 1200 | 2000 | 2500 |  |  |  | 已完成盘山公路建设。 | 资金缺口大。 | [12 empty] | 4000 |  | 1000 |  | 3000 |  | 建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 黄涛13737778963 | 钦北区人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 服务业旅游1000 | 服务业旅游2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
133 | 浦北县五皇山旅游景区提升工程 | 续建 | 总建筑面积14.9万平方米，建设通往景区三级公路，以及五皇禅寺、百年野生茶园景区等相关配套设施。 | 2018-2020 | 65680 | 20000 | 完成五皇禅寺、百年野生茶园景区、三级公路等主体工程量80%。 | 200 | 500 | 700 | 1000 |  |  |  | 三级路开挖6.5公里路基，大雄宝殿、石屋、无边际餐厅正在装修。 | 林地指标，用地指标，征地进度慢。 | 450 | 40 | 410 | [9 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 1.资金未落实； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 韦立里13807770936 | 浦北县人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 | 服务业旅游1000 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
134 | 浦北县越州仙湖精准扶贫农业生态康养旅游项目 | 续建 | 建设中式民居村落、临水养生木屋、游船码头、四季果岭、美食屋、无公害种植基地等。 | 2018-2020 | 15000 | 6080 | 完成临水养生木屋、游船码头、生态停车场、游客服务中心等建设。 | 300 | 800 | 1300 | 2000 |  |  |  | 已编制上报总规，等待土建土地指标调整审批。山地种植作物100亩，平整环水域道路路基，铺设园区内的道路。 | 存在征拆和土地指标审批问题。 | [18 empty] | 协调解决建设土地指标20亩，永久性征地4亩，林地租用120亩。 | 浦北县龙门镇政府 | 温庆 13978840588 | 浦北县人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 | 服务业旅游1000 | 服务业旅游2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 浦北县大成镇柑子根红色旅游项目 | 续建 | 总建筑面积2500平方米，主要建设红色旅游基地、大成中心校到柑子根村的三级公路等配套设施。 | 2018-2021 | 5200 | 1520 | 完成二期公共厕所，红色革命足迹道，休闲步道等项目建设。 |  | 100 | 300 | 500 |  |  |  | 已完成项目设计，以及一期综合服务区游客中心、三级公路等建设。 | 土地指标与资金问题。 | 500 |  | 500 | [6 empty] | 500 |  | 500 | 1000 |  | 900 |  | 100 |  | 1.资金缺口4300万元； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 韦立里 13807770936 | 浦北县人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 信息服务（3个） |  |  |  | 167000 | 60000 |  | 2700 | 6700 | 11900 | 18700 | 0
136 | 中马钦州产业园区国际医疗服务集聚区 | 续建 | 总建筑面积20.7万平方米。 | 2018-2020 | 94500 | 20000 | 1#主楼和附楼完工并具备交付条件。 | 1000 | 2500 | 4200 | 5000 |  |  |  | 一期1#楼主体已封顶、裙楼5层封顶，正在进行结构二次施工及砌筑。 | 无 | 139 | 139 | [7 empty] | 30 |  | 30 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 无 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 | 中马建议年度计划投资改为5000万元。 |  | 信息服务 | 服务业 | 服务业信息服务 | 其他 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | 服务业信息服务1000 | 服务业信息服务2000 | 服务业信息服务5000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
137 | 钦州华为数字小镇 | 续建 | 总建筑面积1.6万平方米，建设标准厂房、完成兰亭街和高新区一期旭日园67#楼的设计装修、空间布局及展示中心等。 | 2018-2020 | 40000 | 35000 | 完成平台运营场所的装修建设。 | 700 | 1700 | 2700 | 3700 |  |  |  | 主体施工已完成，正在开展创业创新平台建设。 | 资金短缺。 | [12 empty] | 1500 |  | 180 |  | 1320 |  | 1.小镇后期装修资金缺口3700万元； 2.招商优惠政策。 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 包创作13367775968 | 钦州高新区管委 |  |  | 信息服务 | 服务业 | 服务业信息服务 | 其他 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0 | 服务业信息服务1000 | 服务业信息服务2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
138 | 富士康（钦州）医疗影像云中心项目 | 续建 | 建设钦州全域覆盖的医疗专网1张、医疗影像大数据存储服务中心1个，影像诊断中心4个、业务节点82个。 | 2018-2020 | 32500 | 5000 | 完成钦州全域覆盖的医疗专网1张，影像诊断中心1个、30个业务节点建设。 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |  |  |  | 已建成医疗影像大数据存储服务中心1个，影像诊断中心3个、业务节点3个。 | 无 | [18 empty] | 1.灵山县和浦北县医疗机构接入问题； 2.落实云计算和大数据产业补贴。 | 广西斗方云科技有限公司 | 权大洋18336467967 | 市卫生健康委 |  |  | 信息服务 | 服务业 | 服务业信息服务 | 其他 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府市卫生健康委 | 产业市卫生健康委 | 0 | 服务业信息服务1000 | 服务业信息服务2000 | 服务业信息服务5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八 | 社会事业（15个） |  |  |  | 283757.4 | 64699 |  | 15450 | 32500 | 50950 | 70500 | 0
| 教育（12个） |  |  |  | 241385.4 | 46447 |  | 12650 | 26500 | 41500 | 58500 | 0
139 | 中央民族大学附属中学钦州国际学校 | 续建 | 总建筑面积13.9万平方米，建设教学楼、实验楼、行政综合楼、学生宿舍、运动场等。 | 2018-2020 | 38100 | 6500 | 完成教学楼、实验楼、行政综合楼、学生宿舍、食堂、体艺综合体和运动场地设施建设。 | 2500 | 5500 | 10000 | 13000 |  |  |  | 已开展“三通一平”。 | 黑山河的改道问题。嘉兴街通路及周边道路的市政、正式用水和用电、煤气等管网配套问题。 | 250.02 | 136 | 114 | [6 empty] | 8 |  | 8 | 13000 |  | 4000 |  | 9000 |  | 1.黑山河的改道问题； 2.嘉兴街通路及周边道路的市政、正式用水和用电、煤气等管网配套问题。 | 广西大美教育发展有限公司 | 刘齐 18677900977 | 市教育局、市滨海新城管委 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 企业 | 民生设施 | 企业市教育局、市滨海新城管委 | 民生设施市教育局、市滨海新城管委 | 0 | 社会事业教育1000 | 社会事业教育2000 | 社会事业教育5000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
140 | 钦州学院科技综合大楼项目 | 续建 | 总建筑面积5.65万平方米，共十二层，建筑总高49.5米。 | 2018-2020 | 28382 | 4000 | 完成主体封顶，装修完成80%。 | 2000 | 4000 | 6000 | 9000 |  |  |  | 正在进行主体一层施工。 | 缺口资金5500万元。 | 8.1 | 8.1 | [10 empty] | 9000 |  | 9000 |  |  |  | 建设资金缺口5500万元。 | 北部湾大学 | 陈钢18107772860 | 市滨海新城管委 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府市滨海新城管委 | 民生设施市滨海新城管委 | 0 | 社会事业教育1000 | 社会事业教育2000 | 社会事业教育5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
141 | 钦州市京华国际艺术双语学校 | 续建 | 总建筑面积6.2万平方米，建设教学楼、体育馆、图书馆、运动场地等。 | 2017-2020 | 18000 | 10530 | 完成主体工程建设。 | 100 | 1500 | 2000 | 2000 |  |  |  | 正在开展主体工程施工。 | 项目资金链出现问题。 | 117 | 117 | [10 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 建设资金缺口2000万元。 | 北海市京华文化教育产业有限公司 | 王卿木13907796279 | 市滨海新城管委 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 企业 | 民生设施 | 企业市滨海新城管委 | 民生设施市滨海新城管委 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
142 | 滨海新城茶山江小学 | 续建 | 建设校舍建筑面积9180平方米，设30个教学班，容纳学生1350名。 | 2015-2020 | 4801.8 | 2080 | 完成配套设施建设。 | 100 | 200 | 400 | 500 |  |  |  | 正在开展主体工程施工。 | 项目后续资金不足 | 117 | 117 | [10 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 后续建设资金不足。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府市滨海新城管委 | 民生设施市滨海新城管委 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
143 | 钦南区学前教育项目 | 续建 | 建设大番坡镇、康熙岭镇中心幼儿园，钦州市第十二、十三幼儿园教学及辅助用房1.6万平方米。 | 2018-2020 | 5419 | 600 | 完成第十二幼、十三幼教学楼主体建设。 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  |  | 2个项目正在建设主体，2个项目完成招标。 | 无 | 38.5 | 39 | [7 empty] | 39 | 39 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 无 | 钦南区教育局 | 洪业声 18007771964 | 钦南区人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府钦南区人民政府 | 民生设施钦南区人民政府 | 0 | 社会事业教育1000 | 社会事业教育2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
144 | 钦北区小董中学迁建项目 | 续建 | 总建筑面积5.5万平方米，设60个班，容纳学生3000名。 | 2018-2020 | 26216.6 | 850 | 教学楼完成主体建设。 | 1200 | 3000 | 4500 | 6000 | [5 empty] | 157 | 157 | [16 empty] | 1.建设资金紧缺； 2.高压电杆未迁移。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 冯永鑫18977746522 | 钦北区人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府钦北区人民政府 | 民生设施钦北区人民政府 | 0 | 社会事业教育1000 | 社会事业教育2000 | 社会事业教育5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 钦州市十六中学 | 续建 | 建筑面积3.3万平方米。 | 2018-2020 | 11740 | 5000 | 完成宿舍楼建设。 | 450 | 1000 | 1800 | 4000 |  |  |  | 已完成教学楼的建设。 | 没有土地指标，资金缺额大。 | 65 |  | 65 | [9 empty] | 4000 |  | 1000 |  | 3000 |  | 建设资金紧缺。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 易思远13677777515 | 钦北区人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府钦北区人民政府 | 民生设施钦北区人民政府 | 0 | 社会事业教育1000 | 社会事业教育2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
146 | 钦北区公共实训基地项目 | 续建 | 总建筑面积1.03万平方米，建设公共实训基地综合楼、门卫室、训练场及相关配套设施。 | 2018-2020 | 4327 | 200 | 完成主体框架建设 | 100 | 500 | 800 | 1000 | [23 empty] | 申请上级专项补助资金。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 易思远13677777515 | 钦北区人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府钦北区人民政府 | 民生设施钦北区人民政府 | 0 | 社会事业教育1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 灵山县教育新区项目 | 续建 | 总建筑面积21.4万平方米。 | 2015-2021 | 53000 | 7200 | 完成初中教学楼主体工程建设。 | 100 | 500 | 800 | 2000 |  |  |  | 新区初中部教学在建基础。 | 征地范围内还有200多座坟没有搬迁。 | [18 empty] | 1.约60目的用地指标未落实； 2.安置地未落实； 3.部分高压线杆、发射塔未迁移。 | 灵山县开发投资有限公司 | 刘长春 13507776617 | 灵山县人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 | 0 | 社会事业教育1000 | 社会事业教育2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 灵山县正久实验中学扩建高中部项目 | 续建 | 总建筑面积10万平方米。 | 2018-2020 | 30000 | 5500 | 完成2栋宿舍楼、3栋教学楼、1栋学生饭堂建设。 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |  |  |  | 三幢学生宿舍楼已建好地下室，其中两栋已封顶。三幢教学楼已建好地下室并已封顶。 | 无 | 230 | 187 | 43 | [15 empty] | 75亩新增建设用地指标未解决。 | 广西正久投资集团有限公司 | 黎雪珍18077719456 | 灵山县人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 企业 | 民生设施 | 企业灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 | 0 | 社会事业教育1000 | 社会事业教育2000 | 社会事业教育5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 灵山县2018年义务教育学校建设项目 | 续建 | 新建校舍5.6万平方米及辅属工程。 | 2018-2020 | 10094 | 3587 | 完成工程量90%。 | 2000 | 3000 | 4500 | 5500 | [23 empty] | 无 | 灵山县教育局 | 杨子志15107870444 | 灵山县人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 | 0 | 社会事业教育1000 | 社会事业教育2000 | 社会事业教育5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 浦北县2018年第一批农村义务教育薄弱学校改造项目 | 续建 | 总建筑面积3.2万平方米，建设教学综合楼、食堂、学生宿舍楼等，以及购置一批教学设备。 | 2018-2020 | 11305 | 400 | 大部分项目完工及完成设备采购。 | 600 | 1300 | 2200 | 4500 |  |  |  | 15个基建项目全部开工，其中4个已竣工，6个在建基础，5个在建主体；设备正在组织采购。 | 无 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9045 | 2260 |  |  |  | 无 | 浦北县教育局 | 何波18177799696 | 浦北县人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府浦北县人民政府 | 民生设施浦北县人民政府 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 卫生（1个） |  |  |  | 8773 | 4100 |  | 600 | 1300 | 2200 | 4000 | 0
151 | 浦北县中医医院综合大楼建设项目 | 续建 | 总建筑面积2.2万平方米，设置床位239张。 | 2018-2020 | 8773 | 4100 | 完成2#主体工程建设，1#完成竣工验收。 | 600 | 1300 | 2200 | 4000 |  |  |  | 一号楼完成三层楼底面板，二号楼地下室支护桩完成75%。 | 无 | 4.857 | 4.857 | [10 empty] | 5000 |  |  |  | 3773 |  | 资金缺口3000万元。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 梁佩仲 13877709360 宁森全13457756666 | 浦北县人民政府 |  |  | 卫生 | 社会事业 | 社会事业卫生 | 卫生 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府浦北县人民政府 | 民生设施浦北县人民政府 | 0 | 社会事业卫生1000 | 社会事业卫生2000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 民政（1个） |  |  |  | 15599 | 8852 |  | 700 | 1500 | 2250 | 3000 | 0
152 | 钦南区常青陵园生态林园公益性公墓 | 续建 | 建设墓位5.84万座，其中公益性公墓2.86万座，经营性公墓2.98万座。 | 2018-2020 | 15599 | 8852 | 完成接待楼2000平方米及道路绿化等配套设施建设。 | 700 | 1500 | 2250 | 3000 |  |  |  | 正在清表。 | 征地未完成。 | 280 | 280 |  | 280 | 280 |  |  |  |  | 315 | 310 | 5 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 项目融资困难。 | 钦州市常青陵园有限公司 | 吴昕烨13616844333 | 钦南区人民政府 |  |  | 民政 | 社会事业 | 社会事业民政 | 其他 | [11 empty] | 企业 | 民生设施 | 企业钦南区人民政府 | 民生设施钦南区人民政府 | 0 | 社会事业民政1000 | 社会事业民政2000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 其他（1个） |  |  |  | 18000 | 5300 |  | 1500 | 3200 | 5000 | 5000 | 0
153 | 浦北县农村信用合作联社综合业务大楼建设项目 | 续建 | 总建筑面积3.5万平方米。 | 2018-2020 | 18000 | 5300 | 完成主体结构建设。 | 1500 | 3200 | 5000 | 5000 |  |  |  | 已完成了1号楼地下室施工。 | 无 | 30 | 30 | [16 empty] | 无 | 浦北县农村信用合作联社 | 黎世梦13517570765 | 浦北县人民政府 |  |  | 其他 | 社会事业 | 社会事业其他 | 其他 | [11 empty] | 企业 | 民生设施 | 企业浦北县人民政府 | 民生设施浦北县人民政府 | 0 | 社会事业其他1000 | 社会事业其他2000 | 社会事业其他5000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 153 | 141 | 153 | 15839617.18 | 2812822.8 |  | 337720 | 875360 | 1593672 | 2362124 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74798.0965 | 25819.2701 | 48659.8289 | 22153.22 | 13159.473 | 8944 | 3902.0545 | 2318.2545 | 1583.8 | 33716.4922 | 18065.3392 | 15552.053 | 599918 |  | 196505 |  | 417336 | 0
Note on Q11: admin: 土地证要在审计局办理，填海审计备案，但审计一直没出备案证。
Note on G20: admin: 业主反馈目前正在由中马负责建设实验室厂房。
Note on G23: admin: 业主报3000万元
Note on L23: admin: 原报6900
Note on Q23: admin: 融资困难
Note on L25: admin: 统计库已提前报完投资数。
Note on L26: admin: 业主积极性不高
Note on G31: admin: 实际完成1亿元投资。
Note on G55: admin: 港口管理局25125万元。
Note on G57: admin: 2018年1-12月累计完成8070万元。
Note on H59: admin: 钦州港东站二、三期货场项目2019年7月份竣工。
Note on Q59: admin: 一期工程有130亩用海指标未解决，二期工程有5645亩（其中集装箱办理站用地2500亩，配套用地3145亩）用海指标未解决。
Note on F85: admin: 批复总投资13100万元。
Note on G85: admin: 土地划拨费用提高造成超出概算，土地费已交5500万元。
Note on L86: admin: 剩余中央资金671万元未支付。
Note on Q99: admin: 中央资金1200万元。
Note on R105: 仅新老丁和油麻角。
Note on AA105: 仅新老丁和油麻角。
Note on G196: admin: 实际完成投资3000万元，在统计库已超报完成投资8852万元。

## 竣 (hidden)
钦州市2019年总投资1000万元以上重点建设项目责任表 （计划竣工项目）
[13 empty] | 此列需更新 | 此列需更新 | [19 empty] | 此列需更新 |  | 单位：万元 |  |  |  |  | 隐藏
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年重点建设任务 | [5 empty] | 1-10月完成情况 |  | 工程形象进度 | 存在主要问题 | 项目用地情况（亩） |  |  | 项目用林情况（亩） |  |  | 项目用海情况（亩） |  |  | 项目征拆情况（亩） |  |  | 项目筹资情况（万元） |  |  |  |  | 用地（用海用林）指标缺口（亩） | 需要协调解决的主要问题 | 项目业主 | 项目负责人及联系电话 | 责任单位 | 备注 | 责任科室 | 行业细分 二级目录（用于行业统计表） | 行业分类 | 行业分类合并 | 行业统计台账 | 入统区域 | 未入统原因 | 是否入统 | 入统单位 | 入统名称 | 投资项目或投资项目项目 | 入统方式 | 统计部门格式 | 统计部门格式 |  | 产业项目、基础设施项目 | 政府、企业投资（高速路、铁路、供电算企业） | 产业、基础设施、民生设施 |  |  | 是否竣工 | 年度计划投资1000万元以上项目标识 | 年度计划投资2000万元以上项目标识 | 年度计划投资5000万元以上项目标识 | 用地计数 | 用海计数 | 用林计数 | 征拆计数 | 融资计数 | 名称修改前 | 2018-0208第二次大改时的存在的项目 | 问题类型 | 10亿元以上
[7 empty] | 计划竣工 时间 | 一季度 计划投资 | 上半年 计划投资 | 前三季度 计划投资 | 年度计划 投资 | 本年预计 产值 | 实际竣工月份 | 年度完成投资 |  |  | 实际用地需求 | 已落实用地 | 缺口 | 实际用林需求 | 已落实用林 | 缺口 | 实际用海需求 | 已落实用海 | 缺口 | 涉及征拆 | 已解决 | 未解决 | 已落实中央预算内资金 | 已落实自治区资金 | 已落实市县区资金 | 已落实企业自筹资金 | 缺口资金 | [19 empty] | 统计部门-新建、续建、竣工 | 统计部门-开工-竣工 |  |  |  | 企业、政府+责任单位 | 产业+责任单位
合计（89个） |  |  |  |  | 2011471.106 | 1382235 |  | 150278 | 348960 | 487265 | 625210.086 | 286900
一 | 工业（24个） |  |  |  | 351448 | 238166 |  | 32420 | 75574 | 98384 | 113282 | 216200
| 钦州港（2个） |  |  |  | 64000 | 58911 |  | 2000 | 4089 | 5089 | 5089 | 60000
1 | 天源年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目 | 竣工 | 建设2.5万吨电池级氢氧化锂生产装置及相关配套公用工程。 | 2018-2019 | 44000 | 41911 | 6月 | 1000 | 2089 | 2089 | 2089 | 50000 |  |  | 焙浸车间建设主体，完成成品车间、硫酸钠车间基础施工，质量分析中心、技术研发中心正在进行基础施工。 | 无 | 200.1525 | 135.2025 | 64.9 | 71.33 | 71.33 | [7 empty] | 2089 |  |  |  | 2089 |  | 招工及人员流动问题。 | 广西天源新能源材料有限公司 | 郑天星 13907870405 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0 | 工业钦州港1000 | 工业钦州港2000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2 | 新天德吡啶生产项目 | 竣工 | 建设吡啶生产厂房4876平方米、乙醛生产厂房975平方米，建设2万吨/年吡啶联合装置、3万吨乙醛单元、1台焚烧炉等处置工程及配套设施。 | 2018-2019 | 20000 | 17000 | 9月 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 10000 |  |  | 正在建设吡啶单元，精制单元的框架结构。 | 融资困难。 | [12 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 融资困难。 | 广西新天德能源有限公司 | 徐大鹏18076666016 | 钦州港区管委 | 统计库已报完数，钦州港建议删除。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0 | 工业钦州港1000 | 工业钦州港2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 保税港（1个） |  |  |  | 5000 | 1000 |  | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000
3 | 钦州保税港区得邦国际电子设备制造服务中心项目 | 竣工 | 建设大型工程复印机、打印机制造及维修工作车间。 | 2018-2019 | 5000 | 1000 | 5月 | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | [19 empty] | 4000 |  |  | 无 | 广西得邦机电再造有限公司 | 邹掌征18680290208 | 钦州保税港区管委 |  |  | 保税港 | 工业 | 工业保税港 | 工业 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府钦州保税港区管委 | 产业钦州保税港区管委 | 0 | 工业保税港1000 | 工业保税港2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中马园（2个） |  |  |  | 92320 | 82920 |  | 1100 | 3870 | 6540 | 9400 | 44000
4 | 中马钦州产业园区燕窝加工贸易基地 | 竣工 | 建筑面积13.8万平方米，建设毛燕及相关产品检验检疫平台、燕窝产业大厦、加工车间等。 | 2016-2019 | 62320 | 55920 | 11月 | 1000 | 2900 | 4700 | 6400 | 1000 |  |  | 一期主体工程已完成竣工验收。二期工程1#～8#栋厂房已全部封顶，11#～13#正在进行主体施工。 | 公司股东出资不到位、资本金紧张。 | 80.2 | 80 | [10 empty] | 16400 |  |  |  | 16400 |  | 股东出资不到位导致建设资本金不足。 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 李卓龙18877705663 | 中马钦州产业园区管委 | 中马建议年度计划投资调整为6400万元。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | 工业中马园1000 | 工业中马园2000 | 工业中马园5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 中马钦州产业园区凯利数码智能电视机、液晶显示器项目（一期） | 竣工 | 建设年产100万台SEIKI（智能电视机）、液晶显示器生产线，20台注塑设备生产线。 | 2017-2019 | 30000 | 27000 | 10月 | 100 | 970 | 1840 | 3000 | 43000 |  |  | 一期2、3层已经投产，4、5层正在装修。 | 无 | [12 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 无 | 广西中马凯利数码有限公司 | 徐 斌 13760248130 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | 工业中马园1000 | 工业中马园2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 高新区（7个） |  |  |  | 91800 | 44300 |  | 11600 | 32400 | 43300 | 47500 | 25000
6 | 高新区乐苏手机盖板和马达项目 | 竣工 | 建筑面积1.2万平方米，建设年产1亿片手机玻璃盖板生产线1条，年产1.8亿只手机马达生产线1条。 | 2017-2019 | 50000 | 25000 | 9月 | 5000 | 18000 | 25000 | 25000 | 5000 |  |  | 目前企业已正常生产，产能每月30万个。 | 无 | [12 empty] | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 无 | 广西乐苏科技有限公司 | 陈正永13868709666 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0 | 工业高新区1000 | 工业高新区2000 | 工业高新区5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | 高新区吉悦食品北部湾生产基地 | 竣工 | 建筑面积1.9万平方米，建设年产1200吨烘焙产品（面包、蛋糕类）、600吨季节性中秋月饼、600吨地方特色旅游食品生产线。 | 2017-2019 | 6000 | 500 | 12月 | 500 | 1500 | 3500 | 5500 | 2000 |  |  | 目前企业已正常生产，产能每月30万个。 | 无 | [12 empty] | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 无 | 广西钦州市吉悦食品有限公司 | 农耀武18677733831 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0 | 工业高新区1000 | 工业高新区2000 | 工业高新区5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 高新区海洋生物制药及珍珠保健品生产项目 | 竣工 | 建筑面积3万平方米，建设生产海洋天然药物制剂、保健养生产品、美容化妆品、珍珠饰品等生产线。 | 2015-2019 | 15000 | 13500 | 12月 | 200 | 800 | 1300 | 1500 | 2000 |  |  | 目前企业已正常生产，产能每月30万个。 | 无 | [12 empty] | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 资金缺口1000万元。 | 广西南珠制药有限公司 | 胡德荣13387770758 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0 | 工业高新区1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 高新区多燃料两冲程发动机生产项目一期 | 竣工 | 建筑面积7100平方米，建设3.3千瓦发动机生产线1条、9.5千瓦发动机生产线1条以及喷油器生产线1条。 | 2017-2019 | 6000 | 1000 | 12月 | 100 | 1600 | 3000 | 5000 | 3000 |  |  | 正在进行厂房装修，洁净车间通风系统布设中。 | 融资困难。 | [12 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 资金缺口2000万元。 | 广西银翼动力科技有限公司 | 白冰13811241121 | 钦州高新区管委 | 统计库已提前报完投资数。 |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | 高新区彤芷莹化妆品生产加工项目 | 竣工 | 建筑面积1700平方米，建设彤芷莹化妆品生产加工生产线8条，生产膜、水、乳、霜、精华液。 | 2019 | 5000 | 0 | 5月 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 已签订协议及开展环评等前期工作，设备已完成安装，并正在调试。 | 无 | [12 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 无 | 钦州市彤芷莹化妆品公司 | 潘阳振 13878688833 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0 | 工业高新区1000 | 工业高新区2000 | 工业高新区5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | 高新区海之源环保设备生产基地项目 | 竣工 | 建筑面积1700平方米，建设环保设备生产线，主要生产全自动、半自动脉冲布袋除尘设备等。 | 2019 | 5000 | 0 | 6月 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 已签订投资协议，现正开展项目备案、环评等前期工作，设备已完成安装，并开始环保设备生产。 | 无 | [12 empty] | 5000 |  |  | 2000 | 3000 |  | 无 | 广西海之源环保科技有限公司 | 颜朗18907774818 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0 | 工业高新区1000 | 工业高新区2000 | 工业高新区5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | 北部湾大蚝深加工基地与互联网电子商务平台建设项目 | 竣工 | 建筑面积7197平方米，建设电子商务平台示范点、牡蛎研究所、牡蛎压片糖果、蛋白质粉固体饮料生产线等及相关配套设施。 | 2018-2019 | 4800 | 4300 | 6月 | 300 | 500 | 500 | 500 | 3000 |  |  |  | 无 | [12 empty] | 5000 |  |  | 2000 | 3000 |  | 无 | 钦州市阿蚌丁海洋生物有限公司 | 覃春兰13878882555 | 钦州高新区管委 |  |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 钦南区（3个） |  |  |  | 30600 | 23635 |  | 3120 | 6615 | 6855 | 6965 | 32000
13 | 钦南区智朗混凝土搅拌站项目 | 竣工 | 年产全封闭式预拌混凝土100万立方米，建设全封闭式预拌混凝土180型生产线两条。 | 2018-2019 | 10000 | 5075 | 6月 | 2500 | 4925 | 4925 | 4925 | 12000 |  |  | 基本建成一条生产线，购置车辆10辆及泵车2辆。 | 办公网络未通。 | 20 | 20 | [10 empty] | 4900 |  |  | 4900 |  |  | 无 | 广西智朗建材有限公司 | 钟 明15078898176 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 工业钦南区1000 | 工业钦南区2000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | 钦南区闽兴进口木材加工项目 | 竣工 | 建设年产8万立方米新型装饰模板、250万张普通模板生产线。 | 2018-2019 | 10600 | 9560 | 6月 | 520 | 1040 | 1040 | 1040 | 10000 |  |  | 厂房已建成。 | 无 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | [7 empty] | 1040 |  |  | 1040 |  |  | 无 | 广西闽兴木业有限公司 | 王周滨13850559977 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 工业钦南区1000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
15 | 钦南区瑞宏板业二期项目 | 竣工 | 建设年产3万立方米胶合板生产线。 | 2018-2019 | 10000 | 9000 | 12月 | 100 | 650 | 890 | 1000 | 10000 |  |  | 正在落实项目用地。 | 无 | 68.856 | 68.856 |  | 2.151 | 2.151 | [7 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 加快项目用地手续的办理。 | 钦南区瑞宏板业有限公司 | 陈文幸13902304618 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 工业钦南区1000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| 钦北区（4个） |  |  |  | 39028 | 23200 |  | 4000 | 7700 | 11700 | 15828 | 16200
16 | 钦北区年产60万立方米蒸压混凝土砌块和60万立方米蒸压混凝土板材节能新型建材产业化项目 | 竣工 | 建设年产60万立方米蒸压混凝土砌块和60万立方米蒸压混凝土板材节能新型建材生产线及相关附属设施。 | 2018-2019 | 16000 | 12600 | 9月 | 1000 | 2000 | 3400 | 3400 | 10000 | [22 empty] | 78亩土地待市土审会审定。 | 广西新榕兴建材科技有限 公司 | 高新建1867729222 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 工业钦北区1000 | 工业钦北区2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 钦北区年产20万吨改性沥青项目 | 竣工 | 建设年产20万吨改性沥青生产线。 | 2018-2019 | 11000 | 6600 | 11月 | 1000 | 1000 | 2000 | 4400 | 5000 | [22 empty] | 无 | 茂名路圣沥青有限公司 | 张镇铭13926712798 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 工业钦北区1000 | 工业钦北区2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 钦北区餐具消毒及干湿米粉生产项目 | 竣工 | 建设餐具消毒及干湿米粉生产线。 | 2018-2019 | 7000 | 4000 | 8月 | 500 | 1200 | 1800 | 3000 | 600 |  |  | 已完成干湿米粉生产线的建设。 | 无 | 13 | 13 | [16 empty] | 无 | 钦州市利佰兴食品有限公司 | 利佰庆15278789988 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 工业钦北区1000 | 工业钦北区2000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 钦北区弘大塑业塑料编织袋建设生产项目 | 竣工 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设圆织车间、拉丝车间、地膜车间、印刷车间、腹膜车间等。 | 2019 | 5028 |  | 9月 | 1500 | 3500 | 4500 | 5028 | 600 | [22 empty] | 无 | 钦州弘大塑胶科技有限公司 | 韦昌波13387771333 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 工业钦北区1000 | 工业钦北区2000 | 工业钦北区5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灵山县（1个） |  |  |  | 3000 | 500 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 8000
20 | 灵山县铭盛电机设备及零配件生产项目 | 新建 | 建设年产1万吨机电配件铸造生产线。 | 2019 | 3000 | 500 | 3月 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 8000 | [22 empty] | 无 | 广西灵山县铭盛电机配件有限公司 | 林长利13799383355 | 灵山县人民政府 |  |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 | 工业灵山县1000 | 工业灵山县2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 浦北县（4个） |  |  |  | 28700 | 4200 |  | 9600 | 16900 | 20900 | 24500 | 36000
21 | 浦北县年产6万立方米多层复合环保木地板项目 | 竣工 | 建设年产6万立方米多层复合环保木地板生产线。 | 2018-2019 | 12100 | 1500 | 7月 | 2000 | 5000 | 8000 | 10600 | 5000 |  |  | 三、四车间已经建设完成，准备安装机械设备。 | 土地内有坟山，电线杆电线未能迁移问题。 | 54 | 54 | [16 empty] | 坟山迁移。 | 广西万家兴木业有限公司 | 杨 阳 18677996399 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 | 工业浦北县1000 | 工业浦北县2000 | 工业浦北县5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 浦北县木地板及家居用品生产项目 | 竣工 | 建设高级木地板、年产1.8万套智能定制家具及8000套橱柜生产线。 | 2018-2019 | 6600 | 1000 | 6月 | 2600 | 5600 | 5600 | 5600 | 9000 |  |  | 完成厂房建设和部分设备购置。 | 无 | 45 | 45 | [16 empty] | 1.资金缺口1000万元； 2.进出道路未解决。 | 广西百邦家居有限公司 | 张焕燃 13877917988 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 | 工业浦北县1000 | 工业浦北县2000 | 工业浦北县5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 浦北县家常乐定制家具项目 | 竣工 | 建设定制家具生产车间。 | 2018-2019 | 5000 | 1000 | 6月 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |  |  | 一车间已经竣工生产。 | 拆迁未完成，有2幢违建房需要拆除，有一家木片厂要迁移。 | 29 | 29 | [16 empty] | 无 | 浦北县家常乐家具有限公司 | 莫维庆13707898950 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 | 工业浦北县1000 | 工业浦北县2000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 浦北县多层夹板生态板、大芯板生产项目 | 竣工 | 建设年产多层夹板、生态板3万立方米、大芯板2万立方米生产线。 | 2018-2019 | 5000 | 700 | 4月 | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | 15000 |  |  | 厂房已经完成建设，完成机械设备购置，正在安装机械设施。 | 无 | 68 | 68 | [16 empty] | 无 | 浦北县佳昌木业有限公司 | 劳启航15777080196 | 浦北县人民政府 |  |  | 浦北县 | 工业 | 工业浦北县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业浦北县人民政府 | 产业浦北县人民政府 | 0 | 工业浦北县1000 | 工业浦北县2000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 能源（5个） |  |  |  | 338530 | 229410 |  | 21293 | 67793 | 91993 | 109120 | 66800 | 0 | 0
25 | 中马钦州产业园区协鑫天然气分布式能源项目 | 竣工 | 建设2×75MW及天然气联合循环机组。 | 2016-2019 | 78700 | 65000 | 9月 | 1000 | 5200 | 9400 | 13700 | 3800 |  |  | 土建工程基本完成，主机设备安装已完成，具备分系统调试条件。 | 电力系统接入工程严重滞后。 | 100 | 100 | [10 empty] | 13700 |  |  | 13700 |  |  | 电力系统接入工程严重滞后。 | 广西协鑫中马分布式能源有限公司 | 李鹏飞 13993842701 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 能源 | 能源中马园 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | 能源中马园1000 | 能源中马园2000 | 能源中马园5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | 钦南区康熙岭200MW（一期60MW)渔光互补光伏电站项目 | 竣工 | 总装机规模6万千瓦。 | 2016-2019 | 44000 | 43000 | 5月 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |  |  |  |  | 202 | 202 | [16 empty] | 协调项目征地手续的办理。 | 钦州鑫金光伏电力有限公司 | 曾极18578993925 | 钦南区人民政府 |  |  | 钦北区 | 能源 | 能源钦北区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 能源钦北区1000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 钦北区琦泉生物质发电项目 | 竣工 | 建设生产40MW生物质发电机组。 | 2017-2019 | 40000 | 25000 | 8月 | 3000 | 7000 | 12000 | 15000 | 12000 |  |  | 完成了主体工程，进入机械设备安装阶段。 | 无 | 202 | 202 | [16 empty] | 无 | 广西钦州琦泉生物质发电有限公司 | 宗士林18963093778 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 能源 | 能源钦北区 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 能源钦北区1000 | 能源钦北区2000 | 能源钦北区5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 灵山县八一茶场风电场一、二期工程 | 竣工 | 装机容量10万千瓦。 | 2016-2019 | 88000 | 53407 | 6月 | 14593 | 34593 | 34593 | 34593 | 7000 |  |  | 已完成32台风机基础浇筑、4台风机吊装，已成功连网试运行一台风机。 | 存在坟山迁移和土地争议问题，村民阻拦施工。 | [18 empty] | 无 | 灵山县宇阳风电有限公司 | 张云川18178762846 | 灵山县人民政府 | 1月已并网发电。 |  | 灵山县 | 能源 | 能源灵山县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 | 能源灵山县1000 | 能源灵山县2000 | 能源灵山县5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 灵山县大怀山风电场项目（一期） | 竣工 | 总装机规模100MW。 | 2018-2019 | 87830 | 43003 | 12月 | 2000 | 20000 | 35000 | 44827 | 40000 |  |  | 完成了20公里场内施工道路建设、22台风机基础浇筑、15台风机吊装等工作。 | 无 | [18 empty] | 尚有约30台风机的用地未征收。 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 张群涛17707879699 | 灵山县人民政府 | 4月开始并网。 |  | 灵山县 | 能源 | 能源灵山县 | 工业 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 | 能源灵山县1000 | 能源灵山县2000 | 能源灵山县5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 交通（6个） |  |  |  | 607564 | 458947 |  | 35300 | 83869 | 110362 | 148617 | 0
| 港口水运（2个） |  |  |  | 191388 | 140501 |  | 15800 | 48869 | 49869 | 50887 | 0
30 | 钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程 | 竣工 | 建设10万吨集装箱和10万吨级油船双向航道，长10.76公里，疏浚3334万立方米，炸礁96万立方米。 | 2017-2019 | 178001 | 130632 | 6月 | 15000 | 47369 | 47369 | 47369 |  |  |  | 已清淤3098万立方米。 | 无 | [12 empty] | 3332 |  |  | 3332 |  |  | 无 | 北部湾港口管理局钦州分局 | 欧诚13907810807 | 北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 |  |  | 港口水运 | 交通 | 交通港口水运 | 水运 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 | 基础设施北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 | 0 | 交通港口水运1000 | 交通港口水运2000 | 交通港口水运5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10亿
31 | 钦州港大榄坪南作业区3#-5#泊位改造工程 | 竣工 | 将大榄坪南作业区3#-5#泊位原有散杂货堆场改造成专业化集装箱堆场。 | 2016-2019 | 13387 | 9869 | 12月 | 800 | 1500 | 2500 | 3518 |  |  |  | 已完成3#-4#泊位后方集装箱堆场改造施工，正在开展5#泊位后方堆场改造。 | 无 | [18 empty] | 无 | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 梁恒溢15977762617 | 北部湾港口管理局钦州分局 |  |  | 港口水运 | 交通 | 交通港口水运 | 水运 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府北部湾港口管理局钦州分局 | 基础设施北部湾港口管理局钦州分局 | 0 | 交通港口水运1000 | 交通港口水运2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 铁路（1个） |  |  |  | 34000 | 20000 |  | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0
32 | 南防线南宁至钦州段电气化改造 | 竣工 | 铁路电气化改造，全长100公里。 | 2018-2019 | 34000 | 20000 | 1月 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |  |  |  | 已竣工。 | 无 | [18 empty] | 无 | 广西沿海铁路公司 | 秦彦杰 13807718787 | 市交通运输局 | 市铁建办 |  | 铁路 | 交通 | 交通铁路 | 铁路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市交通运输局 | 基础设施市交通运输局 | 0 | 交通铁路1000 | 交通铁路2000 | 交通铁路5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 公路（3个） |  |  |  | 382176 | 298446 |  | 5500 | 21000 | 46493 | 83730 | 0
33 | 南宁经钦州至防城港高速公路改扩建工程 | 竣工 | 高速公路，全长138公里，其中钦州段68公里。 | 2016-2019 | 375003 | 293346 | 12月 | 5000 | 20000 | 45000 | 81657 |  |  |  | 路基工程累计完成73%，桥涵工程累计完成63%，路面工程完成5%。 | 建设用地报批材料滞后，原材料紧张。 | 1987.3217 | 1987.3217 |  | 575.1195 | 575.1195 |  |  |  |  | 1987.3217 | 1987.3217 |  | 81657 |  |  | 81657 |  |  | 协助办理用地报手续。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 罗凯 13152686677 | 市交通运输局 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市交通运输局 | 基础设施市交通运输局 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 | 交通公路5000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10亿
34 | 灵山县烟墩至平南三级公路 | 竣工 | 三级公路，全长12公里，宽7.5米。 | 2017-2019 | 1780 | 800 | 12月 | 200 | 400 | 600 | 980 | [5 empty] | 628.665 | 448.665 | 180 | 209.544 | 209.544 | [7 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 无 | 灵山县县乡公路所 | 陈强13737759000 | 灵山县人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
35 | 浦北县北通至五皇山至越州天湖三级公路 | 竣工 | 三级公路，北通至五皇山16公里，五皇山至越州天湖9公里。 | 2018-2019 | 5393 | 4300 | 12月 | 300 | 600 | 893 | 1093 |  |  |  | 北通至五皇山景区三级公路清表13公里，动工8公里路基。五皇山至越州天湖全线路基清表6公里。 | 北通至五皇山公路征地、迁坟、迁杆工作未完成。 | [18 empty] | 五皇山至越州天湖段鸡冠村委处供电变压器迁改。 | 浦北县交通运输局 | 丁承日13907772891 | 浦北县人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 交通公路1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四 | 城市基础设施（22个） |  |  |  | 150627 | 76315 |  | 13357 | 30436 | 46378 | 74312 | 0
| 生态环保（7个） |  |  |  | 59188 | 19251 |  | 4620 | 13401 | 22851 | 39937 | 0
36 | 钦州市主城区内河综合整治项目-黑臭水体整治工程 | 竣工 | 整治13条内河，长度共72.3公里，建设截污纳管、底泥清淤及生态修复工程等。 | 2018-2019 | 26692 | 4000 | 12月 | 2000 | 8000 | 14000 | 22692 |  |  |  | 一期工程已完成清淤量约5.6万立方米，管道安装3820米，河道硬化修复约3500米。二期工程正在进行EPC招标工作。 | 建设资金未落实。 | 15 | 0 | 15 | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 7000 |  | 7000 |  |  |  | 加快征拆工作。 | 市开投集团公司 | 何杭海 18177778266 | 市城管执法局 |  |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市城管执法局 | 基础设施市城管执法局 | 0 | 城市基础设施生态环保1000 | 城市基础设施生态环保2000 | 城市基础设施生态环保5000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
37 | 钦州市餐厨垃圾处理中心项目 | 新建 | 处理餐厨废弃物规模为150吨/天、处理厨余废弃物规模为100吨/天。 | 2019-2020 | 9558 |  | 12月 | 300 | 1000 | 3000 | 9558 | [23 empty] | 无 | 市环卫处 | 韦海清13297779881 | 市城管执法局 |  |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市城管执法局 | 基础设施市城管执法局 | 0 | 城市基础设施生态环保1000 | 城市基础设施生态环保2000 | 城市基础设施生态环保5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 钦州市金海湾东大街及南珠东大街排水管网建设工程 | 竣工 | 对金海湾东大街、南珠东大街等存在安全隐患的排水管网进行改造。 | 2017-2019 | 9266 | 7710 | 9月 | 1000 | 1556 | 1556 | 1556 |  |  |  | 共完成管道建设4386米。 | 施工范围内地下管线较多，需协调项目地下管线所属单位进行管线的指定确认。南珠东大街南侧排水管网距离国防光缆较近问题。 | [12 empty] | 1556 |  |  |  | 1556 |  | 无 | 市开投集团公司 | 谢田18777726788 | 市城管执法局 |  |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市城管执法局 | 基础设施市城管执法局 | 0 | 城市基础设施生态环保1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | 河西污水处理厂提标改造工程 | 竣工 | 对污水处理厂进行提标改造。 | 2018-2019 | 4300 | 3355 | 12月 | 600 | 945 | 945 | 945 |  |  |  | 共完成管道建设4386米。 | [13 empty] | 1556 |  |  |  | 1556 |  | 国润公司项目污水接入及排出的衔接事宜。 | 市开投集团公司 | 谢俊 18677766049 | 市城管执法局 |  |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市城管执法局 | 基础设施市城管执法局 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 钦州市茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地 | 竣工 | 建设600吨级、50吨级执法船泊位、小型执法快艇工作船泊位各1个。 | 2018-2019 | 2176 | 286 | 12月 | 50 | 350 | 1000 | 1890 |  |  |  | 一期工程已完成清淤量约5.6万立方米，管道安装3820米，河道硬化修复约3500米。二期工程正在进行EPC招标工作。 |  | 15 | 0 | 15 | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 7000 |  | 7000 |  |  |  | 需清理蚝桩蚝排。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | 城市基础设施生态环保1000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
41 | 灵山县城区污水处理厂新圩镇片区污水管网工程 | 竣工 | 建设污水收集输送管网14.68公里及污水检查井、污泥井等附属设施。 | 2017-2019 | 2196 | 1500 | 12月 | 170 | 350 | 550 | 696 |  |  |  |  | 无 | 9.69 | 9.69 | [10 empty] | 2600 |  |  |  | 2600 |  | 无 | 灵山县城区污水处理厂 | 陈瑜13517576122 | 灵山县人民政府 |  |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | 浦北县六硍平睦官垌镇污水处理厂 | 竣工 | 建设六硍镇、平睦镇、官垌镇的镇级污水处理厂及配套管网。 | 2017-2019 | 5000 | 2400 | 11月 | 500 | 1200 | 1800 | 2600 |  |  |  | 平睦污水处理厂主体建设、道路硬化及绿化、设备安装已完成，已达到试水运行条件。官垌、六硍厂区用地已征地。 | 无 | 9.69 | 9.69 | [10 empty] | 2600 |  |  |  | 2600 |  | 1.资金缺口； 2.用地指标未解决。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 宁森全13457786666 | 浦北县人民政府 |  |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 城市基础设施生态环保1000 | 城市基础设施生态环保2000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 路网工程（4个） |  |  |  | 19615 | 15959 |  | 750 | 1420 | 2060 | 3656 | 0
43 | 乘风大道(西门街至金海湾西大街) | 竣工 | 全长606米，宽50米。 | 2015-2019 | 8018 | 7018 | 12月 |  | 200 | 500 | 1000 |  |  |  | K1+440~K1+981段完成排水箱涵及土方施工，大榄江以南段已完成K0+750~K1+040段人行道及沥青路面施工。 | 道路范围内尖山街道办尖山社区沙东、沙西两队34户未拆除，暂无资金支付。 | 195 | 100 | 95 | [9 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1.建设资金缺口1000万元； 2.彭屋沟安置点未开工建设。 3、因工期严重超期，施工单位要求对已施工路段进行完工验收。 | 市开投集团公司 | 罗勇15078911717 | 市住房城乡建设局 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市住房城乡建设局 | 基础设施市住房城乡建设局 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
44 | 滨海新城珊瑚街 | 竣工 | 西起滨江东路，东至祥安路，全长665米，宽25米。 | 2016-2019 | 2855 | 1241 | 12月 | 200 | 400 | 600 | 1614 |  |  |  | 正在建设道路工程。 |  | 195 | 100 | 95 | [9 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1.两座110KV高压电塔需要迁移； 2.建设资金未落实。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
45 | 钦北区新城九路（高铁桥至新城二路） | 竣工 | 全长2190米，宽40米。 | 2016-2019 | 7000 | 6500 | 1月 | 500 | 500 | 500 | 500 | [23 empty] | 无 | 钦北区开发投资有限公司 | 梁必远13377273088 | 钦北区人民政府 |  |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 灵山县白云塘一、二、三队安置区路网工程 | 竣工 | 建设安置区内道路共11条，全长2784米。 | 2018-2019 | 1742 | 1200 | 12月 | 50 | 320 | 460 | 542 | [5 empty] | 195 | 100 | 95 | [9 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 无 | 灵山县开发投资有限公司 | 邱毓贤18277781170 | 灵山县人民政府 | ppp |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 供电工程（7个） |  |  |  | 48648 | 28295 |  | 4387 | 9315 | 12967 | 20353 | 0
47 | 钦州新区2018年35kV及以下农村配电网项目 | 竣工 | 建设35kV送变电工程1个，变电增容3个；建设10kV线路159公里，配变约55台。 | 2017-2019 | 8165 | 2005 | 12月 | 1200 | 3200 | 4900 | 6160 |  |  |  | 已完成送变电工程及55台配变电的建设。 | 无 | [12 empty] | 6160 |  |  | 6160 |  |  | 无 | 钦州供电局 | 方绍王13977792897 | 钦南区、钦北区人民政府 |  |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区、钦北区人民政府 | 基础设施钦南区、钦北区人民政府 | 0 | 城市基础设施供电工程1000 | 城市基础设施供电工程2000 | 城市基础设施供电工程5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | 钦南区公园（西营）送变电工程 | 竣工 | 建设主变容量5万kVA，110kV线路13.9公里。 | 2013-2019 | 7212 | 6110 | 12月 |  |  |  | 1102 |  |  |  | 变电站投运，110千伏高公线已投运。 | 政府建设管沟已完工，但未完成验收，西门街电缆中间井长度不够。 | 2.56 |  | 2.56 | [6 empty] | 2.56 | 2.56 |  | 1102 |  |  | 1102 |  |  | 广场到公园线路因市政建设未完成。 | 钦州供电局 | 韦振华13977780085 | 钦南区人民政府 |  |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 | 城市基础设施供电工程1000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
49 | 钦南区110kV丽光（那丽）送变电工程 | 竣工 | 建设主变容量5万kVA，110kV线路45公里。 | 2013-2019 | 6796 | 6200 | 9月 | 596 | 596 | 596 | 596 |  |  |  | 已完成变电站建设，110千伏排丽线路已完成验收。油路至丽光110千伏线路在建。 | 110千伏油丽线杆塔基础施工、青赔受阻。 | [18 empty] | 油路至丽光110千伏线路工程征地青苗赔偿受阻。 | 钦州供电局 | 韦振华13977780085 | 钦南区人民政府 |  |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 广西沿海铁路南防线电气化改造外部供电工程（小董牵引站） | 竣工 | 建设110kV线路19公里。 | 2018-2019 | 2099 | 1460 | 12月 | 639 | 639 | 639 | 639 |  |  |  | 已完成12基塔基础浇筑，转入组塔阶段。 | 110千伏油丽线杆塔基础施工、青赔受阻。 | [18 empty] | 青苗赔偿洽谈阻力大。 | 钦州供电局 | 黄颂武 13977791836 | 钦北区人民政府 |  |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 灵山县2018年35kV及以下农村配电网项目 | 竣工 | 建设35kV送变电工程1个，变电增容1个。改造（新建）10KV线路142公里，改造（新建）400V线路79公里，配变约307台。 | 2017-2019 | 8600 | 1720 | 12月 | 1376 | 3440 | 4816 | 6880 |  |  |  | 已经开工210个工程，完工147个工程。 | 线路施工受阻，路径青苗赔偿难度大。 | [18 empty] | 1.线路施工受阻； 2.路径青苗赔偿难度大。 | 钦州供电局 | 梁健13877711819 | 灵山县人民政府 |  |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 | 城市基础设施供电工程1000 | 城市基础设施供电工程2000 | 城市基础设施供电工程5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 灵山县荔香（三多）110kV送变电工程 | 竣工 | 建设主变容量5万kVA，110kV线路12公里。 | 2013-2019 | 6096 | 4000 | 12月 |  |  |  | 2096 |  |  |  | 110千伏荔香三多送变电站已完工。 | 110千伏架空线路需要改电缆，灵山县市政电缆管沟规模建设方案未确定，影响可研调整。 | 11.54 | 11.54 | [7 empty] | 11.54 | 11.54 | [7 empty] | 灵山县市政荔香大道电缆管沟未开工建设。 | 钦州供电局 | 韦振华13977780085 | 灵山县人民政府 |  |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 | 城市基础设施供电工程1000 | 城市基础设施供电工程2000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
53 | 浦北县2018年35kV及以下农村配电网项目 | 竣工 | 建设35kV送变电工程1个，变电增容3个；10kV新建配变84台，新建10kV线路179.6公里，新建改造0.4kV线路675.3公里。 | 2018-2019 | 9680 | 6800 | 9月 | 576 | 1440 | 2016 | 2880 |  |  |  | 已完成建设10kV配变62台、10kV线路39公里。 | 无 | [18 empty] | 无 | 钦州供电局 | 谭杰材13507772390 | 浦北县人民政府 |  |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 城市基础设施供电工程1000 | 城市基础设施供电工程2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 其他（4个） |  |  |  | 23176 | 12810 |  | 3600 | 6300 | 8500 | 10366 | 0 | 0 | 0
54 | 钦南区2018年棚户区危旧房改造项目 | 竣工 | 棚户区改造共314套，总建筑面积2.9万平方米。 | 2018-2019 | 5000 | 1000 | 12月 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |  |  |  | 钦南区黄屋屯供销社等7个危旧房改造项目已开工建设。 | 无 | [12 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 无 | 钦南区卫生院、供销社等 | 黄永亮13471703667 | 钦南区人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 | 城市基础设施其他1000 | 城市基础设施其他2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
55 | 灵山县东边塘安置区项目棚户区改造项目 | 竣工 | 总建筑面积6.3万平方米，建设安置房439套以及相关配套设施。 | 2018-2019 | 1615 | 10 | 12月 | 100 | 600 | 1100 | 1605 | [23 empty] | 加快征地工作。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 邓程昌 13457745705 | 灵山县人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 | 城市基础设施其他1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 浦北县加油站防渗漏工程改造项目 | 竣工 | 搬迁或扩建51个加油站，以及更换成双层罐防渗池安装油气回收系统等。 | 2018-2019 | 5300 | 3800 | 1月 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 完成改造37座。 | 无 | [18 empty] | 无 | 浦北县商务局 | 莫盛裕13877762069 | 浦北县人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 城市基础设施其他1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 浦北县张黄糖厂棚户区改造项目 | 竣工 | 总建筑面积5.5万平方米，改造糖厂棚户区366户及配套基础设施。 | 2017-2019 | 11261 | 8000 | 10月 | 1000 | 2200 | 2900 | 3261 |  |  |  | 已经建设完成10幢楼房，其中有5幢楼装修好外墙，另5幢已经封顶正在装修。 | 无 | [18 empty] | 无 | 浦北县张黄糖厂 | 丁承裕 13907773640 | 浦北县人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 城市基础设施其他1000 | 城市基础设施其他2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五 | 园区基础设施（15个） |  |  |  | 347681.086 | 275599 |  | 20258 | 35698 | 56651 | 68056.086 | 0
| 生态环保（1个） |  |  |  | 5030 | 3000 |  | 300 | 730 | 1030 | 1030 | 0
58 | 灵山县陆屋临港产业园污水处理厂项目 | 竣工 | 新建日处理3000方污水处理厂一座，配套建设污水管网8.85公里，一体化提升泵站一座，压力管350米。 | 2018-2019 | 5030 | 3000 | 6月 | 300 | 730 | 1030 | 1030 |  |  |  | 已完成粗格栅及提升泵站、调节池等9个单体主体工程，完成管道铺设1280米。 | 无 | [18 empty] | 无 | 灵山县工业和信息化局 | 杨泽涛18977713633 | 灵山县人民政府 |  |  | 生态环保 | 园区基础设施 | 园区基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 | 园区基础设施生态环保1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 路网工程（9个） |  |  |  | 268708 | 219641 |  | 15298 | 26048 | 40541 | 46041 | 0
59 | 钦州港新城区路网二期工程 | 竣工 | 建设6条道路，长12.8公里。 | 2011-2019 | 103800 | 94017 | 8月 | 2000 | 5000 | 9783 | 9783 |  |  |  | 大榄坪一号路北段工程已竣工；大榄坪二号路北段（二期）、大榄坪第一街基本完工；第三大街完成水稳层、金鼓外环路西段完成50%路面施工及75%的路基施工、大榄坪三号路北段（二期）60%的路基施工。 | 征地搬迁遗留问题。 | 617.2425 | 617 | [10 empty] | 5000 |  |  | 3000 | 2000 |  | 无 | 钦州临海工业公司 | 周燕 13977779759 | 钦州港区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000 | 园区基础设施路网工程5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10亿
60 | 中马钦州产业园区马莱大道 | 竣工 | 全长5383米，宽70米。 | 2017-2019 | 74000 | 64000 | 10月 | 3000 | 5300 | 7600 | 10000 |  |  |  | 路基、桥梁下部结构全部完成，跨线桥梁上部结构完成100%，跨江桥上部结构完成70%。 | 无 | 1145 | 1145 |  | 190 |  | 190 | 150 |  | 150 | [9 empty] | 马莱大道与六钦高速的开口问题未获公路管理部门批复。 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 | 中马将总投资修改为7.4亿元，年度计划投资修改为1亿元。 |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000 | 园区基础设施路网工程5000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10亿
61 | 中马钦州产业园区友谊大道中段工程 | 竣工 | 全长2611米，宽60米。 | 2018-2019 | 36000 | 24000 | 11月 | 4000 | 7000 | 11000 | 12000 |  |  |  | 路基工程完成95%，排水工程完成95%，桥梁工程完成40%。 | 无 | 283.33 | 283.33 | [7 empty] | 3 |  | 3 | 25332 |  |  |  | 25332 |  | 1.钢筋加工棚未拆除移出项目施工场地； 2.友谊大道中段标尾2处民房征收问题。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000 | 园区基础设施路网工程5000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
62 | 中马钦州产业园区云顶大街东段（六钦高速连接线—孔雀湾大道）工程 | 竣工 | 全长1304米，宽45米。 | 2018-2019 | 13200 | 8450 | 8月 | 1000 | 2250 | 3500 | 4750 |  |  |  | 路基工程完成95%，排水工程完成95%。 | 无 | 101.87 | 101.87 | [10 empty] | 3015 |  |  |  | 3015 |  | 无 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
63 | 中马钦州产业园区友谊大道下穿铁路道路工程 | 竣工 | 全长82米，宽68米。 | 2017-2019 | 10300 | 9300 | 12月 | 400 | 750 | 800 | 1000 | [5 empty] | 101.87 | 101.87 | [10 empty] | 3015 |  |  |  | 3015 |  | 无 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 李卓龙18877705663 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
64 | 中马钦州产业园区东一街（孔雀湾大道—锦绣大道）工程 | 竣工 | 全长1187米，宽22米。 | 2018-2019 | 6500 | 4090 | 9月 | 1100 | 1200 | 2410 | 2410 |  |  |  | 已开工建设。 | 无 | 42.8 | 42.8 | [7 empty] | 28 |  | 28 | 3746 |  |  |  | 3746 |  | 东一街K0+000-K0+415山地及池塘征拆问题。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
65 | 高新区绿州路 | 竣工 | 建设金海湾东大街至鸿亭街，长3030米，宽40米。 | 2009-2019 | 14600 | 12700 | 12月 | 500 | 1000 | 1500 | 1900 |  |  |  | 金海湾东大街至南珠东大街段正在进行主体施工，南珠东大街至鸿亭街段已完工。 | 金海湾东大街至南珠东大街红线范围内涉及60亩土地及8栋房屋未征收，需安置15户86人。 |  |  | 69.65 | 13.527 | 13.527 |  |  |  |  | 300 | 290 | 10 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1.加快土地清表工作； 2.建设资金缺口1500万元。 | 市开投集团公司 | 梁鸿（河东公司） 13471713569 | 钦州高新区管委 | 除剩余2018年中央资金200万元外，其他资金尚未落实，开投建议调整为续建项目，年度投资1000万元。 |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦州高新区管委 | 基础设施钦州高新区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
66 | 钦北区皇马二十路（325国道至皇马五路）道路工程 | 竣工 | 全长916米，宽36米。 | 2017-2019 | 5048 | 1850 | 3月 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 |  |  |  | 总长980米，其中其中880米已铺好水稳层、100米正在进行路床修整。 | 无 | [18 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 洪宇光18277730724 | 钦北区人民政府 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 钦北区皇马二十四路延长线道路工程 | 竣工 | 全长1743米，宽30米。 | 2016-2019 | 5260 | 1234 | 3月 | 100 | 350 | 750 | 1000 |  |  |  | 850米已竣工通车。 | 无 | [18 empty] | 1.建设资金紧缺； 2.用地问题涉及林湖公园。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 洪宇光18277730724 | 钦北区人民政府 |  |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 供水工程（1个） |  |  |  | 6300 | 5800 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
68 | 钦北区（皇马）供水扩建改造工程 | 竣工 | 建设近期日供水能力2万吨，远期日供水能力4万吨水厂1座及配套供水管网。 | 2016-2019 | 6300 | 5800 | 1月 | 500 | 500 | 500 | 500 | [23 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 梁必远13377273088 | 钦北区人民政府 |  |  | 供水工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施供水工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 供电工程（1个） |  |  |  | 7597 | 6148 |  | 360 | 720 | 1080 | 1449 | 0
69 | 钦州港独连车（虾港）110kV送变电工程 | 竣工 | 新建主变容量5万kVA，110kV线路17公里。 | 2014-2019 | 7597 | 6148 | 9月 | 360 | 720 | 1080 | 1449 |  |  |  | 已完成变电站建设，线路完成50%基础建设。 | 杆塔基础施工受阻，工业园道路部分塔位标高不符合施工条件。 | 4.1 | 4.1 |  | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  | 4.1 | 4.1 | [7 empty] | 1.杆塔基础施工受阻； 2.犀牛脚至大番坡两机塔存在征地问题； 3.工业园道路部分塔位标高不符合施工条件。 | 钦州供电局 | 黄颂武 13977791836 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 供电工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [11 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施供电工程1000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| 其他（3个） |  |  |  | 60046.086 | 41010 |  | 3800 | 7700 | 13500 | 19036.086 | 0
70 | 钦州港华谊工业气体岛项目配套工程 | 竣工 | 平整土地约1970亩。 | 2018-2019 | 13046.086 | 10010 | 12月 | 500 | 1000 | 2000 | 3036.086 |  |  |  | 累计完成平整土地约1490亩，完成挖土石方约100万立方米、清淤泥5万立方米。 | 征拆未完成。 | [12 empty] | 3036 |  |  |  | 3036 |  | 资金缺口8600万。 | 钦州临海工业公司 | 温享建13977796388 | 钦州港区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | 0 | 园区基础设施其他1000 | 园区基础设施其他2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
71 | 中马钦州产业园区农民安置公寓 | 竣工 | 总建筑面积14万平方米，建设8栋楼共1536套房。 | 2017-2019 | 40000 | 26000 | 10月 | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 |  |  |  | 正在建设主体。 | 无 | 70 | 70 | [10 empty] | 14000 |  |  |  | 14000 |  | 1.明确需补交的土地出让金； 2.补办建设工程规划许可证。 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施其他1000 | 园区基础设施其他2000 | 园区基础设施其他5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
72 | 钦北区皇马工业园区绿化、亮化工程 | 竣工 | 完善皇马工业园绿化、亮化。 | 2017-2019 | 7000 | 5000 | 12月 | 300 | 700 | 1500 | 2000 |  |  |  | 已完成工程建设85%。 | 无 | [18 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 梁声仪 13471758011 | 钦北区人民政府 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
六 | 农林水（5个） |  |  |  | 21655.02 | 6353 |  | 2880 | 4920 | 6887 | 15302 | 0
73 | 钦北区大寺镇屯妙村、长滩镇、那蒙镇土地整理项目 | 竣工 | 建设沟渠、田间道路、土地平整工程、土壤培肥以及其他附属工程。 | 2018-2019 | 3000 | 1000 | 12月 | 450 | 850 | 1500 | 2000 | [23 empty] | 无 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 梁必远13377273088 | 钦北区人民政府 |  |  | 农业 | 农林水 | 农林水农业 | 农业 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 农林水农业1000 | 农林水农业2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 钦北区2018年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 | 竣工 | 新建渠道20公里、田间道路10公里，建设高产稳产田0.93万亩。 | 2018-2019 | 1375 | 560 | 10月 | 100 | 300 | 600 | 815 | [17 empty] | 10284 |  |  | 10284 |  |  | 无 | 钦北区农业农村局 | 翁仿锦13877793718 | 钦北区人民政府 |  |  | 农业 | 农林水 | 农林水农业 | 农业 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
75 | 钦北区大寺江大寺镇区防洪整治工程 | 竣工 | 防洪标准为10年一遇，治理河长2.6公里，新建防洪堤总长1.7公里，新建护岸长 2.6公里。 | 2018-2019 | 1374.07 | 210 | 12月 | 150 | 350 | 800 | 1164 | [23 empty] | 无 | 钦北区水利局 | 苏政敢13877756678 | 钦北区人民政府 |  |  | 水利 | 农林水 | 农林水水利 | 水利 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 农林水水利1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 钦北区大直河大直镇防洪整治工程 | 竣工 | 防洪标准为10年一遇，治理河长3.8公里，新建防洪堤总长1.2公里，新建护岸长 2.2公里。 | 2018-2019 | 1101.95 | 63 | 12月 | 180 | 420 | 760 | 1039 | [23 empty] | 无 | 钦北区水利局 | 苏政敢13877756678 | 钦北区人民政府 |  |  | 水利 | 农林水 | 农林水水利 | 水利 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 农林水水利1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 浦北县第三期整县推进高标准基本农田土地整治重大工程 | 竣工 | 总用地规模8209公顷，在安石镇、白石水镇、张黄镇、大成镇、福旺镇、平睦镇、北通镇、三合镇、石埇镇等建成高标准基本农田6383公顷。 | 2018-2019 | 14804 | 4520 | 9月 | 2000 | 3000 | 3227 | 10284 |  |  |  | 完成工程量的30.5%，已完成社根村委周边9条村屯硬化路共1640米，开挖村田间道路10条4452米，正在做涵洞及盖板涵。 | 受价格影响，砂石材料供应不上，影响施工进度。 | [12 empty] | 10284 |  |  | 10284 |  |  | 无 | 浦北县土地开垦整理中心 | 覃耀金18977728855 | 浦北县人民政府 |  |  | 水利 | 农林水 | 农林水水利 | 水利 | [11 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 农林水水利1000 | 农林水水利2000 | 农林水水利5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
七 | 服务业（4个） |  |  |  | 70194 | 23973 |  | 15670 | 27470 | 38270 | 46221 | 3900
| 商贸流通（4个） |  |  |  | 26470 | 9900 |  | 8650 | 11870 | 14570 | 16570 | 3300
78 | 钦州保税港区桂吉冷链12万吨粮食仓储加工、集装箱堆场项目（一期） | 竣工 | 总建筑面积3.8万平方米，建设12万吨粮食仓储、集装箱堆场及配套设施设备等。 | 2018-2019 | 9000 | 2000 | 10月 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 1000 | [19 empty] | 7000 |  |  | 无 | 广西钦州保税港区桂吉冷链物流有限公司 | 李喜明 13807838824 | 钦州保税港区管委 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州保税港区管委 | 产业钦州保税港区管委 | 0 | 服务业商贸流通1000 | 服务业商贸流通2000 | 服务业商贸流通5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 钦州保税港区益盐堂综合加工物流中心项目（一期） | 竣工 | 总建筑面积2.8万平方米，建设生产车间、仓库、辅助生产用房等。 | 2019 | 4000 |  | 10月 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 1000 | [19 empty] | 4000 |  |  | 项目尚未取得施工许可证。 | 广西益盐堂健康盐有限公司 | 饶远业 13517788618 | 钦州保税港区管委 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州保税港区管委 | 产业钦州保税港区管委 | 0 | 服务业商贸流通1000 | 服务业商贸流通2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 中马钦州产业园区东盟风情商业街项目 | 竣工 | 总建筑面积1万平方米，建设展示中心、商业建筑等。 | 2018-2019 | 5170 | 4400 | 10月 | 350 | 570 | 770 | 770 | [5 empty] | 50 | 50 | [7 empty] | 10 |  | 10 | 4800 |  |  | 4800 |  |  | 无 | 广西孔雀湾投资开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
81 | 钦南区北部湾二手车交易市场 | 竣工 | 总建筑面积2.5万平方米，建设汽车交易展厅、交易服务大厅、车管业务大厅及相关配套设施。 | 2018-2019 | 8300 | 3500 | 2月 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 1300 |  |  | 交易市场主体已完成装修。 | 无 | 50 | 50 | [7 empty] | 10 |  | 10 | 4800 |  |  | 4800 |  |  | 无 | 广西百宏汽车销售有限公司 | 黄泳钦13607774549 | 钦南区人民政府 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 服务业商贸流通1000 | 服务业商贸流通2000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 旅游（1个） |  |  |  | 20000 | 2750 |  | 4000 | 9000 | 14000 | 17250 | 600
82 | 钦北区翠湖田园生态农业旅游休闲观光项目 | 竣工 | 总建设面积1.4万平方米，建设现代农业示范园、休闲区、垂钓区、水果采摘区、古家具博物馆及相关配套设施。 | 2016-2019 | 20000 | 2750 | 11月 | 4000 | 9000 | 14000 | 17250 | 600 |  |  | 完成接待中心建设。 | 无 | [18 empty] | 无 | 广西翠湖田园生态观光发展有限公司 | 符佑达13877774447 | 钦北区人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [11 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 服务业旅游1000 | 服务业旅游2000 | 服务业旅游5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 信息服务（2个） |  |  |  | 23724 | 11323 |  | 3020 | 6600 | 9700 | 12401 | 0
83 | 中国移动钦州永福通信机房 | 竣工 | 总建筑面积6363平方米，建设通信机房楼1栋，设备机柜700个及相关配套设施。 | 2018-2019 | 16000 | 6000 | 12月 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |  |  |  | 正在建设主体工程。 | 无 | [19 empty] | 移动钦州分公司 | 杨凯18277777007 | 市工业和信息化局 |  |  | 信息服务 | 服务业 | 服务业信息服务 | 其他 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府市工业和信息化局 | 产业市工业和信息化局 | 0 | 服务业信息服务1000 | 服务业信息服务2000 | 服务业信息服务5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 钦州市高新技术产业服务中心 | 竣工 | 总建筑面积3.2万平方米，建设18层的孵化综合楼1栋。 | 2016-2019 | 7724 | 5323 | 12月 | 520 | 1600 | 2200 | 2401 |  |  |  | 已完成主体封顶，正在进行孵化大楼室内装修和幕墙建设。 | 存在约3000万元的资金缺口。 | 10 | 10 | [10 empty] | 2401 |  |  | 1000 | 1401 |  | 累计完成投资5907万元，2019年财政安排400万元，项目建成资金缺口1417万元。 | 钦州市高新技术产业服务中心 | 钟斌然 18677795655 | 市科技局 |  |  | 信息服务 | 服务业 | 服务业信息服务 | 其他 | [11 empty] | 政府 | 产业 | 政府市科技局 | 产业市科技局 | 0 | 服务业信息服务1000 | 服务业信息服务2000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
八 | 社会事业（5个） |  |  |  | 123772 | 73472 |  | 9100 | 23200 | 38340 | 50300 | 0 | 0 | 0
| 教育（2个） |  |  |  | 108475 | 65274 |  | 8300 | 21000 | 34940 | 43201 | 0
85 | 钦州市委党校迁建工程一期 | 竣工 | 总建筑面积2.4万平方米，建设四栋主体。 | 2017-2019 | 11000 | 9060 | 3月 | 300 | 1000 | 1940 | 1940 |  |  |  | 正在建设主体工程。 | 资金不足，工程进度缓慢。 | 110 | 110 | [10 empty] | 1940 |  |  |  | 1940 |  | 无 | 市委党校 | 胡善正 13768178338 | 市委党校、市滨海新城管委 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府市委党校、市滨海新城管委 | 民生设施市委党校、市滨海新城管委 | 0 | 社会事业教育1000 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
86 | 钦北区义务教育均衡发展项目 | 竣工 | 新建教学及教学辅助用房12.4万平方米，校舍维修改造39.2万平方米，运动场地维修改造2.7万平方米。 | 2018-2019 | 97475 | 56214 | 4月 | 8000 | 20000 | 33000 | 41261 |  |  |  | 完成11个镇和城区学校新建教学辅助用房主体建设，完成11个镇运动场改造。 | 部分征地问题 | [18 empty] | 建设资金紧缺。 | 钦北区教育局 | 王俊英15007774286 | 钦北区人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府钦北区人民政府 | 民生设施钦北区人民政府 | 0 | 社会事业教育1000 | 社会事业教育2000 | 社会事业教育5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 卫生（3个） |  |  |  | 15297 | 8198 |  | 800 | 2200 | 3400 | 7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | 灵山县疾病预防控制中心迁建项目 | 竣工 | 总建筑面积7380平方米，建设综合业务楼一栋及相关配套设施。 | 2018-2019 | 4850 | 1098 | 12月 | 200 | 600 | 800 | 3752 |  |  |  | 已完成7层梁模板安装。 | 无 | [18 empty] | 无 | 灵山县疾病预防控制中心 | 刘 颖18277788989 | 灵山县人民政府 |  |  | 卫生 | 社会事业 | 社会事业卫生 | 卫生 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 | 0 | 社会事业卫生1000 | 社会事业卫生2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 灵山县精神病医院 | 竣工 | 总建筑面积1.05万平方米。 | 2018-2019 | 3000 | 1200 | 12月 | 300 | 900 | 1500 | 1800 |  |  |  |  | 无 | [18 empty] | 无 | 灵山县精神病医院 | 宁尔凡 13557777785 | 灵山县人民政府 |  |  | 卫生 | 社会事业 | 社会事业卫生 | 卫生 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 | 0 | 社会事业卫生1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 浦北县妇幼保健院整体搬迁项目 | 竣工 | 总建筑面积1.8万平方米，建设门诊住院综合楼一栋及相关配套用房。 | 2017-2019 | 7447 | 5900 | 11月 | 300 | 700 | 1100 | 1547 |  |  |  | 完成主体工程。 | 无 | [18 empty] | 1.医院大门道路未开工建设； 2.项目6亩用地未解决。 | 浦北县土地储备中心 | 蔡汶余15207878868 | 浦北县人民政府 |  |  | 卫生 | 社会事业 | 社会事业卫生 | 卫生 | [11 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府浦北县人民政府 | 民生设施浦北县人民政府 | 0 | 社会事业卫生1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 89 | 97 | 89 | 5677228.298 | 3911442 |  | 429161 | 976667 | 1365415 | 1753708.258 | 801900 |  |  | 66 | 66 | 6952.8877 | 6389.9352 | 632.11 | [16 empty] | 89 |  | 89 | 9 |  | 89 | 89 | 89 |  | 0 |  | 0 | 442 | 252 | 442
Note on G22: admin: 投资库已报完3亿元投资数，已退库。
Note on G50: admin: 2018年1-12月累计完成10367万元。
Note on G51: admin: 2018年1-12月累计完成1400万元。
Note on H68: admin: 打通大榄江至沙帽岭段约80米的道路、绿化、照明、交通等工程。
Note on P74: admin: 1.高沙到公园线路已投场送电； 2.广场到公园线路因市政建设未完成不具备开工条件。
Note on Q74: admin: 广场到公园线路因市政建设未完成，暂且不具备开工条件。
Note on D87: admin: PPP项目。

## 行业 (hidden)
钦州市2019年总投资1000万元以上重点建设项目汇总表 （按行业分）
单位：万元
序号 | 行业类别 | 项目 个数 | 总投资 | 到2018年底完成投资 | 2019年计划投资 | 占比 | 1-10月完成投资合计 | 完成进度 | 计划新开工项目 | [7 empty] | 续建项目 | [7 empty] | 计划竣工项目
[9 empty] | 个数 | 总投资 | 年度计划投资 | 投资占比 | 1-10月完成投资 | 完成进度 | 1-10月开工项目个数 | 开工率 | 个数 | 总投资 | 到2018年底完成投资 | 年度计划投资 | 投资占比 | 1-10月完成投资 | 完成进度 | 续建竣工项目个数 | 个数 | 总投资 | 到2018年底完成投资 | 年度计划投资 | 投资占比 | 1-10月完成投资 | 完成进度 | 1-10月竣工项目个数 | 竣工率
合计 |  | 410 | 26027936.946 | 3083293.4 | 3321353.886 | 100% | 0 | 0% | 168 | 14489091.25 | 1239981.8 | 37.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 153 | 9524374.59 | 1700558.4 | 1453662 | 43.77% | 0 | 0% | #REF! | 89 | 2014471.106 | 1382735 | 627710.086 | 18.9% | 0 | 0% | 0 | 0%
一 | 工业 | 107 | 13693134 | 656888 | 1300632 | 39.16% | 0 | 0% | 54 | 10875412 | 753350 | 57.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 2463274 | 418222 | 431500 | 33.18% | 0 | 0% | 0 | 24 | 354448 | 238666 | 115782 | 8.902% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 钦州港 | 14 | 8248744 | 182118 | 444089 |  | 0 | 0% | 10 | 7032343 | 186000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1152401 | 123207 | 253000 |  | 0 | 0% | 0 | 2 | 64000 | 58911 | 5089 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 灵山县 | 12 | 782820 | 55450 | 89850 |  | 0 | 0% | 10 | 679820 | 57350 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100000 | 54950 | 30000 |  | 0 | 0% | 0 | 1 | 3000 | 500 | 2500 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 浦北县 | 17 | 213733 | 15100 | 76000 |  | 0 | 0% | 8 | 125275 | 25500 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 59758 | 10900 | 26000 |  | 0 | 0% | 0 | 4 | 28700 | 4200 | 24500 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 钦南区 | 8 | 111800 | 50062 | 32965 |  | 0 | 0% | 2 | 18000 | 11000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 63200 | 26427 | 15000 |  | 0 | 0% | 0 | 3 | 30600 | 23635 | 6965 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 钦北区 | 16 | 392443 | 41653 | 78828 |  | 0 | 0% | 7 | 145300 | 35000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 208115 | 18453 | 28000 |  | 0 | 0% | 0 | 4 | 39028 | 23200 | 15828 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 高新区 | 13 | 362820 | 51643 | 125500 |  | 0 | 0% | 4 | 222020 | 72000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 49000 | 7343 | 6000 |  | 0 | 0% | 0 | 7 | 91800 | 44300 | 47500 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 保税港 | 6 | 43933 | 9726 | 22000 |  | 0 | 0% | 3 | 20333 | 11000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 18600 | 8726 | 7000 |  | 0 | 0% | 0 | 1 | 5000 | 1000 | 4000 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 中马园 | 20 | 3496841 | 243120 | 421400 |  | 0 | 0% | 10 | 2632321 | 355500 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 772200 | 160200 | 56500 |  | 0 | 0% | 0 | 2 | 92320 | 82920 | 9400 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 华侨投资区 | 1 | 40000 | 8016 | 10000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 40000 | 8016 | 10000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
二 | 能源 | 16 | 1027619 | 319416 | 257120 | 7.741% | 0 | 0% | 6 | 303849 | 76000 | 29.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 385240 | 90006 | 72000 | 28% | 0 | 0% | 0 | 5 | 338530 | 229410 | 109120 | 42.44% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 钦州港 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 灵山县 | 6 | 343642 | 96410 | 145420 |  | 0 | 0% | 4 | 167812 | 66000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | 175830 | 96410 | 79420 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 浦北县 | 1 | 91440 | 9350 | 20000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 91440 | 9350 | 20000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 钦南区 | 6 | 429837 | 80656 | 62000 |  | 0 | 0% | 2 | 136037 | 10000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 293800 | 80656 | 52000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 钦北区 | 2 | 84000 | 68000 | 16000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | 84000 | 68000 | 16000 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 南北区 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 保税港 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 中马园 | 1 | 78700 | 65000 | 13700 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 78700 | 65000 | 13700 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
三 | 交通 | 37 | 3369915.5 | 833399.4 | 676702.8 | 20.37% | 0 | 0% | 14 | 925664.8 | 72520.8 | 10.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 1836686.7 | 374452.4 | 455565 | 67.32% | 0 | 0% | 0 | 6 | 607564 | 458947 | 148617 | 21.96% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 公路 | 24 | 2452460.5 | 578386.4 | 500315.8 |  | 0 | 0% | 8 | 570680.8 | 38020.8 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 1499603.7 | 279940.4 | 378565 |  | 0 | 0% | 0 | 3 | 382176 | 298446 | 83730 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 港口水运 | 10 | 779955 | 220013 | 117387 |  | 0 | 0% | 5 | 337484 | 29500 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 251083 | 79512 | 37000 |  | 0 | 0% | 0 | 2 | 191388 | 140501 | 50887 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 铁路 | 3 | 137500 | 35000 | 59000 |  | 0 | 0% | 1 | 17500 | 5000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 86000 | 15000 | 40000 |  | 0 | 0% | 0 | 1 | 34000 | 20000 | 14000 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 航空 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
四 | 城市基础设施 | 83 | 1231016.95 | 315393 | 267290 | 8.048% | 0 | 0% | 27 | 314776.46 | 90881 | 34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 765613.49 | 239078 | 102097 | 38.2% | 0 | 0% | #REF! | 22 | 150627 | 76315 | 74312 | 27.8% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 生态环保 | 11 | 116104.8 | 26651 | 55937 |  | 0 | 0% | 1 | 25307.8 | 5000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 31609 | 7400 | 11000 |  | 0 | 0% | 0 | 7 | 59188 | 19251 | 39937 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 路网工程 | 33 | 337663.46 | 82180 | 67763 |  | 0 | 0% | 14 | 107475 | 33561 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 210573.46 | 66221 | 30546 |  | 0 | 0% | 0 | 4 | 19615 | 15959 | 3656 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 供水工程 | 5 | 79777 | 25016 | 10371 |  | 0 | 0% | 1 | 11000 | 1000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 68777 | 25016 | 9371 |  | 0 | 0% | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 供电工程 | 13 | 96143 | 30848 | 52773 |  | 0 | 0% | 4 | 36155 | 27820 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 11340 | 2553 | 4600 |  | 0 | 0% | 0 | 7 | 48648 | 28295 | 20353 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 其他 | 21 | 601328.69 | 150698 | 80446 |  | 0 | 0% | 7 | 134838.66 | 23500 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 443314.03 | 137888 | 46580 |  | 0 | 0% | 0 | 4 | 23176 | 12810 | 10366 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
五 | 园区基础设施 | 70 | 3801116.086 | 581778 | 375306.086 | 11.3% | 0 | 0% | 25 | 466765 | 88650 | 23.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 2986670 | 306179 | 218600 | 58.25% | 0 | 0% | 0 | 15 | 347681.086 | 275599 | 68056.086 | 18.13% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 生态环保 | 7 | 1223152 | 31000 | 57230 |  | 0 | 0% | 2 | 10264 | 3200 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1207858 | 28000 | 53000 |  | 0 | 0% | 0 | 1 | 5030 | 3000 | 1030 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 海域吹填及土地平整 | 2 | 215042 | 73012 | 12000 |  | 0 | 0% | 1 | 61753 | 10000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 153289 | 73012 | 2000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 路网工程 | 32 | 845844 | 259150 | 129464 |  | 0 | 0% | 12 | 250995 | 41123 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 326141 | 39509 | 42300 |  | 0 | 0% | 0 | 9 | 268708 | 219641 | 46041 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 供水工程 | 3 | 36900 | 10800 | 6000 |  | 0 | 0% | 1 | 10600 | 4000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20000 | 5000 | 1500 |  | 0 | 0% | 0 | 1 | 6300 | 5800 | 500 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 供电工程 | 4 | 23353 | 9058 | 5249 |  | 0 | 0% | 1 | 5600 | 1000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 10156 | 2910 | 2800 |  | 0 | 0% | 0 | 1 | 7597 | 6148 | 1449 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 其他 | 22 | 1456825.086 | 198758 | 165363.086 |  | 0 | 0% | 8 | 127553 | 29327 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 1269226 | 157748 | 117000 |  | 0 | 0% | 0 | 3 | 60046.086 | 41010 | 19036.086 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
六 | 农林水 | 16 | 390978.02 | 86419 | 59602 | 1.795% | 0 | 0% | 2 | 8705 | 2600 | 4.362% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 360618 | 80066 | 41700 | 69.96% | 0 | 0% | 0 | 5 | 21655.02 | 6353 | 15302 | 25.67% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 农业 | 5 | 171755 | 43046 | 11815 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 3 | 167380 | 41486 | 9000 |  | 0 | 0% | 0 | 2 | 4375 | 1560 | 2815 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 牧渔业 | 2 | 85000 | 6500 | 5500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2 | 85000 | 6500 | 5500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 林业 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 水利 | 9 | 134223.02 | 36873 | 42287 |  | 0 | 0% | 2 | 8705 | 2600 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 108238 | 32080 | 27200 |  | 0 | 0% | 0 | 3 | 17280.02 | 4793 | 12487 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
七 | 服务业 | 41 | 1921377.22 | 151829 | 220921 | 6.652% | 0 | 0% | 20 | 1408668.22 | 113000 | 51.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 442515 | 127856 | 61700 | 27.93% | 0 | 0% | 0 | 7 | 70194 | 23973 | 46221 | 20.92% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 商贸流通 | 17 | 624385 | 41770 | 82570 |  | 0 | 0% | 7 | 446280 | 31000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 151635 | 31870 | 35000 |  | 0 | 0% | 0 | 4 | 26470 | 9900 | 16570 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 旅游 | 16 | 1033731.22 | 38736 | 84250 |  | 0 | 0% | 10 | 889851.22 | 59000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 123880 | 35986 | 8000 |  | 0 | 0% | 0 | 1 | 20000 | 2750 | 17250 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 信息服务 | 8 | 263261 | 71323 | 54101 |  | 0 | 0% | 3 | 72537 | 23000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 167000 | 60000 | 18700 |  | 0 | 0% | 0 | 2 | 23724 | 11323 | 12401 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
八 | 社会事业 | 40 | 592780.17 | 138171 | 163780 | 4.931% | 0 | 0% | 20 | 185250.77 | 42980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 283757.4 | 64699 | 70500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 5 | 123772 | 73472 | 50300 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 教育 | 20 | 392982.17 | 111721 | 111481 |  | 0 | 0% | 6 | 43121.77 | 9780 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 241385.4 | 46447 | 58500 |  | 0 | 0% | 0 | 2 | 108475 | 65274 | 43201 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 卫生 | 8 | 60490 | 12298 | 17599 |  | 0 | 0% | 4 | 36420 | 6500 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 8773 | 4100 | 4000 |  | 0 | 0% | 0 | 3 | 15297 | 8198 | 7099 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 文化 | 1 | 5000 | 0 | 3000 |  | 0 | 0% | 1 | 5000 | 3000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 民政 | 3 | 47599 | 8852 | 14000 |  | 0 | 0% | 2 | 32000 | 11000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 15599 | 8852 | 3000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 其他 | 8 | 86709 | 5300 | 17700 |  | 0 | 0% | 7 | 68709 | 12700 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 18000 | 5300 | 5000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!

## 单位 (hidden)
表2：
钦州市2019年总投资1000万元以上项目汇总表 （按责任单位分）
单位：万元
序号 | 单位名称 | 项目 个数 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年计划投资 | 1-10月完成投资合计 | 完成进度 | 计划新开工项目 | [7 empty] | 续建项目 | [7 empty] | 计划竣工项目
[8 empty] | 个数 | 总投资 | 年度计划投资 | 投资占比 | 1-10月完成投资 | 完成进度 | 1-10月开工项目个数 | 开工率 | 个数 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 年度计划投资 | 投资占比 | 1-10月完成投资 | 完成进度 | 续建竣工项目个数 | 个数 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 年度计划投资 | 投资占比 | 1-10月完成投资 | 完成进度 | 1-10月竣工项目个数 | 竣工率
合计 |  | 410 | 26027936.946 | 3083293.4 | 3321353.886 | #REF! | #REF! | 168 | #REF! | 1239981.8 | 37.33% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 153 | #REF! | #REF! | 1453662 | 43.77% | #REF! | #REF! | #REF! | 89 | #REF! | #REF! | 627710.086 | 18.9% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
一 | 县区及园区管委 | 358 | 16989167.416 | 2125932 | 2466894.886 | #REF! | #REF! | 151 | #REF! | 1071089.8 | 43.42% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 131 | #REF! | #REF! | 970891 | 39.36% | #REF! | #REF! | #REF! | 76 | #REF! | #REF! | 424914.086 | 17.22% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 灵山县人民政府 | 68 | 2068430 | 199958 | 402723 | 0 | 0% | 43 | 1558961 | 225922 | 56.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 295730 | 88520 | 75500 | 18.75% | 0 | 0% | 0 | 12 | 213739 | 111438 | 101301 | 25.15% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | 浦北县人民政府 | 51 | 983660 | 176386 | 217765 | 0 | 0% | 14 | 179798 | 44100 | 20.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 716277 | 136466 | 126000 | 57.86% | 0 | 0% | 0 | 11 | 87585 | 39920 | 47665 | 21.89% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | 钦南区人民政府 | 43 | 1065185.02 | 268144 | 159868.8 | 0 | 0% | 19 | 330287.02 | 56540.8 | 35.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 632990 | 184699 | 84865 | 53.08% | 0 | 0% | 0 | 8 | 101908 | 83445 | 18463 | 11.55% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 钦南区人民政府（含双牵头） | 46 | 1170850.02 | 285149 | 215228.8 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | 65740.8 | 30.54% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17 | #REF! | #REF! | 124865 | 58.02% | #REF! | #REF! | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | 24623 | 11.44% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 钦北区人民政府 | 58 | 1628117.99 | 213047 | 288894 | 0 | 0% | 21 | 498164.37 | 85200 | 29.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 893892.6 | 82206 | 101500 | 35.13% | 0 | 0% | 0 | 17 | 236061.02 | 130841 | 102194 | 35.37% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 钦北区人民政府（含双牵头） | 61 | 1733782.99 | 230052 | 344254 | #REF! | #REF! | 22 | #REF! | 94400 | 27.42% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | 141500 | 41.1% | #REF! | #REF! | #REF! | 18 | #REF! | #REF! | 108354 | 31.48% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 钦州港区管委 | 25 | 3300874.086 | 365582 | 444408.086 | 0 | 0% | 16 | 1753724 | 151500 | 34.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 1366304 | 202644 | 275000 | 61.88% | 0 | 0% | 0 | 4 | 180846.086 | 162938 | 17908.086 | 4.03% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 钦州港区管委（含双牵头） | 34 | 9454228.086 | 550256 | 658777.086 | 0 | 0 | 21 | 7468594 | 256500 | 2.4669 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 8 | 1626787 | 256686 | 337000 | 1.896 | 0 | #DIV/0! | 0 | 5 | 358847.086 | 293570 | 65277.086 | 9.909% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | 三娘湾管理区管委 | 2 | 91894 | 0 | 12200 | 0 | 0% | 2 | 91894 | 12200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7 | 中马钦州产业园区管委 | 52 | 6395797 | 648426 | 673879 | 0 | 0% | 17 | 2938881 | 387500 | 57.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 3093129 | 354118 | 216900 | 32.19% | 0 | 0% | 0 | 11 | 363787 | 294308 | 69479 | 10.31% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 中马钦州产业园区管委（含双牵头） | 52 | 6395797 | 648426 | 673879 | #REF! | #REF! | 17 | #REF! | 387500 | 57.5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24 | #REF! | #REF! | 216900 | 32.19% | #REF! | #REF! | #REF! | 11 | #REF! | #REF! | 69479 | 10.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 钦州保税港区管委 | 17 | 275255 | 26924 | 60127 | 0 | 0% | 8 | 174175 | 17127 | 28.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 83080 | 23924 | 28000 | 46.57% | 0 | 0% | 0 | 3 | 18000 | 3000 | 15000 | 24.95% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | 钦州高新区管委 | 18 | 479010 | 141554 | 136800 | 0 | 0% | 4 | 222020 | 72000 | 52.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 150590 | 84554 | 15400 | 11.26% | 0 | 0% | 0 | 8 | 106400 | 57000 | 49400 | 36.11% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 钦州高新区管委（含双牵头） | 18 | 479010 | 141554 | 136800 | 0 | 0% | 4 | 222020 | 72000 | 52.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 150590 | 84554 | 15400 | 11.26% | 0 | 0% | 0 | 8 | 106400 | 57000 | 49400 | 36.11% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | 市滨海新城管委 | 21 | 350344.32 | 77895 | 46230 | 0 | 0% | 5 | 103174.06 | 5000 | 10.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 242139.26 | 76368 | 37726 | 81.61% | 0 | 0% | 0 | 2 | 5031 | 1527 | 3504 | 7.579% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 市滨海新城管委（含双牵头） | 23 | 399444.32 | 93455 | 61170 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | 5000 | 8.174% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | 50726 | 82.93% | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 5444 | 8.9% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 北部湾华侨投资区管委 | 3 | 350600 | 8016 | 24000 | 0 | 0% | 2 | 310600 | 14000 | 58.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 40000 | 8016 | 10000 | 41.67% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
二 | 双牵头部门 | 13 | 6222119 | 202239 | 244669 | 0 | 0% | 6 | 5726370 | 114200 | 46.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 298583 | 60542 | 75000 | 30.65% | 0 | 0% | 0 | 3 | 197166 | 141697 | 55469 | 22.67% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | 钦南区、钦北区人民政府 | 2 | 19665 | 2005 | 15360 | 0 | 0% | 1 | 11500 | 9200 | 59.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 8165 | 2005 | 6160 | 40.1% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 钦州高新区管委、钦南区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13 | 市交通运输局、钦州保税港区管委、钦州港区管委 | 1 | 86000 | 15000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 86000 | 15000 | 40000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 市交通运输局、钦南区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市城管执法局、钦南区人民政府、钦北区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市城管执法局、钦南区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市城管执法局、钦北区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 | 4 | 469854 | 169674 | 79369 | 0 | 0% | 1 | 117370 | 10000 | 12.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 174483 | 39042 | 22000 | 27.72% | 0 | 0% | 0 | 1 | 178001 | 130632 | 47369 | 59.68% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | 市石化产业发展局、钦州港区管委 | 3 | 5580000 | 0 | 90000 | 0 | 0% | 3 | 5580000 | 90000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
16 | 市交通运输局、钦州港区管委 | 1 | 17500 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 1 | 17500 | 5000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
17 | 市教育局、市滨海新城管委 | 1 | 38100 | 6500 | 13000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 38100 | 6500 | 13000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18 | 市委党校、市滨海新城管委 | 1 | 11000 | 9060 | 1940 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 11000 | 9060 | 1940 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
三 | 市直部门及有关单位 | 39 | 2816650.53 | 755122.4 | 609790 | 0 | #DIV/0! | 11 | 601042.8 | 54692 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 18 | 1711659.73 | 398501.4 | 407771 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #REF! | 10 | 503948 | 356621 | 147327 | 24.16% | 0 | 0% | 0 | 0%
19 | 市发展改革委 | 1 | 45537 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 1 | 45537 | 10000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
20 | 市交通运输局 | 10 | 2240368.7 | 561037.4 | 460657 | 0 | 0% | 2 | 469400 | 15000 | 3.256% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 1361965.7 | 247691.4 | 350000 | 75.98% | 0 | 0% | 0 | 2 | 409003 | 313346 | 95657 | 20.77% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 市交通运输局（含双牵头） | 12 | 2343868.7 | 576037.4 | 505657 | 0 | #DIV/0! | 3 | 486900 | 20000 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 7 | 1447965.7 | 262691.4 | 390000 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | 409003 | 313346 | 95657
21 | 北部湾港口管理局钦州分局 | 2 | 89987 | 50339 | 18518 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 76600 | 40470 | 15000 | 81% | 0 | 0% | 0 | 1 | 13387 | 9869 | 3518 | 19% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 北部湾港口管理局钦州分局（含双牵头） | 6 | 559841 | 220013 | 97887 |  |  | 1 |  | 10000 | [5 empty] | 3 |  |  | 37000 |  |  |  |  | 2 |  |  | 50887
22 | 市住房城乡建设局 | 6 | 132590.03 | 76821 | 13900 | 0 | 0% | 1 | 14118 | 2000 | 14.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 110454.03 | 69803 | 10900 | 78.42% | 0 | 0% | 0 | 1 | 8018 | 7018 | 1000 | 7.194% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 市住建局（含双牵头） | 7 | 218590.03 | 91821 | 53900 |  |  | 1 |  | 2000 | [5 empty] | 5 |  |  | 50900 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1000
| 市石化产业发展局 | 3 | 5580000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 3 | 5580000 | 90000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市石化局（含双牵头） | 3 | 5580000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 3 | 5580000 | 90000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 市城管执法局 | 11 | 150892.8 | 40081 | 56114 | 0 | 0% | 3 | 32299.8 | 11992 | 21.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 68777 | 25016 | 9371 | 16.7% | 0 | 0% | #REF! | 4 | 49816 | 15065 | 34751 | 61.93% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 市城管执法局（含双牵头） | 11 | 150892.8 | 40081 | 56114 |  |  | 3 |  | 11992 | [5 empty] | 4 |  |  | 9371 |  |  |  |  | 4 |  |  | 34751
| 钦州供电局 | 18 | 120496 | 39906 | 58522 | 0 | 0% | 6 | 42755 | 29320 | 50.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 21496 | 5463 | 7400 | 12.64% | 0 | 0% | 0 | 8 | 56245 | 34443 | 21802 | 37.25% | 0 | 0% | 0 | 0%
24 | 市水利局 | 1 | 36363 | 9021 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 36363 | 9021 | 10000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
25 | 市工业和信息化局 | 1 | 16000 | 6000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 16000 | 6000 | 10000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
26 | 市科技局 | 1 | 7724 | 5323 | 2401 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 7724 | 5323 | 2401 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
27 | 市卫生健康委 | 1 | 32500 | 5000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 32500 | 5000 | 10000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
28 | 市公安局 | 4 | 39688 | 0 | 15700 | 0 | 0% | 4 | 39688 | 15700 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市教育局（含双牵头） | 1 | 38100 | 6500 | 13000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 13000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
29 | 市农业农村局 | 1 | 25000 | 1500 | 2500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 25000 | 1500 | 2500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市人防海防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
四 | 平台公司 | 52 | 1513877.236 | 471845 | 221105.086 | 0 | 0% | 14 | 450429.86 | 64992 | 29.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 878694.29 | 331508 | 111697 | 50.52% | 0 | 0% | 0 | 9 | 184753.086 | 140337 | 44416.086 | 20.09% | 0 | 0% | 0 | 0%
30 | 市开投集团公司 | 21 | 447881.83 | 185974 | 91556 | 0 | 0% | 4 | 90454.8 | 22492 | 24.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 294551.03 | 151191 | 40971 | 44.75% | 0 | 0% | 0 | 5 | 62876 | 34783 | 28093 | 30.68% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 市开投集团公司 | 21 | 447881.83 | 185974 | 91556 | 0 | 0% | 4 | 90454.8 | 22492 | 24.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 294551.03 | 151191 | 40971 | 44.75% | 0 | 0% | 0 | 5 | 62876 | 34783 | 28093 | 30.68% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 市开投水务公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 市河东公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 钦州恒远交通投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 钦州市建恒森林建设投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 钦州市旅游投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
31 | 市滨海置业集团公司 | 18 | 293562.32 | 63365 | 34230 | 0 | 0% | 4 | 92774.06 | 4000 | 11.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 195757.26 | 61838 | 26726 | 78.08% | 0 | 0% | 0 | 2 | 5031 | 1527 | 3504 | 10.24% | 0 | 0% | 0 | 0%
32 | 钦州临海工业公司 | 13 | 772433.086 | 222506 | 95319.086 | 0 | 0% | 6 | 267201 | 38500 | 40.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 388386 | 118479 | 44000 | 46.16% | 0 | 0% | 0 | 2 | 116846.086 | 104027 | 12819.086 | 13.45% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 其他园区及市直部门 | 115 | 9949861.53 | 1440493.4 | 1395356 | #REF! | #REF! | 41 | #REF! | 494719 | 35.45% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 49 | #REF! | #REF! | 662671 | 47.49% | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | 237966 | 17.05% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 类别 (hidden)
表2：
钦州市2019年总投资1000万元以上项目汇总表 （按项目类别分）
[18 empty] | 单位：万元 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 单位名称 | 项目 个数 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年计划投资 | 1-10月完成投资合计 | 完成进度 | 产业类项目 | [6 empty] | 基础设施类项目 | [6 empty] | 民生保障类项目
[8 empty] | 个数 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 年度计划投资 | 投资占比 | 1-10月完成投资 | 完成进度 | 个数 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 年度计划投资 | 投资占比 | 1-10月完成投资 | 完成进度 | 个数 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 年度计划投资 | 投资占比 | 1-10月完成投资 | 完成进度
合计 |  | 410 | 26027936.946 | 3083293.4 | 3321353.886 | 0 | 0% | 169 | 16894510.22 | 1176119 | 1793173 | 53.99% | 0 | 0% | 201 | 8540646.556 | 1769003.4 | 1364400.886 | 41.08% | 0 | 0% | 40 | 592780.17 | 138171 | 163780 | 4.931% | 0 | 0%
一 | 县区及园区管委 | 358 | 16989167.416 | 2125932 | 2466894.886 | 0 | 0% | 160 | 11175749.22 | 1158296 | 1656272 | 67.14% | 0 | 0% | 163 | 5297426.026 | 845025 | 665482.886 | 26.98% | 0 | 0% | 35 | 515992.17 | 122611 | 145140 | 5.884% | 0 | 0%
1 | 灵山县人民政府 | 68 | 2068430 | 199958 | 402723 | 0 | 0% | 25 | 1597770 | 161132 | 277270 | 68.85% | 0 | 0% | 29 | 259432 | 20241 | 78221 | 19.42% | 0 | 0% | 14 | 211228 | 18585 | 47232 | 11.73% | 0 | 0%
2 | 浦北县人民政府 | 51 | 983660 | 176386 | 217765 | 0 | 0% | 23 | 460438 | 62050 | 105500 | 48.45% | 0 | 0% | 24 | 477697 | 98636 | 97218 | 44.64% | 0 | 0% | 4 | 45525 | 15700 | 15047 | 6.91% | 0 | 0%
3 | 钦南区人民政府 | 43 | 1065185.02 | 268144 | 159868.8 | 0 | 0% | 23 | 930478.22 | 226604 | 119765 | 74.91% | 0 | 0% | 15 | 102407.8 | 32088 | 32603.8 | 20.39% | 0 | 0% | 5 | 32299 | 9452 | 7500 | 4.691% | 0 | 0%
4 | 钦北区人民政府 | 58 | 1628117.99 | 213047 | 288894 | 0 | 0% | 22 | 657375 | 74889 | 132578 | 45.89% | 0 | 0% | 27 | 794986.62 | 75894 | 92455 | 32% | 0 | 0% | 9 | 175756.37 | 62264 | 63861 | 22.11% | 0 | 0%
5 | 钦州港区管委 | 25 | 3300874.086 | 365582 | 444408.086 | 0 | 0% | 12 | 2678744 | 182118 | 355089 | 79.9% | 0 | 0% | 13 | 622130.086 | 183464 | 89319.086 | 20.1% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 钦州港区管委（含双牵头） | 28 | 3406539.086 | 382587 | 499768.086 | 0 | #DIV/0! | 12 | 2678744 | 182118 | 355089 | 71.05% | 0 | #DIV/0! | 16 | 727795.086 | 200469 | 144679.086 | 28.95% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 | 三娘湾管理区管委 | 2 | 91894 | 0 | 12200 | 0 | 0% | 1 | 88000 | 0 | 10000 | 81.97% | 0 | 0% | 1 | 3894 | 0 | 2200 | 18.03% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
7 | 中马钦州产业园区管委 | 52 | 6395797 | 648426 | 673879 | 0 | 0% | 25 | 3890211 | 332520 | 451870 | 67.06% | 0 | 0% | 27 | 2505586 | 315906 | 222009 | 32.94% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
8 | 钦州保税港区管委 | 17 | 275255 | 26924 | 60127 | 0 | 0% | 12 | 119513 | 24324 | 54000 | 89.81% | 0 | 0% | 5 | 155742 | 2600 | 6127 | 10.19% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
9 | 钦州高新区管委 | 18 | 479010 | 141554 | 136800 | 0 | 0% | 14 | 402820 | 86643 | 129200 | 94.44% | 0 | 0% | 4 | 76190 | 54911 | 7600 | 5.556% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
10 | 市滨海新城管委 | 21 | 350344.32 | 77895 | 46230 | 0 | 0% | 1 | 10400 | 0 | 1000 | 2.163% | 0 | 0% | 17 | 288760.52 | 61285 | 33730 | 72.96% | 0 | 0% | 3 | 51183.8 | 16610 | 11500 | 24.88% | 0 | 0%
| 市滨海新城管委（含双牵头） | 25 | 5941344.32 | 86955 | 138170 | 0 | 0% | 4 | 5590400 | 0 | 91000 | 65.86% | 0 | 0% | 17 | 288760.52 | 61285 | 33730 | 24.41% | 0 | 0% | 4 | 62183.8 | 25670 | 13440 | 9.727% | 0 | 0%
11 | 北部湾华侨投资区管委 | 3 | 350600 | 8016 | 24000 | 0 | 0% | 2 | 340000 | 8016 | 20000 | 83.33% | 0 | 0% | 1 | 10600 | 0 | 4000 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
二 | 双牵头部门 | 13 | 6222119 | 202239 | 244669 | 0 | 0% | 3 | 5580000 |  | 90000 | 36.78% | 0 | 0% | 8 | 593019 | 186679 | 139729 | 57.11% | 0 | 0% | 2 | 49100 | 15560 | 14940 | 6.106% | 0 | 0%
12 | 钦南区、钦北区人民政府 | 2 | 19665 | 2005 | 15360 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 2 | 19665 | 2005 | 15360 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 钦州高新区管委、钦南区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13 | 市交通运输局、钦州保税港区管委、钦州港区管委 | 1 | 86000 | 15000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 1 | 86000 | 15000 | 40000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 市交通运输局、钦南区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14 | 市石化产业发展局、钦州港区管委 | 3 | 5580000 | 0 | 90000 | 0 | 0% | 3 | 5580000 | 0 | 90000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 市城管执法局、钦南区人民政府、钦北区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市城管执法局、钦南区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市城管执法局、钦北区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市交通运输局、钦南区人民政府、钦北区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
15 | 北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 | 4 | 469854 | 169674 | 79369 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 4 | 469854 | 169674 | 79369 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
16 | 市交通运输局、钦州港区管委 | 1 | 17500 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 1 | 17500 | 0 | 5000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 市铁建办、中马钦州产业园区管委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17 | 市教育局、市滨海新城管委 | 1 | 38100 | 6500 | 13000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 1 | 38100 | 6500 | 13000 | 100% | 0 | 0%
18 | 市委党校、市滨海新城管委 | 1 | 11000 | 9060 | 1940 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 1 | 11000 | 9060 | 1940 | 100% | 0 | 0%
三 | 市直部门及有关单位 | 39 | 2816650.53 | 755122.4 | 609790 | 0 | #DIV/0! | 6 | 138761 | 17823 | 46901 | 7.691% | 0 | #DIV/0! | 30 | 2650201.53 | 737299.4 | 559189 | 91.7% | 0 | #DIV/0! | 3 | 27688 | 0 | 3700 | 0.6068% | 0 | 0%
19 | 市发展改革委 | 1 | 45537 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 1 | 45537 | 0 | 10000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
20 | 市交通运输局 | 10 | 2240368.7 | 561037.4 | 460657 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 10 | 2240368.7 | 561037.4 | 460657 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
21 | 北部湾港口管理局钦州分局 | 2 | 89987 | 50339 | 18518 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 2 | 89987 | 50339 | 18518 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
22 | 市卫生健康委 | 1 | 32500 | 5000 | 10000 | 0 | 0% | 1 | 32500 | 5000 | 10000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 市石化产业发展局 | 3 | 5580000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 3 | 5580000 | 0 | 90000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
23 | 市城管执法局 | 11 | 150892.8 | 40081 | 56114 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 11 | 150892.8 | 40081 | 56114 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 钦州供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
24 | 市水利局 | 1 | 36363 | 9021 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 1 | 36363 | 9021 | 10000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
25 | 市工业和信息化局 | 1 | 16000 | 6000 | 10000 | 0 | 0% | 1 | 16000 | 6000 | 10000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
26 | 市科技局 | 1 | 7724 | 5323 | 2401 | 0 | 0% | 1 | 7724 | 5323 | 2401 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 市林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市土地储备中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市食品药品监管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
27 | 市公安局 | 4 | 39688 | 0 | 15700 | 0 | 0% | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 76.43% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 3 | 27688 | 0 | 3700 | 23.57% | 0 | 0%
| 市人社局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 钦州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市旅发委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 钦州市公安消防支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
28 | 市农业农村局 | 1 | 25000 | 1500 | 2500 | 0 | 0% | 1 | 25000 | 1500 | 2500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 市口岸办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 市人防海防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 市住房城乡建设局 | 6 | 132590.03 | 76821 | 13900 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 6 | 132590.03 | 76821 | 13900 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
四 | 平台公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市开投集团公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 市开投集团公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 市开投水务公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 市河东公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 钦州恒远交通投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 钦州市建恒森林建设投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 钦州市旅游投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 市滨海置业集团公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 钦州临海工业公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 其他园区及市直部门 | 119 | 10455650.53 | 1614662.4 | 1477365 | 0 | 0% | 46 | 4576485 | 382683 | 582771 | 39.45% | 0 | 0% | 69 | 5813377.53 | 1225479.4 | 877894 | 59.42% | 0 | 0% | 4 | 65788 | 6500 | 16700 | 1.13% | 0 | 0%

## 资金 (hidden)
表2：
钦州市2019年总投资1000万元以上项目汇总表 （按资金来源分）
单位：万元
序号 | 单位名称 | 项目 个数 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年计划投资 | 1-10月完成投资合计 | 完成进度 | 政府投资项目 | [6 empty] | 企业投资项目
[8 empty] | 个数 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 年度计划投资 | 投资占比 | 1-10月完成投资 | 完成进度 | 个数 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 年度计划投资 | 投资占比 | 1-10月完成投资 | 完成进度
合计 |  | 410 | 26027936.946 | 3083293.4 | 3321353.886 | 0 | 0% | 221 | 8239019.726 | 2028883.4 | 1428464.886 | 43.01% | 0 | 0% | 189 | 17788917.22 | 1054410 | 1892889 | 56.99% | 0 | 0%
一 | 县区及园区管委 | 358 | 16989167.416 | 2125932 | 2466894.886 | 0 | 0% | 177 | 4950978.196 | 1129518 | 717365.886 | 29.08% | 0 | 0% | 181 | 12038189.22 | 996414 | 1749529 | 70.92% | 0 | 0%
1 | 灵山县人民政府 | 68 | 2068430 | 199958 | 402723 | 0 | 0% | 38 | 605266 | 26106 | 107581 | 26.71% | 0 | 0% | 30 | 1463164 | 173852 | 295142 | 73.29% | 0 | 0%
2 | 浦北县人民政府 | 51 | 983660 | 176386 | 217765 | 0 | 0% | 26 | 607771 | 130830 | 96524 | 44.32% | 0 | 0% | 25 | 375889 | 45556 | 121241 | 55.68% | 0 | 0%
3 | 钦南区人民政府 | 43 | 1065185.02 | 268144 | 159868.8 | 0 | 0% | 13 | 92117.8 | 20378 | 27385.8 | 17.13% | 0 | 0% | 30 | 973067.22 | 247766 | 132483 | 82.87% | 0 | 0%
4 | 钦北区人民政府 | 58 | 1628117.99 | 213047 | 288894 | 0 | 0% | 32 | 534440.99 | 110337 | 128077 | 44.33% | 0 | 0% | 26 | 1093677 | 102710 | 160817 | 55.67% | 0 | 0%
5 | 钦州港区管委 | 25 | 3300874.086 | 365582 | 444408.086 | 0 | 0% | 13 | 661950.086 | 242375 | 78408.086 | 17.64% | 0 | 0% | 12 | 2638924 | 123207 | 366000 | 82.36% | 0 | 0%
| 钦州港区管委（含双牵头） | 27 | 3320539.086 | 367587 | 459768.086 | 0 | 0% | 13 | 661950.086 | 242375 | 78408.086 | 17.05% | 0 | 0% | 14 | 2658589 | 125212 | 381360 | 82.95% | 0 | 0%
6 | 三娘湾管理区管委 | 2 | 91894 | 0 | 12200 | 0 | 0% | 1 | 3894 | 0 | 2200 | 18.03% | 0 | 0% | 1 | 88000 | 0 | 10000 | 81.97% | 0 | 0%
7 | 中马钦州产业园区管委 | 52 | 6395797 | 648426 | 673879 | 0 | 0% | 28 | 1881174 | 444268 | 220160 | 32.67% | 0 | 0% | 24 | 4514623 | 204158 | 453719 | 67.33% | 0 | 0%
8 | 钦州保税港区管委 | 17 | 275255 | 26924 | 60127 | 0 | 0% | 3 | 145814 | 1000 | 7000 | 11.64% | 0 | 0% | 14 | 129441 | 25924 | 53127 | 88.36% | 0 | 0%
9 | 钦州高新区管委 | 18 | 479010 | 141554 | 136800 | 0 | 0% | 5 | 116190 | 89911 | 11300 | 8.26% | 0 | 0% | 13 | 362820 | 51643 | 125500 | 91.74% | 0 | 0%
10 | 市滨海新城管委 | 21 | 350344.32 | 77895 | 46230 | 0 | 0% | 17 | 291760.32 | 64313 | 34730 | 75.12% | 0 | 0% | 4 | 58584 | 13582 | 11500 | 24.88% | 0 | 0%
| 市滨海新城管委（含双牵头） | 28 | 6400198.32 | 247569 | 215599 | 0 | 0% | 21 | 761614.32 | 233987 | 114099 | 52.92% | 0 | 0% | 7 | 5638584 | 13582 | 101500 | 47.08% | 0 | 0%
11 | 北部湾华侨投资区管委 | 3 | 350600 | 8016 | 24000 | 0 | 0% | 1 | 10600 | 0 | 4000 | 16.67% | 0 | 0% | 2 | 340000 | 8016 | 20000 | 83.33% | 0 | 0%
二 | 双牵头部门 | 13 | 6222119 | 202239 | 244669 | 0 | 0% | 7 | 584354 | 193734 | 126309 | 51.62% | 0 | 0% | 6 | 5637765 | 8505 | 118360 | 48.38% | 0 | 0%
12 | 钦南区、钦北区人民政府 | 2 | 19665 | 2005 | 15360 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 2 | 19665 | 2005 | 15360 | 100% | 0 | 0%
| 钦州高新区管委、钦南区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13 | 市交通运输局、钦州保税港区管委、钦州港区管委 | 1 | 86000 | 15000 | 40000 | 0 | 0% | 1 | 86000 | 15000 | 40000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 市交通运输局、钦南区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14 | 市石化产业发展局、钦州港区管委 | 3 | 5580000 | 0 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 3 | 5580000 | 0 | 90000 | 100% | 0 | 0%
| 市城管执法局、钦南区人民政府、钦北区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市城管执法局、钦南区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市城管执法局、钦北区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市交通运输局、钦南区人民政府、钦北区人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
15 | 北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 | 4 | 469854 | 169674 | 79369 | 0 | 0% | 4 | 469854 | 169674 | 79369 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
16 | 市交通运输局、钦州港区管委 | 1 | 17500 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 1 | 17500 | 0 | 5000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 市铁建办、中马钦州产业园区管委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
17 | 市教育局、市滨海新城管委 | 1 | 38100 | 6500 | 13000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 1 | 38100 | 6500 | 13000 | 100% | 0 | 0%
18 | 市委党校、市滨海新城管委 | 1 | 11000 | 9060 | 1940 | 0 | 0% | 1 | 11000 | 9060 | 1940 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
三 | 市直部门及有关单位 | 39 | 2816650.53 | 755122.4 | 609790 | 0 | 0% | 37 | 2703687.53 | 705631.4 | 584790 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2 | 112963 | 49491 | 25000 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
19 | 市发展改革委 | 1 | 45537 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 1 | 45537 | 0 | 10000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
20 | 市交通运输局 | 10 | 2240368.7 | 561037.4 | 460657 | 0 | 0% | 10 | 2240368.7 | 561037.4 | 460657 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
21 | 北部湾港口管理局钦州分局 | 2 | 89987 | 50339 | 18518 | 0 | 0% | 1 | 13387 | 9869 | 3518 | 19% | 0 | 0% | 1 | 76600 | 40470 | 15000 | 81% | 0 | 0%
22 | 市卫生健康委 | 1 | 32500 | 5000 | 10000 | 0 | 0% | 1 | 32500 | 5000 | 10000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 市石化产业发展局 | 3 | 5580000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 5580000 | 0 | 90000 | 100% | 0 | 0%
23 | 市城管执法局 | 11 | 150892.8 | 40081 | 56114 | 0 | 0% | 11 | 150892.8 | 40081 | 56114 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 钦州供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
24 | 市水利局 | 1 | 36363 | 9021 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 1 | 36363 | 9021 | 10000 | 100% | 0 | 0%
25 | 市工业和信息化局 | 1 | 16000 | 6000 | 10000 | 0 | 0% | 1 | 16000 | 6000 | 10000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
26 | 市科技局 | 1 | 7724 | 5323 | 2401 | 0 | 0% | 1 | 7724 | 5323 | 2401 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 市林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市土地储备中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市食品药品监管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
27 | 市公安局 | 4 | 39688 | 0 | 15700 | 0 | 0% | 4 | 39688 | 0 | 15700 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 市人社局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 钦州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市旅发委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 钦州市公安消防支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
28 | 市农业农村局 | 1 | 25000 | 1500 | 2500 | 0 | 0% | 1 | 25000 | 1500 | 2500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
| 市口岸办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 市人防海防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
29 | 市住房城乡建设局 | 6 | 132590.03 | 76821 | 13900 | 0 | 0% | 6 | 132590.03 | 76821 | 13900 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
四 | 平台公司 | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 市开投集团公司 | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 市开投集团公司 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 钦州恒远交通投资有限公司 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 钦州市建恒森林建设投资有限公司 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 钦州市旅游投资有限公司 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 市滨海置业集团公司 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 钦州临海工业公司 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 其他园区及市直部门 | 117 | 10082796.53 | 1469048.4 | 1439936 | 0 | 0% | 73 | 4859669.53 | 1174959.4 | 865090 | 60.08% | 0 | 0% | 44 | 5223127 | 294089 | 574846 | 39.92% | 0 | 0%

## 县账 (hidden)
2019年1— 月钦州市投资和重大项目建设工作台账（分县区园区）
| 隐藏 | [14 empty] | 隐藏 |  |  |  |  | 隐藏 |  |  |  |  | 隐藏 |  |  |  |  | 隐藏 |  |  |  | 隐藏 |  | 隐藏 |  | 金额单位：亿元
地 区 | 统计用地区名称 | 列入市级层面统筹推进重大项目情况 | [36 empty] | 1- 月完成投资快报
|  | 投资完成情况（亿元） |  |  | 项目开工情况（个） |  |  |  | 项目竣工情况（个） |  |  |  | 项目用地情况（亩） |  |  |  |  | 项目用林情况（亩） |  |  |  |  | 项目用海情况（亩） |  |  |  |  | 项目征拆情况（亩） |  |  |  |  | 项目融资情况（亿元） | [5 empty] | 总量 | 同比增长（%） |  | 项目筹资情况（万元）
|  | 年度计划投资 | 累计完成投资 | 完成进度（%） | 计划开工 | 累计开工 | 开工率（%） | 未按计划开工 | 计划竣工 | 累计竣工 | 竣工率（%） | 未按计划竣工 | 项目数 | 实际用地需求 | 已落实用地 | 已落实用地 | 缺口 | 项目数 | 实际用林需求 | 已落实用林 | 已落实用林 | 缺口 | 项目数 | 实际用海需求 | 已落实用海 | 已落实用海 | 缺口 | 项目数 | 涉及征拆 | 已落解决 | 已落解决 | 未解决 | 项目数 | 年度计划投资 | 年度计划投资 | 已落实资金 | 已落实资金 | 资金缺口 |  |  |  | 已落实中央预算内资金 | 已落实自治区资金 | 已落实市县区资金 | 已落实企业自筹资金 | 缺口资金
总计 |  | 332.1354 |  |  | 168 |  |  |  | 89 |  |  |  | 226 | 113535.7489 | 45838.5043 | 39694.5613 | 67697.2446 | 74 | 26902.7425 | 16848.8425 | 16660.7645 | 10053.9 | 16 | 5478.0545 | 3704.2545 | 3704.2545 | 1773.8 | 114 | 44945.4739 | 24255.8609 | 24155.9109 | 20689.613 | 188 | 332.1354 | 131.8335 | 261.048 | 63.9138 | 71.0874 |  |  | 产业 | 9597 | 6244 | 400 | 318496 | 133154
一、县区 |  | 183.8748 |  |  | 120 |  |  |  | 55 |  |  |  | 122 | 51752.721 | 22507.8666 | 21850.9741 | 29244.8544 | 25 | 5698.1985 | 4220.5985 | 4220.6525 | 1477.6 | 5 | 4003.8 | 2661 | 2661 | 1342.8 | 52 | 8720.9082 | 4180.4692 | 4179.9592 | 4540.439 | 70 | 183.8748 | 30.2933 | 169.2632 | 16.495 | 14.6116 |  |  | 基础设施 | 108445.5 | 59774 | 1500 | 524607.81 | 396404.67
钦州港区 | 钦州港区管委 | 65.8777 |  |  | 21 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 | 5775.395 | 3917.8408 | 3260.5483 | 1857.5542 | 1 | 71.33 | 71.33 | 71.33 | 0 | 2 | 1388.8 | 1386 | 1386 | 2.8 | 2 | 256 | 152 | 152 | 104 | 13 | 65.8777 | 7.6625 | 60.9152 | 2.7 | 4.9625 |  |  | 民生 | 18864 | 16417 | 7962 | 16200 | 18373
钦南区 | 钦南区人民政府 | 21.5229 |  |  | 20 |  |  |  | 9 |  |  |  | 33 | 19246.0263 | 4598.0768 | 4598.4768 | 14647.9495 | 15 | 3690.6105 | 2213.0105 | 2213.6105 | 1477.6 | 3 | 2615 | 1275 | 1275 | 1340 | 17 | 1534.0782 | 1098.8792 | 1098.3692 | 435.199 | 35 | 21.5229 | 13.864 | 17.4211 | 9.7622 | 4.1018 |  |  | 合计1 | 136906.5 | 82435 | 9862 | 859303.81 | 547931.67
钦北区 | 钦北区人民政府 | 34.4254 |  |  | 22 |  |  |  | 18 |  |  |  | 25 | 3259.52 | 1844 | 1844 | 1415.52 | 1 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108.52 | 5.52 | 5.52 | 103 | 4 | 34.4254 | 2.4284 | 33.4254 | 1.4284 | 1 |  |  | 合计2 | 13.6906 | 8.2435 | 0.9862 | 85.9304 | 54.7932 | 212.1493
灵山县 | 灵山县人民政府 | 40.2723 |  |  | 43 |  |  |  | 12 |  |  |  | 24 | 9116.945 | 2690.945 | 2690.945 | 6426 | 3 | 515.124 | 515.124 | 515.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6274.54 | 2897.54 | 2897.54 | 3377 | 5 | 40.2723 | 1.46 | 38.9123 | 0.1 | 1.36 |  |  | 合计3 | 127309.5 | 76191 | 9462 | 540807.81 | 414777.67
浦北县 | 浦北县人民政府 | 21.7765 |  |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  |  | 31 | 14354.8347 | 9457.004 | 9457.004 | 4897.8307 | 5 | 1412.614 | 1412.614 | 1412.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 547.77 | 26.53 | 26.53 | 521.24 | 13 | 21.7765 | 4.8784 | 18.5892 | 2.5044 | 3.1873 |  |  | 合计4 | 12.7309 | 7.6191 | 0.9462 | 54.0808 | 41.4778 | 76.623
二、园区 |  | 96.8176 |  |  | 38 |  |  |  | 25 |  |  |  | 71 | 22159.92 | 9594.1755 | 9741.1955 | 12565.7445 | 28 | 10295.382 | 4213.082 | 4124.297 | 6082.3 | 2 | 286 | 0 | 0 | 286 | 39 | 11796.66 | 1680.1 | 1580.1 | 10116.56 | 78 | 96.8176 | 66.0008 | 58.7869 | 30.7645 | 38.0307
中马园区 | 中马钦州产业园区管委 | 67.3879 |  |  | 17 |  |  |  | 11 |  |  |  | 42 | 18480.577 | 7838.95 | 7955.75 | 10641.627 | 12 | 9912.28 | 3892.28 | 3892.28 | 6020 | 2 | 286 | 0 | 0 | 286 | 18 | 9807.1 | 940.1 | 940.1 | 8867 | 39 | 67.3879 | 47.1108 | 37.7971 | 17.52 | 29.5908 |  |  |  | 项目用地情况（亩） |  |  | 项目用林情况（亩） |  |  | 项目用海情况（亩） |  |  | 项目征拆情况（亩）
钦州保税港区 | 钦州保税港区管委 | 6.0127 |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0127 | 0 | 4.7083 | 2.6 | 1.3044 |  |  |  | 实际用地需求 | 已落实用地 | 缺口 | 实际用林需求 | 已落实用林 | 缺口 | 实际用海需求 | 已落实用海 | 缺口 | 涉及征拆 | 已解决 | 未解决
高新区 | 钦州高新区管委 | 13.68 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 5 | 751 | 540.21 | 609 | 210.79 | 4 | 42.366 | 42.366 | 42.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 | 640 | 640 | 160 | 17 | 13.68 | 12.77 | 10.388 | 9.378 | 3.292 |  |  | 产业 | 23187.9985 | 7149.0043 | 9842.7442 | 1542.1215 | 1208.5215 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 3181 | 856 | 2325
滨海新城 | 市滨海新城管委 | 6.117 |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 17 | 2150.783 | 842.0155 | 883.4455 | 1308.7675 | 10 | 305.436 | 278.436 | 189.651 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 785 | 0 | 0 | 785 | 20 | 6.117 | 4.72 | 3.1335 | 1.0365 | 2.9835 |  |  | 基础设施 | 66158.4804 | 29539.1822 | 36580.8402 | 20045.7425 | 15650.9645 | 4284.3 | 3128.0545 | 2504.2545 | 623.8 | 35851.7457 | 22975.9617 | 11790.604
华侨投资区 | 北部湾华侨投资区管委 | 2.4 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 424.56 | 100 | 100 | 324.56 | 1 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 324.56 | 100 | 0 | 224.56 | 2 | 2.4 | 1.4 | 1.54 | 0.23 | 0.86 |  |  | 民生 | 11627.547 | 10200.027 | 1375.5 | 405 | 280 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1373.31 | 702.05 | 671.26
三娘湾管理区 | 三娘湾管理区管委 | 1.22 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 200 | 120 | 40 | 80 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 |  |  | 合计1 | 100974.0259 | 46888.2135 | 47799.0844 | 21992.864 | 17139.486 | 4693.9 | 3128.0545 | 2504.2545 | 623.8 | 40406.0557 | 24534.0117 | 14786.864
三、市直部门 |  | 78.7159 |  |  | 13 |  |  |  | 11 |  |  |  | 23 | 27722.0237 | 5919.4237 | 5919.3917 | 21802.6 | 15 | 10841.72 | 8347.72 | 8298.373 | 2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23444.9057 | 18126.2917 | 18126.8517 | 5318.614 | 26 | 78.7159 | 23.4062 | 65.1754 | 9.4257 | 13.5405 |  |  | 合计2 | 10.0974 | 4.6888 | 4.7799 | 2.1993 | 1.7139 | 0.46939 | 0.31281 | 0.25043 | 0.06238 | 4.0406 | 2.4534 | 1.4787
市发展改革委 | 市发展改革委 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 合计3
市交通运输局 | 市交通运输局 | 50.5657 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 9 | 25877.7637 | 4982.1637 | 4982.3217 | 20895.6 | 9 | 10113.42 | 8194.42 | 8195.073 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22466.0357 | 17421.4217 | 17421.9817 | 5044.614 | 8 | 50.5657 | 16.3657 | 43.0657 | 8.8657 | 7.5 |  |  | 合计4
北部湾港口管理局钦州分局 | 北部湾港口管理局钦州分局 | 9.7887 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7887 | 0 | 9.7887 | 0 | 0
市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 5.39 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 970 | 702 | 702 | 268 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 675 | 624 | 624 | 51 | 6 | 5.39 | 1.8 | 3.59 | 0 | 1.8
市城管执法局 | 市城管执法局 | 5.6114 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 | 275.98 | 10.98 | 10.98 | 265 | 2 | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 303.87 | 80.87 | 80.87 | 223 | 9 | 5.6114 | 3.0004 | 3.461 | 0.15 | 2.1504
市水利局 | 市水利局 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 345.26 | 31.26 | 31.07 | 314 | 1 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.75
市工业和信息化局 | 市工业和信息化局 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
市科技局 | 市科技局 | 0.2401 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2401 | 0.2401 | 0.1 | 0.1 | 0.1401
市卫生健康委 | 市卫生健康委 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
市公安局 | 市公安局 | 1.57 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 214.02 | 154.02 | 154.02 | 60 | 1 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1.37 | 0.06 | 0.2
市教育局 | 市教育局 | 1.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0
市农业农村局 | 市农业农村局 | 0.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
市人防海防办 | 市人防海防办 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四、双牵头部门 |  | 16.53 |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 | 7176.02 | 6932.02 | 1298 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1188.2545 | 1043.2545 | 1043.2545 | 145 | 2 | 103 | 0 | 0 | 103 | 9 | 16.53 | 7.8632 | 14.936 | 6.2692 | 1.594
钦南区、钦北区 | 钦南区、钦北区人民政府 | 1.536 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 0
高新区、钦南区 | 钦州高新区管委、钦南区人民政府 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市住房城乡建设局、钦南区、钦北区 | 市住房城乡建设局、钦南区人民政府、钦北区人民政府 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
市交通运输局、钦南区 | 市交通运输局、钦南区人民政府 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市交通运输局、保税港、钦州港 | 市交通运输局、钦州保税港区管委、钦州港区管委 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1182 | 1052 | 1052 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
市城管执法局、钦南区 | 市城管执法局、钦南区人民政府 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市城管执法局、钦北区 | 市城管执法局、钦北区人民政府 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区 | 北部湾港口管理局钦州分局、钦州港区管委 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1058.2545 | 1043.2545 | 1043.2545 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.3332 | -0.5 | 0.8332 | 0.5
市石化产业发展局、钦州港区 | 市石化产业发展局、钦州港区管委 | 9 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 5539 | 5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
市交通运输局、钦州港区 | 市交通运输局、钦州港区管委 | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
市教育局、滨海新城 | 市教育局、市滨海新城管委 | 1.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 250.02 | 136.02 | 136 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9
市委党校、滨海新城 | 市委党校、市滨海新城管委 | 0.194 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0.194

## 行账 (hidden)
2019年1— 月钦州市投资和重大项目建设工作台账（分行业）
| 隐藏 | [14 empty] | 隐藏 |  |  |  |  | 隐藏 |  |  |  |  | 隐藏 |  |  |  |  | 隐藏 |  | 隐藏 |  |  |  | 隐藏 |  | 金额单位：亿元
行 业 | 统计用行业名称 | 列入市级层面统筹推进重大项目情况 | [36 empty] | 1- 月完成投资快报
|  | 投资完成情况（亿元） |  |  | 项目开工情况（个） |  |  |  | 项目竣工情况（个） |  |  |  | 项目用地情况（亩） |  |  |  |  | 项目用林情况（亩） |  |  |  |  | 项目用海情况（亩） |  |  |  |  | 项目征拆情况（亩） |  |  |  |  | 项目融资情况（亿元） | [5 empty] | 总量 | 同比增长（%）
|  | 年度计划投资 | 累计完成投资 | 完成进度（%） | 计划开工 | 累计开工 | 开工率（%） | 未按计划开工 | 计划竣工 | 累计竣工 | 竣工率（%） | 未按计划竣工 | 项目数 | 实际用地需求 | 已落实用地 | 已落实用地 | 缺口 | 项目数 | 实际用林需求 | 已落实用林 | 已落实用林 | 缺口 | 项目数 | 实际用海需求 | 已落实用海 | 已落实用海 | 缺口 | 项目数 | 涉及征拆 | 已落解决 | 已落解决 | 未解决 | 年度计划投资 | 项目数 | 年度计划投资 | 已落实资金 | 已落实资金 | 资金缺口
总计 |  | 332.1354 |  |  | 168 |  |  |  | 89 |  |  |  | 223 | 108810.6847 | 44953.4858 | 38809.5613 | 63857.1989 | 68 | 26835.3005 | 16781.4005 | 16643.3225 | 10053.9 | 10 | 5478.0545 | 3704.2545 | 3704.2545 | 1773.8 | 110 | 44065.4739 | 23986.8609 | 23886.9109 | 20078.613 | 126.1415 | 181 | 332.1354 | 264.3586 | 61.5324 | 67.7768
一、工业 | 工业 | 155.7752 |  |  | 60 |  |  |  | 29 |  |  |  | 70 | 33462.4788 | 14975.5351 | 8595.9751 | 18486.9437 | 8 | 1913.5405 | 1604.9405 | 1604.9405 | 308.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2615.9582 | 1010.7592 | 910.7592 | 1605.199 | 44.0729 | 46 | 155.7752 | 139.8773 | 30.254 | 15.8979
二、交通 |  | 67.6703 |  |  | 14 |  |  |  | 6 |  |  |  | 18 | 30938.9187 | 7984.3187 | 7889.6867 | 22954.6 | 14 | 10751.364 | 8403.364 | 8404.617 | 2348 | 3 | 1188.2545 | 1043.2545 | 1043.2545 | 145 | 14 | 24024.5457 | 18851.9317 | 18851.9817 | 5172.614 | 23.7489 | 19 | 67.6703 | 57.7203 | 14.3989 | 9.95
1.公路 | 公路 | 50.0316 |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 16 | 29661.9187 | 6837.3187 | 6837.6867 | 22824.6 | 14 | 10751.364 | 8403.364 | 8404.617 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23929.5457 | 18851.9317 | 18851.9817 | 5077.614 | 17.5657 | 13 | 50.0316 | 41.1316 | 8.9657 | 8.9
2.水运 | 水运 | 11.7387 |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1058.2545 | 1043.2545 | 1043.2545 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6832 | 4 | 11.7387 | 10.6887 | 1.9332 | 1.05
3.铁路 | 铁路 | 5.9 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1277 | 1147 | 1052 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 | 1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 3.5 | 2 | 5.9 | 5.9 | 3.5 | 0
三、市政设施 |  | 64.2596 |  |  | 52 |  |  |  | 37 |  |  |  | 82 | 23840.5902 | 8521.825 | 8851.8025 | 15318.7652 | 37 | 11562.6045 | 5505.3045 | 5365.9735 | 6057.3 | 4 | 1674.8 | 1386 | 1386 | 288.8 | 60 | 13502.92 | 2701.12 | 2701.12 | 10801.8 | 43.197 | 81 | 64.2596 | 31.0359 | 8.6987 | 33.2237
1.城市路网 | 城市路网 | 19.7227 |  |  | 26 |  |  |  | 13 |  |  |  | 45 | 7986.6375 | 5433.315 | 5543.8025 | 2553.3225 | 19 | 1283.773 | 1066.773 | 991.335 | 217 | 2 | 152.8 | 0 | 0 | 152.8 | 38 | 3537.24 | 2116 | 2116 | 1421.24 | 13.67 | 36 | 19.7227 | 7.9298 | 2.3771 | 11.7929
2.其他市政设施 | 其他市政设施 | 44.5369 |  |  | 26 |  |  |  | 24 |  |  |  | 37 | 15853.9527 | 3088.51 | 3308 | 12765.4427 | 18 | 10278.8315 | 4438.5315 | 4374.6385 | 5840.3 | 2 | 1522 | 1386 | 1386 | 136 | 22 | 9965.68 | 585.12 | 585.12 | 9380.56 | 29.527 | 45 | 44.5369 | 23.1061 | 6.3216 | 21.4308
四、房地产
五、商贸流通 | 商贸流通 | 8.257 |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 2273.89 | 340 | 340 | 1933.89 | 2 | 587.7915 | 587.7915 | 587.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1220 | 408 | 408 | 812 | 2.36 | 5 | 8.257 | 7.657 | 3.16 | 0.6
六、社会事业 |  | 13.208 |  |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  |  | 21 | 10411.527 | 9669.527 | 9670.007 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 524.05 | 363.05 | 363.05 | 161 | 3.894 | 9 | 13.208 | 10.9367 | 1.726 | 2.2713
1.教育 | 教育 | 11.1481 |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 | 9866.67 | 9644.67 | 9645.15 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176.05 | 159.05 | 159.05 | 17 | 3.394 | 8 | 11.1481 | 9.2541 | 1.726 | 1.894
2.卫生 | 卫生 | 1.7599 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 | 414.857 | 24.857 | 24.857 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 261 | 153 | 153 | 108 | 0.5 | 1 | 1.7599 | 1.3826 | 0 | 0.3773
3.文化 | 文化 | 0.3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 51 | 51 | 36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
七、农林水牧渔 |  | 5.9602 |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 | 3309.26 | 1780.26 | 1780.07 | 1529 | 4 | 1639 | 400 | 400 | 1239 | 3 | 2615 | 1275 | 1275 | 1340 | 4 | 353 | 262 | 262 | 91 | 3.9786 | 9 | 5.9602 | 4.6084 | 2.6268 | 1.3518
1.农业 | 农业 | 1.1815 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1500 | 854 | 854 | 646 | 1 | 1000 | 300 | 300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.3284 | 3 | 1.1815 | 1.1815 | 1.3284 | 0
2.林业 | 林业 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.水利 | 水利 | 4.2287 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 1309.26 | 726.26 | 726.07 | 583 | 3 | 639 | 100 | 100 | 539 | 2 | 115 | 75 | 75 | 40 | 3 | 350 | 262 | 262 | 88 | 2.4502 | 5 | 4.2287 | 3.0569 | 1.2784 | 1.1718
4.畜牧业+渔业 | 牧渔业 | 0.55 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 500 | 200 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1200 | 1200 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.55 | 0.37 | 0.02 | 0.18
八、其他 | 其他 | 17.0051 |  |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  |  | 20 | 4574.02 | 1682.02 | 1682.02 | 2892 | 3 | 381 | 280 | 280 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1825 | 390 | 390 | 1435 | 4.8901 | 12 | 17.0051 | 12.523 | 0.668 | 4.4821
[13 empty] | 100 | 54779.5089 | 16506.1437 | 16741.4892 | 38273.3652 | 51 | 22313.9685 | 13908.6685 | 13770.5905 | 8405.3 | 7 | 2863.0545 | 2429.2545 | 2429.2545 | 433.8 | 74 | 37527.4657 | 21553.0517 | 21553.1017 | 15974.414 | 66.9459 | 100 | 131.9299 | 88.7562 | 23.0976 | 43.1737

## 删除 (hidden)
钦州市2019年总投资5000万元以上重点建设项目计划表 （删除项目）
[8 empty] | 此列需更新 | 此列需更新 |  |  | 此列需更新 | 此列需更新 | 单位：万元 |  |  |  |  | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏 | 隐藏
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2019年重点建设任务 |  | 1-10月完成情况 |  | 项目前期工作进展情况 | 存在主要问题 | 用地（用海用林）指标缺口（亩） | 请求协调解决具体事项 | 项目业主或前期工作责任单位 | 项目负责人及联系电话 | 责任单位 | 备注 | 责任科室 | 行业细分 二级目录（用于行业统计表） | 行业分类 | 行业分类合并 | 是否入统 | 入统单位 | 入统名称 | 统计部门格式 | 统计部门格式 |  |  | 原来项目名称 （用于表格间关联） |  | 政府、企业投资（高速路、铁路、供电算企业） | 产业、基础设施、民生设施 | 企业、政府+责任单位 | 产业+责任单位 | 是否开工 | [5 empty] | 问题类型
[6 empty] | 计划开工 时间 | 年度计划 投资 | 实际开工月份 | 年度完成投资 | [16 empty] | 统计部门-新建、续建、竣工 | 统计部门-开工-竣工
1 | 中马钦州产业园区新能源电动汽车研发生产项目 | 新建 | 建设年产20万辆纯电动乘用车生产线及配套设施，一期产能6万辆。 | 2019-2021 | 140000 | 2019年5月 | 10000 |  |  | 目前项目已备案，正在准备进行土地招拍挂。 | 无 |  |  | 帝亚一维新能源汽车公司 | 田采洁 18010058526 | 中马钦州产业园区管委 | 工业科建议删除 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | [9 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | [5 empty] | 征拆
2 | 浦北县北通至三合二级公路 | 新建 | 二级公路，全长15公里，宽12米。 | 2019-2020 | 9000 | 2019-12-02 | 1000 |  |  | 正在开展前期工作。 | 正在对接用地指标。 |  |  | 浦北县交通运输局 | 丁承日13907772891 | 浦北县人民政府 | 重点办建议删除 |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | [9 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | [5 empty] | 征拆、资金
3 | 钦州东站至三墩铁路支线 | 新建 | 国铁Ⅰ级，全长40.72公里，设计时速为120公里，设计车站点5个。 | 2019-2021 | 210400 | 尚未确定 | 350 |  |  | 完成可研并通过专家评审，正在开展环评、水保、压矿，节能和社会稳定风险评估工作。 | 自治区未确定业主。 |  |  | 广西沿海铁路公司 | 秦彦杰 13807718787 | 市铁建办 | 重点办建议删除 |  | 铁路 | 交通 | 交通铁路 | [9 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业市铁建办 | 基础设施市铁建办 | 0 | [5 empty] | 资金、指标
4 | 钦州康熙岭200MW（一期60MW）渔光互补光伏电站项目 | 竣工 | 建设60MWp光伏发电系统。 | 2017-2019 | 44000 | 43500 | 2019-05-01 | 500 |  | 已并网55MW。 | 无 |  |  | 钦州鑫金光伏电力有限公司 | 曾极18578993925 | 钦南区人民政府 | 18年建成，建议删除 |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | [12 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府
5 | 钦港线与钦州港至大榄坪 | 竣工 | 全线长约1公里，建设地址在钦港线与钦大线交接处，该项目是中新互联互通南向通道主要线路之一。 | 2018-2019 | 5060 | 4710 | 2019-03-01 | 350 |  | 已动工建设。 | 无 |  |  | 广西沿海铁路公司 | 秦彦杰 13807718787 | 市铁建办 | 删除 |  | 铁路 | 交通 | 交通铁路 | [12 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业市铁建办 | 基础设施市铁建办 | 0
6 | 钦州至钦州港至中马钦州产业园区轨道交通项目 | 新建 | 建设连接钦州、中马钦州产业园区、钦州港区三区的轻轨G3线，线路全长42.3公里，轻轨G3线改线轻轨串联中马园内主要分区，设计速度为70~80km/h。 | 2019-2021 | 800000 | 尚未确定 | 300 |  |  | 尚未开展前期工作。 | 项目业主、建设方式和建设资金未落实。 |  |  | 中马钦州产业园区管委 | 覃许江 15078736323 | 市铁建办、中马钦州产业园区管委 | 重点办、市铁建办建议删除 |  | 铁路 | 交通 | 交通铁路 | [9 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市铁建办、中马钦州产业园区管委 | 基础设施市铁建办、中马钦州产业园区管委 | 0 | [5 empty] | 征拆
7 | 中马钦州产业园区北部湾港航服务集聚区 | 新建 | 建筑面积约15万平方米，主要建设港航服务、港航交易、港航金融中心及物流基础设施等。 | 2019-2020 | 50000 | 2019-09-01 | 2000 | 15000 |  | 完成项目备案，已上报项目初步选址。公司股东出资不到位、公司资本金困难。 | 公司股东出资不到位、公司资本金困难。 |  |  | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 李卓龙18877705663 | 中马钦州产业园区管委 | 经对接中马园区管委、项目业主建议删除 |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | [9 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 1000 | 2000 | 5000
8 | 钦州市第四十一小学 | 新建 | 总建筑面积2万平方米。 | 2019-2020 | 5995 | 2019-06-02 | 400 |  |  | 完成设计招标，2#教学综合楼招标，土方工程控制价预算，总平已批复。 | 建设用地未落实。 |  |  | 钦南区教育局 | 洪业声 18007771964 | 钦南区人民政府 | 因建设资金和用地未落实，钦南区建议删除项目。 |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | [9 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府钦南区人民政府 | 民生设施钦南区人民政府 | 0
9 | 钦北区妇幼保健院住院综合楼建设项目 | 新建 | 总建设面积23000平方米，病床280张，建设一栋地下一层、地上八层的住院综合楼。 | 2019-2021 | 8370 | 2019-10-04 | 1000 |  |  | 已完成立项、土地预审。 | 地块存在纠纷。 |  |  | 钦北区妇幼保健院 | 林军蔚13788497170 | 钦北区人民政府 | 因项目建设资金未到位，前期工作未开展，2019年无法实现开工，钦北区建议删除。 |  | 卫生 | 社会事业 | 社会事业卫生 | [9 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府钦北区人民政府 | 民生设施钦北区人民政府 | 0 | [5 empty] | 资金
10 | 钦北区人民医院住院大楼建设项目 | 新建 | 总建筑面积5500平方米，建设病房区、ICU、病案图书室、体检部、药品检验区、透析等功能科及附属功能用房。 | 2019-2021 | 8291 | 2019-09-04 | 4000 |  |  | 正在开展前期工作。 | 资金缺额大。 |  |  | 钦北区人民医院 | 彭明13367771188 | 钦北区人民政府 | 因项目建设资金未到位，前期工作未开展，2019年无法实现开工，钦北区建议删除。 |  | 卫生 | 社会事业 | 社会事业卫生 | [9 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府钦北区人民政府 | 民生设施钦北区人民政府 | 0 | [5 empty] | 资金
11 | 钦州华为数字小镇 | 续建 | 总建筑面积约2万平方米，建设企业总部基地、数字经济展示中心等。 | 2018-2020 | 27500 | 27500 | 完成企业总部基地、数字经济展示中心装修建设。 | 1500 |  | 主体施工已完成，正在开展企业总部基地、数字经济展示中心的建设和装修。 | 资金短缺。 |  |  | 市滨海置业集团公司 | 待定 | 市滨海新城管委 |  |  | 科技信息 | 服务业 | 服务业科技信息 | [9 empty] | 企业 | 产业 | 企业市滨海新城管委 | 产业市滨海新城管委 | 0 | 服务业科技信息1000
12 | 灵山县十里工业园至檀圩公路工程项目 | 竣工 | 一级公路，全长4.2公里，宽24.5米。 | 2017-2019 | 8400 | 7820 | 2019-12-02 | 580 |  | 完成水稳层1300米，清表800米，涵洞4个，灵东干渠桥下构、箱梁，大潮江中桥2#3#桥台。 | 安置地未落实，群众阻挠施工。电缆各1条、通信光缆2条未迁移。 |  |  | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 钟先伟13097872663 | 灵山县人民政府 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0
13 | 钦州市北部湾华侨投资区城规十街 | 新建 | 全长1220米，红线宽15米 | 2019-2020 | 1960 | 2019-08-03 | 1000 |  |  | 已完成项目立项、勘测定界、可研编制。 | 项目资金未落实。 |  |  | 钦州市北部湾华侨投资区管理委员会 | 赵勇前18677793858 | 市北部湾华侨投资区管委 |  |  | 其他园区 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他园区 | [9 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府市北部湾华侨投资区管委 | 民生设施市北部湾华侨投资区管委 | 0 | [5 empty] | 征拆
14 | 中马钦州产业园区协鑫分布式能源项目协鑫—榄坪段110kV电力出线强电管沟工程 | 新建 | 新建110kV电缆井共80座，其中直线井55座，中间接头井18座，三通井2座，转角井5座。 | 2019-2020 | 2600 | 2019-09-30 | 1500 |  |  | 项目已完成备案，正在做前期设计。 | 建设规模钦州港未确定。 |  |  | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 园区基础设施 | 园区基础设施中马园 | [9 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | [5 empty] | 征拆
15 | 钦北区沿海铁路南防线电气化改造外部供电工程（小董牵引站） | 竣工 | 建设110kV线路19公里。 | 2018-2019 | 2099 | 1060 | 2019-12-31 | 1039 |  | 已完成10公里的线路建设。 | 无 |  |  | 钦州供电局 | 韦振华13977780085 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 能源 | 能源钦北区 | [12 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 能源钦北区1000
16 | 中马钦州产业园区协鑫天然气分布式能源项目110kV送出工程 | 竣工 | 新建110kV线路21.48公里。 | 2017-2019 | 4672 | 2900 | 2019-09-30 | 1772 |  | 排协线架空线路进场施工。 | 排协线架空线路在犀牛脚镇征地青赔受阻；排协线、榄协线电缆部分因为电缆沟管未建成无法开工。 |  |  | 钦州供电局 | 韦振华13977780085 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 中马园 | 能源 | 能源中马园 | [12 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 能源中马园1000
17 | 钦南区2018年“全面改薄”项目 | 竣工 | 建设教学及辅助用房13490平方米及围墙、运动场等附属工程。 | 2018-2019 | 4701 | 500 | 2019-12-01 | 4201 |  | 项目全部开工建设，已竣工32个子项目。 | 无 |  |  | 钦南区教育局 | 洪业声 18007771964 | 钦南区人民政府 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | [12 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府钦南区人民政府 | 民生设施钦南区人民政府 | 0 | 社会事业教育1000 | 社会事业教育2000
18 | 浦北县人民医院康养综合楼附属楼及连廊 | 新建 | 总建筑面积约18000平方米。 | 2019-2021 | 8950 | 2019-10-01 | 1500 |  |  | 正在编制规划设计。 | 无 |  |  | 浦北县人民医院 | 陈小聪13977759168 | 浦北县人民政府 |  |  | 卫生 | 社会事业 | 社会事业卫生 | [9 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府浦北县人民政府 | 民生设施浦北县人民政府
19 | 浦北县城引水工程 | 新建 | 主要建设引水工程和供水工程，其中引水管长1.65公里，供水管线全长13.5公里。 | 2019-2022 | 11000 | 2019-12-02 | 1000 |  |  | 正在开展前期工作。 | 无 |  |  | 浦北县开发投资集团有限公司 | 宁森全13457786666 | 浦北县人民政府 |  |  | 其他县区 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他县区 | [9 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0
20 | 浦北县人民医院康养综合楼 | 新建 | 总建筑面积21220平方米，新建一栋10层康养综合楼。 | 2019-2021 | 7758 | 2019-08-01 | 1500 |  |  | 已完成项目立项，正在编制可研报告。 | 无 |  |  | 浦北县人民医院 | 陈小聪13977759168 | 浦北县人民政府 |  |  | 卫生 | 社会事业 | 社会事业卫生 | [9 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府浦北县人民政府 | 民生设施浦北县人民政府
21 | 灵山县“开元国际大酒店”商业综合体建设项目 | 新建 | 总建筑面积约80万平方米。 | 2019-2021 | 200000 | 2019-12-01 | 2000 |  |  | 正在进行项目总体规划。 | 无 |  |  | 灵山县宏大置业有限公司 | 陈春生13870498868 | 灵山县人民政府 |  |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | [9 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0
22 | 钦州港恒星锰业新能源正极材料15万吨电池级硫酸锰项目 | 新建 | 建设15万t/a电池级硫酸锰生产线。 | 2019-2021 | 50000 | 2019-12-01 | 1000 |  |  | 正在开展前期工作。 | 无 |  |  | 广西钦州恒星锰业有限责任公司 | 黄尊烈18907876088 | 钦州港区管委 | 钦州港反馈市长不同意建设，建议删除。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | [9 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委
23 | 钦州港广投进口乙烷制乙烯项目 | 新建 | 新建年产125万吨乙烯、45万吨HDPE（高密度聚乙烯）、60万吨乙二醇、10万吨醋酸乙烯、30万吨醋酸乙烯－乙烯共聚物、36万吨烧碱、40万吨聚氯乙烯、8万吨氯乙酸的生产装置及码头仓储等相关辅助设施。 | 2019-2022 | 2450000 | 2019-10-01 | 5000 |  |  | 三方战略合作框架协议已签订。 | 项目原料、用地和配套码头尚未落实。 |  |  | 广西投资集团有限公司 | 贾元利13517802271 | 钦州港区管委 |  |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | [9 empty] | 政府 | 产业 | 政府钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 | 0 | [5 empty] | 征拆、指标
24 | 钦州港东站集装箱办理站（二期） | 新建 | 规划面积约5600亩，建设集装箱作业区、快货作业区、特货作业区。 | 2019-2021 | 349454 | 2019-06-01 | 10000 |  |  | 正在开展立项等前期工作。 | 缺乏用海指标约5645亩。 |  |  | 钦州临海工业公司 | 黄开斌13517777641 | 钦州港区管委 |  |  | 铁路 | 交通 | 交通铁路 | [9 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | 0
25 | 钦州港鹰岭至石化园区铁路专用线（含金谷分区车场） | 新建 | 建设铁路专用线3.7公里。 | 2019-2020 | 27688 | 2019-06-01 | 6000 |  |  | 完成项目初设批复。 | 未解决用地，用地缺口145亩。 |  |  | 广西玉海铁路发展有限公司 | 邸金良 13077770871 | 市铁建办 |  |  | 铁路 | 交通 | 交通铁路 | [9 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业市铁建办 | 基础设施市铁建办 | 0
26 | 钦州港金鼓江作业区及鹰岭作业区围网项目 | 新建 | 对金鼓江作业区及鹰岭作业区进行围网、进出口卡口建设。 | 2019-2020 | 16800 | 2019年8月 | 2000 |  |  | 开展前期调研工作。 | 用地及前期资金问题 |  |  | 市口岸办 | 黄绍蓓13907879987 | 市口岸办 | 市口岸办建议删除 |  | 钦州港 | 园区基础设施 | 园区基础设施钦州港 | [9 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市口岸办 | 基础设施市口岸办 | 0 | [5 empty] | 征拆
27 | 钦州市技工学校回迁建设项目（二期） | 新建 | 总建筑面积4.29万平方米，主要建设教学楼、图书馆、学生宿舍楼、行政办公楼及运动场等相关配套设施。 | 2019-2020 | 14000 | 2019年6月 | 4000 |  |  | 已完成可研等前期工作。 | 资金筹措困难。 |  |  | 钦州市技工学校 | 周红梅 18277719385 | 市人社局 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | [9 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府市人社局 | 民生设施市人社局 | 0
28 | 钦州港进港大道疏港立交桥项目 | 新建 | 建设立交桥，保障火车和货车同时通过。 | 2019-2020 | 9000 | 2019年8月 | 2000 |  |  | 现开展前期调研工作、项目立项等前期工作。 | 用地及前期资金问题 |  |  | 市口岸办 | 黄绍蓓13907879987 | 市口岸办 | 市口岸办建议删除 |  | 其他县区 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他县区 | [9 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市口岸办 | 基础设施市口岸办 | 0
29 | 钦州市河西片区雨污分流改造工程 | 新建 | 建设雨污分流排水管网共143公里、雨水检查井42座、污水检查井3067座、一体化提升泵站2座。 | 2019-2021 | 44818.52 | 2019-11-01 | 1000 |  |  | 已完成可研、用地批复。 | 资金尚未明确。 |  |  | 市开投集团公司 | 李柯 13788276369 | 市市政管理局 | 城建计划为开展前期工作 |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | [9 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府市市政管理局 | 民生设施市市政管理局
30 | 滨海新城安州大道南段 | 新建 | 全长3809米，宽50米。 | 2019-2022 | 80235.55 | 2019-12-01 | 1000 |  |  | 已完成可研批复，正在开展方案设计和地质勘察工作。 | 涉及征地拆迁，地勘无法开展工作，桥梁工程涉及钦江航道等级论证问题。 |  |  | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 | 城建计划为开展前期工作，征拆、资金难以解决 |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | [9 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | [5 empty] | 征拆、指标
31 | 三娘湾白海豚公园暨海洋生物繁育研究基地 | 新建 | 总建筑面积7万平方米，建设海洋生物繁育研究基地、南海水族馆、专家科研楼、学术交流中心、科普展示中心等。 | 2019-2022 | 60000 | 2019-01-01 | 12000 |  |  | 规划选址意见已上报市政府，正在审批。 | 审批流程较慢。 |  |  | 广西两江海洋生物科技有限公司 | 朱正敏 18958013339 | 三娘湾管理区管委 | 土地难以落实，三娘湾经发局、社会科建议删除 |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | [9 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业三娘湾管理区管委 | 基础设施三娘湾管理区管委 | 0
32 | 金海湾东大街东延长线（含黎合江环岛改造工程） | 续建 | 道路主线及匝道总长7公里，其中主线长4.6公里，宽70米。 | 2016-2020 | 54343 | 17897 | 完成I标路基土石方80%；完成II标一座桥梁、路基土石方90%。 | 5000 |  | 已完成I标黎合江环岛临时改造工程和少量土石方。II标完成4座箱涵和约45万方主线路基土石方、10万方匝道路基土石方。 | 存在征拆和规划调整问题，金桔互通立交工程接入高速公路施工方案未定，建设资金尚未落实。 |  |  | 市开投集团公司 | 伍小荣 15807779925 | 市住建委、钦南区人民政府 | 资金未落实，建议删除 |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市住建委、钦南区人民政府 | 基础设施市住建委、钦南区人民政府 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 | 城市基础设施路网工程2000 | 城市基础设施路网工程5000
33 | 环城西路南段（北部湾大道至金海湾西大街） | 续建 | 全长6390米，宽60米。 | 2015-2020 | 47058 | 40651 | 完成南珠西大街英华学院段道路建设。 | 3200 |  | 至今已有2600米道路投入使用，剩余3800米正在施工。 | 征拆未全部完成，建设资金尚未全部落实。 |  |  | 市开投集团公司 | 李式平13367777154 | 市住建委、钦南区人民政府 | 根据2018年12月14日城建工作协调会会议精神，英华学院段如按设计实施涉及征拆较大，费用较高（费用估算约5000-6000万），目前资金尚未落实，影响项目推进。为保障市民出行，建议按道路现状维修使用，2019年城建计划已删除该项目，另列环城西路南段（英华学院段）维修工程，并由市市政管理局作为业主负责实施。 |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市住建委、钦南区人民政府 | 基础设施市住建委、钦南区人民政府 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 | 城市基础设施路网工程2000
34 | 钦州东站市政配套道路工程 | 续建 | 建设6条道路，共1068米、宽8-30米，高架桥长723米。 | 2017-2020 | 11602.91 | 807 | 完成桥梁下构及部分道路路基建设。 | 3000 |  | 完成施工招标及报监手续。 | 建设资金尚未落实。 |  |  | 市开投集团公司 | 何杭海 18177778266 | 市住建委、钦北区人民政府 | 资金未落实，建议删除 |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市住建委、钦北区人民政府 | 基础设施市住建委、钦北区人民政府 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 | 城市基础设施路网工程2000
35 | 钦南区110kV丽光（那丽）送变电工程 | 竣工 | 建设主变容量5万kVA，110kV线路45公里 | 2013-2019 | 6796 | 6200 | 2019-09-30 | 596 |  | 已完成变电站建设，110千伏排丽线路已完成验收。 | 110千伏油丽线杆塔基础施工、青赔受阻。 |  |  | 钦州供电局 | 韦振华13977780085 | 钦南区人民政府 | 年度投资太小，建议删掉 |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | [12 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0
36 | 灵山县沙坪至大塘二级公路 | 续建 | 二级公路，全长75.8公里，宽12米。 | 2018-2020 | 48000 | 6576 | 完成路基铺设。 | 10000 |  | 目前临时工程完成99%，路基工程完成36%，桥梁完成38%，涵洞工程完成40%。 | 涉及基本农田未调处完。K7+328上跨黎钦铁路桥以及中石油、中石化的4根石油、天然气管道的专项保护设计问题。 |  |  | 广西翔路建设有限责任公司 | 苏文杰13977763165 | 灵山县人民政府 | 与续建59重复 |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | [12 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0 | 交通公路1000 | 交通公路2000 | 交通公路5000
37 | 钦北新城至小董二级公路 | 竣工 | 二级公路，全长20公里，宽12米。 | 2016-2019 | 7316 | 6116 | 2019-12-02 | 1200 |  | 路基完成50%；挖除旧路面61.5%；圆管涵完成95%；盖板涵完成81.5%；挡土墙完成90%。路基挖填方完成57%；盖板涵完成100%；级配碎石完成24%。 | 无 |  |  | 钦北区交通运输局 | 曾庆盈13607776478 | 钦北区人民政府 | 与续建项目64重复 |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 交通公路1000
38 | 钦州商贸学校迁建项目 | 新建 | 总建筑面积7.2万平方米，主要建设教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房等。 | 2019-2021 | 25000 | 2019-08-01 | 8000 |  |  | 正在办理规划选址，开展可研编制工作。 | 选址未批复，征地工作尚未开展。 |  |  | 广西钦州商贸学校 | 罗进 13877778444 | 市滨海新城管委 | 该项目选址尚未确定，不具备2019年开工建设条件，建议删除。 |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | [9 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府市滨海新城管委 | 民生设施市滨海新城管委 | 0
39 | 钦州市白石湖水系整治及内涝整治工程（一期） | 续建 | 水系全长3554米。 | 2018-2020 | 9125.14 | 400 | 根据选址范围施工条件组织施工。 | 1000 |  | 通湖二渠已竣工。方案设计已通过市住建委的审批，目前正在开展地质勘察工作。 | 项目资金尚未落实，征拆工作尚未开展，影响项目地质勘察工作的推进。 |  |  | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 | 不在市2019年中心城区城市建设项目计划内，建议删除 |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委
40 | 高新区C07、H01、H03、H04、J01地块平整 | 新建 | 平整土地面积约1100亩。 | 2019-2020 | 15000 | 3月 | 13000 |  |  | 正在进行用地、林地报批手续。 | 无 |  |  | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 包创作13367775968 | 钦州高新区管委 | 因正与西部控股洽谈，存在不确定性，高新区建议从盘子中删除。（高新区二期路网项目投资额基本已提前报完） |  | 海域吹填及土地平整 | 园区基础设施 | 园区基础设施海域吹填及土地平整 | [8 empty] | 钦州高新区管委3月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州高新区管委 | 基础设施钦州高新区管委 | 0 | [5 empty] | 资金
41 | 高新区城南东大街（进港大道至钦犀公路路段） | 新建 | 全长2297米，路宽50米。 | 2019-2020 | 19776 | 5月 | 8000 |  |  | 已完成报监等前期工作。 | 无 |  |  | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 包创作13367775968 | 钦州高新区管委 | 因正与西部控股洽谈，存在不确定性，高新区建议从盘子中删除。（高新区二期路网项目投资额基本已提前报完） |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | [8 empty] | 钦州高新区管委5月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州高新区管委 | 基础设施钦州高新区管委 | 0 | [5 empty] | 资金
42 | 高新区勇前路（城南东大街至南环路） | 新建 | 全长851米，路宽30米。 | 2019-2020 | 6893 | 10月 | 4000 |  |  | 已完成报监等前期工作，以及项目招投标工作。 | 无 |  |  | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 包创作13367775968 | 钦州高新区管委 | 因正与西部控股洽谈，存在不确定性，高新区建议从盘子中删除。（高新区二期路网项目投资额基本已提前报完） |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | [8 empty] | 钦州高新区管委10月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州高新区管委 | 基础设施钦州高新区管委 | 0 | [5 empty] | 资金
43 | 高新区留泉街（进港大道至勇前路段） | 新建 | 全长1613米，路宽30米。 | 2019-2020 | 14000 | 5月 | 3000 |  |  | 正在开展前期工作。 | 无 |  |  | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 包创作13367775968 | 钦州高新区管委 | 因正与西部控股洽谈，存在不确定性，高新区建议从盘子中删除。（高新区二期路网项目投资额基本已提前报完） |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | [8 empty] | 钦州高新区管委5月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州高新区管委 | 基础设施钦州高新区管委 | 0 | [5 empty] | 资金
44 | 高新区南环路（德才大道至钦犀公路） | 续建 | 全长1417米，宽60米。 | 2018-2020 | 22956 | 356 | 完成路基铺设。 | 2000 |  | 项目已经完成报建、报监、清表工作。 | 资金短缺。 |  |  | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 包创作13367775968 | 钦州高新区管委 | 因正与西部控股洽谈，存在不确定性，建议从盘子中删除。（高新区二期路网项目投资额基本已提前报完） |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦州高新区管委 | 基础设施钦州高新区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000
45 | 高新区德才大道（嘉禾路至南环路） | 续建 | 全长1000米，宽50米。 | 2018-2020 | 13841 | 350 | 完成路基铺设。 | 2000 |  | 已完成招投标，德才大道与广南街交叉路口的路基已铺设。 | 资金短缺。 |  |  | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 包创作13367775968 | 钦州高新区管委 | 因正与西部控股洽谈，存在不确定性，建议从盘子中删除。（高新区二期路网项目投资额基本已提前报完） |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦州高新区管委 | 基础设施钦州高新区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 | 园区基础设施路网工程2000
46 | 中马钦州产业园区12英寸集成电路级大硅片产业园 | 新建 | 建设12条生产线，分三期建设，一期建设四条生产线，年产480万片硅片。 | 2019-2022 | 300000 | 4月 | 5000 |  |  | 已签订投资协议，正在开展前期工作。 | 无 |  |  | 广西启世半导体有限公司 | 杨茂良13558339339 | 中马钦州产业园区管委 | 业主投资意向不强，市长开会确定删除。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委4月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | [5 empty] | 指标
47 | 高新区鹏大汽车零配件生产线建设项目 | 新建 | 建设年产100万件套汽车零配件生产线。 | 2019-2021 | 36800 | 7月 | 3000 |  |  | 已完成土地招拍挂，正在办理土地使用证，已开始总评设计工作。 | 土地尚未完全平整。 |  |  | 广西鹏大梁山汽车配件有限公司 | 赵健忠13977713783 | 钦州高新区管委 | 已报完投资数，删除项目 |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | [8 empty] | 钦州高新区管委7月 | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0
48 | 灵山县七喜大水牛电子创业园 | 新建 | 建设年产1000万件计算机机箱、电源生产线。 | 2019-2021 | 200000 | 10月 | 1500 |  |  | 已完成项目备案，正在编制环评报告、水土保持方案。 | 土地征收相对缓慢，项目用地指标还没解决。 | 400 | 150 | 灵山七喜电子科技有限公司 | 陈源锋18278797776 | 灵山县人民政府 | 业主放弃项目，删除项目。 |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 | [5 empty] | 征拆 |  | 10亿
49 | 灵山县断头路工程 | 新建 | 建设司马路、双鹤二路、江滨北路等9条断头路。 | 2019-2020 | 10000 | 10月 | 4000 |  |  | 征地拆迁完成后即可开工建设。 | 土地房屋征拆问题未解决。 |  |  | 灵山县市政局 | 黄圣勇13977716728 | 灵山县人民政府 | 打捆小项目由县区管理。 |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | [8 empty] | 灵山县人民政府10月 | 政府 | 基础设施 | 政府灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | 0
50 | 中马钦州产业园区微生物添加剂产品研发及生产项目 | 续建 | 建设微生物添加剂生产线、研发中心及其配套设施等。 | 2017-2020 | 11000 | 4000 | 完成建设4条菌种生产线， | 2000 |  | 已完成厂房设备安装、调试及员工培训，已部分投产运营。 | 无 |  |  | 广西天昊生物科技有限公司 | 岺勋骥 18777300220 | 中马钦州产业园区管委 | 业主投资意向不强，中马建议删除。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | [12 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | 工业中马园1000 | 工业中马园2000
51 | 钦南区新营新南海堤加固工程 | 新建 | 按10年一遇防御标准加固堤长7.7公里。 | 2019-2022 | 6685 | 11月 | 2000 |  |  | 完成可研未评审。 | 无 |  |  | 钦南区海河堤管理站 | 黄朝荣15177997716 | 钦南区人民政府 | 无法推进，钦南区建议删除。 |  | 水利 | 农林水 | 农林水水利 | [8 empty] | 钦南区人民政府11月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0
52 | 中马钦州产业园区北斗产业园 | 新建 | 总建筑面积约9.5万平方米，主要建设北斗产品生产线、研发中心、试验室、产品仓库和办公楼等配套设施。 | 2019-2020 | 34804 | 5月 | 2000 |  |  | 已完成立项、可研、初设及评审、方案设计、人防审查、用地规划许可证的办理；现正在办理土地证办理、施工图审查等工作。 | 无 | 41 | 41 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 | 由于资金缺乏、合作方未明确等原因，中马、工业科建议暂定为前期工作项目，不列入2019年开工计划。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委5月 | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | [5 empty] | 征拆
53 | 中马钦州产业园区新能源汽车集成电路充电桩项目 | 续建 | 总建筑面积12.3万平方米，建设年产200万套新能源汽车集成电路充电桩生产线。 | 2018-2020 | 166000 | 20000 | 完成厂房主体建设，完成装修80%。 | 20000 |  | 一期项目已投产，二期项目完成前期手续，土地已经平整到位，具备开工条件。 | 无 | 120 | 120 | 广西科艺绿色能源股份有限公司 | 陆瑞春 15878931415 | 中马钦州产业园区管委 | 因调整成新开工项目删除。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | [12 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | [7 empty] | 10亿
54 | 中马钦州产业园区鑫德利光电科技研发与生产基地项目（二期） | 续建 | 建设1400台3D热弯玻璃生产设备。 | 2018-2020 | 400000 | 7000 | 建成部分厂房及办公楼主体及周边管路。 | 15000 |  | 正在进行围墙施工。 | 无 | 300 | 300 | 广西鑫德利科技股份有限公司 | 唐文文 18178798287 | 中马钦州产业园区管委 | 因调整成新开工项目删除。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | [12 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | [7 empty] | 10亿
55 | 中马钦州产业园区广西帝亚新能源汽车项目 | 新建 | 建设年产20万台纯电动汽车生产线及相关配套设施，主要建设冲压、焊装、涂装、总装等车间和电池PACK车间、实验测试车间。 | 2019-2020 | 140000 | 6月 | 5000 |  |  | 已完成项目备案、签订项目投资协议书。 | 无 | 300 | 300 | 广西帝亚新能源汽车有限公司 | 杨喜强15007776959 | 中马钦州产业园区管委 | 国家工信部尚未出台低速电动车政策，开工时间无法确定。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 征拆 |  | 10亿
56 | 中马钦州产业园区阿尔特东盟汽车设计研发中心 | 新建 | 建设年改装车3万台生产线及设计研发和人才培训基地。 | 2019-2021 | 30000 | 6月 | 2000 |  |  | 正在开展前期工作。 | 无 | 300 | 300 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 何娜 13810293606 | 中马钦州产业园区管委 | 国家工信部尚未出台低速电动车政策，开工时间无法确定。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委6月 | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
57 | 中马钦州产业园区中国—东盟影视文化产业基地 | 新建 | 分三期建设，一期建设影视制作体验馆、摄影棚等，二期建设壮文化展示区、东盟风情街区等，三期建设大型拍摄基地等。 | 2019-2022 | 500000 | 10月 | 3000 |  |  | 已签订投资协议，正在准备前期工作。 | 无 | 5500 |  | 广西电视传媒发展集团有限公司 | 黄贵春 18607770889 | 中马钦州产业园区管委 | 业主投资意向不强，预计2020年才能正式开工，中马建议删除。 |  | 文化 | 社会事业 | 社会事业文化 | 文化 | [8 empty] | 中马钦州产业园区管委10月 | 企业 | 基础设施 | 企业中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 征拆、指标 |  | 10亿
58 | 中马钦州产业园区新能源车用驱动电机项目 | 续建 | 建设年产10万台新能源车用驱动电机生产线。 | 2017-2020 | 20000 | 8600 | 完善现有电机生产线的附属设施。 | 3000 |  | 已完成厂房设备安装、调试及员工培训，目前进行试投产。 | 资金不足，相关专业技术人员紧缺。 |  |  | 广西大酉中动新能源科技有限公司 | 王月莲 18877773050 | 中马钦州产业园区管委 | 业主投资战略变化，暂不扩张生产线，投资意向不强，中马建议删除。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [12 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | 工业中马园1000 | 工业中马园2000 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
59 | 中马钦州产业园区孔雀湾生态保护及岸线治理一期（一、二号区域） | 竣工 | 占地约1200亩，建设道路、绿化等。 | 2017-2019 | 36596 | 16000 | 8月 | 20596 |  | 完成90%土石方工程，正在进行景观工程、绿化工程、水体工程、桥梁工程施工。 | 公司股东出资不到位、建设资本金紧张。 | 171.627 |  | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 李卓龙18877705663 | 中马钦州产业园区管委 | 因调整成续建项目删除。 |  |  | 生态环保 | 园区基础设施 | 园区基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施生态环保1000 | 园区基础设施生态环保2000 | 园区基础设施生态环保5000 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60 | 中马钦州产业园区友谊大道地下综合管廊 | 竣工 | 全长2400米，按2仓建设。 | 2016-2019 | 29533 | 14000 | 9月 | 15533 |  | 已竣工验收。 | 无 | 40 | 40 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 杨凤山17774775858 | 中马钦州产业园区管委 | 已竣工，2018年已报完投资数。 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施其他1000 | 园区基础设施其他2000 | 园区基础设施其他5000 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61 | 中马钦州产业园区职业教育实训基地（创教空间） | 竣工 | 总建筑面积10.7万平方米，建设1#实训基地、服务外包大楼、展示中心等。 | 2016-2019 | 42325 | 37000 | 6月 | 5325 |  | 已竣工验收。 | 无 | 81 | 81 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 | 已竣工，2018年已报完投资数。 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [12 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 民生设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 社会事业教育1000 | 社会事业教育2000 | 社会事业教育5000 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62 | 中马钦州产业园区第一小学（二期） | 竣工 | 总建筑面积1.3万平方米，建设教学楼、综合楼、宿舍楼、食堂、体育场及相关配套设施。 | 2017-2019 | 8000 | 7000 | 6月 | 1000 |  | 已竣工验收。 | 红线范围还未完成征收。初步设计未审核通过。 | 20.8 | 20.8 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 | 已竣工，2018年已报完投资数。 |  |  | 教育 | 社会事业 | 社会事业教育 | 教育 | [12 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 民生设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 社会事业教育1000 |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60 | 中马钦州产业园区北斗产业园（一期） | 竣工 | 总建筑面积7.8万平方米，建设研发办公楼一栋。 | 2017-2019 | 30000 | 15500 | 12月 | 14500 |  | 正在进行封顶。 | 无 | 22 | 22 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 | 因调整成续建项目删除。 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [12 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 民生设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施其他1000 | 园区基础设施其他2000 | 园区基础设施其他5000 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62 | 中国—东盟信息港跨境数据中心 | 续建 | 总建筑面积3.98万平方米。 | 2018-2020 | 46000 | 600 | 完成基坑开挖、桩基浇筑、地梁和承台浇筑等地下部分施工。 | 3000 |  | 已完成方案设计，完成EPC招标。数据中心主楼垫层完成，防水完成30％；A栋企业办公楼垫层完成，地下室剪力墙完成50％。 | 无 | 20 | 20 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 梁祖熊18977740550 | 中马钦州产业园区管委 | 业主融资困难，中马建议删除。 |  | 信息服务 | 服务业 | 服务业信息服务 | 其他 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 服务业信息服务1000 | 服务业信息服务2000 |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63 | 中马钦州产业园区凯利数码智能电视机、液晶显示器项目（一期） | 续建 | 建设年产100万台SEIKI（智能电视机）、液晶显示器生产线，20台注塑设备生产线。 | 2017-2020 | 30000 | 27000 | 完成4、5层标准厂房的装修。 | 3000 |  | 一期2、3层已经投产，4、5层正在装修。 | 无 |  |  | 广西中马凯利数码有限公司 | 徐 斌 13760248130 | 中马钦州产业园区管委 | 调整成竣工项目删除。 |  | 中马园 | 工业 | 工业中马园 | 工业 | [12 empty] | 企业 | 产业 | 企业中马钦州产业园区管委 | 产业中马钦州产业园区管委 | 0 | 工业中马园1000 | 工业中马园2000 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61 | 大榄坪南作业区7-8#泊位半自动化集装箱改造工程 | 新建 | 对原有泊位陆域纵深距码头前沿线50米至769米范围内的散杂货堆场改造成专业化半自动集装箱堆场。 | 2019-2023 | 110000 | 11月 | 3000 |  |  | 开展可研等前期工作。 | 无 |  |  | 北部湾港钦州码头有限公司 | 江智13737779503 | 钦州港区管委 | 年度开工不了工，只能完成施工图设计等前期工作。 |  | 港口水运 | 交通 | 交通港口水运 | 水运 | [8 empty] | 钦州港区管委11月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 10亿
62 | 大榄坪南作业区9-10#全自动化集装箱泊位工程 | 新建 | 新建2个10万吨集装箱自动化码头，码头水工按15万吨级建设，年设计吞吐量为240万TEU。 | 2019-2023 | 400000 | 11月 | 5000 |  |  | 开展可研等前期工作。 | 无 |  |  | 北部湾港钦州码头有限公司 | 江智13737779503 | 钦州港区管委 | 年度开工不了工，只能完成施工图设计等前期工作。 |  | 港口水运 | 交通 | 交通港口水运 | 水运 | [8 empty] | 钦州港区管委11月 | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 10亿
63 | 高新区恒力宝制药项目 | 新建 | 年产生产片剂50亿片，颗粒剂、乳膏剂、软膏剂各400吨，涂剂、搽剂、酊剂各500吨，原料药（薄荷素油）100吨，中药提取物1000吨。 | 2019-2021 | 24980 | 10月 | 2000 |  |  | 土地摘牌手续已完成，正在进行总评设计。 | 无 |  |  | 广西钦州恒力宝制药有限公司 | 邓权艳13907777409 | 钦州高新区管委 | 项目业主原因，该项目与金页项目合并，高新区建议删除。 |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [8 empty] | 钦州高新区管委10月 | 企业 | 产业 | 企业钦州高新区管委 | 产业钦州高新区管委 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 指标
67 | 钦州保税港区金特安环保开式轮胎项目 | 续建 | 建设年产1000万条免充气环保开式轮胎自动化生产线。 | 2018-2020 | 20000 | 600 | 购置安装4条生产线。 | 1500 |  | 正在装修厂房。 | 企业融资困难，资金缺口大。 |  |  | 广西金特安科技有限公司 | 何宗轩 18025377598 | 钦州保税港区管委 | 业主放弃项目，删除项目。 |  | 保税港 | 工业 | 工业保税港 | 工业 | [12 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦州保税港区管委 | 产业钦州保税港区管委 | 0 | 工业保税港1000 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65 | 浦北县110kV浦泉（泉水）送变电工程 | 新建 | 新建主变1台，容量40MVA，110kV线路28.5公里。 | 2019-2021 | 6266 | 6月 | 1000 |  |  | 完成可研批复。 | 跨地区项目需自治区发改委核准可研、自治区国土厅办理用地预审等手续。 | 7 | 0 | 钦州供电局 | 谭杰材13507772390 | 浦北县人民政府 | 项目土地预审、选址意见书未批复、核准因为跨地区需要自治区批复，下半年调整计划争取列入。现请删除 |  | 供电工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [8 empty] | 浦北县人民政府6月 | 企业 | 基础设施 | 企业浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 指标
69 | 滨海新城平山东大街 | 续建 | 滨江东路至扬帆大道南延长线段，全长2487米，宽50米。 | 2013-2020 | 9982 | 8000 | 完成交通、照明、绿化等配套工程。 | 1500 |  | 已基本完成道路建设。 | 扬帆大道段存在征拆问题。 | 186.5241 | 186.52 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 | 该项目资金已提前申报入库，建议从重点建设项目计划表移除。 |  | 路网工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施路网工程 | 城市路网 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府市滨海新城管委 | 基础设施市滨海新城管委 | 0 | 城市基础设施路网工程1000 |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67 | 灵山县天山电子TFT液晶生产线项目 | 新建 | 总建筑面积约4万平方米，建设年产800万套TFT2条生产线。 | 2019-2020 | 10000 | 7月 | 3000 |  |  | 正在办理用地规划调整。 | 选址不符合规划，没有用地指标。 | 50 | 50 | 广西天山电子股份有限公司 | 张琪13707777868 | 灵山县人民政府 | 项目实施慢，预计今年不能推进，建议删除。 |  | 灵山县 | 工业 | 工业灵山县 | 工业 | [8 empty] | 灵山县人民政府7月 | 企业 | 产业 | 企业灵山县人民政府 | 产业灵山县人民政府 | 0 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 征拆
71 | 浦北县县城及重点镇供水工程 | 续建 | 日供水能力2000吨-50000吨，铺设管网长244公里。 | 2016-2020 | 57300 | 15000 | 完成泉水、北通镇供水厂及配套基础。 | 2500 |  | 县城供水管网已经竣工验收；北通镇供水改扩建正在变更设计；泉水镇供水工程正进行招标。 | 未完成与私人公司的经营权协调。 |  |  | 浦北县开发投资集团有限公司 | 张东13877760789 | 浦北县人民政府 | 农发行已停止项目资金支付，浦北县建议删除项目。 |  | 供水工程 | 城市基础设施 | 城市基础设施供水工程 | 其他市政设施 | [12 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府浦北县人民政府 | 民生设施浦北县人民政府 | 0 | 城市基础设施供水工程1000 | 城市基础设施供水工程2000 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72 | 浦北县棚户区改造项目（二期） | 续建 | 总建筑面积3.8万平方米，改造3492户。 | 2016-2020 | 110200 | 51980 | 6个安置地正常开工。 | 500 |  | 乐民、安石镇旧住宅区综合整治项目已竣工验收，张黄镇旧住宅区综合整治二期目前正在招投标。 | “四证”未完成办理，征拆协议未完成。 |  |  | 浦北县开发投资集团有限公司 | 宁森全13457786666 | 浦北县人民政府 | 农发行已停止项目资金支付，浦北县建议删除项目。 |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [12 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府浦北县人民政府 | 民生设施浦北县人民政府 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10亿
70 | 钦南区犀牛脚镇大坪村农光互补项目 | 新建 | 新建60MWp光伏电站及配套设施。 | 2019-2020 | 42000 | 2月 | 10000 |  |  | 已完成备案。 | 没有光伏建设指标。 | 700 | 700 | 广西光泰新能源开发有限公司 | 赵昕17768646682 | 钦南区人民政府 | 项目无法推进，钦南区建议调出。 |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业 | [8 empty] | 钦南区人民政府2月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
71 | 钦州市城市生活垃圾焚烧发电工程项目二期 | 新建 | 建设日处理生活垃圾300吨的生产线一条，配套6M发电机组一台。 | 2019-2020 | 9500 | 6月 | 3000 |  |  | 已完成项目核准、环评、节能、用地等批复。 | 部分地区垃圾转运体系不完善，垃圾进厂量不足。 | 74.37 | 74.37 | 钦州海诺尔环保发电有限责任公司 | 刘鹏18125907641 | 钦南区人民政府 | 今年年内无法推进，钦南区建议调出。 |  | 钦南区 | 能源 | 能源钦南区 | 工业 | [8 empty] | 钦南区人民政府6月 | 企业 | 民生设施 | 企业钦南区人民政府 | 民生设施钦南区人民政府 |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72 | 钦南区禽畜肉海水产品类加工、果蔬粗粮冷链配送项目 | 新建 | 总建筑面积13.8万平方米，建设年加工禽畜类1亿羽、水产品6万吨生产线及5万吨冷库1座。 | 2019-2021 | 32000 | 8月 | 5000 |  |  | 正在开展前期工作。 | 食品科技园总规和控规未完善。 | 200 |  | 广西农垦钦州企业总公司 | 彭辉13647779933 | 钦南区人民政府 | 项目无法推进，钦南区建议调出。 |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [8 empty] | 钦南区人民政府8月 | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 资金
76 | 钦南区巨申钢铜管加工基地项目 | 续建 | 建设11条铜管、5条钢管、5条造船钢板生产线。 | 2014-2020 | 99600 | 46325 | 完成厂房建设。 | 1000 |  | 已完成场地平整200亩，正在建设厂房基础工程。 | 项目建设资金不足。 | 400 | 200 | 广西巨申投资有限公司 | 张功成18677763199 | 钦南区人民政府 | 项目已停工2年，无法推进，钦南区建议调出。 |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业 | [12 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | [5 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77 | 钦南区光大物流园 | 续建 | 总建筑面积2.7万平方米，建设集物流运输、车辆销售、物流信息、金融物流、汽配汽修等。 | 2014-2020 | 12000 | 1600 | 基本完成厂房建设。 | 2000 |  | 已平整部分土地。 | 选用地存在与城市总体规划不符。 | 399 |  | 钦州市光大物流有限公司 | 黄天海18277789999 | 钦南区人民政府 | 用地规划不符，钦南区建议调出。 |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [12 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | 0 | 服务业商贸流通1000 | 服务业商贸流通2000 |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77 | G359浦北县东绕城公路工程 | 竣工 | 二级公路，全长11公里，宽12米。 | 2016-2019 | 16146 | 15146 | 1月 | 1000 |  | 一期：整体完成95%，春节前可通车。二期：完成石湾头桥10根钻孔灌注桩；完成500米清表，挖填土方2000立方米。 | 一期农田沿线道路需补征2米宽。二期全线征地款未发放，70多座坟山未迁移，三处房屋未征拆。 | 628.665 | 448.665 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 李梓富18778702474 | 浦北县人民政府 | 因G359(一期)已报竣工，而G359（二期）总投资达不到5000万元，拆分成新开工项目而删除。 |  |  | 公路 | 交通 | 交通公路 | 公路 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 | 交通公路1000 |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
79 | 钦北区（皇马）供水扩建改造工程 | 续建 | 建设近期日供水能力2万吨，远期日供水能力4万吨水厂1座及配套供水管网。 | 2016-2020 | 6300 | 3000 | 完成配套供水管网建设。 | 1600 |  | 已完成水厂的建设。 | 无 |  |  | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 王超瑞18677747706 | 钦北区人民政府 | 已完成建设。 |  | 供水工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施供水工程 | 其他市政设施 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 园区基础设施供水工程1000 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80 | 中马钦州产业园区东二街（孔雀湾大道—锦绣大道）工程 | 续建 | 全长929米，宽22米。 | 2018-2020 | 4861 | 3660 | 完成路基及60%路面。 | 1200 |  |  | 无 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 分不出投资数删除 |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 | 园区基础设施路网工程1000 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
81 | 中马钦州产业园区东五街（孔雀湾大道—友谊大道）工程 | 续建 | 全长340米，宽22米。 | 2018-2019 | 1437 | 900 | 完成路基及60%路面。 | 500 |  |  | 无 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 温海珍13667811266 | 中马钦州产业园区管委 |  |  | 分不出投资数删除 |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
82 | 高新区八桂天香产业园 | 续建 | 建设9条产品生产线，生产口罩、儿啼安、生物饲料、印刷品等产品。 | 2018-2021 | 22000 | 1000 | 完成一期总部大楼装修进驻办公。 | 2000 |  |  | 无 | 广西八桂天香实业（集团）有限公司 | 许毅明13978807120 | 钦州高新区管委 |  |  | 项目不实删除。 |  | 高新区 | 工业 | 工业高新区 | 工业 | [12 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业钦州高新区管委 | 基础设施钦州高新区管委 | 0 | 工业高新区1000 | 工业高新区2000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
83 | 钦州市中医医院迁址新建项目 | 续建 | 总建筑面积11.3万平方米，主要建设一栋综合楼、一栋门急诊综合楼、一栋治未病中心、地下室。 | 2013-2020 | 35234 | 32900 | 完成治未病中心楼土建、装修并投入使用。 |  |  | 已完成一期综合楼和门急诊楼主体建设，正在建设后勤辅助楼。 | 未落实征拆安置用地问题，资金缺口大。 | 88.65 | 47 | 钦州市中医医院 | 王敬明13877726688 | 市卫健委 | 筹措不到项目资金而缓建。 |  | 卫生 | 社会事业 | 社会事业卫生 | 卫生 | [12 empty] | 政府 | 民生设施 | 政府市卫健委 | 民生设施市卫健委 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
81 | 钦州市生猪屠宰、肉类食品精深加工项目 | 新建 | 建设年屠宰生猪15万头和肉类精深加工厂房。 | 2019-2020 | 10000 | 9月 | 开工建设。 | [5 empty] | 用地指标问题。 | 广西钦州崇盛食品有限公司 | 邱羚15723708156 | 钦北区人民政府 | 选址未确定，北区区长明确表示取消该项目。 |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府9月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
82 | 广西北部湾工业废弃物综合处置中心项目 | 新建 | 年处理工业废弃物35.3万吨。其中一期11.83万吨/年，二期23.53万吨/年。 | 2019-2021 | 148400 | 10月 | 完成三通一平。 |  |  | 已完成项目准核。 | 1.自治区生态环境厅暂停环评批复新项目； 2.钦州市中心城区土地规划修编暂未获得自治区自然资源厅批复。 | 372 | 372 | 广西东方园林环保科技有限公司 | 张英华18076520595 | 钦南区人民政府 | 自治区未批环评删除。 |  | 生态环保 | 城市基础设施 | 城市基础设施生态环保 | 其他市政设施 | [8 empty] | 钦南区人民政府10月 | 企业 | 民生设施 | 企业钦南区人民政府 | 民生设施钦南区人民政府 |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 10亿
83 | 钦南区玖河湾农林产业示范区 | 新建 | 海红米种植示范1000亩，农林产业园1300亩，水产养殖地、禽畜养殖400亩，以及休闲旅游观光、农产品加工销售等配套设施。 | 2019-2022 | 12000 | 6月 | 水果种植500亩，海水养殖300亩，海红米种植1000亩，建设休闲旅游中心。 |  |  | 已完成项目备案、选址。 | 建设资金缺口2000万元。 |  |  | 钦州玖河流域农林产业苑科技有限公司 | 曾华13877010199 | 钦南区人民政府 | 无法推进删除。 |  | 农业 | 农林水 | 农林水农业 | 农业 | [6 empty] | 钦南区人民政府6月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
84 | 钦南区就业创业特种种养示范基地 | 新建 | 建筑面积3000平方米，年产肉蛇3万条。 | 2019-2021 | 3200 | 5月 | 建设蛇房300间，面积1000平方米。 |  |  | 已完成项目备案、选址。 | 无 |  |  | 钦州市运鸿养殖场 | 李子红13907777680 | 钦南区人民政府 | 无法推进删除。 |  | 农业 | 农林水 | 农林水农业 | 农业 | [6 empty] | 钦南区人民政府5月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85 | 钦南区“海红米”特色产业种植项目 | 新建 | 种植“钦州海红米”面积2.2万亩。 | 2019-2021 | 1502 | 7月 | 种植海红米4800亩。 |  |  | 已完成项目备案、选址。 | 建设资金缺口1000万元。 |  |  | 钦南区农业农村局 | 周健 18107777288 | 钦南区人民政府 | 无法推进删除。 |  | 农业 | 农林水 | 农林水农业 | 农业 | [6 empty] | 钦南区人民政府7月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
86 | 中国—东盟农产品大市场二期 | 新建 | 总建筑面积28.8万平方米，建设水产及水产加工配送区、冷冻食品交易区、蔬菜交易区和相关配套设施。 | 2019-2021 | 50000 | 10月 | 完成冷库、仓储式交易大棚建设。 |  |  | 已完成备案、选址、用地预审、环评，100亩用地指标已落实，待招拍挂。 | 476亩土地未能招拍挂。 |  |  | 钦州宏进农副产品批发市场有限公司 | 张子倩18775701891 | 钦南区人民政府 | 无法推进删除。 |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 商贸流通 | [6 empty] | 钦南区人民政府10月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90 | 钦南区新海丝木业项目 | 续建 | 建设年产5万套进口木材中高端实木家具车间。 | 2018-2020 | 21000 | 6000 | 完成厂房及配套设施的建设。 |  |  | 已完成场地平整，正在进行建设车间和道路。 | 105 | 45 | 项目用电、供水存在问题。 | 广西新海丝木业有限公司 | 陈景昊18207773932 | 钦南区人民政府 | 无法推进删除。 |  | 钦南区 | 工业 | 工业钦南区 | 工业 | [12 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
91 | 钦南区2000亩有机蔬菜种植基地项目 | 续建 | 年产有机蔬菜1.3万吨。 | 2017-2020 | 18000 | 600 | 种植100亩有机蔬菜。 |  |  | 已种植300亩有机蔬菜。 | 400 | 300 | 建设资金缺口1000万元。 | 钦州安丰农业发展有限公司 | 陈伟18677177490 | 钦南区人民政府 | 无法推进删除。 |  | 农业 | 农林水 | 农林水农业 | 农业 | [12 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦南区人民政府 | 产业钦南区人民政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
92 | 钦南区那雾山森林公园乡村旅游富民工程项目 | 续建 | 建设自然村乡村风貌改造、休闲农业生态观光园、生态游乐园、植物园、动物园、环山公路、旅客服务中心等。 | 2017-2020 | 50000 | 20000 | 建成林区道路工程、停车场工程、生态园绿化等。 |  |  | 已建成林区道路工程、停车场工程、生态园绿化等。 | 3500 | 500 | 建设资金缺口3000万元。 | 钦南区林业投资有限公司 | 黄亮宏 18907775611 | 钦南区人民政府 | 无法推进删除。 |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [12 empty] | 企业 | 民生设施 | 企业钦南区人民政府 | 民生设施钦南区人民政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90 | 钦南区建维联创科技生态农业基地 | 新建 | 年产无公害果蔬500吨，配套建设果蔬栽培区、休闲观光采摘区、旅宿农家生活体验区和水电路等相关设施。 | 2019-2020 | 10000 | 3月 | 完成相关基础设施及道路建设。 |  |  | 已完成项目备案、选址。 | 小部分村民土地纠纷。 | 300 | 120 | 广西建维联创生态农业有限公司 | 黄铭18677708019 | 钦南区人民政府 | 无法推进删除。 |  | 农业 | 农林水 | 农林水农业 | 农业 | [8 empty] | 钦南区人民政府3月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦南区人民政府 | 基础设施钦南区人民政府 | 0 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
91 | 浦北县五仙湖国际旅游康养文化项目 | 新建 | 总建筑面积29.4万平方米，建设长寿旅游文化村、长寿康养体验中心、科技馆、五仙湖国际大酒及配套设施。 | 2019-2023 | 150000 | 12月 | 完成文化村、文化广场、停车场等基础设施建设。 |  |  | 文化广场已平整，大型停车场在平整中，游客接待中心正在封顶。 | 土地问题。 |  |  | 国际旅游康养文化发展有限公司 | 曾家财18897665559 | 浦北县人民政府 | 常务删除。 |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [8 empty] | 浦北县人民政府12月 | 企业 | 基础设施 | 企业浦北县人民政府 | 基础设施浦北县人民政府 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  | 征拆、指标 |  | 10亿
95 | 灵山县荔香大道由路塘安置区项目 | 续建 | 总建筑面积3.3万平方米，建设安置房294套和安置区内道路长1899米，宽12-20米。 | 2018-2020 | 8315 | 500 | 建设主体工程。 |  |  | 已完成可研批复。 | 加快征地工作。 |  |  | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 邓程昌 13457745705 | 灵山县人民政府 |  |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [12 empty] | 企业 | 民生设施 | 企业灵山县人民政府 | 民生设施灵山县人民政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
96 | 灵山县电子信息产业园安置区（一期）项目 | 续建 | 总建筑面积41万平方米，建设安置房307套和安置区内道路长2935米。 | 2018-2020 | 65187 | 1765 | 完成A区厂房建设，完成5条道路硬化。 |  |  | 已完成可研批复。 | 无 |  |  | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 邓程昌 13457745705 | 灵山县人民政府 |  |  | 其他 | 园区基础设施 | 园区基础设施其他 | 其他市政设施 | [12 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业灵山县人民政府 | 基础设施灵山县人民政府 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
94 | 钦州保税港区分布式光伏发电项目 | 新建 | 总装机容量约为20MWp，安装光伏组件面积20万平方米，分两期建设。 | 2019-2020 | 14000 | 8月 | 建设安装光伏组件10万平方米。 |  |  | 已完成备案及设备招标。 | 无 |  |  | 南方电网综合能源广西有限公司 | 黄冰 13457995230 | 钦州保税港区管委 | 尚未明确是否能申请国家光伏补贴，业主投资意向未定。 |  | 保税港 | 能源 | 能源保税港 | 工业 | [8 empty] | 钦州保税港区管委8月 | 企业 | 基础设施 | 企业钦州保税港区管委 | 基础设施钦州保税港区管委 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 征拆、指标
95 | 四川能投钦州石化综合体一期 | 新建 | 年产60万吨丙烷脱氢、30万吨聚丙烯、25万吨丁辛醇及丙烯深加工。 | 2019-2021 | 1020000 | 10月 | 一期项目完成报批报建等前期工作，实现开工建设。 |  |  | 已签订协议，明确了项目选址，正在开展项目可行性研究等前期工作，计划盘整恒源石化110亩地满足项目仓储需求。 | 1.征拆和土地指标申报问题； 2.解决一期能耗60万吨标煤问题； 3.盘整约100-200亩仓储用地重建为5万吨级液化气码头。 | 1350 | 500 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 段焰熙 13881878879 | 市石化局、钦州港区管委 | 常务要求先梳理项目前期工作，删除。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 市石化局、钦州港区管委10月 | 政府 | 产业 | 政府市石化局、钦州港区管委 | 产业市石化局、钦州港区管委 |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 10亿
96 | 中石油35万吨烷基化项目 | 新建 | 建设年产35万吨烷基化装置。 | 2019-2020 | 60000 | 7月 | 开工建设，完成土建工程。 |  |  | 正在编制可研报告。 | 无 |  |  | 中国石油广西石化公司 | 张重坤15907773117 | 钦州港区管委 | 常务删除。 |  | 钦州港 | 工业 | 工业钦州港 | 工业 | [8 empty] | 钦州港区管委7月 | 企业 | 产业 | 企业钦州港区管委 | 产业钦州港区管委 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
97 | 钦州港鹰岭分区车场 | 新建 | 建设到发（调车）线3条，牵出线2条。 | 2019-2020 | 15500 | 10月 | 开工建设。 |  |  | 前期工作已完成，具备开工建设条件。 | 1.占用中石化钦州公司20.38亩土地； 2.占用天盛码头26亩土地； 3.占用恒源石化10亩土地； 4.占用永鑫公司3亩土地。 | 62 |  | 广西沿海铁路公司 | 秦彦杰 13807718787 | 市交通运输局、钦州港区管委 | 常务删除。 |  | 铁路 | 交通 | 交通铁路 | 铁路 | [8 empty] | 市交通运输局、钦州港区管委10月 | 企业 | 基础设施 | 企业市交通运输局、钦州港区管委 | 基础设施市交通运输局、钦州港区管委 | 0 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98 | 钦州港鹰岭作业区至石化产业园专用线和金谷分区车场 | 新建 | 建设铁路专用线3.5公里以及金谷分区车场。 | 2019-2020 | 28500 | 8月 | 开工建设。 |  |  | 前期工作已完成，具备开工建设条件。 | 项目线路走向与中石油已建成石油管廊不符合安全距离。 | 62 |  | 广西玉海铁路发展有限公司 | 邸金良 13077770871 | 市交通运输局、钦州港区管委 | 常务删除。 |  | 铁路 | 交通 | 交通铁路 | 铁路 | [8 empty] | 市交通运输局、钦州港区管委8月 | 企业 | 基础设施 | 企业市交通运输局、钦州港区管委 | 基础设施市交通运输局、钦州港区管委 | 0 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
102 | 钦州港CFS（集装箱制造、拆拼箱、办理站、物流中心） | 续建 | 吹填约1600亩，建设集装箱修造、拆拼箱、仓储、生产标准箱、海运集装箱中心站。 | 2017-2020 | 100000 | 24936 | 完成三个仓库、主办公楼、综合办公楼、进场道口办公楼、出场道口检查桥等建设。 |  |  | 已办理取得423亩海域使用权证，剩余1177亩海域由临海公司以3个用海子项目办理海域使用权证。 | 装箱配套箱厂项目海域使用权挂牌出让方案未获得自治区政府批复。 |  |  | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 劳海斌18907870011 | 钦州港区管委 | 常务删除。 |  | 商贸流通 | 服务业 | 服务业商贸流通 | 服务业 | [12 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10亿
103 | 钦州港大榄坪物流园区配套路网工程（第七大街） | 续建 | 城市主干路I级，全长5874米，宽50米。 | 2011-2020 | 49911.28 | 28486 | 完成300米路基、路面及排水。 |  |  | 累计完成箱涵排水1900米，管涵排水3800米，路基级配1.5公里，水稳层1.5公里，路缘石2000米，沥青下、中面层950米。 | 资金不足。 |  |  | 钦州临海工业公司 | 张峰18807772656 | 钦州港区管委 | 钦州港删除。 |  | 路网工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施路网工程 | 城市路网 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦州港区管委 | 基础设施钦州港区管委 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
103 | 中马钦州产业园区协鑫天然气分布式能源项目110kV送出工程 | 竣工 | 新建110kV线路21.48公里。 | 2017-2019 | 4672 | 3100 | 排协线架空线路进场施工。 | 880 |  | 排协线架空线路在犀牛脚镇征地青赔受阻；排协线、榄协线电缆部分因为电缆沟管未建成无法开工。 | 排协线架空线路在犀牛脚镇征地青赔受阻；排协线、榄协线电缆部分因为电缆沟管未建成无法开工。 | 4.1 | 4.1 | 钦州供电局 | 韦振华13977780085 | 中马钦州产业园区管委 | 与续建项目108重复删除。 |  | 供电工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施供电工程 | 其他市政设施 | [12 empty] | 企业 | 基础设施 | 企业中马钦州产业园区管委 | 基础设施中马钦州产业园区管委 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
102 | 钦北区鸿丰精米加工建设项目 | 新建 | 建设年加工6万吨精米生产线。 | 2019-2020 | 10000 | 7月 | 完成厂房基础建设。 |  | 1000 |  | 用地指标问题。 |  |  | 贵港市鸿丰米业有限公司 | 邓雄芳13978585889 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府7月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
103 | 钦北区中良神邦年产30万吨饲料生产项目 | 新建 | 建设年产30万吨饲料生产线。 | 2019-2020 | 10000 | 9月 | 完成厂房基础建设。 |  | 1000 |  | 用地指标问题。 |  |  | 南宁市中良神邦饲料有限责任公司 | 唐强13367715448 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府9月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
104 | 钦北区弘大塑业塑料编织袋建设生产项目 | 新建 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设圆织车间、拉丝车间、地膜车间、印刷车间、腹膜车间等。 | 2019-2020 | 5028 | 3月 | 完成办公楼、生产车间建设。 |  | 4000 |  | 无 |  |  | 钦州弘大塑胶科技有限公司 | 韦昌波13387771333 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [8 empty] | 钦北区人民政府3月 | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 指标
108 | 钦北区年产60万立方米蒸压混凝土砌块和60万立方米蒸压混凝土板材节能新型建材产业化项目 | 续建 | 建设年产60万立方米蒸压混凝土砌块和60万立方米蒸压混凝土板材节能新型建材生产线及相关附属设施。 | 2018-2020 | 16000 | 12600 | 完成生产设备安装。 |  |  | 已完成备案，一期道路设施已经做好，车间设备已安装好、正在试产。 | 无 |  |  | 广西新榕兴建材科技有限公司 | 高新建1867729222 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [12 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 工业钦北区1000 | 工业钦北区2000 | 工业钦北区5000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
109 | 钦北区年产20万吨改性沥青项目 | 续建 | 建设年产20万吨改性沥青生产线。 | 2018-2020 | 11000 | 6600 | 完成储油区建设。 |  |  | 已完成项目备案，已完成储油罐的建设。 | 无 |  |  | 茂名路圣沥青有限公司 | 张镇铭13926712798 | 钦北区人民政府 |  |  | 钦北区 | 工业 | 工业钦北区 | 工业 | [12 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 工业钦北区1000 | 工业钦北区2000 | 工业钦北区5000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
110 | 钦北区（皇马）供水扩建改造工程 | 续建 | 建设近期日供水能力2万吨，远期日供水能力4万吨水厂1座及配套供水管网。 | 2016-2020 | 6300 | 6300 | 完成配套供水管网建设。 |  |  |  | 无 |  |  | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 王超瑞18677747706 | 钦北区人民政府 |  |  | 供水工程 | 园区基础设施 | 园区基础设施供水工程 | 其他市政设施 | [12 empty] | 政府 | 基础设施 | 政府钦北区人民政府 | 基础设施钦北区人民政府 | 0 | 园区基础设施供水工程1000 | 园区基础设施供水工程2000 | 园区基础设施供水工程5000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111 | 钦北区金花茶种植、休闲观光及深加工一体化项目 | 续建 | 租用土地面积约5000亩，建设金花茶的种植与休闲观光基地。 | 2018-2025 | 30000 | 1000 | 完成1000亩金花茶种植。 |  |  |  | 无 |  |  | 广西万和制药有限公司 | 庞焕 13907871800 | 钦北区人民政府 |  |  | 农业 | 农林水 | 农林水农业 | 农业 | [12 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 农林水农业1000 | 农林水农业2000 | 农林水农业5000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
112 | 钦北区九佰垌国家农业综合开发现代农业园区项目 | 续建 | 建设5000亩水稻连片规模种植示范区，修建渠道31.2公里，渠道清淤5.3公里。 | 2015-2020 | 13596 | 3000 | 完成渠道建设。 |  |  | 处于施工阶段，已完成总工程量60%。 | 无 |  |  | 钦北区农业综合开发办公室 | 颜景永13907879789 | 钦北区人民政府 |  |  | 农业 | 农林水 | 农林水农业 | 农业 | [12 empty] | 政府 | 产业 | 政府钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 农林水农业1000 | 农林水农业2000 | 农林水农业5000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
113 | 钦北区大寺镇屯妙村、长滩镇、那蒙镇土地整理项目 | 续建 | 建设沟渠、田间道路、土地平整、土壤培肥、农田防护以及其他附属工程。 | 2018-2019 | 3000 | 500 | 完成工程建设。 |  |  |  | 无 |  |  | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 易思远13677777515 | 钦北区人民政府 |  |  | 农业 | 农林水 | 农林水农业 | 农业 | [12 empty] | 政府 | 产业 | 政府钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 农林水农业1000 | 农林水农业2000 | 农林水农业5000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
114 | 钦北区娥眉湾生态园项目 | 续建 | 占地面积约1270亩，建设休闲垂钓池、观赏荷花鱼池、农家乐文化广场、壮族文化吊脚楼群等。 | 2017-2020 | 30000 | 4122 | 完成游泳池、采摘区、观光花果长廊建设。 |  |  | 完成文化广场及荷花鱼池建设。 | 1.土地手续办理的问题； 2.融资困难。 |  |  | 广西钦州红树林实业有限责任公司 | 马继鹏18074770001 | 钦北区人民政府 |  |  | 旅游 | 服务业 | 服务业旅游 | 其他 | [12 empty] | 企业 | 产业 | 企业钦北区人民政府 | 产业钦北区人民政府 | 0 | 服务业旅游1000 | 服务业旅游2000 | 服务业旅游5000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
112 | 钦州市海豚子材公园人防工程项目 | 新建 | 建设地下人防工程及公园。 | 2019-2021 | 35700 |  | 10月 |  |  | 申请立项。 | 1、资金问题； 2、征拆问题。 | 144.9 |  | 市人防海防办 | 李国钦13907878201 | 市人防海防办 | 无法推进删除。 |  | 其他 | 城市基础设施 | 城市基础设施其他 | 其他市政设施 | [13 empty] | 市人防海防办10月 | 政府 | 基础设施 | 政府市人防海防办 | 基础设施市人防海防办 |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on L35: admin: 土地未落实，等社会科请示李副后定
Note on H51: admin: 目前实际未开工，已提前报完投资数。
Note on K59: admin: 项目一期规划用地约600亩，建成年产6万台生产能力。目前正商谈补充协议，协商补充相关优惠政策条款事宜。
Note on K61: admin: 概念性规划未完成
Note on L68: admin: 业主投资意向不强。
Note on G82: admin: 超报投资数。
Note on D108: admin: 目前实际只落户一家物流企业项目，未能拆分。