## 汇总表1
附件1
2021年钦州市中心城区城市建设项目计划汇总表
单位：万元
序号 | 项目类型 | 总投资 | 已完成投资 | 2021年计划投资总额
合计（141个） |  | 1081135 | 214550 | 170671
一 | 生态环境整治（17个） | 163834 | 19216 | 28064
二 | 城市供水项目（4个） | 43462 | 1540 | 6934
三 | 市政道路（39个） | 428924 | 147634 | 49813
（一） | 主干道 （21个） | 390136.13 | 144893.4085 | 38455.49
（二） | 次干道（14个） | 35310.18 | 2741 | 7880
（三） | 小街小巷（4个） | 3478 |  | 3478
四 | 景观提升（16个） | 28982 |  | 12382
五 | 照明亮化（14个） | 6745 |  | 6745
六 | 市政维修更新项目（15个） | 72033 |  | 15333
七 | 棚户区改造及安置工程、老旧小区改造（10个） | 292308 | 45330 | 36233
八 | 历史文化街区改造（9个） | 41847.02 | 830 | 8130
九 | 其他项目（1个） | 3000 |  | 3000
十 | 前期工作及规划（16个） |  |  | 4037

## 钦州市2021年中心城区城市建设项目计划表
附件2
2021年钦州市中心城区城市建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质（续建、 新建、 前期） | 计划 总投资 | 截至 2020年12月 | 2021年计划 |  | 资金来源 |  | 牵头 单位 | 项目 业主 | 配合单位
[5 empty] | 已完成投资 | 计划 投资 | 建设内容
合计（125个） |  |  |  | 1081135 | 214550 | 166634
一 | 生态环境整治（17个） |  |  | 163833.94 | 19216 | 28063.94
1 | 钦州市石门坎生活垃圾处理场综合整治项目 | 包括雨污分流项目、飞灰填埋库区（一区）项目、渗滤液池清淤改造项目、渗滤液池污泥转运项目、渗滤液处理出水输送管道项目、坝基加固项目等6个子项目。 | 新建 | 2955 |  | 2955 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市环卫处 | 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局
2 | 钦州市生活垃圾处理场渗滤液处理站扩能项目 | 升级改造市生活垃圾场渗滤液处理站处理系统，将原渗滤液200吨/日处理量提升至400吨/日处理量，建设1座处理能力200吨/日的移动式生化渗滤液处理设备。 | 新建 | 850 |  | 850 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市环卫处 | 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局
3 | 生活垃圾分类提升项目 | 1.建设有害垃圾收集和处置体系。 2.建设餐厨垃圾收集和处置体系。 3.建设可回收垃圾及大件垃圾处置中心。 4.提升改造梅园路、建安、三桥底、水东、二桥底、德营市场等6个垃圾转运站。 | 新建 | 2460 |  | 2460 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市环卫处 | 市财政局 市生态环境局 市住房城乡建设局
4 | 钦州市生活垃圾处理场污泥处置项目 | 处置市生活垃圾处理场库区及渗滤液池陈年污泥约9000吨。 | 新建 | 300 |  | 300 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市环卫处 | 市财政局 市生态环境局
5 | 钦州市城区公厕品质提升项目 | 将城区内15座公厕改造修缮为二类标准以上公厕，其中改造5座、修缮10座。 | 新建 | 300 |  | 300 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市环卫处 | 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局
6 | 钦州市主城区内河综合整治项目-黑臭水体整治二期东、西干渠绿化景观示范段工程 | 包括西干渠（民生街至逴达市场段）绿化景观工程、西干渠（中山公园至逴达市场段）绿化景观工程、西干渠（中山公园至民生街段）夜景灯光提升工程。 | 续建 | 660 | 310 | 350 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 市城管执法局 | 市自然资源局 市水利局 钦南区人民政府 钦北区人民政府
7 | 北部湾大道与新城大街交叉口附属排污工程 | 建设新城大街与北部湾大道污水提升泵站1座，以及泵站设备安装、铺设跨北部湾大道污水管及新城大街至滨海大道段排污管道。 | 新建 | 2082 |  | 500 | 开工建设新城大街与北部湾大道污水提升泵站。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司
8 | 2021年城区管道清淤工程 | 对城区管道淤泥、垃圾等进行清理。 | 新建 | 500 |  | 500 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处
9 | 河西片区雨污分流改造工程 | 建设河西片区雨污分流排水管网143177米、雨水检查井42座、污水检查井3067座、一体化提升泵站2座、破除并恢复路面410069平方米、管道清淤36425.56立方米。 | 续建 | 44818 |  | 5000 | 对新兴街、文峰路、建设路、白水塘路、南珠东大街、扬帆大道北延长线、人民路等道路进行管网建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市财政局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市水利局 钦南区人民政府 钦北区人民政府
10 | 黑臭水体整治二期工程-园博园河截污工程 | 对钦州园博园河道进行截污。 | 新建 | 800 |  | 800 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局 市水利局
11 | 钦州市主城区内河综合整治项目—黑臭水体整治二期工程-北部湾大道污水泵站及配套污水管道工程 | 建设北部湾大道二期临时污水提升泵站1座（规模：12000m³/d）及进出水管等配套管网，北部湾大道洋江坪桥处雨污管道，北部湾大道穿金海湾西大街污水管道。 | 新建 | 3319.94 |  | 3319.94 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市生态环境局 市住房城乡建设局 市水利局 市城管执法局
12 | 钦州市主城区内河综合整治项目-大榄江环境综合整治工程 | 对大榄江区域环境进行整治，提升大榄江景观。 | 续建 | 77157 | 18906 | 5000 | 征地拆迁，对跃进桥至乘风大道段进行整治。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市财政局 市住房城乡建设局 市水利局 市生态环境局 钦南区人民政府 钦北区人民政府
13 | 钦州市河东污水处理厂二期工程 | 扩建河东污水处理厂，新增日污水排放处理量8万吨。 | 新建 | 22463 |  | 2000 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市财政局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市水利局 钦南区人民政府 钦北区人民政府
14 | 主城区黑臭水塘综合整治项目 | 综合整治主城区573个水塘。 | 新建 | 待定 |  | 待定 | 完成建设。 |  |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市自然资源局 市生态环境局
15 | 河东体育公园D地块水沟改建工程 | 改造排水渠957米。 | 新建 | 1200 |  | 1200 | 完成建设。 | 社会 资本 投资 | 市本级配套 | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局
16 | 钦州市主城区169个住宅小区和99个城中村雨污水普查 | 对主城区169个住宅小区和99个城中村雨污水进行普查。 | 新建 | 369 |  | 369 | 对市主城区169个住宅小区和99个城中村雨污水进行普查。 | 社会资本投资 |  | 市自然资源局 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司
17 | 三娘湾旅游管理区生活污水处理及配套管网工程 | 建设污水处理厂1座（一期处理规模为2000m³/d，二期处理规模为6000m³/d）,配套建设污水管网223000米等设施。 | 新建 | 3600 |  | 2160 | 完成项目前期工作，开展项目建设用地征拆，开工建设污水处理厂及相关管网铺设。 | 市本级配套 |  | 三娘湾管理区管委 | 钦州市三娘湾旅游有限公司
二 | 城市供水项目（4个） |  |  | 43462 | 1540 | 6934
1 | 钦州市第三水厂改扩建工程 | 增建30000m³/d过滤池，将第三水厂生活用水生产能力提高到50000m³/d。 | 新建 | 434 |  | 434 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市水利局
2 | 钦州市河东供水管网工程 | 铺设DN400-DN1400供水管道39500米。 | 续建 | 10900 | 1500 | 2000 | 完成建设金海湾东大街（东环路至规划一路段）配水管线、扬州路（安州大道至扬帆大道段）、规划一路（规划四路至金海湾东大街段）供水管网约3500米。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市财政局 市住房城乡建设局 市水利局 市滨海新城管委
3 | 钦州市城区老旧供水管网改造工程 | 改建城区老旧供水管网，管径DN200－DN800，管长约28907米；完善城区供水检测系统，设置分区计量设施。 | 续建 | 25628 | 40 | 4000 | 完成建设安园路（钦廉街至安园九巷段）、桃园路、金华路（南北二级公路至新华路段）、人民路（一马路至南珠西大街段）、南珠西大街（西环路至文峰北路段）、南珠东大街等供水管网约7000米。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市生态环境局 市住房城乡建设局 市水利局
4 | 滨海新城片区管网工程 | 铺设供水管网23800米，其中管径DN250的供水管网8500米，管径DN300-DN800球墨铸铁管的供水管网15300米。 | 新建 | 6500 |  | 500 | 完成前期工作，开工建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市住房城乡建设局 市滨海新城管委
三 | 市政道路（39个） |  |  | 428924.31 | 147634.4085 | 49813.49
（一） | 主干道 （21个） |  |  | 390136.13 | 144893.4085 | 38455.49
1 | 安州大道南段（滨海大道至北部湾大道段） | 建设长3809米、宽50米道路。 | 新建 | 80235 | 0 | 100 | 开展前期工作（包括跨江桥梁工程前期工作），争取开工建设。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市交通运输局
2 | 金海湾西大街（金海湾西大街钦州西收费站至文峰南路段）横断面改造项目 | 对南北高速公路钦州收费站至文峰南路段5670米进行横断面改造。 | 新建 | 8500 | 0 | 8500 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市自然资源局 市交通运输局
3 | 钦州市东盟农产品批发市场北面道路工程 | 建设全长1000米、宽15米道路。 | 新建 | 1880.49 |  | 1880.49 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市自然资源局 钦南区人民政府
4 | 钦州市环城西路南段工程 | 建设北部湾大道至金海湾西大街段长6400米、宽60米道路。 | 续建 | 58684 | 55684 | 3000 | 完成南珠西大街至英华学院段征拆，以及建设该段非机动车道、人行道、雨污水管等。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 钦南区人民政府
5 | 金海湾东大街东延长线 | 建设黎合江路口至六景高速公路段，长7200米、宽70米道路 | 续建 | 54343 | 18015 | 2000 | 完成征拆。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 市自然资源局 钦南区人民政府
6 | 乘风大道 | 建设西门街至金海湾西大街段长606米、宽50米，总投资8018万元。 建设乘风大桥（大榄江桥），长500米、宽50米,其中主桥长252米，总投资11414万元。 建设金海湾西大街以南段长1364米、宽50米，总投资11419万元。 | 续建 | 30851 | 15000 | 6000 | 1.西门街至金海湾西大街段：推进乘风大桥南岸约300米的道路、西门街至乘风大桥北岸的道路建设。 2.乘风大桥：建设桥梁的引道、伸缩缝、桥面铺装、人行道。 3.完成金海湾西大街以南段长1000米、宽50米道路建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
7 | 龙坪街(蓬莱大道至金州北路段) | 建设长346米、宽度30米道路。 | 续建 | 2112.89 | 1362.3 | 200 | 完成路灯、绿化等设施建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦北区人民政府
8 | 金州北路(龙坪街至永福东大街段) | 建设长570.6米、宽30米道路。 | 续建 | 2588.95 | 1940.3 | 200 | 完成路灯、绿化等设施建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦北区人民政府
9 | 福盛街(蓬莱大道至金州北路段) | 建设长346米、宽30米道路。 | 续建 | 835.5 | 341.16 | 200 | 完成路灯、绿化等设施建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦北区人民政府
10 | 金州路（金海湾东大街至鸿亭街段） | 建设长3030米、宽40米道路。 | 续建 | 15110 | 5519.4043 | 1000 | 推进征拆及道路建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府 钦州高新区管委
11 | 绿州路（金海湾东大街至鸿亭街段） | 建设长3030米、宽40米道路。 | 续建 | 15851 | 13551.3708 | 1000 | 推进征拆及道路建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府 钦州高新区管委
12 | 东泉街（蓬莱大道至金州路段） | 建设长1100米、宽30米道路。 | 续建 | 6480 | 1174.8734 | 1000 | 推进征拆及道路建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府 钦州高新区管委
13 | 黎合江路口整治工程 | 从金海湾东大街与进港公路交叉口往北海方向出口道展宽1条右转车道；从南北二级公路与钦灵公路交叉口往北海方向出口道展宽1条直行车道；从南北二级公路往钦灵公路进口车道展宽1条右转车道；破除部分现状绿化带，新建行车道；重新施画路口范围的交通标线；迁移交通标志牌、信号灯、路灯、广告牌。 | 新建 | 575 |  | 575 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 钦南区人民政府
14 | 菩提路 | 建设长2433米道路，其中嘉兴街至平山大街段长1461米、宽42米，平山大街至金海湾东大街段长972米、宽30米。 | 续建 | 20000 | 17086 | 550 | 建设嘉兴街至平山大街段绿化工程。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
15 | 凌云街中段（扬帆大道至粤桂路段） | 建设长518米、宽36米道路。 | 续建 | 3000 | 912 | 600 | 建设南侧雨污水管，全线沥青、绿化、路灯及交通等，并与儿童医院配套道路一起通车投入使用。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
16 | 木棉路（平山大街以北至珊瑚街段） | 建设长1940米、宽30米道路。 | 新建 | 10389.74 |  | 1000 | 开展前期工作，开工建设平山大街以北段。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市发展改革委 市财政局 钦南区人民政府
17 | 海棠街 | 建设嘉兴街至垂柳路段长1828米、宽30米道路，垂柳路至吉安路段长702米道路。 | 续建 | 9088.49 | 8373 | 350 | 完成征拆，建设垂柳路至吉安路段道路。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
18 | 嘉兴街 | 建设长3464米、宽40米道路，以及1座桥梁。 | 续建 | 32147 | 5814 | 3900 | 建设中央景观大道至菩提路段道路和香樟桥。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
19 | 茶山江大街 | 原吉利大街，建设长2027米、宽40米道路。 | 续建 | 13788 | 120 | 2400 | 建设青山大街至扬帆大道段长600米道路。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
20 | 环岛南路（北部湾大道至海岬1号路） | 建设长约2750米、宽40米道路。 | 新建 | 12845.07 |  | 2000 | 建设北部湾大道至云湖街段约1000米道路。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司
21 | 广西钦州高新技术产业开发区二期路网工程(物流区及电子产业区)留泉街项目 | 建设长2425米、宽30米道路。 | 新建 | 10831 |  | 2000 | 完成进港大道至劲松路段700米道路建设。 | 市本级配套 |  | 钦州高新区管委 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 市财政局 钦南区人民政府
（二） | 次干道（14个） |  |  | 35310.18 | 2741 | 7880 |  | 市本级配套
1 | 东升街西段（泽源小区至滨江东路段） | 建设长约430米、宽30米道路。 | 新建 | 1497 | 53 | 500 | 推进道路路基建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局
2 | 东升街东延长线及行政中心北面配套道路 | 建设东升街长1081米、宽30米道路，建设行政中心北面配套长705米、宽20至30米道路。 | 续建 | 5299 | 1006 | 2000 | 推进道路建设1250米。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 市城管执法局 钦北区人民政府
3 | 扬州街、七里二路和七里四路市政道路工程 | 扬州街设计全长154米，施工全长91.5米、宽度为15米道路； 七里二路设计全长134米、施工全长84.5米，宽度为15米道路； 七里四路设计全长405.5米，施工全长370.5米、宽度为15米道路。 | 新建 | 863 |  | 863 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 钦南区人民政府
4 | 牡丹路（南珠东大街至东南街段）工程 | 建设长657米、宽20米道路。 | 续建 | 1200 | 10 | 500 | 推进征拆工作。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 钦南区人民政府
5 | 水东路（锦春二巷至滨河东路段）道路工程 | 建设长355米、宽20米道路。 | 新建 | 900 |  | 400 | 完成项目前期工作，开工建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市自然资源局 钦南区人民政府
6 | 富民路（永福东大街至子材东大街段）维修工程 | 对富民路道路进行维修改造，包括路面、排水管道等。 | 新建 | 1800 |  | 500 | 完成项目前期工作，对破损路面、排水管道等进行维修。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局
7 | 马头庄街（蓬莱大道至绿州路段） | 建设长1000米、宽30米道路。 | 续建 | 2790 | 454 | 300 | 推进征拆及道路建设。 | 市本级配套 |  | 钦州高新区管委 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
8 | 珊瑚街（滨江东路至祥安路段） | 建设长约665米、宽25米道路。 | 续建 | 2855.18 | 1218 | 500 | 铺设现有道路沥青及完善绿化、路灯等。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
9 | 祥安路 | 建设长2033米、宽40米道路，以及1座桥梁。 | 续建 | 7224 |  | 100 | 建设平山大街以北段。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
10 | 吉安路（环湖路至嘉兴街段） | 建设长1939米、宽50米道路，以及1座桥梁。 | 续建 | 7440 |  | 100 | 建设平山大街以北段。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
11 | 新华路至钦江糖厂东面道路 | 建设长354米、宽18米道路。 | 新建 | 300 |  | 300 | 开工建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市工业和信息化局 市财政局 市自然资源局 市城管执法局
12 | 五桥连通钦江糖厂河堤路 | 建设长215米、宽26米道路。 | 新建 | 240 |  | 240 | 开工建设。 | 市本级配套 |  | 市水利局 | 市钦江防洪堤管理处 | 市工业和信息化局 市财政局 市自然资源局 市城管执法局
13 | 乌雷至龙耳潭公路 | 建设长9757米公路,主线三级公路长7016米，支线四级公路长2741米。 | 新建 | 2802 |  | 1977 | 完成项目一期三级公路1800米，四级公路2700米，完成项目二期征拆，并开工建设。 | 上级 补助 | 市本级配套 | 三娘湾管理区管委 | 钦州市三娘湾旅游有限公司
14 | 新光路（民安街至环宇街） | 建设长400米、宽10米道路。 | 新建 | 100 |  | 100 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市财政局 市自然资源局
（三） | 小街小巷（4个） |  |  | 3478 |  | 3478
1 | 老街区小街小巷提升项目 | 改造人民路、二马路、三马路、四马路、五马路等5条道路。 | 新建 | 1500 |  | 1500 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市滨海投资集团公司 | 钦南区人民政府
2 | 2021年小街小巷建设工程 | 实施凤凰路、梅园路、鹤坛街、仙鹤路、缸瓦窑村等道路硬化改造；新峰一二巷、海城路片区排水改造、水东路至滨江东路等道路改造项目，金盛北二巷、金华路赛格都邦国际小区旁道路改造提升。 | 新建 | 1500 |  | 1500 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处
3 | 英华六巷 | 建设长260米、宽12米道路。 | 新建 | 260 |  | 260 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市自然资源局 钦南区人民政府
4 | 钦州市戒毒所周边临时配套工程 | 建设长313米、宽6米的临时道路，建设一体化泵站设备、临时污水管线。 | 新建 | 218 |  | 218 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市公安局
四 | 景观提升（16个） |  |  | 28982 |  | 12382
1 | 钦江两岸排洪口（一桥至二桥）增建桥梁及步道完善项目 | 对钦江两岸一桥至二桥段排洪口增建桥梁及完善步道建设。 | 新建 | 350 |  | 350 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市园林处 | 市水利局
2 | 环城西路（金海湾西大街至钦江五桥） | 对环城西路（金海湾西大街至钦江五桥段）进行绿化改造。 | 新建 | 200 |  | 200 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 钦南区人民政府 钦北区人民政府
3 | 城区口袋公园 | 建设16个口袋公园。 | 新建 | 1200 |  | 1200 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市园林处 | 钦南区人民政府 钦北区人民政府
|  | 按照口袋公园标准对城区现有老旧街头绿地进行改造提升，新建台凳、照明设施等便民休闲设施。 | 新建 | 800 |  | 800 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市园林处 | 钦南区人民政府 钦北区人民政府
4 | 主次干道绿化优化提升工程 | 对城区主次干道道路进行绿化景观提升及遮挡。 | 新建 | 600 |  | 600 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市园林处
5 | 公园基础设施提升绿化优化项目 | 对城区现有公园增种乔木，增设台凳等设施，对绿化进行优化提升。 | 新建 | 950 |  | 950 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市园林处
6 | 牛圩坡烈士陵园周边区域景观提升 | 在牛圩坡烈士陵园周边区域增加高大乔木，优化提升纪念碑周边环境。 | 新建 | 90 |  | 90 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市园林处 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 市商务局 钦南区人民政府
7 | 钦江西岸（菠萝桥至金海湾大桥段）人行步道工程 | 建设700米沥青步道、150米栈道及照明设施等。 | 新建 | 250 |  | 250 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处
8 | 钦州市中心城区规划范围内违法建设防控、拆除、清理及修复 | 1.对主、次干道两侧及重点区域违法乱搭建的铁皮棚等开展专项整治。 2.对新增的违法建设开展防控和拆除专项整治工作。 3.对违法建设拆除后的地块进行修复。 | 新建 | 2500 |  | 2500 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市城管执法支队 市市政工程和照明处 | 市自然资源局 钦南区人民政府 钦北区人民政府
9 | 钦州市汽车生活广场 | 建设商铺、停车场等设施。 | 新建 | 12200 |  | 1000 | 完成项目前期工作，开工建设。 | 社会资本投资 |  | 市商务局 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市自然资源局 市市场监管局 钦南区人民政府
10 | 钦州东站出口通道美化、亮化工程 | 对钦州东站通道进行美化、亮化、设置公益广告位等。 | 新建 | 待定 |  | 待定 | 对钦州东站通道进行美化、亮化、设置公益广告位等。 |  |  | 市交通运输局 | 广西沿海铁路公司
11 | 钦州茅尾海红树林公园内海堤休闲步道 | 将环岛南路至沙井岛西侧水系段3200米的海堤改建为休闲步道。 | 新建 | 400 |  | 400 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 市林业局 市城管执法局 市海洋局
12 | 钦州茅尾海红树林公园安州大道西侧休闲步道 | 沿规划的安州大道西侧海岸（环岛西路至海岬1号路段）建设约2400米休闲步道，在规划的海岬1号路西端沿岸建设1座灯塔。 | 新建 | 1300 |  | 400 | 开展项目前期工作，争取开工建设安州大道西侧海岸约2400米休闲步道。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 市林业局 市城管执法局 市海洋局
13 | 钦州茅尾海红树林公园内临时道路 | 沿沙井岛西部吹填区围堰顶建设长约1200米、宽约8米道路。 | 新建 | 300 |  | 300 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 市林业局 市城管执法局 市海洋局
14 | 钦州市三娘湾滨海休闲步道（犀丽湾段） | 建设长2500米、宽4米彩色沥青步道（含步行道、骑行道）；沟渠硬化亮化1500米，沟渠南侧道路硬化1500米，新建3A级旅游厕所2座，建设绿化景观小品10处，种植时令花卉、绿植等。 | 新建 | 1800 |  | 1800 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 三娘湾管理区管委 | 钦州市三娘湾旅游有限公司
15 | 钦州市三娘湾渔村品质提升工程 | 建设三娘湾渔村特色风貌改造、道路石化、污水管道、绿化亮化、完善环卫设施等。 | 新建 | 5000 |  | 500 | 开展三娘湾村特色风貌改造，完成道路石化5000米、铺设污水管道、绿化亮化、安装环卫设施等。 | 市本级配套 |  | 三娘湾管理区管委 | 钦州市三娘湾旅游有限公司
16 | 冲口坪村景观提升工程 | 对冲口坪村的道路进行硬化，安装路灯，对75栋房屋进行改造等。 | 新建 | 1042 |  | 1042 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 钦北区人民政府
五 | 照明亮化（14个） |  |  | 6745 |  | 6745
1 | 钦江两岸（一桥至二桥段）夜景亮化改造提升工程 | 改造提升钦江两岸（一桥至二桥段）栈道景观灯，增加鸟巢照树灯。 | 新建 | 200 |  | 200 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处
2 | 钦江两岸（二桥至五桥段）夜景亮化安装提升工程 | 建设钦江两岸（二桥至五桥段）5000米电缆，500个鸟巢照树灯，200杆景观灯，4000米沿江景观灯带等。 | 新建 | 350 |  | 350 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司
3 | 市区路灯节能改造项目—合同能源管理（第四期）项目 | 采用合同能源管理模式将市区正在使用耗能高、光衰严重、损坏率高的9000盏路灯更换成新型高效节能LED路灯。 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 完成建设。 | 社会资本投资 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处 | 市开投集团公司 市滨海投资集团公司
4 | 城市照明安全隐患整改、城市照明电箱改造、残旧LED灯修复等4项工程 | 1.对市区使用年限10年以上的鸿发市场周边区域、城中南片区、城西片区和水东片区等3000杆路灯，存在安全隐患的照明设施地极、电缆头、杆内保险及电线、门盖等进行安全隐患整改。 2.优化美化城区约80座城市照明电箱。 3.更换人民路、新兴街、白水塘路等道路约600盏使用7年并老化光衰严重的LED灯灯具。 4.整治新华北路等19个路段已通车但照明设施无法正常亮灯的照明设施。 | 新建 | 830 |  | 830 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处
5 | 永福西大街、文峰南路、蓬莱大道等道路灯杆改造工程 | 改造永福西大街、文峰南路、蓬莱大道等道路约500杆被树木严重遮挡灯光的灯杆。 | 新建 | 150 |  | 150 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处
6 | 城市夜景楼宇亮化改造提升工程及沿街楼宇亮化用电保障工程 | 对市行政信息中心、中地滨江国际等30处楼宇附近安装市政照明供配电控制设施及线缆。 | 新建 | 530 |  | 530 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处 | 市住房城乡建设局
7 | 主干道大树鸟巢灯安装工程 | 建设城区主干道高大乔木鸟巢灯。 | 新建 | 400 |  | 400 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处
8 | 钦州市2021年城区小街小巷道路照明工程 | 建设高岭社区、东南社区、五里桥社区等小街小巷照明工程。 | 新建 | 200 |  | 200 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处 | 市财政局
9 | 进港公路（黎合江至钦州高新区二期段）路灯安装工程 | 建设220杆LED路灯、3台箱式变压器。 | 新建 | 430 |  | 430 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处 | 市财政局
10 | 蓬莱北大道等14个路段已通车但无法正常亮灯的照明设施整治工程 | 整治蓬莱北大道等14个路段已通车但无法正常亮灯的照明设施。 | 新建 | 355 |  | 355 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司
11 | 安州大道（嘉兴街到敏昌大街段）等2个路段已通车但无法正常亮灯的照明设施整治工程 | 整治安州大道（嘉兴街到敏昌大街段）等2个路段已通车但无法正常亮灯的照明设施。 | 新建 | 110 |  | 110 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市滨海投资集团公司
12 | 南环路（钦州高新区二期内道路）已通车但无法正常亮灯的照明设施整治工程 | 整治南环路（钦州高新区二期内道路）已通车但照明设施无法正常亮灯的照明设施。 | 新建 | 45 |  | 45 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 钦州高新区管委
13 | 百川路已通车但无法正常亮灯的照明设施整治工程 | 整治百川路已通车但照明设施无法正常亮灯的照明设施。 | 新建 | 120 |  | 120 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 广西滨海城市建设发展有限公司
14 | 茅尾海黄金海岸建设项目 | 改造提升茅尾海黄金海岸亮化、绿化、安保、线路等。 | 续建 | 25 |  | 25 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司
六 | 市政维修更新项目（15个） |  |  | 72033 |  | 15333
1 | 永福广场至平南古渡高压管线下地工程 | 建设永福广场至平南古渡高压线管沟。 | 新建 | 400 |  | 400 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市滨海投资集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 钦州供电局
2 | 十字路口重要节点提升工程 | 改造提升北部湾北大道、永福西大街、钦州湾大道等街道重要节点十字路口。 | 新建 | 800 |  | 800 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处
3 | 2021年城区道路护栏改造提升工程 | 改造提升城区主要道路隔离栏、止车石等。 | 新建 | 500 |  | 500 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处
4 | 城区桥梁检测及维修加固工程 | 对城区64座桥梁按要求进行荷载试验、常规性检测维修加固。 | 新建 | 600 |  | 600 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处
5 | 强弱电管沟工程 | 建设主城区3000米强弱电管沟。 | 新建 | 500 |  | 500 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处
6 | 市政设施维修综合整治工程 | 养护维修人行道、井盖、道路等市政设施。 | 新建 | 1000 |  | 1000 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处
7 | 钦州市滨海新城白石湖片区强弱电管沟工程（一期） | 建设滨海新城白石湖片区滨江东路（金海湾东大街至嘉兴街段）、环湖路（金海湾东大街至滨江东路段）、安州大道（金海湾东大街至珊瑚路段）长5184米地下强弱电管沟。 | 新建 | 2200 |  | 500 | 开工建设。 | 社会资本投资 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司
8 | 平山大街绿化、路灯及交通等配套工程 | 建设平山大街绿化、路灯等配套设施。 | 新建 | 1500 |  | 1500 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司
9 | 菩提路及嘉禾街交叉路口工程 | 建设嘉禾街与菩提路交叉口道路工程、地下综合管廊工程、排水工程、交通工程、照明工程等，完成菩提路与嘉禾街管廊衔接预留部位方案及项目位置处现状河道水系改水处理方案编制。 | 新建 | 1065 |  | 1065 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司
10 | 新能源汽车快速充电站、充电桩配套设施项目 | 建设新能源汽车快速充电站3座，新能源汽车充电桩221个、（无充电桩）停车位494个；建设商铺、景观台、市政道路（主要包括滨江东路二桥至扬帆北大道段、滨江北路二桥至五桥段）约3000米；建设园林绿化景观工程及其配套设施（包括一桥至三桥段、二桥至五桥段两岸滨水漫步道，临时停车场、公厕、绿化、园路铺装、座椅设施及配套室外电气、给排水、照明工程等配套设施）。 | 新建 | 36000 |  | 3000 | 建设一江两岸道路、亲水步道、绿化等配套设施。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市住房城乡建设局
11 | 一江两岸文化品质提升项目 | 建设市政道路（主要包括滨江东路青年水闸至五桥段、滨江北路青年水闸至五桥段）4000米，配套停车位，新能源充电设施，古龙窑文化传承配套设施，古博易场、公厕、无障碍设施、亲水步道入口、停车场等便民设施及园林绿化景观等配套设施工程。 | 新建 | 24000 |  | 2000 | 建设市政道路、古龙窑文化传承配套设施，古博易场、体育公园及配套设施等。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市城管执法局
12 | 西环路（永福西大街-钦州湾大道）公鹅田至银河街路口段整治工程 | 建设西环路辅路、人行道及雨、污水管等配套设施。 | 新建 | 512 |  | 512 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 市自然资源局 钦北区人民政府
13 | 钦州东站出站口安装电动扶梯项目 | 钦州东站出站口一站台进站口和三站台出站口各安装1台自动扶梯（一期）。钦州东站出站口一站台出站口和二站台出站口各安装1台自动扶梯（二期）。 | 新建 | 740 |  | 740 | 完成建设。 | 社会 资本 投资 | 市本级配套 | 市交通运输局 | 广西沿海铁路公司
14 | 钦州市主城区道路完善配套设施功能工程（一期） | 完善兴桂路南延长线、扬帆大道、子材东大街、金海湾西大街扩建等主城区22条道路路灯、绿化、人行道等设施。 | 新建 | 2166 |  | 2166 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市财政局
15 | 三娘湾城市无障碍通道项目 | 建设景区大门至景区中心停车场两侧长2000米人行盲道，改造提升其他无障碍设施。 | 新建 | 50 |  | 50 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 三娘湾管理区管委 | 钦州市三娘湾旅游有限公司
七 | 棚户区改造及安置工程、老旧小区改造（10个） |  |  | 292308.07 | 45330.4623 | 36233
1 | 2021年市本级老旧小区改造 | 开工改造52个老旧小区，涉及户数4368户。 | 新建 | 10333 |  | 10333 | 开工改造52个老旧小区。 | 上级 补助 | 市本级配套 | 市住房城乡建设局 | 钦南区人民政府 钦北区人民政府 | 市财政局 市城管执法局 市自然资源局
2 | 水东街道五里桥社区撑伞岭队安置房项目 | 总建筑面积18155.52平方米，建设52户安置房及总电、总水、道路和绿化等配套设施。 | 新建 | 4683.33 |  | 1200 | 完成项目前期工作，开工建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
3 | 钦州市钦江东堤安置用地建设项目 | 建设钦江东堤安置用地40套。 | 新建 | 1000 |  | 1000 | 建设钦江东堤安置用地40套。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市环卫处 | 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局
4 | 钦州市小江棚户区改造工程 |  | 续建 |  |  |  | 征拆及建设回建房屋基础。 |  |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司
（1） | 钦州市新兴安置小区项目 | 规划总用地面积49335.58平方米，共93户。包括就业用地土方平整，安置房基础及配套建设道路、绿化、给排水工程、电气工程、消防工程等。 | 续建 | 7945 | 1306.52 | 850 | 征拆及建设回建房屋基础。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
（2） | 钦州市山塘居委会牛食禾回建安置项目 | 建设安置房规划为四层半联排式住宅建筑215户，包括就业用地土方平整，安置房基础及配套建设道路、绿化、给排水工程、电气工程、消防工程等。 | 续建 | 15100 | 1178.318 | 1500 | 征拆及建设回建房屋基础。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
（3） | 新老丁村安置回建项目（一期） | 建设198套安置房及道路工程、排水工程、配电工程等配套设施，建筑面积59257平方米。 | 续建 | 35170 | 14483.3164 | 50 | 建设房屋基础及配套设施。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
（4） | 油麻角菠萝桥安置点 | 建设97套回建房基础及相关配套设施。 | 续建 | 8000 | 2932.432 | 150 | 建设房屋基础及配套设施。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
（5） | 水鸭塘居民小组就业安置回建项目 | 建设安置房规划为四层半联排式住宅建筑共157户，包括就业用地的土方平整，安置房基础及配套建设道路、绿化、给排水工程、电气工程、消防工程等。 | 续建 | 10167.62 | 3758.744 | 500 | 建设房屋基础及配套设施。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦北区人民政府
（6） | 城东安置小区工程 | 总建筑面积7597平方米，建设246套安置房及道路工程、排水工程、配电工程等配套设施 | 续建 | 15230 | 3295 | 500 | 建设房屋基础。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
（7） | 邱屋安置回建房项目 | 项目用地面积50亩，总建筑面积65000平方米，建设225套安置房。 | 续建 | 2275 | 937 | 500 | 征拆并建设房屋基础。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
5 | 钦州市刘屋小组安置回建项目 | 总建筑面积2.31万平方米。主要建设道路工程、排水工程、配电工程等配套设施。 | 续建 | 6792 |  | 1600 | 征拆并建设房屋基础。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦北区人民政府
6 | 中勒村安置回建项目 | 中勒村安置回建项目,约134套（暂定）安置房基础工程。 | 新建 | 1999 |  | 50 | 开展项目前期工作，力争开工建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市自然资源局 钦北区人民政府
7 | 钦州市下勒安置小区工程 | 基础部分和室外工程：项目用地范围内除已建36栋建筑外的土石方工程、单体建筑基础工程、室外道路、绿化、水电工程等工程；建筑主体工程（除基础工程外，包括主体建筑工程、外立面装饰工程、室内水电工程等）。 | 新建 | 8290.12 |  | 500 | 开展项目前期工作，力争开工建设。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市自然资源局 钦北区人民政府
8 | 河东片区A5-2农民回建安置小区建设工程项目 | 总建筑面积60177平方米。 | 续建 | 14323 | 439.1319 | 500 | 征拆并建设房屋基础。 | 市本级配套 |  | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市财政局 钦南区人民政府
9 | 上沙村改造项目 | 对上沙村进行改造。 | 新建 | 136000 | 16000 | 10000 | 对上沙村进行改造。 | 社会资本投资 |  | 市住房城乡建设局 | 广西中杰置业有限公司 上沙村民小组
10 | 沙坪村改造项目（一期） | 对沙坪村进行改造。 | 新建 | 15000 | 1000 | 7500 | 对沙坪村进行改造。 | 社会资本投资 |  | 市住房城乡建设局 | 广西双鹏置业有限公司
八 | 历史文化街区改造（9个） |  |  | 41847.02 | 830 | 8130
1 | 一江两岸（三桥至青年水闸段）文化旅游体育设施提升改造项目 | 按名人民俗文化、坭兴陶文化、生态文化、知青文化四个主题对现有钦江两岸文化旅游景观设施进行提升改造，增加体育运动设施，提升钦江两岸公园品味，建设网红打卡点、休闲设施、旅游厕所、图书驿站等。 | 新建 | 800 |  | 800 | 完成建设。 | 上级补助 | 市本级配套 | 市文化广电体育旅游局 | 市文化广电体育旅游局 市开投集团公司 | 市城管执法局 钦南区人民政府 钦北区人民政府
2 | 钦州市历史文化街区（老街）文化旅游公共服务设施项目 | 建设旅游咨询服务中心、非遗文化展示中心、旅游厕所、标识系统、图书驿站、文化旅游商品展示中心，提升改造老街文化旅游景观等。 | 新建 | 460 |  | 460 | 完成建设。 | 上级 补助 | 市本级配套 | 市文化广电体育旅游局 | 市文化广电体育旅游局 | 钦南区人民政府 市滨海投资集团公司
3 | 钦州市历史文化街区（老街）文化遗产保护开发项目 | 广州会馆陈列展示、沙尾街冯子材故居陈列展示，冯承垿旧居修缮及环境整治，齐白石纪念馆、宁氏纪念馆、非遗展示馆建设。 | 新建 | 480 |  | 480 | 完成建设。 | 上级 补助 | 市本级配套 | 市文化广电体育旅游局 | 市文化广电体育旅游局 | 市住房城乡建设局 钦南区人民政府 市滨海投资集团公司
4 | 钦州古城墙遗址保护工程 | 对城内街与竹栏街交汇处的古城墙进行保护、展示。 | 新建 | 140 | 50 | 90 | 对城内街与竹栏街交汇处的古城墙进行保护、展示。 | 社会资本投资 |  | 市文化广电体育旅游局 | 广西世纪阳光置业有限公司 | 市住房城乡建设局 钦南区人民政府
5 | 钦州市中山路、占鳌巷旅游开发项目（一期） | 街边商铺立面修缮、加固、管线提升；电影院、房管所、苏廷有故居、天后宫内部改造装修；立体停车场；钦江西岸整治、提升；路面优化（河堤路上下阶梯、路面贴砖、路口拓宽等）、景观雕塑小品、绿化、亮化等。 | 续建 | 9953 |  | 2000 | 完成苏廷有故居修缮、部分商铺立面修缮加固，中山路、占鳌巷路面优化、管线下地、景观雕塑小品、绿化等。 | 市本级配套 |  | 市文化广电体育旅游局 | 市滨海投资集团公司
6 | 老旧城区改造提升项目 | 中山路（新兴街至一马路段）和占鳌巷（三马路至苏廷有旧居段）沿线道路改造提升、沿街商铺外立面修缮和房屋加固，包括冯子材故居、城内街思源公园、古城墙东城门范围、广州会馆、旧第一旅社等公共服务设施。 | 续建 | 25682.02 | 780 | 3000 | 完成广州会馆及沙尾街冯子材故居修缮，占鳌巷（三马路至苏廷有旧居段）沿线道路提升，管线下地改造等。 | 市本级配套 |  | 市文化广电体育旅游局 | 市滨海投资集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市城管执法局 钦南区人民政府 钦北区人民政府
7 | 钦州老车站及周边区域文化旅游开发项目 | 修缮保护法式建筑，拆除周边房屋；建设一马路（中山公园至中山路段）人行道改造工程。 | 新建 | 3032 |  | 800 | 完成项目前期工作，争取开工建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市滨海投资集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局
8 | 红西庙公园项目 | 拆除周边房屋、建设红西庙公园。 | 新建 | 1000 |  | 200 | 完成项目前期工作，争取开工建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市滨海投资集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市文化广电体育旅游局 市消防救援支队
9 | 州官桥文化遗址保护开发项目 | 对州官桥进行挖掘修复。 | 新建 | 300 |  | 300 | 完成建设。 | 市本级配套 |  | 市城管执法局 | 市市政工程和照明处
九 | 其他项目 | 主要用于新增、调整的项目建设。 |  | 3000 |  | 3000 | 主要用于新增、调整的项目建设。 | 市本级配套

## 钦州市2021年中心城区城市建设项目前期计划表
附件3
2021年钦州市中心城区城市建设项目前期计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 计划 总投资 | 截至 2020年12月 | 2021年计划 |  | 资金来源 | 牵头 单位 | 项目 业主 | 配合单位
|  |  |  | 支付经费 | 总额 | 工作要求
合计（16个） |  |  | 4037 | 21.76 | 4037
一 | 生态环境整治（2个） |  | 1100 |  | 1100
1 | 钦州市第二水厂扩建工程 | 开展项目前期工作。 | 500 |  | 500 | 完成项目前期工作。 | 市本级配套 | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市水利局
2 | 钦州市综合垃圾处理填埋场项目 | 开展项目前期工作。 | 600 |  | 600 | 完成项目前期工作。 | 市本级配套 | 市城管执法局 | 市环卫处 | 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局
二 | 市政道路（4个） |  | 350 |  | 350 |  | 市本级配套
1 | 安州大道（北部湾大道至茅尾海段） | 开展项目前期工作。 | 200 |  | 200 | 完成项目前期工作。 | 市本级配套 | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市发展改革委 市财政局
2 | 新城大街中段（北部湾大道至环岛路东段） | 开展项目前期工作。 | 50 |  | 50 | 完成项目前期工作。 | 市本级配套 | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市发展改革委 市财政局 钦南区人民政府
3 | 新城大街东段（环岛路东段至扬帆大道 | 开展项目前期工作。 | 50 |  | 50 | 完成项目前期工作。 | 市本级配套 | 市滨海新城管委 | 市滨海投资集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市林业局 市海洋局 钦南区人民政府
4 | 环城南路 | 开展项目前期工作。 | 50 |  | 50 | 完成项目前期工作。 | 市本级配套 | 市住房城乡建设局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市自然资源局
三 | 市政维修更新项目（2个） |  | 650 |  | 650 |  | 市本级配套
1 | 钦州东站站前改造提升工程 | 开展项目前期工作。 | 50 |  | 50 | 完成项目前期工作。 | 市本级配套 | 市城管执法局 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局
2 | 钦州市城区市政设施普查工程 | 开展主城区城市道路、市政桥梁、供水管线等普查。 | 600 |  | 600 | 形成调查成果数据库。 | 市本级配套 | 市城管执法局 | 市城管执法局
四 | 前期规划及系统（6个） |  | 1237.3 | 21.76 | 1237 |  | 市本级配套
1 | 钦州市城市综合管理服务平台开发 | 1.逐步升级改造原有数字城管平台,整合形成城市综合管理服务平台。 2.开发建设钦州市临时摊点、门前三包信息化管理系统，实现信息化监管。 | 690 |  | 690 | 完成平台开发。 | 市本级配套 | 市城管执法局 | 市城管执法局 | 市委政法委 市发展改革委 市公安局 市住房城乡建设局 市市场监管局 市行政审批局 等单位
2 | 钦州市竹栏街历史文化街区保护规划 | 编制钦州市竹栏街历史文化街区规划。 | 50 |  | 50 | 完成规划编制。 | 市本级配套 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | 市住房城乡建设局 市文化广电体育旅游局
3 | 钦州市滨海新城平山岛片区控制性详细规划 | 编制平山岛及周边区域控制性详细规划。 | 50 |  | 50 | 启动规划前期调研和编制工作。 | 市本级配套 | 市滨海新城管委 | 市滨海新城管委 | 市自然资源局
4 | 钦州市城市燃气专项规划修编 | 修编《钦州市城市燃气专项规划（2012-2025）》和《钦州市钦南区、钦北区燃气专项规划（2014-2030）》。 | 90 |  | 90 | 完成规划修编。 | 市本级配套 | 市城管执法局 | 市燃气管理处 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 钦南区人民政府 钦北区人民政府
5 | 钦州市滨海新城辣椒槌片区控制性详细规划修编 | 编制钦州市滨海新城辣椒槌片区控制性详细规划。 | 108.8 | 21.76 | 108.8 | 开展规划编制。 | 市本级配套 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | 市教育局 市财政局 市住房城乡建设局 市城管执法局 市滨海新城管委
6 | 钦州市青年水闸东西干渠管理利用专项规划 | 编制钦州市青年水闸东西干渠管理利用专项规划。 | 248.5 |  | 248.5 | 开展规划编制。 | 市本级配套 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | 市财政局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市水利局 市城管执法局 钦南区人民政府 钦北区人民政府
五 | 历史文化街区改造（2个） |  | 700 |  | 700
1 | 坭兴陶特色小镇项目规划设计方案 | 编制坭兴陶特色小镇项目规划设计方案。 | 500 |  | 500 | 完成项目规划设计方案编制。 | 社会资本投资 | 市住房城乡建设局 | 广西长融置业有限公司
2 | 城内街片区旧城改造 | 编制城内街片区旧城改造项目规划设计。 | 200 |  | 200 | 完成项目规划设计方案编制。 | 社会资本投资 | 市住房城乡建设局 | 广西世纪阳光置业有限公司

## sheet4
附件2