## 综合货运枢纽
附件
钦州市贯彻落实《钦州－北海－防城港港口型国家物流枢纽高质量建设三年 行动计划（2022－2024年）》重点推进项目表
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 总投资 （万元） | 建设内容 | 进度目标 | 项目业主 | 责任单位
一、集疏运项目 |  |  | 6190948
1 | 钦州东至钦州港铁路增建二线工程 | 2022-2025 | 361000 | 项目起于钦北区马皇站（不含），终于钦州港东站，全长50.164千米，其中新建联络线长1.14千米，改建既有车站4座。 | 2022年，推进前期工作；2023年，实现开工建设；2024年，持续推进建设。 | 广西沿海铁路股份有限公司 | 市交通运输局
2 | 南防铁路钦州至防城港段增建二线工程 | 2022-2025 | 476000 | 项目起于钦北区马皇站，终于防城港站北段，全长53.087千米，其中新建联络线长5.369千米，引入既有车站4座，关闭既有站2座。 | 2022年，推进前期工作；2023年，实现开工建设；2024年，持续推进建设。 | 广西沿海铁路股份 有限公司 | 市交通运输局
3 | 钦州北过境线高速公路 | 2021-2024 | 613119 | 项目起于钦南区黄屋屯镇，经钦北区大垌镇、平吉镇、六钦高速，终于钦南区久隆镇，与六景至钦州港高速公路相接。全长42.684千米。 | 2022年，持续推进建设；2023年，持续推进建设；2024年，持续推进建设。 | 广西钦州葛洲坝过境高速公路有限公司 | 市交通运输局
4 | 鹿寨至钦州港高速公路（横州至钦州港段） | 2021-2025 | 1530729 | 项目起于南宁市横州市，经灵山县丰塘镇、平南镇、那隆镇、伯劳镇，钦南区那彭镇、那丽镇、东场镇、犀牛脚镇，终于钦州港区滨海公路鹿耳环大桥。全长约160.8千米，其中钦州段长约129.67千米。 | 2022年，持续推进建设；2023年，持续推进建设；2024年，持续推进建设。 | 中国能源建设股份有限公司 | 市交通运输局
5 | 钦州海棠至勒沟高速公路 | 2022-2025 | 220000 | 项目起于钦南区海棠村，接兰海高速公路，向南布线经钦南区大番坡镇、中马钦州产业园区，终于钦州石化产业园北侧，接规划沿海高速公路，全长14.3千米。 | 2022年，推进前期工作；2023年，实现开工建设；2024年，持续推进建设。 | 广西新发展交通集团有限公司 | 市交通运输局
6 | 南宁至北海高速公路（第二通道） | 2023-2027 | 1170000 | 项目起于南宁市邕宁区，接南宁绕城高速公路，经钦州市钦北区新棠镇、长滩镇、小董镇、平吉镇，钦南区那彭镇、那思镇，终于北海市合浦县。全长约145.9千米，其中钦州段长约86千米。 | 2022年，推进前期工作；2023年，实现开工建设；2024年，持续推进建设。 | 待定 | 市交通运输局
7 | 铁山港至凭祥高速公路（合浦至防城港段） | 2023-2026 | 722000 | 路线全长约90千米，采用双向4车道高速公路标准，路基宽度26.5米，设计速度120千米/小时。 | 2022年，推进前期工作；2023年，完善前期工作；2024年，实现开工建设。 | 待定 | 市交通运输局
8 | 龙门大桥 | 2020-2024 | 571000 | 路线全长7.6千米，其中主桥长1.198千米，采用主跨1.098千米单跨吊全漂浮体系钢箱梁悬索桥，满足20000GT邮轮通航要求。 | 2022年，持续推进建设；2023年，持续推进建设；2024年，实现项目建成。 | 广西交通投资集团公司 | 市交通运输局
9 | 大风江大桥 | 2020-2023 | 105000 | 路线全长5千米，其中桥梁长1.386千米，引道长3.644千 米。 | 2022年，持续推进建设；2023年，力争项目建成。 | 广西交通投资集团公司 | 市交通运输局
10 | 钦州保税港区园区路网及配套设施项目 | 2020-2022 | 28000 | 新建港区十一大街1.5千米，扩建黄海路3.5千米，新建港区十二大街1.5千米，新建西侧进出通道2.4千米，修复港区五大街。 | 2022年，实现项目建成。 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
11 | 钦州港鹰岭作业区疏 港道路工程（南港大道北段） | 2021-2023 | 45000 | 项目长2.604千米，规划红线宽60米，为城市主干路。 | 2022年，持续推进建设；2023年，实现项目建成。 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
12 | 金鼓江疏港（钦海）大道（钦州港环珠东大街-金鼓大街段) | 2022-2025 | 75000 | 道路全长约1.5千米，宽60米，建设桥梁工程、道路工程及附属工程等。 | 2022年，实现开工建设；2023年，持续推进建设；2024年，持续推进建设。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
13 | 那丽经黎合江至三娘湾公路 | 2023-2026 | 274100 | 全线长56千米，按路基宽24.5米、设计时速80千米/小时一级公路标准建设。 | 2022年，推进前期工作；2023年，实现开工建设；2024年，持续推进建设。 | 待定 | 市交通运输局
二、港航设施项目 |  |  | 4267106
1 | 大榄坪南作业区7号8号泊位集装箱自动化改造工程 | 2020-2022 | 205537 | 对大榄坪南作业区7#-8#泊位及相关配套工程进行改造，改造后设计年通过能力102万标箱。 | 2022年，实现项目建成。 | 北部湾港钦州码头公司 | 市发展改革委
2 | 大榄坪南作业区9号10号泊位工程 | 2020-2023 | 418571 | 新建2个10万吨泊位（水工结构按20万吨结构建设），设计年通过能力125万标箱。 | 2022年，持续推进建设；2023年，实现项目建成。 | 北部湾港钦州码头公司 | 市发展改革委
3 | 大榄坪南作业区12－13号泊位改造 | 2020-2022 | 34000 | 对已建12#、13#两个10万吨级原油泊位及相关配套工程进行多用途改造，改造后设计新增吞吐量为集装箱3万标箱，件杂货30万吨，散货350万吨，合计404万吨。 | 2022年，实现项目建成。 | 北部湾港钦州码头公司 | 市发展改革委
4 | 大榄坪作业区12号13号泊位工程 | 2022-2023 | 129012 | 新建2个5万吨级散杂货，设计年通过能力297万吨。 | 2022年，持续推进建设；2023年，实现项目建成。 | 广西北部湾华东重工有限公司 | 市发展改革委
5 | 大榄坪作业区 1001、1002、1101－1103 号泊位工程项目 | 2023-2025 | 163400 | 建设多用途泊位5个，其中5万吨级泊位2个，1个GT客货滚转船泊位3个。 | 2022年，推进前期工作；2023年，实现开工建设；2024年，持续推进项目建设。 | 广西钦州港港航控股有限公司 | 市发展改革委
6 | 大榄坪港区大榄坪南作业区15#-18#集装箱泊位工程（含配套工作船泊位） | 2023-2025 | 639400 | 新建4个2万吨级集装箱泊位和配套工作船泊位，设计年通过能力120万标箱。 | 2022年，推进前期工作；2023年，力争实现开工建设；2024年，持续推进建设。 | 北部湾港钦州码头公司 | 市发展改革委
7 | 大榄坪港区大榄坪南作业区11#-12#集装箱泊位及平陆运河江海联运泊位 | 2023-2026 | 1109800 | 新建2个10-20万吨级集装箱泊位和10个5000吨级集装箱泊位，设计年通过能力300万标箱。 | 2022年，推进前期工作；2023年，力争实现开工建设；2024年，持续推进建设。 | 广西钦州保税港区 港集码头有限公司 | 市发展改革委
8 | 大环作业区17－22号泊位 | 2023-2025 | 390000 | 新建6个3-20万吨级集装箱泊位（初期以通用泊位起步），设计年通过能力4000万吨。 | 2022年，推进前期工作；2023年，力争实现开工建设；2024年，持续推进建设。 | 北部湾港钦州码头公司 | 市发展改革委
9 | 钦州港金鼓江作业区桂台经贸万吨级散杂货 码头工程 | 2022-2024 | 20621 | 新建1个1万吨级散杂货泊位，设计年通过能力为118万吨。 | 2022年，持续推进建设；2023年，持续推进建设；2024年，实现项目建成。 | 钦州市柏璇港务 有限公司 | 市发展改革委
10 | 金鼓江作业区12号13号泊位工程 | 2022-2023 | 95500 | 新建2个5万吨级化泊位，其中1个化工危险品散杂货泊位，1个液体危险品泊位，设计年通过能力440万吨。 | 2022年，持续推进建设；2023年，实现项目建成。 | 广西钦州临海工业投资有限公司 | 市发展改革委
11 | 金鼓江作业区14-15号泊位工程 | 2022-2024 | 118741 | 新建2个5万吨级危险品泊位（其中14#为杂件危险品泊位，15#为液体危险品泊位）。泊位设计吞吐量470.45万吨/年，年通过能力为533万吨。 | 2022年，实现开工建设；2023年，持续推进建设；2024年，实现项目建成。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 市发展改革委
12 | 金鼓江作业区19号泊位 | 2021-2022 | 65299 | 新建1个5万吨级液化烃泊位，设计年通过能力264.5万吨。 | 2022年，实现项目建成。 | 广西华临码头有限公司 | 市发展改革委
13 | 鹰岭作业区3号4号泊位工程 | 2022-2023 | 73673 | 新建2个5万吨级石油及液体化工泊位，设计年通过能力478万吨。 | 2022年，持续推进建设；2023年，实现项目建成。 | 广西广明码头仓储有限公司 | 市发展改革委
14 | 大榄坪作业区4－5号泊位 | 2022-2025 | 150000 | 规划建设2个7万吨级通用泊位及相应的配套设施，设计年通过能力1100万吨。 | 2022年，实现开工建设；2023年，持续推进建设；2024年，持续推进建设。 | 北部湾港钦州码头公司 | 市发展改革委
15 | 大榄坪作业区7－9号泊位 | 2022-2025 | 150000 | 规划建设3个1-7万吨级通用泊位及相应的配套设施，设计年通过能力850万吨。 | 2022年，推进前期工作；2023年，力争实现开工建设；2024年，持续推进建设。 | 北部湾港钦州码头公司 | 市发展改革委
16 | 金谷港区金鼓江作业区11号泊位 | 2022-2024 | 153438.84 | 建设1个5万吨级煤炭公用泊位以及相应的配套设施，水工结构按靠泊7万吨级散货船设计。 | 2022年，力争实现开工建设；2023年，持续推进建设；2024年，实现项目建成。 | 国投钦州第二发电有限公司 | 市发展改革委
17 | 中船广西海上风电装备产业基地南翼项目（2#码头和5#码头工程） | 2021-2022 | 28600 | 新建2#泊位和5#泊位，其中2#泊位岸线为307米，5#泊位346米。 | 2022年，实现项目建成。 | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | 市发展改革委
18 | 金鼓江作业区16号、17号泊位扩建工程（IA期工艺管线项目） | 2022-2022 | 5649 | 在已建的16号、17号泊位工程基础上，新增9台装卸臂、2根尾气管线。 | 2022年，实现项目建成。 | 孚宝（钦州）码头有限公司 | 市发展改革委
19 | 金鼓江作业区19#泊位配套进港航道工程 | 2022-2022 | 3682 | 建设规模为5万吨级单向航道，航道设计底高程-11.3米，航道宽度口门内航道宽度为 162米，口门外航道宽度为183米。 | 2022年，实现项目建成。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 市发展改革委
20 | 钦州港30万吨级进港航道及支航道工程施工 | 2022-2022 | 8360 | 钦州港30万吨级进港航道长约34.3千米，30万吨级支航道工程长约8.51千米，清淤工程量约220.72万立方米。 | 2022年，实现项目建成。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 市发展改革委
21 | 钦州港域航道清淤工程 | 2022-2022 | 2451 | 清淤总方量约61万立方米，分别对勒沟航道（勒沟泾口至勒沟大桥段）、金鼓江航道、东航道（中石油10万吨级码头至果子山段、果子山至樟木环段）开展清淤工作。 | 2022年，实现项目建成。 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 市发展改革委
22 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区泊位水域疏浚一期工程 | 2021-2022 | 15700 | 将大榄坪南7、8号泊位回旋水域浚深至-15.1米，疏浚量83.6万立方米。 | 2022年，实现项目建成。 | 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 | 市发展改革委
23 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区泊位水域疏浚二期工程 | 2021-2022 | 32372 | 将大榄坪南9、10号泊位回旋水域浚深至-16.3米，疏浚量168.7万立方米。 | 2022年，实现项目建成。 | 广西钦州保税港区宏港码头有限公司 | 市发展改革委
24 | 钦州港1－12号外锚地和1－4 号内锚地及应急锚地调整工程 | 2021-2023 | 3300 | 开展水深测量以及疏浚施工，面积约595.7平方千米。 | 2022年，持续推进建设；2023年，实现项目建成。 | 自治区港航发展中心 | 自贸区钦州港片区相关部门
25 | 钦州港20万吨级进港航道一期工程 | 2024-2027 | 250000 | 建设20万吨级集装箱双向航道。 | 2022年，推进前期工作；2023年，完善前期工作；2024年，实现开工建设。 | 自治区港航发展中心 | 自贸区钦州港片区相关部门
三、枢纽站场项目 |  |  | 2204152
1 | 钦州港冷链保税交易中心 | 2020-2022 | 26000 | 项目占地面积5000平方米，总建筑面积3.26万平方米。主要建设 1#冷藏库、 2#监管查验库、3#冷藏库、4#冷藏库、南门卫、北门卫垃圾房及总平配套等内容，其中包含了 1#冷藏库、2#监管查验库、3#冷藏库、4#冷藏库、南门卫、北门卫垃圾房土建及安装工程（不含制冷机的设备及其系统内容）、总平配套建设道路、绿化、围墙、弱电、电气及给排水等。 | 2022年，实现项目建成。 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团 有限责任公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
2 | 西部陆海新通道综合冷链物流钦州港基地项目 | 2022-2023 | 39242 | 总建筑面积6.052万平方米，建设3座冷库、1座干仓、1座加工中心、1座综合楼、连廊等设施。 | 2022年，实现开工建设；2023年，实现项目建成。 | 广西自贸区川桂新通道发展有限公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
3 | 北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目 | 2022-2023 | 60000 | 项目规划用地面积12.41万平方米，主要规划建设标准厂房、标准仓库、综合楼、门卫室等配套建筑设施，总建筑面积109650平方米，配套建设道路约6.316千米及1条运输带4.5千米。 | 2022年，持续推进建设；2023年，实现项目建成。 | 广西钦保国际贸易 有限公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
4 | 中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目 | 2020-2022 | 50000 | 项目占地约21.3333万平方米，主要建设内容包括大型集装箱空重箱前沿堆场、海铁联运枢纽场站、外贸空箱中转基地、仓储区与区域分发配送中心、冷链物流基地等五大功能。 | 2022年，实现项目建成。 | 广西陆海联运国际集装发展有限公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
5 | 钦州祥龙配套物流园二期项目 | 2022-2023 | 20000 | 项目占地17.0666万平方米，主要建设集装箱堆场、2个2.4万立方米冷藏库、1个1200立方米速冻库、4000平方米钢结构农产品交易中心。 | 2022年，实现开工建设；2023年，实现项目建成。 | 广西钦州市祥龙物流有限公司 | 市发展改革委
6 | 钦州港片区快递物流中心 | 2022-2024 | 2000 | 建设内容为标准仓库以及营业大厅、数据中心、监控室，其他为露天仓储装卸场地。 | 2022年，实现开工建设；2023年，持续推进建设；2024年，实现项目建成。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
7 | 钦州铁路集装箱中心站二期工程 | 2023-2025 | 220000 | 项目规划用地约193.3333万平方米，主要建设到发场（设到发线4条，有效长0.85千米）、集装箱作业区（近期安装龙门吊装卸作业线3束6条，远期预留2束4条）。 | 2022年，推进前期工作；2023年，实现开工建设；2024年，持续推进建设。 | 待定 | 市发展改革委
8 | 北港钦州新通道联运中心一期项目 | 2021-2023 | 59000 | 新建仓库、堆场、厂区道路、停车场、安装龙门吊、办公楼及配套基础设施等；项目占地面积约27万平方米。 | 2022年，持续推进建设；2023年，实现项目建成。 | 钦州北港供应链 有限公司 | 市发展改革委
9 | 陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心 | 2020-2023 | 28000 | 用地面积8.7333万平方米，建设集装箱堆场3.3333万平方米，综合堆场1.6666万平方米，物流仓库2万平方米，办公用房1000平方米，配套建设水电、路网、绿化等配套工程，购置安装集装箱装卸专用设备、办公设备和集装箱多式联运一体化信息系统。 | 2022年，持续推进建设；2023年，实现项目建成。 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 市发展改革委
10 | 钦州中心站“北粮南运”区域转运中心 | 2021-2022 | 4000 | 主要建设集装箱堆存及拆装场地4万平方米及配套设备。 | 2022年，实现项目建成。 | 中铁联合国际集装箱广西有限公司 | 市发展改革委
11 | 恒湘集装箱仓储物流园 | 2019-2024 | 46513 | 总建筑面积12.4万平方米，建设物资仓库、综合楼及绿化、道路、给排水等配套设施。 | 2022年，持续推进建设；2023年，持续推进建设；2024年，实现项目建成。 | 广西钦州保税港区恒湘资源有限公司 | 市发展改革委
12 | 钦州港东铁路物流园 | 2023-2025 | 50000 | 接轨于钦州港东站，共设装卸场2处，包含快货集装箱装卸场和普货集装箱及商品汽车装卸场。快货集装箱装卸场于钦州港东站北端牵出线引出、普货集装箱及商品汽车装卸场于南端机待线引出；钦州港站新建到发线2条。项目铺轨全长约2.5千米，规划用地约26.6666万平方米。 | 2022年，推进前期工作；2023年，实现开工建设；2024年，持续推进建设。 | 广西沿海铁路股份 有限公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
13 | 钦州保税港区诚峰综合仓储项目 | 2021-2022 | 24600 | 总用地面积23.57万平方米，主要建设堆场 12.65万平方米（6个堆场）、仓库4.26万平方米（6栋仓库）、道路 5.43万平方米（9条道路）及配套地磅、高杆灯、卸货平台、给排水系统等其他附属设施。 | 2022年，实现项目建成。 | 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
14 | 钦州跨境贸易电子商务产业园项目 | 2021-2023 | 19000 | 建设跨境电商展示中心和园区产业孵化区，总建筑面积3.82万平方米，其中跨境电商展示中心1.276万平方米，园区产业孵化区2.548万平方米。 | 2022年，持续推进建设；2023年，实现项目建成。 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
15 | 广西钦州保税港进口木材交易中心项目 | 2021-2022 | 25000 | 总占地面积11.6666万平方米，总建筑面积约11.7万平方米，主要建设办公楼、木材交易中心、仓储标准仓库、木材熏蒸作业区。 | 2022年，实现项目建成。 | 广西林业集团桂谷实业有限公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
16 | 北部湾国际门户港航运服务中心项目 | 2020-2022 | 8700 | 建设北部湾国际门户港港航物流信息平台，改造服务基础设施，建设配套生活区，升级改造原汽车城、国际商品直销中心为航运服务北部湾国际门户港集聚区。 | 2022年，实现项目建成。 | 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
17 | 中储粮钦州港粮食仓储物流项目 | 2022-2025 | 105000 | 项目分两期建设，一期建设浅圆仓35座（仓容合计28万吨），配套建设工作塔、汽车接收站、1#、2#提升塔和生产辅助设施；二期扩建落地式浅圆仓30座（仓容合计24万吨）、平房仓4栋（仓容合计27.5万吨）及建设相关配套设施。 | 2022年，实现开工建设；2023年，持续推进建设；2024年，持续推进建设。 | 中储粮钦州仓储有限公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
18 | 北部湾（广西）大宗商品公共服务基地项目 | 2022-2024 | 15097 | 建设2000平方米基地仓库及购置32套物联网监管仓设备、平台应用软件系统，实现挂牌、代采、预售等交易功能，并提供结算、仓单、风控等管理功能；建设DS数据交换、区块链服务支撑等系统，实现平台整体框架内部各应用系统间的数据交互、数据共享；整套系统采用华为云服务，为平台提供自动化、低成本、快速和灵活伸缩的IT服务。 | 2022年，实现开工建设；2023年，持续推进建设；2024年，实现项目建成。 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区相关部门
19 | 钦州商储库项目 | 2023-2024 | 672000 | 建设500万立方米地上石油储备库。 | 2022年，推进前期工作；2023年，力争实现开工建设；2024年，实现项目建成。 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 市发展改革委
20 | 钦州LNG接收站项目 | 2024-2027 | 600000 | 项目包括泊位（液体化工码头）项目和LNG储运项目，规划建设1座5万吨级液体化工码头，接卸能力为400万吨/年，岸线长约0.9千米，可停靠2条10万立方米LNG船；建设2个20万立方米LNG储罐、气化设施及LNG外输管道。 | 2022年，推进前期工作；2023年，完善前期工作；2024年，力争实现开工建设。 | 待定 | 市发展改革委
21 | 中远海运钦州综合保税区物流枢纽项目 | 2022-2027 | 130000 | 总面积约36.3万平方米，一期开发约26.6万平方米，其中建筑占地面积约8.4万平方米， 道路面积约6.3万平方米，绿化面积约1.8万平方米，堆场面积约6.2万平方米（包括普通箱堆场约4.5万平方米、冷藏箱堆场约5000平方米、高附加值货物堆场/仓库约1.2万平方米），总建筑面积约15.8万平方米，具体包括一般仓库/厂房、冷库、拆装箱库、机修车间、综合办公楼及配套辅建设施。建成投产后，集装箱处理能力8万标箱，件杂货仓储能力40万吨、冷链处理能力5000吨。 二期新建智慧仓库，扩建冷库、拆装 箱库，新增建筑面积约9.7万平方米。建成投产后，整个物流园区集装箱总处理能力16万标箱，件杂货仓储能力80万吨、 冷链处理能力9000吨。 | 2022年，争取洽谈落地；2023年，推进前期工作；2024年，争取实现开工建设。 | 待定 | 自贸区钦州港片区相关部门