
附件
钦州市旅游产业基础提升“十大行动”任务分解表
	十大行动
	序号
	工　作　内　容　及　目　标
	完成时间
	牵　头　单　位
	配　合　单　位

	一、旅游公共设施建设行动
	1
	全市新建旅游厕所16座，改建旅游厕所13座。其中灵山县新建5座、改建3座，浦北县新建3座、改建3座，钦南区新建4座、改建3座，钦北区新建2座、改建3座，三娘湾旅游管理区新建2座、改建1座
	2015年
	各县区政府（管委）
	市发改委、财政局、国土资源局、环保局、住建委、旅发委、市政管理局

	
	2
	推进高铁旅游集散中心及一批旅游咨询服务中心建设
	2015年
	市交通运输局
	市旅发委

	
	3
	在南北、钦崇、钦六高速公路，钦陆一级公路、南北二级公路等线路设立10块以上的旅游交通标识牌
	2015年
	市旅发委
	市交通运输局、公安局、市政管理局，广西沿海公路管理局

	
	4
	开通重点景区的公交线路
	2015年
	市交通运输局
	市旅发委


	十大行动
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	建设

起止年限
	项目业主或
组织实施单位
	牵头单位
	配合单位

	二、旅游重点项目推进行动
	1
	三娘湾旅游度假区文化旅游综合开发项目
	（1）文化旅游港：建设海上文化区、丝绸之路文化园、滨海影视乐园、海洋乐园、养生区、旅游星级饭店、邮轮码头。

（2）文化博览园：建设乌雷佛教园、儿童乐园、康体中心、休闲度假区、游客服务中心。

（3）海豚馆、海豚救护中心、海豚科普研究基地。
	2015年至2017年
	市旅游投资有限公司
	三娘湾旅游区管委
	市发改委、财政局、国土资源局、环保局、住建委、旅发委、海洋局、港口管理局，钦州海事局，钦南区政府

	
	2
	麻兰岛·海豚湾国际文化旅游度假区
	（1）建设旅游星级饭店、休闲度假商住区、海水浴场、康体服务中心。

（2）购物城、游艇俱乐部、娱乐中心。

（3）房车营地、儿童乐园。
	2015年至2017年
	广西滨海基础设施投资开发有限责任公司、钦州美东投资置业有限责任公司
	三娘湾旅游区管委
	市发改委、财政局、国土资源局、环保局、住建委、旅发委、海洋局、港口管理局，钦州海事局，钦南区政府

	
	3
	坭兴陶文化创意产业园（千年古陶城）项目
	建设坭兴陶博物馆、坭兴陶文化街区、游客接待中心、大师工作室、酒店
	2015年至2017年
	市开投集团公司
	市工信委
	市发改委、财政局、国土资源局、环保局、住建委、文新广电局、旅发委，钦南区政府

	二、旅游重点项目推进行动
	4
	金湾国际酒店提升改造项目
	建设金湾国际酒店副楼等
	2015年
	广西钦州金湾大酒店有限公司
	市旅发委
	市住建委

	
	5
	钦州市维多利亚国际大酒店
	按四星级酒店标准建设，建筑面积5万㎡
	2015年至2017年
	钦州市维多利亚娱乐有限公司
	市旅发委
	市国土资源局、住建委，钦南区政府

	
	6
	钦州高铁站旅游集散中心（钦州东站综合客运枢纽中心）
	项目用地84亩，建设停车场、公交车站、出租车站、办公用房
	2015年至2017年
	广西钦州汇鑫交通投资有限公司
	市交通运输局
	市发改委、财政局、国土资源局、环保局、住建委、旅发委，钦北区政府

	
	7
	钦州市林湖森林公园
	建设湿地游览区、活力休闲区、童话森林区、休闲度假区、森林养生区、生态保育区等景观区
	2015年至2016年
	钦州市建恒森林建设投资有限公司
	市市政管理局
	市发改委、国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、林业局、旅发委，钦北区政府

	
	8
	广西海上丝绸之路博物馆
	主体建筑3.1万㎡，建设室外遗址重现展示区、主体建筑前广场、园林景观以及游客服务设施
	2015年至2016年
	市滨城置业集团公司
	市滨海新城管委
	市发改委、财政局、国土资源局、环保局、住建委、文新广电局、旅发委，钦南区政府

	二、旅游重点项目推进行动
	9
	风情酒吧街（白石湖兰亭街）
	用地73亩，建筑面积3.1万㎡，建设餐饮、会所、特色酒吧及20家商铺
	2015年
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	市环保局、住建委、旅发委，钦南区政府

	
	10
	北部湾国际大酒店
	按五星级酒店标准建设，建筑38层，面积12.7万㎡，部分楼层客房对外营业
	2015年至2016年
	钦州市天骄投资有限公司
	市滨海新城管委
	市发改委、财政局、国土资源局、住建委、旅发委

	
	11
	北部湾钻石海岸国际海鲜城
	建设集旅游、餐饮、会议、住宿、庆典、汽车营地于一体的国际海鲜城
	2015年至2016年
	广西钻石海岸房地产投资有限公司
	市滨海新城管委
	市国土资源局、住建委、旅发委

	
	12
	钦州龟谷
	以龟鳖为主题，建设以养生长寿文化、名贵龟鳖鉴赏、生态养殖观光、龟鳖知识科普教育为内容的休闲农业旅游园区
	2015年至2017年
	广西兴联投资置业有限公司
	钦南区政府
	市国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、水利局、农业局、林业局、旅发委、水产畜牧兽医局、投资促进局

	
	13
	广西钦州市火龙果现代农业休闲园
	项目规划用地5280亩，建设生态农业游览区、乡村休闲娱乐区和马来风情体验区
	2015年至2017年
	广西龙玛旅游开发有限公司
	钦南区政府
	市发改委、国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、水利局、农业局、林业局、旅发委

	二、旅游重点项目推进行动
	14
	钦南台湾农民创业产业园
	建设亚热带水果庄园、火龙果乐园、新农村建设展示园、水产主题农园、花卉苗木主题农园、蔬菜主题农园、甘蔗主题农园、台湾生态有机农园等八大主题农园
	2015年至2017年
	钦州市钦台农农业综合休闲观光有限公司、钦州市鸿霖安农林科技发展有限公司、广西五祥农牧有限责任公司、广西北部湾花卉产业园有限公司
	钦南区政府
	市台办、发改委、国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、水利局、农业局、林业局、旅发委、水产畜牧兽医局、投资促进局、开投集团公司

	
	15
	钦北区八寨沟景区旅游设施建设项目
	改造宾馆及水景观，建设漂流、溯溪、风情商业街等休闲项目，开发万寿谷、贼王寨等景点
	2015年至2017年
	钦州市八寨沟旅游开发有限公司
	钦北区政府
	市发改委、财政局、国土资源局、环保局、住建委、水利局、林业局、旅发委

	
	16
	钦北区碗窑梨花谷乡村旅游区
	规划用地10185亩，建设梨园文化体验区、生态梯田休闲农业体验区、休闲果岭综合游憩区
	2015年至2017年
	钦北区板城镇政府
	钦北区政府
	市国土资源局、交通运输局、水利局、农业局、林业局、旅发委

	二、旅游重点项目推进行动
	17
	灵山县锦泉旅游综合开发项目
	旅游基础设施建设，农业生态旅游综合开发
	2015年
	灵山县锦泉生态旅游开发有限公司
	灵山县政府
	市发改委、国土资源局、环保局、住建委、旅发委

	
	18
	灵山县罗阳山大东山休闲生态旅游区
	用地5000亩，建设森林休闲度假区等
	2015年至2016年
	灵山县大东山旅游开发有限公司
	灵山县政府
	市发改委、国土资源局、环保局、交通运输局、林业局、旅发委

	
	19
	灵山县烟霞山风景区
	建设休闲度假区、农业产业区、峡谷探秘游览区、国际拓展区、休闲采摘区
	2015年至2017年
	灵山峡客生态旅游开发有限公司
	灵山县政府
	市发改委、财政局、国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、林业局、旅发委

	
	20
	灵山县文笔山景区
	用地2775亩，建设文化体验、休闲度假、乡野游憩、美食购物
	2015年至2017年
	广西灵山县文笔山旅游开发有限公司
	灵山县政府
	市发改委、国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、林业局、旅发委

	二、旅游重点项目推进行动
	21
	浦北县五皇山国家地质公园旅游开发项目
	（1）建设旅游公路、游步道、停车场。
（2）建设五皇山庄、红椎度假村、山地休闲公园、五皇禅寺。
	2015年至2017年
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府
	市发改委、财政局、国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、林业局、旅发委

	
	22
	浦北县五仙湖湿地公园
	（1）建设水库大坝、湿地景观水系、码头。

（2）建设环湖绿道、绿化景观、登山步道、景观阁、观景平台、游客服务中心、入口广场。
	2015年至2017年
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府
	市发改委、国土资源局、环保局、住建委、水利局、林业局、旅发委

	
	23
	浦北越州古城·客家书院旅游开发项目
	修缮大朗书院、伯玉公祠，建设游客接待中心、书院广场及配套旅游设施、广场主入口道路及配套人行绿化带、主入口休闲广场、文化园、特色文化展览馆、文化教育基地、水上乐园等
	2015年至2017年
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府
	市发改、财政局、国土资源局、住建委、旅发委

	
	24
	浦北县公猪脊景区
	建设道路、酒店、科普园、绿化景观、游客服务中心
	2015年至2017年
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府
	市发改委、国土资源局、环保局、住建委、旅发委


	十大行动
	序号
	工　　作　　内　　容　　及　　目　　标
	完成时间
	牵 头 单 位
	配　合　单　位

	三、旅游产业融合行动
	1
	推进旅游产业与农业融合。加快乡村旅游与生态农业建设，重点抓好钦南欢乐农庄、钦北八寨原乡生态旅游示范村、灵山荔枝文化园、浦北塘田村生态旅游区等项目建设，提高乡村旅游产品吸引力
	2015年
	市农业局
	市国土资源局、环保局、住建委、旅发委，各县区政府

	
	2
	推进旅游产业与文化产业融合。加快推进白石湖兰亭街、钦州古龙窑遗址、刘永福纪念馆等项目建设，办好2015年中国钦州陶瓷技艺大赛
	2015年
	市工信委、文新广电局、滨海新城管委
	市国土资源局、环保局、住建委、旅发委

	
	3
	推进旅游产业与林业融合。加快宝鸭坪花卉世界观光旅游区建设，申报1个以上森林人家旅游品牌
	2015年
	市林业局
	市发改委、国土资源局、环保局、住建委、旅发委

	
	4
	推进旅游产业与水产畜牧业融合。加快钦州港休闲渔业观光旅游区、钦州龟谷项目建设，办好2015年钦州蚝情节
	2015年
	市旅发委、水产畜牧兽医局，钦南区政府
	市发改委、财政局、国土资源局、环保局、住建委

	
	5
	推进旅游产业与体育融合。办好2015年亚洲水上摩托艇大赛钦州公开赛、茅尾海水上龙舟赛、狮王争霸赛。举办八寨沟景区、五皇山景区山地竞技赛事
	2015年
	市体育局、滨海新城管委，浦北县、钦北区政府
	市财政局、旅发委，钦州海事局

	
	6
	推进旅游产业与商业融合。借助钦州举办首届广西网购节暨农产品O2O交易会平台推介钦州旅游，举办北部湾旅游商品博览会和旅游商品设计大赛。推进东盟商贸城旅游商品购物街建设
	2015年
	市商务局、旅发委
	市市政管理局

	十大行动
	序号
	工　　作　　内　　容　　及　　目　　标
	完成时间
	牵 头 单 位
	配　合　单　位

	四、旅游规划提升行动
	1
	编制《钦州市旅游业发展“十三五”规划》，修编《钦州市旅游发展总体规划》
	2015年
	市旅发委
	市发改委、国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、农业局、林业局、海洋局

	
	2
	编制《灵山县乡村旅游发展规划》《灵山县烟霞山旅游区总体规划》《灵山县文笔山旅游区总体规划》
	2015年
	灵山县政府
	市旅发委

	
	3
	编制《浦北县旅游发展总体规划》《浦北县越州天湖旅游区总体规划》《浦北县塘田村特色旅游名村总体规划》
	2015年
	浦北县政府
	市旅发委

	
	4
	编制《钦南区乡村旅游发展规划》
	2015年
	钦南区政府
	市农业局、水利局、旅发委

	
	5
	编制《八寨沟漂流修建性详细规划》，修编《钦州市八寨沟旅游区总体规划》
	2015年
	钦州市八寨沟旅游开发有限公司
	市发改委、国土资源局、环保局、住建委、林业局、旅发委，钦北区政府

	
	6
	编制《钦州市三娘湾创建国家5A级景区提升规划》
	2015年
	市旅发委，三娘湾旅游区管委
	市发改委、国土资源局、环保局、住建委、海洋局

	十大行动
	序号
	工　　作　　内　　容　　及　　目　　标
	完成时间
	牵 头 单 位
	配　合　单　位

	五、旅游品牌创建行动
	1
	钦南区争取创建成为广西特色旅游名县，创建1个国家3A级以上景区，欢乐农庄创建成为广西四星级乡村旅游区
	2015年
	钦南区政府
	市发改委、国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、农业局、林业局、旅发委、海洋局、滨海新城管委，三娘湾旅游区管委

	
	2
	灵山县争取进入广西特色旅游名县备选县行列，创建1个国家3A级以上景区
	2015年
	灵山县政府
	市旅发委

	
	3
	浦北县争取进入广西特色旅游名县备选县行列，五皇山创建成为广西生态旅游示范区
	2015年
	浦北县政府
	市旅发委、环保局

	
	4
	钦北区创建1个国家3A级以上景区，创建1个三星级以上乡村旅游区
	2015年
	钦北区政府
	市发改委、交通运输局、农业局、林业局、旅发委

	
	5
	继续推进三娘湾创建5A级景区工作，启动三娘湾旅游区创建广西旅游度假区工作
	2015年
	三娘湾旅游区管委
	市发改委、国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、农业局、林业局、旅发委、海洋局

	六、旅游行业管理服务提升行动
	1
	加强旅行社A级评定、饭店星级评定及A级景区复核工作
	2015年
	市旅发委
	各县区旅游局

	
	2
	提高旅游从业人员服务水平，开展“文明旅行社”“文明饭店”创建工作，举办全市旅游饭店服务技能大赛等活动
	2015年
	市旅发委
	各县区旅游局

	十大行动
	序号
	工　　作　　内　　容　　及　　目　　标
	完成时间
	牵 头 单 位
	配　合　单　位

	六、旅游行业管理服务提升行动
	3
	加强旅游市场监管，依法整治旅游市场秩序，建立健全部门联合执法长效机制
	2015年
	市旅发委
	市公安局、商务局、安监局、食品药品监管局、工商局、质监局、物价局、公安消防支队

	
	4
	加强旅游协会建设，建立旅行社、景区、酒店之间的协调机制
	2015年
	市旅发委
	各县区旅游局

	
	5
	加强旅游人才队伍建设，举办全市旅游管理骨干培训班、乡村旅游管理人员培训班、旅游景区和旅游饭店中层管理人员培训班、旅游统计人员培训班等
	2015年
	市旅发委
	各县区旅游局

	七、旅游安全保障行动
	1
	建立健全旅游安全预警机制。旅游部门与气象、国土、水利、海事等部门建立气象信息共享机制，及时发布旅游预警信息；与通信、电视、网站等媒体合作，在旅游旺季时段向群众发送旅游安全等信息；建立景区客流量安全指数发布系统，准确掌握主要景区（点）游客最大承载量，在重大节假日和旅游高峰期，发布景区（点）客流量信息
	2015年
	市旅发委
	市委宣传部，市国土资源局、水利局，市气象局、钦州海事局

	
	2
	强化重点领域和关键环节的监督。加强对三娘湾景区海上观光船、林湖森林公园欢乐谷、东盟商贸城凤凰欢乐世界等高风险游乐项目的监督检查；加强对八寨沟、五皇山、六峰山、烟霞山等景区景点的地质隐患排查、森林防火等工作
	2015年
	市旅发委
	市公安局、国土资源局、交通运输局、林业局、安监局、水产畜牧兽医局、工商局、质监局，钦州海事局

	十大行动
	序号
	工　　作　　内　　容　　及　　目　　标
	完成时间
	牵 头 单 位
	配　合　单　位

	七、旅游安全保障行动
	3
	开展旅游安全教育活动。开展“安全生产月”宣传活动，举办以消防减灾、紧急疏散为主题的应急演练活动；举办旅游安全培训班，制作《旅游突发事件应急手册》发放到各旅游企业
	2015年
	市旅发委
	市公安局、食品药品监管局、质监局、公安消防支队

	
	4
	加强旅游应急救援工作。完善《钦州市旅游突发公共事件应急预案》《钦州市处理旅游涉外突发事件应急预案》；建立4A级景区应急监控系统，做好监测和预警；鼓励旅行社、旅游景区为游客购买人身意外保险，旅行社的统保率要达到100%
	2015年
	市旅发委
	市应急办、工商局

	八、旅游信息化行动
	1
	完善两网两微（钦州旅游政务网、钦州旅游商务网、钦州旅游微信、钦州旅游微博）建设，举办系列旅游网络营销活动
	2015年
	市旅发委
	各县区旅游局

	
	2
	指导各县区旅游局、旅游企业建立完善网站、微博、微信等信息化平台，形成旅游信息网络化
	2015年
	市旅发委
	各县区旅游局

	九、文明旅游行动
	1
	以开展“文明旅游　你我同行”主题活动为抓手，组织开展文明旅游进社区、进校园、进景区和进饭店活动
	2015年
	市旅发委
	市文明办、教育局

	
	2
	开展文明旅游示范单位创建活动，评选一批“文明旅游示范单位”
	2015年
	市文明办
	市旅发委

	十大行动
	序号
	工　　作　　内　　容　　及　　目　　标
	完成时间
	牵 头 单 位
	配　合　单　位

	十、旅游形象提升行动
	1
	推出钦州旅游宣传口号，制作钦州旅游地图、钦州旅游宣传册、钦州旅游形象宣传片，开展钦州旅游资源推介活动
	2015年
	市旅发委
	市委宣传部，市文新广电局

	
	2
	组团参加中国国际（广东）旅游产业博览会、中国国际（昆明）旅游交易会、中国国际（义乌）旅游商品博览会、桂林国际旅游博览会、美国迈阿密世界邮轮展、“美丽中国－海上丝绸之路”东南亚旅游宣传推广活动、海峡两岸台北旅游博览会
	2015年
	市旅发委
	市委宣传部，市文新广电局，三娘湾旅游区管委

	
	3
	加强与北部湾旅游联盟、两广十市区域旅游联盟的合作，健全联合促销和市场推广合作机制,合力打造高铁沿线和海上丝绸之路旅游品牌
	2015年
	市旅发委
	市文新广电局

	
	4
	举办三娘湾海豚节、钦州蚝情节、灵山荔枝节、“三月三”、“5·19”中国旅游日宣传等活动
	2015年
	市工信委、旅发委，各县区政府（管委）
	市体育局，钦州市八寨沟旅游开发有限公司

	
	5
	继续在中央电视台等媒体开展钦州旅游形象宣传，在广西重点城市以及南广高铁沿线城市开展钦州旅游宣传推介活动
	2015年
	市旅发委
	市委宣传部，市文新广电局

	
	6
	做好精品旅游线路的宣传推广，依托我市特色旅游资源，重点打造滨海休闲度假游、休闲历史文化体验游、乡村休闲观光游等旅游精品线路
	2015年
	市旅发委
	市委宣传部，市文联，市文新广电局，钦州海事局


　－2－
－1－　

