
附件

钦州市贯彻实施《社会救助暂行办法》重点任务分工方案

	序号
	工　　　作　　　任　　　务
	负　　　责　　　单　　　位
	时　间　进　度

	1
	社会救助制度与其他社会保障制度相衔接，社会救助水平与经济社会发展水平相适应
	市民政局及其他社会救助管理部门、市发改委、财政局，各县区政府（管委）（列在首位的为牵头部门，其他部门按职责分工负责，下同）
	持续实施

	2
	统筹全市社会救助体系建设
	市民政局、编办、发改委、财政局、卫计委、教育局、住建委、人社局
	持续实施

	3
	研究制定村民委员会、居民委员会协助做好有关社会救助工作的指导意见
	市民政局及其他社会救助管理部门，各县区政府（管委）
	市级有关部门在自治区有关部门出台指导意见后6个月内完成，县区在市有关部门出台指导意见后3个月内完成（以下简称“同第3项时间要求”）

	4
	将社会救助纳入国民经济和社会发展规划
	市发改委及其他有关部门，各县区政府（管委）
	持续实施

	5
	建立健全政府领导、民政部门牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制
	市民政局、卫计委、教育局、住建委、人社局等有关部门，各县区政府（管委）
	持续实施

	6
	各镇政府（街道办事处）履行社会救助主体责任；各县区政府（管委）要在各镇（街道办）落实经办机构、设立低收入家庭经济状况核对工作站。并将社会救助工作纳入绩效考核范围
	各县区政府（管委），各镇政府（街道办事处）
	持续实施

	7
	将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算
	市财政局、民政局、卫计委、教育局、住建委、人社局，各县区政府（管委）
	逐年落实

	8
	制定或完善社会救助资金管理办法，加强管理
	市财政局会同各社会救助管理部门，各县区政府（管委）
	同第3项时间要求

	9
	建立互联互通、资源共享的社会救助管理信息系统
	市民政局、财政局、发改委、工信委、卫计委、教育局、住建委、人社局，各县区政府（管委）
	2015年6月底前完成一期工程

	10
	研究制定最低生活保障家庭收入状况、财产状况的认定办法
	市民政局会同各社会救助管理部门，各县区政府（管委）
	同第3项时间要求

	11
	完善实施特困人员供养制度的具体措施
	市民政局会同各社会救助管理部门，各县区政府（管委）
	同第3项时间要求

	12
	规划、建设自然灾害救助物资储备库，保障救助物资供应
	市发改委、民政局、财政局、农业局、国土资源局、环保局，各县区政府（管委）
	逐年落实

	13
	研究制定自然灾害损失情况评估、核定办法，规范自然灾害信息发布机制
	市民政局、财政局、交通运输局、农业局、国土资源局、水利局、统计局、地震局、气象局等有关部门，各县区政府（管委）
	同第3项时间要求

	14
	完善实施医疗救助制度的具体措施
	市民政局、财政局、卫计委及有关部门，各县区政府（管委）
	同第3项时间要求

	15
	建立健全医疗救助与基本医疗保险、大病保险相衔接的医疗费用结算机制
	市民政局、发改委、卫计委、财政局、人社局
	2016年12月底前实施

	16
	完善实施疾病应急救助制度的具体措施
	市卫计委及有关部门，各县区政府（管委）
	同第3项时间要求

	17
	完善实施教育救助制度的具体措施
	市教育局、财政局、民政局等有关部门，各县区政府（管委）
	同第3项时间要求

	18
	完善实施住房救助制度的具体措施
	市住建委、财政局、民政局，各县区政府（管委）
	同第3项时间要求

	19
	完善实施就业救助政策措施
	市人社局、财政局、民政局，各县区政府（管委）
	同第3项时间要求

	20
	完善实施临时救助制度的具体措施
	市民政局、财政局等有关部门，各县区政府（管委）
	同第3项时间要求

	21
	完善对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助措施
	市民政局等有关部门，各县区政府（管委）
	同第3项时间要求

	22
	完善鼓励社会力量参与社会救助的财政补贴、税收优惠、费用减免等支持政策
	市财政局、民政局、国税局、地税局等有关部门
	持续实施

	23
	健全社会力量参与社会救助的机制和渠道
	市民政局、财政局、卫计委、教育局、住建委、人社局等有关部门
	同第3项时间要求

	24
	加强对社会救助工作的监督检查，完善监督管理制度
	市民政局、卫计委、教育局、住建委、人社局、财政局、审计局，各县区政府（管委）
	持续实施

	25
	建立申请和已获得社会救助家庭收入状况、财产状况查询、核对机制和申请和已获得社会救助家庭经济状况信息核对平台
	市民政局、发改委、工信委、卫计委，公安局、财政局、国土资源局、交通运输局、住建委、人社局、工商局、住房公积金管理中心、国税局、地税局人行钦州市中心支行、钦州银监分局，各县区政府（管委）
	核对机制已建立，信息核对平台于2016年6月底前建立

	26
	推动建立社会救助申请统一受理窗口，完善社会救助申请受理、转办、办理机制
	市民政局、卫计委、教育局、住建委、人社局等有关部门，各县区政府（管委）
	同第3项时间要求

	27
	深入宣传社会救助法律、法规和政策
	市民政局、卫计委、教育局、住建委、人社局、司法局、文新广电局，各县区政府（管委）
	持续实施


　－1－
－1－　

