
附件

钦州市创建国家智慧城市试点2016年工作计划表

	序号
	项目名称
	建　设　内　容
	总投资估算

（万元）
	建设

周期
	建设模式（参考）
	截至目前前期工作或项目建设进展情况
	2016年度

工作目标
	牵头部门
	相 关 责 任 部 门

	
	新建项目（5项）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：共16个大项32个子项
	
	313011
	
	
	
	
	
	

	
	新建项目（共5个大项7个子项）
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	云计算中心
	落实1000平方米以上标准化云机房，配套服务器、交换机、磁盘阵列、虚拟化软件、云操作系统、云安全防护系统等
	4200
	2016－2017年
	政府主导、企业投资建设，政府购买服务
	建设方案通过市政府常务会议审议，并与华为公司签订合作协议
	争取9月份前完成过渡机房建设并投入使用
	市发改委
	市工信委、公安局、财政局、住建委、开投集团公司，钦州高新区管委

	2
	云视频中心
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	智慧天网（天网4期工程）
	1.补充现有“天网”监控盲点路段，并延伸至两县三区，以及中马钦州产业园区、钦州保税港区等园区，主要道路及进出路口安装高清治安监控点，形成全市治安监控卡口和监控网；

2.市、县区局及基层派出所建设监控分中心，形成覆盖市、县区、镇、村委主要道路的四级监控体系
	25000
	2016－2017年
	政府主导、企业投资建设，政府购买服务，并充分利用银行贷款等信贷方式保障的多元化投资方式建设
	已完成项目建议书审批，正在申请主权贷款
	争取8月份前完成项目可研、初设等前期工作，争取落实主权贷款，实现开工建设
	市公安局
	市发改委、工信委、财政局、住建委等

	（2）
	市应急指挥中心云视频平台
	1.建设云视频中心，包括大屏显示系统、安全保障系统、远程同屏系统等，整合城市视频资源（已初步整合公安、气象、水文、港口码头等视频资源）；

2. 强化云视频中心视频整合资源的应用，建设云视频管理平台、实战应用平台、安全接入平台
	1100
	2016－2017年
	政府主导、企业投资建设，政府购买服务
	依托市应急指挥中心项目建设，已完成前期网络建设工作，并初步完成公安、气象、水文、港口码头等视频数据资源的整合，已制定初步建设方案
	争取上半年完成项目可

研、初设等前期工作，7月份实现开工建设
	市应急办
	市工信委、教育局、科技局、民政局、国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、农业局、卫计委、旅发委、安监局、海洋局、市政管理局、食品药品监管局、水产畜牧兽医局、人防办、地震局、北部湾港口管理局钦州分局、武警钦州市消防支队、中马钦州产业园区管委、钦州保税港区管委、钦州海事局、钦州供电局、市气象局、广西沿海水文水资源局、广西沿海公路管理局、市开投集团公司等，以及各县区政府、管委

	3
	市民一卡通
	1.前期规划设计；

2.成立市民卡公司；

3.市民卡系统平台建设；

4.市民卡公司运营管理；

5.推进与周边城市的互联互通
	3500
	2016－2018年
	PPP
	规划编制单位已完成前期调研工作；正在进行项目建议书、可行性研究报告、项目初步设计和投资概算等规划文本的编制和报批工作
	完成前期工作，组建市民卡公司，开工建设
	市工信委
	市发改委、教育局、公安局、人社局、民政局、财政局、交通运输局、卫计委、旅发委、市政管理局、公积金管理中心，人行钦州市中心支行、钦州供电局、市开投集团公司等，以及各县区政府、管委

	4
	网格化综合管理
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	市数字化管理信息系统
	建设城市综合管理应用系统，整合各部门的资源，开展网格化信息普查及建库，形成完整的综治管理、信息采集、巡查核实、案卷建立、任务派遣、任务处理、结果反馈、核实结案、考核评价等业务体系，实现城市管理的扁平化、智能化、精细化
	3000
	2015－2017年
	政府主导、企业投资建设、政府购买服务
	已完成项目立项、可研等工作，并将项目推进工作方案报市政府审定 
	按照项目推进工作方案推进实施，6月底前完成前期工作，下半年开工建设，争取年底前完成一半建设工程量
	市政管理局
	市发改委、工信委、公安局、民政局、人社局、国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、安监局、卫计委、食品药品监管局、应急办、钦州供电局、市开投集团公司等，以及各县区政府、管委、街道办、社区居委会

	（2）
	统一呼叫受理平台
	建设全市统一呼叫受理平台，整合各级政府和职能部门开通的政务服务和投诉举报热线
	900
	2016－2017年
	政府主导、企业投资建设、政府购买服务
	已完成前期调研工作
	年底前完成“12345”市长热线系统升级方案编制
	市政府

办公室
	市公安局、民政局、人社局、国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、安监局、卫计委、食品药品监管局、应急办、钦州供电局、市开投集团公司等，以及各县区政府、管委、街道办、社区居委会

	5
	智慧社区
	1.社区综合服务平台：包括政务服务平台、商务服务平台、公共服务平台、服务型社区网站、统一服务热线、社区社交平台、智慧养老信息平台建设；

2.智能家居系统：包括安防系统、远程监控、家庭医疗、智能家电、室内环境监测以及基础设施、设备建设等
	60
	2016－2018年
	由政府积极引导和扶持，广泛吸收社会资本参与，并充分利用银行贷款等信贷方式保障的多元化投资方式
	已完成前期调研工作，项目列入智慧钦州建设重点项目
	争取8月份前完成项目初设等前期工作，开工建设，选择白水塘社区、城中南社区等作为智慧社区试点 
	市政府办公室、民政局
	市委政法委、市发改委、工信委、公安局、住建委、市政管理局、钦州供电局、市开投集团公司等，以及各县区政府、管委、街道办、社区居委会

	
	续建项目（共6个大项12个子项）
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	智慧政务
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	市政府门户网站集群
	建立全市统一管理、统一部署、统一标准、统一规范的“政府门户网站集群”
	100
	2016－2018年
	市政府投资建设
	已完成前期基础调研

工作
	年底前完成市政府门户网站后台系统升级方案编制
	市政府办公室
	市委宣传部、市发改委、工信委、科技局、公安局、财政局等，以及各县区政府、管委

	（2）
	市党政机关电子邮件系统
	建设全市统一的党政机关电子邮件系统，免费为全市党政机关及事业单位提供统一电子邮件收发、加密解密、安全网盘、安全防护、运维管理等服务
	50
	2016年
	市政府投资建设
	已完成建设方案
	年底前建成全市统一的党政机关电子邮件系统
	市政府办公室
	市发改委、工信委、科技局、公安局、财政局等，以及各县区政府、管委

	（3）
	市民服务中心信息系统
	建设物理隔离的政务网行政审批软件系统和外网网络，以及电视、电话、公共广播、信息发布、音频视频监控、出入口控制、电子竞价、排队叫号等系统
	1000
	2016年
	政府主导、企业投资建设，政府分期支付使用费
	正在开展方案设计
	争取年底前建成、实现各政务部门进驻
	市政务服务管理办
	市发改委、工信委、科技局、公安局、财政局、住建委等，以及各县区政府、管委

	（4）
	县区电子政务外网平台
	建设灵山县、浦北县、钦南区、钦北区及钦州港经区电子政务外网平台，横向延伸至县区各党政机关和事业单位，统一本级互联网出口
	3000

（每个县区约600）
	2016年
	政府主导、企业投资建设，政府购买服务（相关费用由各县区承担）
	灵山县、浦北县、钦南区、钦北区及钦州港区已完成广西电子政务外网节点建设
	年底前完成各县区电子政务外网平台建设，将广西电子政务外网横向延伸至县区各党政机关和事业单位，统一本级互联网出口
	灵山县、浦北县、钦南区、钦北区政府、钦州港区管委
	市发改委

	（5）
	县区电子政务专网平台（政府系统业务网）
	建设灵山县、浦北县、钦南区、钦北区及钦州港经济技术开发区电子政务专网平台（政府系统业务网），横向延伸至县区各党政机关和事业单位
	2500

（每个县区约500）
	2016年
	政府主导、企业投资建设，政府购买服务（相关费用由各县区承担）
	灵山县、浦北县、钦南区、钦北区及钦州港区已完成广西政府系统业务网及钦州市电子政务专网办公统一平台节点建设
	年底前完成各县区电子政务专网平台（政府系统业务网）建设，确定承建商并开工建设
	灵山县、浦北县、钦南区、钦北区政府、钦州港区管委
	市政府办公室

	7
	智慧港口
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	钦州电子口岸门户平台项目（一期）
	建成电子口岸门户平台项目（一期），初步实现口岸查验部门数据共享
	526
	2015－2016年
	政府投资和银行贷款
	已完成方案并启动建设，落实了项目建设场所以及建设资金现已基本完成建设，并通过验收
	年底前完成电子口岸平台向电子政务外网平台迁移
	市口岸办
	市发改委、工信委、公安局、财政局、交通运输局、外侨办、北部湾港口管理局钦州分局钦州分局、钦州海关、钦州检验检疫局、钦州海事局、钦州边检站，以及钦州保税港区各口岸查验部门、各县区政府、管委

	（2）
	中国－东盟港口物流信息中心
	建成中国－东盟港口物流信息中心，预留可实现与东盟巴生、新加坡等港口的物流信息互通接口，至少与1个东盟国家港口城市实现物流信息互联互通，争取更多东盟国家港口城市接入 
	5000
	2015－2016年
	国家专项资金

支持
	已初步建成物流信息中心平台
	进一步完善物流信息中心平台建设，实现与至少1个东盟国家港口城市物流信息互联互通；加快对接交通部东北亚物流信息网络等国家级主要物流信息网络平台
	市发改委
	市工信委、公安局、财政局、交通运输局、北部湾港口管理局钦州分局、外侨办、口岸办、钦州海关、钦州检验检疫局、钦州海事局、钦州边检站，以及钦州保税港区各查验部门、各县区政府、管委

	8
	网络基础设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	宽带钦州
	1.无线通信网络建设方面计划到2018年，我市通信基站累计4200个；

2.有线宽带网络建设方面计划到2018年，我市有线宽带端口累计140万个；

3.通信网络传输方面计划到2018年，我市通信光缆累计10.3万皮长公里
	170000
	2015－2018年
	在政府指导下，由企业投资建设
	1.无线通信网络建设方面到2015年底，我市通信基站累计3150个；

2.有线宽带网络建设方面到2015年底，我市有线宽带端口累计81万个；

3.通信网络传输方面计划到2015年底，我市通信光缆累计5.7万皮长公里
	1.无线通信网络建设方面计划2016年新建通信基站290个；

2.有线宽带网络建设方面计划2016年新建有线宽带端口29万个；

3.通信网络传输方面计划2016年新建通信光缆1.7万皮长公里
	市工信委
	电信钦州分公司、移动钦州分公司、联通钦州分公司、广电网络钦州分公司、铁塔钦州分公司、市住建委、市开投集团公司等，以及各县区政府、管委、企业

	（2）
	市政府免费WIFI
	建设约500个无线网络热点，覆盖主城区主要公共场所
	400
	2015－2016年
	在政府指导下，由企业投资建设，政府适当补贴
	已开展前期调研工作
	加快启动项目前期工作，编制项目规划、技术方案及数据标准规范等基本内容，开展项目立项、可行性研究等工作
	市工信委
	市发改委、住建委、公安局

	9
	智慧节能
	以合同能源管理方式对市区9000余盏传统路灯进行LED节能改造
	3000
	2015－2016年
	企业投资建设，政府分享节能

收益
	已完成一期约5747盏高压钠灯进行LED路灯节能改造的招投标工作
	开工建设市区路灯同能管理节能改造（第一期）项目约5747盏高压钠灯进行LED路灯节能改造的施工 
	市市政

管理局
	市发改委、工信委、财政局、住建委、环保局、钦州供电局等，以及各县区政府、管委

	10
	智慧健康
	1.市卫生计生信息综合服务平台建设；

2.基于钦州市卫生计生信综合服务平台的应用建设；

3.辖区内现有卫生计生系统的集成接入；

4.“综合服务”平台软硬件基础设施建设；

5. 城乡居民健康一卡通建设
	9060
	2015－2018年
	由政府积极引导和扶持，广泛吸收社会资本参与，并充分利用银行贷款等信贷方式保障的多元化投资方式
	1.约13家医院建设了HIS系统、健康档案及公共卫生管理系统；

2. 50%乡镇卫生院建设了医院信息管理系统；

3. 建设了市新农合管理平台，连接市直各医疗机构及各县区卫生计生局；

4. 初步完成钦北区试点约5万张城乡居民健康卡发放
	加快实施“互联网+健康钦州”项目，探索居民健康卡发放模式，推进居民健康卡发放，实现跨区域跨机构就医数据交换和新农合医药费用即时结算
	市卫计委
	市政府办公室、发改委、工信委、公安局、民政局、财政局、人社局、住建委、食品药品监管局、应急办等，以及各县区政府、管委

	11
	智慧教育
	1.建设教育资源中心基础设施；

2.建设教育资源库；

3.配备约400套多媒体教室设备
	1300
	2015－2018年
	由政府积极引导和扶持，广泛吸收社会资本参与，并充分利用银行贷款等信贷方式保障的多元化投资方式
	开展了“三通两平台”建设，教育信息化基础设施基本覆盖，全市小学中心校以上学校，全市200多所学校基本实现10M的光纤网络覆盖全市中学和部分市区小学、中心校基本实现班班安装多媒体教学系统和接通网络，全市共有约6000间教室配备了多媒体互动教学系统，约占全部教室的50%
	基本完成教育资源中心基础设施、教育资源库建设，配备约400套多媒体教室设备
	市教育局
	市发改委、工信委、公安局、财政局等，以及各县区政府、管委

	
	待建项目（共5个大项13个子项）
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	基础数据库
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	人口基础信息数据库
	建设市级公安网安全边界接入平台和部门间信息共享与服务平台，汇聚可共享的人口信息数据
	100
	2015－2017年
	政府主导、企业投资建设，政府购买服务
	已初步建成人口基础数据库，并在自治区层面开通共享，目前该平台已通过专线与交通、民政、人社、检察院、法院、安全等部门实现部分信息双向共享
	争取8月份前做好安全边界接入，规划数据共享标准，加快建设数据共享平台
	市公安局 
	市发改委、工信委、财政局、市政管理局、环保局、住建委等

	（2）
	法人基础数据库
	建设全市统一的法人基础数据库平台
	100
	2015－2017年
	政府主导、企业投资建设，政府购买服务
	已完成基础调研
	加快启动项目前期工作，编制项目规划、技术方案及数据标准规范等基本内容，开展项目立项、可行性研究等工作
	市工商局
	市编办、民政局、质监局等

	（3）
	信用信息数据库
	完善全市统一的信用信息数据库
	100
	2015－2018年
	政府投资建设
	已建成市信用信息共享平台
	加快推进各部门信用信息录入工作
	人行钦州市中心支行、市发改委
	市社会信用体系建设联席会议成员单位及各县区政府、管委

	（4）
	宏观经济数据库
	建设全市统一的宏观经济数据库
	100
	2015－2017年
	政府主导、企业投资建设，政府购买服务
	已完成基础调研
	加快启动项目前期工作，编制项目规划、技术方案及数据标准规范等基本内容，开展项目立项、可行性研究等工作
	市发改委
	市统计局、工信委、财政局

	（5）
	地理空间数据库
	完善全市统一的地理空间数据库
	100
	2015－2017年
	政府主导、企业投资建设，政府购买服务
	数字钦州地理空间框架已通过国家验收并投入使用
	进一步完善全市统一规范的基础地理信息数据库
	市国土资源局
	市工信委、公安局等

	（6）
	建筑物基础数据库
	完善建筑物信息数据库
	400
	2015－2017年
	政府主导、企业投资建设，政府购买服务
	已建成工程项目全生命周期管理信息系统
	加快推进市工程项目全生命周期管理信息系统升级改造立项工作及项目资金的申报工作
	市住建委
	市工信委、公安局等

	13
	城市公共信息平台
	1.信息交换平台；

2.技术支撑平台；

3.信息安全保障
	500
	2015－2017年
	由政府积极引导和扶持，广泛吸收社会资本参与，并充分利用银行贷款等信贷方式保障的多元化投资方式
	已完成前期调研工作，项目列入智慧钦州建设重点项目
	加快启动项目前期工作，编制项目规划、技术方案及数据标准规范等基本内容，开展项目立项、可行性研究等工作
	市政府办公室、发改委
	市工信委、教育局、公安局、民政局、国土资源局、环保局、住建委、交通运输局、安监局、统计局、卫计委、市政管理局、食品药品监管局等，以及各县区政府、管委

	14
	智慧交通
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	智慧交通综合管理平台
	建设智能交通综合管理平台建设，集成数字执法系统，信号控制系统，卡口系统，城市交通信息发布系统，交通事件检测（信息流采集）系统，道路视频监控系统等功能
	18000
	2016－2017年
	由政府积极引导和扶持，广泛吸收社会资本参与，并充分利用银行贷款等信贷方式保障的多元化投资方式
	1.市区20%的路口建设了闯红灯自动记录系统；

2.市区50%主要路口建设了信号监控系统；

3.已建设7个出城卡口；

4.天网工程已建设约1000个监控点，覆盖各大重要场所
	争取8月份前完善安全措施，制订安全保障机制，尽快推进智慧交通建设
	市公安局
	市发改委、工信委、财政局、国土资源局、住建委、交通运输局、市政管理局、应急办等，以及各县区政府、管委

	（2）
	公共自行车服务系统
	分期建设公共自行车站点约200个，公共自行车约3000辆
	5300
	2016－2017年
	由政府积极引导和扶持，广泛吸收社会资本参与建设
	已完成实施方案编制
	争取年底前建成一期并投入运营（100个点，1600辆公共自行车）
	市政管理局
	市发改委、工信委、公安局、财政局、国土资源局、住建委、交通运输局等，以及各县区政府、管委

	（3）
	智能停车场系统
	合理划分主城区停车区域，整合路边公共停车点、室内停车场、公共商圈停车场、宾馆景区停车场等资源，打造城市智能停车公共服务平台，实现与钦州市数字化城市管理信息系统的互联互通
	3000
	2016－2017年
	由政府积极引导和扶持，广泛吸收社会资本参与建设
	已完成前期调研工作
	加快启动项目前期工作，编制项目规划、技术方案及数据标准规范等基本内容，开展项目立项、可行性研究等工作
	市住建委、市政管理局
	市公安局、市政管理局、交通运输局等，以及各县区政府、管委配合 

	15
	智慧园区
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	智慧中马钦州产业园区
	建设智慧园区，提升园区的智能化管理和运营能力
	50000
	2015－2018年
	由政府积极引导和扶持，广泛吸收社会资本参与，并充分利用银行贷款等信贷方式保障的多元化投资方式
	已与知名科技公司签订“智慧园区”合作框架协议
	加快启动项目前期工作，编制项目规划、技术方案及数据标准规范等基本内容，开展项目立项、可行性研究等工作
	中马钦州产业园区管委
	市发改委、工信委、公安局

	（2）
	智慧钦州保税港区
	钦州保税港区跨境贸易电子商务平台
	350
	2015－2017年
	政府投资和银行贷款
	已完成建设方案
	争取基本建成
	钦州市保税港区管委
	市发改委、工信委、公安局

	
	
	钦州保税港区海关辅助管理系统跨区域保税货物流转功能升级
	65
	2016年
	政府投资和银行贷款
	已完成建设方案
	争取基本建成
	
	市发改委、工信委、公安局

	16
	智慧旅游
	建设旅游综合服务平台、旅游产品宣传推介平台和旅游综合管理平台
	1200
	2015－2018年
	政府主导，企业投资建设，政府购买服务等PPP模式
	建成了导游年检管理系

统、星级饭店管理系统、旅游投诉平台、钦州旅游网、12301旅游咨询专线等
	加快启动项目前期工作，编制项目规划、技术方案及数据标准规范等基本内容，开展项目立项、可行性研究等工作
	市旅发委
	市政府办公室、发改委、工信委、公安局、财政局、国土资源局、文新广电局等，以及各县区政府、管委


　－1－
－1－　

