## 2019-2021年“四建一通”工程项目建设方案（建议）
附件1
钦州市2019－2021年“四建一通”工程项目建设投资计划表
项目类型 | 项目名称 | 项目数（个） | 建设规模 |  | 建设年限 |  | 总投资（万元） |  |  |  |  | 2019年计划投资（万元） | [7 empty] | 2020年计划投资（万元） | [7 empty] | 备注
[5 empty] | 开工年 | 完工年 | 合计 | 其中 |  |  |  | 项目数（个） | 建设规模 |  | 合计 | 中央及自治区补助 | 市县配套 合计 | 市级配套 | 县级配套 | 项目数（个） | 建设规模 |  | 合计 | 中央及自治区补助 | 市县配套 合计 | 市级 配套 | 县级配套
[8 empty] | 中央及自治区补助 | 市县配套 合计 | 市级配套 | 县级配套
|  |  | 公里 | 延米 | [8 empty] | 公里 | 延米 | [6 empty] | 公里 | 延米
合计 |  | 1385 | 4024.576 | 2565.2 |  |  | 167190 | 99406.78 | 67783.22 | 6676.866 | 61106.354 | 424 | 1720.346 | 1831.2 | 55312 | 29944 | 25368 | 1576.9 | 23791.1 | 964 | 2346.073 | 734 | 62561 | 37276.78 | 25284.22 | 5099.966 | 20184.254
乡乡通二级公路建设工程 | 乡乡通二级 小计 | 7 | 142.823 |  |  |  | 81070 | 37466 | 43604 | 2847.9 | 40756.1 | 7 | 142.823 | 0 | 10029 | 0 | 10029 | 400 | 9629 | 3 | 42.223 | 0 | 21724 | 5280 | 16444 | 2447.9 | 13996.1
| 新城至小董 | 1 | 20 |  | 2016 | 2019 | 7316 | 5000 | 2316 |  | 2316 | 1 | 20 |  | 3377 |  | 3377 |  | 3377
| 新棠至大垌 | 1 | 41 |  | 2015 | 2017 | 19367 | 11209 | 8158 |  | 8158 | 1 | 41 |  | 2444 |  | 2444 |  | 2444
| 横县勒竹至灵山 | 1 | 19 |  | 2016 | 2019 | 6645 | 5130 | 1515 |  | 1515 | 1 | 19 |  | 508 |  | 508 |  | 508
| 官垌至福旺 | 1 | 20.6 |  | 2016 | 2019 | 18621 | 5150 | 13471 |  | 13471 | 1 | 20.6 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000
| 六硍至官垌 | 1 | 21.1 |  | 2017 | 2020 | 14348 | 5697 | 8651 |  | 8651 | 1 | 21.1 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1 | 21.1 |  | 7651 |  | 7651 |  | 7651
| 公车至龙门 | 1 | 8 |  | 2019 | 2020 | 6800 | 2000 | 4800 | 1440 | 3360 | 1 | 8 |  | 200 |  | 200 | 100 | 100 | 1 | 8 |  | 6600 | 2000 | 4600 | 1340 | 3260
| 六加至坪山垌 | 1 | 13.123 |  | 2019 | 2020 | 7973 | 3280 | 4693 | 1407.9 | 3285.1 | 1 | 13.123 |  | 500 |  | 500 | 300 | 200 | 1 | 13.123 |  | 7473 | 3280 | 4193 | 1107.9 | 3085.1
农村公路安全生命防护建设工程 | 县乡道安防 | 255 | 864.4 |  | 2019 | 2020 | 11481 | 9508.4 | 1972.6 | 591.78 | 1380.82 | 82 | 302.2 |  | 3137 | 2721 | 416 | 124.8 | 291.2 | 173 | 562.2 |  | 8344 | 6787.4 | 1556.6 | 466.98 | 1089.62
| 村道安防 | 861 | 2003.25 |  | 2019 | 2020 | 33772 | 26042.9 | 7729.1 | 2318.73 | 5410.37 | 86 | 261.6 |  | 5092 | 3379 | 1713 | 513.9 | 1199.1 | 775 | 1741.65 |  | 28680 | 22663.9 | 6016.1 | 1804.83 | 4211.27
| 危桥改造 | 43 |  | 2565.2 | 2019 | 2020 | 11391 | 8156.48 | 3234.52 | 918.456 | 2316.064 | 30 |  | 1831.2 | 7578 | 5611 | 1967 | 538.2 | 1428.8 | 13 |  | 734 | 3813 | 2545.48 | 1267.52 | 380.256 | 887.264
农村公路“畅返不畅”整治建设工程 |  | 7 | 31.723 |  | 2019 | 2019 | 2185 | 1523 | 662 |  | 662 | 7 | 31.723 |  | 2185 | 1523 | 662 |  | 662 | 0
建制村窄路面拓宽改造建设工程 |  | 212 | 982.38 |  | 2019 | 2019 | 27291 | 16710 | 10581 |  | 10581 | 212 | 982 |  | 27291 | 16710 | 10581 |  | 10581 | 0