## Sheet1
附件
钦州市城市燃气等管道老化更新改造项目计划汇总表
城市 （县城） |  | 序号 | [5 empty] | 燃气 | [12 empty] | 供水 | [6 empty] | 排水 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 项目名称 | 主要建设内容 | 责任 单位 | 拟开工时间 | 拟竣工时间 | 预计燃气总投资合计（万元） | 市政管道 |  | 庭院管道 |  | 立管 |  | 厂站和设施 |  | 居民户内设施 |  | 智能物联 感知设备 |  | 预计供水总投资合计(万元) | 管道 |  | 二次供水设施 |  | 智能物联感知 设备 |  | 预计排水总投资合计(万元) | 管道 |  | 智能物联感知 设备
[9 empty] | 规模 （公里） | 投资 （万元） | 规模 （公里） | 投资 （万元） | 规模 （公里） | 投资 （万元） | 规模 （座） | 投资 （万元） | 规模 （万户） | 投资 （万元） | 规模 （公里） | 投资 （万元） |  | 数量 | 预计 | 数量 | 预计 | 规模 （公里） | 投资 （万元） |  | 数量 | 预计 | 规模 （公里） | 投资 （万元）
[22 empty] | （公里） | 总投资(万元) | （座） | 总投资(万元) |  |  |  | （公里） | 总投资(万元)
钦州市（建成区） | 市城区 | 1 | 钦州市192个老旧小区用户燃气管道安全升级改造工程 | 本项目拟对老旧小区改造192个。其中： 1. 居民小区133个，31376户，庭院：188256米，立管：156880米； 2. 天地楼片区61个，6219户，庭院：62190米，立管：55971米。 | 钦州中燃城市燃气发展有限公司 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 20041.3 |  |  | 25.0446 | 11022.715 | 21.2851 | 9018.585
|  | 2 | 2024-2026年钦州市396个居民小区、3989户自建房及非居民用户老旧燃气管道安全升级更新改造项目 | 本项目拟对396个小区和3989户天地户的户内设施安防型物联网表、物联网型报警器切断阀、热水器、燃气灶改造。主要改造内容： 1. 加装物联网型报警器138984套、拆除更换安防型物联网表72407个、超期热水器38984台、超期灶具51837台。 2. 非居民可燃气体报警装置更换703路、燃气具无熄火保护装置改造更换656台。 | 钦州中燃城市燃气发展有限公司 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 19704.56 | [8 empty] | 138984 | 19704.56
|  | 3 | 2024-2025年钦州市餐饮企业共1500家及钦州市市政管网安全升级更新改造24.6KM工程 | 1. 对钦州市1500个工商福燃气设施安全升级更新改造。 2. 对钦州市主城区37条市政燃气管道的升级更新改造。其中：DN110：11250米，DN160：5000米，DN200：12550米，其中：开挖施工7550米，顶管施工5000米。 | 钦州中燃城市燃气发展有限公司 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 13293.18 | 12.55 | 13293.18
|  | 4 | 钦州中燃老旧场站设备设施、数字化平台、市政管网、商业用户流量计安全升级更新改造项目 | 1. 三个场站智能化场站升级激光云平台； 2. 管网197个智能监测点安装； 3. 管网50个智能阴极保护桩安装； 4. 200个管网远程监测切断装置； 5. 重点机关单位智能监测； 6. 200个智能化市政管网视频监控； 7. 气管网地理信息平台(GIS)购置、物联感知平台(SCADA)购置、视频AI平台购置、管道燃气运营平台购置、应急管理平台购置、燃气管网数字地图建设等； 8. 加臭末端10台； 9. 智能应急抢修车2台，应急指挥车1台； 10. 智能巡检车辆15台，PPB激光巡检车1台，PPM巡检车1台； 11. 管网仿真系统。 | 钦州中燃城市燃气发展有限公司 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 9128 | [6 empty] | 3座场站、647个市政管网监测点、加臭末端10台、智能应急抢修车2台，应急指挥车1台、智能巡检车辆15台，PPB激光巡检车1台，PPM巡检车1台、管网仿真系统。 | 4594 |  |  | 168 | 4534
|  | 5 | 2024-2025年钦州老旧管网安全升级工程（一期） | 1. 181个小区户外盘管升级改造：DN50，36200米； 2. 28条DN200市政中压管道升级改造：11360米，其中：顶管1700米，埋地管道9660米； 3. 89个小区立管加装安全保护装置4000条； 4. 60个小区DN50立管伸缩节更换升级改造：420个； 5. 商业用户流量计升级改造并加装安全信息防护装置98个； 6. 调压器升级改造200个； 7. 调压器维保1200个； 8. 88个小区立管加装安全保护装置4000条； 9. 11个小区埋地低压管道升级改造：DN110，21900.658米； 10. 调压器升级改造200个。 | 钦州中燃城市燃气发展有限公司 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 6000.0473 | 11.36 | 2850.0473 | 58.1 | 2236 | 15 | 290 | 商业用户流量计升级改造并加装安全信息防护装置98个、调压器升级改造400个、调压器维保1200个、88个小区立管加装安全保护装置4000条。 | 624
|  | 6 | 2024-2026年钦州老旧管网安全升级工程（二期） | 1. 5%的应急储峰LNG储罐，17个150m³储罐，储气量155万m³。 2. 325国道管道完善升级DN200共12000米，其中顶管5000米，埋地施工7000米。 | 钦州中燃城市燃气发展有限公司 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 23367.584 | 12 | 5367.584 |  |  |  |  | 5%的应急储峰LNG储罐，17个150m³储罐，储气量155万m³。 | 18000
|  | 7 | 钦州市城区老旧供水管网改造工程 第三批次 | 建设内容包含25个小区供水管网改造及29条市政道路供水管网改造。一户一表改造共25个小区，二次加压改造5个小区，其中含有高层建筑的有8个小区、多层建筑的有17个小区；市政道路供水管网改造共29条，其中包括财苑一二巷、国泰路（金桥一巷—七巷）等。 | 钦州市开投水务有限公司 | 2024年9月 | 2026-09-01 | [13 empty] | 6500 | 40 | 4000 | 5 | 500 | 50 | 2000
钦州市（建成区） | 市城区 | 8 | 钦州市城区老旧供水管网改造工程二期 | 建设内容包含牡丹雅苑小区等多个老旧住宅供水管网、一户一表约10000户的改造及110多条道路DN80-DN1000供水管网改造；二次供水设施改造约10座；总投资约11000万元。 | 钦州市开投水务有限公司 | 2024年10月 | 2026-10-01 | [13 empty] | 11000 | 80 | 8000 | 10 | 1000 | 50 | 2000
|  | 9 | 钦州市河西片区雨污分流改造工程 | 建设雨污分流排水管网共143177米（其中雨水管道1299米，污水管道141878米)；雨水检查井42座、污水检查井3067座、一体化提升泵站2座、破除恢复路面410069平方米及钢板桩支护63937吨、管道清淤36425.56立方米。 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 2020年12月 | 2027年12月 | [20 empty] | 44818.52 | 143 | 44818.52
|  | 10 | 钦州市主城区污水处理厂及污水泵站设备更新改造项目 | 1. 河西污水处理厂一级A区设备更新改造工程：37KW潜水排污泵1台，4KW螺杆空气压缩机2台，加药设备1套，在线监测设备2套，紫外消毒设备1套，高效沉淀池设备1套。 2. 钦州市河东污水处理厂设备更新改造工程：加药螺杆泵4台（加药设备），自控系统设备1套，立式排砂泵2台、立式桨叶分离机2台、螺旋砂水分离器 1台（旋流沉砂池），高速离心鼓风机1台（鼓风机房），曝气头1000个、潜水搅拌器 2台、潜水推流器18台、混合液回流泵4台、污泥浓度仪表2台、溶解氧仪表6台（改良A2O生物池），单管吸泥机4台、回流污泥泵4台、剩余污泥泵2台（二沉池、配水排泥井及污泥泵房），进泥螺杆泵3台（污泥浓缩脱水车间），提升泵5台（二级提升泵房），旋转过滤机4台（旋转过滤池），紫外线消毒模块2组（紫外线消毒渠），蜂窝斜管填料8套（高效斜管沉淀池）。 3. 钦州市银河街泵站、一桥泵站等12个污水泵站及3个闸门设备更新改造工程：水泵14台，自控系统设备2套，闸门4套，专用机械设备1套，在线监测设备2套，格栅设备6套；将原水泵安装方式改造为全导轨自耦安装、改造为下开式液压闸门、加装检修平台等。 | 钦州市开投水务有限公司 | 2024年10月 | 2026年12月 | [20 empty] | 6800 |  |  | 2个污水处理厂、12个污水提升泵站设备更新改造 | 6800
|  | 11 | 钦州市主城区地下综合管线智慧管理平台 | 1.地下管线数据更新（综合管线） 依照钦州市主城区范围内新修、改造的管线数据资料进行整理、分析、普查调绘，综合管线长度预计1500公里。 2.雨污管道CCTV检测 对主城区雨污水700公里管道视频检测、窨井外观质量检测、破裂检测、变形检测、腐蚀性检测、错口检测、洼水检测、脱节评价、接口材料脱落检测、支管暗接检测、异物导入检测、渗漏检测、功能性缺陷检测，形成检测报告等成果，并将检测成果录入综合管线管理系统。 3.雨污管道清淤疏通 清淤疏通管线420公里，管道的疏通、清淤（含外运处置，处置必须满足环保及相关部门有关要求，做无害化处理，并提供书面处置结果。且排水管道内淤积量不得超过管径的15%）、封堵等。 4.地下管线数据三维建模 将已完成规整的地下管线（包括雨污水管道、燃气管道、供水、电力、通信、路灯等综合管线）二维数据进行三维建模并完成数据服务发布。 5.地下管线二三维综合管理平台 （1）地下管线综合数据库建设 建立包括基础地理空间数据库、地下管线数据库、管线隐患数据库以及三维模型数据库，为钦州市主城区范围内地下管线专项应用场景提供数据支撑。 （2）地下管线二三维综合管理平台 通过直观的二三维一体化展示、综合查询统计、三维辅助分析、辅助量测标注等功能，使得各权属和业务部门能够方便掌握地下管网资源分布与使用状况，促进城市精细化管理。 | 钦州市城市管理行政执法局 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 4500
|  | 12 | 钦州市城市暴雨内涝监测预警系统 | 水文站网，在城区低洼易涝地带新设26处内涝水位监测点（含图像）；构建覆盖市相关政府部门的信息网络平台。 | 钦州市城市管理行政执法局 | 2024年12月 | 2025年12月 | [20 empty] | 500 |  |  |  | 500
| 钦南区 | 13 | 钦南区新城区（金窝片区）配套道路及排水工程 | 建设改造园区内9.71公里规划道路的雨水管、污水管、给水管等配套设施。 | 钦州市钦南区城发建设投资有限公司 | 2024年11-12月 | 2025年12月 | [20 empty] | 7753.58 | 49.511 | 7753.58
钦州市（建成区） | 钦南区 | 14 | 钦州市钦南区留泉街道路给排水工程 | 项目主要建设改造给排水工程，铺设给排水管网总长3441米及相关配套设施。其中：雨水管沿道路非机动车道北侧布置，采用Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道，管径d800-d1200,总长约803米，过街连接管采用DN300HDPE双壁波纹管，总长760米；给水管沿北侧人行道布置，在人行道下布置一路DN300主供水管，管材采用球墨铸铁管给水管，管网总长880米，预留DN200过路管150米。 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 2024年11-12月 | 2025年12月 | [20 empty] | 1295.86 | 3.441 | 1295.86
|  | 15 | 钦州市南环路（进港公路至进港铁路段）给排水工程 | 项目主要建设改造给排水工程，沿道路两侧布置雨水管784.883米，前段管径DN1000长240米、中段管径DN1000长340米、后段管径DN800长204.883米，均采用钢筋混凝土管及配套设施。 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 2024年11-12月 | 2025年12月 | [20 empty] | 3277.28 | 7.8488 | 3277.28
|  | 16 | 钦南区滨海新区纵一路给排水工程 | 建设改造雨水管总长2426米及相关配套工程。其中：雨水管沿道路非机动车道东侧布置，采用Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道，管径d800~d1350，总长1226米，过街连接管采用DN300HDPE双壁波纹管，总长1200米。 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 2024年11-12月 | 2025年12月 | [20 empty] | 1694.79 | 4.464 | 1694.79
|  | 17 | 中国-东盟产业合作区森工进园大道综合管廊工程 | 主要建设改造排水管沟约39.87km及边坡恢复、下游河道清淤等配套附属工程。 | 钦州市钦南区林业投资有限公司 | 2024年8-10月 | 2026-06-01 | [20 empty] | 25435.34 | 39.87 | 25435.34
|  | 18 | 钦南区滨海新区环境综合提升排水工程 | 1.建设改造雨水管道工程：d300-d1000 雨水管道长3576米，雨水检查井96座，雨水口162座，雨水排出口7个，道路破除与恢复面积11199平方米。 2.内涝整治工程：BXH=500X500-BXH=2000X2000雨水渠共计666米，矩形2000X2000防倒灌拍门1个，雨水调节塘整治及改造1处，面积约为 6000 平方米，清淤雨水渠淤泥约为293立方米，道路破除与恢复面积942平方米。 3.雨水改造工程：d300-d800雨水管道长7037米，截水沟BXH=500X500长300米，雨水检查井221座，雨水口265座，雨水排出口6个，道路破除与恢复面积9956平方米。 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 2024年5-7月 | 2026-06-01 | [20 empty] | 2751.5 | 11.31 | 2751.5
|  | 19 | 钦南区滨海新区配套排水工程 | 第一部分(临港物流园畜牧屠宰加工排水提升)，建设改造排水压力管聚乙烯(PE100)管总长度为4742m，一体化预制提升泵站1座； 第二部分(大番坡镇大窝口村回建安置点项目一期工程安置项目)，本次项目为配套建设室外给排水，建设改造排水管总长为5873m，一体化预制提升泵站1座。 | 钦州市钦南区开发投资有限公司 | 2024年5-7月 | 2025年4月 | [20 empty] | 936.98 | 10.61 | 936.98
|  | 20 | 钦州市高新区（二期）排水工程 | 主要建设改造d300Ⅱ级钢筋混凝土承插口管（雨水口连接管）4000m，d1400Ⅱ级钢筋混凝土承插口管2600m，d2000Ⅱ级钢筋混凝土承插口管5400m；圆形混凝土雨水检查井229座及相关配套设施建设。 | 钦州市钦南区城发建设投资有限公司 | 2024年8-10月 | 2025年12月 | [20 empty] | 3727.58 | 12 | 3727.58
|  | 21 | 钦南区城中村给排水配套设施工程 | 项目建设改造给水管6880米，排水沟2800米，雨水管5000米及其他附属设施。 | 钦州市钦南区住房和城乡建设局 | 2024年11-12月 | 2026-12-01 | [13 empty] | 122.68 | 6.88 | 122.68 |  |  |  |  | 1352.95 | 7.8 | 1352.95
| 钦北区 | 22 | 钦州市钦北区城镇供水（一期）工程 | 规划建设改造四座现代化水厂及配套供水管网，包括建设改造大寺镇水厂一期建设5000m3/d，建设改造大直镇水厂一期建设5000m3/d；改扩建皇马水厂在原有20000m3/d基础上扩建20000m3/d、取水泵房提标改造项目，新增中间取水泵房，取水泵及配套设施。改扩建长滩水厂在原有500m3/d基础上扩建5000m3/d；建设或改造配套供水管网43.39公里。 | 钦州市钦北区清源供水有限责任公司 | 2024-01-30 02:53 | 2026-12-01 | [13 empty] | 14989.63 | 43 | 6000 | 2 | 2000
|  | 23 | 钦州市钦北区大寺镇至大垌镇供水管网工程项目 | 拟敷设DN800供水管道总长35560m。建设内容主要包括输水管线敷设及附属配套设施设备工程等。 | 钦州市钦北区清源供水有限责任公司 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | [13 empty] | 17969 | 35.5 | 14969 | 3 | 3000
|  | 24 | 广西钦州广投燃气有限公司智慧燃气在线监测预警平台 | 在调压柜安装压力监控装置，在阀门井安装燃气泄漏监测装置，对中压管道进行物探及坐标定位，完善智慧燃气系统。 | 广西钦州广投燃气有限公司 | 2023-08-01 | 2025-06-30 | 44 | [10 empty] | 39.132 | 44
钦州市（建成区） | 滨海新城 | 25 | 钦州市滨海新城嘉兴街项目（白石湖路至扬帆大道段） | 建设改造嘉兴街（白石湖路至扬帆大道段）排水管道，总长约1100米。 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | [20 empty] | 1400 | 1.1 | 1400
|  | 26 | 菩提路（嘉兴街-金海湾东大街）工程 | 菩提路（嘉兴街-金海湾东大街）全长约2433米。本次建设改造平山大街至凌云街段排水管道工程，长约500米。 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司 | 2024-07-31 | 2025-07-31 | [20 empty] | 233 | 0.5 | 233
|  | 27 | 钦州市白石湖排水整治及内涝治理工程（菩提路雨水干管） | 该项目选址位于钦州市滨海新城白石湖片区菩提路东侧，南北走向，总长1580米，主要建设改造d2200~d2600 钢筋混凝土排水管。 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司 | 2024-12-01 | 2025-12-31 | [20 empty] | 2200 | 1.58 | 2200
|  | 28 | 钦州市北部湾大道与新城大街交叉口污水提升及管道安装工程 | 本项目分为两个部分： 第一，通过在新城大街与北部湾大道路口拟建设改造临时一体化污水提升泵站，将沙港大道片区内碧桂园红树湾、碧桂园十里金滩、康桥白鹭湾、疍家小镇等小区的生活污水加压提升，并由 de250污水压力管沿北部湾大道由南向北接至下游北部湾大道已建污水管道后，最终纳入河西污水处理厂。 第二，在13号地块东南面建设改造一座一体化污水提升泵站，将13号地块污水收集后沿着现状村路布置de160污水压力管，将污水排入北部湾大道与新城大街交叉口处的临时污水提升泵站。 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司 | 2024-10-30 | 2025-06-30 | [20 empty] | 400 | 2.88 | 400
| 自贸区钦州港片区 | 29 | 钦州胜利天然气利用有限公司城镇燃气管道老化改造项目 | 1.对滨海新城茂盛小区一、二期，疍家风情小镇，8号、13号地块和钦州港片区金鼓新城安置小区等老旧小区庭院管网、出地管、入户管等老旧燃气设备设施升级改造；共计居民户数3196户，庭院埋地管23753米，立管架空管：20546.8米。 2.燃气智能化建设，储气调峰站智能化场站升级激光云平台，包含：26个高压管道阀门井、沿线管网以及金窝调压站点、扬帆调压站点、高新互联互通站点以及平山大街护栏互通站点的智能监测安装；26个智能阴极保护桩安装、北部湾大学以及中马钦州产业园区管委食堂的智能监测。 | 钦州胜利天然气利用有限公司 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | 825 | 0 | 0 | 23 | 95 | 19.5 | 320 | 0 | 0 | 0.3196 | 300 | 165 | 110
|  | 30 | 钦州港进港大道（益民街至金鼓大街）排水渠工程 | 钦州港进港大道东侧人行道建设改造排水工程，雨水工程起点承接钦州港火车进站路，终点排至金鼓大街东侧现状排水箱涵 3m*4.6m，箱涵底标高为 1.44m。雨水工程采用重力流排水，管道全长1005m。排水工程起点为火车站进站路往北120m处，终点排至金鼓大街与晨光路交汇处现状排水管，管径dn1350、井底标高-0.024m。排水工程采用重力流排水,管道全长1958m。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2023-12-01 | 2025年12月 | [20 empty] | 2975 | 2.9 | 2975
|  | 31 | 钦州港新型城乡融合发展示范区（自贸新城）排水改造工程 | 项目建设改造排水沟730米，DN2000排水管，总长500米；城市更新项目建设位于金窝水库的排水水系长约720米，宽约11米，面积约7700平方米；鸡墩头项目排水水系长700米，宽18米，面积12146平方米。 | 广西自贸区临海融合投资建设有限公司 | 2024-12-01 | 2026年12月 | [20 empty] | 8878 | 1.2 | 8878
|  | 32 | 钦州港南港大道（滨海公路-勒沟东大街）排水提升改造工程 | 项目建设钢筋混凝土管长约665米，建设改造浆砌块明渠长约480米，过路盖板涵长约50米，沥青混凝土路面修复约3990平方米，钢板桩长约1330米，砖砌偏沟式双箅雨水口36座，检查井18座。 | 广西钦州临海建设投资有限公司 | 2024-07-01 | 2025-03-01 | [20 empty] | 2000 | 1.1 | 2000
|  | 33 | 钦州港疏港大道北段及川桂配套路排水提升工程 | 项目建设改造排水管总长6405m。其中DN300长131m；DN400长280m；DN600长1460m；DN800长700m；压力管DN500长1490m；DN1800长946m，塑钢缠绕排水管长1398m。 | 广西钦州临海建设投资有限公司 | 2024-07-01 | 2025-03-01 | [20 empty] | 4338 | 6.4 | 4338
|  | 34 | 钦州港鸡笼山水库东侧排水渠改造工程 | 建设改造长约500米，宽3米，深3米排水渠。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | [20 empty] | 1186 | 0.5 | 1186
钦州市（建成区） | 自贸区钦州港片区 | 35 | 钦州港水井坑佛子排水渠及海丽街排水改造工程 | 一、本项目位于海丽街，拟于海丽街建设改造800米Ⅱ级钢筋混凝土平口雨水排水管（d1200），雨水工程起点承接钦州港大道雨水系统，终点排水至海丽街海边雨水口。 二、建设1400米双孔2.4×4.5米箱涵及附属设施，箱涵起点位于滨海公路与钦州港大道交汇处附近，终点位于钦州港农贸市场铁路附近，与钦州港大道排水系统相接。 | 广西钦州临海建设投资有限公司 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | [20 empty] | 4715 | 2.2 | 4715
|  | 36 | 钦州港片区新型城乡融合发展示范区项目供水管道改造工程 | 建设改造供水管长5436米，DN2000。 | 广西自贸区临海土地整治开发有限公司 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | [13 empty] | 8991 | 5.4 | 8991
|  | 37 | 钦州港七十二泾潮汐通道修复工程 | 修复过水通道，通道宽80m，长25m。改建道路长110m，宽12m，其中拟建设桥梁长90m，道路长20m。 | 广西钦州临海建设投资有限公司 | 2024-12-01 | 2025-07-01 | [20 empty] | 980 | 0.1 | 980
|  | 38 | 钦州港三墩作业区深海排放管道工程项目 | 建设改造排海管道总长度2121m（污水处理厂至尾水排放点），管径为DN1200，其中陆域段管道910m，顶管段76m，海域段管道1135m。 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 | 2024-10-01 | 2025-09-01 | [20 empty] | 5847 | 2.1 | 5847
|  | 39 | 大榄坪片区（滨海公路至第八大街）排水工程 | 建设改造雨水主干管全长约5146m，主干管管径为d800—d2000；其中雨水箱涵全长约2356m，尺寸为2mx1.5m~3.5mx1.5m；排水主干管全长约 4935m，主干管管径为d400—d1000。 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | [20 empty] | 29895 | 5.1 | 29895
|  | 40 | 钦州综合保税港区（二号路南段）排水工程 | 建设改造雨水管渠总长7680m（不包含d300雨水联接管），管道最小过水断面为d800，最大过水断面为d2400，箱涵最小过水断面BxH=3x2m，最大过水断面BxH=2-5.5x3.5m。建设内容主要包括排水工程、绿化工程及支护工程等附属工程。 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | [20 empty] | 36750 | 7.7 | 36750
|  | 41 | 西部陆海新通道出港大道（三墩路至铁路段）市政排水工程 | 建设改造雨水管渠总长2260m（不包含d300雨水联接管），管径d1400-d2400。主要建设内容包括排水工程、绿化工程及支护工程等附属工程。 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | [20 empty] | 11164.5 | 2.3 | 11164.5
|  | 42 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区消防水源供水工程 | 本期工程主要建设内容为完善自贸区钦州港片区消防水源设施，建设改造423套市政消火栓及新铺设约76000米的消防供水管等管网配套工程。 | 广西自贸区钦州港片区工惠投资集团有限公司 | 2024-08-01 | 2025-12-01 | [13 empty] | 3668 | 76 | 3668
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 96903.6714 | 35.91 | 21510.8113 | 106.1446 | 13353.715 | 55.7851 | 9628.585 | 0 | 23218 | 138984.3196 | 20004.56 | 372.132 | 4688 | 63240.31 | 286.78 | 45750.68 | 20 | 6500 | 100 | 4000 | 213305.88 | 327.5148 | 206005.88 | 0 | 7300
县城（城关镇） | 灵山县 | 1 | 灵山县城区燃气管道老化改造项目 | 对灵山县城区9个老旧小区燃气设备设施升级改造。其中：居民户数1132户，庭院管1652米，立管8343米。 | 灵山县万佳管道燃气有限责任公司 | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 440 |  |  | 1.6 | 20 | 8.3 | 240 |  |  | 1.1 | 180
县城（城关镇） | 灵山县 | 2 | 平陆运河（灵山段）城镇排水管网建设工程 | 本项目拟对灵山县陆屋镇、沙坪镇、旧州镇现状老旧排水管网进行更新改造，在未完善排水管网系统的城镇区域衔接改造排水管道，提升排水能力，降低洪涝风险，更新改造排水管道DN300-DN1200共计16938米，排水检查井共301座，雨水口共488座，雨水排出口13个，混凝土路面破除与恢复14465平方米。具体内容如下：陆屋镇排水管网更新改造工程：DN300-DN1200雨水管道长6635米，雨水检查井118座，雨水口191座，雨水排出口5个，道路破除与恢复面积5670平方米。沙坪镇排水管网更新改造工程：DN300-DN1200雨水管道长5270米，雨水检查井94座，雨水口152座，雨水排出口4个，道路破除与恢复面积4500平方米。旧州镇排水管网更新改造工程：DN300-DN1200雨水管道长5033米，雨水检查井90座，雨水口145座，雨水排出口4个，道路破除与恢复面积4295平方米。 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 2024-12-29 | 2025-12-01 | [20 empty] | 5517.03 | 16.938 | 5517.03
|  | 3 | 灵山县城东片区供水管道更新改造工程 | 本项目拟对灵山县县城的供水设施进行改造，敷设给水管道约 9400 米及其他附属设施建设，管径范围为 DN200-DN1000，管材采用球墨铸铁管。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 2024-07-31 | 2025-12-01 | [13 empty] | 5311.72 | 9.4 | 5311.72
|  | 4 | 灵山县供水管道更新改造工程 | 1.城区市政给水管网改造 群众对灵山县城漏失率较大的供水管网进行改造，敷设给水管道约35630 米及其他附属设施。管径范围为 DN150-DN800，管材采用球墨铸铁管。 2.小区室外给水管网改造 本次小区室外给水管网改造涉及67个小区，共计约 13322 户，管网采用 DN150 管共计约 40920 米。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 2024-07-31 | 2025-12-01 | [13 empty] | 10092.09 | 76.55 | 10092.09
|  | 5 | 灵山县城区排洪渠更新整治项目 | 对县城排洪渠、灌溉渠进行更新改造，建设改造改建排洪沟、灌溉渠12公里。 | 灵山县住房和城乡建设局 | 2024-12-29 | 2025-12-01 | [20 empty] | 6000 | 12 | 6000
|  | 6 | 灵山县城安置区及城中村排水防涝治理工程 | 建设改造改建城区周边城中村、安置区排水防涝管网，管网总长度为5600米；建设及修复因洪涝灾害造成的供水管网，管网总长度为2000米。 | 灵山县住房和城乡建设局 | 2024-07-31 | 2025-12-01 | [13 empty] | 2546 | 2 | 2546 |  |  |  |  | 16000 | 6 | 16000
|  | 7 | 灵山县城市排水防涝设施建设项目（一期） | 对县城易涝点，堵塞路段及没有排水管网的路段进行更新改造建设，将现有少部分合流制排水管改造为雨水管线，改造低洼路段道路，并建设改造排水管道8千米。 | 灵山县住房和城乡建设局 | 2024-07-31 | 2025-12-01 | [20 empty] | 5000 | 8 | 5000
|  | 8 | 灵山县城镇老旧小区红线外（城南片区）配套基础设施项目 | 项目主要是对灵山县城老旧小区（城南片区）红线外的配套设施进行改造，包括更新供水管道1300米、建设改造改建雨污水管道2500米，改造配套道路680米等。 | 灵山县住房和城乡建设局 | 2024-07-31 | 2025-12-01 | [13 empty] | 800 | 1.3 | 800 |  |  |  |  | 2050 | 2.5 | 2050
|  | 9 | 灵山县城污水处理设施提质增效工程 | 本工程建设改造改建污水管网总长15公里，管径dn160-DN800；建设改造改建雨水管网总长13公里，管径d600-d800。 | 灵山县住房和城乡建设局 | 2024-12-29 | 2025-12-01 | [20 empty] | 11298 | 28 | 11298
|  | 10 | 灵山县燃气管道智慧燃气在线监测预警平台项目 | GIS及SCADA系统建设： 1.管网阀门井20个智能监测点安装。 2.小区庭院管网50个智能监测点安装。 3.重点机关单位智能监测。 | 灵山县万佳管道燃气有限责任公司 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 300 | [10 empty] | 60 | 300
县城（城关镇） | 灵山县 | 11 | 灵山县城南片区排水工程 | 项目拟更新建设排水管道DN300-DN2400共计19808米，排水检查井共378座，雨水口共559座，雨水排出口3座等，其中： 1.十里工业园至檀圩道路工程：DN300-DN2400雨水管道长3998米，雨水检查井94座，雨水口110座，雨水排出口3座； 2.灵山大道及大浦高速公路管理中心安置区道路工程：DN300-DN1000雨水管道长4610米，雨水检查井97座，雨水口155座； 3.十里工业园路网工程一期：DN300-DN1200雨水管道长3044米，雨水检查井54座，雨水口88座； 4.江南路排水工程：DN400-DN1000排水管道长1560米，排水检查井10座； 5.妇幼保健院扩建项目西南入院道路工程：DN300-DN1650雨水管道长1008米，雨水检查井18座，雨水口38座； 6.灵山县领秀城项目周边市政道路工程：DN300-DN1500雨水管道长1413米，雨水检查井28座，雨水口40座； 7.邻家广场市政道路及雨污排水工程：DN300-DN800雨水管道长511米，雨水检查井9座，雨水口16座； 8.灵山县电子信息产业园规划二路北段排水工程：DN300-DN1200雨水管道长1043米，雨水检查井19座，雨水口31座； 9.灵山外国语学校迁建项目周边路网项目：DN300-DN1000雨水管道长1761米，雨水检查井32座，雨水口52座； 10.荔香大道配套安置区（新洲中学北面）项目：DN300-DN800雨水管道长860米，雨水检查井17座，雨水口29座。 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 2024-07-01 | 2025-12-01 | [20 empty] | 6831.17 | 19.808 | 6831.17
|  | 12 | 灵山县城北片区排水工程 | 本项目拟更新建设排水管道DN300-DN1650共计5602米，排水渠B×H=6.0×3.0m共计1295米，排水检查井共188座，雨水口共219座，雨水排出口1座。建设内容为排水管建设，具体内容如下： 1.灵山县友谊路锦绣路口至灵城三小路段：DN300-DN1000雨水管道长920米，雨水检查井27座，雨水口32座。 2.第二中学西边东风路接城北路道路工程：DN300-DN1000雨水管道长975米，雨水检查井28座，雨水口33座。 3.新兴路和灵城四中安置区道路工程：DN300-DN1200雨水管道长823米，雨水检查井26座，雨水口29座。 4.泓科冷链物流仓储中心项目南侧道路及安置区道路工程：DN300-DN1650雨水管道长1410米，雨水检查井41座，雨水口40座。 5.新乐路南延长线排水工程：DN300-DN1200雨水管道长920米，雨水检查井19座，雨水口32座，雨水排出口1个。 6.灵山县长岗岭小学项目西侧24米道路工程：DN300-DN800雨水管道长554米，排水渠B×H=6.0×3.0m长1295米，雨水检查井45座，雨水口53座。 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 2024-07-01 | 2025-12-01 | [20 empty] | 4350.38 | 6.897 | 4350.38
|  | 13 | 灵山县教育新区供水安装工程 | 本项目位于灵山县荔香大道（丰收路至马鞍山大道）路段，主要改造建设沿线管道全长3385m，其中DN500长度3040m、DN300长度186m、DN200长度 159m。室外消火栓 26 套阀门井 38座，排气阀井6座，泄水阀井6座，排泥湿井6座。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 2024-06-01 | 2025-01-01 | [13 empty] | 843.64 | 3.385 | 843.64
|  | 14 | 平陆运河（灵山段）沿线城乡一体化供水保障工程 | 本工程拟在钦州市灵山县三镇更新建设一体化供水保障工程，具体建设内容如下: 1.旧州镇：更新建设水厂:设计规模 3600m³/d,厂区总用地面积为 2572.26 ㎡（约 3.86 亩），拟建构筑物5栋,包含综合用房，一体化净水设备，清水池，污泥污水池等。在厂区东面560米的西屯河边拟建取水泵房1栋，规模4320m³/d，用地面积为 190平方米（约 0.28 亩）。输配水管网：旧州镇配套水厂改造更新原水管线、供水管网，主要沿镇区道路敷设，管径DN100~DN300，共计18880m。 2.沙坪镇：更新建设水厂:设计规模 6500m³/d，厂区总用地面积为 2950.00 平方米（约4.42 亩）,拟建构筑物8栋,包含综合用房，一体化净水设备，清水池，污泥污水池，门卫室等。在厂区西北方100米的西津水库边拟建取水泵房1栋，规模 7800m³/d，用地面积为 250平方米（约 0.37 亩）。输配水管网：沙坪镇配套水厂改造更新原水管线、供水管网，主要沿镇区道路敷设，管径DN100~DN400，共计 33565米。 3.陆屋镇：更新建设水厂:近期设计规模为5万m³/d，远期规模为8万m³/d。厂区总用地面积为 33908.80平方米（约 50.84 亩），拟建构筑物 17栋，包含网格絮凝池，平流沉淀池，清水池等。在厂区外东南方2550米的钦江边拟建取水泵房1栋，规模96000m³/d,用地面积为1567平方米（约2.35 亩）。输配水管网：陆屋镇配套水厂改造更新原水管线、供水管网，主要沿镇区道路敷设，管径DN100~DN1000，共计16660米。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | [13 empty] | 22256 | 69.105 | 22256
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 740 | 0 | 0 | 1.6 | 20 | 8.3 | 240 | 0 | 0 | 1.1 | 180 | 60 | 300 | 41849.45 | 161.74 | 41849.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57046.58 | 100.143 | 57046.58 | 0 | 0
县城（城关镇） | 浦北县 | 1 | 浦北县燃气管道智慧燃气在线监测预警平台项目 | 1.2个场站智能化升级激光云平台。 2.管网450个智能监测点安装。 3.重点工商业用户智能监测。 4.50个智能化管网视频监控。 5.管网仿真系统。 | 浦北县金浦管道燃气有限公司 | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 650 | [10 empty] | 100 | 650
|  | 2 | 2023年浦北县县城燃气管道更新改造工程 | 供电公司宿舍、检察院宿舍、人保财险公司宿舍等27个老旧居民小区共约3737户的燃气设施改造，解放北路中压管道、越州大道东延长线中压管道及小区配套中压管道共约5200米的燃气管道改造，已通气用户加装燃气自闭阀约2800套，加装报警器800套。 | 浦北县金浦管道燃气有限公司 | 2024-11-01 | 2025-12-01 | 2060 | 5.2 | 400 | 8 | 600 | 16.8 | 340 |  |  | 0.3737 | 720
|  | 3 | 2024年浦北县县城燃气管道更新改造工程 | 交通局安置小区、防疫站小区宿舍、供销合作社宿舍等18个居民老旧小区共约680户的燃气设施改造，浦东大道（207省道-321县道）、浦北大道、省道（龙门高速路口-龙门中学）等道路约15700米的燃气管道改造。 | 浦北县金浦管道燃气有限公司 | 2025-05-01 | 2026-10-01 | 1550 | 15.7 | 1150 | 2.6 | 200 | 3 | 65 |  |  | 0.068 | 135
|  | 4 | 2024年浦北县县城旧居民住宅区燃气管道更新改造工程 | 城市名园小区、上尚苑小区、月亮湾小区等11个旧居民小区共约1115户的燃气设施改造，县城旧区居民自建楼房共约2550户的燃气设施改造。 | 浦北县金浦管道燃气有限公司 | 2025-11-01 | 2026-12-01 | 2210 | 6.5 | 520 | 6 | 450 | 20 | 440 |  |  | 0.3665 | 800
|  | 5 | 浦北大道（排水工程） | 建设改造雨水、污水、给水管，总共18000米，管径DN500。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 2014年8-10月 | 2025-12-01 | [20 empty] | 1900 | 18 | 1900
|  | 6 | 浦北县木麻根至交警路口排污排水工程项目 | 建设改造雨水管约3350米、建设改造污水管约3350米及相关配套工程。 | 浦北县金浦建设投资集团有限公司 | 2014年8-10月 | 2025-12-01 | [20 empty] | 3962 | 7.7 | 3962
|  | 7 | 浦北县城排水管网改造提升工程 | 本次工程主要针对浦北县 6 处内涝点进行整治，改造排水管道2850m、雨水管道清淤量 625m³、现状雨水口清淤量 44m³、雨水检查井 73 座、雨水口 106 座；更换雨水篦子 45 座、防沉降铸铁井盖 34 座、配套无井盖安全警示装置、排水检查井防坠网 24 座；破除/恢复现状路面 10095 ㎡。 | 浦北县住房和城乡建设局 | 2014年8-10月 | 2025-12-01 | [20 empty] | 1439 | 2.85 | 1439
|  | 8 | 浦北县城工业区雨污管网改造工程 | 建设改造雨水管2846米，雨水检查井55座，双篦雨水口73座；污水管2069米，污水检查井56座，污水格栅机2台。 | 广西浦北经济开发区管理委员会 | 2014年8-10月 | 2025-12-01 | [20 empty] | 1419 | 5 | 1419
|  | 9 | 浦北县石湾头至马江桥排污排水工程项目 | 污水管总长为3977米，管径DN500-DN800，聚乙烯(SRWPE)塑钢中空缠绕管，配套土方工程、检查井工程等。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 2014年8-10月 | 2025-12-01 | [20 empty] | 999.72 | 3.977 | 999.72
|  | 10 | 越州大道涵管清淤加固工程 | 涵管侧墙修复加固与改造2000米。建设改造涵管总长370米、宽3.5米、高4.5m，污水直排口治理、疏通清淤。 | 浦北县城市行政执法管理局 | 2014年8-10月 | 2025-12-01 | [20 empty] | 2500 | 2.3 | 2500
|  | 11 | 浦北县龙门镇钦浦一级路三岔路口红绿灯城市内涝整治项目 | 建设改造长850米，宽1.2米排水管，配套检查井工程、土石方工程。 | 浦北县住房和城乡建设局 | 2014年8-10月 | 2025-12-01 | [20 empty] | 850 | 0.85 | 850
|  | 12 | 浦北县龙门镇集镇改造道路及排水项目 | 建设改造高基排长350米，宽0.6米排水管，配套检查井工程，铺设350米长5米宽沥青路面。建设改造南洋路长100，宽6米道路及附属配套设施。 | 浦北县住房和城乡建设局 | 2014年8-10月 | 2025-12-01 | [20 empty] | 500 | 0.035 | 500
|  | 13 | 浦北县县城老城区防洪排涝工程 | 建设改造江滨东路、江滨西路排水沟8公里，维修浦北大桥危桥，加固桥墩和维修路面。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 2014年11-12月 | 2026-12-01 | [20 empty] | 3000 | 8 | 3000
县城（城关镇） |  | 14 | 浦北县城南片区排水工程 | 建设改造雨水管、排污管，总长度160000米，其中雨水管长度80000米，管径DN200~1400,聚乙烯（HDPE）钢塑复合缠绕管；污水管管长度80000米，管径DN300~1500,聚乙烯（HDPE）钢塑复合缠绕管；配套土方工程、检查井、双篦雨水口工程等。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 2014年11-12月 | 2027-12-01 | [20 empty] | 9580 | 160 | 9580
| 浦北县 | 15 | 浦北县马江河流域农村生活污水处理项目 | 在马江河流域6个镇（街道）的52个行政村（社区），建设158套农村污水处理设施，其中无动力分散式设施31套，集中式设施127套（总规模4605t/d）；7个村屯污水纳入市政污水管网；配套建设污水收集管网290.62km。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 2014年11-12月 | 2027-12-01 | [20 empty] | 7715.1 | 290.62 | 7715.1
|  | 16 | 浦北县镇级污水处理设施提标改造及管网扩建项目 | 提标改造浦北县11个镇级污水处理设施，建设改造15个镇污水管共22.64公里。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 2014年11-12月 | 2027-12-01 | [20 empty] | 7209.15 | 22.64 | 7209.15
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 6470 | 27.4 | 2070 | 16.6 | 1250 | 39.8 | 845 | 0 | 0 | 0.8082 | 1655 | 100 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41073.97 | 521.972 | 41073.97 | 0 | 0
合计 | [7 empty] | 104113.6714 | 63.31 | 23580.8113 | 124.3446 | 14623.715 | 103.8851 | 10713.585 | 0 | 23218 | 138986.2278 | 21839.56 | 532.132 | 5638 | 105089.76 | 448.52 | 87600.13 | 20 | 6500 | 100 | 4000 | 311426.43 | 949.6298 | 304126.43 | 0 | 7300
总计 | [5 empty] | 520629.8614万元