附件

既有住宅加装电梯政务服务全生命周期套餐流程图

（办理时限含专窗收件和送达时限）

条件审查

（5个工作日内）

涉及砍伐树木的

砍伐城市树木审批

（2个工作日内）

申请办理建设工程规划许可证

（9个工作日内）

施工图审查结果备案

（当场办结）

30万以下或建筑面积在300㎡以下的项目到项目所在地城区住房城乡建设部门办理

30万及以上或建筑面积300㎡及以上的项目到专窗办理

办理施工许可证

（3个工作日内，不含现场查勘、组织专家审查时间）

建筑工程投资总额

办理施工告知

（当场办结）

项目建筑工程施工（基础建设，管线铺设，井道、外装饰施工）

办理电梯安装告知手续

（2个工作日内）

办理电梯使用登记

（2个工作日内）

开展电梯安装和监督检验

办理规划核实

（7个工作日内，含现场查勘）

办理消防验收备案

（3个工作日内，不含现场查勘）

工程竣工验收备案

（3个工作日内，不含现场核查）

工程竣工验收告知

（现场办结）

完成加装手续